## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2023 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Чеченэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 10.11.2022 № 16@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 9427.1967 | 0 | 0 | 231.3789 | 9195.8178 | 1260.7977 | 0 | 0 | 85.0879 | 1175.7099 | -8166.3989 | -86.63% | 0 | - | 0 | - | -146.291 | -63.2257 | -8020.1079 | -87.2147 | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 9383.0561 | 0 | 0 | 194.595 | 9188.461 | 1260.7977 | 0 | 0 | 85.0879 | 1175.7099 | -8122.2583 | -86.56% | 0 | - | 0 | - | -109.5072 | -56.2744 | -8012.7512 | -87.2045 | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 3075.3303 | 0 | 0 | 93.3131 | 2982.0171 | 231.4263 | 0 | 0 | 7.7977 | 223.6285 | -2843.904 | -92.47% | 0 | - | 0 | - | -85.5154 | -91.6435 | -2758.3886 | -92.5008 | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 4384.2369 | 0 | 0 | 32.2757 | 4351.9612 | 62.4881 | 0 | 0 | 2.4353 | 60.0528 | -4321.7488 | -98.57% | 0 | - | 0 | - | -29.8404 | -92.4546 | -4291.9084 | -98.6201 | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 1245.2415 | 0 | 0 | 0 | 1245.2415 | 80.0785 | 0 | 0 | 4.7031 | 75.3754 | -1165.163 | -93.57% | 0 | - | 0 | - | 4.7031 | - | -1169.8661 | -93.9469 | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 678.2474 | 0 | 0 | 69.0062 | 609.2412 | 886.8049 | 0 | 0 | 70.1517 | 816.6532 | 208.5574 | 30.75% | 0 | - | 0 | - | 1.1455 | 1.66 | 207.4119 | 34.0443 | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 44.1406 | 0 | 0 | 36.7838 | 7.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.1406 | -100% | 0 | - | 0 | - | -36.7838 | -100 | -7.3568 | -100 | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 44.1406 | 0 | 0 | 36.7838 | 7.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.1406 | -100% | 0 | - | 0 | - | -36.7838 | -100 | -7.3568 | -100 | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1 | Чеченская Республика | Г | 9427.1967 | 0 | 0 | 231.3789 | 9195.8178 | 1260.7977 | 0 | 0 | 85.0879 | 1175.7099 | -8166.3989 | -86.63% | 0 | - | 0 | - | -146.291 | -63.2257 | -8020.1079 | -87.2147 | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 9383.0561 | 0 | 0 | 194.595 | 9188.461 | 1260.7977 | 0 | 0 | 85.0879 | 1175.7099 | -8122.2583 | -86.56% | 0 | - | 0 | - | -109.5072 | -56.2744 | -8012.7512 | -87.2045 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 3075.3303 | 0 | 0 | 93.3131 | 2982.0171 | 231.4263 | 0 | 0 | 7.7977 | 223.6285 | -2843.904 | -92.47% | 0 | - | 0 | - | -85.5154 | -91.6435 | -2758.3886 | -92.5008 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2425.4066 | 0 | 0 | 18.8 | 2406.6066 | 183.4086 | 0 | 0 | 7.7977 | 175.6109 | -2241.998 | -92.44% | 0 | - | 0 | - | -11.0023 | -58.5228 | -2230.9957 | -92.703 | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 1.1.1.1.1 | 14.88 | 0 | 0 | 12.4 | 2.48 | 9.3207 | 0 | 0 | 7.7673 | 1.5535 | -5.5593 | -37.36% | 0 | - | 0 | - | -4.6327 | -37.3606 | -0.92654 | -37.3606 | Исполнение обязательств по договору ТП
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | 1.1.1.1.2 | 7.68 | 0 | 0 | 6.4 | 1.28 | 0.036504 | 0 | 0 | 0.03042 | 0.006084 | -7.6435 | -99.52% | 0 | - | 0 | - | -6.3696 | -99.5247 | -1.2739 | -99.5247 | нд
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 2402.8466 | 0 | 0 | 0 | 2402.8466 | 174.0514 | 0 | 0 | 0 | 174.0514 | -2228.7953 | -92.76% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2228.7953 | -92.7565 | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 протяжённостью 2,74 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 46 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185) | I_Che146 | 222.8098 | 0 | 0 | 0 | 222.8098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -222.8098 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -222.8098 | -100 | Отклонение обусловлено необходимостью корректировки ПСД в связи с удорожанием основных материалов.
1.1.1.1.3 | Строительство объектов в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС) | M_Che442 | 1930.0785 | 0 | 0 | 0 | 1930.0785 | 54.184 | 0 | 0 | 0 | 54.184 | -1875.8945 | -97.19% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1875.8945 | -97.1927 | Отклонения по финансированию обусловлено увеличением сметной стоимости по факту выхода ГГЭ ПСД, что повлекло за собой необходимость заключения дополнительного соглашения в части изменения суммы и сроков реализации.
1.1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ от проектируемой ПС 35 кВ Аэровокзал кабелем с сечением 95 мм2 ориентировочной протяженностью 1,435 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть") | M_Che424 | 28.6918 | 0 | 0 | 0 | 28.6918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.6918 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -28.6918 | -100 | Отклонение обусловлено корректировкой сроков реализации ввиду поздней поставки оборудования.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 35 кВ от ПС 35 кВ Аэропорт до проектируемой ПС 35/10 кВ Аэровокзал с ВОЛС протяженностью 0,46 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть") | M_Che425 | 3.7609 | 0 | 0 | 0 | 3.7609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7609 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.7609 | -100 | Отклонение обусловлено корректировкой сроков реализации ввиду поздней поставки оборудования.
1.1.1.1.3 | Строительство ВКЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Горячеисточненская до проектируемой ПС 35/10кВ Аэровокзал с подвеской ВОЛС протяжённостью 13,4 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть") | M_Che426 | 63.7978 | 0 | 0 | 0 | 63.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.7978 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -63.7978 | -100 | Отклонение обусловлено корректировкой сроков реализации ввиду поздней поставки оборудования.
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 35 кВ Аэровокзал (установка трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА) для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть") | M_Che427 | 153.7079 | 0 | 0 | 0 | 153.7079 | 119.8674 | 0 | 0 | 0 | 119.8674 | -33.8405 | -22.02% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -33.8405 | -22.0161 | Финансирование обусловлено исполнением обязательств по договорам поставки.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 649.9236 | 0 | 0 | 74.5131 | 575.4105 | 48.0176 | 0 | 0 | 0 | 48.0176 | -601.906 | -92.61% | 0 | - | 0 | - | -74.5131 | -100 | -527.3929 | -91.6551 | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 649.9236 | 0 | 0 | 74.5131 | 575.4105 | 48.0176 | 0 | 0 | 0 | 48.0176 | -601.906 | -92.61% | 0 | - | 0 | - | -74.5131 | -100 | -527.3929 | -91.6551 | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Шали с заменой силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 мощностью 16 МВА на силовые трансформаторы мощностью 40 МВА с устройствами АРН и реконструкцией КРУН 10 кВ с установкой двух новых линейных ячеек на I СШ и II СШ для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 03/2018 от 11.01.2018 г. Чеченская региональная благотворительная общественная организация «Гордость Чечни»; № 58/2018 от 25.01.2018 ПР от 27.12.2017 г.; ДС от 31.05.2021 № 1 ООО «Шали-Сити») | J_Che215 | 71.3216 | 0 | 0 | 48.6595 | 22.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.3216 | -100% | 0 | - | 0 | - | -48.6595 | -100 | -22.6621 | -100 | Реализации объекта перенесена на более поздний срок (2024 год), по инициативе заявителя.
1.1.1.4.2 | Реконструкция объектов в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС) | M_Che436 | 547.5777 | 0 | 0 | 0 | 547.5777 | 40.7775 | 0 | 0 | 0 | 40.7775 | -506.8002 | -92.55% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -506.8002 | -92.5531 | Отклонения по финансированию обусловлено увеличением сметной стоимости по факту выхода ГГЭ ПСД, что повлекло за собой необходимость заключения дополнительного соглашения в части изменения суммы и сроков реализации.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Консервная с установкой 2-х линейных ячеек 10 кВ на 1 и 2 СШ РУ-10 кВ и устройством учета электроэнергии в проектируемых линейных ячейках 10 кВ для технологического присоединения ООО "ЭЛИТТРАНС" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор от 02.08.2021 г. № 16046/2021/ЧЭ/ГРОГЭС) | M_Che431 | 7.3782 | 0 | 0 | 6.1485 | 1.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3782 | -100% | 0 | - | 0 | - | -6.1485 | -100 | -1.2297 | -100 | Отсутствие финансирования обусловлено корректировкой сметной документации. Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2023.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ ГРП-110 с оснащением процессорными устройствами релейной защиты и автоматики и устройством сбора и передачи телеинформации в филиал ПАО "ФСК ЕЭС -МЭС Юга и Филиал АО "СО ЕЭС" Северокавказское РДУ в рамках договора на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО "ФСК ЕЭС" от 07.08.2018 № 590-ТП-М (ДС №2 от 11.11.2021) | M_Che432 | 6.4915 | 0 | 0 | 5.4096 | 1.0819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4915 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.4096 | -100 | -1.0819 | -100 | Отсутствие финансирования обусловлено корректировкой сметной документации. Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2023.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Горячеисточненская с установкой дополнительной ячейки ОРУ 35 кВ для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть") | M_Che423 | 17.1547 | 0 | 0 | 14.2956 | 2.8591 | 7.2401 | 0 | 0 | 0 | 7.2401 | -9.9146 | -57.8% | 0 | - | 0 | - | -14.2956 | -100 | 4.381 | 153.2294 | Отклонение обусловлено соблюдением условий договора, удержание в размере 20% от объема выполненных работ до полного исполнения договора.
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 4384.2369 | 0 | 0 | 32.2757 | 4351.9612 | 62.4881 | 0 | 0 | 2.4353 | 60.0528 | -4321.7488 | -98.57% | 0 | - | 0 | - | -29.8404 | -92.4546 | -4291.9084 | -98.6201 | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 370.0521 | 0 | 0 | 32.2757 | 337.7764 | 1.4947 | 0 | 0 | 1.2455 | 0.24911 | -368.5575 | -99.6% | 0 | - | 0 | - | -31.0301 | -96.1409 | -337.5273 | -99.9263 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 370.0521 | 0 | 0 | 32.2757 | 337.7764 | 1.4947 | 0 | 0 | 1.2455 | 0.24911 | -368.5575 | -99.6% | 0 | - | 0 | - | -31.0301 | -96.1409 | -337.5273 | -99.9263 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Ойсунгур - опора №82 (Л-128) с заменой существующего провода АС-120 на АС-150 по трассе протяжённостью 12,227 км. | I_Che164 | 105.5216 | 0 | 0 | 0 | 105.5216 | 1.4947 | 0 | 0 | 1.2455 | 0.24911 | -104.0269 | -98.58% | 0 | - | 0 | - | 1.2455 | - | -105.2725 | -99.7639 | Отставание обусловлено переносом плановых отключений линии для проведения работ подрядчиком до сентября 2023 года.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяжённостью 39,942 км | I_Che165 | 225.7997 | 0 | 0 | 0 | 225.7997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225.7997 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -225.7997 | -100 | Отклонение обусловлено корректировкой сметной документации, связанной с удорожанием материалов, необходимых для завершения строительно-монтажных работ. С учетом сроков корректировки ПСД и необходимостью получения заключения государственной экспертизы проекта.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-9 ПС 110 "Курчалой" с. Цацан-Юрт, протяженностью 15 км | M_Che445 | 24.2524 | 0 | 0 | 20.2103 | 4.0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.2524 | -100% | 0 | - | 0 | - | -20.2103 | -100 | -4.0421 | -100 | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 "Ножай-Юрт" с. Мехкешты с. Даттах, с. Зандак, с.Чеччель-Хи, с. Гиляны, с.Татай-Хутор, с. Байтарки, с. Симсир, с. Мажгара, протяженностью 16 км | M_Che446 | 14.4785 | 0 | 0 | 12.0654 | 2.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.4785 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.0654 | -100 | -2.4131 | -100 | нд
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 4014.1847 | 0 | 0 | 0 | 4014.1847 | 60.9934 | 0 | 0 | 1.1898 | 59.8037 | -3953.1913 | -98.48% | 0 | - | 0 | - | 1.1898 | - | -3954.3811 | -98.5102 | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргунских ГЭС АО "Чеченэнерго" (установка 6115 шт. приборов учета) | L_Che381_20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5657 | 0 | 0 | 0 | 59.5657 | 59.5657 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 59.5657 | - | Погашение задолженности для реализации мероприятий в соответствии с актуализированным Планом развития АО «Чеченэнерго», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" (установка 38180 шт. приборов учета) | L_Che382 | 979.665 | 0 | 0 | 0 | 979.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -979.665 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -979.665 | -100 | Отклонение обусловлено необходимостью корректировки ПСД в части достоверизации привязки потребителей к центрам питания для формирования достоверных балансов электроэнергии по ТП 6(10)/0,4 кВ, а также в связи с удорожанием материалов и оборудования.
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 26175 шт. приборов учета) | M_Che383 | 614.1906 | 0 | 0 | 0 | 614.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -614.1906 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -614.1906 | -100 | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго" (12984 шт. приборов учета) | L_Che384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4277 | 0 | 0 | 1.1898 | 0.23796 | 1.4277 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1898 | - | 0.23796 | - | Начислены затраты на содержание службы заказчика-застройщика.
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 17332 шт. приборов учета) | M_Che385 | 402.4984 | 0 | 0 | 0 | 402.4984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -402.4984 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -402.4984 | -100 | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Курчалоевских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 15162 шт. приборов учета) | M_Che386 | 392.085 | 0 | 0 | 0 | 392.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -392.085 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -392.085 | -100 | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Надтеречных РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 10346 шт. приборов учета) | M_Che387 | 256.9377 | 0 | 0 | 0 | 256.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -256.9377 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -256.9377 | -100 | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Урус-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 22439 шт. приборов учета) | M_Che388 | 567.9379 | 0 | 0 | 0 | 567.9379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -567.9379 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -567.9379 | -100 | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шалинских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 21955 шт. приборов учета) | M_Che389 | 543.5574 | 0 | 0 | 0 | 543.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -543.5574 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -543.5574 | -100 | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шелковских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 10618 шт. приборов учета) | M_Che390 | 257.3129 | 0 | 0 | 0 | 257.3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -257.3129 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -257.3129 | -100 | нд
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 1245.2415 | 0 | 0 | 0 | 1245.2415 | 80.0785 | 0 | 0 | 4.7031 | 75.3754 | -1130.6196 | -90.8% | 0 | - | 0 | - | 4.7031 | - | -1169.8661 | -93.9469 | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 36,4 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 0,531 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,96 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргунских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che365_20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4158 | 0 | 0 | 0 | 1.4158 | 1.4158 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.4158 | - | Погашение задолженности для реализации мероприятий в соответствии с актуализированным Планом развития АО «Чеченэнерго», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 107,178 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,051 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 14,69 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che366_20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7109 | 0 | 0 | 0 | 1.7109 | 1.7109 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7109 | - | Погашение задолженности для реализации мероприятий в соответствии с актуализированным Планом развития АО «Чеченэнерго», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 67,188 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,401 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,75 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ачхой-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che367 | 71.255 | 0 | 0 | 0 | 71.255 | 1.4176 | 0 | 0 | 1.1526 | 0.26506 | -69.8374 | -98.01% | 0 | - | 0 | - | 1.1526 | - | -70.9899 | -99.628 | Отсутствие финансирования обусловлено корректировкой сметной документации, связанной с удорожанием материалов, необходимых для завершения строительно-монтажных работ. С учетом сроков корректировки ПСД и необходимостью получения заключения государственной экспертизы проекта, планируется корректировка графика финансирования и освоения
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 58,412 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,914 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 2,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Веденских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che368 | 73.5296 | 0 | 0 | 0 | 73.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -73.5296 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -73.5296 | -100 | Отсутствие финансирования обусловлено корректировкой сметной документации, связанной с удорожанием материалов, необходимых для завершения строительно-монтажных работ. С учетом сроков корректировки ПСД и необходимостью получения заключения государственной экспертизы проекта, планируется корректировка графика финансирования и освоения
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 199,463 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 11,304 км, КЛ-10 кВ протяженностью 31,561 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,09 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che369 | 242.0197 | 0 | 0 | 0 | 242.0197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -242.0197 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -242.0197 | -100 | Отсутствие финансирования обусловлено корректировкой сметной документации, связанной с удорожанием материалов, необходимых для завершения строительно-монтажных работ. С учетом сроков корректировки ПСД и необходимостью получения заключения государственной экспертизы проекта, планируется корректировка графика финансирования и освоения
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 232,849 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 19,96 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 14,133 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che370 | 285.2496 | 0 | 0 | 0 | 285.2496 | 1.4168 | 0 | 0 | 1.1763 | 0.24056 | -283.8327 | -99.5% | 0 | - | 0 | - | 1.1763 | - | -285.009 | -99.9157 | Отсутствие финансирования обусловлено корректировкой сметной документации, связанной с удорожанием материалов, необходимых для завершения строительно-монтажных работ. С учетом сроков корректировки ПСД и необходимостью получения заключения государственной экспертизы проекта, планируется корректировка графика финансирования и освоения
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 105,729 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,556 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,64 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3353 | 0 | 0 | 0 | 4.3353 | 4.3353 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.3353 | - | Погашение задолженности для реализации мероприятий в соответствии с актуализированным Планом развития АО «Чеченэнерго», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 27,78 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 34,311 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 1,116 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Итум-Калинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che372 | 75.9605 | 0 | 0 | 0 | 75.9605 | 1.4251 | 0 | 0 | 1.1876 | 0.23752 | -74.5353 | -98.12% | 0 | - | 0 | - | 1.1876 | - | -75.723 | -99.6873 | Отсутствие финансирования обусловлено корректировкой сметной документации, связанной с удорожанием материалов, необходимых для завершения строительно-монтажных работ. С учетом сроков корректировки ПСД и необходимостью получения заключения государственной экспертизы проекта, планируется корректировка графика финансирования и освоения
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 101,848 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,222 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 9,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Курчалоевских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che373 | 114.1471 | 0 | 0 | 0 | 114.1471 | 0.015882 | 0 | 0 | 0 | 0.015882 | -114.1312 | -99.99% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -114.1312 | -99.9861 | Отсутствие финансирования обусловлено корректировкой сметной документации, связанной с удорожанием материалов, необходимых для завершения строительно-монтажных работ. С учетом сроков корректировки ПСД и необходимостью получения заключения государственной экспертизы проекта, планируется корректировка графика финансирования и освоения
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 127,283 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 3,464 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,763 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Надтеречных РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0531 | 0 | 0 | 0 | 17.0531 | 17.0531 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 17.0531 | - | Погашение задолженности для реализации мероприятий в соответствии с актуализированным Планом развития АО «Чеченэнерго», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 84,263 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 6,336 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 5,94 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Наурских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6192 | 0 | 0 | 0 | 28.6192 | 28.6192 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 28.6192 | - | Погашение задолженности для реализации мероприятий в соответствии с актуализированным Планом развития АО «Чеченэнерго», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 92,935 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,48 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,259 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ножай-Юртовских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che376 | 106.062 | 0 | 0 | 0 | 106.062 | 0.12577 | 0 | 0 | 0 | 0.12577 | -105.9362 | -99.88% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -105.9362 | -99.8814 | Отсутствие финансирования обусловлено корректировкой сметной документации, связанной с удорожанием материалов, необходимых для завершения строительно-монтажных работ. С учетом сроков корректировки ПСД и необходимостью получения заключения государственной экспертизы проекта, планируется корректировка графика финансирования и освоения
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 109,716 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 2,488 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,1 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Урус-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che377 | 111.4061 | 0 | 0 | 0 | 111.4061 | 6.5725 | 0 | 0 | 0 | 6.5725 | -104.8336 | -94.1% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -104.8336 | -94.1004 | Отсутствие финансирования обусловлено корректировкой сметной документации, связанной с удорожанием материалов, необходимых для завершения строительно-монтажных работ. С учетом сроков корректировки ПСД и необходимостью получения заключения государственной экспертизы проекта, планируется корректировка графика финансирования и освоения
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 121,812 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 4,417 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 8,86 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шалинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che378 | 112.0442 | 0 | 0 | 0 | 112.0442 | 0.072745 | 0 | 0 | 0 | 0.072745 | -111.9715 | -99.94% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -111.9715 | -99.9351 | Отсутствие финансирования обусловлено корректировкой сметной документации, связанной с удорожанием материалов, необходимых для завершения строительно-монтажных работ. С учетом сроков корректировки ПСД и необходимостью получения заключения государственной экспертизы проекта, планируется корректировка графика финансирования и освоения
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 33,36 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 18,05 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,61 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шатойских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che379 | 53.5678 | 0 | 0 | 0 | 53.5678 | 1.424 | 0 | 0 | 1.1867 | 0.23733 | -52.1437 | -97.34% | 0 | - | 0 | - | 1.1867 | - | -53.3304 | -99.5569 | Отсутствие финансирования обусловлено корректировкой сметной документации, связанной с удорожанием материалов, необходимых для завершения строительно-монтажных работ. С учетом сроков корректировки ПСД и необходимостью получения заключения государственной экспертизы проекта, планируется корректировка графика финансирования и освоения
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 85,131 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 1,048 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,84 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шелковских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4737 | 0 | 0 | 0 | 14.4737 | 14.4737 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 14.4737 | - | Погашение задолженности для реализации мероприятий в соответствии с актуализированным Планом развития АО «Чеченэнерго», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 678.2474 | 0 | 0 | 69.0062 | 609.2412 | 886.8049 | 0 | 0 | 70.1517 | 816.6532 | 206.4557 | 0.42575 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60593 | -100 | 207.0616 | 42.5749 | нд
1.1.6 | Корректировка ПСД объекта НЗС производственно-административного здания (ПАЗ) для размещения управленческого аппарата АО «Чеченэнерго» (отделка дворового фасада; внутренние коммуникационные, строительно-отделочные работы; устройство внутриплощадочных коммуникаций и благоустройство территории) 1 ПК | F_prj_109108_5385 | 20.8543 | 0 | 0 | 17.3786 | 3.4757 | 20.8543 | 0 | 0 | 17.3786 | 3.4757 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Ойсунгур в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che263 | 16.915 | 0 | 0 | 0 | 16.915 | 23.7684 | 0 | 0 | 0 | 23.7684 | 6.8534 | 40.52% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.8534 | 40.5164 | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Шали в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che290 | 1.9057 | 0 | 0 | 0 | 1.9057 | 10.3442 | 0 | 0 | 0 | 10.3442 | 8.4385 | 442.8% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8.4385 | 442.8009 | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Горячеисточненская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che292 | 25.416 | 0 | 0 | 0 | 25.416 | 16.0063 | 0 | 0 | 0 | 16.0063 | -9.4097 | -37.02% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.4097 | -37.0226 | Финансирование по объекту осуществлено в 2022 году. Заключение государственной экспертизы проекта получено. По состоянию на 30.06.2023 обязательства перед подрядной организацией исполнены, кредиторская задолженность отсутствует
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Алпатово в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.297 | 0 | 0 | 0 | 2.297 | 2.297 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.297 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Наурская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che293 | 9.5869 | 0 | 0 | 0 | 9.5869 | 0.937 | 0 | 0 | 0 | 0.937 | -8.6499 | -90.23% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -8.6499 | -90.2262 | Финансирование по объекту осуществлено в 2022 году. Заключение государственной экспертизы проекта получено. По состоянию на 30.06.2023 обязательства перед подрядной организацией исполнены, кредиторская задолженность отсутствует
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Самашки в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che294 | 39.8463 | 0 | 0 | 0 | 39.8463 | 36.439 | 0 | 0 | 0 | 36.439 | -3.4073 | -8.551% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.4073 | -8.5511 | Финансирование по объекту осуществлено в 2022 году. Заключение государственной экспертизы проекта получено. По состоянию на 30.06.2023 обязательства перед подрядной организацией исполнены, кредиторская задолженность отсутствует
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che295 | 0.22873 | 0 | 0 | 0 | 0.22873 | 0.1865 | 0 | 0 | 0 | 0.1865 | -0.042233 | -18.46% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.042233 | -18.4638 | Финансирование по объекту осуществлено в 2022 году. Заключение государственной экспертизы проекта получено. По состоянию на 30.06.2023 обязательства перед подрядной организацией исполнены, кредиторская задолженность отсутствует
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110кВ Октябрьская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30578 | 0 | 0 | 0 | 0.30578 | 0.30578 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.30578 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110кВ Горец в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che297 | 8.8795 | 0 | 0 | 0 | 8.8795 | 0.752 | 0 | 0 | 0 | 0.752 | -8.1275 | -91.53% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -8.1275 | -91.531 | Финансирование по объекту осуществлено в 2022 году. Заключение государственной экспертизы проекта получено. По состоянию на 30.06.2023 обязательства перед подрядной организацией исполнены, кредиторская задолженность отсутствует
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Цемзавод в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che298 | 0.66975 | 0 | 0 | 0 | 0.66975 | 0.3955 | 0 | 0 | 0 | 0.3955 | -0.27425 | -40.95% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.27425 | -40.9484 | Финансирование по объекту осуществлено в 2022 году. Заключение государственной экспертизы проекта получено. По состоянию на 30.06.2023 обязательства перед подрядной организацией исполнены, кредиторская задолженность отсутствует
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Ищерская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62513 | 0 | 0 | 0 | 0.62513 | 0.62513 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.62513 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ ГРП-110 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che300 | 9.7277 | 0 | 0 | 0 | 9.7277 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | -9.2377 | -94.96% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.2377 | -94.9628 | Финансирование по объекту осуществлено в 2022 году. Заключение государственной экспертизы проекта получено. По состоянию на 30.06.2023 обязательства перед подрядной организацией исполнены, кредиторская задолженность отсутствует
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ №84 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che301 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | 0.70415 | 0 | 0 | 0 | 0.70415 | -0.33081 | -31.96% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.33081 | -31.9638 | Финансирование по объекту осуществлено в 2022 году. Заключение государственной экспертизы проекта получено. По состоянию на 30.06.2023 обязательства перед подрядной организацией исполнены, кредиторская задолженность отсутствует
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Бердыкель в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che302 | 5.1966 | 0 | 0 | 0 | 5.1966 | 0.43326 | 0 | 0 | 0 | 0.43326 | -4.7634 | -91.66% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.7634 | -91.6627 | Финансирование по объекту осуществлено в 2022 году. Заключение государственной экспертизы проекта получено. По состоянию на 30.06.2023 обязательства перед подрядной организацией исполнены, кредиторская задолженность отсутствует
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Аэропорт в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che303 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | -4.691 | -93.08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.691 | -93.0754 | Финансирование по объекту осуществлено в 2022 году. Заключение государственной экспертизы проекта получено. По состоянию на 30.06.2023 обязательства перед подрядной организацией исполнены, кредиторская задолженность отсутствует
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Беной в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che304 | 1.9545 | 0 | 0 | 0 | 1.9545 | 0.1805 | 0 | 0 | 0 | 0.1805 | -1.774 | -90.76% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.774 | -90.765 | Финансирование по объекту осуществлено в 2022 году. Заключение государственной экспертизы проекта получено. По состоянию на 30.06.2023 обязательства перед подрядной организацией исполнены, кредиторская задолженность отсутствует
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Центорой в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che305 | 7.6087 | 0 | 0 | 0 | 7.6087 | 5.2675 | 0 | 0 | 0 | 5.2675 | -2.3412 | -30.77% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.3412 | -30.7698 | Заключение государственной экспертизы проекта получено. Экономия средств финансовой поддержки по факту выполненных работ в рамках договора от 25.05.2020 № 02-20-ПИР-ЧЭ (ООО Нийсо и К)
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Предгорная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che306 | 2.2703 | 0 | 0 | 0 | 2.2703 | 2.504 | 0 | 0 | 0 | 2.504 | 0.23375 | 10.3% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.23375 | 10.2964 | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Западная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042631 | 0 | 0 | 0 | 0.042631 | 0.042631 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.042631 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Итум-Кале в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che308 | 4.6474 | 0 | 0 | 0 | 4.6474 | 5.1391 | 0 | 0 | 0 | 5.1391 | 0.49168 | 10.58% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.49168 | 10.5797 | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Урус-Мартан в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che309 | 5.623 | 0 | 0 | 0 | 5.623 | 4.9392 | 0 | 0 | 0 | 4.9392 | -0.68384 | -12.16% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.68384 | -12.1614 | Финансирование по объекту осуществлено в 2022 году. Заключение государственной экспертизы проекта получено. По состоянию на 30.06.2023 обязательства перед подрядной организацией исполнены, кредиторская задолженность отсутствует
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Правобережная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che310 | 7.9925 | 0 | 0 | 0 | 7.9925 | 7.939 | 0 | 0 | 0 | 7.939 | -0.053548 | -0.67% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.053548 | -0.66997 | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Знаменская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che311 | 8.8327 | 0 | 0 | 0 | 8.8327 | 9.5862 | 0 | 0 | 0 | 9.5862 | 0.75354 | 8.531% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.75354 | 8.5313 | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Красноармейская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2625 | 0 | 0 | 0 | 0.2625 | 0.2625 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.2625 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документациипо реконструкции ПС 35 кВ Петропавловская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22652 | 0 | 0 | 0 | 0.22652 | 0.22652 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.22652 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Махкеты в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che314 | 4.5123 | 0 | 0 | 0 | 4.5123 | 5.5996 | 0 | 0 | 0 | 5.5996 | 1.0873 | 24.1% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0873 | 24.0973 | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Ножай-Юрт в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.218 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.218 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Калиновская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099278 | 0 | 0 | 0 | 0.099278 | 0.099278 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.099278 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Кугули в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che317 | 3.0518 | 0 | 0 | 0 | 3.0518 | 3.1968 | 0 | 0 | 0 | 3.1968 | 0.14503 | 4.752% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.14503 | 4.7521 | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ № 56 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22456 | 0 | 0 | 0 | 0.22456 | 0.22456 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.22456 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Бороздиновская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che319 | 2.9732 | 0 | 0 | 0 | 2.9732 | 3.4344 | 0 | 0 | 0 | 3.4344 | 0.46126 | 15.51% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.46126 | 15.514 | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Тепличная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0.127 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.127 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Алхазурово в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090888 | 0 | 0 | 0 | 0.090888 | 0.090888 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.090888 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Шелковская в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075532 | 0 | 0 | 0 | 0.075532 | 0.075532 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.075532 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Черноречье в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061177 | 0 | 0 | 0 | 0.061177 | 0.061177 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.061177 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 35 кВ Надтеречная в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che324 | 7.8685 | 0 | 0 | 0 | 7.8685 | 7.8679 | 0 | 0 | 0 | 7.8679 | -0.00057722 | -0.007336% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.00057722 | -0.0073358 | Финансирование по объекту осуществлено в 2022 году. Заключение государственной экспертизы проекта получено. По состоянию на 30.06.2023 обязательства перед подрядной организацией исполнены, кредиторская задолженность отсутствует
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ Аргунская ТЭЦ - Гудермес-Сити; ВЛ 110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая II цепь в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che325 | 6.1383 | 0 | 0 | 0 | 6.1383 | 8.8735 | 0 | 0 | 0 | 8.8735 | 2.7351 | 44.56% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.7351 | 44.5585 | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ Гудермес - Гудермес-Сити; ВЛ 110кВ Гудермес-Сити - Гудермес-Тяговая I цепь в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che326 | 5.0838 | 0 | 0 | 0 | 5.0838 | 5.0019 | 0 | 0 | 0 | 5.0019 | -0.081895 | -1.611% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.081895 | -1.6109 | Финансирование по объекту осуществлено в 2022 году. Заключение государственной экспертизы проекта получено. По состоянию на 30.06.2023 обязательства перед подрядной организацией исполнены, кредиторская задолженность отсутствует
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ ПС Ойсунгур - ПС Гудермес (Л-127) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6765 | 0 | 0 | 0 | 4.6765 | 4.6765 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.6765 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110 кВ ПС Грозный-330 - ПС ГРП-110 (Л-136) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.542 | 0 | 0 | 0 | 3.542 | 3.542 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.542 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-110кВ ПС Ищерская - ПС Затеречная (Л-124) (Двухцепка с Л-123 оп.№1-41,44-111) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1813 | 0 | 0 | 0 | 7.1813 | 7.1813 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7.1813 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - ПС Саясан (Л-48) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che330 | 2.6061 | 0 | 0 | 0 | 2.6061 | 5.3963 | 0 | 0 | 0 | 5.3963 | 2.7902 | 107.1% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.7902 | 107.0631 | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур-Курчалой (Л-452) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che332 | 3.9904 | 0 | 0 | 0 | 3.9904 | 5.3206 | 0 | 0 | 0 | 5.3206 | 1.3302 | 33.33% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.3302 | 33.3337 | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Бачи-Юрт (Л-51) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che333 | 3.8023 | 0 | 0 | 0 | 3.8023 | 5.045 | 0 | 0 | 0 | 5.045 | 1.2427 | 32.68% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.2427 | 32.6835 | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ ПС Саясан - ПС Ножай-Юрт (Л-444) с выносом из оползневой зоны в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che334 | 4.8588 | 0 | 0 | 0 | 4.8588 | 3.8893 | 0 | 0 | 0 | 3.8893 | -0.96945 | -19.95% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.96945 | -19.9526 | Финансирование по объекту осуществлено в 2022 году. Заключение государственной экспертизы проекта получено. По состоянию на 30.06.2023 обязательства перед подрядной организацией исполнены, кредиторская задолженность отсутствует
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35 кВ ПС Шали – ПС Махкеты (Л-94) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che335 | 4.6377 | 0 | 0 | 0 | 4.6377 | 9.9232 | 0 | 0 | 0 | 9.9232 | 5.2856 | 114% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5.2856 | 113.9698 | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Горская-1 - ПС Горская-2 (Л 43а) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che336 | 4.8556 | 0 | 0 | 0 | 4.8556 | 3.1668 | 0 | 0 | 0 | 3.1668 | -1.6888 | -34.78% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.6888 | -34.7799 | Финансирование по объекту осуществлено в 2022 году. Заключение государственной экспертизы проекта получено. По состоянию на 30.06.2023 обязательства перед подрядной организацией исполнены, кредиторская задолженность отсутствует
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35 кВ ПС Ойсунгур - Энгель-Юрт (Л-440) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che337 | 1.3416 | 0 | 0 | 0 | 1.3416 | 1.794 | 0 | 0 | 0 | 1.794 | 0.45244 | 33.72% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.45244 | 33.7246 | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ Калаус-Горская-1 (Л-32) с протяженностью-16,59 км в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che338 | 12.991 | 0 | 0 | 0 | 12.991 | 7.5904 | 0 | 0 | 0 | 7.5904 | -5.4006 | -41.57% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.4006 | -41.5722 | Финансирование по объекту осуществлено в 2022 году. Заключение государственной экспертизы проекта получено. По состоянию на 30.06.2023 обязательства перед подрядной организацией исполнены, кредиторская задолженность отсутствует
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 35кВ №56-Электроприбор (Л-14) с протяженностью-2,4км в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che339 | 4.7098 | 0 | 0 | 0 | 4.7098 | 2.8162 | 0 | 0 | 0 | 2.8162 | -1.8936 | -40.21% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.8936 | -40.2053 | Финансирование по объекту осуществлено в 2022 году. Заключение государственной экспертизы проекта получено. По состоянию на 30.06.2023 обязательства перед подрядной организацией исполнены, кредиторская задолженность отсутствует
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Шелковская - ПС Старогладовская (Л-54) Двухцепка с Л-54а оп.№198-204, Л-147 оп.№161-168) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.886 | 0 | 0 | 0 | 3.886 | 3.886 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.886 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Червленная - ПС Николаевская (Л-83а) (в резерве) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3452 | 0 | 0 | 0 | 2.3452 | 2.3452 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.3452 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Бороздиновская - ПС Кизляр (Л-55а) (Двухцепка с Л-55 оп.№1-8) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 | 1.0513 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0513 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Калиновская - ПС Правобережная (Л-45) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0996 | 0 | 0 | 0 | 2.0996 | 2.0996 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.0996 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Наурская - ПС ИТК-2 (Л-84) (Двухцепка с Л-80 оп.№1-2, Л-81 оп.№23-31) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80374 | 0 | 0 | 0 | 0.80374 | 0.80374 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.80374 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Киров - ПС Калиновская (Л-530) (Двухцепка с Л-45 оп.№1-4) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8528 | 0 | 0 | 0 | 1.8528 | 1.8528 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.8528 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Николаевская - ПС Правобережная (Л-83) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7892 | 0 | 0 | 0 | 1.7892 | 1.7892 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7892 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Каргалиновская - ПС Бороздиновсквая (Л-55 ) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | 0 | 0 | 0 | 2.018 | 2.018 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.018 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Наурская - ПС Кирова (Л-80) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3255 | 0 | 0 | 0 | 2.3255 | 2.3255 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.3255 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС ИТК-2 - ПС Степная (Л-81) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1506 | 0 | 0 | 0 | 10.1506 | 10.1506 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 10.1506 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС Октябрьская - ПС Предгорная (Л-3) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che350 | 5.695 | 0 | 0 | 0 | 5.695 | 6.5266 | 0 | 0 | 0 | 6.5266 | 0.83159 | 14.6% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.83159 | 14.6021 | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ-35кВ ПС "Цемзавод" - ПС Шатой (Л-87) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9367 | 0 | 0 | 0 | 6.9367 | 6.9367 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.9367 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по строительству ВЛ 35 кВ ПС Саясан - ПС Ведено (Л-50) с переводом на номинальное напряжение в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che352 | 8.897 | 0 | 0 | 0 | 8.897 | 10.0035 | 0 | 0 | 0 | 10.0035 | 1.1065 | 12.44% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1065 | 12.4365 | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по реконструкции распредсетей ВЛ и ТП 10-6/0,4кВ в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che353 | 283.4406 | 0 | 0 | 0 | 283.4406 | 464.8918 | 0 | 0 | 0 | 464.8918 | 181.4511 | 64.02% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 181.4511 | 64.0173 | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью реализации мероприятий актуализированного Плана развития АО «Чеченэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.12.2021 (протокол от 29.12.2022 № 604).
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) с подвеской ВОЛС в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики | M_Che433 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 3.9924e-06 | 1.857e-05% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.9924e-06 | 1.8569e-05 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) 20 км от опоры № 115 по ПС 110 кВ Самашки с подвеской ВОЛС в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики | M_Che434 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 1.7764e-15 | 1.161e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7764e-15 | 1.161e-14 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ПС 110 кВ Южная с демонтажом и переносом на новую площадку | M_Che437 | 37.984 | 0 | 0 | 31.6533 | 6.3307 | 37.984 | 0 | 0 | 31.6533 | 6.3307 | 7.1054e-15 | 1.871e-14% | 0 | - | 0 | - | 7.1054e-15 | 2.2448e-14 | 0 | 0 | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции ВЛ 110 кВ Грозный-Восточная, ВЛ 110 кВ Восточная-Северная, ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС-Грозный №3 с отпайками с частичным переустройством в кабельное исполнение | M_Che438 | 23.242 | 0 | 0 | 19.3684 | 3.8737 | 23.242 | 0 | 0 | 19.3684 | 3.8737 | 4e-09 | 1.721e-08% | 0 | - | 0 | - | 3.3333e-09 | 1.721e-08 | 6.6666e-10 | 1.721e-08 | нд
1.1.6 | Проведение предпроектного обследования и разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению ПС 110 кВ Гудермес с заменой трансформаторов мощностью 2х16 МВА на трансформаторы мощностью 2х25 МВА в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | M_Che439 | 23.81 | 0 | 0 | 0 | 23.81 | 23.81 | 0 | 0 | 0 | 23.81 | 3.5527e-15 | 1.492e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.5527e-15 | 1.4921e-14 | нд
1.1.6 | Разработка ПСД на создание Системы защиты персональных данных, обрабатываемых в информационной системе персональных данных АИС ЕАИСРЭ (Автоматизированная информационная система «Единая автоматизированная информационная система реализации электроэнергии») АО "Чеченэнерго" | M_Che443 | 0.72712 | 0 | 0 | 0.60593 | 0.12119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72712 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.60593 | -100 | -0.12119 | -100 | нд
1.1.6 | Приобретение акустического поискового прибора -2 шт. | M_Che450_22 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение аппарата высоковольтного - 1 шт. | M_Che451_22 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение аппарата высоковольтного испытательного в пластиковом корпусе - 1 шт. | M_Che452_22 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение аппарата прожига кабеля - 2 шт. | M_Che453_22 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение вольтамперфазометра ВФМ-3 - 8 шт. | M_Che454_22 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.2228 | 0 | 0 | 1.019 | 0.20379 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение прибора для измерения тока проводимости ОПН без отключения - 1 шт. | M_Che455_22 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение прибора энергетика многофункционального Энергомера CE602M-400K - 2 шт. | M_Che456_22 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.87897 | 0 | 0 | 0.73248 | 0.1465 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования в связи с производственной необходимостью
1.1.6 | Приобретение рефлекометра импульсного - 2 шт. | M_Che457_22 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение сетевого хранилища QNAP TS 431XU-4G (Комплектующие диски-10 шт) - 1 шт. | M_Che458_22 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение устройства дожига - 2 шт. | M_Che459_22 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение оборудования в рамках Программы подготовки к ОЗП 2020/2021 гг. | L_Che442_21 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование | G_Che2_16 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 44.1406 | 0 | 0 | 36.7838 | 7.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 44.1406 | 0 | 0 | 36.7838 | 7.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.1406 | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.7838 | -100 | -7.3568 | -100 | нд
1.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии приборов учета у потребителей в многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che355 | 38.2731 | 0 | 0 | 31.8942 | 6.3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.2731 | -100% | 0 | - | 0 | - | -31.8942 | -100 | -6.3788 | -100 | нд
1.3.5 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя у потребителей в многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che356 | 2.0265 | 0 | 0 | 1.6887 | 0.33774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0265 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.6887 | -100 | -0.33774 | -100 | нд
1.3.5 | Реализация интеллектуальной системы учета (ИВК, УСПД, каналы связи) в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ в многоквартирных домах в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che357 | 3.8411 | 0 | 0 | 3.2009 | 0.64018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.8411 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.2009 | -100 | -0.64018 | -100 | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ