## 1Ф
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за 2024 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Чеченэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 12.12.2024 № 35@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года, в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2024 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 19656.6937 | 31488.9319 | 6662.6636 | 12994.0301 | 6923.6405 | 1565.2548 | 0 | 168.9794 | 5189.4063 | 4638.5488 | 0 | 0 | 170.6772 | 4467.8716 | 8355.4813 | -2285.0917 | -33% | -1565.2548 | -100% | 0 | - | 1.6978 | 1.005% | -721.5347 | -13.9% | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 19357.4243 | 30768.3674 | 6620.4555 | 12736.9688 | 6876.3641 | 1565.2548 | 0 | 168.9794 | 5142.1299 | 4591.2724 | 0 | 0 | 170.6772 | 4420.5953 | 8145.6964 | -2285.0917 | -33.23% | -1565.2548 | -100% | 0 | - | 1.6978 | 1.005% | -721.5347 | -14.03% | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 8919.5048 | 11468.7337 | 2605.1475 | 6314.3573 | 4102.7702 | 0 | 0 | 53.6728 | 4049.0974 | 3593.604 | 0 | 0 | 52.6697 | 3540.9343 | 2720.7532 | -509.1661 | -12.41% | 0 | - | 0 | - | -1.0031 | -1.869% | -508.163 | -12.55% | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 8288.8125 | 13566.715 | 2158.681 | 6130.1314 | 2695.3228 | 1565.2548 | 0 | 115.3066 | 1014.7614 | 895.9451 | 0 | 0 | 93.1961 | 802.749 | 5234.1863 | -1799.3777 | -66.76% | -1565.2548 | -100% | 0 | - | -22.1105 | -19.18% | -212.0124 | -20.89% | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 1429.6879 | 5732.9187 | 1183.4282 | 246.2597 | 78.2712 | 0 | 0 | 0 | 78.2712 | 71.9496 | 0 | 0 | 4.4409e-15 | 71.9496 | 174.3101 | -6.3216 | -8.076% | 0 | - | 0 | - | 4.4409e-15 | - | -6.3216 | -8.076% | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 719.4192 | 0 | 673.1988 | 46.2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7737 | 0 | 0 | 24.8114 | 4.9623 | 16.4467 | 29.7737 | - | 0 | - | 0 | - | 24.8114 | - | 4.9623 | - | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 299.2694 | 720.5645 | 42.2081 | 257.0613 | 47.2763 | 0 | 0 | 0 | 47.2763 | 47.2763 | 0 | 0 | 0 | 47.2763 | 209.785 | -1.0086e-08 | -2.133e-08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.0086e-08 | -2.133e-08% | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 299.2694 | 720.5645 | 42.2081 | 257.0613 | 47.2763 | 0 | 0 | 0 | 47.2763 | 47.2763 | 0 | 0 | 0 | 47.2763 | 209.785 | -1.0086e-08 | -2.133e-08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.0086e-08 | -2.133e-08% | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1 | Чеченская Республика | Г | 19656.6937 | 31488.9319 | 6662.6636 | 12994.0301 | 6923.6405 | 1565.2548 | 0 | 168.9794 | 5189.4063 | 4638.5488 | 0 | 0 | 170.6772 | 4467.8716 | 8355.4813 | -2285.0917 | -33% | -1565.2548 | -100% | 0 | - | 1.6978 | 1.005% | -721.5347 | -13.9% | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 19357.4243 | 30768.3674 | 6620.4555 | 12736.9688 | 6876.3641 | 1565.2548 | 0 | 168.9794 | 5142.1299 | 4591.2724 | 0 | 0 | 170.6772 | 4420.5953 | 8145.6964 | -2285.0917 | -33.23% | -1565.2548 | -100% | 0 | - | 1.6978 | 1.005% | -721.5347 | -14.03% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 8919.5048 | 11468.7337 | 2605.1475 | 6314.3573 | 4102.7702 | 0 | 0 | 53.6728 | 4049.0974 | 3593.604 | 0 | 0 | 52.6697 | 3540.9343 | 2720.7532 | -509.1661 | -12.41% | 0 | - | 0 | - | -1.0031 | -1.869% | -508.163 | -12.55% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 6720.6737 | 8869.5613 | 1916.0835 | 4804.5902 | 3196.1085 | 0 | 0 | 26.1741 | 3169.9344 | 2671.9213 | 0 | 0 | 35.0002 | 2636.9211 | 2132.6689 | -524.1872 | -16.4% | 0 | - | 0 | - | 8.826 | 33.72% | -533.0132 | -16.81% | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 1.1.1.1.1 | 587.4601 | 0 | 90.0243 | 497.4358 | 71.7432 | 0 | 0 | 19.3741 | 52.369 | 81.4697 | 0 | 0 | 27.4795 | 53.9901 | 415.9661 | 9.7265 | 13.56% | 0 | - | 0 | - | 8.1054 | 41.84% | 1.6211 | 3.096% | Исполнение договорных обязательств по ТП
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | 1.1.1.1.2 | 206.6935 | 0 | 23.7813 | 182.9122 | 14.528 | 0 | 0 | 6.8 | 7.728 | 9.8901 | 0 | 0 | 7.5206 | 2.3695 | 173.0221 | -4.6379 | -31.92% | 0 | - | 0 | - | 0.72062 | 10.6% | -5.3585 | -69.34% | Отклонение по финансированию обусловлены отсутствием заявок ТП и заключенных договоров в отчетном периоде
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 5926.5201 | 8869.5613 | 1802.2779 | 4124.2422 | 3109.8373 | 0 | 0 | 0 | 3109.8373 | 2580.5616 | 0 | 0 | 0 | 2580.5616 | 1543.6806 | -529.2757 | -17.02% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -529.2757 | -17.02% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 протяжённостью 2,74 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 46 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185) | I_Che146 | 1547.0244 | 2817.5899 | 1031.1857 | 515.8387 | 510.8387 | 0 | 0 | 0 | 510.8387 | 441.6224 | 0 | 0 | 0 | 441.6224 | 74.2163 | -69.2163 | -13.55% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -69.2163 | -13.55% | Экономия по факту выполненных работ. Объект введен, РС-14 от 25.12.2024 № 25.
1.1.1.1.3 | Cтроительство ПС 110 кВ Ведучи с установкой трансформаторов мощностью 2х10 МВА, строительство ВЛ 110 кВ Цемзавод - Ведучи протяженностью 71 км в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС) | M_Che442 | 4012.4143 | 5159.3987 | 555.2131 | 3457.2012 | 2457.7695 | 0 | 0 | 0 | 2457.7695 | 2046.5108 | 0 | 0 | 0 | 2046.5108 | 1410.6903 | -411.2586 | -16.73% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -411.2586 | -16.73% | Отклонение от плана произошло по причине обнаружения боеприпасов по трассе ВЛ -110 кВ при выполнении подрядных работ на объекте подрядной организацией ООО «Фирма ОРГРЭС» и необходимостью разминирования трассы ВЛ.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10кВ от РУ-10 кВ ТП – 410(РП-15) Ф-33 ПС 35 кВ Северная до границы зем участка Заявителя протяж 0,653 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств администрационного здания отделения-национального банка РФ к электрическим сетям АО Чеченэнерго (договор ТП от 20.11.2023 №27249/2023/ЧЭ/ГРОГЭС). | O_Che480_24 | 8.582 | 0 | 0 | 8.582 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9282 | 0 | 0 | 0 | 7.9282 | 0.65375 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств в рамках договора ТП от 20.11.2023 №27249/2023/ЧЭ/ГРОГЭС (заявитель - Центральный банк Российской Федерации (Банк России))
1.1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от I и II СШ РУ-10 кВ реконструемой ПС 35 кВ Аэропорт до проектируемого ЦРП-1 Заявителя ориентировочной протяженностью 2 км каждая, кабелем сечением не менее 95 мм2 для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ЦРП-1 (Договор ТП от 10.02.2023 № 22468/2022/ЧЭ/ГРОГЭС ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры") | O_Che463_23 | 19.2111 | 23.8136 | 7.6284 | 11.5827 | 10.1915 | 0 | 0 | 0 | 10.1915 | 9.2368 | 0 | 0 | 0 | 9.2368 | 2.3459 | -0.95468 | -9.367% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.95468 | -9.367% | Объект введен, РС-14 от 29.11.2024 № 12/5. Отклонение в части финансирования обусловлено затянувшейся процедурой оформления документов для ввода объекта в эксплуатацию. Планируемый срок устранения отставаний от плановых – 1 квартал 2025.
1.1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ от проектируемой ПС 35 кВ Аэровокзал кабелем с сечением 95 мм2 ориентировочной протяженностью 1,435 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1, ДС от 28.03.2024 №2) | M_Che424 | 31.1622 | 52.3154 | 14.3568 | 16.8054 | 16.8054 | 0 | 0 | 0 | 16.8054 | 12.6908 | 0 | 0 | 0 | 12.6908 | 4.1146 | -4.1146 | -24.48% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.1146 | -24.48% | Объект введен, РС-14 от 29.11.2024 № 12/4. Отклонение в части финансирования обусловлено затянувшейся процедурой оформления документов для ввода объекта в эксплуатацию. Планируемый срок устранения отставаний от плановых – 1 квартал 2025.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 35 кВ от ПС 35 кВ Аэропорт до проектируемой ПС 35/10 кВ Аэровокзал с ВОЛС протяженностью 0,46 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1, ДС от 28.03.2024 №2) | M_Che425 | 4.4064 | 14.3739 | 3.7496 | 0.65678 | 0.65678 | 0 | 0 | 0 | 0.65678 | 0.096996 | 0 | 0 | 0 | 0.096996 | 0.55979 | -0.55979 | -85.23% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.55979 | -85.23% | Корректировка объемов затрат по факту ввода объекта в эксплуатацию (Акт РС-14 от 29.11.2024 № 12/3). Погашение кредиторской задолженности осуществлено в январе 2025 г.
1.1.1.1.3 | Строительство ВКЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Горячеисточненская до проектируемой ПС 35/10кВ Аэровокзал с подвеской ВОЛС протяжённостью 13,4 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1, ДС от 28.03.2024 №2) | M_Che426 | 65.6175 | 335.8297 | 41.5969 | 24.0206 | 24.0206 | 0 | 0 | 0 | 24.0206 | 13.9915 | 0 | 0 | 0 | 13.9915 | 10.0291 | -10.0291 | -41.75% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -10.0291 | -41.75% | Корректировка объемов затрат по факту ввода объекта в эксплуатацию (Акт РС-14 от 29.11.2024 № 12/2). Погашение кредиторской задолженности осуществлено в январе 2025 г.
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 35 кВ Аэровокзал (установка трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА) для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1, ДС от 28.03.2024 №2) | M_Che427 | 238.1023 | 466.2402 | 148.5475 | 89.5549 | 89.5549 | 0 | 0 | 0 | 89.5549 | 48.484 | 0 | 0 | 0 | 48.484 | 41.0708 | -41.0708 | -45.86% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -41.0708 | -45.86% | Корректировка объемов затрат по факту ввода объекта в эксплуатацию (Акт РС-14 от 29.11.2024 № 12). Погашение кредиторской задолженности осуществлено в январе 2025 г.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 598.2107 | 77.3374 | 0 | 598.2107 | 45.1053 | 0 | 0 | 10.8763 | 34.229 | 288.5466 | 0 | 0 | 13.7816 | 274.765 | 309.6641 | 243.4413 | 539.7% | 0 | - | 0 | - | 2.9053 | 26.71% | 240.5359 | 702.7% | нд
1.1.1.3.1 | Ачхой-Мартановский СЭС | Г | 31.1117 | 54.8859 | 0 | 31.1117 | 31.1117 | 0 | 0 | 10.8763 | 20.2354 | 31.0804 | 0 | 0 | 10.8502 | 20.2302 | 0.031267 | -0.031267 | -0.1005% | 0 | - | 0 | - | -0.026056 | -0.2396% | -0.0052111 | -0.02575% | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 18.0601 | 38.7398 | 0 | 18.0601 | 18.0601 | 0 | 0 | 0 | 18.0601 | 18.0601 | 0 | 0 | 0 | 18.0601 | -4e-09 | 4e-09 | 2.215e-08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4e-09 | 2.215e-08% | нд
1.1.1.3.1 | Строительство двух КЛ 10 кВ от проектируемых линейных ячеек на I и II СШ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Самашки до проектируемого РУ-10 кВ Ачхой-Мартановской СЭС, протяженностью 2,74 км каждая в рамках осуществления технологического присоединения объектов по производству электрической энергии Ачхой-Мартановской СЭС (договор ООО "Хевел Региональная генерация" от 27.01.2023 № 20384/2022/ЧЭ/АМРЭС) | N_Che461 | 18.0601 | 38.7398 | 0 | 18.0601 | 18.0601 | 0 | 0 | 0 | 18.0601 | 18.0601 | 0 | 0 | 0 | 18.0601 | -4e-09 | 4e-09 | 2.215e-08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4e-09 | 2.215e-08% | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 13.0515 | 16.146 | 0 | 13.0515 | 13.0515 | 0 | 0 | 10.8763 | 2.1753 | 13.0203 | 0 | 0 | 10.8502 | 2.17 | 0.031267 | -0.031267 | -0.2396% | 0 | - | 0 | - | -0.026056 | -0.2396% | -0.0052111 | -0.2396% | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Самашки с установкой двух дополнительных линейных ячеек на I и II СШ РУ-10 кВ с вакуумными выключателями в рамках осуществления технологического присоединения объектов по производству электрической энергии Ачхой-Мартановской СЭС (договор ООО "Хевел Региональная генерация" от 27.01.2023 № 20384/2022/ЧЭ/АМРЭС) | O_Che475 | 13.0515 | 16.146 | 0 | 13.0515 | 13.0515 | 0 | 0 | 10.8763 | 2.1753 | 13.0203 | 0 | 0 | 10.8502 | 2.17 | 0.031267 | -0.031267 | -0.2396% | 0 | - | 0 | - | -0.026056 | -0.2396% | -0.0052111 | -0.2396% | нд
1.1.1.3.2 | Башенная ГЭС | Г | 567.099 | 22.4515 | 0 | 567.099 | 13.9936 | 0 | 0 | 0 | 13.9936 | 257.4662 | 0 | 0 | 2.9314 | 254.5348 | 309.6328 | 243.4725 | 1740% | 0 | - | 0 | - | 2.9314 | - | 240.5412 | 1719% | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 422.4542 | 22.4515 | 0 | 422.4542 | 13.9936 | 0 | 0 | 0 | 13.9936 | 253.9485 | 0 | 0 | 0 | 253.9485 | 168.5057 | 239.9549 | 1715% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 239.9549 | 1715% | нд
1.1.1.3.2 | Строительство ВЛ 10 кВ присоединяемой отпайки от опоры №101 ВЛ Ф-2 ПС 35 кВ Итум-Кали до границы земельного участка Заявителя, ориентировочной протяженностью 3 км, АС-50, с присоединением с помощью реклоузера. Строительство ВЛ 10 кВ присоединяемой отпайки от опоры №130 ВЛ Ф-1 ПС 35 кВ Шатой до границы земельного участка Заявителя, ориентировочной протяженностью 0,6 км, АС-50, с присоединением с помощью реклоузера в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств Башенной МГЭС (для собственных нужд) к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор ООО "Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкессии" от 27.04.2023 № 21001/2022/ЧЭ/ИКРЭС) | N_Che460 | 13.9936 | 22.4515 | 0 | 13.9936 | 13.9936 | 0 | 0 | 0 | 13.9936 | 13.9828 | 0 | 0 | 0 | 13.9828 | 0.010873 | -0.010873 | -0.0777% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.010873 | -0.0777% | нд
1.1.1.3.2 | Строительство ВЛ 35 кВ от проектируемой ячейки 35 кВ на ПС 35 кВ Шатой до РУ 35 кВ в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств Башенной МГЭС к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор ООО "Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкессии" от 04.04.2023 № 23421/2022/ЧЭ/ИКРЭС) | P_Che478_24 | 408.4606 | нд | 0 | 408.4606 | нд | нд | нд | нд | нд | 239.9658 | 0 | 0 | 0 | 239.9658 | 168.4948 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств в рамках договора ТП от 04.04.2023 № 23421/2022/ЧЭ/ИКРЭС
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 144.6448 | 0 | 0 | 144.6448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5177 | 0 | 0 | 2.9314 | 0.58628 | 141.1271 | 3.5177 | - | 0 | - | 0 | - | 2.9314 | - | 0.58628 | - | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Шатой с установкой дополнительной ячейки 11 СШ РУ-35 кВ в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств Башенной МГЭС к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор ООО "Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкессии" от 04.04.2023 № 23421/2022/ЧЭ/ИКРЭС) | P_Che479_24 | 144.6448 | нд | 0 | 144.6448 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5177 | 0 | 0 | 2.9314 | 0.58628 | 141.1271 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств в рамках договора ТП от 04.04.2023 № 23421/2022/ЧЭ/ИКРЭС
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 1600.6204 | 2521.835 | 689.064 | 911.5564 | 861.5564 | 0 | 0 | 16.6224 | 844.934 | 633.1361 | 0 | 0 | 3.8879 | 629.2482 | 278.4203 | -228.4203 | -26.51% | 0 | - | 0 | - | -12.7345 | -76.61% | -215.6858 | -25.53% | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 1600.6204 | 2521.835 | 689.064 | 911.5564 | 861.5564 | 0 | 0 | 16.6224 | 844.934 | 633.1361 | 0 | 0 | 3.8879 | 629.2482 | 278.4203 | -228.4203 | -26.51% | 0 | - | 0 | - | -12.7345 | -76.61% | -215.6858 | -25.53% | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Октябрьская с установкой силового трансформатора Т-2 мощностью 16 МВА с устройством АРН для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор ТП от 28.12.2017 № 5316 ИП Денильханов. ДС от 05.07.2023 № 2) | K_Che296 | 482.6383 | 934.4481 | 386.7544 | 95.8839 | 95.8839 | 0 | 0 | 0 | 95.8839 | 63.2175 | 0 | 0 | 0 | 63.2175 | 32.6664 | -32.6664 | -34.07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -32.6664 | -34.07% | Экономия по факту выполненных работ. Объект введен, РС-14 18.12.2024 № 15.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Аэропорт с установкой Т-2 мощностью 4 МВА с утсройстами АРН для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор ТП от 10.02.2023 № 22468/2022/ЧЭ/ГРОГЭС ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры") | K_Che303 | 340.4056 | 416.8979 | 251.0859 | 89.3196 | 89.3196 | 0 | 0 | 0 | 89.3196 | 64.7865 | 0 | 0 | 0 | 64.7865 | 24.5331 | -24.5331 | -27.47% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -24.5331 | -27.47% | Экономия по факту выполненных работ. Объект введен, РС-14 18.12.2024 № 16.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС Шали, ПС Аргунская ТЭЦ, ПС Цемзавод, реконструкция ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) протяженностью 12,5 км, реконструкция ВЛ 110 кВ Грозный –Аргунская ТЭЦ (Л-125) протяженностью 12,8 км в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС) | M_Che436 | 747.1452 | 1075.1368 | 40.7775 | 706.3676 | 656.3676 | 0 | 0 | 0 | 656.3676 | 500.4667 | 0 | 0 | 0 | 500.4667 | 205.901 | -155.901 | -23.75% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -155.901 | -23.75% | Отклонение обусловлено отсутствием возможности отключения на подстанциях для производства строительно-монтажных работ из-за высоких и экстремально высоких температур в летний период
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Консервная с установкой 2-х линейных ячеек 10 кВ на 1 и 2 СШ РУ-10 кВ и устройством учета электроэнергии в проектируемых линейных ячейках 10 кВ для технологического присоединения ООО "ЭЛИТТРАНС" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор от 02.08.2021 г. № 16046/2021/ЧЭ/ГРОГЭС; ДС от 29.12.2023 № 2) | M_Che431 | 12.1507 | 47.8203 | 0.41882 | 11.7318 | 11.7318 | 0 | 0 | 9.7446 | 1.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7318 | -11.7318 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.7446 | -100% | -1.9872 | -100% | Неисполнение плана обусловлено поздним проведением ТЗП и заключением нового договора на СМР
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Горячеисточненская с установкой дополнительной ячейки ОРУ 35 кВ для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1, ДС от 28.03.2024 №2) | M_Che423 | 18.2807 | 47.5318 | 10.0273 | 8.2534 | 8.2534 | 0 | 0 | 6.8778 | 1.3756 | 4.6655 | 0 | 0 | 3.8879 | 0.77758 | 3.5879 | -3.5879 | -43.47% | 0 | - | 0 | - | -2.9899 | -43.47% | -0.59798 | -43.47% | Корректировка объемов затрат по факту ввода объекта в эксплуатацию (Акт РС-14 от 29.11.2024 № 12/1). Погашение кредиторской задолженности осуществлено в январе 2025 г.
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 8288.8125 | 13566.715 | 2158.681 | 6130.1314 | 2695.3228 | 1565.2548 | 0 | 115.3066 | 1014.7614 | 895.9451 | 0 | 0 | 93.1961 | 802.749 | 5234.1863 | -1799.3777 | -66.76% | -1565.2548 | -100% | 0 | - | -22.1105 | -19.18% | -212.0124 | -20.89% | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 3031.2837 | 3610.1755 | 1308.1382 | 1723.1455 | 1377.1162 | 1273.3519 | 0 | 26.5411 | 77.2233 | 58.938 | 0 | 0 | 2.7783 | 56.1597 | 1664.2075 | -1318.1782 | -95.72% | -1273.3519 | -100% | 0 | - | -23.7628 | -89.53% | -21.0636 | -27.28% | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 3031.2837 | 3610.1755 | 1308.1382 | 1723.1455 | 1377.1162 | 1273.3519 | 0 | 26.5411 | 77.2233 | 58.938 | 0 | 0 | 2.7783 | 56.1597 | 1664.2075 | -1318.1782 | -95.72% | -1273.3519 | -100% | 0 | - | -23.7628 | -89.53% | -21.0636 | -27.28% | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ГРП-110 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che300 | 391.9788 | 546.609 | 343.5085 | 48.4704 | 48.4704 | 0 | 0 | 0 | 48.4704 | 37.432 | 0 | 0 | 0 | 37.432 | 11.0384 | -11.0384 | -22.77% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -11.0384 | -22.77% | Экономия по факту выполненных работ. Объект введен, РС- 30.09.2024 № 8.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Беной в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che304 | 138.8166 | 224.9146 | 115.3719 | 23.4447 | 23.4447 | 0 | 0 | 0 | 23.4447 | 18.1721 | 0 | 0 | 0 | 18.1721 | 5.2726 | -5.2726 | -22.49% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.2726 | -22.49% | Экономия по факту выполненных работ. Объект введен, РС- 30.09.2024 № 7.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Черноречье (с заменой трансформатора Т-2 5,6 МВА на 10 МВА) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы. | K_Che323 | 127.2151 | 155.7475 | 95.3659 | 31.8493 | 31.8493 | 0 | 0 | 26.5411 | 5.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8493 | -31.8493 | -100% | 0 | - | 0 | - | -26.5411 | -100% | -5.3082 | -100% | Отклонение обусловлено несогласованием отключения ПС для проведения СМР и ПНР с администрацией города Грозный в период проведения подготовки к новогодним праздникам.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Горец (с заменой трансформаторов 110 кВ 2х25 МВА на 2х40 МВА) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che297 | 1034.2082 | 1228.7436 | 745.982 | 288.2262 | 288.2262 | 288.2262 | 0 | 0 | 0 | 1.7011 | 0 | 0 | 1.4176 | 0.28352 | 286.5251 | -286.5251 | -99.41% | -288.2262 | -100% | 0 | - | 1.4176 | - | 0.28352 | - | Отклонение обусловлено поздним направлением ПСД объектов для получения положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации от ФАУ «Главгосэкспертиза» России» в соответствии с требованиями Минэнерго России, загруженностью производителей-поставщиков силовых трансформаторов и невозможностью закупки части оборудования в 2024 году, а также отсутствием возможности отключения на подстанциях для производства строительно-монтажных работ из-за высоких и экстремально высоких температур в летний период.
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Цемзавод (с заменой трансформаторов 110 кВ Т-1 25 МВА и Т-2 25 МВА без увеличения установленной мощности, Т-4 35/10 кВ 4 МВА на 6,3 МВА, установкой ШОН-110 в комплекте со шкафами 2 к-тов на ВЛ 110 кВ Грозный – Цемзавод (Л-161), ВЛ 110 кВ Шали – Цемзавод (Л-160)) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che298 | 1339.065 | 1454.1608 | 7.91 | 1331.155 | 985.1257 | 985.1257 | 0 | 0 | 0 | 1.6328 | 0 | 0 | 1.3607 | 0.27213 | 1329.5222 | -983.4929 | -99.83% | -985.1257 | -100% | 0 | - | 1.3607 | - | 0.27213 | - | Отклонение обусловлено поздним направлением ПСД объектов для получения положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации от ФАУ «Главгосэкспертиза» России» в соответствии с требованиями Минэнерго России, загруженностью производителей-поставщиков силовых трансформаторов и невозможностью закупки части оборудования в 2024 году, а также отсутствием возможности отключения на подстанциях для производства строительно-монтажных работ из-за высоких и экстремально высоких температур в летний период.
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 1453.7151 | 2583.4943 | 517.7579 | 935.9573 | 535.2908 | 291.903 | 0 | 88.7655 | 154.6223 | 245.3706 | 0 | 0 | 90.4178 | 154.9527 | 690.5867 | -289.9202 | -54.16% | -291.903 | -100% | 0 | - | 1.6523 | 1.861% | 0.33046 | 0.2137% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 1453.7151 | 2583.4943 | 517.7579 | 935.9573 | 535.2908 | 291.903 | 0 | 88.7655 | 154.6223 | 245.3706 | 0 | 0 | 90.4178 | 154.9527 | 690.5867 | -289.9202 | -54.16% | -291.903 | -100% | 0 | - | 1.6523 | 1.861% | 0.33046 | 0.2137% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяжённостью 39,942 км | I_Che165 | 637.4224 | 1319.6453 | 494.8385 | 142.5839 | 142.5839 | 0 | 0 | 4.7623 | 137.8216 | 137.4908 | 0 | 0 | 0.51807 | 136.9728 | 5.0931 | -5.0931 | -3.572% | 0 | - | 0 | - | -4.2442 | -89.12% | -0.84885 | -0.6159% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС Саясан - ПС Ведено (Л-50) с заменой опор, провода и подвеской ВОЛС 25,8 км в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che352 | 574.5603 | 815.3773 | 17.41 | 557.1503 | 291.903 | 291.903 | 0 | 0 | 0 | 0.36965 | 0 | 0 | 0.30804 | 0.061609 | 556.7806 | -291.5333 | -99.87% | -291.903 | -100% | 0 | - | 0.30804 | - | 0.061609 | - | Отклонение обусловлено поздним направлением ПСД объектов для получения положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации от ФАУ «Главгосэкспертиза» России» в соответствии с требованиями Минэнерго России, загруженностью производителей-поставщиков силовых трансформаторов и невозможностью закупки части оборудования в 2024 году, а также отсутствием возможности отключения на подстанциях для производства строительно-монтажных работ из-за высоких и экстремально высоких температур в летний период.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ, Ф-2, ПС "Шатой", с.Харсеной, L =10,5 км, ВЛ-0,4 кВ,Ф-2, ПС "Шатой", с.Харсеной, ТП 2-33, L=7,23 км. Монтаж КТП с ТМГ 250 кВА, Ф-2, ПС "Шатой", с.Харсеной. | O_Che476 | 78.2819 | 134.8387 | 0 | 78.2819 | 3.7203 | 0 | 0 | 3.1003 | 0.62005 | 6.85 | 0 | 0 | 5.7083 | 1.1417 | 71.4319 | 3.1296 | 84.12% | 0 | - | 0 | - | 2.608 | 84.12% | 0.52161 | 84.12% | Погашение просроченной КЗ субъекту МСП
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС 110 "Курчалой" с. Цацан-Юрт, протяженностью 14,9 км | M_Che445 | 43.3324 | 106.8746 | 2.6658 | 40.6666 | 40.6666 | 0 | 0 | 33.8888 | 6.7778 | 32.4354 | 0 | 0 | 27.0295 | 5.4059 | 8.2312 | -8.2312 | -20.24% | 0 | - | 0 | - | -6.8594 | -20.24% | -1.3719 | -20.24% | Отклонение обусловлено экономией денежных средств по факту выполненных строительно-монтажных работ, работы завершены.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 "Ножай-Юрт" с. Мехкешты с. Даттах, с. Зандак, с.Чеччель-Хи, с. Гиляны, с.Татай-Хутор, с. Байтарки, с. Симсир, с. Мажгара, протяженностью 17,51 км | M_Che446 | 84.6705 | 114.7022 | 2.8436 | 81.8269 | 56.4169 | 0 | 0 | 47.0141 | 9.4028 | 65.9413 | 0 | 0 | 54.9511 | 10.9902 | 15.8856 | 9.5243 | 16.88% | 0 | - | 0 | - | 7.937 | 16.88% | 1.5874 | 16.88% | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью исполнения обязательств по договору подряда от 23.05.2024 № 08-2024-СМР-ЧЭ. Превышение объема финансирования обусловлено изменением объема и видов строительно-монтажных работ по факту выхода ПСД.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-19 ПС 110 "Ойсунгур" с.Ишхой-Юрт, протяженностью 11,82 км | M_Che447 | 35.4477 | 92.0561 | 0 | 35.4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2834 | 0 | 0 | 1.9029 | 0.38057 | 33.1642 | 2.2834 | - | 0 | - | 0 | - | 1.9029 | - | 0.38057 | - | Отклонение по финансированию обусловлено необходимостью исполнения обязательств по договору от 06.05.2024 № 07-2024-ПИР-ЧЭ
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 3803.8136 | 7373.0452 | 332.7849 | 3471.0287 | 782.9158 | 0 | 0 | 0 | 782.9158 | 591.6366 | 0 | 0 | 0 | 591.6366 | 2879.3921 | -191.2793 | -24.43% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -191.2793 | -24.43% | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" (установка 59922 шт. приборов учета) | L_Che382 | 2776.3131 | 4994.1124 | 46.8048 | 2729.5083 | 224.892 | 0 | 0 | 0 | 224.892 | 184.1344 | 0 | 0 | 0 | 184.1344 | 2545.3739 | -40.7576 | -18.12% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -40.7576 | -18.12% | Отклонение по финансированию обусловлено затянувшейся процедурой согласования заявок на финансирование в ПАО «Россети» (оплата осуществлена в январе 2025)
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго" (17690 шт. приборов учета) | L_Che384 | 675.5891 | 1591.1662 | 285.9802 | 389.6089 | 389.6089 | 0 | 0 | 0 | 389.6089 | 242.5918 | 0 | 0 | 0 | 242.5918 | 147.0171 | -147.0171 | -37.73% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -147.0171 | -37.73% | Отклонение по финансированию обусловлено затянувшейся процедурой согласования заявок на финансирование в ПАО «Россети» (оплата осуществлена в январе 2025)
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках «Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргунских ГЭС АО "Чеченэнерго"(Аргунский городской округ н.п. Бердыкель, Примыкание, Чечен-Аул)"» (установка 6759 шт. приборов учета) | O_Che474 | 351.9115 | 787.7667 | 0 | 351.9115 | 168.415 | 0 | 0 | 0 | 168.415 | 164.9104 | 0 | 0 | 0 | 164.9104 | 187.0011 | -3.5046 | -2.081% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.5046 | -2.081% | нд
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 1429.6879 | 5732.9187 | 1183.4282 | 246.2597 | 78.2712 | 0 | 0 | 0 | 78.2712 | 71.9496 | 0 | 0 | 4.4409e-15 | 71.9496 | 174.3101 | -6.3216 | -8.076% | 0 | - | 0 | - | 4.4409e-15 | - | -6.3216 | -8.076% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 10-0,4 кВ общей протяженностью 62,09 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 6,75 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ачхой-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che367 | 125.101 | 379.1011 | 116.4984 | 8.6026 | 8.6026 | 0 | 0 | 0 | 8.6026 | 8.6026 | 0 | 0 | -3.1086e-15 | 8.6026 | 0 | 3.5527e-15 | 4.13e-14% | 0 | - | 0 | - | -3.1086e-15 | - | 7.1054e-15 | 8.26e-14% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 10-0,4 кВ общей протяженностью 31,147 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 2,129 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Веденских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che368 | 52.2535 | 191.4345 | 46.8037 | 5.4497 | 5.4497 | 0 | 0 | 0 | 5.4497 | 5.4497 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 5.4497 | 0 | 1.7764e-15 | 3.26e-14% | 0 | - | 0 | - | 3.5527e-15 | - | -1.7764e-15 | -3.26e-14% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 10-0,4 кВ общей протяженностью 242,33 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,09 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che369 | 427.4648 | 1866.0677 | 241.0151 | 186.4498 | 18.4612 | 0 | 0 | 0 | 18.4612 | 12.1397 | 0 | 0 | 0 | 12.1397 | 174.3101 | -6.3216 | -34.24% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.3216 | -34.24% | Отклонение обусловлено корректировкой графика финансирования, освоения и ввода на ОФ в связи с возникшей необходимостью актуализации проектно-сметной документации, разработанной и прошедшей государственную экспертизу в 2019 году
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 10-0,4 кВ общей протяженностью 130,96 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,283 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che370 | 188.6728 | 751.9603 | 180.6405 | 8.0323 | 8.0323 | 0 | 0 | 0 | 8.0323 | 8.0323 | 0 | 0 | 0 | 8.0323 | 0 | 5.3291e-15 | 6.635e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5.3291e-15 | 6.635e-14% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 10-0,4 кВ общей протяженностью 31,722 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 1,116 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Итум-Калинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che372 | 52.0028 | 193.258 | 49.6875 | 2.3153 | 2.3153 | 0 | 0 | 0 | 2.3153 | 2.3153 | 0 | 0 | 0 | 2.3153 | 0 | 1.7764e-15 | 7.672e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7764e-15 | 7.672e-14% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 10-0,4 кВ общей протяженностью 95,049 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,96 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Курчалоевских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che373 | 145.7099 | 549.6278 | 136.0742 | 9.6357 | 9.6357 | 0 | 0 | 0 | 9.6357 | 9.6357 | 0 | 0 | 3.5527e-15 | 9.6357 | 2.4869e-14 | -7.1054e-15 | -7.374e-14% | 0 | - | 0 | - | 3.5527e-15 | - | -1.0658e-14 | -1.106e-13% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 10-0,4 кВ общей протяженностью 87,858 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 4,133 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Ножай-Юртовских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che376 | 121.846 | 512.4486 | 112.6188 | 9.2271 | 9.2271 | 0 | 0 | 0 | 9.2271 | 9.2271 | 0 | 0 | 4.4409e-16 | 9.2271 | 0 | 1.7764e-15 | 1.925e-14% | 0 | - | 0 | - | 4.4409e-16 | - | 1.7764e-15 | 1.925e-14% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 10-0,4 кВ общей протяженностью 101,00 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 6,95 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,1 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Урус-Мартановских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che377 | 149.7455 | 591.1495 | 140.233 | 9.5125 | 9.5125 | 0 | 0 | 0 | 9.5125 | 9.5125 | 0 | 0 | 0 | 9.5125 | 1.5987e-14 | 1.7764e-15 | 1.867e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7764e-15 | 1.867e-14% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 10-0,4 кВ общей протяженностью 107,18 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 5,16 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шалинских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che378 | 142.527 | 620.3503 | 136.4597 | 6.0673 | 6.0673 | 0 | 0 | 0 | 6.0673 | 6.0673 | 0 | 0 | 0 | 6.0673 | -3.2863e-14 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 10-0,4 кВ общей протяженностью 14,301 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 0,45 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шатойских РЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che379 | 24.3647 | 77.5208 | 23.3972 | 0.96746 | 0.96746 | 0 | 0 | 0 | 0.96746 | 0.96746 | 0 | 0 | 0 | 0.96746 | 4.3299e-15 | -5.5511e-16 | -5.738e-14% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.5511e-16 | -5.738e-14% | нд
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 719.4192 | 0 | 673.1988 | 46.2204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7737 | 0 | 0 | 24.8114 | 4.9623 | 16.4467 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.6 | Приобретение клещей токовых многофункциональных | N_Che471_23 | 0.95321 | нд | 0 | 0.95321 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.95321 | 0 | 0 | 0.79434 | 0.15887 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение ОНТМ в связи с производственной необходимостью.
1.1.6 | Приобретение оборудования для намотки кабеля на барабан УПК-25-РЧ-003 (Перемоточное устройство с электроприв.и РКУ) | O_Che477_24 | 0.43096 | нд | 0 | 0.43096 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.43096 | 0 | 0 | 0.35913 | 0.071826 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение ОНТМ в связи с производственной необходимостью.
1.1.6 | Приобретение вольтамперфазометр ВФМ-3-7 шт. | O_Che481_24 | 1.7842 | нд | 0 | 1.7842 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7842 | 0 | 0 | 1.4868 | 0.29736 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение ОНТМ в связи с производственной необходимостью.
1.1.6 | Приобретение прибора для трассировки и поиска повреждения кабельных-1000 Кедр. Универсальный поисковый комплект. | O_Che482_24 | 1 | нд | 0 | 1 | нд | нд | нд | нд | нд | 1 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.16667 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение ОНТМ в связи с производственной необходимостью.
1.1.6 | Приобретение оборудования в рамках Программы мероприятий для надежности функционирования электросетевого комплекса АО "Чеченэнерго" в ОЗП 2019/2020 гг. | K_Che419_20 | 418.3638 | нд | 418.3638 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение оборудования в рамках Программы подготовки к ОЗП 2020/2021 гг. | L_Che442_21 | 49.895 | нд | 49.895 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Программа доведения уровня напряжения в сетях 0,4-10 кВ до требований ГОСТ 33073-2019 | N_Che470_22 | 187.8525 | нд | 187.8525 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование | G_Che2_16 | 59.1396 | нд | 17.0875 | 42.0521 | нд | нд | нд | нд | нд | 25.6053 | 0 | 0 | 21.3378 | 4.2676 | 16.4467 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания районных электрических сетей и подстанции, как для устранения последствий аварии, так и для своевременного обслуживания сетей для предотвращения аварийных ситуации.
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 299.2694 | 720.5645 | 42.2081 | 257.0613 | 47.2763 | 0 | 0 | 0 | 47.2763 | 47.2763 | 0 | 0 | 0 | 47.2763 | 209.785 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 299.2694 | 720.5645 | 42.2081 | 257.0613 | 47.2763 | 0 | 0 | 0 | 47.2763 | 47.2763 | 0 | 0 | 0 | 47.2763 | 209.785 | -1.0086e-08 | -2.133e-08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.0086e-08 | -2.133e-08% | нд
1.3.5 | Организация (модернизация) интеллектуальной системы учета электроэнергии в многоквартирных домах, в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che355 | 299.2694 | 720.5645 | 42.2081 | 257.0613 | 47.2763 | 0 | 0 | 0 | 47.2763 | 47.2763 | 0 | 0 | 0 | 47.2763 | 209.785 | -1.0086e-08 | -2.133e-08% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.0086e-08 | -2.133e-08% | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ