## 2 Осв
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2025 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Чеченэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 18.12.2025 № 12@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2025 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1808.6656 | 19719.3943 | 0 | 7408.2395 | нд | 12311.1548 | 0 | 6147.4661 | 0 | 6699.6979 | нд | 5611.4569 |  | 552.2317 | нд | 8.983% | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 1808.6656 | 19470.0032 | 0 | 7333.6692 | нд | 12136.334 | 0 | 6106.2602 | 0 | 6659.7354 | нд | 5476.5986 |  | 553.4753 | нд | 9.064% | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 837.7008 | 8574.8641 | 0 | 4644.5296 | нд | 3930.3345 | 0 | 2113.4472 | 0 | 2444.1426 | нд | 1486.1919 |  | 330.6954 | нд | 15.65% | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 843.8555 | 9292.246 | 0 | 2210.4504 | нд | 7081.7956 | 0 | 3479.1945 | 0 | 3526.3485 | нд | 3555.4471 |  | 47.154 | нд | 1.355% | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 127.1092 | 984.4426 | 0 | 212.21 | нд | 772.2326 | 0 | 314.8236 | 0 | 69.5176 | нд | 702.715 |  | -245.306 | нд | -77.92% | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 618.4505 | 0 | 266.4792 | нд | 351.9713 | 0 | 198.7948 | 0 | 619.7267 | нд | -267.7554 |  | 420.9319 | нд | 211.7% | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 0 | 249.3911 | 0 | 74.5703 | нд | 174.8208 | 0 | 41.206 | 0 | 39.9624 | нд | 134.8584 |  | -1.2436 | нд | -3.018% | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 249.3911 | 0 | 74.5703 | нд | 174.8208 | 0 | 41.206 | 0 | 39.9624 | нд | 134.8584 |  | -1.2436 | нд | -3.018% | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1 | Чеченская Республика | Г | 1808.6656 | 19719.3943 | 0 | 7408.2395 | нд | 12311.1548 | 0 | 6147.4661 | 0 | 6699.6979 | нд | 5611.4569 |  | 552.2317 | нд | 8.983% | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 1808.6656 | 19470.0032 | 0 | 7333.6692 | нд | 12136.334 | 0 | 6106.2602 | 0 | 6659.7354 | нд | 5476.5986 |  | 553.4753 | нд | 9.064% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 837.7008 | 8574.8641 | 0 | 4644.5296 | нд | 3930.3345 | 0 | 2113.4472 | 0 | 2444.1426 | нд | 1486.1919 |  | 330.6954 | нд | 15.65% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 666.5366 | 6700.8242 | 0 | 3296.795 | нд | 3404.0292 | 0 | 1977.7509 | 0 | 2126.689 | нд | 1277.3402 |  | 148.9381 | нд | 7.531% | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 923.3284 | нд | 175.7531 | нд | 747.5753 | нд | 148.4324 | нд | 120.8005 | нд | 626.7748 | нд | -27.632 | нд | -18.62% | Задержка в проведении торгово-закупочных процедур
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 203.6757 | нд | 37.0301 | нд | 166.6456 | нд | 15 | нд | 1.1905 | нд | 165.4552 | нд | -13.8095 | нд | -92.06% | Отсутствие заключенных договоров ТП
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 666.5366 | 5573.8201 | 0 | 3084.0117 | 0 | 2489.8083 | 0 | 1814.3185 | 0 | 2004.6981 | нд | 485.1102 |  | 190.3797 | нд | 10.49% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 протяжённостью 2,74 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 46 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185) | I_Che146 | 186.9837 | 1260.7293 | нд | 1260.7293 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.1.1.3 | Cтроительство ПС 110 кВ Ведучи с установкой трансформаторов мощностью 2х10 МВА, строительство ВЛ 110 кВ Цемзавод - Ведучи протяженностью 71 км в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС) | M_Che442 | 442.5437 | 3373.8914 | нд | 1559.5729 | нд | 1814.3185 | нд | 1814.3185 | нд | 1579.3112 | нд | 235.0073 | нд | -235.0073 | нд | -12.95% | Экономия по факту выполненных строительно-монтажных работ, работы завершены, объект введен
1.1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от I и II СШ РУ-10 кВ реконструемой ПС 35 кВ Аэропорт до проектируемого ЦРП-1 Заявителя ориентировочной протяженностью 2 км каждая, кабелем сечением не менее 95 мм2 для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ЦРП-1 (Договор ТП от 10.02.2023 № 22468/2022/ЧЭ/ГРОГЭС ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры") | O_Che463_23 | 1.6175 | 14.8236 | нд | 14.8236 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ от проектируемой ПС 35 кВ Аэровокзал кабелем с сечением 95 мм2 ориентировочной протяженностью 1,435 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1, ДС от 28.03.2024 №2) | M_Che424 | 2.6904 | 23.6607 | нд | 23.6607 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 35 кВ от ПС 35 кВ Аэропорт до проектируемой ПС 35/10 кВ Аэровокзал с ВОЛС протяженностью 0,46 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1, ДС от 28.03.2024 №2) | M_Che425 | 0.3921 | 3.3515 | нд | 3.3515 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ВКЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Горячеисточненская до проектируемой ПС 35/10кВ Аэровокзал с подвеской ВОЛС протяжённостью 13,4 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1, ДС от 28.03.2024 №2) | M_Che426 | 5.6337 | 48.3973 | нд | 48.3973 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 35 кВ Аэровокзал (установка трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА) для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1, ДС от 28.03.2024 №2) | M_Che427 | 26.6755 | 173.4764 | нд | 173.4764 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от проектируемых ячеек ПС 330 кВ Грозный до ПС 110 кВ Ханкала протяженностью 3,9 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств новых объектов правительственного комплекса (договор ТП от 04.12.2024 № 34214/2024/ЧЭ/ГРОГЭС) | Q_Che499_25 | нд | 229.7733 | нд | 0 | нд | 229.7733 | нд | нд | нд | 91.1553 | нд | 138.618 | нд | нд | нд | нд | Необходимость исполнения обязательств в рамках договора ТП от 04.12.2024 № 34214/2024/ЧЭ/ГРОГЭС
1.1.1.1.3 | Строительство двухцепной ВЛ 110 кВ от проектируемых линейных ячеек 110 кВ на ПС 110 кВ ГРП-110 до ПС 110 кВ Ахмат протяженностью 9,1 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого района им. В.В. Путина (договор ТП от 04.12.2024 № 34213/2024/ЧЭ/ГРОГЭС) | Q_Che500_25 | нд | 445.7166 | нд | 0 | нд | 445.7166 | нд | нд | нд | 334.2317 | нд | 111.4849 | нд | нд | нд | нд | Необходимость исполнения обязательств в рамках договора ТП от 04.12.2024 № 34213/2024/ЧЭ/ГРОГЭС
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 423.7789 | 0 | 212.8011 | #VALUE! | 210.9778 | 0 | 0 | 0 | 206.1582 | нд | 4.8196 |  | 206.1582 | нд | - | нд
1.1.1.3.1 | Башенная ГЭС | Г | 0 | 414.5227 | 0 | 212.8011 | нд | 201.7216 | 0 | 0 | 0 | 196.902 | нд | 4.8196 |  | 196.902 | нд | - | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 303.3161 | 0 | 209.8697 | 0 | 93.4463 | 0 | 0 | 0 | 88.6267 | нд | 4.8196 |  | 88.6267 | нд | - | нд
1.1.1.3.1 | Строительство ВЛ 35 кВ от проектируемой ячейки 35 кВ на ПС 35 кВ Шатой до РУ 35 кВ в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств Башенной МГЭС к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор ООО "Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкессии" от 04.04.2023 № 23421/2022/ЧЭ/ИКРЭС) | P_Che478_24 | нд | 303.3161 | нд | 209.8697 | нд | 93.4463 | нд | нд | нд | 88.6267 | нд | 4.8196 | нд | нд | нд | нд | Необходимость исполнения обязательств в рамках договора ТП от 04.04.2023 № 23421/2022/ЧЭ/ИКРЭС
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 111.2066 | 0 | 2.9314 | 0 | 108.2752 | 0 | 0 | 0 | 108.2752 | нд | 1.4211e-14 |  | 108.2752 | нд | - | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Шатой с установкой дополнительной ячейки 11 СШ РУ-35 кВ в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств Башенной МГЭС к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор ООО "Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкессии" от 04.04.2023 № 23421/2022/ЧЭ/ИКРЭС) | P_Che479_24 | нд | 111.2066 | нд | 2.9314 | нд | 108.2752 | нд | нд | нд | 108.2752 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Необходимость исполнения обязательств в рамках договора ТП от 04.04.2023 № 23421/2022/ЧЭ/ИКРЭС
1.1.1.3.2 | Нихалойская ГЭС | Г | 0 | 9.2562 | 0 | 0 | 0 | 9.2562 | 0 | 0 | 0 | 9.2562 | нд | 0 |  | 9.2562 | нд | - | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 9.2562 | 0 | 0 | 0 | 9.2562 | 0 | 0 | 0 | 9.2562 | нд | 0 |  | 9.2562 | нд | - | нд
1.1.1.3.2 | Строительство ВЛ 10 кВот опоры № 19-6 Ф-2 Пс 35 кВ Шатой до границ участка , протяженностью 1,07 км. Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 12 Ф-1 ПС 35 кВ Шатой до границ участка, протяженностью 1,37 км. для техприсоединения Нихалойской ГЭС ООО "Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево -Черкесии ( Договор ТП № 31643/2024/ЧЭ/ШАТРЭС от 31.05.24г. ) | P_Che490_25 | нд | 9.2562 | нд | 0 | нд | 9.2562 | нд | нд | нд | 9.2562 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Необходимость исполнения обязательств в рамках договора ТП от 31.05.2024 № 31643/2024/ЧЭ/ШАТРЭС
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 171.1642 | 1450.261 | 0 | 1134.9335 | нд | 315.3275 | 0 | 135.6963 | 0 | 111.2954 | нд | 204.0321 |  | -24.4009 | нд | -17.98% | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 171.1642 | 1450.261 | 0 | 1134.9335 | 0 | 315.3275 | 0 | 135.6963 | 0 | 111.2954 | нд | 204.0321 |  | -24.4009 | нд | -17.98% | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС Шали, ПС Аргунская ТЭЦ, ПС Цемзавод, реконструкция ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) протяженностью 12,5 км, реконструкция ВЛ 110 кВ Грозный –Аргунская ТЭЦ (Л-125) протяженностью 12,8 км в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС) | M_Che436 | 80.3735 | 602.3043 | нд | 475.3405 | нд | 126.9638 | нд | 126.9638 | нд | 99.4426 | нд | 27.5212 | нд | -27.5212 | нд | -21.68% | Отклонение обусловлено экономией денежных средств по факту выполненных строительно-монтажных работ, работы завершены, объект введен.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Консервная с установкой 2-х линейных ячеек 10 кВ на 1 и 2 СШ РУ-10 кВ и устройством учета электроэнергии в проектируемых линейных ячейках 10 кВ для технологического присоединения ООО "ЭЛИТТРАНС" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор от 02.08.2021 г. № 16046/2021/ЧЭ/ГРОГЭС; ДС от 29.12.2023 № 2) | M_Che431 | нд | 9.0999 | нд | 0.36739 | нд | 8.7325 | нд | 8.7325 | нд | 8.7325 | нд | 0 | нд | 1.7764e-15 | нд | 2.034e-14% | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Октябрьская с установкой силового трансформатора Т-2 мощностью 16 МВА с устройством АРН для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор ТП от 28.12.2017 № 5316 ИП Денильханов. ДС от 05.07.2023 № 2) | K_Che296 | 52.4255 | 379.5485 | нд | 379.5485 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.1513 | нд | 3.1513 | нд | -3.1513 | нд | - | Корректировка объемов выполненных работ на основании письма Прокуратуры Чеченской Республики от 26.05.25г. № 7-11-2025/67
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Аэропорт с установкой Т-2 мощностью 4 МВА с утсройстами АРН для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор ТП от 10.02.2023 № 22468/2022/ЧЭ/ГРОГЭС ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры") | K_Che303 | 36.4523 | 266.8142 | нд | 266.8142 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.5083 | нд | 2.5083 | нд | -2.5083 | нд | - | Корректировка объемов выполненных работ на основании письма Прокуратуры Чеченской Республики от 26.05.25г. № 7-11-2025/67
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Горячеисточненская с установкой дополнительной ячейки ОРУ 35 кВ для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1, ДС от 28.03.2024 №2) | M_Che423 | 1.9129 | 12.8629 | нд | 12.8629 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ ГРП-110 с расширением ОРУ-110 кВ с установкой по одной линейной ячейке на 1 СШ-110 и 2 СШ-110 для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого района им. В.В. Путина (договор ТП от 04.12.2024 № 34213/2024/ЧЭ/ГРОГЭС) | Q_Che494_25 | нд | 179.6311 | нд | 0 | нд | 179.6311 | нд | нд | нд | 8.7798 | нд | 170.8513 | нд | нд | нд | нд | Необходимость исполнения обязательств в рамках договора ТП от 04.12.2024 № 34213/2024/ЧЭ/ГРОГЭС
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 843.8555 | 9292.246 | 0 | 2210.4504 | нд | 7081.7956 | 0 | 3479.1945 | 0 | 3526.3485 | нд | 3555.4471 |  | 47.154 | нд | 1.355% | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 303.9452 | 3049.1854 | 0 | 486.0728 | нд | 2563.1126 | 0 | 1974.0476 | 0 | 2294.0292 | нд | 269.0835 |  | 319.9815 | нд | 16.21% | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 303.9452 | 3049.1854 | 0 | 486.0728 | 0 | 2563.1126 | 0 | 1974.0476 | 0 | 2294.0292 | нд | 269.0835 |  | 319.9815 | нд | 16.21% | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Черноречье (с заменой трансформатора Т-2 5,6 МВА на 10 МВА) в рамках программы повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики | K_Che323 | 12.9077 | 106.0636 | нд | 1.0196 | нд | 105.044 | нд | 105.044 | нд | 98.323 | нд | 6.7209 | нд | -6.7209 | нд | -6.398% | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Горец (с заменой трансформаторов 110 кВ 2х25 МВА на 2х40 МВА) в рамках программы повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики | K_Che297 | 101.6326 | 822.4833 | нд | 12.5333 | нд | 809.9499 | нд | 809.9499 | нд | 764.9863 | нд | 44.9636 | нд | -44.9636 | нд | -5.551% | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с демонтажом и переносом на новую площадку с заменой трансформатора Т-1 16 МВА на трансформатор 25 МВА | M_Che437 | нд | 620.7183 | нд | 31.6533 | нд | 589.065 | нд | нд | нд | 428.4946 | нд | 160.5704 | нд | нд | нд | нд | Необходимость реализации мероприятия в соответствии с актуализированным Планом развития АО «Чеченэнерго», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 18.12.2024 (Протокол СД от 19.12.2024 №672)
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ГРП-110 в рамках программы повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики | K_Che300 | 42.4063 | 321.2604 | нд | 321.2604 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.0077 | нд | 2.0077 | нд | -2.0077 | нд | - | Корректировка объемов выполненных работ на основании письма Прокуратуры Чеченской Республики от 26.05.25г. № 7-11-2025/67
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Беной в рамках программы повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики | K_Che304 | 14.3791 | 113.0145 | нд | 113.0145 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.94819 | нд | 0.94819 | нд | -0.94819 | нд | - | Корректировка объемов выполненных работ на основании письма Прокуратуры Чеченской Республики от 26.05.25г. № 7-11-2025/67
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Цемзавод (с заменой трансформаторов 110 кВ Т-1 25 МВА и Т-2 25 МВА без увеличения установленной мощности, Т-4 35/10 кВ 4 МВА на 6,3 МВА, установкой ШОН-110 в комплекте со шкафами 2 к-тов на ВЛ 110 кВ Грозный – Цемзавод (Л-161), ВЛ 110 кВ Шали – Цемзавод (Л-160)) в рамках программы повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики | K_Che298 | 132.6195 | 1065.6454 | нд | 6.5917 | нд | 1059.0537 | нд | 1059.0537 | нд | 1005.1811 | нд | 53.8727 | нд | -53.8727 | нд | -5.087% | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 117.888 | 2447.3462 | 0 | 676.787 | нд | 1770.5591 | 0 | 746.6902 | 0 | 690.2512 | нд | 1080.3079 |  | -56.439 | нд | -7.559% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 117.888 | 2447.3462 | 0 | 676.787 | 0 | 1770.5591 | 0 | 746.6902 | 0 | 690.2512 | нд | 1080.3079 |  | -56.439 | нд | -7.559% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяжённостью 39,942 км | I_Che165 | 58.1521 | 530.3878 | нд | 530.3878 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103) с подвеской ВОЛС в рамках программы повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики | M_Che433 | нд | 589.1908 | нд | 17.9167 | нд | 571.2742 | нд | нд | нд | 3.6422 | нд | 567.632 | нд | нд | нд | нд | Отклонение обусловлено необходимостью выполнения работ по договору о внесении вклада в имущество юридического лица, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, источником которого является субсидия из федерального бюджета от 17.04.2024 №0000000002224P070002/1222530
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35кВ ПС Октябрьская - ПС Предгорная (Л-3) в рамках программы повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики | K_Che350 | нд | 430.0655 | нд | 8.075 | нд | 421.9905 | нд | нд | нд | 0 | нд | 421.9905 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС Саясан - ПС Ведено (Л-50) с заменой опор, провода и подвеской ВОЛС 25,8 км в рамках программы повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики | K_Che352 | 47.9366 | 665.3604 | нд | 14.5083 | нд | 650.8521 | нд | 650.8521 | нд | 610.9557 | нд | 39.8964 | нд | -39.8964 | нд | -6.13% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ, Ф-2, ПС "Шатой", с.Харсеной, L =10,5 км, ВЛ-0,4 кВ,Ф-2, ПС "Шатой", с.Харсеной, ТП 2-33, L=7,23 км. Монтаж КТП с ТМГ 250 кВА, Ф-2, ПС "Шатой", с.Харсеной. | O_Che476 | нд | 43.8058 | нд | 5.7083 | нд | 38.0975 | нд | 38.0975 | нд | 38.0975 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС 110 "Курчалой" с. Цацан-Юрт, протяженностью 14,9 км | M_Che445 | 3.225 | 32.3557 | нд | 32.3557 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 "Ножай-Юрт" с. Мехкешты с. Даттах, с. Зандак, с.Чеччель-Хи, с. Гиляны, с.Татай-Хутор, с. Байтарки, с. Симсир, с. Мажгара, протяженностью 17,51 км | M_Che446 | 8.5744 | 65.9323 | нд | 65.9323 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-19 ПС 110 "Ойсунгур" с.Ишхой-Юрт, протяженностью 11,82 км | M_Che447 | нд | 57.2941 | нд | 1.9029 | нд | 55.3913 | нд | 55.3913 | нд | 32.5091 | нд | 22.8821 | нд | -22.8821 | нд | -41.31% | Причина неисполнения плана освоения КВЛ - необходимость изменения трассы ВЛ по обращениям жителей села Ойсунгур в связи с недостаточной шириной и стеснённостью улиц
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 35 "Ножай-Юрт"с. Галайты, с. Мескеты, с. Бетти-Мохк, с. Согунты, с. Замай-Юрт, с. Н. Замай-Юрт, протяженностью 12 км | M_Che448 | нд | 32.9536 | нд | 0 | нд | 32.9536 | нд | 2.3494 | нд | 5.0467 | нд | 27.907 | нд | 2.6973 | нд | 114.8% | Отклонение обусловлено увеличением сметной стоимости в связи с необходимостью увеличения протяженности реконструируемого участка ВЛ с 12 км до 20 км.
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 422.0223 | 3795.7144 | 0 | 1047.5905 | 0 | 2748.1238 | 0 | 758.4566 | 0 | 542.0681 | нд | 2206.0557 |  | -216.3885 | нд | -28.53% | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" (установка 59922 шт. приборов учета) | L_Che382 | 255.3097 | 2300.0735 | нд | 390.8829 | нд | 1909.1906 | нд | 633.1933 | нд | 519.1207 | нд | 1390.0699 | нд | -114.0726 | нд | -18.02% | Отклонение обусловлено недостаточным охватом объемов в действующем договоре СМР на реконструкцию сетей 0,4 кВ, а также в связи с: 1. Проблемами телекоммуникационной инфраструктуры (дублирование IP-адресов М2М-устройств); 2. Системными сбоями при опросе данных и интеграции с ИСУЭ; 3. Перерывами в работе из-за вводимых ограничений, связанных с беспилотной опасностью.
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго" (16238 шт. приборов учета) | L_Che384 | 65.5595 | 475.9646 | нд | 475.9646 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шалинских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 21995 шт. приборов учета) | M_Che389 | 68.6469 | 736.4063 | нд | 22.7364 | нд | 713.67 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 713.67 | нд | 0 | нд | - | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках «Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргунских ГЭС АО "Чеченэнерго"(Аргунский городской округ н.п. Бердыкель, Примыкание, Чечен-Аул)"» (установка 6759 шт. приборов учета) | O_Che474 | 32.5062 | 283.2699 | нд | 158.0066 | нд | 125.2633 | нд | 125.2633 | нд | 22.9474 | нд | 102.3159 | нд | -102.3159 | нд | -81.68% | Отклонение обусловлено экономией денежных средств по факту выполненных строительно-монтажных работ, возникшей в результате установки части приборов учета в рамках мероприятий технологического присоединения, а также в связи с установкой приборов учета с каналом PLS с возможностью передачи данных, вследствие чего отпала необходимость в установке ретрансляторов. Работы завершены. Объект введен.
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 127.1092 | 984.4426 | 0 | 212.21 | нд | 772.2326 | 0 | 314.8236 | 0 | 69.5176 | нд | 702.715 |  | -245.306 | нд | -77.92% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 10-0,4 кВ общей протяженностью 556,71 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 25,4 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che369 | 127.1092 | 984.4426 | нд | 212.21 | нд | 772.2326 | нд | 314.8236 | нд | 69.5176 | нд | 702.715 | нд | -245.306 | нд | -77.92% | Отклонение обусловлено несвоевременной поставкой материалов и оборудования из‑за высокой загруженности завода‑изготовителя, который не смог выполнить отгрузку в установленные сроки
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 618.4505 | 0 | 266.4792 | 0 | 351.9713 | 0 | 198.7948 | 0 | 619.7267 | нд | -267.7554 |  | 420.9319 | нд | 211.7% | нд
1.1.6 | Приобретение оборудования в рамках Программы подготовки к ОЗП 2020/2021 гг. | L_Che442_21 | нд | 41.5792 | нд | 41.5792 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение прибора для трассировки и поиска повреждения кабельных-1000 Кедр. Универсальный поисковый комплект. | O_Che482_24 | нд | 0.83333 | нд | 0.83333 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Программа доведения уровня напряжения в сетях 0,4-10 кВ до требований ГОСТ 33073-2019 | N_Che470_22 | нд | 202.2518 | нд | 156.5438 | нд | 45.708 | нд | нд | нд | 45.708 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Отклонение обусловлено необходимостью выполнения дополнительных мероприятий, сформированных по жалобам Главе Чеченской Республики потребителей электрической энергии АО «Чеченэнерго», по доведению уровня напряжения до требований ГОСТ 33073-2019 в сетях 0,4-10 кВ, расположенных в г. Грозный, г. Аргун и Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации для технологического присоединения объекта «Особая экономическая зона производственно-промышленного типа «Грозный» (договор ТП от 18.10.2024 № 30896/2024/ЧЭ/ГРОГЭС, договор ТП от 18.10.2024 № 30897/2024/ЧЭ/ГРОГЭС) | P_Che484 | нд | 78.772 | нд | 0 | нд | 78.772 | нд | 16.4998 | нд | 16.4998 | нд | 62.2722 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации для технологического присоединения энергопринимающих устройств новых объектов правительственного комплекса (договор ТП от 04.12.2024 № 34214/2024/ЧЭ/ГРОГЭС) | P_Che485 | нд | 75.1962 | нд | 0 | нд | 75.1962 | нд | 75.1962 | нд | 69.0251 | нд | 6.1711 | нд | -6.1711 | нд | -8.207% | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого района им. В.В. Путина (договор ТП от 04.12.2024 № 34213/2024/ЧЭ/ГРОГЭС) | P_Che486 | нд | 106.6987 | нд | 0 | нд | 106.6987 | нд | 106.6987 | нд | 457.5436 | нд | -350.8448 | нд | 350.8448 | нд | 328.8% | Необходимость исполнения обязательств по договору ТП (договор ТП от 04.12.2024 № 34213/2024/ЧЭ/ГРОГЭС). Плата за ТП 2 245,140580 млн руб. с НДС
1.1.6 | Приобретение системы электронной очереди 1 шт. | P_Che488 | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 0.4 | нд | 0.4 | нд | 0.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд
1.1.6 | Разработка автоматизированной системы управления технологическими присоединениями для нужд ЧЭ | P_Che489_25 | нд | 12.0873 | нд | 0 | нд | 12.0873 | нд | нд | нд | 12.0873 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Необходимость приобретения НМА - автоматизированной системы управления технологическими присоединениями для нужд ЧЭ
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации для технологического присоединения Военного городка с Гелдаган Курчалоевского района ФКП "Управления заказчикаКС Минобороны России" (Договор ТП № 32101/2024/ЧЭ/КУРРЭС от 28.12.2024г.) | Q_Che491_25 | нд | 4.661 | нд | 0 | нд | 4.661 | нд | нд | нд | 4.661 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Необходимость исполнения обязательств по договору ТП от 28.12.2024 № 32101/2024/ЧЭ/КУРРЭС
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации для технологического присоединения «Военного городка в ст. Ищерская, Наурского района (договор ТП от 28.12.2024 № 32102/2024/ЧЭ/НАУРЭС) | Q_Che501_25 | нд | 10.1397 | нд | 0 | нд | 10.1397 | нд | нд | нд | 10.1397 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Необходимость исполнения обязательств по договору ТП от 28.12.2024 № 32102/2024/ЧЭ/НАУРЭС
1.1.6 | Неисключительное право использования програмного обеспечения АСУРЭО | P_Che492_25 | нд | 2.525 | нд | 0 | нд | 2.525 | нд | нд | нд | 2.525 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Необходимость отражения затрат по приобретению НМА
1.1.6 | Перевод на основные средства ВЛ 35 кВ ПС "Саясан"-ПС "Ведено" Л-50 протяж. 25,74 км. | P_Che493_25 | нд | 34.0233 | нд | 34.0233 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование | G_Che2_16 | нд | 49.283 | нд | 33.4997 | нд | 15.7833 | нд | нд | нд | 1.1371 | нд | 14.6462 | нд | нд | нд | нд | Отклонение обусловлено необходимостью приобретения оборудования для обслуживания сетей.
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 249.3911 | 0 | 74.5703 | нд | 174.8208 | 0 | 41.206 | 0 | 39.9624 | нд | 134.8584 |  | -1.2436 | нд | -3.018% | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 249.3911 | 0 | 74.5703 | нд | 174.8208 | 0 | 41.206 | 0 | 39.9624 | нд | 134.8584 |  | -1.2436 | нд | -3.018% | нд
1.3.5 | Организация (модернизация) интеллектуальной системы учета электроэнергии в многоквартирных домах, в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che355 | нд | 249.3911 | нд | 74.5703 | нд | 174.8208 | нд | 41.206 | нд | 39.9624 | нд | 134.8584 | нд | -1.2436 | нд | -3.018% | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 |  | 0 | нд | - | нд
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ