## 12квОсв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 2 квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества "Чеченэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 12.12.2024 № 35@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1705.4433 | 7348.2246 | нд | 9449.0755 | 2449.334 | 1470.8979 | 0 | 517.9951 | 84 | 952.9028 | 716.2787 | 0 | 1649.0553 | 0 | нд | 7978.1776 | 1386.8979 | 1651% | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 1705.4433 | 7273.6542 | нд | 9274.2121 | 2408.0854 | 1470.8979 | 0 | 517.9951 | 84 | 952.9028 | 716.2787 | 0 | 1607.8067 | 0 | нд | 7803.3142 | 1386.8979 | 1651% | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 837.7008 | 4644.5296 | нд | 2735.7087 | 94.6991 | 708.0908 | 0 | 345.227 | 15 | 362.8638 | 15 | 0 | 64.6991 | 0 | нд | 2027.6179 | 693.0908 | 4621% | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 814.4503 | 2184.4587 | нд | 6054.8555 | 2173.4596 | 523.1169 | 0 | 127.0601 | 30 | 396.0568 | 651.2787 | 0 | 1492.1809 | 0 | нд | 5531.7386 | 493.1169 | 1644% | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 53.2922 | 212.21 | нд | 144.2649 | 139.9267 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 50 | 0 | 50.9267 | 0 | нд | 144.2649 | -39 | -100% | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 232.4559 | нд | 339.3831 | 0 | 239.6903 | 0 | 45.708 | 0 | 193.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 99.6928 | 239.6903 | - | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 0 | 74.5703 | нд | 174.8634 | 41.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2486 | 0 | нд | 174.8634 | 0 | - | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 74.5703 | нд | 174.8634 | 41.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2486 | 0 | нд | 174.8634 | 0 | - | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1 | Чеченская Республика | Г | 1705.4433 | 7348.2246 | нд | 9449.0755 | 2449.334 | 1470.8979 | 0 | 517.9951 | 84 | 952.9028 | 716.2787 | 0 | 1649.0553 | 0 | нд | 7978.1776 | 1386.8979 | 1651% | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 1705.4433 | 7273.6542 | нд | 9274.2121 | 2408.0854 | 1470.8979 | 0 | 517.9951 | 84 | 952.9028 | 716.2787 | 0 | 1607.8067 | 0 | нд | 7803.3142 | 1386.8979 | 1651% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 837.7008 | 4644.5296 | нд | 2735.7087 | 94.6991 | 708.0908 | 0 | 345.227 | 15 | 362.8638 | 15 | 0 | 64.6991 | 0 | нд | 2027.6179 | 693.0908 | 4621% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 666.5366 | 3296.795 | нд | 2288.6718 | 94.6991 | 445.1065 | 0 | 189.795 | 15 | 255.3115 | 15 | 0 | 64.6991 | 0 | нд | 1843.5653 | 430.1065 | 2867% | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 1.1.1.1.1 | 0 | 175.7531 | нд | 308.9745 | 70.2332 | 44.0637 | 0 | 3.6318 | 15 | 40.4319 | 15 | 0 | 40.2332 | 0 | нд | 264.9108 | 29.0637 | 193.8% | Исполнение договорных обязательств по ТП
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | 1.1.1.1.2 | 0 | 37.0301 | нд | 127.9746 | 24.4659 | 0.20526 | 0 | 0.14898 | 0 | 0.056286 | 0 | 0 | 24.4659 | 0 | нд | 127.7694 | 0.20526 | - | Исполнение договорных обязательств по ТП
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 666.5366 | 3084.0117 | 0 | 1851.7227 | 0 | 400.8376 | 0 | 186.0142 | 0 | 214.8234 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1450.8851 | 400.8376 | - | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Город" (установка трансформаторов мощностью 2х40 МВА, строительство 2-х цепной ВЛ 110 кВ проводом АС-185 протяжённостью 2,74 км с присоединением отпайками к существующим ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-114), ВЛ 110 кВ Грозный - Южная (Л-115), строительство КЛ-10 кВ ориентировочной протяженностью 46 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств Министерства здравоохранения ЧР договоры ТП от 30.11.2017 №№5085-5094; ООО "Курорты Чечни" договор от 30.11.2017 №5095; ГУП "Чечавтотранс" договоры от 14.12.2017 №5180-5184; ФГУП "ВАЙНАХАВИА" договор от 14.12.2017 №5185) | I_Che146 | 186.9837 | 1260.7293 | нд | 32.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 32.577 | 0 | - | нд
1.1.1.1.3 | Cтроительство ПС 110 кВ Ведучи с установкой трансформаторов мощностью 2х10 МВА, строительство ВЛ 110 кВ Цемзавод - Ведучи протяженностью 71 км в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС) | M_Che442 | 442.5437 | 1559.5729 | нд | 1784.1057 | 0 | 400.8376 | 0 | 186.0142 | 0 | 214.8234 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1383.2681 | 400.8376 | - | Отклонение обусловлено освоением капитальных вложений, запланированных, но не выполненных в 2024 году в связи с обнаруженикм боеприпасов по трассе ВЛ -110 кВ при выполнении подрядных работ на объекте подрядной организацией и необходимостью разминирования трассы ВЛ
1.1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от I и II СШ РУ-10 кВ реконструемой ПС 35 кВ Аэропорт до проектируемого ЦРП-1 Заявителя ориентировочной протяженностью 2 км каждая, кабелем сечением не менее 95 мм2 для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ЦРП-1 (Договор ТП от 10.02.2023 № 22468/2022/ЧЭ/ГРОГЭС ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры") | O_Che463_23 | 1.6175 | 14.8236 | нд | 1.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1856 | 0 | - | нд
1.1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 10 кВ от проектируемой ПС 35 кВ Аэровокзал кабелем с сечением 95 мм2 ориентировочной протяженностью 1,435 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1) | M_Che424 | 2.6904 | 23.6607 | нд | 2.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3078 | 0 | - | нд
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ 35 кВ от ПС 35 кВ Аэропорт до проектируемой ПС 35/10 кВ Аэровокзал с ВОЛС протяженностью 0,46 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1) | M_Che425 | 0.3921 | 3.3515 | нд | 0.32048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.32048 | 0 | - | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ВКЛ 35 кВ от ПС 110 кВ Горячеисточненская до проектируемой ПС 35/10кВ Аэровокзал с подвеской ВОЛС протяжённостью 13,4 км для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1) | M_Che426 | 5.6337 | 48.3973 | нд | 6.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2839 | 0 | - | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ПС 35 кВ Аэровокзал (установка трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА) для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1) | M_Che427 | 26.6755 | 173.4764 | нд | 24.9422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 24.9422 | 0 | - | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 212.8011 | нд | 248.12 | 0 | 196.902 | 0 | 109.4821 | 0 | 87.4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 51.218 | 196.902 | - | нд
1.1.1.3.1 | Башенная ГЭС | Г | 0 | 212.8011 | нд | 248.12 | 0 | 196.902 | 0 | 109.4821 | 0 | 87.4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 51.218 | 196.902 | - | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 209.8697 | 0 | 130.5141 | 0 | 88.6267 | 0 | 25.231 | 0 | 63.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 41.8873 | 88.6267 | - | нд
1.1.1.3.1 | Строительство ВЛ 35 кВ от проектируемой ячейки 35 кВ на ПС 35 кВ Шатой до РУ 35 кВ в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств Башенной МГЭС к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор ООО "Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкессии" от 04.04.2023 № 23421/2022/ЧЭ/ИКРЭС) | P_Che478_24 | нд | 209.8697 | нд | 130.5141 | нд | 88.6267 | нд | 25.231 | нд | 63.3957 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Отклонение обусловлено необходимостью исполнениея обязательств в рамках договора ТП от 04.04.2023 № 23421/2022/ЧЭ/ИКРЭС
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 2.9314 | 0 | 117.606 | 0 | 108.2752 | 0 | 84.2511 | 0 | 24.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.3307 | 108.2752 | - | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Шатой с установкой дополнительной ячейки 11 СШ РУ-35 кВ в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств Башенной МГЭС к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор ООО "Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкессии" от 04.04.2023 № 23421/2022/ЧЭ/ИКРЭС) | P_Che479_24 | нд | 2.9314 | нд | 117.606 | нд | 108.2752 | нд | 84.2511 | нд | 24.0241 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Отклонение обусловлено необходимостью исполнениея обязательств в рамках договора ТП от 04.04.2023 № 23421/2022/ЧЭ/ИКРЭС
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 171.1642 | 1134.9335 | нд | 198.9169 | 0 | 66.0823 | 0 | 45.9499 | 0 | 20.1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 132.8346 | 66.0823 | - | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 171.1642 | 1134.9335 | 0 | 198.9169 | 0 | 66.0823 | 0 | 45.9499 | 0 | 20.1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 132.8346 | 66.0823 | - | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС Шали, ПС Аргунская ТЭЦ, ПС Цемзавод, реконструкция ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ - Шали (Л-162) протяженностью 12,5 км, реконструкция ВЛ 110 кВ Грозный –Аргунская ТЭЦ (Л-125) протяженностью 12,8 км в рамках технологического присоединения энергопринимающих устройств ВТРК "Ведучи" к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» (договор АО "КАВКАЗ.РФ" от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС) | M_Che436 | 80.3735 | 475.3405 | нд | 147.2804 | 0 | 62.9604 | 0 | 37.2173 | 0 | 25.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 84.3201 | 62.9604 | - | Отклонение обусловлено необходимостью исполнения обязательств в рамках договора ТП от 24.12.2021 № 14769/2021/ЧЭ/ИКРЭС
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Консервная с установкой 2-х линейных ячеек 10 кВ на 1 и 2 СШ РУ-10 кВ и устройством учета электроэнергии в проектируемых линейных ячейках 10 кВ для технологического присоединения ООО "ЭЛИТТРАНС" к электрическим сетям АО "Чеченэнерго" (договор от 02.08.2021 г. № 16046/2021/ЧЭ/ГРОГЭС; ДС от 29.12.2023 № 2) | M_Che431 | нд | 0.36739 | нд | 9.7582 | 0 | 8.7325 | 0 | 8.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0256 | 8.7325 | - | Отклонение обусловлено освоением капитальных вложений, запланированных, но не выполненных в 2024 году в связи с поздним проведением ТЗП и заключением нового договора на СМР
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Октябрьская с установкой силового трансформатора Т-2 мощностью 16 МВА с устройством АРН для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор ТП от 28.12.2017 № 5316 ИП Денильханов. ДС от 05.07.2023 № 2) | K_Che296 | 52.4255 | 379.5485 | нд | 22.6501 | 0 | -3.1218 | 0 | 0 | 0 | -3.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 25.7719 | -3.1218 | - | Корректировка объемов выполненных работ на основании письма Прокуратуры Чеченской Республики от 26.05.25г. № 7-11-2025/67
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Аэропорт с установкой Т-2 мощностью 4 МВА с утсройстами АРН для технологического присоединения к сетям АО "Чеченэнерго" (договор ТП от 10.02.2023 № 22468/2022/ЧЭ/ГРОГЭС ФКУ "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры") | K_Che303 | 36.4523 | 266.8142 | нд | 16.8571 | 0 | -2.4889 | 0 | 0 | 0 | -2.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 19.346 | -2.4889 | - | Корректировка объемов выполненных работ на основании письма Прокуратуры Чеченской Республики от 26.05.25г. № 7-11-2025/67
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Горячеисточненская с установкой дополнительной ячейки ОРУ 35 кВ для технологического присоединения аэропорта Грозный (Северный) (договор ТП от 08.04.2021 №11709/2020/ЧЭ/ГРОГЭС ГУП "Интерсеть", ДС от 17.01.2023 №1) | M_Che423 | 1.9129 | 12.8629 | нд | 2.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.371 | 0 | - | нд
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 814.4503 | 2184.4587 | нд | 6054.8555 | 2173.4596 | 523.1169 | 0 | 127.0601 | 30 | 396.0568 | 651.2787 | 0 | 1492.1809 | 0 | нд | 5531.7386 | 493.1169 | 1644% | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 283.705 | 486.0728 | нд | 2661.3929 | 288.3577 | 263.9103 | 0 | 2.5936 | 0 | 261.3167 | 130 | 0 | 158.3577 | 0 | нд | 2397.4825 | 263.9103 | - | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 283.705 | 486.0728 | 0 | 2661.3929 | 288.3577 | 263.9103 | 0 | 2.5936 | 0 | 261.3167 | 130 | 0 | 158.3577 | 0 | нд | 2397.4825 | 263.9103 | - | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Черноречье (с заменой трансформатора Т-2 5,6 МВА на 10 МВА) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы. | K_Che323 | 12.9077 | 1.0196 | нд | 105.044 | 0 | 1.6917 | 0 | 1.6917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 103.3523 | 1.6917 | - | Отклонение обусловлено отражением затрат на содержание службы заказчика-застройщика
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110кВ Горец (с заменой трансформаторов 110 кВ 2х25 МВА на 2х40 МВА) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che297 | 101.6252 | 12.5333 | нд | 849.9335 | 0 | 2.6295 | 0 | 0.90193 | 0 | 1.7276 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 847.304 | 2.6295 | - | Отклонение обусловлено отражением затрат на содержание службы заказчика-застройщика
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с демонтажом и переносом на новую площадку с заменой трансформатора Т-1 16 МВА на трансформатор 25 МВА | M_Che437 | нд | 31.6533 | нд | 589.065 | нд | 261.6034 | нд | 0 | нд | 261.6034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Отклонение обусловлено необходимостью реализации мероприятия в соответствии с актуализированным Планом развития АО «Чеченэнерго», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» от 18.12.2024 (Протокол СД от 19.12.2024 №672)
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ГРП-110 в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che300 | 42.4063 | 321.2604 | нд | 5.3887 | 0 | -2.0037 | 0 | 0 | 0 | -2.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.3924 | -2.0037 | - | Корректировка объемов выполненных работ на основании письма Прокуратуры Чеченской Республики от 26.05.25г. № 7-11-2025/67
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Беной в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che304 | 14.3791 | 113.0145 | нд | 2.666 | 0 | -0.94536 | 0 | 0 | 0 | -0.94536 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6113 | -0.94536 | - | Корректировка объемов выполненных работ на основании письма Прокуратуры Чеченской Республики от 26.05.25г. № 7-11-2025/67
1.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Цемзавод (с заменой трансформаторов 110 кВ Т-1 25 МВА и Т-2 25 МВА без увеличения установленной мощности, Т-4 35/10 кВ 4 МВА на 6,3 МВА, установкой ШОН-110 в комплекте со шкафами 2 к-тов на ВЛ 110 кВ Грозный – Цемзавод (Л-161), ВЛ 110 кВ Шали – Цемзавод (Л-160)) в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che298 | 112.3868 | 6.5917 | нд | 1109.2958 | 288.3577 | 0.93482 | 0 | 0 | 0 | 0.93482 | 130 | 0 | 158.3577 | 0 | нд | 1108.361 | 0.93482 | - | Отклонение обусловлено отражением затрат на содержание службы заказчика-застройщика
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 108.723 | 650.7954 | нд | 593.2939 | 278.6622 | 38.135 | 0 | 38.0975 | 30 | 0.0375 | 119.6688 | 0 | 128.9934 | 0 | нд | 555.1589 | 8.135 | 27.12% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 108.723 | 650.7954 | 0 | 593.2939 | 278.6622 | 38.135 | 0 | 38.0975 | 30 | 0.0375 | 119.6688 | 0 | 128.9934 | 0 | нд | 555.1589 | 8.135 | 27.12% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Наурская - ПС №84 (Л-185) с заменой существующего провода АС-150 на АС-185 по трассе протяжённостью 39,942 км | I_Che165 | 58.1521 | 530.3878 | нд | 3.2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2678 | 0 | - | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ ПС Саясан - ПС Ведено (Л-50) с заменой опор, провода и подвеской ВОЛС 25,8 км в рамках программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Чеченской Республики на 2020-2024 годы | K_Che352 | 38.7716 | 14.5083 | нд | 464.2919 | 221.0394 | 0.0375 | 0 | 0 | 20 | 0.0375 | 100 | 0 | 101.0394 | 0 | нд | 464.2544 | -19.9625 | -99.81% | Отклонение обусловлено изменением стоимости строительства объекта по результатам получения заключения Главгосэкспертизы. Договор на СМР расторгнут, материалы на заключение нового договора на СМР находятся на согласовании в ПАО «Россети».
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ - 10 кВ, Ф-2, ПС "Шатой", с.Харсеной, L =10,5 км, ВЛ-0,4 кВ,Ф-2, ПС "Шатой", с.Харсеной, ТП 2-33, L=7,23 км. Монтаж КТП с ТМГ 250 кВА, Ф-2, ПС "Шатой", с.Харсеной. | O_Che476 | нд | 5.7083 | нд | 59.5266 | 27.954 | 38.0975 | 0 | 38.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.954 | 0 | нд | 21.4291 | 38.0975 | - | Отклонение обусловлено опережением графика выполнения работ
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-9 ПС 110 "Курчалой" с. Цацан-Юрт, протяженностью 15 км | M_Che445 | 3.225 | 32.3557 | нд | 3.7546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.7546 | 0 | - | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС 35 "Ножай-Юрт" с. Мехкешты с. Даттах, с. Зандак, с.Чеччель-Хи, с. Гиляны, с.Татай-Хутор, с. Байтарки, с. Симсир, с. Мажгара, протяженностью 16 км | M_Che446 | 8.5744 | 65.9323 | нд | 4.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.6264 | 0 | - | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-19 ПС 110 "Ойсунгур" с.Ишхой-Юрт, протяженностью 11,82 км | M_Che447 | нд | 1.9029 | нд | 27.6368 | 27.5093 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17.5093 | 0 | 0 | 0 | нд | 27.6368 | -10 | -100% | Отклонение обусловлено задержкой в проведении ТЗП и заключении договора подряда. В настоящее время ведутся подготовительные работы и закупка материалов.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС 35 "Ножай-Юрт"с. Галайты, с. Мескеты, с. Бетти-Мохк, с. Согунты, с. Замай-Юрт, с. Н. Замай-Юрт, протяженностью 12 км | M_Che448 | нд | 0 | нд | 30.1897 | 2.1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1595 | 0 | 0 | 0 | нд | 30.1897 | 0 | - | нд
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 422.0223 | 1047.5905 | 0 | 2800.1687 | 1606.4396 | 221.0715 | 0 | 86.369 | 0 | 134.7025 | 401.6099 | 0 | 1204.8297 | 0 | нд | 2579.0971 | 221.0715 | - | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" (установка 26263 шт. приборов учета) | L_Che382 | 255.3097 | 390.8829 | нд | 1922.7113 | 1487.2548 | 207.7214 | 0 | 79.2958 | 0 | 128.4256 | 371.8137 | 0 | 1115.4411 | 0 | нд | 1714.99 | 207.7214 | - | Отклонение обусловлено опережением графика выполнения работ
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Гудермесских ГЭС АО "Чеченэнерго" (10940 шт. приборов учета) | L_Che384 | 65.5595 | 475.9646 | нд | 87.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 87.0263 | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шалинских РЭС АО "Чеченэнерго" (установка 21995 шт. приборов учета) | M_Che389 | 68.6469 | 22.7364 | нд | 655.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 655.1781 | 0 | - | нд
1.1.2.3 | Модернизация средств учета электроэнергии в рамках «Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Аргунских ГЭС АО "Чеченэнерго"(Аргунский городской округ н.п. Бердыкель, Примыкание, Чечен-Аул)"» (установка 6759 шт. приборов учета) | O_Che474 | 32.5062 | 158.0066 | нд | 135.2529 | 119.1848 | 13.3502 | 0 | 7.0732 | 0 | 6.277 | 29.7962 | 0 | 89.3886 | 0 | нд | 121.9028 | 13.3502 | - | Отклонение обусловлено опережением графика выполнения работ
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 53.2922 | 212.21 | нд | 144.2649 | 139.9267 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 50 | 0 | 50.9267 | 0 | нд | 144.2649 | -39 | -100% | нд
1.1.4 | Строительство и реконструкция сети 10-0,4 кВ (ВЛ 0,4 кВ протяженностью 199,463 км, ВЛ-10 кВ протяженностью 11,304 км, КЛ-10 кВ протяженностью 31,561 км, ТП 6(10)/0,4 кВ общей мощностью 7,09 МВА) в рамках "Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Грозненских ГЭС АО "Чеченэнерго" | L_Che369 | 53.2922 | 212.21 | нд | 144.2649 | 139.9267 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 50 | 0 | 50.9267 | 0 | нд | 144.2649 | -39 | -100% | Отклонение обусловлено задержкой в проведении ТЗП и заключении договора подряда.
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 232.4559 | 0 | 339.3831 | 0 | 239.6903 | 0 | 45.708 | 0 | 193.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 99.6928 | 239.6903 | - | нд
1.1.6 | Приобретение оборудования в рамках Программы подготовки к ОЗП 2020/2021 гг. | L_Che442_21 | нд | 41.5792 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Приобретение прибора для трассировки и поиска повреждения кабельных-1000 Кедр. Универсальный поисковый комплект. | O_Che482_24 | нд | 0.83333 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Программа доведения уровня напряжения в сетях 0,4-10 кВ до требований ГОСТ 33073-2019 | N_Che470_22 | нд | 156.5438 | нд | 45.708 | нд | 45.708 | нд | 45.708 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Отклонение обусловлено необходимостью отражения затрат по Программе доведения уровня напряжения в сетях 0,4-10 кВ до требований ГОСТ 33073-2019
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации для технологического присоединения объекта «Особая экономическая зона производственно-промышленного типа «Грозный» (договор ТП от 18.10.2024 № 30896/2024/ЧЭ/ГРОГЭС, договор ТП от 18.10.2024 № 30897/2024/ЧЭ/ГРОГЭС) | P_Che484 | 0 | 0 | нд | 78.772 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации для технологического присоединения энергопринимающих устройств новых объектов правительственного комплекса (договор ТП от 04.12.2024 № 34214/2024/ЧЭ/ГРОГЭС) | P_Che485 | нд | 0 | нд | 77.5375 | нд | 75.1962 | нд | 0 | нд | 75.1962 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Отклонение обусловлено необходимостью исполнения обязательств по договору ТП (договор ТП от 04.12.2024 № 34214/2024/ЧЭ/ГРОГЭС). Плата за ТП 1 462,465280 млн руб. с НДС
1.1.6 | Разработка проектно-сметной документации для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого района им. В.В. Путина (договор ТП от 04.12.2024 № 34213/2024/ЧЭ/ГРОГЭС) | P_Che486 | нд | 0 | нд | 109.495 | нд | 106.6987 | нд | 0 | нд | 106.6987 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Отклонение обусловлено необходимостью исполнения обязательств по договору ТП (договор ТП от 04.12.2024 № 34213/2024/ЧЭ/ГРОГЭС). Плата за ТП 2 245,140580 млн руб. с НДС
1.1.6 | Разработка автоматизированной системы управления технологическими присоединениями для нужд ЧЭ | P_Che489_25 | нд | 0 | нд | 12.0873 | нд | 12.0873 | нд | 0 | нд | 12.0873 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Отклонение обусловлено необходимостью приобретения НМА - автоматизированной системы управления технологическими присоединениями для нужд ЧЭ
1.1.6 | Приобретение оборудования, требующего монтажа для обслуживания сетей, прочее оборудование | G_Che2_16 | нд | 33.4997 | нд | 15.7833 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 74.5703 | нд | 174.8634 | 41.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2486 | 0 | нд | 174.8634 | 0 | - | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 74.5703 | нд | 174.8634 | 41.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2486 | 0 | нд | 174.8634 | 0 | - | нд
1.3.5 | Организация (модернизация) интеллектуальной системы учета электроэнергии в многоквартирных домах, в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, в зоне деятельности гарантирующего поставщика АО "Чеченэнерго" | K_Che355 | нд | 74.5703 | нд | 174.8634 | 41.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2486 | 0 | нд | 174.8634 | 0 | - | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | - | нд
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ