## прил 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "Чеченэнерго" за 4 квартал 2015 года, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Генеральный директор
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
_________________Ю.В. Зайцев
«___»________________ 2016 года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО | 1336.0012 | 230 | 212.5097 | 82.7655 | 82.3482 | 32.0485 | 32.1981 | 59.1486 | 59.1486 | 56.0374 | 38.8147 | 188.855 | 89.6455 | 160.3376 | 51.3288 | 1140.2743 | -17.4903 | 92.4%
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 99.9716 | 34.8608 | 32.0389 | 12.0473 | 13.6414 | 7.2716 | 7.3525 | 3.47 | 3.47 | 12.0719 | 7.575 | 53.6022 | 41.4569 | 73.0787 | 10.9344 | 84.0781 | -2.8219 | 91.91%
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 10.7002 | 5 | 0.32259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.32259 | 6.327 | 6.327 | 0 | 0 | 10.3776 | -4.6774 | 6.452%
| АСКУЭ оптового рынка | 10.7002 | 5 | 0.32259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.32259 | 6.327 | 6.327 | 0 | 0 | 10.3776 | -4.6774 | 6.452% |  |  | Дефицит денежных средств
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 63.999 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.299 | 0 | 100%
| Модернизация системы передачи информации ОАО "Чеченэнерго" | 63.999 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.299 | 0 | 100%
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5. | Прочее | 25.2723 | 25.1608 | 27.0163 | 12.0473 | 13.6414 | 7.2716 | 7.3525 | 1.27 | 1.27 | 4.5719 | 4.7524 | 47.2752 | 35.1299 | 73.0787 | 10.9344 | 14.4015 | 1.8555 | 107.4%
1 | ПС 110/35/6 кВ "Ищерская" | 8.2153 | 8.2153 | 8.2153 | 8.2153 | 8.2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
2 | ПС 110/35 кВ ПС "Гудермес-Тяговая" | 4.1454 | 3.376 | 2.3728 | 2.372 | 1.3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004 | 1.0043 | 1.4738 | 1.4738 | 47.3876 | 1.4738 | 1.7726 | -1.0032 | 70.28% |  |  | Дефицит денежных средств
3 | ПС 110/35/10 кВ "Каргалинская" (ТМГ-40 кВа (ТСН)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053079 | 0.053079 | 0.053079 | 0.053079 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | ПС 35 кВ "Шелковская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18732 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | ПС 35 кВ "№ 56" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7345 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Северная"-ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | 0.16371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02543 | 0.02543 | 0 | 0 | 0.16371 | 0 | #DIV/0!
7 | Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Цемзавод" - ЗАО "ИСТ "Казбек" (договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) | 1.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58025 | 0.58025 | 0 | 0 | 1.0446 | 0 | #DIV/0!
8 | Технологичесоке присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго ПС 110 кВ "Южная""- ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | 0.22737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015887 | 0.015887 | 0 | 0 | 0.22737 | 0 | #DIV/0!
9 | Реконструкция ВЛ 0,4-6/10 кВ (резерв) | 6.7636 | 0 | 0.19325 | 0 | 0.19325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8964 | 9.1645 | 0 | 0 | 6.5704 | 0.19325 | #DIV/0! |  |  | Погашение Кт задолженности
10 | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган L- 0,227 км | 0.26567 | 0.26567 | 0.008523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26567 | 0.008523 | 0.23505 | 0.23505 | 0.23505 | 0.23505 | 0.25714 | -0.25714 | 3.208% |  |  | Дефицит денежных средств
11 | ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой L- 0,349 км | 0.44314 | 0.44314 | 0.014224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44314 | 0.014224 | 0.39224 | 0.39224 | 0.39224 | 0.39224 | 0.42891 | -0.42891 | 3.21% |  |  | Дефицит денежных средств
12 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС "Курчалой" c Курчалой, L- 0,122 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019672 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13 | ВЛ-10 кВ, Ф-4, ПС "Башан", хут. Башан, L-0,156 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021852 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14 | ВЛ-10 кВ, Ф-11, ПС "Красноармейская", с. Алхан-Юрт, L- 0,033 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004971 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15 | ВЛ-10 кВ, Ф-23, ПС "Восточная", с. Старая Сунжа, ТП 23-310 А, L-0,011 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005392 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16 | ВЛ 6-10 кВ Ф-7 ПС"Северная" на ТЭЦ-3 г.Грозный протяжен.0,119 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016772 | 0.016772 | 0 | 0 | #DIV/0!
17 | ВЛ 6-10 кВ Ф-10 (7) ПС "Электроприбор" протяжен.0,21 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019238 | 0.019238 | 0 | 0 | #DIV/0!
18 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | 0 | 0 | 2.4852 | 0 | 2.4043 | 0 | 0.080884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4852 | #DIV/0! |  |  | Погашение Кт задолженности
19 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-4 L-0,088км | 0.062717 | 0.062717 | 0.002166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062717 | 0.002166 | 0.064536 | 0.064536 | 0.064536 | 0.064536 | 0.060551 | -0.060551 | 3.454% |  |  | Дефицит денежных средств
20 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-36 L- 0,58км | 0.34791 | 0.34791 | 0.011738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34791 | 0.011738 | 0.32369 | 0.32369 | 0.32369 | 0.32369 | 0.33617 | -0.33617 | 3.374% |  |  | Дефицит денежных средств
21 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-2 L- 0,713км | 0.44324 | 0.44324 | 0.014888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44324 | 0.014888 | 0.41057 | 0.41057 | 0.41057 | 0.41057 | 0.42836 | -0.42836 | 3.359% |  |  | Дефицит денежных средств
22 | ВЛ-0,4кВ Ф-5 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 5-4 L-0,216км | 0.25298 | 0.25298 | 0.00768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25298 | 0.00768 | 0.23106 | 0.23106 | 0.23106 | 0.23106 | 0.2453 | -0.2453 | 3.036% |  |  | Дефицит денежных средств
23 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 ПС Махкеты с.Махкеты ТП 2-33 L- 1,04 км | 0.66016 | 0.66016 | 0.019491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66016 | 0.019491 | 0.58249 | 0.58249 | 0.58249 | 0.58249 | 0.64067 | -0.64067 | 2.952% |  |  | Дефицит денежных средств
24 | ВЛ-0,4кВ Ф-8 ПС Курчалой с. Майртуп ТП 8-1 L- 0,353 км | 0.3061 | 0.3061 | 0.010822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3061 | 0.010822 | 0.27187 | 0.27187 | 0.27187 | 0.27187 | 0.29528 | -0.29528 | 3.535% |  |  | Дефицит денежных средств
25 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС "Курчалой", с. Курчалой, ТП 5-30, L-0,128 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009836 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
26 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС "Курчалой", с. Курчалой, ТП 5-19, L-1,0 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47748 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
27 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС "Курчалой", с. Курчалой, ТП 5-36, L-0,7 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33424 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
28 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС "Курчалой", с. Курчалой, ТП 5-40, L-1,6 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76397 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
29 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС "Курчалой", с. Курчалой, ТП 5-41, L-1,5 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71622 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
30 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Курчалой", с. Майртуп, ТП8-43, L-0,75 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35811 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
31 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Курчалой", с. Майртуп, ТП 8-39, L-2,3 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0982 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
32 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-1 ПС "Курчалой" ТП 1-8 с. Иласхан-Юрт, L-0,185 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014077 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
33 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС "Калаус"ТП 5-5, L-0,09 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011935 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
34 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-24, ПС "Гудермес", с. Новые Шуани, ТП 24-78, L-0,078 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013006 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
35 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС «Тепличная», г. Грозный, ТП-106, L-0,13 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016269 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
36 | ВЛ 0,4 кВ Ф-19 ПС "Восточная г.Грозный протяжен. 0,05 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008002 | 0.008002 | 0 | 0 | #DIV/0!
37 | ВЛ 0,4 кВ Ф-17 ПС "Катар-Юрт" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008134 | 0.008134 | 0 | 0 | #DIV/0!
38 | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ПС "Горская-3" кошара протяжен. 0,1 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013557 | 0.013557 | 0 | 0 | #DIV/0!
39 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП 2-29 ПС "Бачи-Юрт" с. Бачи-Юрт протяжен. 0,027 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004458 | 0.004458 | 0 | 0 | #DIV/0!
40 | Ф-8 ПС №84 пос. Долинский ЗТП 8-20 | 0.78594 | 0.78594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78594 | -0.78594 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств
41 | ТМ 250 кВа Ф-5 ПС "Шатой" с.Шатой ТП 5-4 | 0.11369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096347 | 0 | 0.096347 | 0.096347 | 0.11369 | 0 | #DIV/0!
42 | ТМ 630 кВа Ф-14 ПС "Трансмаш" г.Грозный ТП 303 | 0.076438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064778 | 0 | 0.064778 | 0.064778 | 0.076438 | 0 | #DIV/0!
43 | КТП-100 Ф-2 ПС "Итум-Кали с.Бугарой ТП 2-11 | 0.077889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066008 | 0 | 0.066008 | 0.066008 | 0.077889 | 0 | #DIV/0!
44 | КТП с ТМ 63 кВа Ф-3 ПС "Итум-Кали" с.Ведучи ТП 3-14 | 0.19698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16693 | 0 | 0.16693 | 0.16693 | 0.19698 | 0 | #DIV/0!
45 | ТМ-250 кВа Ф-9 ПС "Гойт-Корт" с.Белгатой ТП 9-8 | 0.10778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091342 | 0 | 0.091342 | 0.091342 | 0.10778 | 0 | #DIV/0!
46 | ТМ-250 кВа Ф-4 ПС "Шали" с.Автуры ТП 4-42 | 0.10558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089474 | 0 | 0.089474 | 0.089474 | 0.10558 | 0 | #DIV/0!
47 | ТМ-400 Ф-2 ПС "Сержень-Юрт" с.Сержень-Юрт ТП 2-5 | 0.16359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13863 | 0 | 0.13863 | 0.13863 | 0.16359 | 0 | #DIV/0!
48 | ТМГ-160 Ф-5 ПС "Шали" с.Герменчук ТП 5-45 | 0.12999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11016 | 0 | 0.11016 | 0.11016 | 0.12999 | 0 | #DIV/0!
49 | ТМГ11-250 кВа Ф-20 ПС "АТЭЦ" с.Мескер-Юрт ТП 20-11 | 0.17253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14621 | 0 | 0.14621 | 0.14621 | 0.17253 | 0 | #DIV/0!
50 | Оборудование, требующее монтажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4494 | 15.4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
51 | Оборудование, не входящее в сметы строек | 0 | 10.0016 | 13.6602 | 1.46 | 1.46 | 7.2716 | 7.2716 | 1.27 | 1.27 | 0 | 3.6586 | 16.2995 | 5.8559 | 16.2995 | 5.8559 | 0 | 3.6586 | 136.6% |  |  | Погашение Кт задолженности
2. | Новое строительство | 1236.0296 | 195.1392 | 180.4707 | 70.7182 | 68.7068 | 24.7769 | 24.8457 | 55.6786 | 55.6786 | 43.9655 | 31.2397 | 135.2529 | 48.1886 | 87.2589 | 40.3944 | 1056.1962 | -14.6685 | 92.48%
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2. | Прочее новое строительство | 1236.0296 | 195.1392 | 180.4707 | 70.7182 | 68.7068 | 24.7769 | 24.8457 | 55.6786 | 55.6786 | 43.9655 | 31.2397 | 135.2529 | 48.1886 | 87.2589 | 40.3944 | 1056.1962 | -14.6685 | 92.48%
1 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | 285.3135 | 56.348 | 51.2605 | 7.0851 | 7.0851 | 9.9869 | 9.9869 | 28.978 | 28.978 | 10.298 | 5.2105 | 46.1155 | 15.2498 | 0 | 0 | 234.0529 | -5.0874 | 90.97% |  |  | Дефицит денежных средств
2 | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА ) | 381.3009 | 69.8634 | 68.5594 | 22.185 | 22.185 | 9.6164 | 9.6164 | 23.0619 | 23.0619 | 15 | 13.696 | 43.6122 | 3.0175 | 0 | 0 | 312.7416 | -1.304 | 98.13%
3 | Строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до проектируемой ПС 110/10 кВ НПЗ (технологическое присоединение ОАО НК "Роснефть") | 0.71055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60216 | 0 | 0 | 0 | 0.71055 | 0 | #DIV/0!
4 | Строительство отпайки ЛЭП 35 кВ от опоры № 133 ВЛ 35 кВ ПС Шатой-ПС Итум-Кале до проектируемой ПС 35/10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22709 | 0.22709 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | Стр-во ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | 0.6372 | 0.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6372 | 0 | 0.55088 | 0.55088 | 0 | 0 | 0.6372 | -0.6372 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств
6 | Стр-во ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | 0.5074 | 0.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5074 | 0 | 0.43036 | 0.43036 | 0 | 0 | 0.5074 | -0.5074 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств
7 | Стр-во ЛЭП-6 кВ. 70м. АС -35 для ТП детского супермаркета "Мега" г,Гудермес ул. 84 Морской бригады,50 ( договор № 948 от 22.12.2014) | 0.094231 | 0.094231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094231 | 0 | 0.079857 | 0 | 0 | 0 | 0.094231 | -0.094231 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств
8 | Стр-во ЛЭП -10 кВ. L=50м для ТП Средняя общеобразовательная школа с.Катар-Юрт Ачхой-Мартановского р-на( договор № 363 от 30.04.2014 г.) | 0.022465 | 0.022465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022465 | 0 | 0.019038 | 0 | 0 | 0 | 0.022465 | -0.022465 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств
9 | Стр-во ЛЭП -0.4 кВ. для ТП Гатаевой С.М.- Стоматологическая клиника г.Грозный ул.Заветы Ильича ( доп.соглашение от 30.12.2014 г. к договору №654 от 01.09.2014 г.) | 0.039341 | 0.039341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039341 | 0 | 0.03334 | 0 | 0 | 0 | 0.039341 | -0.039341 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств
10 | Стр-во отпайки 0.4 кВ. L=87м для ТП частного дома г.Грозный ул.ХанкальскаяЧагаев А.П. ( договор № 977 от 26.12.2014 г.) | 0.018131 | 0.018131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018131 | 0 | 0.015364 | 0 | 0 | 0 | 0.018131 | -0.018131 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств
11 | ВЛ-6 кВ, Ф-6 ПС "Червленная" ст.Червленная , L- 0,13 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12 | ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик L=0,560 км. | 0.60209 | 0.60209 | 0.60209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60209 | 0.60209 | 0.51025 | 0 | 0.51025 | 0.51025 | -1.416e-07 | 1.416e-07 | 100%
13 | ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км | 0.531 | 0.531 | 0.012887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0.012887 | 0.35538 | 0.35538 | 0.35538 | 0.35538 | 0.51811 | -0.51811 | 2.427% |  |  | Дефицит денежных средств
14 | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу L= 2,05 км. | 1.801 | 1.2213 | 1.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2213 | 1.801 | 1.5263 | 0 | 1.5263 | 1.5263 | -2.36e-08 | 0.57976 | 147.5% |  |  | Погашение Кт задолженности
15 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,292км | 0.3196 | 0.3196 | 0.010093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3196 | 0.010093 | 0.27835 | 0.27835 | 0.27835 | 0.27835 | 0.30951 | -0.30951 | 3.158% |  |  | Дефицит денежных средств
16 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,618км | 0.87167 | 0.87167 | 0.027967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87167 | 0.027967 | 0.77123 | 0.77123 | 0.77123 | 0.77123 | 0.8437 | -0.8437 | 3.208% |  |  | Дефицит денежных средств
17 | ВЛ-6кВ Ф-3 ПС Гудермес-Город с.Шуани L-5,68км | 5.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6439 | 0 | #DIV/0!
18 | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт L-2,769 | 2.4399 | 0.52917 | 0.077908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52917 | 0.077908 | 2.1497 | 2.1497 | 2.1497 | 2.1497 | 2.362 | -0.45126 | 14.72% |  |  | Дефицит денежных средств
19 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное L-0,852км | 0.96244 | 0 | 0.030879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030879 | 0.85155 | 0.85155 | 0.85155 | 0.85155 | 0.93156 | 0.030879 | #DIV/0! |  |  | Погашение Кт задолженности, начисление з/п
20 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" с.Ойсунгур протяжен. 6,5 км. | 0 | 0 | 0.17604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17604 | 4.8547 | 4.8547 | 4.8547 | 4.8547 | 0 | 0.17604 | #DIV/0! |  |  | Начисление з/п
21 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС "Красноармейская", с. Хамби-Ирзи, ТП 1- , L=0,640км. | 0.43146 | 0.43146 | 0.43146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43146 | 0.43146 | 0.36564 | 0 | 0.36564 | 0.36564 | 3.186e-07 | -3.186e-07 | 100%
22 | ВЛ-0,4 кВ ТП 3- Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, L- 0,370 км. | 0.14015 | 0.14015 | 0.14014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14015 | 0.14014 | 0.11877 | 0 | 0.11877 | 0.11877 | 2.242e-07 | -2.242e-07 | 100%
23 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. | 0.67569 | 0.67569 | 0.5754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67569 | 0.5754 | 0.57262 | 0 | 0.57262 | 0.57262 | 0.10029 | -0.10029 | 85.16% |  |  | Дефицит денежных средств
24 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. | 0.16048 | 0.16048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16048 | 0 | 0.10201 | 0.10201 | 0.10201 | 0.10201 | 0.16048 | -0.16048 | 0% |  |  | Дефицит денежных средств
25 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3-49 пр.1,0 км. | 1.003 | 1.003 | 0.041923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0.041923 | 1.1561 | 1.1561 | 1.1561 | 1.1561 | 0.96108 | -0.96108 | 4.18% |  |  | Дефицит денежных средств
26 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-1 L= 1,021 км. | 0.432 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0.3661 | 0 | 0.3661 | 0.3661 | 4.366e-07 | 0.432 | #DIV/0! |  |  | Погашение Кт задолженности
27 | ВЛ-0,4 кВ ТП 10-42 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи L=0,3 км | 0.19783 | 0 | 0.19783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19783 | 0.16765 | 0 | 0.16765 | 0.16765 | -5.9e-08 | 0.19783 | #DIV/0! |  |  | Погашение Кт задолженности
28 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт L=0,65 км. | 0.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24507 | 0.24507 | 0.24507 | 0.24507 | 0.2893 | 0 | #DIV/0!
29 | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элимбаева, Х.Мусалатова ТП 5- L=1,335 км | 0.95779 | 0 | 0.95779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95779 | 0.81168 | 0 | 0.81168 | 0.81168 | -2.242e-07 | 0.95779 | #DIV/0! |  |  | Погашение Кт задолженности
30 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1-32 Ф-1 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,892 | 0.58046 | 0 | 0.58046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58046 | 0.49191 | 0 | 0.49191 | 0.49191 | -4.012e-07 | 0.58046 | #DIV/0! |  |  | Погашение Кт задолженности
31 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1-27 Ф-10 (1) ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,889 | 0.65705 | 0 | 0.65705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65705 | 0.55682 | 0 | 0.55682 | 0.55682 | 5.9e-08 | 0.65705 | #DIV/0! |  |  | Погашение Кт задолженности
32 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-14, L= 0,9 км | 0.18538 | 0.18538 | 0.18538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18538 | 0.18538 | 0.1571 | 0 | 0.1571 | 0.1571 | -5.664e-07 | 5.664e-07 | 100%
33 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС «Электроприбор», с. Садовое, ТП 7-22, L=0,910 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
34 | ВЛ 0,4 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" ТП 7-3 L=0,186 км. | 0.14797 | 0 | 0.14797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14797 | 0.1254 | 0 | 0.1254 | 0.1254 | 3.422e-07 | 0.14797 | #DIV/0! |  |  | Погашение Кт задолженности
35 | ВЛ 0,4 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" ТП 7-9 L=0,471 км. | 0.32284 | 0 | 0.32284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32284 | 0.27359 | 0 | 0.27359 | 0.27359 | -1.062e-07 | 0.32284 | #DIV/0! |  |  | Погашение Кт задолженности
36 | ВЛ 0,4 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" ТП 7-10 L=0,244 км. | 0.16901 | 0 | 0.16901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16901 | 0.14323 | 0 | 0.14323 | 0.14323 | -4.72e-07 | 0.16901 | #DIV/0! |  |  | Погашение Кт задолженности
37 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 L- 0,849 км. | 0.3917 | 0.3917 | 0.012569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3917 | 0.012569 | 0.3466 | 0.3466 | 0.3466 | 0.3466 | 0.37913 | -0.37913 | 3.209% |  |  | Дефицит денежных средств
38 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 L- 0,261 км. | 0.19142 | 0.19142 | 0.006143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19142 | 0.006143 | 0.1694 | 0.1694 | 0.1694 | 0.1694 | 0.18528 | -0.18528 | 3.209% |  |  | Дефицит денежных средств
39 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-20 L- 0,327 км. | 0.13627 | 0.13627 | 0.006064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13627 | 0.006064 | 0.12223 | 0.12223 | 0.12223 | 0.12223 | 0.1302 | -0.1302 | 4.45% |  |  | Дефицит денежных средств
40 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 L-1,288 км | 2.2195 | 0.22746 | 0.068877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22746 | 0.068877 | 1.8994 | 1.8994 | 1.8994 | 1.8994 | 2.1506 | -0.15858 | 30.28% |  |  | Дефицит денежных средств
41 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-49 L- 0,105км | 0.16432 | 0 | 0.005168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005168 | 0.14518 | 0.14518 | 0.14518 | 0.14518 | 0.15915 | 0.005168 | #DIV/0! |  |  | Начисление з/п
42 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-19 L-1,733км | 1.1967 | 0 | 0.042622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042622 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0547 | 1.1541 | 0.042622 | #DIV/0! |  |  | Начисление з/п
43 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-16 L- 0,12км | 0.085869 | 0.085869 | 0.002922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085869 | 0.002922 | 0.080588 | 0.080588 | 0.080588 | 0.080588 | 0.082947 | -0.082947 | 3.403% |  |  | Дефицит денежных средств
44 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-11 L-0,463км | 0.26589 | 0.26589 | 0.009958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26589 | 0.009958 | 0.24538 | 0.24538 | 0.24538 | 0.24538 | 0.25593 | -0.25593 | 3.745% |  |  | Дефицит денежных средств
45 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-27 L-0,77км | 0.62612 | 0.62612 | 0.020459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62612 | 0.020459 | 0.56808 | 0.56808 | 0.56808 | 0.56808 | 0.60566 | -0.60566 | 3.268% |  |  | Дефицит денежных средств
46 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-22 L-0,65км | 0.37014 | 0.37014 | 0.011483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37014 | 0.011483 | 0.33265 | 0.33265 | 0.33265 | 0.33265 | 0.35866 | -0.35866 | 3.102% |  |  | Дефицит денежных средств
47 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Итум-Кали с.Ведучи ТП 3-7 L- 0,3 км | 0.18849 | 0.18849 | 0.007904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18849 | 0.007904 | 0.16228 | 0.16228 | 0.16228 | 0.16228 | 0.18059 | -0.18059 | 4.193% |  |  | Дефицит денежных средств
48 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное ТП 8-37 L- 0,3 км | 0.086824 | 0.086824 | 0.00278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086824 | 0.00278 | 0.07665 | 0.07665 | 0.07665 | 0.07665 | 0.084044 | -0.084044 | 3.202% |  |  | Дефицит денежных средств
49 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Гехи-Чу ТП 10-65 L- 0,178км | 0.15384 | 0.15384 | 0.004542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15384 | 0.004542 | 0.13576 | 0.13576 | 0.13576 | 0.13576 | 0.14929 | -0.14929 | 2.952% |  |  | Дефицит денежных средств
50 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-11 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 11-27 L- 0,122км | 0.10786 | 0.10786 | 0.00464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10786 | 0.00464 | 0.096652 | 0.096652 | 0.096652 | 0.096652 | 0.10322 | -0.10322 | 4.302% |  |  | Дефицит денежных средств
51 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-19 ПС Горец с.Гойты ТП 19-71 L- 0,343км | 0.28786 | 0.28786 | 0.009234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28786 | 0.009234 | 0.25465 | 0.25465 | 0.25465 | 0.25465 | 0.27863 | -0.27863 | 3.208% |  |  | Дефицит денежных средств
52 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-9 ПС Шали, г.Шали ТП 9-51, L-0,476 км. | 0.47456 | 0.47456 | 0.015225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47456 | 0.015225 | 0.41987 | 0.41987 | 0.41987 | 0.41987 | 0.45934 | -0.45934 | 3.208% |  |  | Дефицит денежных средств
53 | ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-22 , L-0,243км. | 0.19354 | 0.19354 | 0.006201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19354 | 0.006201 | 0.17101 | 0.17101 | 0.17101 | 0.17101 | 0.18734 | -0.18734 | 3.204% |  |  | Дефицит денежных средств
54 | ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-31 , L- 0,208км. | 0.1762 | 0 | 0.005649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005649 | 0.15577 | 0.15577 | 0.15577 | 0.15577 | 0.17055 | 0.005649 | #DIV/0! |  |  | Начисление з/п
55 | ВЛ - 0,4 кВ,Ф-18 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 18-45 , L- 0,177км. | 0.12423 | 0 | 0.004082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004082 | 0.10999 | 0.10999 | 0.10999 | 0.10999 | 0.12015 | 0.004082 | #DIV/0!
56 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-19 L- 1,826 км | 1.3134 | 0 | 0.042143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042143 | 1.1622 | 1.1622 | 1.1622 | 1.1622 | 1.2713 | 0.042143 | #DIV/0! |  |  | Начисление з/п
57 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 L- 0,11 км | 0.07644 | 0 | 0.00245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00245 | 0.067573 | 0.067573 | 0.067573 | 0.067573 | 0.07399 | 0.00245 | #DIV/0!
58 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Братская с. Братское ТП 3-11 L- 1,5 км | 0.9259 | 0 | 0.027612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027612 | 0.81714 | 0.81714 | 0.81714 | 0.81714 | 0.89829 | 0.027612 | #DIV/0! |  |  | Начисление з/п
59 | ВЛ-0,4 кВ Ф-9 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик L=0,798 км. | 0.19948 | 0.19948 | 0.19948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19948 | 0.19948 | 0.16905 | 0 | 0.16905 | 0.16905 | 1.416e-07 | -1.416e-07 | 100%
60 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | 137.5002 | 47.358 | 44.2177 | 41.448 | 39.0441 | 5.1736 | 5.1736 | 0 | 0 | 0.73642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2826 | -3.1403 | 93.37% |  |  | Дефицит денежных средств
61 | Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | 0.29346 | 0 | 0.078447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078447 | 0.24869 | 0.24869 | 0.24869 | 0.24869 | 0.21501 | 0.078447 | #DIV/0! |  |  | Погашение Кт задолженности
62 | Ф-9 ТП-9-38 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик, КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл. | 0.29214 | 0 | 0.29214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29214 | 0.24757 | 0 | 0.24757 | 0.24757 | 5.8e-07 | 0.29214 | #DIV/0! |  |  | Погашение Кт задолженности
63 | Ф-24 ПС "Северная" ТП -230 г.Грозный с трансформаторами ТМГ-630/10 -2шт. | 3.2233 | 0.79344 | 3.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79344 | 3.2233 | 2.7316 | 0 | 2.7316 | 2.7316 | 1.5e-07 | 2.4299 | 406.2% |  |  | Погашение Кт задолженности
64 | Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3-49 КТП с ТМ-160 кВА | 0.5192 | 0 | 0.016054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016054 | 0.44271 | 0.44271 | 0.44271 | 0.44271 | 0.50315 | 0.016054 | #DIV/0! |  |  | Начисление з/п
65 | Ф-6 ПС "Червленная", ст.ЧервленнаяТП 6- КТП с ТМ-63 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
66 | Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49 КТП с ТМ 160 кВа - 1 комплект | 0.49132 | 0.49132 | 0.49133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49132 | 0.49133 | 0.41638 | 0 | 0.41638 | 0.41638 | -4.5e-07 | 4.5e-07 | 100%
67 | КТПН с ТМ-250кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 | 0.40137 | 0.40137 | 0.012412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40137 | 0.012412 | 0.34229 | 0.34229 | 0.34229 | 0.34229 | 0.38895 | -0.38895 | 3.092% |  |  | Дефицит денежных средств
68 | КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 | 0.62477 | 0.62477 | 0.019246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62477 | 0.019246 | 0.53075 | 0.53075 | 0.53075 | 0.53075 | 0.60553 | -0.60553 | 3.08% |  |  | Дефицит денежных средств
69 | КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 | 0.62477 | 0.62477 | 0.019246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62477 | 0.019246 | 0.53075 | 0.53075 | 0.53075 | 0.53075 | 0.60553 | -0.60553 | 3.08% |  |  | Дефицит денежных средств
70 | ТМ-400кВА Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт ТП 2-11 | 0.3287 | 0.3287 | 0.010106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3287 | 0.010106 | 0.2787 | 0.2787 | 0.2787 | 0.2787 | 0.31859 | -0.31859 | 3.075% |  |  | Дефицит денежных средств
71 | КТП с ТМ 100кВА Ф-9 ПС Шали г.Шали ТП 9-51 | 0.42102 | 0.42102 | 0.012996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42102 | 0.012996 | 0.35838 | 0.35838 | 0.35838 | 0.35838 | 0.40803 | -0.40803 | 3.087% |  |  | Дефицит денежных средств
72 | КТП с ТМ-160 Ф-1 ПС Урус-Мартан с.Гехи ТП 1-42 | 0.46271 | 0.46271 | 0.014276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46271 | 0.014276 | 0.3937 | 0.3937 | 0.3937 | 0.3937 | 0.44844 | -0.44844 | 3.085% |  |  | Дефицит денежных средств
73 | КТП с ТМ-160 Ф-8 ПС №84 с. Радужное ТП 8-37 | 0.46232 | 0.46232 | 0.00278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46232 | 0.00278 | 0.38183 | 0.38183 | 0.38183 | 0.38183 | 0.45954 | -0.45954 | 0.6013% |  |  | Дефицит денежных средств
74 | КТП с ТМ-160 Ф-18 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 18-45 | 0.46204 | 0.46204 | 0.014258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46204 | 0.014258 | 0.39318 | 0.39318 | 0.39318 | 0.39318 | 0.44778 | -0.44778 | 3.086% |  |  | Дефицит денежных средств
75 | КТП с ТМ-160кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 | 0.46137 | 0.46137 | 0.017983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46137 | 0.017983 | 0.39628 | 0.39628 | 0.39628 | 0.39628 | 0.44339 | -0.44339 | 3.898% |  |  | Дефицит денежных средств
76 | КТП с ТМ-100кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-83 | 0.42025 | 0.42025 | 0.012257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42025 | 0.012257 | 0.35702 | 0.35702 | 0.35702 | 0.35702 | 0.40799 | -0.40799 | 2.917% |  |  | Дефицит денежных средств
77 | КТП с ТМ 63 кВа ПС "Шатой" с. Борзой ТП 2-28 | 0.19698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16693 | 0 | 0.16693 | 0.16693 | 0.19698 | 0 | #DIV/0!
78 | ТМ-63 кВа Ф-1 ПС "Итум-Кали" с.Тазбичи ТП 1-12 | 0.072139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061135 | 0 | 0.061135 | 0.061135 | 0.072139 | 0 | #DIV/0!
79 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-2 ПС "Шали" г.Шали ТП 2-12 | 0.33482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28375 | 0 | 0.28375 | 0.28375 | 0.33482 | 0 | #DIV/0!
80 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-3 ПС "Шали" г.Шали ТП 3-45 | 0.33482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28375 | 0 | 0.28375 | 0.28375 | 0.33482 | 0 | #DIV/0!
81 | ТМ-250 кВа Ф-20 ПС "АТЭЦ" с.Мескер-Юрт ТП 20-20 | 0.099524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084343 | 0 | 0.084343 | 0.084343 | 0.099524 | 0 | #DIV/0!
82 | ТМ-250 кВа Ф-20 ПС "АТЭЦ" с.Мескер-Юрт ТП 20-26 | 0.087133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073842 | 0 | 0.073842 | 0.073842 | 0.087133 | 0 | #DIV/0!
83 | ТМГ-250 кВа Ф-2 ПС "Шали" г.Шали ТП 2-32 | 0.17253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14621 | 0 | 0.14621 | 0.14621 | 0.17253 | 0 | #DIV/0!
84 | ТМ-250 кВа Ф-5 ПС "Шали" с.Герменчук ТП 5-49 | 0.17253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14621 | 0 | 0.14621 | 0.14621 | 0.17253 | 0 | #DIV/0!
85 | ТМ-250 кВа Ф-5 ПС "Шали" с.Герменчук ТП 5-20 | 0.17253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14621 | 0 | 0.14621 | 0.14621 | 0.17253 | 0 | #DIV/0!
86 | ТМ-250 Ф-2 ПС "Шали" г.Шали ТП 2-27 | 0.17253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14621 | 0 | 0.14621 | 0.14621 | 0.17253 | 0 | #DIV/0!
87 | ТМ-160 Ф-2 ПС "Гвардейская" с.Бено-Юрт ТП 2-18 | 0.085957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072845 | 0 | 0.072845 | 0.072845 | 0.085957 | 0 | #DIV/0!
88 | ТМ-63 Ф-6 ПС "Знаменская" с.Знаменское ТП 6-13 | 0.068807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058311 | 0 | 0.058311 | 0.058311 | 0.068807 | 0 | #DIV/0!
89 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-4 ПС "Калиновская" с.Новотерское ТП 4-6 | 0.13468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11414 | 0 | 0.11414 | 0.11414 | 0.13468 | 0 | #DIV/0!
90 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-16 ПС "Гудермес" с.Новый Беной ТП 16-6 | 0.11757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099635 | 0 | 0.099635 | 0.099635 | 0.11757 | 0 | #DIV/0!
91 | ТМ-160 кВа Ф-6 ПС "Ойсунгур" с.Бильты ТП 6-31 | 0.081617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069167 | 0 | 0.069167 | 0.069167 | 0.081617 | 0 | #DIV/0!
92 | ТМ-250 кВа Ф-20 ПС "Горец" г.Урус-Мартан ТП 20-27 | 0.059718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050609 | 0 | 0.050609 | 0.050609 | 0.059718 | 0 | #DIV/0!
93 | ТМ-160 кВа Ф-2 ПС "Урус-Мартан" с.Танги-Чу ТП 2-20 | 0.12024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1019 | 0 | 0.1019 | 0.1019 | 0.12024 | 0 | #DIV/0!
94 | ТМ-100 Ф-1 ПС "Старогладовская" кошара ТП 1-16 | 0.072979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061847 | 0 | 0.061847 | 0.061847 | 0.072979 | 0 | #DIV/0!
95 | ТМ-100 кВа Ф-6 ПС "Степная" с.Бурунское ТП 6-3 | 0.082326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069768 | 0 | 0.069768 | 0.069768 | 0.082326 | 0 | #DIV/0!
96 | ТМ-25 кВа Ф-1 ПС "Степная" кошара ТП 1-8 | 0.046712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039587 | 0 | 0.039587 | 0.039587 | 0.046712 | 0 | #DIV/0!
97 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-8 ПС "Курчалой с.Майртуп ТП 8-43 | 0.21862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18527 | 0 | 0.18527 | 0.18527 | 0.21862 | 0 | #DIV/0!
98 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" с.Бачи-Юрт ТП 2-39 | 0.33482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28375 | 0 | 0.28375 | 0.28375 | 0.33482 | 0 | #DIV/0!
99 | ТМ-100 кВа Ф-6 ПС "Курчалой" с.Хиди-хутор ТП 6-33 | 0.071592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060671 | 0 | 0.060671 | 0.060671 | 0.071592 | 0 | #DIV/0!
100 | ТМ-100 кВа Ф-9 ПС "Курчалой" с.Цоци-Юрт ТП 9-39 | 0.078826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066802 | 0 | 0.066802 | 0.066802 | 0.078826 | 0 | #DIV/0!
101 | ТМ-400 кВа Ф-5 ПС "Курчалой" с.Курчалой ТП 5-47 | 0.059858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050727 | 0 | 0.050727 | 0.050727 | 0.059858 | 0 | #DIV/0!
102 | ТМ-400 кВа Ф-2 ПС "Курчалой" с.Гелдаган ТП 2-56 | 0.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089234 | 0 | 0.089234 | 0.089234 | 0.1053 | 0 | #DIV/0!
103 | КТП-160 кВа Ф-8 ПС "Толстой-Юрт" с.Толстой-Юрт ТП 8-20 | 0.096186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081514 | 0 | 0.081514 | 0.081514 | 0.096186 | 0 | #DIV/0!
104 | КТП-250 кВа Ф-8 ПС "№84" с.Радужное ТП 8-13 | 0.11694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0991 | 0 | 0.0991 | 0.0991 | 0.11694 | 0 | #DIV/0!
105 | КТП-250 кВа Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3-46 | 0.11694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0991 | 0 | 0.0991 | 0.0991 | 0.11694 | 0 | #DIV/0!
106 | КТП с ТМ 400 кВа Ф-2 ПС "Октябрьская" с.Пригородное ТП 2-8 | 0.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38424 | 0 | 0.38424 | 0.38424 | 0.4534 | 0 | #DIV/0!
107 | КТП с ТМ 63 кВа Ф-3 ПС "Аэропорт" с.Алхан-Чурт ТП 3-49 | 0.23219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19677 | 0 | 0.19677 | 0.19677 | 0.23219 | 0 | #DIV/0!
108 | ТМ-160 кВа Ф-4 ПС "Предгорная" с.Старые Атаги ТП 4-4 | 0.080742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068426 | 0 | 0.068426 | 0.068426 | 0.080742 | 0 | #DIV/0!
109 | ТМГ11-160 кВа Ф-2 ПС "Предгорная" с.Старые Атаги ТП 2-7 | 0.12999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11016 | 0 | 0.11016 | 0.11016 | 0.12999 | 0 | #DIV/0!
110 | ТМ-250 кВа Ф-6 ПС "Бердыкель" с.Бердыкель ТП 6-2 | 0.17253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14621 | 0 | 0.14621 | 0.14621 | 0.17253 | 0 | #DIV/0!
111 | ТМГ11-250 кВа Ф-7 ПС "Электроприбор" с.Садовое ТП 7-12 | 0.17253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14621 | 0 | 0.14621 | 0.14621 | 0.17253 | 0 | #DIV/0!
112 | КТП с ТМ 160 кВа Ф-22 ПС "Гудермес" г.Гудермес ул.Карамзина-Зорге ТП 22-72 | 0.26071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22094 | 0 | 0.22094 | 0.22094 | 0.26071 | 0 | #DIV/0!
113 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-2 ПС "Самашки" с.Закан-Юрт ТП 2-48 | 0.14108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11956 | 0 | 0.11956 | 0.11956 | 0.14108 | 0 | #DIV/0!
114 | ТМ-100 кВа Ф-4 ПС "Катар-Юрт" с.Катар-Юрт ТП 4-11 | 0.07243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061381 | 0 | 0.061381 | 0.061381 | 0.07243 | 0 | #DIV/0!
115 | ТМ-100 кВа Ф-3 ПС "Серноводская" с.Серноводск ТП 3-7 | 0.080733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068418 | 0 | 0.068418 | 0.068418 | 0.080733 | 0 | #DIV/0!
116 | ТМ-250 кВа Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан с.Ачхой-Мартан ТП 2-18 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14124 | 0 | 0.14124 | 0.14124 | 0.16667 | 0 | #DIV/0!
117 | ТМ-250 кВа Ф-9 ПС "Катар-Юрт" с.Катар-Юрт" ТП 9-40 | 0.17253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14621 | 0 | 0.14621 | 0.14621 | 0.17253 | 0 | #DIV/0!
118 | ТМГ-63 кВА Ф-14 ПС Гудермес г.Гудермес ТП 14-85 | 0.085305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072292 | 0.072292 | 0.072292 | 0.072292 | 0.085305 | 0 | #DIV/0!
119 | КТП-400 кВА Ф-19 ПС Гудермес-Город с.Н.Шуани ТП 19-77 | 0.045737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03876 | 0.03876 | 0.03876 | 0.03876 | 0.045737 | 0 | #DIV/0!
120 | КТП с ТМ-250 кВА Ф-4 ПС Ойсунгур с.Н.Нойбера ТП 4-80 | 0.33497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28387 | 0.28387 | 0.28387 | 0.28387 | 0.33497 | 0 | #DIV/0!
121 | ТМГ-63кВА Ф-6 ПС Ойсунгур с.Кади-Юрт ТП 6-70 | 0.072287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06126 | 0.06126 | 0.06126 | 0.06126 | 0.072287 | 0 | #DIV/0!
122 | КТП с ТМ-160 кВА Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-33 | 0.26086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22107 | 0.22107 | 0.22107 | 0.22107 | 0.26086 | 0 | #DIV/0!
123 | КТП с ТМ-250 кВА Ф-5 ПС Бачи-Юрт с. Центорой ТП 5-21 | 0.33497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28387 | 0.28387 | 0.28387 | 0.28387 | 0.33497 | 0 | #DIV/0!
124 | ТМ-100 кВА Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-32 | 0.064918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055015 | 0.055015 | 0.055015 | 0.055015 | 0.064918 | 0 | #DIV/0!
125 | ТМ-160 кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-18 | 0.066284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056173 | 0.056173 | 0.056173 | 0.056173 | 0.066284 | 0 | #DIV/0!
126 | ТМ-160 кВА Ф-9 ПС Курчалой с. Цоци-Юрт ТП 9-42 | 0.094904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080427 | 0.080427 | 0.080427 | 0.080427 | 0.094904 | 0 | #DIV/0!
127 | ТМ-250 кВА Ф-1 ПС Курчалой с. Илсхан-Юрт ТП 1-24 | 0.038757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032845 | 0.032845 | 0.032845 | 0.032845 | 0.038757 | 0 | #DIV/0!
128 | ТМ-63 кВА Ф-9 ПС Курчалой с. Цоци-Юрт ТП 9-61 | 0.071304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060427 | 0.060427 | 0.060427 | 0.060427 | 0.071304 | 0 | #DIV/0!
129 | ТМГ11-250 кВА Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-4 | 0.17268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14634 | 0.14634 | 0.14634 | 0.14634 | 0.17268 | 0 | #DIV/0!
130 | ТМ-25 кВА Ф-1 ПС Старогладовская кошара ТП 1-19 | 0.044345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037581 | 0.037581 | 0.037581 | 0.037581 | 0.044345 | 0 | #DIV/0!
131 | ТМ-25 кВА Ф-1 ПС Старогладовская кошара ТП 1-5 | 0.053341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045204 | 0.045204 | 0.045204 | 0.045204 | 0.053341 | 0 | #DIV/0!
132 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-15 ПС "АТЭЦ" с. Мескер-Юрт ТП 15- | 0 | 0 | 0.46123 | 0 | 0.3925 | 0 | 0.068727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46123 | #DIV/0! |  |  | Погашение Кт задолженности
133 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-2 ТП 2-27 ПС "Гвардейская" с.Бено-Юрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053118 | 0.053118 | 0 | 0 | #DIV/0!
134 | ТМГ-400 кВа Ф-2 ПС "Надтеречная" с.Надтеречное ТП 2-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22056 | 0.22056 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
135 | ТМ-400 кВа Ф-6 ПС "Знаменская" с.Знаменское ТП 6-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10762 | 0.10762 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
136 | КТП-100 кВа Ф-3 ПС "Шатой" с.Н.Дай ТП 3-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037831 | 0.037831 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
137 | ТМ-100 кВа Ф-2 ПС "Шатой" с.Вашендарой ТП 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059634 | 0.059634 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
138 | КТП-63 кВа Ф-2 ПС "Итум-Кали" с.Гухой ТП 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066636 | 0.066636 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
139 | КТП-250 Ква Ф-3 ПС "Энгель-Юрт" с.Энгель-Юрт ТП 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087899 | 0.087899 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
140 | КТП-100 кВа Ф-3 ПС "Энгель-Юрт" с.Энгель-Юрт ТП 3-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078408 | 0.078408 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
141 | КТП с ТМ 160 кВа Ф-2 Пс "Энгель-Юрт" с.Н.Герзель ТП 2-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30214 | 0.30214 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
142 | КТПК/ВВ-400 кВа с ТМГ-400 кВа Ф-2 ПС "Энгель-Юрт" с.Энгель-Юрт ТП 2-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46462 | 0.46462 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
143 | КТП-250 кВа с ТМГ-63 кВа Ф-16 ПС "АТЭЦ г.Аргун ул.Кадырова ТП 16-189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33894 | 0.33894 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
144 | КТП с ТМ 160 кВа Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ТП 5-55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30214 | 0.30214 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
145 | ТМ-100 кВа Ф-14 ПС "Горячеисточненская" с.Толстой-Юрт кошара ТП 14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051307 | 0.051307 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
146 | ТМ-160 кВа Ф-3 ПС "Предгорная" с.Старые Атаги ТП 3-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069234 | 0.069234 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
147 | ТМ-250 кВа Ф-8 ПС "№84" с.Побединское ТП 8-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072647 | 0.072647 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
148 | Производственно-административное здание | 177.5086 | 3.6387 | 3.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6387 | 3.6387 | 0 | 0 | 0.96613 | 0.96613 | 0 | 0 | 173.8699 | 0 | 100%
149 | РПБ ЗЭС | 41.3484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6672 | 0 | 41.3484 | 0 | #DIV/0!
150 | РПБ ВЭС | 71.9759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7963 | 0 | 71.9759 | 0 | #DIV/0!
151 | РПБ СЭС | 72.9804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4353 | 0 | 72.9804 | 0 | #DIV/0!
152 | База Шелковских РЭС | 10.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.062 | 0 | 10.1401 | 0 | #DIV/0!
153 | База Наурских РЭС | 7.8974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7969 | 0 | 7.8974 | 0 | #DIV/0!
154 | ПРП "Нурэнергоремонт" (ПРС) | 1.3059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1067 | 0 | 1.3059 | 0 | #DIV/0!
3. | Приобретение основных средств
4. | Погашение задолженности
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## прил 7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Чеченэнерго" за 4 квартал 2015г. (представляется ежеквартально)
Генеральный иректор
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
_________________Ю.В. Зайцев
«___»________________ 2015 года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 230 | 9.9505 | 114.29 | 81.8925 | 23.867 | 212.5097 | 4.2091 | 89.149 | 98.173 | 20.9786 | -17.4903 | -5.7414 | -25.141 | 16.2805 | -2.8884 | 188.855 | 3.2731 | 92.9555 | 67.6614 | 24.9651
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 34.8608 | 1.8153 | 11.2795 | 19.4789 | 2.287 | 32.0389 | 0.21829 | 6.7148 | 23.4014 | 1.7044 | -2.8219 | -1.5971 | -4.5646 | 3.9225 | -0.58268 | 53.6022 | 1.1792 | 13.2112 | 35.704 | 3.5078
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 5 | 0.5 | 1.5 | 2.75 | 0.25 | 0.32259 | 0.032259 | 0.096777 | 0.17742 | 0.01613 | -4.6774 | -0.46774 | -1.4032 | -2.5726 | -0.23387 | 6.327 | 0.27338 | 0.6345 | 2.391 | 3.0281
| АСКУЭ оптового рынка | 5 | 0.5 | 1.5 | 2.75 | 0.25 | 0.32259 | 0.032259 | 0.096777 | 0.17742 | 0.01613 | -4.6774 | -0.46774 | -1.4032 | -2.5726 | -0.23387 | 6.327 | 0.27338 | 0.6345 | 2.391 | 3.0281 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Создание систем телемеханики и связи | 4.7 | 0.282 | 2.35 | 1.41 | 0.658 | 4.7 | 0 | 1.41 | 3.055 | 0.235 | 0 | -0.282 | -0.94 | 1.645 | -0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация системы передачи информации ОАО "Чеченэнерго" | 4.7 | 0.282 | 2.35 | 1.41 | 0.658 | 4.7 | 0 | 1.41 | 3.055 | 0.235 | 0 | -0.282 | -0.94 | 1.645 | -0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочее | 25.1608 | 1.0333 | 7.4295 | 15.3189 | 1.379 | 27.0163 | 0.18603 | 5.2081 | 20.169 | 1.4532 | 1.8555 | -0.84732 | -2.2214 | 4.8501 | 0.074194 | 47.2752 | 0.90581 | 12.5767 | 33.3131 | 0.47961 |  |  |  |  | 26194 | 220 | 0 | 34.503 | 58435 | 435 | 0 | 0 | 20.768
1 | ПС 110/35/6 кВ "Ищерская" | 8.2153 | 0.65723 | 1.6431 | 4.9703 | 0.94476 | 8.2153 | 0 | 2.3003 | 4.9703 | 0.94476 | 0 | -0.65723 | 0.65723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТДТН-2 шт. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ПС 110/35 кВ ПС "Гудермес-Тяговая" | 3.376 | 0 | 3.2072 | 0 | 0.1688 | 2.3728 | 0 | 0.66438 | 1.4355 | 0.27287 | -1.0032 | 0 | -2.5428 | 1.4355 | 0.10407 | 1.4738 | 0 | 1.4738 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ПС 110/35/10 кВ "Каргалинская" (ТМГ-40 кВа (ТСН)) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053079 | 0 | 0.003079 | 0.05 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ПС 35 кВ "Шелковская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ПС 35 кВ "№ 56" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Северная"-ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02543 | 0 | 0.02543 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Цемзавод" - ЗАО "ИСТ "Казбек" (договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58025 | 0 | 0.003248 | 0.577 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Технологичесоке присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго ПС 110 кВ "Южная""- ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015887 | 0 | 0.015887 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция ВЛ 0,4-6/10 кВ (резерв) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19325 | 0.0057974 | 0.18359 | 0 | 0.003865 | 0.19325 | 0.0057974 | 0.18359 | 0 | 0.003865 | 9.8964 | 0.73189 | 8.9003 | 0 | 0.26421 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СВ-110 | АС-95; СИП-95 | 8.419
4 | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган L- 0,227 км | 0.26567 | 0.02391 | 0.21253 | 0.010627 | 0.018597 | 0.008523 | 0.00059661 | 0.0068184 | 0.00034092 | 0.00076707 | -0.25714 | -0.023313 | -0.20571 | -0.010286 | -0.017829 | 0.23505 | 0.016246 | 0.1985 | 0 | 0.020296 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.227
5 | ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой L- 0,349 км | 0.44314 | 0.039882 | 0.35451 | 0.017725 | 0.03102 | 0.014224 | 0.00099568 | 0.011379 | 0.00056896 | 0.0012802 | -0.42891 | -0.038887 | -0.34313 | -0.017157 | -0.029739 | 0.39224 | 0.027251 | 0.33113 | 0 | 0.033862 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.349
6 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС "Курчалой" c Курчалой, L- 0,122 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.122
5 | ВЛ-10 кВ, Ф-4, ПС "Башан", хут. Башан, L-0,156 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.156
6 | ВЛ-10 кВ, Ф-11, ПС "Красноармейская", с. Алхан-Юрт, L- 0,033 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.033
7 | ВЛ-10 кВ, Ф-23, ПС "Восточная", с. Старая Сунжа, ТП 23-310 А, L-0,011 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.011
6 | ВЛ 6-10 кВ Ф-7 ПС"Северная" на ТЭЦ-3 г.Грозный протяжен.0,119 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-111 | АС-51 | 0
7 | ВЛ 6-10 кВ Ф-10 (7) ПС "Электроприбор" протяжен.0,21 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-112 | АС-52 | 0
8 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4852 | 0.17397 | 1.9882 | 0.099409 | 0.22367 | 2.4852 | 0.17397 | 1.9882 | 0.099409 | 0.22367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-4 L-0,088км | 0.062717 | 0.0056445 | 0.050174 | 0.0025087 | 0.0043902 | 0.002166 | 0.00015162 | 0.0017328 | 8.664e-05 | 0.00019494 | -0.060551 | -0.0054929 | -0.048441 | -0.002422 | -0.0041953 | 0.064536 | 0.004455 | 0.054673 | 0 | 0.005408 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.088
8 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-36 L- 0,58км | 0.34791 | 0.031312 | 0.27833 | 0.013916 | 0.024354 | 0.011738 | 0.00082166 | 0.0093904 | 0.00046952 | 0.0010564 | -0.33617 | -0.03049 | -0.26894 | -0.013447 | -0.023297 | 0.32369 | 0.022404 | 0.27334 | 0 | 0.027949 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.58
9 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-2 L- 0,713км | 0.44324 | 0.039892 | 0.35459 | 0.01773 | 0.031027 | 0.014888 | 0.0010422 | 0.01191 | 0.00059552 | 0.0013399 | -0.42836 | -0.03885 | -0.34268 | -0.017134 | -0.029687 | 0.41057 | 0.028365 | 0.34675 | 0 | 0.035453 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.713
8 | ВЛ-0,4кВ Ф-5 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 5-4 L-0,216км | 0.25298 | 0.022768 | 0.20238 | 0.010119 | 0.017709 | 0.00768 | 0.0005376 | 0.006144 | 0.0003072 | 0.0006912 | -0.2453 | -0.022231 | -0.19624 | -0.009812 | -0.017017 | 0.23106 | 0.016049 | 0.19573 | 0 | 0.019289 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.216
9 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 ПС Махкеты с.Махкеты ТП 2-33 L- 1,04 км | 0.66016 | 0.059415 | 0.52813 | 0.026407 | 0.046211 | 0.019491 | 0.0013644 | 0.015593 | 0.00077964 | 0.0017542 | -0.64067 | -0.05805 | -0.51254 | -0.025627 | -0.044457 | 0.58249 | 0.040419 | 0.49332 | 0 | 0.048748 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 1.04
10 | ВЛ-0,4кВ Ф-8 ПС Курчалой с. Майртуп ТП 8-1 L- 0,353 км | 0.3061 | 0.027549 | 0.24488 | 0.012244 | 0.021427 | 0.010822 | 0.00075754 | 0.0086576 | 0.00043288 | 0.00097398 | -0.29528 | -0.026792 | -0.23623 | -0.011811 | -0.020453 | 0.27187 | 0.018736 | 0.22874 | 0 | 0.024388 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.353
9 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС "Курчалой", с. Курчалой, ТП 5-30, L-0,128 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.128
10 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС "Курчалой", с. Курчалой, ТП 5-19, L-1,0 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 1
11 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС "Курчалой", с. Курчалой, ТП 5-36, L-0,7 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.7
10 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС "Курчалой", с. Курчалой, ТП 5-40, L-1,6 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 1.6
11 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС "Курчалой", с. Курчалой, ТП 5-41, L-1,5 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 1.5
12 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Курчалой", с. Майртуп, ТП8-43, L-0,75 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.75
11 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Курчалой", с. Майртуп, ТП 8-39, L-2,3 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 2.3
12 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-1 ПС "Курчалой" ТП 1-8 с. Иласхан-Юрт, L-0,185 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.185
13 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС "Калаус"ТП 5-5, L-0,09 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.09
12 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-24, ПС "Гудермес", с. Новые Шуани, ТП 24-78, L-0,078 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.078
13 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС «Тепличная», г. Грозный, ТП-106, L-0,13 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.13
14 | ВЛ 0,4 кВ Ф-19 ПС "Восточная г.Грозный протяжен. 0,05 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-96 | СИП 4х36 | 0
13 | ВЛ 0,4 кВ Ф-17 ПС "Катар-Юрт" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-97 | СИП 4х37 | 0
14 | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ПС "Горская-3" кошара протяжен. 0,1 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-98 | СИП 4х38 | 0
15 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП 2-29 ПС "Бачи-Юрт" с. Бачи-Юрт протяжен. 0,027 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-99 | СИП 4х39 | 0
14 | Ф-8 ПС №84 пос. Долинский ЗТП 8-20 | 0.78594 | 0.12575 | 0.35367 | 0.23578 | 0.070735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78594 | -0.12575 | -0.35367 | -0.23578 | -0.070735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ -250 кВа-1 шт. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТМ 250 кВа Ф-5 ПС "Шатой" с.Шатой ТП 5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096347 | 0 | 0.0036348 | 0.092712 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ -250 кВа-1 шт. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТМ 630 кВа Ф-14 ПС "Трансмаш" г.Грозный ТП 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064778 | 0 | 0.0036348 | 0.061143 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ -630 кВа-1 шт. | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | КТП-100 Ф-2 ПС "Итум-Кали с.Бугарой ТП 2-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066008 | 0 | 0.0036348 | 0.062373 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | КТП с ТМ 63 кВа Ф-3 ПС "Итум-Кали" с.Ведучи ТП 3-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16693 | 0 | 0.0036348 | 0.16329 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ -63 кВа | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ТМ-250 кВа Ф-9 ПС "Гойт-Корт" с.Белгатой ТП 9-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091342 | 0 | 0.0036348 | 0.087707 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ -250 кВа-1 шт. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТМ-250 кВа Ф-4 ПС "Шали" с.Автуры ТП 4-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089474 | 0 | 0.0036348 | 0.085839 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ -250 кВа-1 шт. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ТМ-400 Ф-2 ПС "Сержень-Юрт" с.Сержень-Юрт ТП 2-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13863 | 0 | 0.0036348 | 0.135 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ -400 кВа-1 шт. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ТМГ-160 Ф-5 ПС "Шали" с.Герменчук ТП 5-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11016 | 0 | 0.0036348 | 0.10653 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ -160 кВа-1 шт. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ТМГ11-250 кВа Ф-20 ПС "АТЭЦ" с.Мескер-Юрт ТП 20-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14621 | 0 | 0.0036348 | 0.14258 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМГ -250 кВа-1 шт. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Оборудование, требующее монтажа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4494 | 0 | 0 | 15.4494 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Оборудование, не входящее в сметы строек | 10.0016 | 0 | 0 | 10.0016 | 0 | 13.6602 | 0 | 0 | 13.6602 | 0 | 3.6586 | 0 | 0 | 3.6586 | 0 | 16.2995 | 0 | 0 | 16.2995 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новое строительство | 195.1392 | 8.1352 | 103.0105 | 62.4136 | 21.58 | 180.4707 | 3.9908 | 82.4341 | 74.7715 | 19.2743 | -14.6685 | -4.1443 | -20.5764 | 12.358 | -2.3057 | 135.2529 | 2.0939 | 79.7443 | 31.9574 | 21.4573 |  |  |  |  | 215617 | 1750 | 0 | 97.242 | 112850 | 825 | 0 | 0 | 41.013
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочее новое строительство | 195.1392 | 8.1352 | 103.0105 | 62.4136 | 21.58 | 180.4707 | 3.9908 | 82.4341 | 74.7715 | 19.2743 | -14.6685 | -4.1443 | -20.5764 | 12.358 | -2.3057 | 135.2529 | 2.0939 | 79.7443 | 31.9574 | 21.4573 |  |  |  |  | 215617 | 1750 | 0 | 97.242 | 112850 | 825 | 0 | 0 | 41.013
1 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | 56.348 | 0 | 14.087 | 39.4436 | 2.8174 | 51.2605 | 0 | 14.3529 | 31.0126 | 5.895 | -5.0874 | 0 | 0.26595 | -8.431 | 3.0776 | 46.1155 | 0 | 13.43 | 17.0623 | 15.6232 |  |  |  |  | 2020 | 15 | ТРДМ-2 шт. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА ) | 69.8634 | 2.9895 | 35.4354 | 18.8631 | 12.5754 | 68.5594 | 0 | 19.1966 | 41.4784 | 7.8843 | -1.304 | -2.9895 | -16.2387 | 22.6153 | -4.6911 | 43.6122 | 0 | 39.556 | 0 | 4.0562 |  |  |  |  | 2018 | 15 | ТДН-2 шт. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до проектируемой ПС 110/10 кВ НПЗ (технологическое присоединение ОАО НК "Роснефть") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60216 | 0.60216 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 15 | У110-1;У110-2;ПБ-110-4; П-110-5 | АС 150/24 | 2.797
4 | Строительство отпайки ЛЭП 35 кВ от опоры № 133 ВЛ 35 кВ ПС Шатой-ПС Итум-Кале до проектируемой ПС 35/10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22709 | 0.004456 | 0.22023 | 0 | 0.002412 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ПБ | АС-95 | 0.113
5 | Стр-во ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | 0.6372 | 0.06372 | 0.54162 | 0 | 0.03186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6372 | -0.06372 | -0.54162 | 0 | -0.03186 | 0.55088 | 0.006805 | 0.54407 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.6
6 | Стр-во ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | 0.5074 | 0.05074 | 0.43129 | 0 | 0.02537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5074 | -0.05074 | -0.43129 | 0 | -0.02537 | 0.43036 | 0.00205 | 0.42832 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.53
7 | Стр-во ЛЭП-6 кВ. 70м. АС -35 для ТП детского супермаркета "Мега" г,Гудермес ул. 84 Морской бригады,50 ( договор № 948 от 22.12.2014) | 0.094231 | 0.0094231 | 0.080096 | 0 | 0.0047116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.094231 | -0.0094231 | -0.080096 | 0 | -0.0047116 | 0.079857 | 0 | 0.070132 | 0.009725 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.07
8 | Стр-во ЛЭП -10 кВ. L=50м для ТП Средняя общеобразовательная школа с.Катар-Юрт Ачхой-Мартановского р-на( договор № 363 от 30.04.2014 г.) | 0.022465 | 0.0022465 | 0.019095 | 0 | 0.0011232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022465 | -0.0022465 | -0.019095 | 0 | -0.0011232 | 0.019038 | 0 | 0.019038 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.05
9 | Стр-во ЛЭП -0.4 кВ. для ТП Гатаевой С.М.- Стоматологическая клиника г.Грозный ул.Заветы Ильича ( доп.соглашение от 30.12.2014 г. к договору №654 от 01.09.2014 г.) | 0.039341 | 0.0039341 | 0.03344 | 0 | 0.0019671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039341 | -0.0039341 | -0.03344 | 0 | -0.0019671 | 0.03334 | 0 | 0.03334 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 0 | СВ-95 | СИП-4х35 | 0.03
10 | Стр-во отпайки 0.4 кВ. L=87м для ТП частного дома г.Грозный ул.ХанкальскаяЧагаев А.П. ( договор № 977 от 26.12.2014 г.) | 0.018131 | 0.0018131 | 0.015411 | 0 | 0.00090655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018131 | -0.0018131 | -0.015411 | 0 | -0.00090655 | 0.015364 | 0 | 0.015364 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 0 | СВ-95 | СИП-4х35 | 0.09
11 | ВЛ-6 кВ, Ф-6 ПС "Червленная" ст.Червленная , L- 0,13 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0
12 | ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик L=0,560 км. | 0.60209 | 0.042146 | 0.48167 | 0.024084 | 0.054188 | 0.60209 | 0.042146 | 0.48167 | 0.024084 | 0.054188 | 1.416e-07 | 9.912e-09 | 1.1328e-07 | 5.664e-09 | 1.2744e-08 | 0.51025 | 0 | 0.51025 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.631
13 | ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км | 0.531 | 0.03717 | 0.4248 | 0.02124 | 0.04779 | 0.012887 | 0.00090209 | 0.01031 | 0.00051548 | 0.0011598 | -0.51811 | -0.036268 | -0.41449 | -0.020725 | -0.04663 | 0.35538 | 0 | 0.34249 | 0 | 0.012887 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.423
14 | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу L= 2,05 км. | 1.2213 | 0.085488 | 0.97701 | 0.04885 | 0.10991 | 1.801 | 0.12607 | 1.4408 | 0.072041 | 0.16209 | 0.57976 | 0.040583 | 0.46381 | 0.02319 | 0.052178 | 1.5263 | 0 | 1.5263 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 1.55
15 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,292км | 0.3196 | 0.022372 | 0.25568 | 0.012784 | 0.028764 | 0.010093 | 0.00070651 | 0.0080744 | 0.00040372 | 0.00090837 | -0.30951 | -0.021666 | -0.24761 | -0.01238 | -0.027856 | 0.27835 | 0.01926 | 0.23505 | 0 | 0.024033 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.292
16 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,618км | 0.87167 | 0.061017 | 0.69733 | 0.034867 | 0.07845 | 0.027967 | 0.0019577 | 0.022374 | 0.0011187 | 0.002517 | -0.8437 | -0.059059 | -0.67496 | -0.033748 | -0.075933 | 0.77123 | 0.053324 | 0.65131 | 0 | 0.066594 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.618
17 | ВЛ-6кВ Ф-3 ПС Гудермес-Город с.Шуани L-5,68км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0
18 | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт L-2,769 | 0.52917 | 0.037042 | 0.42334 | 0.021167 | 0.047625 | 0.077908 | 0.0054536 | 0.062326 | 0.0031163 | 0.0070117 | -0.45126 | -0.031588 | -0.36101 | -0.01805 | -0.040614 | 2.1497 | 0.14864 | 1.8155 | 0 | 0.18558 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 2.769
19 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное L-0,852км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030879 | 0.0021615 | 0.024703 | 0.0012352 | 0.0027791 | 0.030879 | 0.0021615 | 0.024703 | 0.0012352 | 0.0027791 | 0.85155 | 0.058892 | 0.71913 | 0 | 0.073529 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.852
20 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" с.Ойсунгур протяжен. 6,5 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17604 | 0.012323 | 0.14084 | 0.0070418 | 0.015844 | 0.17604 | 0.012323 | 0.14084 | 0.0070418 | 0.015844 | 4.8547 | 0.33573 | 4.0998 | 0 | 0.41919 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 6.5
21 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС "Красноармейская", с. Хамби-Ирзи, ТП 1- , L=0,640км. | 0.43146 | 0.030202 | 0.34517 | 0.017258 | 0.038831 | 0.43146 | 0.030202 | 0.34516 | 0.017258 | 0.038831 | -3.186e-07 | -2.2302e-08 | -2.5488e-07 | -1.2744e-08 | -2.8674e-08 | 0.36564 | 0 | 0.36564 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.64
22 | ВЛ-0,4 кВ ТП 3- Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, L- 0,370 км. | 0.14015 | 0.0098102 | 0.11212 | 0.0056058 | 0.012613 | 0.14014 | 0.0098101 | 0.11212 | 0.0056058 | 0.012613 | -2.242e-07 | -1.5694e-08 | -1.7936e-07 | -8.968e-09 | -2.0178e-08 | 0.11877 | 0 | 0.11877 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.164
23 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. | 0.67569 | 0.047298 | 0.54055 | 0.027027 | 0.060812 | 0.5754 | 0.040278 | 0.46032 | 0.023016 | 0.051786 | -0.10029 | -0.0070202 | -0.080231 | -0.0040116 | -0.009026 | 0.57262 | 0 | 0.57262 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.518
24 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. | 0.16048 | 0.011234 | 0.12838 | 0.0064192 | 0.014443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16048 | -0.011234 | -0.12838 | -0.0064192 | -0.014443 | 0.10201 | 0 | 0.10201 | 0 | 1e-06 |  |  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.177
25 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3-49 пр.1,0 км. | 1.003 | 0.07021 | 0.8024 | 0.04012 | 0.09027 | 0.041923 | 0.0029346 | 0.033538 | 0.0016769 | 0.0037731 | -0.96108 | -0.067275 | -0.76886 | -0.038443 | -0.086497 | 1.1561 | 0 | 1.1142 | 0 | 0.041923 |  |  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 1.699
26 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-1 L= 1,021 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0.03024 | 0.3456 | 0.01728 | 0.03888 | 0.432 | 0.03024 | 0.3456 | 0.01728 | 0.03888 | 0.3661 | 0 | 0.3661 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 1.021
27 | ВЛ-0,4 кВ ТП 10-42 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи L=0,3 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19783 | 0.013848 | 0.15826 | 0.0079132 | 0.017805 | 0.19783 | 0.013848 | 0.15826 | 0.0079132 | 0.017805 | 0.16765 | 0 | 0.16765 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.241
28 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт L=0,65 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24507 | 0 | 0.24507 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.574
29 | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элимбаева, Х.Мусалатова ТП 5- L=1,335 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95779 | 0.067045 | 0.76623 | 0.038311 | 0.086201 | 0.95779 | 0.067045 | 0.76623 | 0.038311 | 0.086201 | 0.81168 | 0 | 0.81168 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 1.335
30 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1-32 Ф-1 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58046 | 0.040632 | 0.46437 | 0.023218 | 0.052241 | 0.58046 | 0.040632 | 0.46437 | 0.023218 | 0.052241 | 0.49191 | 0 | 0.49191 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.892
31 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1-27 Ф-10 (1) ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65705 | 0.045993 | 0.52564 | 0.026282 | 0.059134 | 0.65705 | 0.045993 | 0.52564 | 0.026282 | 0.059134 | 0.55682 | 0 | 0.55682 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.889
32 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-14, L= 0,9 км | 0.18538 | 0.012976 | 0.1483 | 0.0074151 | 0.016684 | 0.18538 | 0.012976 | 0.1483 | 0.0074151 | 0.016684 | 5.664e-07 | 3.9648e-08 | 4.5312e-07 | 2.2656e-08 | 5.0976e-08 | 0.1571 | 0 | 0.1571 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.9
33 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС «Электроприбор», с. Садовое, ТП 7-22, L=0,910 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0
34 | ВЛ 0,4 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" ТП 7-3 L=0,186 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14797 | 0.010358 | 0.11838 | 0.0059189 | 0.013318 | 0.14797 | 0.010358 | 0.11838 | 0.0059189 | 0.013318 | 0.1254 | 0 | 0.1254 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.186
35 | ВЛ 0,4 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" ТП 7-9 L=0,471 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32284 | 0.022599 | 0.25827 | 0.012914 | 0.029056 | 0.32284 | 0.022599 | 0.25827 | 0.012914 | 0.029056 | 0.27359 | 0 | 0.27359 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.471
36 | ВЛ 0,4 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" ТП 7-10 L=0,244 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16901 | 0.011831 | 0.13521 | 0.0067603 | 0.015211 | 0.16901 | 0.011831 | 0.13521 | 0.0067603 | 0.015211 | 0.14323 | 0 | 0.14323 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.244
37 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 L- 0,849 км. | 0.3917 | 0.027419 | 0.31336 | 0.015668 | 0.035253 | 0.012569 | 0.00087983 | 0.010055 | 0.00050276 | 0.0011312 | -0.37913 | -0.026539 | -0.30331 | -0.015165 | -0.034122 | 0.3466 | 0.023976 | 0.2927 | 0 | 0.029927 |  |  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.849
38 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 L- 0,261 км. | 0.19142 | 0.013399 | 0.15314 | 0.0076568 | 0.017228 | 0.006143 | 0.00043001 | 0.0049144 | 0.00024572 | 0.00055287 | -0.18528 | -0.012969 | -0.14822 | -0.0074111 | -0.016675 | 0.1694 | 0.011726 | 0.14304 | 0 | 0.014626 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.261
39 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-20 L- 0,327 км. | 0.13627 | 0.0095386 | 0.10901 | 0.0054507 | 0.012264 | 0.006064 | 0.00042448 | 0.0048512 | 0.00024256 | 0.00054576 | -0.1302 | -0.0091142 | -0.10416 | -0.0052081 | -0.011718 | 0.12223 | 0.00832 | 0.10181 | 0 | 0.012102 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.327
40 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 L-1,288 км | 0.22746 | 0.015922 | 0.18197 | 0.0090983 | 0.020471 | 0.068877 | 0.0048214 | 0.055102 | 0.0027551 | 0.0061989 | -0.15858 | -0.011101 | -0.12686 | -0.0063432 | -0.014272 | 1.8994 | 0.13134 | 1.6041 | 0 | 0.16401 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 1.288
41 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-49 L- 0,105км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005168 | 0.00036176 | 0.0041344 | 0.00020672 | 0.00046512 | 0.005168 | 0.00036176 | 0.0041344 | 0.00020672 | 0.00046512 | 0.14518 | 0.010023 | 0.12271 | 0 | 0.012445 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.105
42 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-19 L-1,733км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042622 | 0.0029835 | 0.034098 | 0.0017049 | 0.003836 | 0.042622 | 0.0029835 | 0.034098 | 0.0017049 | 0.003836 | 1.0547 | 0.072584 | 0.88687 | 0 | 0.095219 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 1.733
43 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-16 L- 0,12км | 0.085869 | 0.0060108 | 0.068695 | 0.0034347 | 0.0077282 | 0.002922 | 0.00020454 | 0.0023376 | 0.00011688 | 0.00026298 | -0.082947 | -0.0058063 | -0.066357 | -0.0033179 | -0.0074652 | 0.080588 | 0.005568 | 0.068061 | 0 | 0.006959 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.12
44 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-11 L-0,463км | 0.26589 | 0.018612 | 0.21271 | 0.010636 | 0.02393 | 0.009958 | 0.00069706 | 0.0079664 | 0.00039832 | 0.00089622 | -0.25593 | -0.017915 | -0.20475 | -0.010237 | -0.023034 | 0.24538 | 0.016639 | 0.20653 | 0 | 0.022207 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.463
45 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-27 L-0,77км | 0.62612 | 0.043828 | 0.5009 | 0.025045 | 0.056351 | 0.020459 | 0.0014321 | 0.016367 | 0.00081836 | 0.0018413 | -0.60566 | -0.042396 | -0.48453 | -0.024226 | -0.054509 | 0.56808 | 0.03963 | 0.47956 | 0 | 0.0489 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.77
46 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-22 L-0,65км | 0.37014 | 0.02591 | 0.29611 | 0.014806 | 0.033313 | 0.011483 | 0.00080381 | 0.0091864 | 0.00045932 | 0.0010335 | -0.35866 | -0.025106 | -0.28693 | -0.014346 | -0.032279 | 0.33265 | 0.02293 | 0.28154 | 0 | 0.02818 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.65
47 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Итум-Кали с.Ведучи ТП 3-7 L- 0,3 км | 0.18849 | 0.013195 | 0.15079 | 0.0075397 | 0.016964 | 0.007904 | 0.00055328 | 0.0063232 | 0.00031616 | 0.00071136 | -0.18059 | -0.012641 | -0.14447 | -0.0072236 | -0.016253 | 0.16228 | 0.005121 | 0.1409 | 0 | 0.01626 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.3
48 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное ТП 8-37 L- 0,3 км | 0.086824 | 0.0060777 | 0.06946 | 0.003473 | 0.0078142 | 0.00278 | 0.0001946 | 0.002224 | 0.0001112 | 0.0002502 | -0.084044 | -0.0058831 | -0.067236 | -0.0033618 | -0.007564 | 0.07665 | 0.005121 | 0.064901 | 0 | 0.006628 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.3
49 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Гехи-Чу ТП 10-65 L- 0,178км | 0.15384 | 0.010769 | 0.12307 | 0.0061535 | 0.013845 | 0.004542 | 0.00031794 | 0.0036336 | 0.00018168 | 0.00040878 | -0.14929 | -0.010451 | -0.11944 | -0.0059718 | -0.013437 | 0.13576 | 0.009523 | 0.11488 | 0 | 0.011355 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.178
50 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-11 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 11-27 L- 0,122км | 0.10786 | 0.0075505 | 0.086291 | 0.0043146 | 0.0097077 | 0.00464 | 0.0003248 | 0.003712 | 0.0001856 | 0.0004176 | -0.10322 | -0.0072257 | -0.082579 | -0.004129 | -0.0092901 | 0.096652 | 0.006617 | 0.080614 | 0 | 0.009421 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.122
51 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-19 ПС Горец с.Гойты ТП 19-71 L- 0,343км | 0.28786 | 0.02015 | 0.23029 | 0.011514 | 0.025907 | 0.009234 | 0.00064638 | 0.0073872 | 0.00036936 | 0.00083106 | -0.27863 | -0.019504 | -0.2229 | -0.011145 | -0.025076 | 0.25465 | 0.017622 | 0.21504 | 0 | 0.021987 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.343
52 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-9 ПС Шали, г.Шали ТП 9-51, L-0,476 км. | 0.47456 | 0.033219 | 0.37965 | 0.018982 | 0.04271 | 0.015225 | 0.0010658 | 0.01218 | 0.000609 | 0.0013702 | -0.45934 | -0.032153 | -0.36747 | -0.018373 | -0.04134 | 0.41987 | 0.02902 | 0.35459 | 0 | 0.036255 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.476
53 | ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-22 , L-0,243км. | 0.19354 | 0.013548 | 0.15483 | 0.0077417 | 0.017419 | 0.006201 | 0.00043407 | 0.0049608 | 0.00024804 | 0.00055809 | -0.18734 | -0.013114 | -0.14987 | -0.0074937 | -0.016861 | 0.17101 | 0.011651 | 0.14459 | 0 | 0.014776 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.243
54 | ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-31 , L- 0,208км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005649 | 0.00039543 | 0.0045192 | 0.00022596 | 0.00050841 | 0.005649 | 0.00039543 | 0.0045192 | 0.00022596 | 0.00050841 | 0.15577 | 0.010743 | 0.13157 | 0 | 0.013452 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.208
55 | ВЛ - 0,4 кВ,Ф-18 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 18-45 , L- 0,177км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004082 | 0.00028574 | 0.0032656 | 0.00016328 | 0.00036738 | 0.004082 | 0.00028574 | 0.0032656 | 0.00016328 | 0.00036738 | 0.10999 | 0.007599 | 0.092809 | 0 | 0.009586 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.177
56 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-19 L- 1,826 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042143 | 0.00295 | 0.033714 | 0.0016857 | 0.0037929 | 0.042143 | 0.00295 | 0.033714 | 0.0016857 | 0.0037929 | 1.1622 | 0.080379 | 0.98143 | 0 | 0.10035 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 1.826
57 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 L- 0,11 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00245 | 0.0001715 | 0.00196 | 9.8e-05 | 0.0002205 | 0.00245 | 0.0001715 | 0.00196 | 9.8e-05 | 0.0002205 | 0.067573 | 0.004651 | 0.057086 | 0 | 0.005836 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.11
58 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Братская с. Братское ТП 3-11 L- 1,5 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027612 | 0.0019328 | 0.02209 | 0.0011045 | 0.0024851 | 0.027612 | 0.0019328 | 0.02209 | 0.0011045 | 0.0024851 | 0.81714 | 0.056665 | 0.69183 | 0 | 0.068642 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 1.5
59 | ВЛ-0,4 кВ Ф-9 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик L=0,798 км. | 0.19948 | 0.013964 | 0.15959 | 0.0079793 | 0.017954 | 0.19948 | 0.013964 | 0.15959 | 0.0079793 | 0.017954 | -1.416e-07 | -9.912e-09 | -1.1328e-07 | -5.664e-09 | -1.2744e-08 | 0.16905 | 0 | 0.16905 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.798
60 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | 47.358 | 3.3151 | 37.8864 | 1.8943 | 4.2622 | 44.2177 | 3.0952 | 35.3742 | 1.7687 | 3.9796 | -3.1403 | -0.21982 | -2.5122 | -0.12561 | -0.28263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078447 | 0.0054913 | 0.062757 | 0.0031379 | 0.0070602 | 0.078447 | 0.0054913 | 0.062757 | 0.0031379 | 0.0070602 | 0.24869 | 0 | 0.0542 | 0.19289 | 0.001609 |  |  |  |  | 2015 | 20 | КТП с ТМ -160 кВа-1 шт. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Ф-9 ТП-9-38 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик, КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29214 | 0.02045 | 0.23371 | 0.011686 | 0.026292 | 0.29214 | 0.02045 | 0.23371 | 0.011686 | 0.026292 | 0.24757 | 0 | 0.053112 | 0.19289 | 0.001577 |  |  |  |  | 2015 | 20 | КТП с ТМ -100 кВа-1 шт. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Ф-24 ПС "Северная" ТП -230 г.Грозный с трансформаторами ТМГ-630/10 -2шт. | 0.79344 | 0.12695 | 0.35705 | 0.23803 | 0.07141 | 3.2233 | 0.22563 | 2.5787 | 0.12893 | 0.2901 | 2.4299 | 0.098683 | 2.2216 | -0.1091 | 0.21869 | 2.7316 | 0 | 0.43596 | 2.2827 | 0.012942 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМГ-630 кВа-2 шт. | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3-49 КТП с ТМ-160 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016054 | 0.0011238 | 0.012843 | 0.00064216 | 0.0014449 | 0.016054 | 0.0011238 | 0.012843 | 0.00064216 | 0.0014449 | 0.44271 | 0 | 0.094683 | 0.33197 | 0.016054 |  |  |  |  | 2015 | 20 | КТП с ТМ -160 кВа-1 шт. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Ф-6 ПС "Червленная", ст.ЧервленнаяТП 6- КТП с ТМ-63 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | КТП с ТМ -63 кВа-1 шт. | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49 КТП с ТМ 160 кВа - 1 комплект | 0.49132 | 0.078612 | 0.2211 | 0.1474 | 0.044219 | 0.49133 | 0.034393 | 0.39306 | 0.019653 | 0.044219 | 4.5e-07 | -0.044219 | 0.17196 | -0.12774 | 4.05e-08 | 0.41638 | 0 | 0.071772 | 0.34282 | 0.001787 |  |  |  |  | 2015 | 20 | КТП с ТМ -160 кВа-1 шт. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | КТПН с ТМ-250кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 | 0.40137 | 0.064218 | 0.18061 | 0.12041 | 0.036123 | 0.012412 | 0.00086884 | 0.0099296 | 0.00049648 | 0.0011171 | -0.38895 | -0.06335 | -0.17068 | -0.11991 | -0.035006 | 0.34229 | 0.023926 | 0.061019 | 0.24131 | 0.016031 |  |  |  |  | 2014 | 20 | КТПН с ТМ -250 кВа-1 шт. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 | 0.62477 | 0.099964 | 0.28115 | 0.18743 | 0.05623 | 0.019246 | 0.0013472 | 0.015397 | 0.00076984 | 0.0017321 | -0.60553 | -0.098617 | -0.26575 | -0.18666 | -0.054498 | 0.53075 | 0.036685 | 0.065424 | 0.40552 | 0.023126 |  |  |  |  | 2015 | 20 | КТПН с ТМ -400 кВа-1 шт. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 | 0.62477 | 0.099964 | 0.28115 | 0.18743 | 0.05623 | 0.019246 | 0.0013472 | 0.015397 | 0.00076984 | 0.0017321 | -0.60553 | -0.098617 | -0.26575 | -0.18666 | -0.054498 | 0.53075 | 0.036685 | 0.065424 | 0.40552 | 0.023126 |  |  |  |  | 2015 | 20 | КТПН с ТМ -400 кВа-1 шт. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | ТМ-400кВА Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт ТП 2-11 | 0.3287 | 0.052592 | 0.14792 | 0.09861 | 0.029583 | 0.010106 | 0.00070742 | 0.0080848 | 0.00040424 | 0.00090954 | -0.31859 | -0.051885 | -0.13983 | -0.098206 | -0.028674 | 0.2787 | 0.01926 | 0.024083 | 0.22382 | 0.011534 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-400 кВа-8 шт. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | КТП с ТМ 100кВА Ф-9 ПС Шали г.Шали ТП 9-51 | 0.42102 | 0.067364 | 0.18946 | 0.12631 | 0.037892 | 0.012996 | 0.00090972 | 0.010397 | 0.00051984 | 0.0011696 | -0.40803 | -0.066454 | -0.17906 | -0.12579 | -0.036723 | 0.35838 | 0.024762 | 0.057241 | 0.25999 | 0.016391 |  |  |  |  | 2015 | 20 | КТП с ТМ -100 кВа-1 шт. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | КТП с ТМ-160 Ф-1 ПС Урус-Мартан с.Гехи ТП 1-42 | 0.46271 | 0.074034 | 0.20822 | 0.13881 | 0.041644 | 0.014276 | 0.00099932 | 0.011421 | 0.00057104 | 0.0012848 | -0.44844 | -0.073035 | -0.1968 | -0.13824 | -0.040359 | 0.3937 | 0.027251 | 0.057711 | 0.29103 | 0.0177 |  |  |  |  | 2015 | 20 | КТП с ТМ -160 кВа-1 шт. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | КТП с ТМ-160 Ф-8 ПС №84 с. Радужное ТП 8-37 | 0.46232 | 0.073972 | 0.20805 | 0.1387 | 0.041609 | 0.00278 | 0.0001946 | 0.002224 | 0.0001112 | 0.0002502 | -0.45954 | -0.073777 | -0.20582 | -0.13859 | -0.041359 | 0.38183 | 0.027251 | 0.057358 | 0.29103 | 0.006182 |  |  |  |  | 2015 | 20 | КТП с ТМ -160 кВа-1 шт. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | КТП с ТМ-160 Ф-18 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 18-45 | 0.46204 | 0.073927 | 0.20792 | 0.13861 | 0.041584 | 0.014258 | 0.00099806 | 0.011406 | 0.00057032 | 0.0012832 | -0.44778 | -0.072928 | -0.19651 | -0.13804 | -0.0403 | 0.39318 | 0.027251 | 0.057241 | 0.29103 | 0.017653 |  |  |  |  | 2015 | 20 | КТП с ТМ -160 кВа-1 шт. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | КТП с ТМ-160кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 | 0.46137 | 0.073819 | 0.20762 | 0.13841 | 0.041523 | 0.017983 | 0.0012588 | 0.014386 | 0.00071932 | 0.0016185 | -0.44339 | -0.07256 | -0.19323 | -0.13769 | -0.039905 | 0.39628 | 0.027251 | 0.056653 | 0.29103 | 0.021343 |  |  |  |  | 2015 | 20 | КТП с ТМ -160 кВа-1 шт. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | КТП с ТМ-100кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-83 | 0.42025 | 0.067239 | 0.18911 | 0.12607 | 0.037822 | 0.012257 | 0.00085799 | 0.0098056 | 0.00049028 | 0.0011031 | -0.40799 | -0.066381 | -0.1793 | -0.12558 | -0.036719 | 0.35702 | 0.024762 | 0.056653 | 0.25999 | 0.015617 |  |  |  |  | 2015 | 20 | КТП с ТМ -100 кВа-1 шт. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | КТП с ТМ 63 кВа ПС "Шатой" с. Борзой ТП 2-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16693 | 0 | 0.0036348 | 0.16329 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | КТП с ТМ -63 кВа-1 шт. | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | ТМ-63 кВа Ф-1 ПС "Итум-Кали" с.Тазбичи ТП 1-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061135 | 0 | 0.0036348 | 0.0575 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-63 кВа-1 шт. | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-2 ПС "Шали" г.Шали ТП 2-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28375 | 0 | 0.0036348 | 0.28011 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | КТП с ТМ -250 кВа-1 шт. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-3 ПС "Шали" г.Шали ТП 3-45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28375 | 0 | 0.0036348 | 0.28011 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | КТП с ТМ -250 кВа-1 шт. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | ТМ-250 кВа Ф-20 ПС "АТЭЦ" с.Мескер-Юрт ТП 20-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084343 | 0 | 0.0036348 | 0.080708 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-250 кВ-1 шт. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | ТМ-250 кВа Ф-20 ПС "АТЭЦ" с.Мескер-Юрт ТП 20-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073842 | 0 | 0.0036348 | 0.070207 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-250 кВ-1 шт. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | ТМГ-250 кВа Ф-2 ПС "Шали" г.Шали ТП 2-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14621 | 0 | 0.0036348 | 0.14258 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-250 кВ-1 шт. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | ТМ-250 кВа Ф-5 ПС "Шали" с.Герменчук ТП 5-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14621 | 0 | 0.0036348 | 0.14258 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-250 кВ-1 шт. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | ТМ-250 кВа Ф-5 ПС "Шали" с.Герменчук ТП 5-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14621 | 0 | 0.0036348 | 0.14258 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-250 кВ-1 шт. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | ТМ-250 Ф-2 ПС "Шали" г.Шали ТП 2-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14621 | 0 | 0.0036348 | 0.14258 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-250 кВ-1 шт. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | ТМ-160 Ф-2 ПС "Гвардейская" с.Бено-Юрт ТП 2-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072845 | 0 | 0.0036348 | 0.06921 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-160 кВа-1 шт. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | ТМ-63 Ф-6 ПС "Знаменская" с.Знаменское ТП 6-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058311 | 0 | 0.0036348 | 0.054676 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-63 кВа-1 шт. | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-4 ПС "Калиновская" с.Новотерское ТП 4-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11414 | 0 | 0.0036348 | 0.1105 | 1.7e-07 |  |  |  |  | 2015 | 20 | КТП с ТМ -100 кВа-1 шт. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-16 ПС "Гудермес" с.Новый Беной ТП 16-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099635 | 0 | 0.0036348 | 0.096 | 1.7e-07 |  |  |  |  | 2015 | 20 | КТП с ТМ -100 кВа-1 шт. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | ТМ-160 кВа Ф-6 ПС "Ойсунгур" с.Бильты ТП 6-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069167 | 0 | 0.0036348 | 0.065532 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-160 кВа-1 шт. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | ТМ-250 кВа Ф-20 ПС "Горец" г.Урус-Мартан ТП 20-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050609 | 0 | 0.0036348 | 0.046974 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-250 кВ-1 шт. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | ТМ-160 кВа Ф-2 ПС "Урус-Мартан" с.Танги-Чу ТП 2-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1019 | 0 | 0.0036348 | 0.098265 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-160 кВа-1 шт. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | ТМ-100 Ф-1 ПС "Старогладовская" кошара ТП 1-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061847 | 0 | 0.0036348 | 0.058212 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-100 кВа-1 шт. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | ТМ-100 кВа Ф-6 ПС "Степная" с.Бурунское ТП 6-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069768 | 0 | 0.0036348 | 0.066133 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-100 кВа-1 шт. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | ТМ-25 кВа Ф-1 ПС "Степная" кошара ТП 1-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039587 | 0 | 0.0036348 | 0.035952 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ 25 кВа-1 шт. | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-8 ПС "Курчалой с.Майртуп ТП 8-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18527 | 0 | 0.0036348 | 0.18163 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | КТП с ТМ -100 кВа-1 шт. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" с.Бачи-Юрт ТП 2-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28375 | 0 | 0.0036348 | 0.28011 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | КТП с ТМ -250 кВа-1 шт. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | ТМ-100 кВа Ф-6 ПС "Курчалой" с.Хиди-хутор ТП 6-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060671 | 0 | 0.0036348 | 0.057036 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-100 кВа-1 шт. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | ТМ-100 кВа Ф-9 ПС "Курчалой" с.Цоци-Юрт ТП 9-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066802 | 0 | 0.0036348 | 0.063167 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-100 кВа-1 шт. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | ТМ-400 кВа Ф-5 ПС "Курчалой" с.Курчалой ТП 5-47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050727 | 0 | 0.0036348 | 0.047092 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-400 кВа-1 шт. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | ТМ-400 кВа Ф-2 ПС "Курчалой" с.Гелдаган ТП 2-56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089234 | 0 | 0.0036348 | 0.085599 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-400 кВа-1 шт. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | КТП-160 кВа Ф-8 ПС "Толстой-Юрт" с.Толстой-Юрт ТП 8-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081514 | 0 | 0.0036348 | 0.077879 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | КТП-250 кВа Ф-8 ПС "№84" с.Радужное ТП 8-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0991 | 0 | 0.0036348 | 0.095465 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | КТП-250 кВа Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3-46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0991 | 0 | 0.0036348 | 0.095465 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | КТП с ТМ 400 кВа Ф-2 ПС "Октябрьская" с.Пригородное ТП 2-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38424 | 0 | 0.0036348 | 0.3806 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | КТП с ТМ 400 кВа -1 шт. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | КТП с ТМ 63 кВа Ф-3 ПС "Аэропорт" с.Алхан-Чурт ТП 3-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19677 | 0 | 0.0036348 | 0.19313 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | КТП с ТМ -63 кВа-1 шт. | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | ТМ-160 кВа Ф-4 ПС "Предгорная" с.Старые Атаги ТП 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068426 | 0 | 0.0036348 | 0.064791 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-160 кВа-1 шт. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | ТМГ11-160 кВа Ф-2 ПС "Предгорная" с.Старые Атаги ТП 2-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11016 | 0 | 0.0036348 | 0.10653 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМГ11-160 кВа-1 шт. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | ТМ-250 кВа Ф-6 ПС "Бердыкель" с.Бердыкель ТП 6-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14621 | 0 | 0.0036348 | 0.14258 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-250 кВа-1 шт. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | ТМГ11-250 кВа Ф-7 ПС "Электроприбор" с.Садовое ТП 7-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14621 | 0 | 0.0036348 | 0.14258 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМГ11-250 кВа-1 шт. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | КТП с ТМ 160 кВа Ф-22 ПС "Гудермес" г.Гудермес ул.Карамзина-Зорге ТП 22-72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22094 | 0 | 0.0036348 | 0.21731 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | КТП с ТМ -160 кВа-1 шт. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-2 ПС "Самашки" с.Закан-Юрт ТП 2-48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11956 | 0 | 0.0036348 | 0.11592 | 2.9e-07 |  |  |  |  | 2015 | 20 | КТП с ТМ -100 кВа-1 шт. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | ТМ-100 кВа Ф-4 ПС "Катар-Юрт" с.Катар-Юрт ТП 4-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061381 | 0 | 0.0036348 | 0.057746 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-100 кВа-1 шт. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | ТМ-100 кВа Ф-3 ПС "Серноводская" с.Серноводск ТП 3-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068418 | 0 | 0.0036348 | 0.064783 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-100 кВа-1 шт. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | ТМ-250 кВа Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан с.Ачхой-Мартан ТП 2-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14124 | 0 | 0.0036348 | 0.13761 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-250 кВа-1 шт. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | ТМ-250 кВа Ф-9 ПС "Катар-Юрт" с.Катар-Юрт" ТП 9-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14621 | 0 | 0.0036348 | 0.14258 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-250 кВа-1 шт. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | ТМГ-63 кВА Ф-14 ПС Гудермес г.Гудермес ТП 14-85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072292 | 0 | 0.0037604 | 0.068532 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМГ-63 кВа-1 шт. | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | КТП-400 кВА Ф-19 ПС Гудермес-Город с.Н.Шуани ТП 19-77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03876 | 0 | 0.0037604 | 0.035 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | КТП с ТМ-250 кВА Ф-4 ПС Ойсунгур с.Н.Нойбера ТП 4-80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28387 | 0 | 0.0037604 | 0.28011 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | КТП с ТМ -250 кВа-1 шт. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | ТМГ-63кВА Ф-6 ПС Ойсунгур с.Кади-Юрт ТП 6-70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06126 | 0 | 0.0037604 | 0.0575 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМГ-63 кВа-1 шт. | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | КТП с ТМ-160 кВА Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22107 | 0 | 0.0037604 | 0.21731 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | КТП с ТМ -160 кВа-1 шт. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | КТП с ТМ-250 кВА Ф-5 ПС Бачи-Юрт с. Центорой ТП 5-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28387 | 0 | 0.0037604 | 0.28011 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | КТП с ТМ -250 кВа-1 шт. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | ТМ-100 кВА Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055015 | 0 | 0.0037604 | 0.051255 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-100 кВа-1 шт. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | ТМ-160 кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056173 | 0 | 0.0037604 | 0.052413 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-160 кВа-1 шт. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | ТМ-160 кВА Ф-9 ПС Курчалой с. Цоци-Юрт ТП 9-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080427 | 0 | 0.0037604 | 0.076667 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-160 кВа-1 шт. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | ТМ-250 кВА Ф-1 ПС Курчалой с. Илсхан-Юрт ТП 1-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032845 | 0 | 0.0037604 | 0.029085 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-250 кВа-1 шт. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | ТМ-63 кВА Ф-9 ПС Курчалой с. Цоци-Юрт ТП 9-61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060427 | 0 | 0.0037604 | 0.056667 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-63 кВа-1 шт. | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | ТМГ11-250 кВА Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14634 | 0 | 0.0037604 | 0.14258 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМГ11-250 кВа-1 шт. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | ТМ-25 кВА Ф-1 ПС Старогладовская кошара ТП 1-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037581 | 0 | 0.0037604 | 0.03382 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ 25 кВа-1 шт. | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | ТМ-25 кВА Ф-1 ПС Старогладовская кошара ТП 1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045204 | 0 | 0.0037604 | 0.041444 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ 25 кВа-1 шт. | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-15 ПС "АТЭЦ" с. Мескер-Юрт ТП 15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46123 | 0.032286 | 0.36898 | 0.018449 | 0.041511 | 0.46123 | 0.032286 | 0.36898 | 0.018449 | 0.041511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | КТП с ТМ -100 кВа-1 шт. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-2 ТП 2-27 ПС "Гвардейская" с.Бено-Юрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | ТМГ-400 кВа Ф-2 ПС "Надтеречная" с.Надтеречное ТП 2-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22056 | 0 | 0.003831 | 0.21673 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМГ-400 кВа-1 шт. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | ТМ-400 кВа Ф-6 ПС "Знаменская" с.Знаменское ТП 6-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10762 | 0 | 0.003831 | 0.10379 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-400 кВа-1 шт. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | КТП-100 кВа Ф-3 ПС "Шатой" с.Н.Дай ТП 3-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037831 | 0 | 0.003831 | 0.034 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | КТП 100 кВа-1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | ТМ-100 кВа Ф-2 ПС "Шатой" с.Вашендарой ТП 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059634 | 0 | 0.003831 | 0.055803 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-100 кВа-1 шт. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | КТП-63 кВа Ф-2 ПС "Итум-Кали" с.Гухой ТП 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066636 | 0 | 0.003831 | 0.062805 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | КТП-63 кВа-1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | КТП-250 Ква Ф-3 ПС "Энгель-Юрт" с.Энгель-Юрт ТП 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087899 | 0 | 0.003831 | 0.084068 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | КТП-250 кВа-1 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | КТП-100 кВа Ф-3 ПС "Энгель-Юрт" с.Энгель-Юрт ТП 3-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078408 | 0 | 0.003831 | 0.074577 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | КТП-100 кВа-1шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | КТП с ТМ 160 кВа Ф-2 Пс "Энгель-Юрт" с.Н.Герзель ТП 2-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30214 | 0 | 0.003831 | 0.2983 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | КТП с ТМ-160 кВа-1 шт. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | КТПК/ВВ-400 кВа с ТМГ-400 кВа Ф-2 ПС "Энгель-Юрт" с.Энгель-Юрт ТП 2-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46462 | 0 | 0.003831 | 0.46079 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | КТПК/ВВ-400 кВа с ТМГ-400 кВа | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | КТП-250 кВа с ТМГ-63 кВа Ф-16 ПС "АТЭЦ г.Аргун ул.Кадырова ТП 16-189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33894 | 0 | 0.003831 | 0.33511 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | КТП-250 кВа с ТМГ-63 кВа | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | КТП с ТМ 160 кВа Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ТП 5-55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30214 | 0 | 0.003831 | 0.2983 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | КТП с ТМ 160 кВА | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | ТМ-100 кВа Ф-14 ПС "Горячеисточненская" с.Толстой-Юрт кошара ТП 14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051307 | 0 | 0.003831 | 0.047476 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-100 кВа-1 шт. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | ТМ-160 кВа Ф-3 ПС "Предгорная" с.Старые Атаги ТП 3-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069234 | 0 | 0.003831 | 0.065403 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-160 кВа-1 шт. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | ТМ-250 кВа Ф-8 ПС "№84" с.Побединское ТП 8-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072647 | 0 | 0.003831 | 0.068816 | 0 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТМ-250 кВа-1 шт. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Производственно-административное здание | 3.6387 | 0 | 3.2749 | 0 | 0.36387 | 3.6387 | 0 | 3.2749 | 0 | 0.36387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96613 | 0 | 0.96613 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | РПБ ЗЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | РПБ ВЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | РПБ СЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | База Шелковских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | База Наурских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | ПРП "Нурэнергоремонт" (ПРС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Приобретение основных средств
4. | Погашение задолженности.
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

## прил 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа" за 2015 год, млн. рублей (представляется ежеквартально)
Генеральный директор
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
_________________Ю.В. Зайцев
«___»________________ 2014 года
М.П.
млн. руб. с НДС
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 230 | 212.5101 | 27.75 | 82.35 | 49 | 32.1963 | 81.71 | 59.149 | 71.54 | 38.8147
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 0 | 180.0932 | 0 | 37.85 | 0 | 59.2231 | 0 | 50.1263 | 0 | 32.8938
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 0 | 180.0932 |  | 37.85 |  | 59.2231 |  | 50.1263 |  | 32.8938
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 230 | 32.4169 | 27.75 | 44.5 | 49 | -27.0267 | 81.71 | 9.0227 | 71.54 | 5.9209
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 230 | 212.5101 | 27.75 | 82.35 | 49 | 32.1963 | 81.71 | 59.149 | 71.54 | 38.8147
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## прил 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. №114
Отчет о вводах/выводах объектов филиала АО "Чеченэнерго" за 4 квартал 2015 года. (представляется ежеквартально)
Генеральный директор
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
_________________Ю.В. Зайцев
«___»________________ 2015 года
№ п/п | Наименование проекта |  | Ввод мощностей | [19 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план* | [9 empty] | факт | [9 empty] | план* | [9 empty] | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [9 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА | [9 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА | [9 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | 2015 г. |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | 2015 г. |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | 2015 г. |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | 2015 г.
|  |  | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
| ВСЕГО, |  | 0 | 0 | 0 | 8.783 | 0 | 0 | 15.179 | 37.18 | 15.179 | 45.963 | 0 | 0 | 0 | 8.783 | 0 | 0 | 15.219 | 40.915 | 15.219 | 49.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 0 | 0 | 0 | 8.783 | 0 | 0 | 2.353 | 3.566 | 2.353 | 12.349 | 0 | 0 | 0 | 8.783 | 0 | 0 | 2.293 | 4.182 | 2.293 | 12.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 11: 0; 12: 0; 21: 0; 22: 0; 31: 0; 32: 0; 41: 0; 42: 0
1.5. | Прочее |  | 0 | 0 | 0 | 8.783 | 0 | 0 | 2.353 | 3.566 | 2.353 | 12.349 | 0 | 0 | 0 | 8.783 | 0 | 0 | 2.293 | 4.182 | 2.293 | 12.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ПС 110/35/10 кВ "Каргалинская" (ТМГ-40 кВа (ТСН)) | чэ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган L- 0,227 км | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой L- 0,349 км | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС "Курчалой" c Курчалой, L- 0,122 км. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ВЛ-10 кВ, Ф-4, ПС "Башан", хут. Башан, L-0,156 км. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ВЛ-10 кВ, Ф-11, ПС "Красноармейская", с. Алхан-Юрт, L- 0,033 км. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ВЛ-10 кВ, Ф-23, ПС "Восточная", с. Старая Сунжа, ТП 23-310 А, L-0,011 км. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ВЛ 6-10 кВ Ф-7 ПС"Северная" на ТЭЦ-3 г.Грозный протяжен.0,119 км. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0 | 0.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ВЛ 6-10 кВ Ф-10 (7) ПС "Электроприбор" протяжен.0,21 км. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-4 L-0,088км | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-36 L- 0,58км | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-2 L- 0,713км | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.713 | 0 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.713 | 0 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ВЛ-0,4кВ Ф-5 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 5-4 L-0,216км | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 ПС Махкеты с.Махкеты ТП 2-33 L- 1,04 км | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ВЛ-0,4кВ Ф-8 ПС Курчалой с. Майртуп ТП 8-1 L- 0,353 км | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС "Курчалой", с. Курчалой, ТП 5-30, L-0,128 км. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС "Курчалой", с. Курчалой, ТП 5-19, L-1,0 км. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС "Курчалой", с. Курчалой, ТП 5-36, L-0,7 км. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС "Курчалой", с. Курчалой, ТП 5-40, L-1,6 км. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС "Курчалой", с. Курчалой, ТП 5-41, L-1,5 км. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Курчалой", с. Майртуп, ТП8-43, L-0,75 км. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Курчалой", с. Майртуп, ТП 8-39, L-2,3 км. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-1 ПС "Курчалой" ТП 1-8 с. Иласхан-Юрт, L-0,185 км. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС "Калаус"ТП 5-5, L-0,09 км. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-24, ПС "Гудермес", с. Новые Шуани, ТП 24-78, L-0,078 км. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС «Тепличная», г. Грозный, ТП-106, L-0,13 км. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ВЛ 0,4 кВ Ф-19 ПС "Восточная г.Грозный протяжен. 0,05 км. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ВЛ 0,4 кВ Ф-17 ПС "Катар-Юрт" | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ПС "Горская-3" кошара протяжен. 0,1 км. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП 2-29 ПС "Бачи-Юрт" с. Бачи-Юрт протяжен. 0,027 км. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Ф-8 ПС №84 пос. Долинский ЗТП 8-20 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ТМ 250 кВа Ф-5 ПС "Шатой" с.Шатой ТП 5-4 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ТМ 630 кВа Ф-14 ПС "Трансмаш" г.Грозный ТП 303 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | КТП-100 Ф-2 ПС "Итум-Кали с.Бугарой ТП 2-11 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | КТП с ТМ 63 кВа Ф-3 ПС "Итум-Кали" с.Ведучи ТП 3-14 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | ТМ-250 кВа Ф-9 ПС "Гойт-Корт" с.Белгатой ТП 9-8 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | ТМ-250 кВа Ф-4 ПС "Шали" с.Автуры ТП 4-42 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | ТМ-400 Ф-2 ПС "Сержень-Юрт" с.Сержень-Юрт ТП 2-5 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ТМГ-160 Ф-5 ПС "Шали" с.Герменчук ТП 5-45 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ТМГ11-250 кВа Ф-20 ПС "АТЭЦ" с.Мескер-Юрт ТП 20-11 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.826 | 33.614 | 12.826 | 33.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.926 | 36.733 | 12.926 | 36.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.826 | 33.614 | 12.826 | 33.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.926 | 36.733 | 12.926 | 36.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ВЛ-6 кВ, Ф-6 ПС "Червленная" ст.Червленная , L- 0,13 км. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.631 | 0 | 0.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.423 | 0 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,292км | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0 | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,618км | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.618 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ВЛ-6кВ Ф-3 ПС Гудермес-Город с.Шуани L-5,68км | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт L-2,769 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.769 | 0 | 2.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.769 | 0 | 2.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное L-0,852км | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" с.Ойсунгур протяжен. 6,5 км. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС "Красноармейская", с. Хамби-Ирзи, ТП 1- , L=0,640км. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ВЛ-0,4 кВ ТП 3- Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, L- 0,370 км. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.518 | 0 | 0.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- пр.1,0 км. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.699 | 0 | 1.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-1 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ВЛ-0,4 кВ ТП 10-42 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи L=0,3 км | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки , с.Шаами-Юрт | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элимбаева, Х.Мусалатова ТП 5- L=1,335 км | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1-32 Ф-1 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,892 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1-27 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,889 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 0 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 0 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-14, L= 0,9 км | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС «Электроприбор», с. Садовое, ТП 7-22, L=0,910 км | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ВЛ-0,4 кВ Ф-9 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ВЛ 0,4 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" ТП 7-3 L=0,186 км. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0 | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ВЛ 0,4 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" ТП 7-9 L=0,471 км. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ВЛ 0,4 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" ТП 7-10 L=0,244 км. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 L- 0,849 км. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.849 | 0 | 0.849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 L- 0,261 км. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-20 L- 0,327 км. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.327 | 0 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 L-1,288 км | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-49 L- 0,105км | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-19 L-1,733км | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.733 | 0 | 1.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.733 | 0 | 1.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-16 L- 0,12км | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-11 L-0,463км | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-27 L-0,77км | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-22 L-0,65км | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Итум-Кали с.Ведучи ТП 3-7 L- 0,3 км | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное ТП 8-37 L- 0,3 км | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Гехи-Чу ТП 10-65 L- 0,178км | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-11 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 11-27 L- 0,122км | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-19 ПС Горец с.Гойты ТП 19-71 L- 0,343км | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343 | 0 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-9 ПС Шали, г.Шали ТП 9-51, L-0,476 км. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-22 , L-0,243км. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-31 , L- 0,208км. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | ВЛ - 0,4 кВ,Ф-18 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 18-45 , L- 0,177км. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-19 L- 1,826 км | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.826 | 0 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 L- 0,11 км | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Братская с. Братское ТП 3-11 L- 1,5 км | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Ф-9 ТП-9-38 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик, ТП 9-38 КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Ф-24 ПС "Северная" ТП -230 г.Грозный с трансформаторами ТМГ-630/10 -2шт. | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Ф-6 ПС "Червленная", ст.ЧервленнаяТП 6- КТП с ТМ-63 кВА | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49 КТП с ТМ 160 кВа - 1 комплект | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | КТПН с ТМ-250кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | ТМ-400кВА Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт ТП 2-11 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | КТП с ТМ 100кВА Ф-9 ПС Шали г.Шали ТП 9-51 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | КТП с ТМ-160 Ф-1 ПС Урус-Мартан с.Гехи ТП 1-42 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | КТП с ТМ-160 Ф-8 ПС №84 с. Радужное ТП 8-37 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | КТП с ТМ-160 Ф-18 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 18-45 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | КТП с ТМ-160кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | КТП с ТМ-100кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-83 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | КТП с ТМ 63 кВа ПС "Шатой" с. Борзой ТП 2-28 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | ТМ-63 кВа Ф-1 ПС "Итум-Кали" с.Тазбичи ТП 1-12 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-2 ПС "Шали" г.Шали ТП 2-12 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-3 ПС "Шали" г.Шали ТП 3-45 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ТМ-250 кВа Ф-20 ПС "АТЭЦ" с.Мескер-Юрт ТП 20-20 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | ТМ-250 кВа Ф-20 ПС "АТЭЦ" с.Мескер-Юрт ТП 20-26 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | ТМГ-250 кВа Ф-2 ПС "Шали" г.Шали ТП 2-32 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | ТМ-250 кВа Ф-5 ПС "Шали" с.Герменчук ТП 5-49 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | ТМ-250 кВа Ф-5 ПС "Шали" с.Герменчук ТП 5-20 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | ТМ-250 Ф-2 ПС "Шали" г.Шали ТП 2-27 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | ТМ-160 Ф-2 ПС "Гвардейская" с.Бено-Юрт ТП 2-18 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | ТМ-63 Ф-6 ПС "Знаменская" с.Знаменское ТП 6-13 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-4 ПС "Калиновская" с.Новотерское ТП 4-6 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-16 ПС "Гудермес" с.Новый Беной ТП 16-6 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | ТМ-160 кВа Ф-6 ПС "Ойсунгур" с.Бильты ТП 6-31 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | ТМ-250 кВа Ф-20 ПС "Горец" г.Урус-Мартан ТП 20-27 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | ТМ-160 кВа Ф-2 ПС "Урус-Мартан" с.Танги-Чу ТП 2-20 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | ТМ-100 Ф-1 ПС "Старогладовская" кошара ТП 1-16 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | ТМ-100 кВа Ф-6 ПС "Степная" с.Бурунское ТП 6-3 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | ТМ-25 кВа Ф-1 ПС "Степная" кошара ТП 1-8 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-8 ПС "Курчалой с.Майртуп ТП 8-43 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" с.Бачи-Юрт ТП 2-39 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | ТМ-100 кВа Ф-6 ПС "Курчалой" с.Хиди-хутор ТП 6-33 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | ТМ-100 кВа Ф-9 ПС "Курчалой" с.Цоци-Юрт ТП 9-39 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | ТМ-400 кВа Ф-5 ПС "Курчалой" с.Курчалой ТП 5-47 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | ТМ-400 кВа Ф-2 ПС "Курчалой" с.Гелдаган ТП 2-56 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | КТП-160 кВа Ф-8 ПС "Толстой-Юрт" с.Толстой-Юрт ТП 8-20 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | КТП-250 кВа Ф-8 ПС "№84" с.Радужное ТП 8-13 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | КТП-250 кВа Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3-46 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | КТП с ТМ 400 кВа Ф-2 ПС "Октябрьская" с.Пригородное ТП 2-8 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | КТП с ТМ 63 кВа Ф-3 ПС "Аэропорт" с.Алхан-Чурт ТП 3-49 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | ТМ-160 кВа Ф-4 ПС "Предгорная" с.Старые Атаги ТП 4-4 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | ТМГ11-160 кВа Ф-2 ПС "Предгорная" с.Старые Атаги ТП 2-7 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | ТМ-250 кВа Ф-6 ПС "Бердыкель" с.Бердыкель ТП 6-2 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | ТМГ11-250 кВа Ф-7 ПС "Электроприбор" с.Садовое ТП 7-12 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | КТП с ТМ 160 кВа Ф-22 ПС "Гудермес" г.Гудермес ул.Карамзина-Зорге ТП 22-72 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-2 ПС "Самашки" с.Закан-Юрт ТП 2-48 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | ТМ-100 кВа Ф-4 ПС "Катар-Юрт" с.Катар-Юрт ТП 4-11 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | ТМ-100 кВа Ф-3 ПС "Серноводская" с.Серноводск ТП 3-7 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | ТМ-250 кВа Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан с.Ачхой-Мартан ТП 2-18 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | ТМ-250 кВа Ф-9 ПС "Катар-Юрт" с.Катар-Юрт" ТП 9-40 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | ТМГ-63 кВА Ф-14 ПС Гудермес г.Гудермес ТП 14-85 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | КТП-400 кВА Ф-19 ПС Гудермес-Город с.Н.Шуани ТП 19-77 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | КТП с ТМ-250 кВА Ф-4 ПС Ойсунгур с.Н.Нойбера ТП 4-80 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | ТМГ-63кВА Ф-6 ПС Ойсунгур с.Кади-Юрт ТП 6-70 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | КТП с ТМ-160 кВА Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-33 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | КТП с ТМ-250 кВА Ф-5 ПС Бачи-Юрт с. Центорой ТП 5-21 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | ТМ-100 кВА Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-32 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | ТМ-160 кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-18 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | ТМ-160 кВА Ф-9 ПС Курчалой с. Цоци-Юрт ТП 9-42 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | ТМ-250 кВА Ф-1 ПС Курчалой с. Илсхан-Юрт ТП 1-24 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | ТМ-63 кВА Ф-9 ПС Курчалой с. Цоци-Юрт ТП 9-61 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | ТМГ11-250 кВА Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-4 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | ТМ-25 кВА Ф-1 ПС Старогладовская кошара ТП 1-19 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | ТМ-25 кВА Ф-1 ПС Старогладовская кошара ТП 1-5 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-2 ТП 2-27 ПС "Гвардейская" с.Бено-Юрт | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | ТМГ-400 кВа Ф-2 ПС "Надтеречная" с.Надтеречное ТП 2-24 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | ТМ-400 кВа Ф-6 ПС "Знаменская" с.Знаменское ТП 6-7 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | КТП-100 кВа Ф-3 ПС "Шатой" с.Н.Дай ТП 3-26 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | ТМ-100 кВа Ф-2 ПС "Шатой" с.Вашендарой ТП 2-4 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | КТП-63 кВа Ф-2 ПС "Итум-Кали" с.Гухой ТП 2-6 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | КТП-250 Ква Ф-3 ПС "Энгель-Юрт" с.Энгель-Юрт ТП 3-3 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | КТП-100 кВа Ф-3 ПС "Энгель-Юрт" с.Энгель-Юрт ТП 3-12 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | КТП с ТМ 160 кВа Ф-2 Пс "Энгель-Юрт" с.Н.Герзель ТП 2-13 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | КТПК/ВВ-400 кВа с ТМГ-400 кВа Ф-2 ПС "Энгель-Юрт" с.Энгель-Юрт ТП 2-12 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | КТП-250 кВа с ТМГ-63 кВа Ф-16 ПС "АТЭЦ г.Аргун ул.Кадырова ТП 16-189 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | КТП с ТМ 160 кВа Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ТП 5-55 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | ТМ-100 кВа Ф-14 ПС "Горячеисточненская" с.Толстой-Юрт кошара ТП 14-1 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | ТМ-160 кВа Ф-3 ПС "Предгорная" с.Старые Атаги ТП 3-11 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | ТМ-250 кВа Ф-8 ПС "№84" с.Побединское ТП 8-25 | ЧЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Приобретение основных средств |  | 11: 0; 12: 0; 21: 0; 22: 0; 31: 0; 32: 0; 41: 0; 42: 0
[11 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
4. | Погашение задолженности |  | 11: 0; 12: 0; 21: 0; 22: 0; 31: 0; 32: 0; 41: 0; 42: 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

## прил 10 Гудермес-сити
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально)
Генеральный директор
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
_________________Ю.В. Зайцев
«___»________________ 2015 года
Наименование объекта | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити"
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | г. Гудермес, Чеченская Республика
Тип проекта | Строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 50 МВА
Срок ввода объекта | 2017 г., 2019 г.
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Строительство
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | ОАО "Нурэнерго" ИПР 2011 г.
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ООО ПСФ "Бештаупроект"
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Экспертное заключени ГУ "Управление госудратсвенной экспертизы проектов Чеченской Республики" от 30.12.2011 № 20-1-5-0332-11
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | Договор аренды от 29.06.2011 № 4982
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | РНС №RU20504000-063 от 24.03.2011
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | нет
- разработка схемы выдачи мощности | нет
- получение технических условий на технологическое присоединение | нет
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | нет
Сметная стоимость проекта в ценах 2011 года с НДС, млн. руб. | 452.8
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Пректно-сметная документация
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 377.07
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 377.07
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах 2011 года с НДС, млн. руб. | 164.0 ООО "Успех"
% от сметной стоимости проекта | 36.22%
оплачено по договору, млн. руб. | 163.63
освоено по договору, млн. руб. | 163.63
объем заключенного договора в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 45.7 ООО "Успех"
% от сметной стоимости проекта | 10.09%
оплачено по договору, млн. руб. | 7.115
освоено по договору, млн. руб. | 20.887
объем заключенного договора в ценах 2015 года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 68.7 ООО "ТММ-Энерго"
% от сметной стоимости проекта | 15.17%
оплачено по договору, млн. руб. | 10
освоено по договору, млн. руб. | 68.7
объем заключенного договора в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 28.67 ООО "СК Регионспецмонтаж"
% от сметной стоимости проекта | 6.316%
оплачено по договору, млн. руб. | 28.67
освоено по договору, млн. руб. | 28.67
объем заключенного договора в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 35.72 ООО "СК Регионспецмонтаж"
% от сметной стоимости проекта | 7.889%
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб. | 19.206
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах 2011 года с НДС, млн. руб. | 34.3 проектно-изыскательские работы ООО "Бештаупроект"
% от сметной стоимости проекта | 7.575%
оплачено по договору, млн. руб. | 34.35
освоено по договору, млн. руб. | 34.35
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, % | 100%
- поставка основного оборудования, % | 63.75%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100%
% оплаты по объекту(предоплата) | 53.84%
всего оплачено по объекту | 243.765
% освоения по объекту за отчетный период | 74.08%
всего освоено по объекту | 335.443
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Чеченэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Бештаупроект", дог. № 11-546 от 11.07.2011
- технические агенты
- подрядчики | ООО Предприятие "Успех", дог. № 06/10/2013/КС от 09.10.2013, от 16/12/2014/СМР от 10.12.2014
- поставщики основного оборудования | ООО "ТММ-Энерго" №556/2014 от 29.12.2014, ООО "СК "Регионспецмонтаж" №558/2014 от 29.12.2014
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | Трансформатор 110/10 мощностью 25 МВА, Трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке | нет
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
3. Генерирующие объекты мощностью свыше 100 МВт.
4. Проекты, имеющие федеральное значение (объекты энергоснабжения Олимпиады в г. Сочи, саммита АТЭС в г. Владивосток, ВСТО и др.).
5. Проекты сметной стоимостью свыше 3 млрд. руб. (в текущих ценах с НДС)
6. Объекты, предусмотренные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России

## прил 11.1 Гудермес-сити
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Генеральный директор
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
_________________Ю.В. Зайцев
«___»________________ 2015 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта - Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити"
Отчетный период: 4 кв. 2015г.
по состоянию на 31.12.2015
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2011-10-17 | 2011-10-17 | 2011-10-17 | 2011-10-17 | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2011-12-30 | 2011-12-30 | 30.12.2011. | 30.12.2011. | 100%
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-04-06 | 2012-04-06 | 2012-04-06 | 2012-04-06 | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 2011-10-17 | 2012-04-01 | 2011-10-17 | 2012-04-01 | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2011-12-15 | 2011-12-15 | 2011-12-15 | 2011-12-15 | 100%
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2014-12-10 | 2014-12-17 | 2014-12-10 | 2014-12-17 | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2014-12-29 | 2019-07-01 | 2014-12-29 |  | 80% | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2015-10-20 | 2019-08-10 |  |  | 0% | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-08-16 | 2019-09-25 |  |  | 0%
3.5. | Завершение строительства | 20.12.2017 30.10.2019 | 20.12.2017 30.10.2019 |  |  | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 25.09.2017 25.09.2019 | 01.10.2017 01.10.2019 |  |  | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 19.12.2017 14.10.2019 | 19.12.2017 14.10.2019 |  |  | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 20.12.2017 30.10.2019 | 20.12.2017 30.10.2019 |  |  | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## прил 10 Черноречье
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*) (представляется ежеквартально)
Генеральный директор
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
_________________Ю.В. Зайцев
«___»________________ 2015 года
М.П.
Наименование объекта | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье"
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | г. Гудермес, Чеченская Республика
Тип проекта | Строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 32 МВА
Срок ввода объекта | 2017 г., 2018 г.
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Строительство
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | ОАО "Чеченэнерго" ИПР 2014 г.
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | ООО ПСФ "Бештаупроект"
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | Экспертное заключени ГУ "Управление госудратсвенной экспертизы проектов Чеченской Республики" от 19.12.2014 № 20-1-4-0262-14
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное)
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | нет
- разработка схемы выдачи мощности | нет
- получение технических условий на технологическое присоединение | нет
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | нет
Сметная стоимость проекта в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 398.7
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Пректно-сметная документация
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 309.62
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах 2011 года с НДС, млн. руб. | 132.96 ООО "Успех"
% от сметной стоимости проекта | 33.35%
оплачено по договору, млн. руб. | 13.688
освоено по договору, млн. руб. | 52.7
объем заключенного договора в ценах 2014 года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
объем заключенного договора в ценах 2015 года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах 2014 года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
объем заключенного договора в ценах 2014 года с НДС, млн. руб. | 81.0 ООО "СК Регионспецмонтаж"
% от сметной стоимости проекта | 20.32%
оплачено по договору, млн. руб. | 0
освоено по договору, млн. руб. | 7.038
объем заключенного договора в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 35.5 ООО "СК Регионспецмонтаж"
% от сметной стоимости проекта | 8.904%
оплачено по договору, млн. руб. | 6.6
освоено по договору, млн. руб.
объем заключенного договора в ценах 2015 года с НДС, млн. руб. | 29.0 ООО "Энергологистик"
% от сметной стоимости проекта | 7.274%
оплачено по договору, млн. руб. | 25
освоено по договору, млн. руб. | 29
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах 2011 года с НДС, млн. руб. | 31.2 проектно-изыскательские работы ООО "Бештаупроект"
% от сметной стоимости проекта | 7.825%
оплачено по договору, млн. руб. | 31.157
освоено по договору, млн. руб. | 31.2
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, % | 100%
- поставка основного оборудования, % | 46.99%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 100%
% оплаты по объекту(предоплата) | 19.17%
всего оплачено по объекту | 76.445
% освоения по объекту за отчетный период | 30.08%
всего освоено по объекту | 119.938
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Чеченэнерго"
- проектно-изыскательские организации | ООО "Бештаупроект", дог. № 14-92 от 27.10.2014
- технические агенты
- подрядчики | ООО Предприятие "Успех", дог. №17/12/2014/Успех от 29.12.2014
- поставщики основного оборудования | ООО "Энерго-Логистик" №20/2015 от 19.01.2015, ООО "СК "Регионспецмонтаж" №557/2014 от 29.12.2014
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | Трансформатор 110/10 мощностью 16 МВА, Трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке | нет
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
** Копии положительного заключения Госэкспертизы по ПСД, сводного сметного расчета необходимо представить в Минэнерго России

## прил 11.1 Черноречье
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Генеральный директор
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
_________________Ю.В. Зайцев
«___»________________ 2015 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта - Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"
Отчетный период: 4 кв. 2015 г.
по состоянию на 31.12.2015
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику * | Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 2014-11-27 | 100%
1.4. | Получение положительного заключения экспертизы на проектную документацию | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 2014-12-19 | 100%
1.5. | Утверждение проектной документации | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 2014-11-27 | 2014-12-20 | 2014-11-27 | 2014-12-20 | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 17.12.2014 20.03.2017 | 17.12.2014 20.03.2017 | 17.12.2014 20.03.2017 | 2014-12-17 | 100% 0%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 2014-12-08 | 100%
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 17.12.2014 20.03.2017 | 30.12.2014 21.04.2017 | 2014-12-17 | 2014-12-30 | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2015-11-23 | 2018-07-18 | 2015-03-23 |  | 0% | 0%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2015-12-10 | 2018-07-30 | 2015-04-01 |  | 0% | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-03-26 | 2018-09-20 |  |  | 0%
3.5. | Завершение строительства | 27.12.2017 25.10.2018 | 27.12.2017 25.10.2018 |  |  | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-09-21 | 2018-10-01 |  |  | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 26.12.2017 12.10.2018 | 26.12.2017 12.10.2018 |  |  | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 27.12.2017 25.10.2018 | 27.12.2017 25.10.2018 |  |  | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2

## прил 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
Финансовые показатели за отчетный период [ 12 месяцев 2015 года]
АО "Чеченэнерго"
Генеральный директор
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
____________________ Ю.В. Зайцев
«___»________ 20__ года
М.П.
Наименование показателя
Метод учета | На конец 2015 года | На конец 2014 года
1 | 2 | 3
Выручка | 3085307.9851 | 2095380
Чистая прибыль | -825495.9621 | -279342
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
EBITDA | -589391.3934 | 37144.2 |  | 4 кв. 2014 | 9 мес 2015 | прив год
Дебиторская задолженность, в т.ч.: | 660074 | 519787 | Прибыль до нал | -181837.7046 | -679011 | -860848.7046
покупатели и заказчики | 404914 | 354836 | % к упл | 3551.407 | 20120 | 23671.407
авансы выданные | 824 | 5574 | амортизац | 97085.124 | 303808.4506 | 400893.5746
Собственный капитал | 4984994 | 5810491 | EBITDA | -81201.1736 | -355082.5494 | -436283.723
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | 12629 | 300615
кредиты
облигационные займы
займы организаций |  | 289500
прочее | 12629 | 11115
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | 2651092 | 1149313
кредиты и займы* | 458891 | 133137
кредиторская задолженность, в т.ч.: | 2161142 | 994303
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам | 26902.252 | 6215
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 230000
Профинансировано на отчетную дату | 212510.0663
Обеспеченность источниками финансирования | 92.4%
Дефицит финансирования | -17489.9337
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2014 г. | 148576.8
на 2015 г. | -2357565.5735
Пояснения по расчету кредитного потенциала | Показатель EBITDA за 9 месяцев 2015 года (приведенное значение) имеет отрицательное значение, кредитный потенциал крайне низок
И.о заместителя Генерального директора по экономике и финансам
* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств
Note on B24: Троицкий Дмитрий Александрович: приведенная к году

## прил 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о техническом состоянии объекта за 2015г. (представляется ежеквартально)
Утверждаю
руководитель организации
_____________Ю.В. Зайцев
«___»________ 2015года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (типовой проект) (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-)
| ОАО "Чеченэнерго" | 120.223 | 0 | 57.242
1 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" | 50 |  | 0.27 | 2011 | 2020 | + | + | + | +
2 | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110 " (строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА ) | 32 |  | 3.19 | 2014 | 2018 | + | + | - | -
3 | ПС 110/35/6 кВ "Ищерская" | 32 |  |  | 2013 | 2014 | + | не требуется | + | +
4 | ПС 110/35 кВ ПС "Гудермес-Тяговая" |  |  |  | 2002 | 2015 | + | не требуется | + | +
5 | ПС 35 кВ "Шелковская" |  |  |  |  | 2015 | не требуется | не требуется | + | +
6 | ПС 35 кВ "№ 56" |  |  |  |  | 2015 | не требуется | не требуется | - | +
7 | Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Северная"-ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. |  |  |  | 2015 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
8 | Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Цемзавод" - ЗАО "ИСТ "Казбек" (договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) |  |  |  | 2015 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
9 | Технологичесоке присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго ПС 110 кВ "Южная""- ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) |  |  |  | 2015 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
10 | Строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до проектируемой ПС 110/10 кВ НПЗ (технологическое присоединение ОАО НК "Роснефть") |  |  | 2.8 | 2014 | 2015 | + | не требуется | - | не требуется
11 | Стр-во ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) |  |  | 0.6 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
12 | Стр-во ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) |  |  | 0.53 | 2015 | 2016 | + | не требуется | не требуется | не требуется
13 | Стр-во ЛЭП-6 кВ. 70м. АС -35 для ТП детского супермаркета "Мега" г,Гудермес ул. 84 Морской бригады,50 ( договор № 948 от 22.12.2014) |  |  | 0.07 | 2015 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
14 | Стр-во ЛЭП -10 кВ. L=50м для ТП Средняя общеобразовательная школа с.Катар-Юрт Ачхой-Мартановского р-на( договор № 363 от 30.04.2014 г.) |  |  | 0.05 | 2015 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
15 | Стр-во ЛЭП -0.4 кВ. для ТП Гатаевой С.М.- Стоматологическая клиника г.Грозный ул.Заветы Ильича ( доп.соглашение от 30.12.2014 г. к договору №654 от 01.09.2014 г.) |  |  | 0.03 | 2015 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
16 | Стр-во отпайки 0.4 кВ. L=87м для ТП частного дома г.Грозный ул.ХанкальскаяЧагаев А.П. ( договор № 977 от 26.12.2014 г.) |  |  | 0.09 | 2015 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
17 | Строительство отпайки ЛЭП 35 кВ от опоры № 133 ВЛ 35 кВ ПС Шатой-ПС Итум-Кале до проектируемой ПС 35/10 кВ |  |  | 0.113 | 2015 |  | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
ТПиР
18 | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган L- 0,227 км |  |  | 0.227 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
19 | ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой L- 0,349 км |  |  | 0.349 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
20 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС "Курчалой" c Курчалой, L- 0,122 км. |  |  | 0.122 |  | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
21 | ВЛ-10 кВ, Ф-4, ПС "Башан", хут. Башан, L-0,156 км. |  |  | 0.156 |  | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
22 | ВЛ-10 кВ, Ф-11, ПС "Красноармейская", с. Алхан-Юрт, L- 0,033 км. |  |  | 0.033 |  | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
23 | ВЛ-10 кВ, Ф-23, ПС "Восточная", с. Старая Сунжа, ТП 23-310 А, L-0,011 км. |  |  | 0.011 |  | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
24 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-4 L-0,088км |  |  | 0.088 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
25 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-36 L- 0,58км |  |  | 0.58 | 2014 | 2014 | + | не требуется | не требуется | не требуется
26 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-2 L- 0,713км |  |  | 0.713 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
27 | ВЛ-0,4кВ Ф-5 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 5-4 L-0,216км |  |  | 0.216 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
28 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 ПС Махкеты с.Махкеты ТП 2-33 L- 1,04 км |  |  | 1.04 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
29 | ВЛ-0,4кВ Ф-8 ПС Курчалой с. Майртуп ТП 8-1 L- 0,353 км |  |  | 0.353 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
30 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС "Курчалой", с. Курчалой, ТП 5-30, L-0,128 км. |  |  | 0.128 |  | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
31 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС "Курчалой", с. Курчалой, ТП 5-19, L-1,0 км. |  |  | 1 |  | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
32 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС "Курчалой", с. Курчалой, ТП 5-36, L-0,7 км. |  |  | 0.7 |  | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
33 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС "Курчалой", с. Курчалой, ТП 5-40, L-1,6 км. |  |  | 1.6 |  | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
34 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС "Курчалой", с. Курчалой, ТП 5-41, L-1,5 км. |  |  | 1.5 |  | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
35 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Курчалой", с. Майртуп, ТП8-43, L-0,75 км. |  |  | 0.75 |  | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
36 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Курчалой", с. Майртуп, ТП 8-39, L-2,3 км. |  |  | 2.3 |  | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
37 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-1 ПС "Курчалой" ТП 1-8 с. Иласхан-Юрт, L-0,185 км. |  |  | 0.185 |  | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
38 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС "Калаус"ТП 5-5, L-0,09 км. |  |  | 0.09 |  | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
39 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-24, ПС "Гудермес", с. Новые Шуани, ТП 24-78, L-0,078 км. |  |  | 0.078 |  | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
40 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС «Тепличная», г. Грозный, ТП-106, L-0,13 км. |  |  | 0.13 |  | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
41 | ВЛ 0,4 кВ Ф-19 ПС "Восточная г.Грозный протяжен. 0,05 км. |  |  | 0.05 |  | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
42 | ВЛ 0,4 кВ Ф-17 ПС "Катар-Юрт" |  |  | 0.11 |  | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
43 | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ПС "Горская-3" кошара протяжен. 0,1 км. |  |  | 0.1 |  | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
44 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ТП 2-29 ПС "Бачи-Юрт" с. Бачи-Юрт протяжен. 0,027 км. |  |  | 0.027 |  | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
45 | Ф-8 ПС №84 пос. Долинский ЗТП 8-20 | [5 empty] | + | не требуется | не требуется | не требуется
46 | ТМ 250 кВа Ф-5 ПС "Шатой" с.Шатой ТП 5-4 | 0.25 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
47 | ТМ 630 кВа Ф-14 ПС "Трансмаш" г.Грозный ТП 303 | 0.63 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
48 | КТП-100 Ф-2 ПС "Итум-Кали с.Бугарой ТП 2-11 | 0 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
49 | КТП с ТМ 63 кВа Ф-3 ПС "Итум-Кали" с.Ведучи ТП 3-14 | 0.063 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
50 | ТМ-250 кВа Ф-9 ПС "Гойт-Корт" с.Белгатой ТП 9-8 | 0.25 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
51 | ТМ-250 кВа Ф-4 ПС "Шали" с.Автуры ТП 4-42 | 0.25 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
52 | ТМ-400 Ф-2 ПС "Сержень-Юрт" с.Сержень-Юрт ТП 2-5 | 0.4 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
53 | ТМГ-160 Ф-5 ПС "Шали" с.Герменчук ТП 5-45 | 0.16 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
54 | ТМГ11-250 кВа Ф-20 ПС "АТЭЦ" с.Мескер-Юрт ТП 20-11 | 0.25 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
| Новое строительство |  |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
55 | ВЛ-6 кВ, Ф-6 ПС "Червленная" ст.Червленная , L- 0,13 км. |  |  | 0.13 |  |  | + | не требуется | не требуется | не требуется
56 | ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик L=0,560 км. |  |  | 0.631 | 2015 | 2020 | + | не требуется | не требуется | не требуется
57 | ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км |  |  | 0.423 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
58 | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу L= 2,05 км. |  |  | 1.55 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
59 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,292км |  |  | 0.292 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
60 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,618км |  |  | 0.618 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
61 | ВЛ-6кВ Ф-3 ПС Гудермес-Город с.Шуани L-5,68км |  |  | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
62 | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт L-2,769 |  |  | 2.769 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
63 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное L-0,852км |  |  | 0.852 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
64 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" с.Ойсунгур протяжен. 6,5 км. |  |  | 6.5 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
65 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС "Красноармейская", с. Хамби-Ирзи, ТП 1- , L=0,640км. |  |  | 0.64 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
66 | ВЛ-0,4 кВ ТП 3- Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, L- 0,370 км. |  |  | 0.164 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
67 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. |  |  | 0.518 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
68 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. |  |  | 0.177 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
69 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- пр.1,0 км. |  |  | 1.699 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
70 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-1 L= 1,021 км. |  |  | 1.021 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
71 | ВЛ-0,4 кВ ТП 10-42 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи L=0,3 км |  |  | 0.241 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
72 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт L=0,65 км. |  |  | 0.574 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
73 | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элимбаева, Х.Мусалатова ТП 5- L=1,335 км |  |  | 1.335 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
74 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1-32 Ф-1 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,892 |  |  | 0.892 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
75 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1-27 Ф-10 (1) ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,889 |  |  | 0.889 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
76 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-14, L= 0,9 км |  |  | 0.9 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
77 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС «Электроприбор», с. Садовое, ТП 7-22, L=0,910 км |  |  | 0 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
78 | ВЛ 0,4 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" ТП 7-3 L=0,186 км. |  |  | 0.186 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
79 | ВЛ 0,4 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" ТП 7-9 L=0,471 км. |  |  | 0.471 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
80 | ВЛ 0,4 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" ТП 7-10 L=0,244 км. |  |  | 0.244 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
81 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 L- 0,849 км. |  |  | 0.849 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
82 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 L- 0,261 км. |  |  | 0.261 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
83 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-20 L- 0,327 км. |  |  | 0.327 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
84 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 L-1,288 км |  |  | 1.288 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
85 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-49 L- 0,105км |  |  | 0.105 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
86 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-19 L-1,733км |  |  | 1.733 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
87 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-16 L- 0,12км |  |  | 0.12 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
88 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-11 L-0,463км |  |  | 0.463 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
89 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-27 L-0,77км |  |  | 0.77 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
90 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-22 L-0,65км |  |  | 0.65 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
91 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Итум-Кали с.Ведучи ТП 3-7 L- 0,3 км |  |  | 0.3 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
92 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное ТП 8-37 L- 0,3 км |  |  | 0.3 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
93 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Гехи-Чу ТП 10-65 L- 0,178км |  |  | 0.178 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
94 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-11 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 11-27 L- 0,122км |  |  | 0.122 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
95 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-19 ПС Горец с.Гойты ТП 19-71 L- 0,343км |  |  | 0.343 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
96 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-9 ПС Шали, г.Шали ТП 9-51, L-0,476 км. |  |  | 0.476 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
97 | ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-22 , L-0,243км. |  |  | 0.243 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
98 | ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-31 , L- 0,208км. |  |  | 0.208 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
99 | ВЛ - 0,4 кВ,Ф-18 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 18-45 , L- 0,177км. |  |  | 0.177 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
100 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-19 L- 1,826 км |  |  | 1.826 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
101 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 L- 0,11 км |  |  | 0.11 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
102 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Братская с. Братское ТП 3-11 L- 1,5 км |  |  | 1.5 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
103 | ВЛ-0,4 кВ Ф-9 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик L=0,798 км. |  |  | 0.798 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
104 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП |  |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
105 | Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | 0.1 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
106 | Ф-9 ТП-9-38 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик, КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл. | 0.1 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
107 | Ф-24 ПС "Северная" ТП -230 г.Грозный с трансформаторами ТМГ-630/10 -2шт. | 1.26 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
108 | Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | 0.16 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
109 | Ф-6 ПС "Червленная", ст.ЧервленнаяТП 6- КТП с ТМ-63 кВА |  |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
110 | Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49 КТП с ТМ 160 кВа - 1 комплект | 0.16 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
111 | КТПН с ТМ-250кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 | 0.25 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
112 | КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 | 0.4 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
113 | КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 | 0.4 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
114 | ТМ-400кВА Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт ТП 2-11 | 0.4 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
115 | КТП с ТМ 100кВА Ф-9 ПС Шали г.Шали ТП 9-51 | 0.1 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
116 | КТП с ТМ-160 Ф-1 ПС Урус-Мартан с.Гехи ТП 1-42 | 0.16 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
117 | КТП с ТМ-160 Ф-8 ПС №84 с. Радужное ТП 8-37 | 0.16 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
118 | КТП с ТМ-160 Ф-18 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 18-45 | 0.16 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
119 | КТП с ТМ-160кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 | 0.16 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
120 | КТП с ТМ-100кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-83 | 0.1 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
121 | КТП с ТМ 63 кВа ПС "Шатой" с. Борзой ТП 2-28 | 0.063 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
122 | ТМ-63 кВа Ф-1 ПС "Итум-Кали" с.Тазбичи ТП 1-12 | 0.063 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
123 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-2 ПС "Шали" г.Шали ТП 2-12 | 0.25 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
124 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-3 ПС "Шали" г.Шали ТП 3-45 | 0.25 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
125 | ТМ-250 кВа Ф-20 ПС "АТЭЦ" с.Мескер-Юрт ТП 20-20 | 0.25 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
126 | ТМ-250 кВа Ф-20 ПС "АТЭЦ" с.Мескер-Юрт ТП 20-26 | 0.25 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
127 | ТМГ-250 кВа Ф-2 ПС "Шали" г.Шали ТП 2-32 | 0.25 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
128 | ТМ-250 кВа Ф-5 ПС "Шали" с.Герменчук ТП 5-49 | 0.25 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
129 | ТМ-250 кВа Ф-5 ПС "Шали" с.Герменчук ТП 5-20 | 0.25 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
130 | ТМ-250 Ф-2 ПС "Шали" г.Шали ТП 2-27 | 0.25 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
131 | ТМ-160 Ф-2 ПС "Гвардейская" с.Бено-Юрт ТП 2-18 | 0.16 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
132 | ТМ-63 Ф-6 ПС "Знаменская" с.Знаменское ТП 6-13 | 0.063 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
133 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-4 ПС "Калиновская" с.Новотерское ТП 4-6 | 0.1 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
134 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-16 ПС "Гудермес" с.Новый Беной ТП 16-6 | 0.1 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
135 | ТМ-160 кВа Ф-6 ПС "Ойсунгур" с.Бильты ТП 6-31 | 0.16 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
136 | ТМ-250 кВа Ф-20 ПС "Горец" г.Урус-Мартан ТП 20-27 | 0.25 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
137 | ТМ-160 кВа Ф-2 ПС "Урус-Мартан" с.Танги-Чу ТП 2-20 | 0.16 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
138 | ТМ-100 Ф-1 ПС "Старогладовская" кошара ТП 1-16 | 0.1 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
139 | ТМ-100 кВа Ф-6 ПС "Степная" с.Бурунское ТП 6-3 | 0.1 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
140 | ТМ-25 кВа Ф-1 ПС "Степная" кошара ТП 1-8 | 0.03 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
141 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-8 ПС "Курчалой с.Майртуп ТП 8-43 | 0.1 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
142 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" с.Бачи-Юрт ТП 2-39 | 0.25 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
143 | ТМ-100 кВа Ф-6 ПС "Курчалой" с.Хиди-хутор ТП 6-33 | 0.1 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
144 | ТМ-100 кВа Ф-9 ПС "Курчалой" с.Цоци-Юрт ТП 9-39 | 0.1 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
145 | ТМ-400 кВа Ф-5 ПС "Курчалой" с.Курчалой ТП 5-47 | 0.4 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
146 | ТМ-400 кВа Ф-2 ПС "Курчалой" с.Гелдаган ТП 2-56 | 0.4 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
147 | КТП-160 кВа Ф-8 ПС "Толстой-Юрт" с.Толстой-Юрт ТП 8-20 |  |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
148 | КТП-250 кВа Ф-8 ПС "№84" с.Радужное ТП 8-13 |  |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
149 | КТП-250 кВа Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3-46 |  |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
150 | КТП с ТМ 400 кВа Ф-2 ПС "Октябрьская" с.Пригородное ТП 2-8 | 0.4 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
151 | КТП с ТМ 63 кВа Ф-3 ПС "Аэропорт" с.Алхан-Чурт ТП 3-49 | 0.063 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
152 | ТМ-160 кВа Ф-4 ПС "Предгорная" с.Старые Атаги ТП 4-4 | 0.16 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
153 | ТМГ11-160 кВа Ф-2 ПС "Предгорная" с.Старые Атаги ТП 2-7 | 0.16 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
154 | ТМ-250 кВа Ф-6 ПС "Бердыкель" с.Бердыкель ТП 6-2 | 0.25 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
155 | ТМГ11-250 кВа Ф-7 ПС "Электроприбор" с.Садовое ТП 7-12 | 0.25 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
156 | КТП с ТМ 160 кВа Ф-22 ПС "Гудермес" г.Гудермес ул.Карамзина-Зорге ТП 22-72 | 0.16 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
157 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-2 ПС "Самашки" с.Закан-Юрт ТП 2-48 | 0.1 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
158 | ТМ-100 кВа Ф-4 ПС "Катар-Юрт" с.Катар-Юрт ТП 4-11 | 0.1 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
159 | ТМ-100 кВа Ф-3 ПС "Серноводская" с.Серноводск ТП 3-7 | 0.1 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
160 | ТМ-250 кВа Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан с.Ачхой-Мартан ТП 2-18 | 0.25 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
161 | ТМ-250 кВа Ф-9 ПС "Катар-Юрт" с.Катар-Юрт" ТП 9-40 | 0.25 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
162 | ТМГ-63 кВА Ф-14 ПС Гудермес г.Гудермес ТП 14-85 | 0.063 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
163 | КТП-400 кВА Ф-19 ПС Гудермес-Город с.Н.Шуани ТП 19-77 |  |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
164 | КТП с ТМ-250 кВА Ф-4 ПС Ойсунгур с.Н.Нойбера ТП 4-80 | 0.25 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
165 | ТМГ-63кВА Ф-6 ПС Ойсунгур с.Кади-Юрт ТП 6-70 | 0.063 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
166 | КТП с ТМ-160 кВА Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-33 | 0.16 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
167 | КТП с ТМ-250 кВА Ф-5 ПС Бачи-Юрт с. Центорой ТП 5-21 | 0.25 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
168 | ТМ-100 кВА Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-32 | 0.1 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
169 | ТМ-160 кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-18 | 0.16 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
170 | ТМ-160 кВА Ф-9 ПС Курчалой с. Цоци-Юрт ТП 9-42 | 0.16 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
171 | ТМ-250 кВА Ф-1 ПС Курчалой с. Илсхан-Юрт ТП 1-24 | 0.25 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
172 | ТМ-63 кВА Ф-9 ПС Курчалой с. Цоци-Юрт ТП 9-61 | 0.063 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
173 | ТМГ11-250 кВА Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой ТП 5-4 | 0.25 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
174 | ТМ-25 кВА Ф-1 ПС Старогладовская кошара ТП 1-19 | 0.025 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
175 | ТМ-25 кВА Ф-1 ПС Старогладовская кошара ТП 1-5 | 0.025 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
176 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-15 ПС "АТЭЦ" с. Мескер-Юрт ТП 15- | 0.1 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
177 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-2 ТП 2-27 ПС "Гвардейская" с.Бено-Юрт | 0.1 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
178 | ТМГ-400 кВа Ф-2 ПС "Надтеречная" с.Надтеречное ТП 2-24 | 0.4 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
179 | ТМ-400 кВа Ф-6 ПС "Знаменская" с.Знаменское ТП 6-7 | 0.4 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
180 | КТП-100 кВа Ф-3 ПС "Шатой" с.Н.Дай ТП 3-26 |  |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
181 | ТМ-100 кВа Ф-2 ПС "Шатой" с.Вашендарой ТП 2-4 | 0.1 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
182 | КТП-63 кВа Ф-2 ПС "Итум-Кали" с.Гухой ТП 2-6 |  |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
183 | КТП-250 Ква Ф-3 ПС "Энгель-Юрт" с.Энгель-Юрт ТП 3-3 |  |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
184 | КТП-100 кВа Ф-3 ПС "Энгель-Юрт" с.Энгель-Юрт ТП 3-12 |  |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
185 | КТП с ТМ 160 кВа Ф-2 Пс "Энгель-Юрт" с.Н.Герзель ТП 2-13 | 0.16 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
186 | КТПК/ВВ-400 кВа с ТМГ-400 кВа Ф-2 ПС "Энгель-Юрт" с.Энгель-Юрт ТП 2-12 | 0.4 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
187 | КТП-250 кВа с ТМГ-63 кВа Ф-16 ПС "АТЭЦ г.Аргун ул.Кадырова ТП 16-189 | 0.25 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
188 | КТП с ТМ 160 кВа Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ТП 5-55 | 0.16 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
189 | ТМ-100 кВа Ф-14 ПС "Горячеисточненская" с.Толстой-Юрт кошара ТП 14-1 | 0.1 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
190 | ТМ-160 кВа Ф-3 ПС "Предгорная" с.Старые Атаги ТП 3-11 | 0.16 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
191 | ТМ-250 кВа Ф-8 ПС "№84" с.Побединское ТП 8-25 | 0.25 |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется
192 | АСКУЭ оптового рынка |  |  |  | 2015 |  | + | не требуется | не требуется | не требуется
193 | Производственно-административное здание |  |  |  | 2012 | 2020 | + | + | + | +
194 | РПБ ЗЭС |  |  |  |  | 2015 | + | не требуется | + | +
195 | РПБ ВЭС |  |  |  |  | 2015 | + | + | + | +
196 | РПБ СЭС |  |  |  |  | 2015 | + | не требуется | + | +
197 | База Шелковских РЭС |  |  |  |  | 2015 | + | не требуется | + | +
198 | База Наурских РЭС |  |  |  |  | 2015 | + | не требуется | + | +
199 | ПРП "Нурэнергоремонт" (ПРС) |  |  |  |  | 2015 | не требуется | не требуется | + | +
200 | ПС 110 /35/10 Шали ВЭБ-110 II*-40/2500УХЛ1*( вкл.стойки 1400 мм, ЗИП №1,ЗИП №2.) |  |  |  | 2015 | 2015 | не требуется | - | + | +
201 | ПС 110 /35/10 Шали Ограничитель перенапряжения ОПН-10/12/10(110/77) |  |  |  | 2015 | 2015 | не требуется | - | + | +
202 | ПС 110 35/10 Шали Разъединитель РВО 10/400- РДЗ-2(разные) |  |  |  | 2015 | 2015 | не требуется | - | + | +
203 | ПС 110/35 Гудермес-Тяговая. Выключатель ВБ-110 |  |  |  | 2015 | 2015 | + | не требуется | + | +
204 | ПС 35/10 Ассиновская Трансформатор ТСН типа ТМГ-25/10 |  |  |  | 2015 | 2015 | + | - | + | +
205 | ПС 35/10 Ачхой-Мартан Выкл.ВВН-СЭЩ-35-25/1600 |  |  |  | 2015 | 2015 | не требуется | - | + | +
206 | ПС 35/10 Шатой Трансформатор ТСН типа ТМГ-40/10 |  |  |  | 2015 | 2015 | не требуется | - | + | +