## Форма 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа АО "Чеченэнерго"
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 15.11.2017 г. №19@
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2015 года , млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений 2015 | [9 empty] | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [79 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план 2016 года |  |  |  |  | Факт 2016 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2017 года |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план 2018 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2018 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2019 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2019 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2020 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2020 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2021 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2021 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2022 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2022 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2015 года | План на 01.01.2018 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2018 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 32.10 | 32.11 | 32.12 | 32.13 | 32.14 | 32.15 | 32.16 | 32.17 | 32.18 | 32.19 | 32.20 | 32.21 | 32.22 | 32.23 | 32.24 | 32.25 | 32.26 | 32.27 | 32.28 | 32.29 | 32.30 | 32.31 | 32.32 | 32.33 | 32.34 | 32.35 | 32.36 | 32.37 | 32.38 | 32.39 | 32.40 | 32.41 | 32.42 | 32.43 | 32.44 | 32.45 | 32.46 | 32.47 | 32.48 | 32.49 | 32.50 | 32.51 | 32.52 | 32.53 | 32.54 | 32.55 | 32.56 | 32.57 | 32.58 | 32.59 | 32.60 | 32.61 | 32.62 | 32.63 | 32.64 | 32.65 | 32.66 | 32.67 | 32.68 | 32.69 | 32.70 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе АО "Чеченэнерго", в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 540.9296 | 3382.978 | нд | 547.9937 | 3471.7983 | нд | 25.1432 | 499.6926 | 2992.479 | 3757.9955 | 3003.0999 | 3792.6246 | 3122.5508 | 8490.67 | 2622.8441 | 688.5949 | 6427.0099 | 144.2449 | 0 | 0 | 144.2449 | 0 | 132.665 | 0 | 0 | 132.665 | 0 | 71.3177 | 0 | 0 | 0 | 71.3177 | 130.1218 | 0 | 0 | 34.0244 | 96.0974 | 1671.4756 | 0 | 0 | 55.1249 | 1616.3508 | 1301.1806 | 0 | 0 | 0 | 1301.1806 | 524.5036 | 0 | 0 | 17.7654 | 506.7382 | 1004.5415 | 0 | 0 | 106.043 | 898.4985 | 48.0645 | 0 | 0 | 40.7326 | 7.3319 | 878.1423 | 0 | 0 | 68.5743 | 809.5681 | 101.8946 | 0 | 0 | 84.9367 | 16.9578 | 1519.3297 | 0 | 0 | 44.2541 | 1475.0756 | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | 1474.0562 | 0 | 0 | 0 | 1474.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550.9402 | 0 | 0 | 0 | 1550.9402 | 2429.0559 | 0 | 0 | 208.5596 | 2220.4963 | 7858.3124 | 0 | 0 | 252.8958 | 7605.4166 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 164.0239 | 967.5065 | нд | 164.0239 | 967.5065 | нд | 25.1432 | 199.0542 | 1313.6991 | 1639.0781 | 1324.32 | 1661.6825 | 963.3622 | 955.8293 | 764.294 | 112.8812 | 200.3709 | 127.5301 | 0 | 0 | 127.5301 | 0 | 121.6309 | 0 | 0 | 121.6309 | 0 | 27.7177 | 0 | 0 | 0 | 27.7177 | 125.5388 | 0 | 0 | 29.4414 | 96.0974 | 404.2563 | 0 | 0 | 0 | 404.2563 | 309.2345 | 0 | 0 | 0 | 309.2345 | 24.6191 | 0 | 0 | 15.0187 | 9.6004 | 87.7357 | 0 | 0 | 3.6019 | 84.1337 | 48.0645 | 0 | 0 | 40.7326 | 7.3319 | 78.4394 | 0 | 0 | 58.5743 | 19.8651 | 40.1977 | 0 | 0 | 23.2399 | 16.9578 | 34.1959 | 0 | 0 | 28.9795 | 5.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.8552 | 0 | 0 | 78.9912 | 465.864 | 635.1442 | 0 | 0 | 120.5971 | 514.5471 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 78.6864 | 500.6592 | нд | 85.7505 | 589.4796 | нд | нд | 55.7009 | 106.1229 | 115.3042 | 106.1229 | 115.3042 | 174.3152 | 5451.8291 | 118.6143 | 107.7189 | 5380.0896 | 13.076 | 0 | 0 | 13.076 | 0 | 7.3954 | 0 | 0 | 7.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1433 | 0 | 0 | 0 | 5.1433 | 31.8898 | 0 | 0 | 0 | 31.8898 | 70.2564 | 0 | 0 | 59.5393 | 10.7171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.703 | 0 | 0 | 10 | 789.703 | 61.6968 | 0 | 0 | 61.6968 | 0 | 1485.1338 | 0 | 0 | 15.2746 | 1469.8592 | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | 1474.0562 | 0 | 0 | 0 | 1474.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550.9402 | 0 | 0 | 0 | 1550.9402 | 105.3866 | 0 | 0 | 71.6968 | 33.6898 | 5388.7328 | 0 | 0 | 88.3139 | 5300.4189 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 214.282 | 1369.4221 | нд | 214.282 | 1369.4221 | нд | нд | 0 | 1433.9273 | 1831.2261 | 1433.9273 | 1835.008 | 1202.9939 | 1193.4136 | 1202.9939 | 163.63 | 213.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.3639 | 0 | 0 | 0 | 1039.3639 | 980.22 | 0 | 0 | 0 | 980.22 | 163.63 | 0 | 0 | 0 | 163.63 | 213.1936 | 0 | 0 | 0 | 213.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.5939 | 0 | 0 | 0 | 1246.5939 | 1193.4136 | 0 | 0 | 0 | 1193.4136 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 83.9373 | 545.3902 | нд | 83.9373 | 545.3902 | нд | нд | 244.9376 | нд | нд | нд | нд | 422.4469 | 544.7163 | 177.5094 | 0.057002 | 295.0351 | 3.6387 | 0 | 0 | 3.6387 | 0 | 3.6387 | 0 | 0 | 3.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 172.7306 | 0 | 0 | 0 | 172.7306 | 0.021861 | 0 | 0 | 0 | 0.021861 | 0.057002 | 0 | 0 | 0 | 0.057002 | 295.0351 | 0 | 0 | 0 | 295.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.7876 | 0 | 0 | 0 | 172.7876 | 296.14 | 0 | 0 | 1.083 | 295.057 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 138.7297 | 172.3872 | 138.7297 | 180.63 | 359.4326 | 344.8817 | 359.4326 | 304.3077 | 338.3207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1249 | 0 | 0 | 55.1249 | 0 | 6.561 | 0 | 0 | 0 | 6.561 | 304.3077 | 0 | 0 | 2.7467 | 301.561 | 338.3207 | 0 | 0 | 42.9017 | 295.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.4326 | 0 | 0 | 57.8716 | 301.561 | 344.8817 | 0 | 0 | 42.9017 | 301.98 | нд
1 | Чеченская Республика | Г | нд | нд | нд | нд | 540.9296 | 3382.978 | нд | 547.9937 | 3471.7983 | нд | 25.1432 | 499.6926 | 2992.479 | 3757.9955 | 3003.0999 | 3792.6246 | 3122.5508 | 8490.67 | 2622.8441 | 688.5949 | 6427.0099 | 144.2449 | 0 | 0 | 144.2449 | 0 | 132.665 | 0 | 0 | 132.665 | 0 | 71.3177 | 0 | 0 | 0 | 71.3177 | 130.1218 | 0 | 0 | 34.0244 | 96.0974 | 1671.4756 | 0 | 0 | 55.1249 | 1616.3508 | 1301.1806 | 0 | 0 | 0 | 1301.1806 | 524.5036 | 0 | 0 | 17.7654 | 506.7382 | 1004.5415 | 0 | 0 | 106.043 | 898.4985 | 48.0645 | 0 | 0 | 40.7326 | 7.3319 | 878.1423 | 0 | 0 | 68.5743 | 809.5681 | 101.8946 | 0 | 0 | 84.9367 | 16.9578 | 1519.3297 | 0 | 0 | 44.2541 | 1475.0756 | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | 1474.0562 | 0 | 0 | 0 | 1474.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550.9402 | 0 | 0 | 0 | 1550.9402 | 2429.0559 | 0 | 0 | 208.5596 | 2220.4963 | 7858.3124 | 0 | 0 | 252.8958 | 7605.4166 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 164.0239 | 967.5065 | нд | 164.0239 | 967.5065 | нд | 25.1432 | 199.0542 | 1313.6991 | 1639.0781 | 1324.32 | 1661.6825 | 963.3622 | 955.8293 | 764.294 | 112.8812 | 200.3709 | 127.5301 | 0 | 0 | 127.5301 | 0 | 121.6309 | 0 | 0 | 121.6309 | 0 | 27.7177 | 0 | 0 | 0 | 27.7177 | 125.5388 | 0 | 0 | 29.4414 | 96.0974 | 404.2563 | 0 | 0 | 0 | 404.2563 | 309.2345 | 0 | 0 | 0 | 309.2345 | 24.6191 | 0 | 0 | 15.0187 | 9.6004 | 87.7357 | 0 | 0 | 3.6019 | 84.1337 | 48.0645 | 0 | 0 | 40.7326 | 7.3319 | 78.4394 | 0 | 0 | 58.5743 | 19.8651 | 40.1977 | 0 | 0 | 23.2399 | 16.9578 | 34.1959 | 0 | 0 | 28.9795 | 5.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.8552 | 0 | 0 | 78.9912 | 465.864 | 635.1442 | 0 | 0 | 120.5971 | 514.5471 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 160.9897 | 944.4256 | нд | 160.9897 | 944.4256 | нд | 14.9992 | 199.0542 | 898.6489 | 1052.4564 | 909.2699 | 1071.7777 | 865.2617 | 857.3664 | 666.1934 | 16.1759 | 103.3032 | 127.5301 | 0 | 0 | 127.5301 | 0 | 120.2356 | 0 | 0 | 120.2356 | 0 | 27.7177 | 0 | 0 | 0 | 27.7177 | 125.5388 | 0 | 0 | 29.4414 | 96.0974 | 404.2563 | 0 | 0 | 0 | 404.2563 | 309.2345 | 0 | 0 | 0 | 309.2345 | 7.8529 | 0 | 0 | 1.1761 | 6.6768 | 87.3245 | 0 | 0 | 3.4131 | 83.9114 | 1.77 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 11.0918 | 0 | 0 | 1.5 | 9.5918 | 6.553 | 0 | 0 | 4.8838 | 1.6692 | 4.8869 | 0 | 0 | 4.1415 | 0.74546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.1499 | 0 | 0 | 7.8299 | 440.32 | 538.0765 | 0 | 0 | 38.4959 | 499.5805 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | с | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 19.1742 | 19.1774 | 19.1742 | 7.7957 | 7.7676 | 0.057472 | 0 | 0 | 0.057472 | 0 | 0.25072 | 0 | 0 | 0.25072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1278 | 0 | 0 | 0.85442 | 10.2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031249 | 0 | 0 | 0 | 0.031249 | 1.1419 | 0 | 0 | 1.1419 | 0 | 1.1106 | 0 | 0 | 0.94121 | 0.16942 | 1.77 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 4.8838 | 0 | 0 | 4.8838 | 0 | 4.8869 | 0 | 0 | 4.1415 | 0.74546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7957 | 0 | 0 | 7.7957 | 0 | 18.9266 | 0 | 0 | 7.4371 | 11.4895 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | с | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.1167 | 0.18062 | 0.1167 | 0 | 0.0097508 | 0.1167 | 0 | 0 | 0.1167 | 0 | 0.1167 | 0 | 0 | 0.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054171 | 0 | 0 | 0 | 0.054171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0097508 | 0 | 0 | 0.0082634 | 0.0014874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063922 | 0 | 0 | 0.0082634 | 0.055659 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 160.9897 | 944.4256 | нд | 160.9897 | 944.4256 | нд | 14.9992 | 199.0542 | 898.6489 | 1052.4564 | 909.2699 | 1071.7777 | 845.9707 | 838.0084 | 646.9025 | 8.3803 | 95.5259 | 127.356 | 0 | 0 | 127.356 | 0 | 119.8682 | 0 | 0 | 119.8682 | 0 | 27.7177 | 0 | 0 | 0 | 27.7177 | 114.411 | 0 | 0 | 28.587 | 85.824 | 404.2563 | 0 | 0 | 0 | 404.2563 | 309.1491 | 0 | 0 | 0 | 309.1491 | 6.7111 | 0 | 0 | 0.034267 | 6.6768 | 86.2041 | 0 | 0 | 2.4636 | 83.7405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3218 | 0 | 0 | 0 | 9.3218 | 1.6692 | 0 | 0 | 0 | 1.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.3543 | 0 | 0 | 0.034267 | 440.32 | 519.0859 | 0 | 0 | 31.0506 | 488.0353 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ: отпайка от ВЛ-110 кВ ПС ГРП-ПС Октябрьская Л-137 до проектируемой ПС-110 кВ НПЗ (технологическое присоединение ОАО НК "Роснефть") (доп.соглашение от 15.03.2016 г. №1 к договору ТП от 06.06.2011 г. №226/2011) | F_prj_109108_47168 | с | 2015 | 2020 | 2019 | 1.3967 | 9.5317 | 04.2015 | 1.3967 | 9.5317 | 04.2015 | 8.346 | 0 | 14.567 | 19.2906 | 14.567 | 19.7907 | 8.346 | 8.346 | 8.346 | 8.346 | 8.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6768 | 0 | 0 | 0 | 6.6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.346 | 0 | 0 | 0 | 8.346 | 1.6692 | 0 | 0 | 0 | 1.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.346 | 0 | 0 | 0 | 8.346 | 8.346 | 0 | 0 | 0 | 8.346 | Корректировка графика финансирования по причине переноса сроков реализации мероприятия с 2018 на 2019 год на основании доп.соглашения о переносе сроков ТП; Корректировка сроков освоения капитальных вложений на основании доп.соглашения о переносе сроков ТП; Корректировка сроков ввода основных фондов по причине переноса сроков освоения капитальных вложений с 2018 на 2019 год
1.1.1.3 | Строительство отпайки ЛЭП 35 кВ от опоры № 133 ВЛ 35 кВ ПС Шатой-ПС Итум-Кале до проектируемой ПС 35/10 кВ ( договор № 169/2015 от 01.06.2015 г. ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по ЧР") | G_prj_109108_50015 | з | 2015 | 2018 | 2018 | нд | 0.26797 | 12.2015 | нд | 0.26797 | 12.2015 | 0.284 | 0 | 1.1401 | 1.364 | 1.1401 | 1.364 | 0.26797 | 0.26797 | 0.26797 | 0.013399 | 0.013399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25457 | 0 | 0 | 0.25457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013399 | 0 | 0 | 0.013399 | 0 | 0.013399 | 0 | 0 | 0.011355 | 0.0020438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013399 | 0 | 0 | 0.013399 | 0 | 0.26797 | 0 | 0 | 0.26593 | 0.0020438 | Объект в части объема финансирования не корректируется; Объект в части объема капитальных вложений не корректируется; Объект в части сроков ввода на основные фонды не корректируется, введен в эксплуатацию в 2017 году
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г. Доп.соглашение от 20.10.2016 №2) | F_prj_109108_47931 | з | 2015 | 2019 | 2018 | нд | 0.65003 | 10.2015 | нд | 0.65003 | 10.2015 | 0.67822 | 0 | 1.4388 | 1.718 | 1.4388 | 1.718 | 0.65004 | 0.65004 | 0.6372 | 0.020868 | 0.020868 | 0.6372 | 0 | 0 | 0.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62917 | 0 | 0 | 0.62917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020868 | 0 | 0 | 0.020868 | 0 | 0.020868 | 0 | 0 | 0.017685 | 0.0031833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020868 | 0 | 0 | 0.020868 | 0 | 0.65004 | 0 | 0 | 0.64686 | 0.0031833 | Объект в части объема и графика финансирования не корректируется; Объект в части объема капитальных вложений не корректируется; Корректировка сроков ввода объекта на основные фонды по факту исполнения 2017 года
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г. Доп.соглашение от 20.10.2016 №2) | F_prj_109108_47932 | з | 2015 | 2019 | 2017 | нд | 0.50783 | 10.2015 | нд | 0.50783 | 10.2015 | 0.61407 | -9.7145e-17 | 1.2583 | 1.4824 | 1.2583 | 1.4824 | 0.50783 | 0.50783 | 0.5074 | 0 | -1.1102e-16 | 0.5074 | 0 | 0 | 0.5074 | 0 | 0.048324 | 0 | 0 | 0.048324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45951 | 0 | 0 | 0.45951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45951 | 0 | 0 | 0.45951 | 0 | Объект в части объема и графика финансирования не корректируется; Объект в части объема капитальных вложений не корректируется; Корректировка сроков ввода объекта на основные фонды по факту исполнения 2017 года
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ. от ТП-342 Ф-28 ПС 110 кВ Северная протяженностью 0,16 км. и от ТП-12 Ф-6 ПС 110 кВ Западная протяженностью 0,32 км., ААБлУ - 3х120 для технологического присоединения ЖСК "Феникс" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 3125 от 09.09.2016г.) | I_Che123 | п | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1508 | 0 | нд | нд | 1.6562 | 2.3033 | нд | 0.97575 | нд | нд | 0.97575 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97575 | 0 | 0 | 0 | 0.97575 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.97575 | 0 | 0 | 0 | 0.97575 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по договору ТП от 09.09.2016 №3125 ЖСК "Феникс". Плата по договору ТП составляет 1,151 млн руб. с НДС.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ. от Ру-10 кВ ТП-163 ПС 110 кВ Северная протяженностью 0,3 км. , ААБлУ- 3х12 для технологического присоединения ООО "Теплицстройсервис" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 3193 от 11.10.2016г.) | I_Che124 | п | 2020 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.63621 | 0 | нд | нд | 1.0351 | 1.3772 | нд | 0.85228 | нд | нд | 0.85228 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85228 | 0 | 0 | 0.18311 | 0.66917 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.85228 | 0 | 0 | 0.18311 | 0.66917 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по договору ТП от 11.10.2016 №3193 ООО "Теплицстройсервис". Плата по договору ТП составляет 0,636 млн руб. с НДС.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт L=0,55 км. АС-35 для технологического присоединения Министерства образования и науки ЧР к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 4598 от 18.07.2017г.) | I_Che125 | п | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.58702 | 0 | нд | нд | 1.3058 | 1.7374 | нд | 1.0159 | нд | нд | 1.0159 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0159 | 0 | 0 | 0.36345 | 0.65244 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0159 | 0 | 0 | 0.36345 | 0.65244 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по договору ТП от 18.07.2017 №4598 Министерства образования и науки ЧР. Плата по договору ТП составляет 0,587 млн руб. с НДС.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. Ф-2 ПС 35 кВ Калиновская L=0,35 км. АС-50 для технологического присоединения Министерства образования и науки ЧР к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 4592 от 18.07.2017г.) | I_Che126 | п | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37514 | 0 | нд | нд | 0.83096 | 1.1056 | нд | 0.71745 | нд | нд | 0.71745 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71745 | 0 | 0 | 0.29009 | 0.42736 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.71745 | 0 | 0 | 0.29009 | 0.42736 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по договору ТП от 18.07.2017 №4592 Министерства образования и науки ЧР. Плата по договору ТП составляет 0,375 млн руб. с НДС.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес L=0,11км. АС-50 для технологического присоединения Министерства образования и науки ЧР к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 4597 от 18.07.2017г.) | I_Che127 | п | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1439 | 0 | нд | нд | 0.26116 | 0.34748 | нд | 0.22549 | нд | нд | 0.22549 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22549 | 0 | 0 | 0.069146 | 0.15634 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22549 | 0 | 0 | 0.069146 | 0.15634 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по договору ТП от 18.07.2017 №4597 Министерства образования и науки ЧР. Плата по договору ТП составляет 0,144 млн руб. с НДС.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес-Город L=0,05км. АС-95 и замена провода АС-50 на АС-95 L=1,97 км. для технологического присоединения Министерства образования и науки ЧР к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 4595 от 18.07.2017г.) | I_Che128 | п | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.075131 | 0 | нд | нд | 4.7958 | 6.381 | нд | 1.0477 | нд | нд | 1.0477 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0477 | 0 | 0 | 0.82423 | 0.22349 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0477 | 0 | 0 | 0.82423 | 0.22349 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по договору ТП от 18.07.2017 №4595 Министерства образования и науки ЧР. Плата по договору ТП составляет 0,075 млн руб. с НДС.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ. Ф-5 ПС 110 кВ Горячеисточненская L=0,2 км. АС-50 для технологического присоединения и.п. Хасиева И.С. Гостинично-спортивный комплекс к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 4495 от 21.06.2017г.) | I_Che129 | п | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.26765 | 0 | нд | нд | 0.47483 | 0.63178 | нд | 0.40997 | нд | нд | 0.40997 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40997 | 0 | 0 | 0.12061 | 0.28936 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.40997 | 0 | 0 | 0.12061 | 0.28936 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по договору ТП от 21.06.2017 №4495 ИП Хасиева И.С. (Гостинично-спортивный комплекс). Плата по договору ТП составляет 0,268 млн руб. с НДС.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. от РУ-10 кВ ТП-212 Ф-7 ПС 110 кВ Тепличная L=0,11км. АС-50 для технологического присоединения ООО "Евро-Телеком" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 4545 от 06.07.2017г.) | I_Che130 | п | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31158 | 0 | нд | нд | 0.26116 | 0.34748 | нд | 1.0006 | нд | нд | 1.0006 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0006 | 0 | 0 | 0.58395 | 0.41669 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0006 | 0 | 0 | 0.58395 | 0.41669 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по договору ТП от 06.07.2017 №4545 ООО "Евро-Телеком". Плата по договору ТП составляет 0,312 млн руб. с НДС.
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ (для технологического присоединения комплекса высотных зданий "Гудермес-Сити-1", "Гудермес-Сити-2"; договор ТП от 01.12.2016 №457/2016 ЗАО "Инкомстрой") | G_Che21 | з | 2011 | 2017 | 2018 | 96.9912 | 572.3858 | 01.2017 | 96.9912 | 572.3858 | 01.2017 | 1.028 | 188.189 | 518.2268 | 593.1256 | 518.2268 | 598.6341 | 488.1154 | 488.1154 | 299.9256 | 0 | 80.9004 | 56.348 | 0 | 0 | 56.348 | 0 | 51.2605 | 0 | 0 | 51.2605 | 0 | 15.2548 | 0 | 0 | 0 | 15.2548 | 30.4554 | 0 | 0 | 0 | 30.4554 | 218.2097 | 0 | 0 | 0 | 218.2097 | 137.31 | 0 | 0 | 0 | 137.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9004 | 0 | 0 | 0 | 80.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4645 | 0 | 0 | 0 | 233.4645 | 248.6659 | 0 | 0 | 0 | 248.6659 | Корректировка графика финансирования по факту исполнения 2017 года; Объект в части освоения капитальных вложений не корректируется; Объект введен на основные фонды в 2017 году в соответствии с утвержденным планом.
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) (для технологичесокого присоединения Цветомузыкального фонтана, пос.Черноречье; договор ТП от 21.11.2016 №447/2016, ЗАО "Инком-Альянс") | G_Che22 | з | 2014 | 2017 | 2017 | 62.6018 | 361.0822 | 12.2014 | 62.6018 | 361.0822 | 12.2014 | 0.50139 | 10.8652 | 362.018 | 435.4758 | 362.018 | 434.5574 | 348.0835 | 333.876 | 337.2183 | 0 | 0 | 69.8634 | 0 | 0 | 69.8634 | 0 | 68.5594 | 0 | 0 | 68.5594 | 0 | 12.4629 | 0 | 0 | 0 | 12.4629 | 82.6123 | 0 | 0 | 27.2437 | 55.3686 | 186.0466 | 0 | 0 | 0 | 186.0466 | 171.839 | 0 | 0 | 0 | 171.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.5095 | 0 | 0 | 0 | 198.5095 | 254.4513 | 0 | 0 | 27.2437 | 227.2076 | Корректировка объекта в части объема финансирования по факту выявленной экономии; Корректировка объекта в части освоения капитальных вложений по факту выявленной экономии; Корректировка объема ввода на основные фонды по факту выполнения работ (выявлена экономия). Объект введен на основные фонды в 2017 году в соответствии с утвержденным планом.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Грозненская ТЭС, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.0342 | 23.0809 | нд | 3.0342 | 23.0809 | нд | 10.144 | 0 | 415.0501 | 586.6216 | 415.0501 | 589.9048 | 98.1006 | 98.463 | 98.1006 | 96.7053 | 97.0677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3952 | 0 | 0 | 1.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7661 | 0 | 0 | 13.8426 | 2.9236 | 0.41116 | 0 | 0 | 0.18885 | 0.22231 | 46.2945 | 0 | 0 | 38.9626 | 7.3319 | 67.3476 | 0 | 0 | 57.0743 | 10.2734 | 33.6447 | 0 | 0 | 18.3561 | 15.2886 | 29.3089 | 0 | 0 | 24.8381 | 4.4709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7053 | 0 | 0 | 71.1613 | 25.544 | 97.0677 | 0 | 0 | 82.1012 | 14.9665 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 3.0342 | 23.0809 | нд | 3.0342 | 23.0809 | нд | 10.144 | 0 | 415.0501 | 586.6216 | 415.0501 | 589.9048 | 98.1006 | 98.463 | 98.1006 | 96.7053 | 97.0677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3952 | 0 | 0 | 1.3952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7661 | 0 | 0 | 13.8426 | 2.9236 | 0.41116 | 0 | 0 | 0.18885 | 0.22231 | 46.2945 | 0 | 0 | 38.9626 | 7.3319 | 67.3476 | 0 | 0 | 57.0743 | 10.2734 | 33.6447 | 0 | 0 | 18.3561 | 15.2886 | 29.3089 | 0 | 0 | 24.8381 | 4.4709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7053 | 0 | 0 | 71.1613 | 25.544 | 97.0677 | 0 | 0 | 82.1012 | 14.9665 | нд
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Северная" ф-11 на РП-25 для технологического присоединения ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) к сетям АО "Чеченэнерго" ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | F_prj_109108_47928 | с | 2015 | 2018 | 2018 | нд | 0.030007 | 12.2015 | нд | 0.030007 | 12.2015 | 0.16371 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.030007 | 0.030007 | 0.030007 | 0.030007 | 0.030007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030007 | 0 | 0 | 0.030007 | 0 | 0.030007 | 0 | 0 | 0.02543 | 0.0045774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030007 | 0 | 0 | 0.030007 | 0 | 0.030007 | 0 | 0 | 0.02543 | 0.0045774 | Объект в части объема и графика финансирования не корректируется; Объект в части объема капитальных вложений не корректируется; Корректировка сроков ввода объекта на основные фонды ввиду неисполнения плана ввода 2017 года
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" - монтаж шкафа Шэра-МЛ-1001 для технологического присоединения ЗАО "ИСТ "Казбек" к сетям АО "Чеченэнерго"(договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011. Доп.соглашение от 06.02.2017 №3) | F_prj_109108_47929 | с | 2015 | 2018 | 2018 | нд | 0.83345 | 12.2015 | нд | 0.83345 | 12.2015 | 1.0446 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.68469 | 0.68469 | 0.68469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68469 | 0 | 0 | 0.68469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема и графика финансирования не корректируется; Объект в части объема капитальных вложений не корректируется; Объект в части сроков ввода не корректируется.
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Южная" ф-1 на РП-28 для технологического присоединения ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | F_prj_109108_47930 | с | 2015 | 2018 | 2018 | нд | 0.01874 | 12.2015 | нд | 0.01874 | 12.2015 | 0.22737 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.018747 | 0.018747 | 0.018747 | 0.018747 | 0.018747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018747 | 0 | 0 | 0.018747 | 0 | 0.018747 | 0 | 0 | 0.015887 | 0.0028597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018747 | 0 | 0 | 0.018747 | 0 | 0.018747 | 0 | 0 | 0.015887 | 0.0028597 | Объект в части объема и графика финансирования не корректируется; Объект в части объема капитальных вложений не корректируется; Корректировка сроков ввода объекта на основные фонды ввиду неисполнения плана ввода 2017 года
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ вынос ВЛ-110 кВ ПС Грозный-330- ПС ГРП Л-136 из оползневой зоны, подвеска провода ВЛ-110 кВ ПС ГРП-ПС Октябрьская Л-137 (технологическое присоединение ОАО НК Роснефть) (доп.соглашение от 15.03.2016 г. №1 к договору ТП от 06.06.2011 г. №226/2011) | G_Che18 | с | 2015 | 2020 | 2019 | 3.0342 | 22.1987 | 04.2015 | 3.0342 | 22.1987 | 04.2015 | 8.346 | 0 | 100.8006 | 132.7196 | 100.8006 | 136.0028 | 21.7637 | 21.7637 | 21.7637 | 21.0532 | 21.0532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71055 | 0 | 0 | 0.71055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7174 | 0 | 0 | 13.7938 | 2.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0532 | 0 | 0 | 17.8417 | 3.2115 | 4.3358 | 0 | 0 | 4.3358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0532 | 0 | 0 | 18.1296 | 2.9236 | 21.0532 | 0 | 0 | 17.8417 | 3.2115 | Корректировка графика финансирования по причине переноса сроков реализации мероприятия с 2018 на 2019 год на основании доп.соглашения о переносе сроков ТП; Корректировка сроков освоения капитальных вложений на основании доп.соглашения о переносе сроков ТП; Корректировка сроков ввода основных фондов по причине переноса сроков освоения капитальных вложений с 2018 на 2019 год
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС 110 кВ Северная на БКТП-51 для технологического присоединения ООО Республиканский торговый центр "Беркат" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 60/2015 от 25.03.2015г.) | I_Che131 | п | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.060633 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.091552 | нд | нд | 0.091552 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.091552 | 0 | 0 | 0.026202 | 0.06535 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.091552 | 0 | 0 | 0.026202 | 0.06535 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по договору ТП от 25.03.2015 №60/2015 ООО Республиканский торговый центр "Беркат". Плата по договору ТП составляет 0,061 млн руб. с НДС.
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС 110 кВ Консервная в РУ-10 кВ на ТП-98 и на проектируемую ТП для технологического присоединения ЗАО "Служба доставки" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 92/2015 от 05.05.2015г.) | I_Che132 | п | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.056844 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1831 | нд | нд | 0.1831 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1831 | 0 | 0 | 0.107 | 0.076104 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1831 | 0 | 0 | 0.107 | 0.076104 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по договору ТП от 05.05.2015 №92/2015 ЗАО "Служба доставки". Плата по договору ТП составляет 0,057 млн руб. с НДС.
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки Ф-3 ПС 110 кВ Консервная для технологического присоединения ООО "Бизнес-сервис" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 365/2012 от 16.11.2012г.) | I_Che133 | п | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011548 | нд | нд | 0.011548 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011548 | 0 | 0 | 0 | 0.011548 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011548 | 0 | 0 | 0 | 0.011548 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по договору ТП от 16.11.2012 №365/2012 ООО "Бизнес-сервис". Плата по договору ТП составляет 0,015 млн руб. с НДС.
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки Ф-7 ПС 110 кВ Восточная для технологического присоединения Общежития ЧГУ г.Грозный ул.Косиора ФГБОУ "Чеченский государственный универститет" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 85/2015 от 28.04.2015г.) | I_Che134 | п | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.092011 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0381 | нд | нд | 0.0381 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0381 | 0 | 0 | 0 | 0.0381 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0381 | 0 | 0 | 0 | 0.0381 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по договору ТП от 28.04.2015 №85/2015 ФГБОУ "Чеченский государственный универститет". Плата по договору ТП составляет 0,092 млн руб. с НДС.
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская для технологического присоединения ООО "Стандарт-С" Насос для орошения полей к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 4516 от 03.07.2017г.) | I_Che135 | п | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.021195 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0381 | нд | нд | 0.0381 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0381 | 0 | 0 | 0.014327 | 0.023773 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0381 | 0 | 0 | 0.014327 | 0.023773 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по договору ТП от 03.07.2017 №4516 ООО "Стандарт-С". Плата по договору ТП составляет 0,021 млн руб. с НДС.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Горец" (Расширение ОРУ-110кВ с установкой одной линейной ячейки 110кВ) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) | H_Che82 | п | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.023325 | 0 | 26.5307 | 36.8972 | 26.5307 | 36.8972 | 23.1472 | 23.1472 | 23.1472 | 23.1472 | 23.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1472 | 0 | 0 | 15.8154 | 7.3319 | 23.1472 | 0 | 0 | 19.6163 | 3.5309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1472 | 0 | 0 | 15.8154 | 7.3319 | 23.1472 | 0 | 0 | 19.6163 | 3.5309 | Объект в части объема и графика финансирования не корректируется; Объект в части объема и графика капитальных вложений не корректируется; Объект в части сроков ввода не корректируется.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" (Расширение ОРУ-110кВ с установкой одной линейной ячейки 110кВ) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) | H_Che83 | п | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.023325 | 0 | 26.5307 | 36.8972 | 26.5307 | 36.8972 | 23.1472 | 23.1472 | 23.1472 | 23.1472 | 23.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1472 | 0 | 0 | 23.1472 | 0 | 23.1472 | 0 | 0 | 19.6163 | 3.5309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1472 | 0 | 0 | 23.1472 | 0 | 23.1472 | 0 | 0 | 19.6163 | 3.5309 | Объект в части объема и графика финансирования не корректируется; Объект в части объема и графика капитальных вложений не корректируется; Объект в части сроков ввода не корректируется.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Грозный-Аргунская ТЭЦ Л-125 (Замена провода 12,8 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) | H_Che84 | п | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.023325 | 0 | 132.1845 | 192.3685 | 132.1845 | 192.3685 | 14.333 | 14.333 | 14.333 | 14.333 | 14.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.333 | 0 | 0 | 0 | 14.333 | 14.333 | 0 | 0 | 12.1466 | 2.1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.333 | 0 | 0 | 0 | 14.333 | 14.333 | 0 | 0 | 12.1466 | 2.1864 | Объект в части объема и графика финансирования не корректируется; Объект в части объема и графика капитальных вложений не корректируется; Объект в части сроков ввода не корректируется.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Шали-Аргунская ТЭЦ Л-162 (Замена провода 12,5 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) | H_Che85 | п | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.023325 | 0 | 129.0035 | 187.7391 | 129.0035 | 187.7391 | 13.9971 | 13.9971 | 13.9971 | 13.9971 | 13.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9971 | 0 | 0 | 13.0415 | 0.95563 | 13.9971 | 0 | 0 | 11.862 | 2.1352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9971 | 0 | 0 | 13.0415 | 0.95563 | 13.9971 | 0 | 0 | 11.862 | 2.1352 | Объект в части объема и графика финансирования не корректируется; Объект в части объема и графика капитальных вложений не корректируется; Объект в части сроков ввода не корректируется.
1.1.4.2 | Замена ошиновки на ПС 110 кВ Шали (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) | H_Che86 | п | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.023325 | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.97881 | 0.97881 | 0.97881 | 0.97881 | 0.97881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97881 | 0 | 0 | 0.97881 | 0 | 0.97881 | 0 | 0 | 0.8295 | 0.14931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97881 | 0 | 0 | 0.97881 | 0 | 0.97881 | 0 | 0 | 0.8295 | 0.14931 | Объект в части объема и графика финансирования не корректируется; Объект в части объема и графика капитальных вложений не корректируется; Объект в части сроков ввода не корректируется.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 78.6864 | 500.6592 | нд | 85.7505 | 589.4796 | нд | нд | 55.7009 | 106.1229 | 115.3042 | 106.1229 | 115.3042 | 174.3152 | 5451.8291 | 118.6143 | 107.7189 | 5380.0896 | 13.076 | 0 | 0 | 13.076 | 0 | 7.3954 | 0 | 0 | 7.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1433 | 0 | 0 | 0 | 5.1433 | 31.8898 | 0 | 0 | 0 | 31.8898 | 70.2564 | 0 | 0 | 59.5393 | 10.7171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.703 | 0 | 0 | 10 | 789.703 | 61.6968 | 0 | 0 | 61.6968 | 0 | 1485.1338 | 0 | 0 | 15.2746 | 1469.8592 | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | 1474.0562 | 0 | 0 | 0 | 1474.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550.9402 | 0 | 0 | 0 | 1550.9402 | 105.3866 | 0 | 0 | 71.6968 | 33.6898 | 5388.7328 | 0 | 0 | 88.3139 | 5300.4189 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 55.5697 | нд | нд | 58.7793 | нд | нд | 51.8054 | 106.1229 | 115.3042 | 106.1229 | 115.3042 | 58.8673 | 58.6566 | 7.0619 | 4.6891 | 4.4784 | 3.376 | 0 | 0 | 3.376 | 0 | 2.3728 | 0 | 0 | 2.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6891 | 0 | 0 | 0 | 4.6891 | 4.4784 | 0 | 0 | 3.7952 | 0.68314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6891 | 0 | 0 | 0 | 4.6891 | 4.4784 | 0 | 0 | 3.7952 | 0.68314 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 55.5697 | нд | нд | 55.5697 | нд | нд | 51.8054 | 106.1229 | 115.3042 | 106.1229 | 115.3042 | 55.9173 | 55.9173 | 4.1119 | 1.7391 | 1.7391 | 3.376 | 0 | 0 | 3.376 | 0 | 2.3728 | 0 | 0 | 2.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7391 | 0 | 0 | 0 | 1.7391 | 1.7391 | 0 | 0 | 1.4738 | 0.26529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7391 | 0 | 0 | 0 | 1.7391 | 1.7391 | 0 | 0 | 1.4738 | 0.26529 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/27,5 кВ "Гудермес-Тяговая" с установкой элегазовых выключателей ВЭБ-110 кВ-4 шт., устройством релейной защиты и автоматики | F_prj_109108_46985 | з | 2002 | 2018 | 2018 | нд | 55.5697 | 07.2014 | нд | 55.5697 | 07.2014 | нд | 51.8054 | 106.1229 | 115.3042 | 106.1229 | 115.3042 | 55.9173 | 55.9173 | 4.1119 | 1.7391 | 1.7391 | 3.376 | 0 | 0 | 3.376 | 0 | 2.3728 | 0 | 0 | 2.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7391 | 0 | 0 | 0 | 1.7391 | 1.7391 | 0 | 0 | 1.4738 | 0.26529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7391 | 0 | 0 | 0 | 1.7391 | 1.7391 | 0 | 0 | 1.4738 | 0.26529 | Объект в части объема и графика финансирования не корректируется; Объект в части объема и графика капитальных вложений не корректируется; Объект в части сроков ввода не корректируется.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2096 | 0 | нд | 4.4409e-16 | нд | нд | нд | нд | 2.95 | 2.7392 | 2.95 | 2.95 | 2.7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 2.7392 | 0 | 0 | 2.3214 | 0.41785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 2.7392 | 0 | 0 | 2.3214 | 0.41785 | нд
1.2.1.2 | Оснащение устройствами автоматической частотной разгрузки на ПС 110/35/10 кВ "Самашки" | F_prj_109108_48226 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 1.6048 | 06.2017 | нд | 2.2204e-16 | нд | нд | нд | нд | 1.475 | 1.3696 | 1.475 | 1.475 | 1.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 1.3696 | 0 | 0 | 1.1607 | 0.20892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 1.3696 | 0 | 0 | 1.1607 | 0.20892 | Корректировка объекта в части объема финансирования по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объект в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.2.1.2 | Оснащение устройствами автоматической частотной разгрузки на ПС 110/35/6 кВ "Гудермес" | F_prj_109108_48227 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 1.6048 | 06.2017 | нд | 2.2204e-16 | нд | нд | нд | нд | 1.475 | 1.3696 | 1.475 | 1.475 | 1.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 1.3696 | 0 | 0 | 1.1607 | 0.20892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 1.3696 | 0 | 0 | 1.1607 | 0.20892 | Корректировка объекта в части объема финансирования по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объект в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 27.3026 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 22.061 | 20.2373 | 22.061 | 22.061 | 20.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7159 | 0 | 0 | 0 | 19.7159 | 20.2373 | 0 | 0 | 17.1502 | 3.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012839 | 0 | 0 | 0.012839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7287 | 0 | 0 | 0.012839 | 19.7159 | 20.2373 | 0 | 0 | 17.1502 | 3.087 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 27.3026 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 22.061 | 20.2373 | 22.061 | 22.061 | 20.2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7159 | 0 | 0 | 0 | 19.7159 | 20.2373 | 0 | 0 | 17.1502 | 3.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012839 | 0 | 0 | 0.012839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7287 | 0 | 0 | 0.012839 | 19.7159 | 20.2373 | 0 | 0 | 17.1502 | 3.087 | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48373 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 6.7873 | 12.2017 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.4832 | 5.0308 | 5.4832 | 5.4832 | 5.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4832 | 0 | 0 | 0 | 5.4832 | 5.0308 | 0 | 0 | 4.2634 | 0.76741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4832 | 0 | 0 | 0 | 5.4832 | 5.0308 | 0 | 0 | 4.2634 | 0.76741 | Корректировка объекта в части объема финансирования по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объект в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-6, ПС «Холодильник» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48374 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 6.3213 | 12.2017 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.1419 | 4.6866 | 5.1419 | 5.1419 | 4.6866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1419 | 0 | 0 | 0 | 5.1419 | 4.6866 | 0 | 0 | 3.9717 | 0.7149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1419 | 0 | 0 | 0 | 5.1419 | 4.6866 | 0 | 0 | 3.9717 | 0.7149 | Корректировка объекта в части объема финансирования по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объект в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-19, ПС «Горец» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48375 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 6.9496 | 12.2017 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.6113 | 5.1513 | 5.6113 | 5.6113 | 5.1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6113 | 0 | 0 | 0 | 5.6113 | 5.1513 | 0 | 0 | 4.3655 | 0.78579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6113 | 0 | 0 | 0 | 5.6113 | 5.1513 | 0 | 0 | 4.3655 | 0.78579 | Корректировка объекта в части объема финансирования по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объект в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 ПС Красноармейская с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48376 | з | 2017 | 2023 | 2018 | нд | нд | нд | нд | 7.2443 | 12.2017 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.8246 | 5.3686 | 5.8246 | 5.8246 | 5.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4795 | 0 | 0 | 0 | 3.4795 | 5.3686 | 0 | 0 | 4.5496 | 0.81894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012839 | 0 | 0 | 0.012839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4923 | 0 | 0 | 0.012839 | 3.4795 | 5.3686 | 0 | 0 | 4.5496 | 0.81894 | Корректировка объекта в части объема финансирования по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объект в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 7.493 | нд | 0 | 7.493 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 7.4659 | 5287.53 | 7.4659 | 5.1433 | 5280.0641 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.32259 | 0 | 0 | 0.32259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1433 | 0 | 0 | 0 | 5.1433 | 5.1433 | 0 | 0 | 0 | 5.1433 | 0.055 | 0 | 0 | 0.04661 | 0.0083898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.903 | 0 | 0 | 0 | 787.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467.1098 | 0 | 0 | 0 | 1467.1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474.0562 | 0 | 0 | 0 | 1474.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550.9402 | 0 | 0 | 0 | 1550.9402 | 5.1433 | 0 | 0 | 0 | 5.1433 | 5287.2074 | 0 | 0 | 2.0466 | 5285.1608 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 7.493 | нд | нд | 7.493 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.4659 | 5287.53 | 7.4659 | 5.1433 | 5280.0641 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.32259 | 0 | 0 | 0.32259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1433 | 0 | 0 | 0 | 5.1433 | 5.1433 | 0 | 0 | 0 | 5.1433 | 0.055 | 0 | 0 | 0.04661 | 0.0083898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787.903 | 0 | 0 | 0 | 787.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467.1098 | 0 | 0 | 0 | 1467.1098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474.0562 | 0 | 0 | 0 | 1474.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550.9402 | 0 | 0 | 0 | 1550.9402 | 5.1433 | 0 | 0 | 0 | 5.1433 | 5287.2074 | 0 | 0 | 2.0466 | 5285.1608 | нд
1.2.3.1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" (погашение КЗ) | F_prj_109108_48000 | з | 2015 | 2018 | 2017 | нд | 7.493 | 06.2016 | нд | 7.493 | 06.2016 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.4659 | 7.4659 | 7.4659 | 5.1433 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.32259 | 0 | 0 | 0.32259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1433 | 0 | 0 | 0 | 5.1433 | 5.1433 | 0 | 0 | 0 | 5.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1433 | 0 | 0 | 0 | 5.1433 | 7.1433 | 0 | 0 | 2 | 5.1433 | Корректировка графика финансирования по факту погашения просроченной кредиторской задолженности перед подрядной организацией в 2017 году; Объект в части объема капитальных вложений не корректируется; Объект в части сроков ввода на основные фонды не корректируется (принятие объекта к бухгалтерскому учету в 2016 году)
1.2.3.1 | План снижения потерь ЧР (Проведение мероприятий по модернизации сетей 0,4 кВ (замена линий на СИП) - 1 141,46 км;Реконструкция КЛ-10 кВ - 50,43 км;Строительство ВЛ-10кВ - 304 км;Строительство КЛ-10 кВ - 57 км;Установка КТП - 31,604 МВА.Модернизация систем учета электроэнергии, в т.ч.:Установка 1ф. счетчиков у потребителей - 179 849 шт.;Установка 3ф. счетчиков у потребителей - 9 360 шт.; Установка 3ф. счетчиков на ТП 6(10)/0,4 кВ - 2 753 шт;Установка УСПД - 2 753 шт.; Установка ретрансляторов - 6 306 шт. | I_Che136 | п | 2019 | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5280.0091 | нд | нд | 5280.0091 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 787.903 | 0 | 0 | 0 | 787.903 | нд | нд | нд | нд | нд | 1467.1098 | 0 | 0 | 0 | 1467.1098 | нд | нд | нд | нд | нд | 1474.0562 | 0 | 0 | 0 | 1474.0562 | нд | нд | нд | нд | нд | 1550.9402 | 0 | 0 | 0 | 1550.9402 | нд | нд | нд | нд | нд | 5280.0091 | 0 | 0 | 0 | 5280.0091 | Объект включен в проект ИПР с целью доведения уровня потерь до нормативов, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 30.09.2014 №674. План (Программа) снижения потерь электрической энергии разработан во исполнение решения Минэнерго России от 05.07.2017 (протокол от 05.07.2017 №АН-335пр) .
1.2.3.1 | Модернизация АИИС КУЭ ОРЭМ (замена счетчика Альфа 1800 А1802RAL-P4G-GS-DW4)- 1 ед. | I_Che137 | н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.055 | нд | нд | 0.055 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.055 | 0 | 0 | 0.04661 | 0.0083898 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.055 | 0 | 0 | 0.04661 | 0.0083898 | Исполнение постановления Правительства РФ № 1172 от 27.12.2010 "Об утверждении правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии мощности" и договора о присоединении к торговой системе оптового рынка (приложение 11.1 к положению о получении статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка: Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета электрической энергии), в соответствии с п.151 постановления Правительства РФ №442 от 04.05.12г.
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 78.6864 | 437.5965 | нд | 85.7505 | 495.9047 | нд | нд | 3.8954 | нд | нд | 0 | 0 | 85.921 | 85.4052 | 82.0255 | 75.8255 | 75.3098 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3415 | 0 | 0 | 0 | 2.3415 | 45.4858 | 0 | 0 | 38.5473 | 6.9385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | 61.684 | 0 | 0 | 61.684 | 0 | 18.024 | 0 | 0 | 15.2746 | 2.7494 | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8255 | 0 | 0 | 71.684 | 4.1415 | 76.8098 | 0 | 0 | 65.3219 | 11.4879 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 78.6864 | 437.5965 | нд | 85.7505 | 495.9047 | нд | нд | 3.8954 | нд | нд | нд | нд | 85.921 | 85.4052 | 82.0255 | 75.8255 | 75.3098 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3415 | 0 | 0 | 0 | 2.3415 | 45.4858 | 0 | 0 | 38.5473 | 6.9385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | 61.684 | 0 | 0 | 61.684 | 0 | 18.024 | 0 | 0 | 15.2746 | 2.7494 | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8255 | 0 | 0 | 71.684 | 4.1415 | 76.8098 | 0 | 0 | 65.3219 | 11.4879 | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Северная" | F_prj_109108_49011 | с | 2014 | 2020 | 2020 | 78.6864 | 437.5965 | 12.2014 | 78.6864 | 437.5965 | 12.2014 | нд | 3.8954 | нд | нд | нд | нд | 12.437 | 12.437 | 8.5415 | 2.3415 | 2.3415 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3415 | 0 | 0 | 0 | 2.3415 | 2.3415 | 0 | 0 | 1.9843 | 0.35718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3415 | 0 | 0 | 0 | 2.3415 | 3.8415 | 0 | 0 | 3.4843 | 0.35718 | Объект в части объема и графика финансирования не корректируется; Объект в части объема капитальных вложений не корректируется; Объект в части ввода основных фондов не корректируется
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС "Восточная" | F_prj_109108_49013 | з | 2017 | 2021 | 2018 | нд | нд | нд | 2.4091 | 19.678 | 12.2017 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.8 | 14.4898 | 11.8 | 11.8 | 14.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4898 | 0 | 0 | 12.2795 | 2.2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | 14.4898 | 0 | 0 | 12.2795 | 2.2103 | Объект в части финансирования не корректируется; В соответствии с заключением АО "СО ЕЭС" Северокавказское РДУ от 09.02.2017 №Р-51-б2-II-19-268 изменен срок освоения и ввода на основные фонды с 2019 года на 2017 год.
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС"№84" | F_prj_109108_49014 | п | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | Объект в части объема финансирования не корректируется; Объект в части объема капитальных вложений не корректируется; Объект в части ввода основных фондов не корректируется
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | G_Che4 | з | 2017 | 2020 | 2018 | нд | нд | нд | 3.0387 | 24.6737 | 12.2017 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 20.06 | 18.0125 | 20.06 | 20.06 | 18.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0125 | 0 | 0 | 15.2648 | 2.7477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.06 | 0 | 0 | 20.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.06 | 0 | 0 | 20.06 | 0 | 18.0125 | 0 | 0 | 15.2648 | 2.7477 | Объект в части финансирования не корректируется; В соответствии с заключением АО "СО ЕЭС" Северокавказское РДУ от 09.02.2017 №Р-51-б2-II-19-268 изменен срок освоения и ввода на основные фонды с 2019 года на 2017 год.
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Ойсунгур | G_Che5 | з | 2017 | 2020 | 2018 | нд | нд | нд | 1.6162 | 13.9564 | 12.2017 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.8 | 10.642 | 11.8 | 11.8 | 10.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.642 | 0 | 0 | 9.0186 | 1.6234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 10.642 | 0 | 0 | 9.0186 | 1.6234 | Объект в части финансирования не корректируется; В соответствии с заключением АО "СО ЕЭС" Северокавказское РДУ от 09.02.2017 №Р-51-б2-II-19-268 изменен срок освоения и ввода на основные фонды с 2019 года на 2017 год.
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Наурская | G_Che6 | п | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 10 | 1.8 | Объект в части объема финансирования не корректируется; Объект в части объема капитальных вложений не корректируется; Объект в части ввода основных фондов не корректируется
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Самашки | G_Che7 | п | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.224 | 6.224 | 6.224 | 6.224 | 6.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.224 | 0 | 0 | 6.224 | 0 | 6.224 | 0 | 0 | 5.2746 | 0.94942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.224 | 0 | 0 | 6.224 | 0 | 6.224 | 0 | 0 | 5.2746 | 0.94942 | Объект в части объема финансирования не корректируется; Объект в части объема капитальных вложений не корректируется; Объект в части ввода основных фондов не корректируется
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 214.282 | 1369.4221 | нд | 214.282 | 1369.4221 | нд | нд | 0 | 1433.9273 | 1831.2261 | 1433.9273 | 1835.008 | 1202.9939 | 1193.4136 | 1202.9939 | 163.63 | 213.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.3639 | 0 | 0 | 0 | 1039.3639 | 980.22 | 0 | 0 | 0 | 980.22 | 163.63 | 0 | 0 | 0 | 163.63 | 213.1936 | 0 | 0 | 0 | 213.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.5939 | 0 | 0 | 0 | 1246.5939 | 1193.4136 | 0 | 0 | 0 | 1193.4136 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 214.282 | 1369.4221 | нд | 214.282 | 1369.4221 | нд | нд | 0 | 1433.9273 | 1831.2261 | 1433.9273 | 1835.008 | 1202.9939 | 1193.4136 | 1202.9939 | 163.63 | 213.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.3639 | 0 | 0 | 0 | 1039.3639 | 980.22 | 0 | 0 | 0 | 980.22 | 163.63 | 0 | 0 | 0 | 163.63 | 213.1936 | 0 | 0 | 0 | 213.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.5939 | 0 | 0 | 0 | 1246.5939 | 1193.4136 | 0 | 0 | 0 | 1193.4136 | нд
1.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ | G_Che2 | з | 2016 | 2018 | 2018 | 214.282 | 1369.4221 | 01.2017 | 214.282 | 1369.4221 | 01.2017 | нд | 0 | 1433.9273 | 1831.2261 | 1433.9273 | 1835.008 | 1202.9939 | 1193.4136 | 1202.9939 | 163.63 | 213.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.3639 | 0 | 0 | 0 | 1039.3639 | 980.22 | 0 | 0 | 0 | 980.22 | 163.63 | 0 | 0 | 0 | 163.63 | 213.1936 | 0 | 0 | 0 | 213.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246.5939 | 0 | 0 | 0 | 1246.5939 | 1193.4136 | 0 | 0 | 0 | 1193.4136 | Корректировка графика финансирования по факту исполнения 2017 года; Объект в части освоения капитальных вложений не корректируется; Объект введен на основные фонды по факту 2017 года в соответствии с утвержденным планом.
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 83.9373 | 545.3902 | нд | 83.9373 | 545.3902 | нд | нд | 244.9376 | нд | нд | нд | нд | 422.4469 | 544.7163 | 177.5094 | 0.057002 | 295.0351 | 3.6387 | 0 | 0 | 3.6387 | 0 | 3.6387 | 0 | 0 | 3.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 172.7306 | 0 | 0 | 0 | 172.7306 | 0.021861 | 0 | 0 | 0 | 0.021861 | 0.057002 | 0 | 0 | 0 | 0.057002 | 295.0351 | 0 | 0 | 0 | 295.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.7876 | 0 | 0 | 0 | 172.7876 | 296.14 | 0 | 0 | 1.083 | 295.057 | нд
1.4 | Строительство производственно-административного здания (ПАЗ) для размещения управленческого аппарата АО «Чеченэнерго» (отделка дворового фасада; внутренние коммуникационные, строительно-отделочные работы; устройство внутриплощадочных коммуникаций и благоустройство территории) 1 ПК | F_prj_109108_5385 | с | 2013 | 2023 | 2018 | 83.9373 | 545.3902 | 12.2013 | 83.9373 | 545.3902 | 12.2013 | нд | 244.9376 | нд | нд | нд | нд | 422.4469 | 544.7163 | 177.5094 | 0.057002 | 295.0351 | 3.6387 | 0 | 0 | 3.6387 | 0 | 3.6387 | 0 | 0 | 3.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | 1.083 | 0 | 172.7306 | 0 | 0 | 0 | 172.7306 | 0.021861 | 0 | 0 | 0 | 0.021861 | 0.057002 | 0 | 0 | 0 | 0.057002 | 295.0351 | 0 | 0 | 0 | 295.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.7876 | 0 | 0 | 0 | 172.7876 | 296.14 | 0 | 0 | 1.083 | 295.057 | Корректировка объема финансирования объекта в связи с увеличением объема капитальных вложений по причине корректировки проектно-сметной документации; Корректировка в части объема капитальных вложений по причине корректировки проектно-сметной документации; Объект в части сроков ввода на основные фонды не корректируется
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 138.7297 | 172.3872 | 138.7297 | 180.63 | 359.4326 | 344.8817 | 359.4326 | 304.3077 | 338.3207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1249 | 0 | 0 | 55.1249 | 0 | 6.561 | 0 | 0 | 0 | 6.561 | 304.3077 | 0 | 0 | 2.7467 | 301.561 | 338.3207 | 0 | 0 | 42.9017 | 295.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.4326 | 0 | 0 | 57.8716 | 301.561 | 344.8817 | 0 | 0 | 42.9017 | 301.98 | нд
1.6 | Приобретение Автогидроподъемника АГП-20Т на базе ГАЗ-3309-2 ед | G_Che8 | з | 2014 | 2018 | 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 6.561 | 6.561 | 6.561 | 6.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.561 | 0 | 0 | 0 | 6.561 | 6.561 | 0 | 0 | 0 | 6.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.561 | 0 | 0 | 0 | 6.561 | 6.561 | 0 | 0 | 0 | 6.561 | Корректировка графика финансирования по факту погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией в 2017 году; Объект в части объема капитальных вложений не корректируется; Объект в части сроков ввода на основные фонды не корректируется (принятие объекта к бухгалтерскому учету в 2015 году)
1.6 | Приобретение автомобиля ГАЗ-330232-2 ед | G_Che9 | з | 2014 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.1356 | 0.20441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.34 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 1.1356 | 0.20441 | Объект в части объема и графика финансирования не корректируется; Объект в части объема капитальных вложений не корректируется; Объект в части ввода основных фондов не корректируется (принятие объекта к бухгалтерскому учету в 2015 году)
1.6 | Приобретение автомобиля ВАЗ -21703-2 ед | G_Che10 | з | 2014 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.692 | 0.692 | 0.692 | 0.692 | 0.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0.58644 | 0.10556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0.692 | 0 | 0.692 | 0 | 0 | 0.58644 | 0.10556 | Объект в части финансирования не корректируется; Объект в части объема капитальных вложений не корректируется; Объект в части ввода основных фондов не корректируется (принятие объекта к бухгалтерскому учету в 2015 году)
1.6 | Приобретение прибора С. А 6415 в кол-ве 2 ед., ПТФ-1 милиомметра цифрового в кол-ве 1 ед.,Комплекта измерительного К-540 в кол-ве 1 ед.,Микроомметра МКИ-200 в кол-ве 2 ед. | G_Che11 | з | 2014 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.54304 | 0.54304 | 0.54304 | 0.54304 | 0.54304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54304 | 0 | 0 | 0.54304 | 0 | 0.54304 | 0 | 0 | 0.4602 | 0.082836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54304 | 0 | 0 | 0.54304 | 0 | 0.54304 | 0 | 0 | 0.4602 | 0.082836 | Объект в части объема и графика финансирования не корректируется; Объект в части объема капитальных вложений не корректируется; Объект в части ввода основных фондов не корректируется (принятие объекта к бухгалтерскому учету в 2015 году)
1.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования (приобретение комплекта трассодефектоискателя Поиск-310-2М в кол-ве 2 ед., прибора для измерения параметров трансформаторов "Коэффициент" в кол-ве 2 ед., цифрового измерителя GEO-416 в кол-ве 2 ед.) | G_Che12 | з | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.17166 | 0.17166 | 0.17166 | 0.17166 | 0.17166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17166 | 0 | 0 | 0.17166 | 0 | 0.17166 | 0 | 0 | 0.14548 | 0.026186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17166 | 0 | 0 | 0.17166 | 0 | 0.17166 | 0 | 0 | 0.14548 | 0.026186 | Объект в части объема и графика финансирования не корректируется; Объект в части объема капитальных вложений не корректируется; Объект в части ввода основных фондов не корректируется (принятие объекта к бухгалтерскому учету в 2016 году)
1.6 | Проектно-изыскательские работы в рамках осуществления технологического присоединения энергетических установок ООО «ОГК-2» (Грозненская ТЭС) к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС | G_Che19 | п | 2017 | 2023 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 138.7297 | 172.3872 | 138.7297 | 180.63 | 55.1249 | 40.574 | 55.1249 | 0 | 40.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1249 | 0 | 0 | 55.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.574 | 0 | 0 | 40.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.1249 | 0 | 0 | 55.1249 | 0 | 40.574 | 0 | 0 | 40.574 | 0 | Перераспределение затрат на разработку проектно-сметной документации между основными мероприятиями ТП Грозненской ТЭС (идентификаторы I_Che131; I_Che150 - I_Che157)
1.6 | Приобретение полноприводного автомобиля с двухрядной кабиной и бортовым кузовом-20 ед. | H_Che90 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 14.4 | 12.7773 | 14.4 | 14.4 | 12.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 12.7773 | 0 | 0 | 0 | 12.7773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 12.7773 | 0 | 0 | 0 | 12.7773 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.6 | Приобретение полноприводного фургона с двухрядной кабиной-20 ед. | H_Che92 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 14.26 | 13.3473 | 14.26 | 14.26 | 13.3473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 14.26 | 13.3473 | 0 | 0 | 0 | 13.3473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 14.26 | 13.3473 | 0 | 0 | 0 | 13.3473 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.6 | Приобретение фургона с двухрядной кабиной-3 ед. | H_Che93 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 3.79 | 3.6321 | 3.79 | 3.79 | 3.6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 3.6321 | 0 | 0 | 0 | 3.6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 3.6321 | 0 | 0 | 0 | 3.6321 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.6 | Приобретение микроавтобуса пассажирского-5 ед. | H_Che94 | з | 2017 | 2023 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.4 | 7.2179 | 7.4 | 7.4 | 7.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 7.2179 | 0 | 0 | 0 | 7.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 7.2179 | 0 | 0 | 0 | 7.2179 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.6 | Приобретение крана стрелового автомобильного 50т-1 ед. | H_Che95 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 24.1764 | 22.3758 | 24.1764 | 24.1764 | 22.3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1764 | 0 | 0 | 0 | 24.1764 | 22.3758 | 0 | 0 | 0 | 22.3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1764 | 0 | 0 | 0 | 24.1764 | 22.3758 | 0 | 0 | 0 | 22.3758 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур, корректировка срока освоения капитальных вложений по факту неисполнения 2017 года; Корректировка объекта в части срока срока ввода на основные фонды по факту неисполнения КВЛ 2017 года
1.6 | Приобретение крана стрелового автомобильного 25т-2 ед. | H_Che96 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 18.6513 | 17.4987 | 18.6513 | 18.6513 | 17.4987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6513 | 0 | 0 | 0 | 18.6513 | 17.4987 | 0 | 0 | 0 | 17.4987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6513 | 0 | 0 | 0 | 18.6513 | 17.4987 | 0 | 0 | 0 | 17.4987 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.6 | Приобретение автомобиля с буро-крановой установки-4 ед. | H_Che97 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 19.9733 | 18.5703 | 19.9733 | 19.9733 | 18.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9733 | 0 | 0 | 0 | 19.9733 | 18.5703 | 0 | 0 | 0 | 18.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9733 | 0 | 0 | 0 | 19.9733 | 18.5703 | 0 | 0 | 0 | 18.5703 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур, корректировка срока освоения капитальных вложений по факту неисполнения 2017 года; Корректировка объекта в части срока срока ввода на основные фонды по факту неисполнения КВЛ 2017 года
1.6 | Приобретение цепного траншейного экскаватора-2 ед. | H_Che98 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.3067 | 9.322 | 9.3067 | 9.3067 | 9.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3067 | 0 | 0 | 0 | 9.3067 | 9.322 | 0 | 0 | 0 | 9.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3067 | 0 | 0 | 0 | 9.3067 | 9.322 | 0 | 0 | 0 | 9.322 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.6 | Приобретение бурильной машины-4 ед. | H_Che99 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 19.8133 | 17.0098 | 19.8133 | 19.8133 | 17.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8133 | 0 | 0 | 0 | 19.8133 | 17.0098 | 0 | 0 | 0 | 17.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8133 | 0 | 0 | 0 | 19.8133 | 17.0098 | 0 | 0 | 0 | 17.0098 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур, корректировка срока освоения капитальных вложений по факту неисполнения 2017 года; Корректировка объекта в части срока срока ввода на основные фонды по факту неисполнения КВЛ 2017 года
1.6 | Приобретение гусеничной бурильно-крановой машины-1 ед. | H_Che100 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.5333 | 6.6314 | 8.5333 | 8.5333 | 6.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 6.6314 | 0 | 0 | 0 | 6.6314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 0 | 0 | 0 | 8.5333 | 6.6314 | 0 | 0 | 0 | 6.6314 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур, корректировка срока освоения капитальных вложений по факту неисполнения 2017 года; Корректировка объекта в части срока срока ввода на основные фонды по факту неисполнения КВЛ 2017 года
1.6 | Приобретение автогидроподъемника 14 м-2 ед. | H_Che101 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 10.3733 | 7.9722 | 10.3733 | 10.3733 | 7.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3733 | 0 | 0 | 0 | 10.3733 | 7.9722 | 0 | 0 | 0 | 7.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3733 | 0 | 0 | 0 | 10.3733 | 7.9722 | 0 | 0 | 0 | 7.9722 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур, корректировка срока освоения капитальных вложений по факту неисполнения 2017 года; Корректировка объекта в части срока срока ввода на основные фонды по факту неисполнения КВЛ 2017 года
1.6 | Приобретение автогидроподъемника 20 м с 2-х рядной кабиной-3 ед. | H_Che102 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 17.98 | 14.2832 | 17.98 | 17.98 | 14.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.98 | 0 | 0 | 0 | 17.98 | 14.2832 | 0 | 0 | 0 | 14.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.98 | 0 | 0 | 0 | 17.98 | 14.2832 | 0 | 0 | 0 | 14.2832 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур, корректировка срока освоения капитальных вложений по факту неисполнения 2017 года; Корректировка объекта в части срока срока ввода на основные фонды по факту неисполнения КВЛ 2017 года
1.6 | Приобретение автогидроподъемника 20 м-2 ед. | H_Che103 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 13.9427 | 9.2476 | 13.9427 | 13.9427 | 9.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9427 | 0 | 0 | 0 | 13.9427 | 9.2476 | 0 | 0 | 0 | 9.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9427 | 0 | 0 | 0 | 13.9427 | 9.2476 | 0 | 0 | 0 | 9.2476 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур, корректировка срока освоения капитальных вложений по факту неисполнения 2017 года; Корректировка объекта в части срока срока ввода на основные фонды по факту неисполнения КВЛ 2017 года
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории 10 кВ на базе ГАЗ-3309-1 ед. | H_Che104 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.6767 | 4.6358 | 4.6767 | 4.6767 | 4.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6767 | 0 | 0 | 0 | 4.6767 | 4.6358 | 0 | 0 | 0 | 4.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6767 | 0 | 0 | 0 | 4.6767 | 4.6358 | 0 | 0 | 0 | 4.6358 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур, корректировка срока освоения капитальных вложений по факту неисполнения 2017 года; Корректировка объекта в части срока срока ввода на основные фонды по факту неисполнения КВЛ 2017 года
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории 10 кВ на базе ГАЗ-33023-1 ед. | H_Che105 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.69 | 4.6479 | 4.69 | 4.69 | 4.6479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 4.6479 | 0 | 0 | 0 | 4.6479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | 4.6479 | 0 | 0 | 0 | 4.6479 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур, корректировка срока освоения капитальных вложений по факту неисполнения 2017 года; Корректировка объекта в части срока срока ввода на основные фонды по факту неисполнения КВЛ 2017 года
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории 35 кВ на базе ГАЗ-3309-1 ед. | H_Che106 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.6933 | 4.6539 | 4.6933 | 4.6933 | 4.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6933 | 0 | 0 | 0 | 4.6933 | 4.6539 | 0 | 0 | 0 | 4.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6933 | 0 | 0 | 0 | 4.6933 | 4.6539 | 0 | 0 | 0 | 4.6539 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории 35 кВ на базе ГАЗ-33088-1 ед. | H_Che107 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.5923 | 4.5537 | 4.5923 | 4.5923 | 4.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5923 | 0 | 0 | 0 | 4.5923 | 4.5537 | 0 | 0 | 0 | 4.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5923 | 0 | 0 | 0 | 4.5923 | 4.5537 | 0 | 0 | 0 | 4.5537 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории ЛВИ на базе ГАЗ-2705-1 ед. | H_Che108 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 4.93 | 4.8838 | 4.93 | 4.93 | 4.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 4.8838 | 0 | 0 | 0 | 4.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 4.8838 | 0 | 0 | 0 | 4.8838 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур, корректировка срока освоения капитальных вложений по факту неисполнения 2017 года; Корректировка объекта в части срока срока ввода на основные фонды по факту неисполнения КВЛ 2017 года
1.6 | Приобретение автомастерской-4 ед. | H_Che109 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 19.9067 | 15.4476 | 19.9067 | 19.9067 | 15.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9067 | 0 | 0 | 0 | 19.9067 | 15.4476 | 0 | 0 | 0 | 15.4476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9067 | 0 | 0 | 0 | 19.9067 | 15.4476 | 0 | 0 | 0 | 15.4476 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур, корректировка срока освоения капитальных вложений по факту неисполнения 2017 года; Корректировка объекта в части срока срока ввода на основные фонды по факту неисполнения КВЛ 2017 года
1.6 | Приобретение траншейного экскаватора-погрузчика-2 ед. | H_Che110 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.36 | 8.3591 | 8.36 | 8.36 | 8.3591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 8.3591 | 0 | 0 | 0 | 8.3591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 8.3591 | 0 | 0 | 0 | 8.3591 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.6 | Приобретение универсального экскаватора-бульдозера-2 ед. | H_Che111 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.9333 | 5.959 | 5.9333 | 5.9333 | 5.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 5.959 | 0 | 0 | 0 | 5.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 0 | 0 | 0 | 5.9333 | 5.959 | 0 | 0 | 0 | 5.959 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.6 | Приобретение бульдозера гусеничного-1 ед. | H_Che112 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.8967 | 8.8972 | 8.8967 | 8.8967 | 8.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8967 | 0 | 0 | 0 | 8.8967 | 8.8972 | 0 | 0 | 0 | 8.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8967 | 0 | 0 | 0 | 8.8967 | 8.8972 | 0 | 0 | 0 | 8.8972 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.6 | Приобретение передвижного дизельного генератора N=50кВт-1 ед. | H_Che113 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.97833 | 0.53642 | 0.97833 | 0.97833 | 0.53642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97833 | 0 | 0 | 0 | 0.97833 | 0.53642 | 0 | 0 | 0 | 0.53642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97833 | 0 | 0 | 0 | 0.97833 | 0.53642 | 0 | 0 | 0 | 0.53642 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.6 | Приобретение передвижного дизельного компрессора-1 ед. | H_Che114 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 0.97067 | 0.8715 | 0.97067 | 0.97067 | 0.8715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97067 | 0 | 0 | 0 | 0.97067 | 0.8715 | 0 | 0 | 0 | 0.8715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97067 | 0 | 0 | 0 | 0.97067 | 0.8715 | 0 | 0 | 0 | 0.8715 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.6 | Приобретение автоцистерны 10м3-1 ед. | H_Che115 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 5.4314 | 5.088 | 5.4314 | 5.4314 | 5.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4314 | 0 | 0 | 0 | 5.4314 | 5.088 | 0 | 0 | 0 | 5.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4314 | 0 | 0 | 0 | 5.4314 | 5.088 | 0 | 0 | 0 | 5.088 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур, корректировка срока освоения капитальных вложений по факту неисполнения 2017 года; Корректировка объекта в части срока срока ввода на основные фонды по факту неисполнения КВЛ 2017 года
1.6 | Приобретение опоровоза на шасси КАМАЗ-65224-3971-43-1ед. | H_Che116 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 9.8167 | 8.8176 | 9.8167 | 9.8167 | 8.8176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 8.8176 | 0 | 0 | 0 | 8.8176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 0 | 0 | 0 | 9.8167 | 8.8176 | 0 | 0 | 0 | 8.8176 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур, корректировка срока освоения капитальных вложений по факту неисполнения 2017 года; Корректировка объекта в части срока срока ввода на основные фонды по факту неисполнения КВЛ 2017 года
1.6 | Приобретение тягача с краново-манипуляторной установкой-1 ед. | H_Che117 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 8.9733 | 7.5798 | 8.9733 | 8.9733 | 7.5798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9733 | 0 | 0 | 0 | 8.9733 | 7.5798 | 0 | 0 | 0 | 7.5798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9733 | 0 | 0 | 0 | 8.9733 | 7.5798 | 0 | 0 | 0 | 7.5798 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур, корректировка срока освоения капитальных вложений по факту неисполнения 2017 года; Корректировка объекта в части срока срока ввода на основные фонды по факту неисполнения КВЛ 2017 года
1.6 | Приобретение полноприводного бортового автомобиля с краново-манипуляторной установкой-1 ед. | H_Che118 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.3467 | 7.3514 | 7.3467 | 7.3467 | 7.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3467 | 0 | 0 | 0 | 7.3467 | 7.3514 | 0 | 0 | 0 | 7.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3467 | 0 | 0 | 0 | 7.3467 | 7.3514 | 0 | 0 | 0 | 7.3514 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.6 | Приобретение бортового автомобиля с краново-манипуляторной установкой-1 ед. | H_Che119 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 7.3467 | 5.6514 | 7.3467 | 7.3467 | 5.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3467 | 0 | 0 | 0 | 7.3467 | 5.6514 | 0 | 0 | 0 | 5.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3467 | 0 | 0 | 0 | 7.3467 | 5.6514 | 0 | 0 | 0 | 5.6514 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур, корректировка срока освоения капитальных вложений по факту неисполнения 2017 года; Корректировка объекта в части срока срока ввода на основные фонды по факту неисполнения КВЛ 2017 года
1.6 | Приобретение измельчителя-2 ед. | H_Che120 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.76 | 1.756 | 1.76 | 1.76 | 1.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 1.756 | 0 | 0 | 0 | 1.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 1.756 | 0 | 0 | 0 | 1.756 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур, корректировка срока освоения капитальных вложений по факту неисполнения 2017 года; Корректировка объекта в части срока срока ввода на основные фонды по факту неисполнения КВЛ 2017 года
1.6 | Приобретение установки цеолитовой-маслонагревателя-3 ед. | H_Che121 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.5 | 1.4903 | 1.5 | 1.5 | 1.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.4903 | 0 | 0 | 0 | 1.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.4903 | 0 | 0 | 0 | 1.4903 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.6 | Приобретение мобильной установки для регенерации отработанного трансформаторного масла-1 ед. | H_Che122 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | 1.5969 | 1.593 | 1.5969 | 1.5969 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5969 | 0 | 0 | 0 | 1.5969 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5969 | 0 | 0 | 0 | 1.5969 | 1.593 | 0 | 0 | 0 | 1.593 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.6 | Приобретение легкового автомобиля-1 ед. | I_Che138 | н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4839 | нд | нд | 0.4839 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4839 | 0 | 0 | 0 | 0.4839 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4839 | 0 | 0 | 0 | 0.4839 | Меропрятия по удокомплектованию АО "Чеченэнерго" спецтехникой и механизмами включены в проект ИПР за счет экономии от проведения торгово-закупочных процедур по приобретению транспортных средств, утвержденных в составе Плана развития группы МРСК "Северного Кавказа" (План развития утвержден решением Совета директоров ПАО "Россети" от 30.07.2017 №270).
1.6 | Приобретение автомобиля с буро-крановой установкой БКМ-317-04 на шасси ГАЗ-33088-1 ед. | I_Che139 | н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3137 | нд | нд | 4.3137 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3137 | 0 | 0 | 0 | 4.3137 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.3137 | 0 | 0 | 0 | 4.3137 | Меропрятия по удокомплектованию АО "Чеченэнерго" спецтехникой и механизмами включены в проект ИПР за счет экономии от проведения торгово-закупочных процедур по приобретению транспортных средств, утвержденных в составе Плана развития группы МРСК "Северного Кавказа" (План развития утвержден решением Совета директоров ПАО "Россети" от 30.07.2017 №270).
1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины БМ-308А на шасси ДТ-75ДЕ-РС4-1 ед. | I_Che140 | н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4329 | нд | нд | 6.4329 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4329 | 0 | 0 | 0 | 6.4329 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4329 | 0 | 0 | 0 | 6.4329 | Меропрятия по удокомплектованию АО "Чеченэнерго" спецтехникой и механизмами включены в проект ИПР за счет экономии от проведения торгово-закупочных процедур по приобретению транспортных средств, утвержденных в составе Плана развития группы МРСК "Северного Кавказа" (План развития утвержден решением Совета директоров ПАО "Россети" от 30.07.2017 №270).
1.6 | Приобретение автогидроподъемника 14 м Чайка-Сервис 2784 BR на шасси ГАЗ-А22R23 -2 ед. | I_Che141 | н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0659 | нд | нд | 8.0659 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0659 | 0 | 0 | 0 | 8.0659 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.0659 | 0 | 0 | 0 | 8.0659 | Меропрятия по удокомплектованию АО "Чеченэнерго" спецтехникой и механизмами включены в проект ИПР за счет экономии от проведения торгово-закупочных процедур по приобретению транспортных средств, утвержденных в составе Плана развития группы МРСК "Северного Кавказа" (План развития утвержден решением Совета директоров ПАО "Россети" от 30.07.2017 №270).
1.6 | Приобретение АГП-18, Чайка-Сервис 27846S на шасси ГАЗ-33098 со сдвоенной 4-х дверной 5-ти местной кабиной-3 ед. | I_Che142 | н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.0445 | нд | нд | 13.0445 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.0445 | 0 | 0 | 0 | 13.0445 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.0445 | 0 | 0 | 0 | 13.0445 | Меропрятия по удокомплектованию АО "Чеченэнерго" спецтехникой и механизмами включены в проект ИПР за счет экономии от проведения торгово-закупочных процедур по приобретению транспортных средств, утвержденных в составе Плана развития группы МРСК "Северного Кавказа" (План развития утвержден решением Совета директоров ПАО "Россети" от 30.07.2017 №270).
1) Вместо слов «Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)» указывается слово «Факт», если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на плановую дату раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, либо в противном случае – слова «Предложение по корректировке утвержденного плана».
2) Вместо слов «План (Утвержденный план)» указывается слово «План», если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа сетевой организации, либо в противном случае – слова «Утвержденный план».
3) Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».
4) «год X» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).