## Форма 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа АО "Чеченэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 15.11.2017 г. №19@
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2015 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2015 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [15 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2015 года |  | План на 01.01.2017 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2017 года |  |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 29.11 | 29.12 | 29.13 | 29.14 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе АО "Чеченэнерго", в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 458.4149 | 464.4014 | 601.3904 | 2651.7802 | 175.6722 | 974.9706 | 1226.7904 | 274.3469 | 7206.4388 | 474.2986 | 2561.0482 | 3835.1049 | 335.9872 | 0 | 2050.3924 | 0 | 119.8995 | 0 | 4958.2414 | 109.3511 | 116.5309 | 60.5842 | 192.6147 | 1621.3473 | 1337.6614 | 26.1321 | 364.1486 | 52.1886 | 745.6444 | 41.5788 | 1284.8922 | 0 | 1249.2002 | 0 | 1314.3561 | 1801.831 | 6488.5175 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 139.0033 | 139.0033 | 332.0967 | 821.9593 | 44.7454 | 219.0143 | 397.5542 | 160.6455 | 820.9807 | 45.0083 | 226.5044 | 412.1077 | 137.3602 | 0 | 489.8653 | 0 | 94.6249 | 0 | 100.5909 | 92.2229 | 102.2038 | 23.4896 | 155.5201 | 137.5165 | 130.5692 | 26.1321 | 6.3566 | 42.1886 | 67.9301 | 26.3042 | 26.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.631 | 386.6801 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 66.6834 | 72.6699 | 56.4535 | 147.7247 | 9.6156 | 69.0613 | 54.1822 | 14.8656 | 4620.1941 | 320.3103 | 1618.8354 | 2567.5875 | 113.4609 | 0 | 91.2712 | 0 | 25.2746 | 0 | 4499.9052 | 10.568 | 7.8008 | 0 | 0 | 58.1958 | 56.0346 | 0 | 0.04661 | 10 | 677.7144 | 15.2746 | 1258.588 | 0 | 1249.2002 | 0 | 1314.3561 | 83.4704 | 4555.9398 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 181.5949 | 181.5949 | 0 | 1019.4864 | 36.9492 | 407.4458 | 503.7847 | 71.3068 | 1011.3675 | 36.9492 | 407.4458 | 503.7847 | 63.1879 | 0 | 1019.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9492 | 36.9492 | 982.5372 | 974.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019.4864 | 1011.3675 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 71.1333 | 71.1333 | 210.6579 | 358.0059 | 37.6461 | 279.4492 | 13.3815 | 27.529 | 461.624 | 37.6461 | 308.2626 | 93.7372 | 21.9782 | нд | 147.348 | нд | 0 | нд | 164.9376 | 1 | 0.96613 | 0 | 0 | 146.3819 | 85.0624 | 0 | 164.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.3819 | 250 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1822 | 304.6039 | 46.716 | 0 | 257.8879 | 0 | 292.2726 | 34.3847 | 0 | 257.8879 | 0 | нд | 302.4216 | нд | 0 | нд | 192.8077 | 5.5602 | 5.5602 | 0.14548 | 0.14548 | 296.716 | 91.577 | 0 | 192.8077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.8615 | 284.5302 | нд
1 | Чеченская Республика | Г | нд | нд | нд | нд | 458.4149 | 464.4014 | 601.3904 | 2651.7802 | 175.6722 | 974.9706 | 1226.7904 | 274.3469 | 7206.4388 | 474.2986 | 2561.0482 | 3835.1049 | 335.9872 | 0 | 2050.3924 | 0 | 119.8995 | 0 | 4958.2414 | 109.3511 | 116.5309 | 60.5842 | 192.6147 | 1621.3473 | 1337.6614 | 26.1321 | 364.1486 | 52.1886 | 745.6444 | 41.5788 | 1284.8922 | 0 | 1249.2002 | 0 | 1314.3561 | 1801.831 | 6488.5175 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 139.0033 | 139.0033 | 332.0967 | 821.9593 | 44.7454 | 219.0143 | 397.5542 | 160.6455 | 820.9807 | 45.0083 | 226.5044 | 412.1077 | 137.3602 | 0 | 489.8653 | 0 | 94.6249 | 0 | 100.5909 | 92.2229 | 102.2038 | 23.4896 | 155.5201 | 137.5165 | 130.5692 | 26.1321 | 6.3566 | 42.1886 | 67.9301 | 26.3042 | 26.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.631 | 386.6801 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 136.4319 | 136.4319 | 332.0967 | 738.8233 | 41.0776 | 185.4495 | 362.4799 | 149.8163 | 737.5375 | 41.3236 | 192.8643 | 376.896 | 126.4535 | нд | 406.7292 | нд | 12.7125 | нд | 18.3714 | 91.0062 | 100.9801 | 23.4896 | 155.5201 | 137.5165 | 130.5692 | 8.2904 | 6.0495 | 2.956 | 10.8558 | 1.4661 | 1.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.7187 | 304.4607 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | с | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16459 | 16.2493 | 1.1389 | 13.0019 | 0.64803 | 1.4605 | 16.252 | 1.1389 | 13.0046 | 0.64803 | 1.4605 | нд | 16.0874 | нд | 5.6397 | нд | 6.006 | 0.78059 | 9.9451 | 0 | 0 | 0.50266 | 0.13631 | 1.2175 | 1.5839 | 2.956 | 2.956 | 1.4661 | 1.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1423 | 6.1423 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | с | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.098895 | 0.0098895 | 0.084061 | 0 | 0.0049448 | 0.15307 | 0.0098895 | 0.13823 | 0 | 0.0049448 | нд | 0.098895 | нд | 0 | нд | 0 | 0.098895 | 0.098895 | 0 | 0 | 0 | 0.054171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054171 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 136.4319 | 136.4319 | 331.9321 | 722.475 | 39.9288 | 172.3635 | 361.8319 | 148.3508 | 721.1324 | 40.1748 | 179.7215 | 376.248 | 124.988 | нд | 390.5429 | нд | 7.0729 | нд | 12.3654 | 90.1267 | 90.9361 | 23.4896 | 155.5201 | 137.0139 | 130.3787 | 7.0729 | 4.4656 | 0 | 7.8998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5763 | 298.2642 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ: отпайка от ВЛ-110 кВ ПС ГРП-ПС Октябрьская Л-137 до проектируемой ПС-110 кВ НПЗ (технологическое присоединение ОАО НК "Роснефть") (доп.соглашение от 15.03.2016 г. №1 к договору ТП от 06.06.2011 г. №226/2011) | F_prj_109108_47168 | с | 2015 | 2020 | 2019 | 1.1836 | 1.1836 | 0 | 7.0729 | 0.4951 | 1.6268 | 4.5974 | 0.35364 | 7.0729 | 0.4951 | 1.6268 | 4.5974 | 0.35364 | нд | 7.0729 | нд | 7.0729 | нд | 7.0729 | 0.60216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0729 | 0 | 0 | 7.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0729 | 7.0729 | Корректировка графика финансирования по причине переноса сроков реализации мероприятия с 2018 на 2019 год на основании доп.соглашения о переносе сроков ТП; Корректировка сроков освоения капитальных вложений на основании доп.соглашения о переносе сроков ТП; Корректировка сроков ввода основных фондов по причине переноса сроков освоения капитальных вложений с 2018 на 2019 год
1.1.1.3 | Строительство отпайки ЛЭП 35 кВ от опоры № 133 ВЛ 35 кВ ПС Шатой-ПС Итум-Кале до проектируемой ПС 35/10 кВ ( договор № 169/2015 от 01.06.2015 г. ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по ЧР") | G_prj_109108_50015 | з | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.22709 | 0.004456 | 0.22023 | 0 | 0.002412 | 0.22709 | 0.004456 | 0.22023 | 0 | 0.002412 | нд | 0.22709 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.22709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема финансирования не корректируется; Объект в части объема капитальных вложений не корректируется; Объект в части сроков ввода на основные фонды не корректируется, введен в эксплуатацию в 2017 году
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г. Доп.соглашение от 20.10.2016 №2) | F_prj_109108_47931 | з | 2015 | 2019 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.55088 | 0.054 | 0.459 | 0 | 0.03788 | 0.55088 | 0.054 | 0.459 | 0 | 0.03788 | нд | 0.55088 | нд | 0 | нд | 0 | 0.54 | 0.55088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема и графика финансирования не корректируется; Объект в части объема капитальных вложений не корректируется; Корректировка сроков ввода объекта на основные фонды по факту исполнения 2017 года
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г. Доп.соглашение от 20.10.2016 №2) | F_prj_109108_47932 | з | 2015 | 2019 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.43036 | 0.043 | 0.3655 | 0 | 0.021864 | 0.43036 | 0.043 | 0.3655 | 0 | 0.021864 | нд | 0.43036 | нд | 0 | нд | 0 | 0.43036 | 0.43036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема и графика финансирования не корректируется; Объект в части объема капитальных вложений не корректируется; Корректировка сроков ввода объекта на основные фонды по факту исполнения 2017 года
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ. от ТП-342 Ф-28 ПС 110 кВ Северная протяженностью 0,16 км. и от ТП-12 Ф-6 ПС 110 кВ Западная протяженностью 0,32 км., ААБлУ - 3х120 для технологического присоединения ЖСК "Феникс" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 3125 от 09.09.2016г.) | I_Che123 | п | 2019 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82691 | 0.033087 | 0.68269 | 0 | 0.11113 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.82691 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.82691 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.82691 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по договору ТП от 09.09.2016 №3125 ЖСК "Феникс". Плата по договору ТП составляет 1,151 млн руб. с НДС.
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ. от Ру-10 кВ ТП-163 ПС 110 кВ Северная протяженностью 0,3 км. , ААБлУ- 3х12 для технологического присоединения ООО "Теплицстройсервис" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 3193 от 11.10.2016г.) | I_Che124 | п | 2020 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72227 | 0.05658 | 0.66569 | 0 | -1.0254e-06 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.72227 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.72227 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.72227 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по договору ТП от 11.10.2016 №3193 ООО "Теплицстройсервис". Плата по договору ТП составляет 0,636 млн руб. с НДС.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт L=0,55 км. АС-35 для технологического присоединения Министерства образования и науки ЧР к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 4598 от 18.07.2017г.) | I_Che125 | п | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86092 | 0.033377 | 0.71537 | 0.02064 | 0.091542 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.86092 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.86092 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.86092 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по договору ТП от 18.07.2017 №4598 Министерства образования и науки ЧР. Плата по договору ТП составляет 0,587 млн руб. с НДС.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. Ф-2 ПС 35 кВ Калиновская L=0,35 км. АС-50 для технологического присоединения Министерства образования и науки ЧР к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 4592 от 18.07.2017г.) | I_Che126 | п | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60801 | 0.023572 | 0.50521 | 0.014576 | 0.064647 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.60801 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.60801 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.60801 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по договору ТП от 18.07.2017 №4592 Министерства образования и науки ЧР. Плата по договору ТП составляет 0,375 млн руб. с НДС.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес L=0,11км. АС-50 для технологического присоединения Министерства образования и науки ЧР к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 4597 от 18.07.2017г.) | I_Che127 | п | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19109 | 0.0074084 | 0.15878 | 0.0045812 | 0.020322 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19109 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19109 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19109 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по договору ТП от 18.07.2017 №4597 Министерства образования и науки ЧР. Плата по договору ТП составляет 0,144 млн руб. с НДС.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес-Город L=0,05км. АС-95 и замена провода АС-50 на АС-95 L=1,97 км. для технологического присоединения Министерства образования и науки ЧР к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 4595 от 18.07.2017г.) | I_Che128 | п | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8879 | 0.03495 | 0.71887 | 0.034951 | 0.099127 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8879 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.8879 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.8879 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по договору ТП от 18.07.2017 №4595 Министерства образования и науки ЧР. Плата по договору ТП составляет 0,075 млн руб. с НДС.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ. Ф-5 ПС 110 кВ Горячеисточненская L=0,2 км. АС-50 для технологического присоединения и.п. Хасиева И.С. Гостинично-спортивный комплекс к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 4495 от 21.06.2017г.) | I_Che129 | п | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34743 | 0.01347 | 0.28869 | 0.0083294 | 0.03694 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.34743 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34743 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34743 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по договору ТП от 21.06.2017 №4495 ИП Хасиева И.С. (Гостинично-спортивный комплекс). Плата по договору ТП составляет 0,268 млн руб. с НДС.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. от РУ-10 кВ ТП-212 Ф-7 ПС 110 кВ Тепличная L=0,11км. АС-50 для технологического присоединения ООО "Евро-Телеком" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 4545 от 06.07.2017г.) | I_Che130 | п | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.848 | 0.043602 | 0.31999 | 0.29834 | 0.18608 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.848 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.848 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.848 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по договору ТП от 06.07.2017 №4545 ООО "Евро-Телеком". Плата по договору ТП составляет 0,312 млн руб. с НДС.
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ (для технологического присоединения комплекса высотных зданий "Гудермес-Сити-1", "Гудермес-Сити-2"; договор ТП от 01.12.2016 №457/2016 ЗАО "Инкомстрой") | G_Che21 | з | 2011 | 2017 | 2018 | 82.1959 | 82.1959 | 239.2582 | 419.2078 | 12.9278 | 57.0171 | 233.9345 | 115.3284 | 423.8663 | 12.9278 | 88.2351 | 240.6613 | 82.042 | нд | 179.9496 | нд | 0 | нд | 0 | 44.6595 | 46.1155 | 12.9278 | 43.1624 | 90.6717 | 95.3302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5995 | 138.4926 | Корректировка графика финансирования по факту исполнения 2017 года; Объект в части освоения капитальных вложений не корректируется; Объект введен на основные фонды в 2017 году в соответствии с утвержденным планом.
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) (для технологичесокого присоединения Цветомузыкального фонтана, пос.Черноречье; договор ТП от 21.11.2016 №447/2016, ЗАО "Инком-Альянс") | G_Che22 | з | 2014 | 2017 | 2017 | 53.0524 | 53.0524 | 92.6739 | 294.986 | 26.4044 | 112.675 | 123.3 | 32.6066 | 283.6923 | 26.4044 | 84.7596 | 130.6079 | 41.9204 | нд | 202.3121 | нд | 0 | нд | 0 | 43.8947 | 43.6122 | 10.5618 | 112.3577 | 46.3422 | 35.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.904 | 147.4062 | Корректировка объекта в части объема финансирования по факту выявленной экономии; Корректировка объекта в части освоения капитальных вложений по факту выявленной экономии; Корректировка объема ввода на основные фонды по факту выполнения работ (выявлена экономия). Объект введен на основные фонды в 2017 году в соответствии с утвержденным планом.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.1 | Грозненская ТЭС, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.5714 | 2.5714 | 0 | 83.1361 | 3.6678 | 33.5648 | 35.0743 | 10.8293 | 83.4432 | 3.6847 | 33.6401 | 35.2116 | 10.9068 | 0 | 83.1361 | 0 | 81.9123 | 0 | 82.2195 | 1.2167 | 1.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8417 | 0.30712 | 39.2326 | 57.0743 | 24.8381 | 24.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9123 | 82.2195 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 2.5714 | 2.5714 | 0 | 83.1361 | 3.6678 | 33.5648 | 35.0743 | 10.8293 | 83.4432 | 3.6847 | 33.6401 | 35.2116 | 10.9068 | нд | 83.1361 | нд | 81.9123 | нд | 82.2195 | 1.2167 | 1.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8417 | 0.30712 | 39.2326 | 57.0743 | 24.8381 | 24.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9123 | 82.2195 | нд
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Северная" ф-11 на РП-25 для технологического присоединения ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) к сетям АО "Чеченэнерго" ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | F_prj_109108_47928 | с | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.02543 | 0.0012715 | 0.007629 | 0.013987 | 0.002543 | 0.02543 | 0.0012715 | 0.007629 | 0.013987 | 0.002543 | нд | 0.02543 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13874 | 0.02543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема и графика финансирования не корректируется; Объект в части объема капитальных вложений не корректируется; Корректировка сроков ввода объекта на основные фонды ввиду неисполнения плана ввода 2017 года
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" - монтаж шкафа Шэра-МЛ-1001 для технологического присоединения ЗАО "ИСТ "Казбек" к сетям АО "Чеченэнерго"(договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011. Доп.соглашение от 06.02.2017 №3) | F_prj_109108_47929 | с | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.58025 | 0.029012 | 0.17407 | 0.31914 | 0.058025 | 0.58025 | 0.029012 | 0.17407 | 0.31914 | 0.058025 | нд | 0.58025 | нд | 0 | нд | 0 | 0.88522 | 0.58025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема и графика финансирования не корректируется; Объект в части объема капитальных вложений не корректируется; Объект в части сроков ввода не корректируется.
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Южная" ф-1 на РП-28 для технологического присоединения ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | F_prj_109108_47930 | с | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.015887 | 0.00079435 | 0.0047661 | 0.0087379 | 0.0015887 | 0.015887 | 0.00079435 | 0.0047661 | 0.0087379 | 0.0015887 | нд | 0.015887 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19269 | 0.015887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема и графика финансирования не корректируется; Объект в части объема капитальных вложений не корректируется; Корректировка сроков ввода объекта на основные фонды ввиду неисполнения плана ввода 2017 года
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ вынос ВЛ-110 кВ ПС Грозный-330- ПС ГРП Л-136 из оползневой зоны, подвеска провода ВЛ-110 кВ ПС ГРП-ПС Октябрьская Л-137 (технологическое присоединение ОАО НК Роснефть) (доп.соглашение от 15.03.2016 г. №1 к договору ТП от 06.06.2011 г. №226/2011) | G_Che18 | с | 2015 | 2020 | 2019 | 2.5714 | 2.5714 | 0 | 18.4438 | 0.60216 | 4.4548 | 12.4734 | 0.91349 | 18.4438 | 0.60216 | 4.4548 | 12.4734 | 0.91349 | нд | 18.4438 | нд | 17.8417 | нд | 17.8417 | 0 | 0.60216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8417 | 0 | 0 | 17.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8417 | 17.8417 | Корректировка графика финансирования по причине переноса сроков реализации мероприятия с 2018 на 2019 год на основании доп.соглашения о переносе сроков ТП; Корректировка сроков освоения капитальных вложений на основании доп.соглашения о переносе сроков ТП; Корректировка сроков ввода основных фондов по причине переноса сроков освоения капитальных вложений с 2018 на 2019 год
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС 110 кВ Северная на БКТП-51 для технологического присоединения ООО Республиканский торговый центр "Беркат" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 60/2015 от 25.03.2015г.) | I_Che131 | п | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.077586 | 0.0042748 | 0.01904 | 0.034695 | 0.019577 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.077586 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.077586 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.077586 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по договору ТП от 25.03.2015 №60/2015 ООО Республиканский торговый центр "Беркат". Плата по договору ТП составляет 0,061 млн руб. с НДС.
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС 110 кВ Консервная в РУ-10 кВ на ТП-98 и на проектируемую ТП для технологического присоединения ЗАО "Служба доставки" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 92/2015 от 05.05.2015г.) | I_Che132 | п | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15517 | 0.0085496 | 0.03808 | 0.06939 | 0.039154 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15517 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по договору ТП от 05.05.2015 №92/2015 ЗАО "Служба доставки". Плата по договору ТП составляет 0,057 млн руб. с НДС.
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки Ф-3 ПС 110 кВ Консервная для технологического присоединения ООО "Бизнес-сервис" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 365/2012 от 16.11.2012г.) | I_Che133 | п | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0097864 | 0.00053921 | 0.0024016 | 0.0043763 | 0.0024694 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0097864 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0097864 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0097864 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по договору ТП от 16.11.2012 №365/2012 ООО "Бизнес-сервис". Плата по договору ТП составляет 0,015 млн руб. с НДС.
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки Ф-7 ПС 110 кВ Восточная для технологического присоединения Общежития ЧГУ г.Грозный ул.Косиора ФГБОУ "Чеченский государственный универститет" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 85/2015 от 28.04.2015г.) | I_Che134 | п | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.032288 | 0.0017791 | 0.007924 | 0.014439 | 0.0081476 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.032288 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.032288 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.032288 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по договору ТП от 28.04.2015 №85/2015 ФГБОУ "Чеченский государственный универститет". Плата по договору ТП составляет 0,092 млн руб. с НДС.
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская для технологического присоединения ООО "Стандарт-С" Насос для орошения полей к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 4516 от 03.07.2017г.) | I_Che135 | п | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.032288 | 0.0017791 | 0.007924 | 0.014439 | 0.0081476 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.032288 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.032288 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.032288 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по договору ТП от 03.07.2017 №4516 ООО "Стандарт-С". Плата по договору ТП составляет 0,021 млн руб. с НДС.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Горец" (Расширение ОРУ-110кВ с установкой одной линейной ячейки 110кВ) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) | H_Che82 | п | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 19.6163 | 1.0072 | 4.5871 | 10.8991 | 3.123 | 19.6163 | 1.0072 | 4.5871 | 10.8991 | 3.123 | нд | 19.6163 | нд | 19.6163 | нд | 19.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6163 | 19.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6163 | 19.6163 | Объект в части объема и графика финансирования не корректируется; Объект в части объема и графика капитальных вложений не корректируется; Объект в части сроков ввода не корректируется.
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" (Расширение ОРУ-110кВ с установкой одной линейной ячейки 110кВ) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) | H_Che83 | п | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 19.6163 | 1.0072 | 4.5871 | 10.8991 | 3.123 | 19.6163 | 1.0072 | 4.5871 | 10.8991 | 3.123 | нд | 19.6163 | нд | 19.6163 | нд | 19.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6163 | 19.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6163 | 19.6163 | Объект в части объема и графика финансирования не корректируется; Объект в части объема и графика капитальных вложений не корректируется; Объект в части сроков ввода не корректируется.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Грозный-Аргунская ТЭЦ Л-125 (Замена провода 12,8 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) | H_Che84 | п | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 12.1466 | 0.49457 | 9.8936 | 0 | 1.7584 | 12.1466 | 0.49457 | 9.8936 | 0 | 1.7584 | нд | 12.1466 | нд | 12.1466 | нд | 12.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1466 | 12.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1466 | 12.1466 | Объект в части объема и графика финансирования не корректируется; Объект в части объема и графика капитальных вложений не корректируется; Объект в части сроков ввода не корректируется.
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Шали-Аргунская ТЭЦ Л-162 (Замена провода 12,5 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) | H_Che85 | п | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 11.862 | 0.48298 | 9.6618 | 0 | 1.7172 | 11.862 | 0.48298 | 9.6618 | 0 | 1.7172 | нд | 11.862 | нд | 11.862 | нд | 11.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.862 | 11.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.862 | 11.862 | Объект в части объема и графика финансирования не корректируется; Объект в части объема и графика капитальных вложений не корректируется; Объект в части сроков ввода не корректируется.
1.1.4.2 | Замена ошиновки на ПС 110 кВ Шали (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) | H_Che86 | п | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.8295 | 0.042604 | 0.19396 | 0.46083 | 0.1321 | 0.8295 | 0.042604 | 0.19396 | 0.46083 | 0.1321 | нд | 0.8295 | нд | 0.8295 | нд | 0.8295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8295 | 0.8295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8295 | 0.8295 | Объект в части объема и графика финансирования не корректируется; Объект в части объема и графика капитальных вложений не корректируется; Объект в части сроков ввода не корректируется.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 66.6834 | 72.6699 | 56.4535 | 147.7247 | 9.6156 | 69.0613 | 54.1822 | 14.8656 | 4620.1941 | 320.3103 | 1618.8354 | 2567.5875 | 113.4609 | 0 | 91.2712 | 0 | 25.2746 | 0 | 4499.9052 | 10.568 | 7.8008 | 0 | 0 | 58.1958 | 56.0346 | 0 | 0.04661 | 10 | 677.7144 | 15.2746 | 1258.588 | 0 | 1249.2002 | 0 | 1314.3561 | 83.4704 | 4555.9398 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 45.9137 | 49.8876 | 3.4319 | 14.114 | 28.858 | 3.4837 | 49.709 | 3.3694 | 13.9638 | 29.2359 | 3.1398 | нд | 3.9738 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5 | 1.4738 | 0 | 0 | 2.5 | 2.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.3214 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 45.9137 | 47.3876 | 3.2444 | 13.489 | 27.708 | 2.9462 | 47.3876 | 3.2444 | 13.489 | 27.708 | 2.9462 | нд | 1.4738 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5 | 1.4738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/27,5 кВ "Гудермес-Тяговая" с установкой элегазовых выключателей ВЭБ-110 кВ-4 шт., устройством релейной защиты и автоматики | F_prj_109108_46985 | з | 2002 | 2018 | 2018 | нд | нд | 45.9137 | 47.3876 | 3.2444 | 13.489 | 27.708 | 2.9462 | 47.3876 | 3.2444 | 13.489 | 27.708 | 2.9462 | нд | 1.4738 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5 | 1.4738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема и графика финансирования не корректируется; Объект в части объема и графика капитальных вложений не корректируется; Объект в части сроков ввода не корректируется.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5 | 0.1875 | 0.625 | 1.15 | 0.5375 | 2.3214 | 0.12504 | 0.47485 | 1.5278 | 0.19365 | нд | 2.5 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.3214 | нд
1.2.1.2 | Оснащение устройствами автоматической частотной разгрузки на ПС 110/35/10 кВ "Самашки" | F_prj_109108_48226 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.25 | 0.09375 | 0.3125 | 0.575 | 0.26875 | 1.1607 | 0.062521 | 0.23742 | 0.76392 | 0.096824 | нд | 1.25 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.1607 | Корректировка объекта в части объема финансирования по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объект в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.2.1.2 | Оснащение устройствами автоматической частотной разгрузки на ПС 110/35/6 кВ "Гудермес" | F_prj_109108_48227 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.25 | 0.09375 | 0.3125 | 0.575 | 0.26875 | 1.1607 | 0.062521 | 0.23742 | 0.76392 | 0.096824 | нд | 1.25 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.1607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.1607 | Корректировка объекта в части объема финансирования по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объект в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 18.6958 | 1.3087 | 16.4523 | 0 | 0.9348 | 17.1502 | 0.64001 | 16.0621 | 0 | 0.44816 | 0 | 18.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6958 | 17.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6958 | 17.1502 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 18.6958 | 1.3087 | 16.4523 | 0 | 0.9348 | 17.1502 | 0.64001 | 16.0621 | 0 | 0.44816 | нд | 18.6958 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6958 | 17.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6958 | 17.1502 | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48373 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.6468 | 0.32528 | 4.0892 | 0 | 0.23234 | 4.2634 | 0.15904 | 3.993 | 0 | 0.11142 | нд | 4.6468 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6468 | 4.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6468 | 4.2634 | Корректировка объекта в части объема финансирования по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объект в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-6, ПС «Холодильник» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48374 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.3575 | 0.30503 | 3.8346 | 0 | 0.21788 | 3.9717 | 0.14909 | 3.7188 | 0 | 0.10376 | нд | 4.3575 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3575 | 3.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3575 | 3.9717 | Корректировка объекта в части объема финансирования по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объект в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-19, ПС «Горец» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48375 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.7553 | 0.33287 | 4.1847 | 0 | 0.23777 | 4.3655 | 0.16295 | 4.0885 | 0 | 0.11407 | нд | 4.7553 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7553 | 4.3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7553 | 4.3655 | Корректировка объекта в части объема финансирования по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объект в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 ПС Красноармейская с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48376 | з | 2017 | 2023 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.9361 | 0.34553 | 4.3438 | 0 | 0.24681 | 4.5496 | 0.16893 | 4.2618 | 0 | 0.11891 | нд | 4.9361 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9361 | 4.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9361 | 4.5496 | Корректировка объекта в части объема финансирования по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объект в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 6.327 | 0.50616 | 2.0879 | 3.4799 | 0.25308 | 4480.9576 | 311.932 | 1555.1189 | 2514.2278 | 99.6789 | 0 | 6.327 | 0 | 0 | 0 | 4474.6306 | 9.068 | 6.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04661 | 0 | 667.7144 | 0 | 1243.3134 | 0 | 1249.2002 | 0 | 1314.3561 | 0 | 4474.6306 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.327 | 0.50616 | 2.0879 | 3.4799 | 0.25308 | 4480.9576 | 311.932 | 1555.1189 | 2514.2278 | 99.6789 | нд | 6.327 | нд | 0 | нд | 4474.6306 | 9.068 | 6.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04661 | 0 | 667.7144 | 0 | 1243.3134 | 0 | 1249.2002 | 0 | 1314.3561 | 0 | 4474.6306 | нд
1.2.3.1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" (погашение КЗ) | F_prj_109108_48000 | з | 2015 | 2018 | 2017 | нд | нд | 0 | 6.327 | 0.50616 | 2.0879 | 3.4799 | 0.25308 | 6.327 | 0.50616 | 2.0879 | 3.4799 | 0.25308 | нд | 6.327 | нд | 0 | нд | 0 | 9.068 | 6.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка графика финансирования по факту погашения просроченной кредиторской задолженности перед подрядной организацией в 2017 году; Объект в части объема капитальных вложений не корректируется; Объект в части сроков ввода на основные фонды не корректируется (принятие объекта к бухгалтерскому учету в 2016 году)
1.2.3.1 | План снижения потерь ЧР (Проведение мероприятий по модернизации сетей 0,4 кВ (замена линий на СИП) - 1 141,46 км;Реконструкция КЛ-10 кВ - 50,43 км;Строительство ВЛ-10кВ - 304 км;Строительство КЛ-10 кВ - 57 км;Установка КТП - 31,604 МВА.Модернизация систем учета электроэнергии, в т.ч.:Установка 1ф. счетчиков у потребителей - 179 849 шт.;Установка 3ф. счетчиков у потребителей - 9 360 шт.; Установка 3ф. счетчиков на ТП 6(10)/0,4 кВ - 2 753 шт;Установка УСПД - 2 753 шт.; Установка ретрансляторов - 6 306 шт. | I_Che136 | п | 2019 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4474.584 | 311.4259 | 1553.031 | 2510.7014 | 99.4258 | нд | нд | нд | нд | нд | 4474.584 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 667.7144 | нд | 1243.3134 | нд | 1249.2002 | нд | 1314.3561 | нд | 4474.584 | Объект включен в проект ИПР с целью доведения уровня потерь до нормативов, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 30.09.2014 №674. План (Программа) снижения потерь электрической энергии разработан во исполнение решения Минэнерго России от 05.07.2017 (протокол от 05.07.2017 №АН-335пр) .
1.2.3.1 | Модернизация АИИС КУЭ ОРЭМ (замена счетчика Альфа 1800 А1802RAL-P4G-GS-DW4)- 1 ед. | I_Che137 | н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04661 | 0 | 0 | 0.04661 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04661 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.04661 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.04661 | Исполнение постановления Правительства РФ № 1172 от 27.12.2010 "Об утверждении правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии мощности" и договора о присоединении к торговой системе оптового рынка (приложение 11.1 к положению о получении статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка: Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета электрической энергии), в соответствии с п.151 постановления Правительства РФ №442 от 04.05.12г.
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 66.6834 | 72.6699 | 10.5398 | 72.8144 | 4.3689 | 36.4072 | 21.8443 | 10.194 | 72.3773 | 4.3689 | 33.6907 | 24.1238 | 10.194 | 0 | 62.2746 | 0 | 25.2746 | 0 | 25.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36.5629 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15.2746 | 15.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2746 | 61.8375 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 66.6834 | 72.6699 | 10.5398 | 72.8144 | 4.3689 | 36.4072 | 21.8443 | 10.194 | 72.3773 | 4.3689 | 33.6907 | 24.1238 | 10.194 | нд | 62.2746 | нд | 25.2746 | нд | 25.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36.5629 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15.2746 | 15.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2746 | 61.8375 | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Северная" | F_prj_109108_49011 | с | 2014 | 2020 | 2020 | 66.6834 | 66.6834 | 10.5398 | 10.5398 | 0.63239 | 5.2699 | 3.1619 | 1.4756 | 10.5398 | 0.63239 | 5.2699 | 3.1619 | 1.4756 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема и графика финансирования не корректируется; Объект в части объема капитальных вложений не корректируется; Объект в части ввода основных фондов не корректируется
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС "Восточная" | F_prj_109108_49013 | з | 2017 | 2021 | 2018 | нд | 2.0416 | 0 | 10 | 0.6 | 5 | 3 | 1.4 | 12.2795 | 0.6 | 5 | 5.2795 | 1.4 | нд | 10 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12.2795 | Объект в части финансирования не корректируется; В соответствии с заключением АО "СО ЕЭС" Северокавказское РДУ от 09.02.2017 №Р-51-б2-II-19-268 изменен срок освоения и ввода на основные фонды с 2019 года на 2017 год.
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС"№84" | F_prj_109108_49014 | п | 2019 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 10 | 0.6 | 5 | 3 | 1.4 | 10 | 0.6 | 5 | 3 | 1.4 | нд | 10 | нд | 10 | нд | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Объект в части объема финансирования не корректируется; Объект в части объема капитальных вложений не корректируется; Объект в части ввода основных фондов не корректируется
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | G_Che4 | з | 2017 | 2020 | 2018 | нд | 2.5752 | 0 | 17 | 1.02 | 8.5 | 5.1 | 2.38 | 15.2648 | 1.02 | 6.7648 | 5.1 | 2.38 | нд | 17 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15.2648 | Объект в части финансирования не корректируется; В соответствии с заключением АО "СО ЕЭС" Северокавказское РДУ от 09.02.2017 №Р-51-б2-II-19-268 изменен срок освоения и ввода на основные фонды с 2019 года на 2017 год.
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Ойсунгур | G_Che5 | з | 2017 | 2020 | 2018 | нд | 1.3697 | 0 | 10 | 0.6 | 5 | 3 | 1.4 | 9.0186 | 0.6 | 4.0186 | 3 | 1.4 | нд | 10 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.0186 | Объект в части финансирования не корректируется; В соответствии с заключением АО "СО ЕЭС" Северокавказское РДУ от 09.02.2017 №Р-51-б2-II-19-268 изменен срок освоения и ввода на основные фонды с 2019 года на 2017 год.
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Наурская | G_Che6 | п | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 10 | 0.6 | 5 | 3 | 1.4 | 10 | 0.6 | 5 | 3 | 1.4 | нд | 10 | нд | 10 | нд | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Объект в части объема финансирования не корректируется; Объект в части объема капитальных вложений не корректируется; Объект в части ввода основных фондов не корректируется
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Самашки | G_Che7 | п | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.2746 | 0.31647 | 2.6373 | 1.5824 | 0.73844 | 5.2746 | 0.31647 | 2.6373 | 1.5824 | 0.73844 | нд | 5.2746 | нд | 5.2746 | нд | 5.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2746 | 5.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2746 | 5.2746 | Объект в части объема финансирования не корректируется; Объект в части объема капитальных вложений не корректируется; Объект в части ввода основных фондов не корректируется
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 181.5949 | 181.5949 | 0 | 1019.4864 | 36.9492 | 407.4458 | 503.7847 | 71.3068 | 1011.3675 | 36.9492 | 407.4458 | 503.7847 | 63.1879 | 0 | 1019.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9492 | 36.9492 | 982.5372 | 974.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019.4864 | 1011.3675 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 181.5949 | 181.5949 | 0 | 1019.4864 | 36.9492 | 407.4458 | 503.7847 | 71.3068 | 1011.3675 | 36.9492 | 407.4458 | 503.7847 | 63.1879 | нд | 1019.4864 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 36.9492 | 36.9492 | 982.5372 | 974.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019.4864 | 1011.3675 | нд
1.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ | G_Che2 | з | 2016 | 2018 | 2018 | 181.5949 | 181.5949 | 0 | 1019.4864 | 36.9492 | 407.4458 | 503.7847 | 71.3068 | 1011.3675 | 36.9492 | 407.4458 | 503.7847 | 63.1879 | нд | 1019.4864 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 36.9492 | 36.9492 | 982.5372 | 974.4183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019.4864 | 1011.3675 | Корректировка графика финансирования по факту исполнения 2017 года; Объект в части освоения капитальных вложений не корректируется; Объект введен на основные фонды по факту 2017 года в соответствии с утвержденным планом.
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 71.1333 | 71.1333 | 210.6579 | 358.0059 | 37.6461 | 279.4492 | 13.3815 | 27.529 | 461.624 | 37.6461 | 308.2626 | 93.7372 | 21.9782 | нд | 147.348 | нд | 0 | нд | 164.9376 | 1 | 0.96613 | 0 | 0 | 146.3819 | 85.0624 | 0 | 164.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.3819 | 250 | нд
1.4 | Строительство производственно-административного здания (ПАЗ) для размещения управленческого аппарата АО «Чеченэнерго» (отделка дворового фасада; внутренние коммуникационные, строительно-отделочные работы; устройство внутриплощадочных коммуникаций и благоустройство территории) 1 ПК | F_prj_109108_5385 | с | 2013 | 2023 | 2018 | 71.1333 | 71.1333 | 210.6579 | 358.0059 | 37.6461 | 279.4492 | 13.3815 | 27.529 | 461.624 | 37.6461 | 308.2626 | 93.7372 | 21.9782 | нд | 147.348 | нд | 0 | нд | 164.9376 | 1 | 0.96613 | 0 | 0 | 146.3819 | 85.0624 | 0 | 164.9376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.3819 | 250 | Корректировка объема финансирования объекта в связи с увеличением объема капитальных вложений по причине корректировки проектно-сметной документации; Корректировка в части объема капитальных вложений по причине корректировки проектно-сметной документации; Объект в части сроков ввода на основные фонды не корректируется
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1822 | 304.6039 | 46.716 | 0 | 257.8879 | 0 | 292.2726 | 34.3847 | 0 | 257.8879 | 0 | нд | 302.4216 | нд | 0 | нд | 192.8077 | 5.5602 | 5.5602 | 0.14548 | 0.14548 | 296.716 | 91.577 | 0 | 192.8077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.8615 | 284.5302 | нд
1.6 | Приобретение Автогидроподъемника АГП-20Т на базе ГАЗ-3309-2 ед | G_Che8 | з | 2014 | 2018 | 2017 | нд | нд | 4.9153e-07 | 5.5602 | 0 | 0 | 5.5602 | 0 | 5.5602 | 0 | 0 | 5.5602 | 0 | нд | 5.5602 | нд | 0 | нд | 0 | 5.5602 | 5.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка графика финансирования по факту погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией в 2017 году; Объект в части объема капитальных вложений не корректируется; Объект в части сроков ввода на основные фонды не корректируется (принятие объекта к бухгалтерскому учету в 2015 году)
1.6 | Приобретение автомобиля ГАЗ-330232-2 ед | G_Che9 | з | 2014 | 2018 | 2018 | нд | нд | 1.1356 | 1.1356 | 0 | 0 | 1.1356 | 0 | 1.1356 | 0 | 0 | 1.1356 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема и графика финансирования не корректируется; Объект в части объема капитальных вложений не корректируется; Объект в части ввода основных фондов не корректируется (принятие объекта к бухгалтерскому учету в 2015 году)
1.6 | Приобретение автомобиля ВАЗ -21703-2 ед | G_Che10 | з | 2014 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0.58644 | 0.58644 | 0 | 0 | 0.58644 | 0 | 0.58644 | 0 | 0 | 0.58644 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части финансирования не корректируется; Объект в части объема капитальных вложений не корректируется; Объект в части ввода основных фондов не корректируется (принятие объекта к бухгалтерскому учету в 2015 году)
1.6 | Приобретение прибора С. А 6415 в кол-ве 2 ед., ПТФ-1 милиомметра цифрового в кол-ве 1 ед.,Комплекта измерительного К-540 в кол-ве 1 ед.,Микроомметра МКИ-200 в кол-ве 2 ед. | G_Che11 | з | 2014 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0.4602 | 0.4602 | 0 | 0 | 0.4602 | 0 | 0.4602 | 0 | 0 | 0.4602 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема и графика финансирования не корректируется; Объект в части объема капитальных вложений не корректируется; Объект в части ввода основных фондов не корректируется (принятие объекта к бухгалтерскому учету в 2015 году)
1.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования (приобретение комплекта трассодефектоискателя Поиск-310-2М в кол-ве 2 ед., прибора для измерения параметров трансформаторов "Коэффициент" в кол-ве 2 ед., цифрового измерителя GEO-416 в кол-ве 2 ед.) | G_Che12 | з | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.14548 | 0 | 0 | 0.14548 | 0 | 0.14548 | 0 | 0 | 0.14548 | 0 | нд | 0.14548 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.14548 | 0.14548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14548 | 0.14548 | Объект в части объема и графика финансирования не корректируется; Объект в части объема капитальных вложений не корректируется; Объект в части ввода основных фондов не корректируется (принятие объекта к бухгалтерскому учету в 2016 году)
1.6 | Проектно-изыскательские работы в рамках осуществления технологического присоединения энергетических установок ООО «ОГК-2» (Грозненская ТЭС) к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС | G_Che19 | п | 2017 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 46.716 | 46.716 | 0 | 0 | 0 | 34.3847 | 34.3847 | 0 | 0 | 0 | нд | 46.716 | нд | 0 | нд | 34.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.716 | 0 | 0 | 34.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.716 | 34.3847 | Перераспределение затрат на разработку проектно-сметной документации между основными мероприятиями ТП Грозненской ТЭС (идентификаторы I_Che131; I_Che150 - I_Che157)
1.6 | Приобретение полноприводного автомобиля с двухрядной кабиной и бортовым кузовом-20 ед. | H_Che90 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 12.2034 | 0 | 0 | 12.2034 | 0 | 10.8282 | 0 | 0 | 10.8282 | 0 | нд | 12.2034 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2034 | 10.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2034 | 10.8282 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.6 | Приобретение полноприводного фургона с двухрядной кабиной-20 ед. | H_Che92 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 12.0847 | 0 | 0 | 12.0847 | 0 | 11.3113 | 0 | 0 | 11.3113 | 0 | нд | 12.0847 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0847 | 11.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0847 | 11.3113 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.6 | Приобретение фургона с двухрядной кабиной-3 ед. | H_Che93 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.2119 | 0 | 0 | 3.2119 | 0 | 3.0781 | 0 | 0 | 3.0781 | 0 | нд | 3.2119 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2119 | 3.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2119 | 3.0781 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.6 | Приобретение микроавтобуса пассажирского-5 ед. | H_Che94 | з | 2017 | 2023 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.2712 | 0 | 0 | 6.2712 | 0 | 6.1169 | 0 | 0 | 6.1169 | 0 | нд | 6.2712 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2712 | 6.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2712 | 6.1169 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.6 | Приобретение крана стрелового автомобильного 50т-1 ед. | H_Che95 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 20.4885 | 0 | 0 | 20.4885 | 0 | 18.9626 | 0 | 0 | 18.9626 | 0 | нд | 20.4885 | нд | 0 | нд | 18.9626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4885 | 0 | 0 | 18.9626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4885 | 18.9626 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур, корректировка срока освоения капитальных вложений по факту неисполнения 2017 года; Корректировка объекта в части срока срока ввода на основные фонды по факту неисполнения КВЛ 2017 года
1.6 | Приобретение крана стрелового автомобильного 25т-2 ед. | H_Che96 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 15.8062 | 0 | 0 | 15.8062 | 0 | 14.8294 | 0 | 0 | 14.8294 | 0 | нд | 15.8062 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8062 | 14.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8062 | 14.8294 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.6 | Приобретение автомобиля с буро-крановой установки-4 ед. | H_Che97 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 16.9266 | 0 | 0 | 16.9266 | 0 | 15.7376 | 0 | 0 | 15.7376 | 0 | нд | 16.9266 | нд | 0 | нд | 15.7376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9266 | 0 | 0 | 15.7376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9266 | 15.7376 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур, корректировка срока освоения капитальных вложений по факту неисполнения 2017 года; Корректировка объекта в части срока срока ввода на основные фонды по факту неисполнения КВЛ 2017 года
1.6 | Приобретение цепного траншейного экскаватора-2 ед. | H_Che98 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.887 | 0 | 0 | 7.887 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | нд | 7.887 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.887 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.887 | 7.9 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.6 | Приобретение бурильной машины-4 ед. | H_Che99 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 16.791 | 0 | 0 | 16.791 | 0 | 14.4151 | 0 | 0 | 14.4151 | 0 | нд | 16.791 | нд | 0 | нд | 14.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.791 | 0 | 0 | 14.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.791 | 14.4151 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур, корректировка срока освоения капитальных вложений по факту неисполнения 2017 года; Корректировка объекта в части срока срока ввода на основные фонды по факту неисполнения КВЛ 2017 года
1.6 | Приобретение гусеничной бурильно-крановой машины-1 ед. | H_Che100 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.2316 | 0 | 0 | 7.2316 | 0 | 5.6198 | 0 | 0 | 5.6198 | 0 | нд | 7.2316 | нд | 0 | нд | 5.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2316 | 0 | 0 | 5.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2316 | 5.6198 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур, корректировка срока освоения капитальных вложений по факту неисполнения 2017 года; Корректировка объекта в части срока срока ввода на основные фонды по факту неисполнения КВЛ 2017 года
1.6 | Приобретение автогидроподъемника 14 м-2 ед. | H_Che101 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 8.791 | 0 | 0 | 8.791 | 0 | 6.7561 | 0 | 0 | 6.7561 | 0 | нд | 8.791 | нд | 0 | нд | 6.7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.791 | 0 | 0 | 6.7561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.791 | 6.7561 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур, корректировка срока освоения капитальных вложений по факту неисполнения 2017 года; Корректировка объекта в части срока срока ввода на основные фонды по факту неисполнения КВЛ 2017 года
1.6 | Приобретение автогидроподъемника 20 м с 2-х рядной кабиной-3 ед. | H_Che102 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 15.2373 | 0 | 0 | 15.2373 | 0 | 12.1044 | 0 | 0 | 12.1044 | 0 | нд | 15.2373 | нд | 0 | нд | 12.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2373 | 0 | 0 | 12.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2373 | 12.1044 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур, корректировка срока освоения капитальных вложений по факту неисполнения 2017 года; Корректировка объекта в части срока срока ввода на основные фонды по факту неисполнения КВЛ 2017 года
1.6 | Приобретение автогидроподъемника 20 м-2 ед. | H_Che103 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 11.8158 | 0 | 0 | 11.8158 | 0 | 7.8369 | 0 | 0 | 7.8369 | 0 | нд | 11.8158 | нд | 0 | нд | 7.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8158 | 0 | 0 | 7.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8158 | 7.8369 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур, корректировка срока освоения капитальных вложений по факту неисполнения 2017 года; Корректировка объекта в части срока срока ввода на основные фонды по факту неисполнения КВЛ 2017 года
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории 10 кВ на базе ГАЗ-3309-1 ед. | H_Che104 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.9633 | 0 | 0 | 3.9633 | 0 | 3.9286 | 0 | 0 | 3.9286 | 0 | нд | 3.9633 | нд | 0 | нд | 3.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9633 | 0 | 0 | 3.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9633 | 3.9286 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур, корректировка срока освоения капитальных вложений по факту неисполнения 2017 года; Корректировка объекта в части срока срока ввода на основные фонды по факту неисполнения КВЛ 2017 года
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории 10 кВ на базе ГАЗ-33023-1 ед. | H_Che105 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.9746 | 0 | 0 | 3.9746 | 0 | 3.9389 | 0 | 0 | 3.9389 | 0 | нд | 3.9746 | нд | 0 | нд | 3.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9746 | 0 | 0 | 3.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9746 | 3.9389 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур, корректировка срока освоения капитальных вложений по факту неисполнения 2017 года; Корректировка объекта в части срока срока ввода на основные фонды по факту неисполнения КВЛ 2017 года
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории 35 кВ на базе ГАЗ-3309-1 ед. | H_Che106 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.9774 | 0 | 0 | 3.9774 | 0 | 3.9439 | 0 | 0 | 3.9439 | 0 | нд | 3.9774 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9774 | 3.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9774 | 3.9439 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории 35 кВ на базе ГАЗ-33088-1 ед. | H_Che107 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.8918 | 0 | 0 | 3.8918 | 0 | 3.8591 | 0 | 0 | 3.8591 | 0 | нд | 3.8918 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8918 | 3.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8918 | 3.8591 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории ЛВИ на базе ГАЗ-2705-1 ед. | H_Che108 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.178 | 0 | 0 | 4.178 | 0 | 4.1388 | 0 | 0 | 4.1388 | 0 | нд | 4.178 | нд | 0 | нд | 4.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.178 | 0 | 0 | 4.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.178 | 4.1388 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур, корректировка срока освоения капитальных вложений по факту неисполнения 2017 года; Корректировка объекта в части срока срока ввода на основные фонды по факту неисполнения КВЛ 2017 года
1.6 | Приобретение автомастерской-4 ед. | H_Che109 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 16.8701 | 0 | 0 | 16.8701 | 0 | 13.0912 | 0 | 0 | 13.0912 | 0 | нд | 16.8701 | нд | 0 | нд | 13.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8701 | 0 | 0 | 13.0912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8701 | 13.0912 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур, корректировка срока освоения капитальных вложений по факту неисполнения 2017 года; Корректировка объекта в части срока срока ввода на основные фонды по факту неисполнения КВЛ 2017 года
1.6 | Приобретение траншейного экскаватора-погрузчика-2 ед. | H_Che110 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.0847 | 0 | 0 | 7.0847 | 0 | 7.084 | 0 | 0 | 7.084 | 0 | нд | 7.0847 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0847 | 7.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0847 | 7.084 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.6 | Приобретение универсального экскаватора-бульдозера-2 ед. | H_Che111 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 5.0282 | 0 | 0 | 5.0282 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | нд | 5.0282 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0282 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0282 | 5.05 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.6 | Приобретение бульдозера гусеничного-1 ед. | H_Che112 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.5395 | 0 | 0 | 7.5395 | 0 | 7.54 | 0 | 0 | 7.54 | 0 | нд | 7.5395 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5395 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5395 | 7.54 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.6 | Приобретение передвижного дизельного генератора N=50кВт-1 ед. | H_Che113 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.8291 | 0 | 0 | 0.8291 | 0 | 0.45459 | 0 | 0 | 0.45459 | 0 | нд | 0.8291 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8291 | 0.45459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8291 | 0.45459 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.6 | Приобретение передвижного дизельного компрессора-1 ед. | H_Che114 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.8226 | 0 | 0 | 0.8226 | 0 | 0.73856 | 0 | 0 | 0.73856 | 0 | нд | 0.8226 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8226 | 0.73856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8226 | 0.73856 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.6 | Приобретение автоцистерны 10м3-1 ед. | H_Che115 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.6028 | 0 | 0 | 4.6028 | 0 | 4.3119 | 0 | 0 | 4.3119 | 0 | нд | 4.6028 | нд | 0 | нд | 4.3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6028 | 0 | 0 | 4.3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6028 | 4.3119 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур, корректировка срока освоения капитальных вложений по факту неисполнения 2017 года; Корректировка объекта в части срока срока ввода на основные фонды по факту неисполнения КВЛ 2017 года
1.6 | Приобретение опоровоза на шасси КАМАЗ-65224-3971-43-1ед. | H_Che116 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 8.3192 | 0 | 0 | 8.3192 | 0 | 7.4725 | 0 | 0 | 7.4725 | 0 | нд | 8.3192 | нд | 0 | нд | 7.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3192 | 0 | 0 | 7.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3192 | 7.4725 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур, корректировка срока освоения капитальных вложений по факту неисполнения 2017 года; Корректировка объекта в части срока срока ввода на основные фонды по факту неисполнения КВЛ 2017 года
1.6 | Приобретение тягача с краново-манипуляторной установкой-1 ед. | H_Che117 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 7.6045 | 0 | 0 | 7.6045 | 0 | 6.4236 | 0 | 0 | 6.4236 | 0 | нд | 7.6045 | нд | 0 | нд | 6.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6045 | 0 | 0 | 6.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6045 | 6.4236 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур, корректировка срока освоения капитальных вложений по факту неисполнения 2017 года; Корректировка объекта в части срока срока ввода на основные фонды по факту неисполнения КВЛ 2017 года
1.6 | Приобретение полноприводного бортового автомобиля с краново-манипуляторной установкой-1 ед. | H_Che118 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.226 | 0 | 0 | 6.226 | 0 | 6.23 | 0 | 0 | 6.23 | 0 | нд | 6.226 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.226 | 6.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.226 | 6.23 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.6 | Приобретение бортового автомобиля с краново-манипуляторной установкой-1 ед. | H_Che119 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.226 | 0 | 0 | 6.226 | 0 | 4.7893 | 0 | 0 | 4.7893 | 0 | нд | 6.226 | нд | 0 | нд | 4.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.226 | 0 | 0 | 4.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.226 | 4.7893 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур, корректировка срока освоения капитальных вложений по факту неисполнения 2017 года; Корректировка объекта в части срока срока ввода на основные фонды по факту неисполнения КВЛ 2017 года
1.6 | Приобретение измельчителя-2 ед. | H_Che120 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.4915 | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | 1.4881 | 0 | 0 | 1.4881 | 0 | нд | 1.4915 | нд | 0 | нд | 1.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4915 | 0 | 0 | 1.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4915 | 1.4881 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур, корректировка срока освоения капитальных вложений по факту неисполнения 2017 года; Корректировка объекта в части срока срока ввода на основные фонды по факту неисполнения КВЛ 2017 года
1.6 | Приобретение установки цеолитовой-маслонагревателя-3 ед. | H_Che121 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.2712 | 0 | 0 | 1.2712 | 0 | 1.263 | 0 | 0 | 1.263 | 0 | нд | 1.2712 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2712 | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2712 | 1.263 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.6 | Приобретение мобильной установки для регенерации отработанного трансформаторного масла-1 ед. | H_Che122 | з | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.3533 | 0 | 0 | 1.3533 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 1.35 | 0 | нд | 1.3533 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3533 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3533 | 1.35 | Корректировка объекта в части объема финансирования по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части объема капитальных вложений по причине экономии от проведения торгово-закупочных процедур; Корректировка объекта в части ввода основных фондов по факту исполнения кап.вложений в меньшем объеме.
1.6 | Приобретение легкового автомобиля-1 ед. | I_Che138 | н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41009 | 0 | 0 | 0.41009 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.41009 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.41009 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.41009 | Меропрятия по удокомплектованию АО "Чеченэнерго" спецтехникой и механизмами включены в проект ИПР за счет экономии от проведения торгово-закупочных процедур по приобретению транспортных средств, утвержденных в составе Плана развития группы МРСК "Северного Кавказа" (План развития утвержден решением Совета директоров ПАО "Россети" от 30.07.2017 №270).
1.6 | Приобретение автомобиля с буро-крановой установкой БКМ-317-04 на шасси ГАЗ-33088-1 ед. | I_Che139 | н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6557 | 0 | 0 | 3.6557 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.6557 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6557 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6557 | Меропрятия по удокомплектованию АО "Чеченэнерго" спецтехникой и механизмами включены в проект ИПР за счет экономии от проведения торгово-закупочных процедур по приобретению транспортных средств, утвержденных в составе Плана развития группы МРСК "Северного Кавказа" (План развития утвержден решением Совета директоров ПАО "Россети" от 30.07.2017 №270).
1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины БМ-308А на шасси ДТ-75ДЕ-РС4-1 ед. | I_Che140 | н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4517 | 0 | 0 | 5.4517 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.4517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.4517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.4517 | Меропрятия по удокомплектованию АО "Чеченэнерго" спецтехникой и механизмами включены в проект ИПР за счет экономии от проведения торгово-закупочных процедур по приобретению транспортных средств, утвержденных в составе Плана развития группы МРСК "Северного Кавказа" (План развития утвержден решением Совета директоров ПАО "Россети" от 30.07.2017 №270).
1.6 | Приобретение автогидроподъемника 14 м Чайка-Сервис 2784 BR на шасси ГАЗ-А22R23 -2 ед. | I_Che141 | н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8355 | 0 | 0 | 6.8355 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.8355 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.8355 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.8355 | Меропрятия по удокомплектованию АО "Чеченэнерго" спецтехникой и механизмами включены в проект ИПР за счет экономии от проведения торгово-закупочных процедур по приобретению транспортных средств, утвержденных в составе Плана развития группы МРСК "Северного Кавказа" (План развития утвержден решением Совета директоров ПАО "Россети" от 30.07.2017 №270).
1.6 | Приобретение АГП-18, Чайка-Сервис 27846S на шасси ГАЗ-33098 со сдвоенной 4-х дверной 5-ти местной кабиной-3 ед. | I_Che142 | н | 2018 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0546 | 0 | 0 | 11.0546 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.0546 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.0546 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.0546 | Меропрятия по удокомплектованию АО "Чеченэнерго" спецтехникой и механизмами включены в проект ИПР за счет экономии от проведения торгово-закупочных процедур по приобретению транспортных средств, утвержденных в составе Плана развития группы МРСК "Северного Кавказа" (План развития утвержден решением Совета директоров ПАО "Россети" от 30.07.2017 №270).