## Форма 11.1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 11. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Раздел 1. Технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью свыше 150 кВт
Инвестиционная программа АО "Чеченэнерго"
Год раскрытия информации: 2018 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 15.11.2017 г. №19@
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Наличие заключенного договора об осуществлении технологического присоединения |  |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей | Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению |  |  |  |  | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии |  |  |  | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства |  |  |  | Наименование трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), реконструкция (модернизация или техническое перевооружение) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта | Нагрузка трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) по результатам контрольных замеров |  | Аварийная нагрузка, % | Максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей услуг по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Мощность трансформаторной или иной подстанции (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии), строительство (реконструкция) которой осуществляется в рамках инвестиционного проекта, МВА |  |  |  | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в год (X-1) | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в год (X-1) |  | Идентификаторы инвестиционных проектов, предусматривающих выполнение мероприятий по технологическому присоединению, которые содержатся в качестве обязательства сетевой организации по выполнению требований к усилению существующей электрической сети в договоре об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, указанном в столбцах 4 и 5
|  |  | Реквизиты договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве мероприятий по технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети) |  | Количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения, предусматривающих в технических условиях обязанности сетевой организации по выполнению мероприятий инвестиционного проекта в качестве выполнения требований к усилению существующей электрической сети (распределительного устройства объекта по производству электрической энергии) |  | Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых в рамках инвестиционного проекта (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения) | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение |  | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства в эксплуатацию, год | Планируемый в инвестиционной программе срок принятия объектов электросетевого хозяйства к бухгалтерскому учету, год | Наименование присоединяемых объектов по производству электрической энергии | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта по производству электрической энергии | Мощность присоединенных объектов по производству электрической энергии по документам о технологическом присоединении, МВт |  | Наименование присоединяемых объектов электросетевого хозяйства | Наименование заявителя по договору об осуществлении технологического присоединения объекта электросетевого хозяйства | Максимальная мощность энергопринимающих устройств по документам о технологическом присоединении, МВт | [7 empty] | всего |  | всего за вычетом мощности наиболее крупного (авто-) трансформатора |  |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы
|  |  | Дата | Номер |  |  |  | год | квартал |  |  |  |  | до | после |  |  | до | после |  | МВхА | Дата контрольного замерного дня |  | до | после | До | После | До | После
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | Чеченская Республика | Г | нд | нд | нд | 25.1432 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 100.035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 25.1432 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 100.035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 14.9992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | нд | нд | 0.4 | 39.196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 14.9992 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4 | 39.196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ: отпайка от ВЛ-110 кВ ПС ГРП-ПС Октябрьская Л-137 до проектируемой ПС-110 кВ НПЗ (технологическое присоединение ОАО НК "Роснефть") (доп.соглашение от 15.03.2016 г. №1 к договору ТП от 06.06.2011 г. №226/2011) | F_prj_109108_47168 | 06.06.2011; Доп.соглашение от 15.03.2016 №1 | 226/2011 | 1 | 8.346 | 2019-12-31 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Нефтеперерабатывающий завод ОАО НК "Роснефть" | ОАО НК "Роснефть" на территории ЧР | 0 | 19.4 | ПС 110/10 "ГРП" | 33.9 | 2016-12-21 | 135.6 | 1.045 | 20.445 | 55 | 55 | 30 | 30 | нд | 2019 | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 31.01.2017 №27-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2017-2021 годы" | нд
1.1.1.3 | Строительство отпайки ЛЭП 35 кВ от опоры № 133 ВЛ 35 кВ ПС Шатой-ПС Итум-Кале до проектируемой ПС 35/10 кВ ( договор № 169/2015 от 01.06.2015 г. ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по ЧР") | G_prj_109108_50015 | 2015-06-01 | 169/2015 | 1 | 0.284 | 2017-08-12 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | пограничное управление ФСБ России по Чеченской Республике, отдел "Бечик" в н. п. Тусхорой и шесть общежитий квартирного типа для семейных военнослужащих" | управление ФСБ России по Чеченской Республике | 0.4 | 1.5 | ПС 35/10 "Итум-Кале" | 2.14 | 2016-12-21 | 86 | 2.02 | 3.52 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г. Доп.соглашение от 20.10.2016 №2) | F_prj_109108_47931 | 16.12.2014; Доп.соглашение от 20.10.2016 №2 | 931 | 1 | 0.67822 | 2019-10-30 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | песчаный карьер с.Дачу-Барзой, Грозненского р-н. | ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" | 0 | 0.3 | ПС 110 кВ "Цемзавод" | 17.5 | 2016-12-21 | 70 | 6.05 | 6.35 | 60.3 | 60.3 | 35.3 | 35.3 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г. Доп.соглашение от 20.10.2016 №2) | F_prj_109108_47932 | 16.12.2014; Доп.соглашение от 20.10.2016 №2 | 942 | 1 | 0.61407 | 2019-10-30 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | известковый карьер с.Ярыш-Марды, Грозненского р-н. | ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" | 0 | 0.45 | ПС 110 кВ "Цемзавод" | 17.5 | 2016-12-21 | 70 | 6.05 | 6.5 | 60.3 | 60.3 | 35.3 | 35.3 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ. от ТП-342 Ф-28 ПС 110 кВ Северная протяженностью 0,16 км. и от ТП-12 Ф-6 ПС 110 кВ Западная протяженностью 0,32 км., ААБлУ - 3х120 для технологического присоединения ЖСК "Феникс" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 3125 от 09.09.2016г.) | I_Che123 | 2016-09-09 | 3125 | 1 | 1.1508 | 2017-01-09 | 2019 | 4 | 2019 | 2019 | нд | нд | нд | нд | Многоквартирные дома (в кол-ве 3 шт.) | ЖСК "Феникс" | 0 | 0.6 | ПС 110 кВ "Северная" | 22.4 | 2016-12-21 | 90 | 12.97 | 13.57 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ. от Ру-10 кВ ТП-163 ПС 110 кВ Северная протяженностью 0,3 км. , ААБлУ- 3х12 для технологического присоединения ООО "Теплицстройсервис" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 3193 от 11.10.2016г.) | I_Che124 | 11.10.2016; Доп.соглашение от 29.03.2017 №1 | 3193 | 1 | 0.63621 | 2017-07-01 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | 16-и этажный жилой дом | ООО "Теплицстройсервис" | 0 | 0.35 | ПС 110 кВ "Северная" | 22.4 | 2016-12-21 | 90 | 13.57 | 13.92 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. Ф-4 ПС 35 кВ Бачи-Юрт L=0,55 км. АС-35 для технологического присоединения Министерства образования и науки ЧР к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 4598 от 18.07.2017г.) | I_Che125 | 2017-07-18 | 4598 | 1 | 0.58702 | 2017-11-18 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Общеобразовательная школа на 720 мест в с.Аллерой Курчаловеского района | Министерство образования и науки ЧР | 0 | 0.25 | ПС 35 кВ "Бачи-Юрт" | 11.18 | 2016-12-21 | 177 | 1.105 | 1.355 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 6.3 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. Ф-2 ПС 35 кВ Калиновская L=0,35 км. АС-50 для технологического присоединения Министерства образования и науки ЧР к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 4592 от 18.07.2017г.) | I_Che126 | 2017-07-18 | 4592 | 1 | 0.37514 | 2017-11-18 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Общеобразовательная школа на 220 мест в с.Юбилейное Наурского района | Министерство образования и науки ЧР | 0 | 0.171 | ПС 35 кВ "Калиновская" | 1.88 | 2016-12-21 | 75 | 0.3 | 0.47 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. Ф-17 ПС 110 кВ Гудермес L=0,11км. АС-50 для технологического присоединения Министерства образования и науки ЧР к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 4597 от 18.07.2017г.) | I_Che127 | 2017-07-18 | 4597 | 1 | 0.1439 | 2017-11-18 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Общеобразовательная школа на 720 мест по ул.Аульская 2/а, г.Гудермес | Министерство образования и науки ЧР | 0 | 0.25 | ПС 110 кВ "Гудермес" | 29.5 | 2016-12-21 | 184 | 2.91 | 3.16 | 33.6 | 33.6 | 17.6 | 17.6 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. Ф-7 ПС 110 кВ Гудермес-Город L=0,05км. АС-95 и замена провода АС-50 на АС-95 L=1,97 км. для технологического присоединения Министерства образования и науки ЧР к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 4595 от 18.07.2017г.) | I_Che128 | 2017-07-18 | 4595 | 1 | 0.075131 | 2017-11-18 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Общеобразовательная школа на 360 мест по ул.Центральная, 9, г.Гудермес | Министерство образования и науки ЧР | 0 | 0.185 | ПС 110 кВ "Гудермес" | 29.5 | 2016-12-21 | 184 | 3.16 | 3.349 | 33.6 | 33.6 | 17.6 | 17.6 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ. Ф-5 ПС 110 кВ Горячеисточненская L=0,2 км. АС-50 для технологического присоединения и.п. Хасиева И.С. Гостинично-спортивный комплекс к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 4495 от 21.06.2017г.) | I_Che129 | 2017-06-21 | 4495 | 1 | 0.26765 | 2017-10-21 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Гостинично-спортивный комплекс | ИП Хасиев И.С. | 0 | 0.5 | ПС 110 кВ "Горячеисточненская" | 4.7 | 2016-12-21 | 29 | 0.42 | 0.92 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. от РУ-10 кВ ТП-212 Ф-7 ПС 110 кВ Тепличная L=0,11км. АС-50 для технологического присоединения ООО "Евро-Телеком" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 4545 от 06.07.2017г.) | I_Che130 | 2017-07-06 | 4545 | 1 | 0.31158 | 2017-11-06 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Жилой микрорайон эконом-класса | ООО "Евро-Телеком" | 0 | 0.6 | ПС 110 кВ "Тепличная" | 7.41 | 2016-12-21 | 185 | 1.278 | 1.878 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ (для технологического присоединения комплекса высотных зданий "Гудермес-Сити-1", "Гудермес-Сити-2"; договор ТП от 01.12.2016 №457/2016 ЗАО "Инкомстрой") | G_Che21 | 2016-12-01 | 457/2016 | 1 | 1.028 | 01.12.2019 - 1 этап; 01.12.2020 - 2 этап | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | Комплекс высотных зданий "Гудермес-Сити-1", "Гудермес-Сити-2", ЧР, г.Гудермес, ул. Ватутина, д.81 | ЗАО "Инкомстрой" | 0 | 8.14 | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.14 | нд | 50 | нд | 25 | нд | 2019 | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 31.01.2017 №27-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2017-2021 годы" | нд
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) (для технологичесокого присоединения Цветомузыкального фонтана, пос.Черноречье; договор ТП от 21.11.2016 №447/2016, ЗАО "Инком-Альянс") | G_Che22 | 2016-11-21 | 447/2016 | 1 | 0.50139 | 2020-11-21 | 2017 | 3 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | Цветомузыкальный фонтан, пос.Черноречье Заводского района г.Грозного ЧР | ЗАО "Инком-Альянс" | 0 | 6.5 | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.5 | нд | 32 | нд | 16 | нд | 2019 | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 31.01.2017 №27-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2017-2021 годы" | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 10.144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 60.839 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | 10.144 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 60.839 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Северная" ф-11 на РП-25 для технологического присоединения ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) к сетям АО "Чеченэнерго" ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | F_prj_109108_47928 | 2014-11-18 | 483/2014 | 1 | 0.16371 | 2015-11-18 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ГБУ "Спортивного комплекса имени С.Г. Билимханова" (Спортивная арена "Колизей" на 5 000 мест) | ГБУ "Спортивного комплекса имени С.Г. Билимханова" | 0 | 2.16 | ПС 110/10 "Северная" | 22.4 | 2016-12-21 | 90 | 11.85 | 14.01 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" - монтаж шкафа Шэра-МЛ-1001 для технологического присоединения ЗАО "ИСТ "Казбек" к сетям АО "Чеченэнерго"(договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011. Доп.соглашение от 06.02.2017 №3) | F_prj_109108_47929 | 30.05.2011 Доп.соглашение от 06.02.2017 №3 | 210/2011 НЭ | 1 | 1.0446 | 2018-10-03 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | ЗАО ИСТ "Казбек" | ЗАО ИСТ "Казбек" | 0 | 4.45 | ПС 110 кВ "Цемзавод" | 17.5 | 2016-12-21 | 70 | 6.05 | 10.5 | 60.3 | 60.3 | 35.3 | 35.3 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Южная" ф-1 на РП-28 для технологического присоединения ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | F_prj_109108_47930 | 26.11.2014 | 490/2014 | 1 | 0.22737 | 2015-11-26 | 2017 | 4 | 2017 | 2017 | нд | нд | нд | нд | ООО Многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" | ООО Многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" | 0 | 3 | ПС 110/10 "Южная" | 27 | 2016-12-21 | 169 | 9.78 | 12.78 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ вынос ВЛ-110 кВ ПС Грозный-330- ПС ГРП Л-136 из оползневой зоны, подвеска провода ВЛ-110 кВ ПС ГРП-ПС Октябрьская Л-137 (технологическое присоединение ОАО НК Роснефть) (доп.соглашение от 15.03.2016 г. №1 к договору ТП от 06.06.2011 г. №226/2011) | G_Che18 | 06.06.2011; Доп.соглашение от 15.03.2016 №1 | 226/2011 | 1 | 8.346 | 2019-12-31 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Нефтеперерабатывающий завод ОАО НК "Роснефть" | ОАО НК "Роснефть" на территории ЧР | 0 | 19.4 | ПС 110/10 "ГРП" | 33.9 | 2016-12-21 | 135.6 | 1.045 | 20.445 | 55 | 55 | 30 | 30 | нд | 2019 | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 31.01.2017 №27-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2017-2021 годы" | нд
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС 110 кВ Северная на БКТП-51 для технологического присоединения ООО Республиканский торговый центр "Беркат" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 60/2015 от 25.03.2015г.) | I_Che131 | 2015-03-25 | 60/2015 | 1 | 0.060633 | 2017-03-25 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | ООО Республиканский Торговый Центр "Беркат" | 0 | 0.8 | ПС 110/10 "Северная" | 22.4 | 2016-12-21 | 90 | 12.5 | 13.3 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС 110 кВ Консервная в РУ-10 кВ на ТП-98 и на проектируемую ТП для технологического присоединения ЗАО "Служба доставки" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 92/2015 от 05.05.2015г.) | I_Che132 | 2015-05-05 | 92/2015 | 1 | 0.056844 | 2016-05-05 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | ЗАО "Служба доставки" | 0 | 0.75 | ПС 110/10 "Консервная" | 4 | 2016-12-21 | 25 | 6.75 | 7.5 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки Ф-3 ПС 110 кВ Консервная для технологического присоединения ООО "Бизнес-сервис" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 365/2012 от 16.11.2012г.) | I_Che133 | 2012-11-16 | 365/2012 | 1 | 0.015 | 2016-10-31 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | ООО "Бизнес-сервис" | 0 | 4.905 | ПС 110/10 "Консервная" | 4 | 2016-12-21 | 25 | 1.84 | 6.75 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки Ф-7 ПС 110 кВ Восточная для технологического присоединения Общежития ЧГУ г.Грозный ул.Косиора ФГБОУ "Чеченский государственный универститет" к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 85/2015 от 28.04.2015г.) | I_Che134 | 2015-04-28 | 85/2015 | 1 | 0.092011 | 2019-04-28 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | ФГБОУ "Чеченский государственный университет" | 0 | 1.214 | ПС 110/10 "Восточная" | 30.1 | 2016-12-21 | 120 | 3.39 | 4.59 | 50 | 80 | 25 | 40 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Модернизация оборудования ячейки Ф-1 ПС 35 кВ Красноармейская для технологического присоединения ООО "Стандарт-С" Насос для орошения полей к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 4516 от 03.07.2017г.) | I_Che135 | 2017-07-03 | 4516 | 1 | 0.021195 | 2017-11-03 | 2018 | 4 | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | нд | Насос для орошения полей в с.Кулары | ООО "Стандарт-С" | 0 | 0.16 | ПС 35 "Красноармейская" | 4.65 | 2016-12-21 | 116 | 0.835 | 0.995 | 8 | 8 | 4 | 4 | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Горец" (Расширение ОРУ-110кВ с установкой одной линейной ячейки 110кВ) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) | H_Che82 | 26.08.2016 | 337/2016 | 1 | 0.023325 | 2019-12-31 | 2019 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ПС 110 кВ для всесезонного горнолыжного курорта "Ведучи" | Министерство промышленноси и энергетики Чеченской Республики | 0 | 24 | ПС 110/35/10 "Горец" | 30.6 | 2016-12-21 | 122.4 | 3.302 | 15.3 | 50 | 50 | 25 | 25 | нд | 2019 | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 31.01.2017 №27-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2017-2021 годы" | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" (Расширение ОРУ-110кВ с установкой одной линейной ячейки 110кВ) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) | H_Che83 | 26.08.2016 | 337/2016 | 1 | 0.023325 | 2019-12-31 | 2019 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ПС 110 кВ для всесезонного горнолыжного курорта "Ведучи" | Министерство промышленноси и энергетики Чеченской Республики | 0 | 24 | ПС 110 кВ "Цемзавод" | 17.5 | 2016-12-21 | 70 | 6.05 | 18.05 | 60.3 | 60.3 | 35.3 | 35.3 | нд | 2019 | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 31.01.2017 №27-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2017-2021 годы" | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Грозный-Аргунская ТЭЦ Л-125 (Замена провода 12,8 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) | H_Che84 | 26.08.2016 | 337/2016 | 1 | 0.023325 | 2020-12-31 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ПС 110 кВ для всесезонного горнолыжного курорта "Ведучи" | Министерство промышленноси и энергетики Чеченской Республики | 0 | 24 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2020 | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 31.01.2017 №27-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2017-2021 годы" | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Шали-Аргунская ТЭЦ Л-162 (Замена провода 12,5 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) | H_Che85 | 26.08.2016 | 337/2016 | 1 | 0.023325 | 2020-12-31 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ПС 110 кВ для всесезонного горнолыжного курорта "Ведучи" | Министерство промышленноси и энергетики Чеченской Республики | 0 | 24 | ПС 110/35/10 "Шали" | 35.3 | 2016-12-21 | 220.6 | 1.444 | 1.447 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | 2020 | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 31.01.2017 №27-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2017-2021 годы" | нд
1.1.4.2 | Замена ошиновки на ПС 110 кВ Шали (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) | H_Che86 | 26.08.2016 | 337/2016 | 1 | 0.023325 | 2020-12-31 | 2020 | 4 | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | нд | ПС 110 кВ для всесезонного горнолыжного курорта "Ведучи" | Министерство промышленноси и энергетики Чеченской Республики | 0 | 24 | ПС 110/35/10 "Шали" | 35.3 | 2016-12-21 | 220.6 | 1.444 | 1.449 | 32 | 32 | 16 | 16 | нд | 2020 | Распоряжение Главы Чеченской Республики от 31.01.2017 №27-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2017-2021 годы" | нд