## Форма 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа АО "Чеченэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2017 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 22.12.2016 г. №1384
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2015 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2015 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [15 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2015 года |  | План на 01.01.2017 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2017 года |  |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 29.11 | 29.12 | 29.13 | 29.14 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе АО "Чеченэнерго", в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 602.2378 | 1396.6633 | 203.4764 | 890.2879 | 173.7349 | 129.1427 | 2092.031 | 140.7153 | 719.9512 | 981.2161 | 250.1483 | 0 | 1126.358 | 0 | 992.811 | 0 | 1346.1149 | 136.4658 | 161.6736 | 61.6012 | 193.6316 | 101.3551 | 1189.2155 | 98.8752 | 26.1321 | 44.5415 | 62.1886 | 297.1073 | 68.5788 | 450.9319 | 0 | 0 | 0 | 1054.4121 | 1539.7466 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.16459 | 90.4105 | 49.0946 | 20.3987 | 18.0607 | 2.8351 | 154.4811 | 52.1291 | 49.3222 | 40.3197 | 12.7101 | 0 | 90.2463 | 0 | 77.7702 | 0 | 141.8435 | 3.6683 | 12.4761 | 0 | 0 | 47.216 | 47.2186 | 26.1321 | 26.1321 | 2.956 | 42.1886 | 1.4661 | 26.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7702 | 141.8435 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 56.4535 | 663.3988 | 41.2977 | 443.7063 | 94.047 | 84.3477 | 151.4862 | 9.8833 | 71.496 | 54.7572 | 15.3497 | 0 | 606.9453 | 0 | 596.6329 | 0 | 84.7204 | 10.568 | 10.3123 | 0 | 0 | 39.6115 | 22.4458 | 43.8149 | 0 | 20 | 20 | 42.2746 | 42.2746 | 450.9319 | 0 | 0 | 0 | 596.6329 | 84.7204 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 331.9321 | 60.4387 | 60.4387 | 0 | 0 | 0 | 1733.6802 | 76.2814 | 577.1378 | 861.0192 | 219.2418 | 0 | 60.4387 | 0 | 0 | 0 | 1119.5511 | 88.5542 | 89.7277 | 60.4387 | 192.4692 | 0 | 1119.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4387 | 1312.0203 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 210.6579 | 562.0585 | 52.6453 | 426.1828 | 41.2705 | 41.9598 | 32.0266 | 2.4215 | 21.9952 | 4.7633 | 2.8466 | нд | 351.4006 | нд | 318.4078 | нд | 0 | 17.5106 | 32.9928 | 0 | 0 | 14.5276 | 0 | 28.9282 | 0 | 21.5855 | 0 | 253.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.4078 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0297 | 20.3568 | 0 | 0 | 20.3568 | 0 | 20.3568 | 0 | 0 | 20.3568 | 0 | нд | 17.3271 | нд | 0 | нд | 0 | 16.1647 | 16.1647 | 1.1624 | 1.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1624 | 1.1624 | нд
1 | Чеченская Республика | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 602.2378 | 1396.6633 | 203.4764 | 890.2879 | 173.7349 | 129.1427 | 2092.031 | 140.7153 | 719.9512 | 981.2161 | 250.1483 | 0 | 1126.358 | 0 | 992.811 | 0 | 1346.1149 | 136.4658 | 161.6736 | 61.6012 | 193.6316 | 101.3551 | 1189.2155 | 98.8752 | 26.1321 | 44.5415 | 62.1886 | 297.1073 | 68.5788 | 450.9319 | 0 | 0 | 0 | 1054.4121 | 1539.7466 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0.16459 | 90.4105 | 49.0946 | 20.3987 | 18.0607 | 2.8351 | 154.4811 | 52.1291 | 49.3222 | 40.3197 | 12.7101 | 0 | 90.2463 | 0 | 77.7702 | 0 | 141.8435 | 3.6683 | 12.4761 | 0 | 0 | 47.216 | 47.2186 | 26.1321 | 26.1321 | 2.956 | 42.1886 | 1.4661 | 26.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.7702 | 141.8435 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16459 | 24.6291 | 1.7454 | 15.7575 | 5.2454 | 1.8809 | 24.6291 | 1.7454 | 15.7575 | 5.2454 | 1.8809 | нд | 24.4649 | нд | 13.2125 | нд | 13.2152 | 2.4517 | 11.2523 | 0 | 0 | 0.5 | 0.50266 | 8.2904 | 8.2904 | 2.956 | 2.956 | 1.4661 | 1.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2125 | 13.2152 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16459 | 16.2493 | 1.1389 | 13.0019 | 0.64803 | 1.4605 | 16.2493 | 1.1389 | 13.0019 | 0.64803 | 1.4605 | нд | 16.0848 | нд | 6.1397 | нд | 6.1423 | 0.78059 | 9.9451 | 0 | 0 | 0.5 | 0.50266 | 1.2175 | 1.2175 | 2.956 | 2.956 | 1.4661 | 1.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1397 | 6.1423 | нд
1.1.1.1 | Мероприятия по реконструкции объектов | F_prj_109108_4237 | с | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0.16459 | 16.2493 | 1.1389 | 13.0019 | 0.64803 | 1.4605 | 16.2493 | 1.1389 | 13.0019 | 0.64803 | 1.4605 | нд | 16.0848 | нд | 6.1397 | нд | 6.1423 | 0.78059 | 9.9451 | 0 | 0 | 0.5 | 0.50266 | 1.2175 | 1.2175 | 2.956 | 2.956 | 1.4661 | 1.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1397 | 6.1423 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.098895 | 0.0098895 | 0.084061 | 0 | 0.0049448 | 0.098895 | 0.0098895 | 0.084061 | 0 | 0.0049448 | нд | 0.098895 | нд | 0 | нд | 0 | 0.098895 | 0.098895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Мероприятия по реконструкции объектов | G_Che3 | с | 2015 | 2016 | 2017 | нд | нд | 0 | 0.098895 | 0.0098895 | 0.084061 | 0 | 0.0049448 | 0.098895 | 0.0098895 | 0.084061 | 0 | 0.0049448 | нд | 0.098895 | нд | 0 | нд | 0 | 0.098895 | 0.098895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 8.2809 | 0.59656 | 2.6715 | 4.5974 | 0.41544 | 8.2809 | 0.59656 | 2.6715 | 4.5974 | 0.41544 | нд | 8.2812 | нд | 7.0729 | нд | 7.0729 | 1.5722 | 1.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0729 | 7.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0729 | 7.0729 | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ: отпайка от ВЛ-110 кВ ПС ГРП-ПС Октябрьская Л-137 до проектируемой ПС-110 кВ НПЗ (технологическое присоединение ОАО НК "Роснефть") (доп.соглашение от 15.03.2016 г. №1 к договору ТП от 06.06.2011 г. №226/2011) | F_prj_109108_47168 | с | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 7.0729 | 0.4951 | 1.6268 | 4.5974 | 0.35364 | 7.0729 | 0.4951 | 1.6268 | 4.5974 | 0.35364 | нд | 7.0729 | нд | 7.0729 | нд | 7.0729 | 0.60216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0729 | 7.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0729 | 7.0729 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.1.1.3 | Строительство отпайки ЛЭП 35 кВ от опоры № 133 ВЛ 35 кВ ПС Шатой-ПС Итум-Кале до проектируемой ПС 35/10 кВ ( договор № 169/2015 от 01.06.2015 г. ФГКУ "Пограничное управление ФСБ РФ по ЧР") | G_prj_109108_50015 | с | 2015 | 2018 | 2023 | нд | нд | 0 | 0.22709 | 0.004456 | 0.22023 | 0 | 0.002412 | 0.22709 | 0.004456 | 0.22023 | 0 | 0.002412 | нд | 0.22709 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.22709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г. Доп.соглашение от 20.10.2016 №2) | F_prj_109108_47931 | с | 2015 | 2022 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.55088 | 0.054 | 0.459 | 0 | 0.03788 | 0.55088 | 0.054 | 0.459 | 0 | 0.03788 | нд | 0.55088 | нд | 0 | нд | 0 | 0.54 | 0.55088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г. Доп.соглашение от 20.10.2016 №2) | F_prj_109108_47932 | с | 2015 | 2018 | 2019 | нд | нд | 0 | 0.43 | 0.043 | 0.3655 | 0 | 0.0215 | 0.43 | 0.043 | 0.3655 | 0 | 0.0215 | нд | 0.43036 | нд | 0 | нд | 0 | 0.43 | 0.43036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 46.716 | 46.716 | 0 | 0 | 0 | 46.716 | 46.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.716 | 0 | 46.716 | 0 | 46.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.716 | 46.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.716 | 46.716 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: Грозненская ТЭС | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 46.716 | 46.716 | 0 | 0 | 0 | 46.716 | 46.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.716 | 0 | 46.716 | 0 | 46.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.716 | 46.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.716 | 46.716 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 46.716 | 46.716 | 0 | 0 | 0 | 46.716 | 46.716 | 0 | 0 | 0 | нд | 46.716 | нд | 46.716 | нд | 46.716 | нд | 0 | 0 | 0 | 46.716 | 46.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.716 | 46.716 | нд
1.1.3.1 | Проектно-изыскательские работы в рамках осуществления технологического присоединения энергетических установок ООО «ГЭХ Инжиниринг» (Грозненская ТЭС) к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС | G_Che19 | п | 2017 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 46.716 | 46.716 | 0 | 0 | 0 | 46.716 | 46.716 | 0 | 0 | 0 | нд | 46.716 | нд | 46.716 | нд | 46.716 | нд | 0 | 0 | 0 | 46.716 | 46.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.716 | 46.716 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 19.0654 | 0.63324 | 4.6413 | 12.8153 | 0.95424 | 83.1361 | 3.6678 | 33.5648 | 35.0743 | 10.8293 | 0 | 19.0654 | 0 | 17.8417 | 0 | 81.9123 | 1.2167 | 1.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8417 | 17.8417 | 0 | 39.2326 | 0 | 24.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8417 | 81.9123 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.0654 | 0.63324 | 4.6413 | 12.8153 | 0.95424 | 83.1361 | 3.6678 | 33.5648 | 35.0743 | 10.8293 | нд | 19.0654 | нд | 17.8417 | нд | 81.9123 | 1.2167 | 1.2237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8417 | 17.8417 | 0 | 39.2326 | 0 | 24.8381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8417 | 81.9123 | нд
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Северная" ф-11 на РП-25 для технологического присоединения ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) к сетям АО "Чеченэнерго" ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | F_prj_109108_47928 | с | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.02543 | 0.0012715 | 0.007629 | 0.013987 | 0.002543 | 0.02543 | 0.0012715 | 0.007629 | 0.013987 | 0.002543 | нд | 0.02543 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13874 | 0.02543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" - монтаж шкафа Шэра-МЛ-1001 для технологического присоединения ЗАО "ИСТ "Казбек" к сетям АО "Чеченэнерго"(договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011. Доп.соглашение от 06.02.2017 №3) | F_prj_109108_47929 | с | 2015 | 2016 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.58025 | 0.029012 | 0.17407 | 0.31914 | 0.058025 | 0.58025 | 0.029012 | 0.17407 | 0.31914 | 0.058025 | нд | 0.58025 | нд | 0 | нд | 0 | 0.88522 | 0.58025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Южная" ф-1 на РП-28 для технологического присоединения ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | F_prj_109108_47930 | с | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.015887 | 0.00079435 | 0.0047661 | 0.0087379 | 0.0015887 | 0.015887 | 0.00079435 | 0.0047661 | 0.0087379 | 0.0015887 | нд | 0.015887 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19269 | 0.015887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-110 кВ вынос ВЛ-110 кВ ПС Грозный-330- ПС ГРП Л-136 из оползневой зоны, подвеска провода ВЛ-110 кВ ПС ГРП-ПС Октябрьская Л-137 (технологическое присоединение ОАО НК Роснефть) (доп.соглашение от 15.03.2016 г. №1 к договору ТП от 06.06.2011 г. №226/2011) | G_Che18 | с | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 18.4438 | 0.60216 | 4.4548 | 12.4734 | 0.89208 | 18.4438 | 0.60216 | 4.4548 | 12.4734 | 0.91349 | нд | 18.4438 | нд | 17.8417 | нд | 17.8417 | нд | 0.60216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8417 | 17.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8417 | 17.8417 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.1.4.2 | Реконструкция ПС "Горец" (Расширение ОРУ-110кВ с установкой одной линейной ячейки 110кВ) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) | H_Che82 | п | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.6163 | 1.0072 | 4.5871 | 10.8991 | 3.123 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.6163 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.6163 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 19.6163 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по договору ТП от 26.08.2016 №337/2016 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи
1.1.4.2 | Реконструкция ПС "Цемзавод" (Расширение ОРУ-110кВ с установкой одной линейной ячейки 110кВ) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) | H_Che83 | п | 2019 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.6163 | 1.0072 | 4.5871 | 10.8991 | 3.123 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.6163 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.6163 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 19.6163 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по договору ТП от 26.08.2016 №337/2016 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Грозный-Аргунская ТЭЦ Л-125 (Замена провода 12,8 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) | H_Che84 | п | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.1466 | 0.49457 | 9.8936 | 0 | 1.7584 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.1466 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.1466 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 12.1466 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по договору ТП от 26.08.2016 №337/2016 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Шали-Аргунская ТЭЦ Л-162 (Замена провода 12,5 км) (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) | H_Che85 | п | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.862 | 0.48298 | 9.6618 | 0 | 1.7172 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.862 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.862 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 11.862 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по договору ТП от 26.08.2016 №337/2016 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи
1.1.4.2 | Замена ошиновки на ПС Шали (для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи) | H_Che86 | п | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8295 | 0.042604 | 0.19396 | 0.46083 | 0.1321 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8295 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.8295 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.8295 | Объект включен в проект ИПР с целью исполнения обязательств по договору ТП от 26.08.2016 №337/2016 для технологического присоединения энергопринимающих устройств ВГК Ведучи
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 56.4535 | 663.3988 | 41.2977 | 443.7063 | 94.047 | 84.3477 | 151.4862 | 9.8833 | 71.496 | 54.7572 | 15.3497 | 0 | 606.9453 | 0 | 596.6329 | 0 | 84.7204 | 10.568 | 10.3123 | 0 | 0 | 39.6115 | 22.4458 | 43.8149 | 0 | 20 | 20 | 42.2746 | 42.2746 | 450.9319 | 0 | 0 | 0 | 596.6329 | 84.7204 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 45.9137 | 132.0652 | 11.4998 | 54.1693 | 52.1168 | 14.2792 | 51.1376 | 3.5256 | 14.4265 | 29.433 | 3.7524 | нд | 86.1514 | нд | 84.6776 | нд | 3.75 | 1.5 | 1.4738 | 0 | 0 | 11.5177 | 3.75 | 8.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5143 | 0 | 0 | 0 | 84.6776 | 3.75 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 45.9137 | 47.3876 | 3.2444 | 13.489 | 27.708 | 2.9462 | 47.3876 | 3.2444 | 13.489 | 27.708 | 2.9462 | нд | 1.4738 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5 | 1.4738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/27,5 кВ "Гудермес-Тяговая" с установкой элегазовых выключателей ВЭП-110 кВ-4 шт., устройством релейной защиты и автоматики | F_prj_109108_46985 | з | 2002 | 2018 | 2018 | нд | нд | 45.9137 | 47.3876 | 3.2444 | 13.489 | 27.708 | 2.9462 | 47.3876 | 3.2444 | 13.489 | 27.708 | 2.9462 | нд | 1.4738 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5 | 1.4738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 84.6776 | 8.2555 | 40.6804 | 24.4088 | 11.333 | 3.75 | 0.28125 | 0.9375 | 1.725 | 0.80625 | нд | 84.6776 | нд | 84.6776 | нд | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5177 | 3.75 | 8.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5143 | 0 | 0 | 0 | 84.6776 | 3.75 | нд
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП Ф-2, ПС Урус - Мартан, Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48383 | п | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 2.5892 | 0.18125 | 0.72498 | 1.5535 | 0.12946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5892 | нд | 2.5892 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5892 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП Ф-2, ПС Ачхой - Мартан, Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48384 | п | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 3.2365 | 0.22656 | 0.90623 | 1.9419 | 0.16182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2365 | нд | 3.2365 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2365 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49164 | п | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 3.6023 | 0.25216 | 1.0087 | 2.1614 | 0.18012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.6023 | нд | 3.6023 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6023 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП Ф-1, ПС «Саясан», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48385 | п | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 1.9419 | 0.31071 | 0.88357 | 0.58258 | 0.16506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9419 | нд | 1.9419 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9419 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП Ф-4, ПС «Центарой», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48386 | п | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.8819 | 0.20173 | 0.80693 | 1.7291 | 0.14409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8819 | нд | 2.8819 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8819 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.1.2 | Техническое перевооружение ТП Ф-4, ПС "Шатой", Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48387 | п | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.1614 | 0.34583 | 0.98344 | 0.64842 | 0.18372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1614 | нд | 2.1614 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1614 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.1.2 | Техническое перевооружение Ф-1 ПС Урус-Мартан с. Гехи ТП 1- КТП с ТМГ-250 кВА-2 компл.,160 кВА-4 компл. | prj_109108_49557 | п | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 5.2574 | 0.53416 | 2.8485 | 1.0837 | 0.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.2574 | нд | 5.2574 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2574 | 0 | 0 | 0 | 5.2574 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.1.2 | Техническое перевооружение Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзи ТП 1- КТП с ТМ 160/10-3шт., 250/10-2шт. | prj_109108_49561 | п | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 4.5193 | 0.45916 | 2.4487 | 0.93163 | 0.67986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.5193 | нд | 4.5193 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5193 | 0 | 0 | 0 | 4.5193 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.1.2 | Техническое перевооружение Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан", с. Ачхой-Мартан, КТП с ТМ 160/10-1шт., 250/10-1шт. | prj_109108_49567 | п | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.8879 | 0.1917 | 1.0224 | 0.38898 | 0.28488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8879 | нд | 1.8879 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8879 | 0 | 0 | 0 | 1.8879 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.1.2 | Техническое перевооружение Ф-32, ПС "Холодильник" пос. Катаяма КТП с ТМ -400 кВА - 1 компл. | prj_109108_49590 | п | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.5321 | 0.15567 | 0.8301 | 0.31583 | 0.23052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5321 | нд | 1.5321 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5321 | 0 | 0 | 0 | 1.5321 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.1.2 | Техническое перевооружение Ф-7, ПС "Электроприбор", с. Садовое, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-3шт., 160/6-2шт. ( компл). | prj_109108_49593 | п | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 7.9982 | 0.81257 | 4.3334 | 1.6487 | 1.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.9982 | нд | 7.9982 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9982 | 0 | 0 | 0 | 7.9982 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.1.2 | Техническое перевооружение Ф-4 ПС "Октябрьская" с. Гикало, КТП с ТМГ - 250 кВА - 3 компл | prj_109108_49597 | п | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.3011 | 0.23377 | 1.2467 | 0.4743 | 0.34633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3011 | нд | 2.3011 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3011 | 0 | 0 | 0 | 2.3011 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.1.2 | Техническое перевооружение Ф-2 ПС "Октябрьская" с. Пригородное, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-3шт., 160/6-2шт. ( компл). | prj_109108_49600 | п | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 7.9982 | 0.81257 | 4.3334 | 1.6487 | 1.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.9982 | нд | 7.9982 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9982 | 0 | 0 | 0 | 7.9982 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.1.2 | Техническое перевооружение Ф-2 ПС "Предгорная" с. Старые-Атаги КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-3шт., 160/6-2шт. ( компл). | prj_109108_49607 | п | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 7.9982 | 0.81257 | 4.3334 | 1.6487 | 1.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.9982 | нд | 7.9982 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9982 | 0 | 0 | 0 | 7.9982 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.1.2 | Техническое перевооружение Ф-5 ПС «Знаменская», с. Знаменское КТП с ТМ - 250/6 кВА - 5 компл. | prj_109108_49614 | п | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 5.7524 | 0.58442 | 3.1166 | 1.1858 | 0.86556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7524 | нд | 5.7524 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7524 | 0 | 0 | 0 | 5.7524 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.1.2 | Техническое перевооружение Ф-15 ПС "Аргунская ТЭЦ" с. Мескер-Юрт, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-6шт., 160/6-2шт. ( компл). | prj_109108_49619 | п | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 11.4563 | 1.1639 | 6.207 | 2.3616 | 1.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.4563 | нд | 11.4563 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4563 | 0 | 0 | 0 | 11.4563 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.1.2 | Техническое перевооружение Ф-3 ПС "Цемзавод" с. Новые-Атаги, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-2шт., 160/6-2шт. ( компл). | prj_109108_49622 | п | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 7.8131 | 0.6955 | 3.7089 | 2.3788 | 1.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.8131 | нд | 7.8131 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8131 | 0 | 0 | 0 | 7.8131 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.1.2 | Оснащение устройствами автоматической частотной разгрузки на ПС 110/35/10 кВ "Наурская" | F_prj_109108_48224 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.25 | 0.09375 | 0.3125 | 0.575 | 0.26875 | 1.25 | 0.09375 | 0.3125 | 0.575 | 0.26875 | нд | 1.25 | нд | 1.25 | нд | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.1.2 | Оснащение устройствами автоматической частотной разгрузки на ПС 110/35/10 кВ "Самашки" | F_prj_109108_48226 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.25 | 0.09375 | 0.3125 | 0.575 | 0.26875 | 1.25 | 0.09375 | 0.3125 | 0.575 | 0.26875 | нд | 1.25 | нд | 1.25 | нд | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.1.2 | Оснащение устройствами автоматической частотной разгрузки на ПС 110/35/6 кВ "Гудермес" | F_prj_109108_48227 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.25 | 0.09375 | 0.3125 | 0.575 | 0.26875 | 1.25 | 0.09375 | 0.3125 | 0.575 | 0.26875 | нд | 1.25 | нд | 1.25 | нд | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 452.1923 | 24.9229 | 351.0419 | 16.606 | 59.6215 | 21.2073 | 1.4826 | 18.5744 | 0 | 1.1502 | нд | 452.1923 | нд | 449.6808 | нд | 18.6958 | 0 | 2.5115 | 0 | 0 | 28.0939 | 18.6958 | 35.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.4176 | 0 | 0 | 0 | 449.6808 | 18.6958 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.5115 | 0.17393 | 2.1222 | 0 | 0.21539 | 2.5115 | 0.17393 | 2.1222 | 0 | 0.21539 | нд | 2.5115 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 2.5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган L- 0,227 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50009 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.23504 | 0.016246 | 0.1985 | 0 | 0.020296 | 0.23504 | 0.016246 | 0.1985 | 0 | 0.020296 | нд | 0.23505 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.23505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой L- 0,349 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49656 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.39224 | 0.027251 | 0.33113 | 0 | 0.033862 | 0.39224 | 0.027251 | 0.33113 | 0 | 0.033862 | нд | 0.39224 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.39224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-4 L-0,088км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47195 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.064536 | 0.004455 | 0.054673 | 0 | 0.005408 | 0.064536 | 0.004455 | 0.054673 | 0 | 0.005408 | нд | 0.064536 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.064536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-36 L- 0,58км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49661 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.32369 | 0.022404 | 0.27334 | 0 | 0.027949 | 0.32369 | 0.022404 | 0.27334 | 0 | 0.027949 | нд | 0.32369 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.32369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-2 L- 0,713км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47194 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.41057 | 0.028365 | 0.34675 | 0 | 0.035453 | 0.41057 | 0.028365 | 0.34675 | 0 | 0.035453 | нд | 0.41057 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.41057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-5 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 5-4 L-0,216км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50011 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.23106 | 0.016049 | 0.19573 | 0 | 0.019289 | 0.23106 | 0.016049 | 0.19573 | 0 | 0.019289 | нд | 0.23106 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.23106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 ПС Махкеты с.Махкеты ТП 2-33 L- 1,04 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49662 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.58249 | 0.040419 | 0.49332 | 0 | 0.048748 | 0.58249 | 0.040419 | 0.49332 | 0 | 0.048748 | нд | 0.58249 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.58249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-8 ПС Курчалой с. Майртуп ТП 8-1 L- 0,353 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50010 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.27187 | 0.018736 | 0.22874 | 0 | 0.024388 | 0.27187 | 0.018736 | 0.22874 | 0 | 0.024388 | нд | 0.27187 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.27187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 449.6808 | 24.7489 | 348.9197 | 16.606 | 59.4061 | 18.6958 | 1.3087 | 16.4523 | 0 | 0.9348 | нд | 449.6808 | нд | 449.6808 | нд | 18.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0939 | 18.6958 | 35.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.4176 | 0 | 0 | 0 | 449.6808 | 18.6958 | нд
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48124 | п | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 2.8463 | 0.19924 | 2.5047 | 0 | 0.14231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8463 | нд | 2.8463 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8463 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49158 | п | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 3.1293 | 0.21905 | 2.7538 | 0 | 0.15647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1293 | нд | 3.1293 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1293 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ- 6-10 кВ, Ф-14, ПС «№ 84» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48367 | п | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 2.1 | 0.147 | 1.68 | 0.084 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1 | нд | 2.1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ- 6-10 кВ, Ф-19, ПС «Горец» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48368 | п | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.19649 | 0.013754 | 0.17291 | 0 | 0.0098229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.19649 | нд | 0.19649 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19649 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ- 6-10 кВ, Ф-1, ПС «Саясан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48369 | п | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 1.6661 | 0.11663 | 1.3329 | 0.066644 | 0.14995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.6661 | нд | 1.6661 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6661 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ- 6-10 кВ Ф-1 ПС «Шали» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48370 | п | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 2.2794 | 0.13676 | 1.5956 | 0.3647 | 0.18235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2794 | нд | 2.2794 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2794 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ- 6-10 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48371 | п | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.50732 | 0.035512 | 0.40585 | 0.020293 | 0.045658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.50732 | нд | 0.50732 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50732 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ- 6-10 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48372 | п | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 2.4532 | 0.17173 | 2.1589 | 0 | 0.12267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4532 | нд | 2.4532 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4532 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Урус-Мартан с. Гехи | prj_109108_49550 | п | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 8.5382 | 0.44951 | 6.578 | 0.27798 | 1.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.5382 | нд | 8.5382 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5382 | 0 | 0 | 0 | 8.5382 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзи | prj_109108_49558 | п | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 6.1924 | 0.32603 | 4.7707 | 0.20157 | 0.89409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.1924 | нд | 6.1924 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1924 | 0 | 0 | 0 | 6.1924 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан", с. Ачхой-Мартан, протяжен. 12,439 км. | prj_109108_49563 | п | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 18.1242 | 0.95416 | 13.9632 | 0.59004 | 2.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 18.1242 | нд | 18.1242 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1242 | 0 | 0 | 0 | 18.1242 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ, Ф-32, ПС "Холодильник" пос. Катаяма протяж. - 0,2 км. | prj_109108_49569 | п | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.29148 | 0.01534 | 0.22453 | 0.00946 | 0.04215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.29148 | нд | 0.29148 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29148 | 0 | 0 | 0 | 0.29148 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ, Ф-7, ПС "Электроприбор", с. Садовое L= 5,32 км | prj_109108_49591 | п | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 7.7516 | 0.40808 | 5.9719 | 0.25234 | 1.1193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.7516 | нд | 7.7516 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7516 | 0 | 0 | 0 | 7.7516 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Предгорная",с.Старые Атаги протяжен. 1,054 км. | prj_109108_49594 | п | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.5359 | 0.08083 | 1.1832 | 0.04999 | 0.22189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5359 | нд | 1.5359 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5359 | 0 | 0 | 0 | 1.5359 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" с. Гикало протяжен. 3,930 км. | prj_109108_49595 | п | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 5.7264 | 0.30147 | 4.4115 | 0.18642 | 0.82695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7264 | нд | 5.7264 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7264 | 0 | 0 | 0 | 5.7264 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" с. Пригородное протяжен.6,83 км. | prj_109108_49598 | п | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 9.9517 | 0.52393 | 7.6668 | 0.32395 | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.9517 | нд | 9.9517 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9517 | 0 | 0 | 0 | 9.9517 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Предгорная" с. Старые-Атаги протяжен. 4,31 км. | prj_109108_49602 | п | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 6.28 | 0.33061 | 4.838 | 0.20445 | 0.90686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.28 | нд | 6.28 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС «Знаменская», с. Знаменское, протяж. - 5,41 км. | prj_109108_49612 | п | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 7.8827 | 0.41499 | 6.0728 | 0.25659 | 1.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.8827 | нд | 7.8827 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8827 | 0 | 0 | 0 | 7.8827 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС "Аргунская ТЭЦ" с. Мескер-Юрт протяжен. 6,45 км. | prj_109108_49616 | п | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 9.3981 | 0.49475 | 7.2403 | 0.30592 | 1.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.3981 | нд | 9.3981 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3981 | 0 | 0 | 0 | 9.3981 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод" с. Новые-Атаги, протяж. - 1,5 км. | prj_109108_49620 | п | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.1855 | 0.11509 | 1.6837 | 0.07113 | 0.31555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1855 | нд | 2.1855 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1855 | 0 | 0 | 0 | 2.1855 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48373 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.6468 | 0.32528 | 4.0892 | 0 | 0.23234 | 4.6468 | 0.32528 | 4.0892 | 0 | 0.23234 | нд | 4.6468 | нд | 4.6468 | нд | 4.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6468 | 4.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6468 | 4.6468 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49159 | п | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 3.9947 | 0.27963 | 3.5154 | 0 | 0.19974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9947 | нд | 3.9947 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9947 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-6, ПС «Холодильник» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48374 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.3575 | 0.30503 | 3.8346 | 0 | 0.21788 | 4.3575 | 0.30503 | 3.8346 | 0 | 0.21788 | нд | 4.3575 | нд | 4.3575 | нд | 4.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3575 | 4.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3575 | 4.3575 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ Ф-8, ПС «Горец» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49160 | п | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 2.8678 | 0.20074 | 2.5236 | 0 | 0.14339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8678 | нд | 2.8678 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8678 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-19, ПС «Горец» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48375 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.7553 | 0.33287 | 4.1847 | 0 | 0.23777 | 4.7553 | 0.33287 | 4.1847 | 0 | 0.23777 | нд | 4.7553 | нд | 4.7553 | нд | 4.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7553 | 4.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7553 | 4.7553 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 ПС Красноармейская с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48376 | п | 2017 | 2018 | 2023 | нд | нд | 0 | 4.9361 | 0.34553 | 4.3438 | 0 | 0.24681 | 4.9361 | 0.34553 | 4.3438 | 0 | 0.24681 | нд | 4.9361 | нд | 4.9361 | нд | 4.9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9361 | 4.9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9361 | 4.9361 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-6, ПС "Катыр-Юрт" с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49161 | п | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 4.0048 | 0.28034 | 3.5242 | 0 | 0.20024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0048 | нд | 4.0048 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0048 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС «Шали» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48377 | п | 2018 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 2.4451 | 0.17116 | 1.9561 | 0.097806 | 0.22006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4451 | нд | 2.4451 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4451 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48378 | п | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.7571 | 0.193 | 2.2057 | 0.11028 | 0.24814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7571 | нд | 2.7571 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7571 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48379 | п | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.7269 | 0.19088 | 2.3997 | 0 | 0.13635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7269 | нд | 2.7269 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7269 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48380 | п | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.8879 | 0.20215 | 2.5413 | 0 | 0.14439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8879 | нд | 2.8879 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8879 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Итум-Кали» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48381 | п | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.2338 | 0.15637 | 1.9658 | 0 | 0.11169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2338 | нд | 2.2338 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2338 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ -6-10 кВ Ф-1 ПС Урус-Мартан с. Гехи общей протяженностью.18,53 км. | prj_109108_49555 | п | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 26.0608 | 1.372 | 20.0774 | 0.84841 | 3.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 26.0608 | нд | 26.0608 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0608 | 0 | 0 | 0 | 26.0608 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзи общей протяженностью. 20,18 км | prj_109108_49559 | п | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 28.3812 | 1.4942 | 21.8653 | 0.92395 | 4.0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 28.3812 | нд | 28.3812 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3812 | 0 | 0 | 0 | 28.3812 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан", с. Ачхой-Мартан, общей протяженностью. 30,62 км. | prj_109108_49565 | п | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 43.064 | 2.2672 | 33.177 | 1.402 | 6.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 43.064 | нд | 43.064 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.064 | 0 | 0 | 0 | 43.064 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-32, ПС "Холодильник" пос. Катаяма общей протяженностью- 1,2 км. | prj_109108_49589 | п | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 1.688 | 0.08884 | 1.3003 | 0.05494 | 0.24396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.688 | нд | 1.688 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.688 | 0 | 0 | 0 | 1.688 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ, от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-7, ПС "Электроприбор", с. Садовое, общей протяженностью 24,18 км | prj_109108_49592 | п | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 34.879 | 1.8362 | 26.871 | 1.1355 | 5.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 34.879 | нд | 34.879 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.879 | 0 | 0 | 0 | 34.879 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" с. Гикало общей протяженностью 22,15 км. | prj_109108_49596 | п | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 31.152 | 1.64 | 23.9998 | 1.0142 | 4.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 31.152 | нд | 31.152 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.152 | 0 | 0 | 0 | 31.152 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" с. Пригородное общей протяженностью 30,72 км. | prj_109108_49599 | п | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 43.205 | 2.2746 | 33.2855 | 1.4065 | 6.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 43.205 | нд | 43.205 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.205 | 0 | 0 | 0 | 43.205 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС "Предгорная" с. Старые-Атаги общей протяженностью 19,94 км. | prj_109108_49604 | п | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 28.0438 | 1.4764 | 21.6052 | 0.91297 | 4.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 28.0438 | нд | 28.0438 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0438 | 0 | 0 | 0 | 28.0438 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-5 ПС «Знаменская», с. Знаменское, общей протяженностью - 11,50 км. | prj_109108_49613 | п | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 26.0184 | 1.3698 | 20.045 | 0.84704 | 3.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 26.0184 | нд | 26.0184 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0184 | 0 | 0 | 0 | 26.0184 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-15 ПС "Аргунская ТЭЦ" с. Мескер-Юрт, общей протяженностью- 23,5 км | prj_109108_49618 | п | 2021 | 2023 | нд | нд | нд | 0 | 33.0508 | 1.74 | 25.4625 | 1.0759 | 4.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 33.0508 | нд | 33.0508 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0508 | 0 | 0 | 0 | 33.0508 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод" с. Новые-Атаги, общей протяженностью 4,99 км | prj_109108_49621 | п | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 7.0165 | 0.3694 | 5.4056 | 0.22844 | 1.0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.0165 | нд | 7.0165 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0165 | 0 | 0 | 0 | 7.0165 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение Ф-3, ПС «№ 84», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48382 | п | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 2.5892 | 0.18125 | 0.72498 | 1.5535 | 0.12946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5892 | нд | 2.5892 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5892 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.2.2 | Техническое перевооружение Ф-3, ПС «Октябрьская», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49162 | п | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.8819 | 0.20173 | 0.80693 | 1.7291 | 0.14409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8819 | нд | 2.8819 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8819 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 6.327 | 0.50616 | 2.0879 | 3.4799 | 0.25308 | 6.327 | 0.50616 | 2.0879 | 3.4799 | 0.25308 | 0 | 6.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.068 | 6.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.327 | 0.50616 | 2.0879 | 3.4799 | 0.25308 | 6.327 | 0.50616 | 2.0879 | 3.4799 | 0.25308 | нд | 6.327 | нд | 0 | нд | 0 | 9.068 | 6.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" (погашение КЗ) | F_prj_109108_48000 | с | 2015 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 6.327 | 0.50616 | 2.0879 | 3.4799 | 0.25308 | 6.327 | 0.50616 | 2.0879 | 3.4799 | 0.25308 | нд | 6.327 | нд | 0 | нд | 0 | 9.068 | 6.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 10.5398 | 72.8144 | 4.3689 | 36.4072 | 21.8443 | 10.194 | 72.8144 | 4.3689 | 36.4072 | 21.8443 | 10.194 | 0 | 62.2746 | 0 | 62.2746 | 0 | 62.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 42.2746 | 42.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2746 | 62.2746 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.5398 | 72.8144 | 4.3689 | 36.4072 | 21.8443 | 10.194 | 72.8144 | 4.3689 | 36.4072 | 21.8443 | 10.194 | нд | 62.2746 | нд | 62.2746 | нд | 62.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 42.2746 | 42.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2746 | 62.2746 | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Северная" | F_prj_109108_49011 | с | 2014 | 2020 | 2020 | нд | нд | 10.5398 | 10.5398 | 0.63239 | 5.2699 | 3.1619 | 1.4756 | 10.5398 | 0.63239 | 5.2699 | 3.1619 | 1.4756 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС "Восточная" | F_prj_109108_49013 | п | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 10 | 0.6 | 5 | 3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10 | нд | 10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | В соответствии с заключением АО "СО ЕЭС" Северокавказское РДУ от 09.02.2017 №Р-51-б2-II-19-268 изменен срок реализации мероприятия с 2019 года на 2017 год. Мероприятие будет реализовано в рамках объекта Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС"№84" | F_prj_109108_49014 | п | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 10 | 0.6 | 5 | 3 | 1.4 | 10 | 0.6 | 5 | 3 | 1.4 | нд | 10 | нд | 10 | нд | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | G_Che4 | п | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 17 | 1.02 | 8.5 | 5.1 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17 | нд | 17 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | В соответствии с заключением АО "СО ЕЭС" Северокавказское РДУ от 09.02.2017 №Р-51-б2-II-19-268 изменен срок реализации мероприятия с 2019 года на 2017 год. Мероприятие будет реализовано в рамках объекта Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Ойсунгур | G_Che5 | п | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 10 | 0.6 | 5 | 3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10 | нд | 10 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | В соответствии с заключением АО "СО ЕЭС" Северокавказское РДУ от 09.02.2017 №Р-51-б2-II-19-268 изменен срок реализации мероприятия с 2019 года на 2017 год. Мероприятие будет реализовано в рамках объекта Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Наурская | G_Che6 | п | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 10 | 0.6 | 5 | 3 | 1.4 | 10 | 0.6 | 5 | 3 | 1.4 | нд | 10 | нд | 10 | нд | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Самашки | G_Che7 | п | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.2746 | 0.31647 | 2.6373 | 1.5824 | 0.73844 | 5.2746 | 0.31647 | 2.6373 | 1.5824 | 0.73844 | нд | 5.2746 | нд | 5.2746 | нд | 5.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2746 | 5.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2746 | 5.2746 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 2-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Шелковская | H_Che87 | п | 2019 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 0.6 | 5 | 3 | 1.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 10 | Объект включен в проект ИПР в соответствии с заключением ОАО "СО ЕЭС" от 24.08.2016 №Н31-II-3-19-10348
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 2-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Каргалиновская | H_Che88 | п | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 17 | 1.02 | 8.5 | 5.1 | 2.38 | нд | нд | нд | нд | нд | 17 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | Объект включен в проект ИПР в соответствии с заключением ОАО "СО ЕЭС" от 24.08.2016 №Н31-II-3-19-10348
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 2-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Цемзавод | H_Che89 | п | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | 0.6 | 5 | 3 | 1.4 | нд | нд | нд | нд | нд | 10 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Объект включен в проект ИПР в соответствии с заключением ОАО "СО ЕЭС" от 24.08.2016 №Н31-II-3-19-10348
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 331.9321 | 60.4387 | 60.4387 | 0 | 0 | 0 | 1733.6802 | 76.2814 | 577.1378 | 861.0192 | 219.2418 | 0 | 60.4387 | 0 | 0 | 0 | 1119.5511 | 88.5542 | 89.7277 | 60.4387 | 192.4692 | 0 | 1119.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4387 | 1312.0203 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 331.9321 | 60.4387 | 60.4387 | 0 | 0 | 0 | 1733.6802 | 76.2814 | 577.1378 | 861.0192 | 219.2418 | нд | 60.4387 | нд | 0 | нд | 1119.5511 | 88.5542 | 89.7277 | 60.4387 | 192.4692 | 0 | 1119.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4387 | 1312.0203 | нд
1.3.2 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ | G_Che2 | п | 2016 | 2023 | 2018 | нд | нд | 0 | 36.9492 | 36.9492 | 0 | 0 | 0 | 1019.4864 | 36.9492 | 407.4458 | 503.7847 | 71.3068 | нд | 36.9492 | нд | 0 | нд | 982.5372 | нд | 0 | 36.9492 | 36.9492 | 0 | 982.5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9492 | 1019.4864 | Ввиду отсутствия утвержденной в установленном порядке СиПР Чеченской Республики, объект был утвержден в ИПР 2016-2022 в 2016 году (Приказ Минэнерго России от 22.12.2016 №1384) в объеме ПИР. При корректировке включен в проект ИПР в полном объеме в соответствии с утвержденной СиПР Чеченской Республики на 2017-2021 годы (Распоряжение Главы Чеченской Республики от 31.01.2017 №27-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2017-2021 годы")
1.3.2 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ и модернизацией ССПИ на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая, ПС 110 кВ "Ойсунгур, ПС 110 кВ Восточная | G_Che21 | п | 2011 | 2023 | 2017 | нд | нд | 239.2582 | 12.9278 | 12.9278 | 0 | 0 | 0 | 419.2078 | 12.9278 | 57.0171 | 233.9345 | 115.3284 | нд | 12.9278 | нд | 0 | нд | 90.6717 | 44.6595 | 46.1155 | 12.9278 | 43.1624 | 0 | 90.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9278 | 133.834 | Ввиду отсутствия утвержденной в установленном порядке СиПР Чеченской Республики, объект был утвержден в ИПР 2016-2022 в 2016 году (Приказ Минэнерго России от 22.12.2016 №1384) в объеме ПИР. При корректировке включен в проект ИПР в полном объеме в соответствии с утвержденной СиПР Чеченской Республики на 2017-2021 годы (Распоряжение Главы Чеченской Республики от 31.01.2017 №27-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2017-2021 годы")
1.3.2 | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | G_Che22 | п | 2014 | 2023 | 2017 | нд | нд | 92.6739 | 10.5618 | 10.5618 | 0 | 0 | 0 | 294.986 | 26.4044 | 112.675 | 123.3 | 32.6066 | нд | 10.5618 | нд | 0 | нд | 46.3422 | 43.8947 | 43.6122 | 10.5618 | 112.3577 | 0 | 46.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5618 | 158.6999 | Ввиду отсутствия утвержденной в установленном порядке СиПР Чеченской Республики, объект был утвержден в ИПР 2016-2022 в 2016 году (Приказ Минэнерго России от 22.12.2016 №1384) в объеме ПИР. При корректировке включен в проект ИПР в полном объеме в соответствии с утвержденной СиПР Чеченской Республики на 2017-2021 годы (Распоряжение Главы Чеченской Республики от 31.01.2017 №27-рг "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2017-2021 годы")
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 210.6579 | 562.0585 | 52.6453 | 426.1828 | 41.2705 | 41.9598 | 32.0266 | 2.4215 | 21.9952 | 4.7633 | 2.8466 | нд | 351.4006 | нд | 318.4078 | нд | 0 | 17.5106 | 32.9928 | 0 | 0 | 14.5276 | 0 | 28.9282 | 0 | 21.5855 | 0 | 253.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.4078 | 0 | нд
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47885 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.35538 | 0.024877 | 0.28431 | 0.014215 | 0.031984 | 0.35538 | 0.024877 | 0.28431 | 0.014215 | 0.031984 | нд | 0.35538 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.35538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,292км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49681 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.27835 | 0.01926 | 0.23505 | 0 | 0.024033 | 0.27835 | 0.01926 | 0.23505 | 0 | 0.024033 | нд | 0.27835 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.27835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,618км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49682 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.77123 | 0.053324 | 0.65131 | 0 | 0.066594 | 0.77123 | 0.053324 | 0.65131 | 0 | 0.066594 | нд | 0.77123 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.77123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт L-2,769 (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49456 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 2.1497 | 0.15048 | 1.7198 | 0.085989 | 0.19348 | 2.1497 | 0.15048 | 1.7198 | 0.085989 | 0.19348 | нд | 2.1497 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0677 | 2.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное L-0,852км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49457 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.85155 | 0.059608 | 0.68124 | 0.034062 | 0.076639 | 0.85155 | 0.059608 | 0.68124 | 0.034062 | 0.076639 | нд | 0.85155 | нд | 0 | нд | 0 | 0.81563 | 0.85155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" с.Ойсунгур протяжен. 6,5 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50031 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 4.8547 | 0.33573 | 4.0998 | 0 | 0.41919 | 4.8547 | 0.33573 | 4.0998 | 0 | 0.41919 | нд | 4.8547 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-14, ПС «№ 84» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48127 | п | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 6.2068 | 0.37241 | 4.3447 | 0.99308 | 0.49654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.2068 | нд | 6.2068 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2068 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-10, ПС «Урус - Мартан -1» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48388 | п | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.4938 | 0.17457 | 2.1946 | 0 | 0.12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4938 | нд | 2.4938 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4938 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-19 ПС «Гудермес» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49180 | п | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.48978 | 0.034284 | 0.39182 | 0.019591 | 0.04408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.48978 | нд | 0.48978 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48978 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ Ф-19 ПС «Ойсунгур» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48389 | п | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 5.7153 | 0.34292 | 4.0007 | 0.91445 | 0.45723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.7153 | нд | 5.7153 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7153 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-2, ПС «Ачхой - Мартан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48390 | п | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 2.1472 | 0.12883 | 1.5031 | 0.34356 | 0.17178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1472 | нд | 2.1472 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1472 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49165 | п | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.719 | 0.19033 | 2.3927 | 0 | 0.13595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.719 | нд | 2.719 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.719 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-2, ПС «Урус - Мартан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49166 | п | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 6.4616 | 0.45231 | 5.6862 | 0 | 0.32308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.4616 | нд | 6.4616 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4616 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-8, ПС «Шелковская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48391 | п | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 1.9294 | 0.13506 | 1.6979 | 0 | 0.09647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9294 | нд | 1.9294 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9294 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48392 | п | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.3033 | 0.16123 | 2.0269 | 0 | 0.11517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3033 | нд | 2.3033 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3033 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ, Ф-18, ПС «Горец» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48393 | п | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.34574 | 0.0242 | 0.30425 | 0 | 0.017289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.34574 | нд | 0.34574 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34574 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48394 | п | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.0263 | 0.14184 | 1.621 | 0.08105 | 0.18236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0263 | нд | 2.0263 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0263 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-1, ПС «Итум-Кали» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48395 | п | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 1.7838 | 0.12487 | 1.427 | 0.071352 | 0.16054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7838 | нд | 1.7838 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7838 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47901 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.57262 | 0.040083 | 0.34357 | 0.17178 | 0.017178 | 0.57262 | 0.040083 | 0.34357 | 0.17178 | 0.017178 | нд | 0.57262 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.57262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47904 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.10201 | 0.0061207 | 0.071408 | 0.016322 | 0.0081609 | 0.10201 | 0.0061207 | 0.071408 | 0.016322 | 0.0081609 | нд | 0.10201 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.10201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- пр.1,0 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47906 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 1.1561 | 0 | 1.1142 | 0 | 0.041923 | 1.1561 | 0 | 1.1142 | 0 | 0.041923 | нд | 1.1561 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_47914 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.24507 | 0.017162 | 0.19613 | 0.0098067 | 0.021965 | 0.24507 | 0.017162 | 0.19613 | 0.0098067 | 0.021965 | нд | 0.24507 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24517 | 0.24507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 L- 0,849 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49684 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.3466 | 0.023976 | 0.2927 | 0 | 0.029927 | 0.3466 | 0.023976 | 0.2927 | 0 | 0.029927 | нд | 0.3466 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 L- 0,261 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49685 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.1694 | 0.011726 | 0.14304 | 0 | 0.014626 | 0.1694 | 0.011726 | 0.14304 | 0 | 0.014626 | нд | 0.1694 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-20 L- 0,327 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49686 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.12223 | 0.00832 | 0.10181 | 0 | 0.012102 | 0.12223 | 0.00832 | 0.10181 | 0 | 0.012102 | нд | 0.12223 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.12223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 L-1,288 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49458 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 1.8994 | 0.13166 | 1.5047 | 0.075237 | 0.18778 | 1.8994 | 0.13166 | 1.5047 | 0.075237 | 0.18778 | нд | 1.8994 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8809 | 1.8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-49 L- 0,105км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49459 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.14518 | 0.0097475 | 0.1114 | 0.00557 | 0.018464 | 0.14518 | 0.0097475 | 0.1114 | 0.00557 | 0.018464 | нд | 0.14518 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13925 | 0.14518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-19 L-1,733км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49460 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 1.0547 | 0.070993 | 0.81135 | 0.040568 | 0.13176 | 1.0547 | 0.070993 | 0.81135 | 0.040568 | 0.13176 | нд | 1.0547 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0142 | 1.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-16 L- 0,12км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47262 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.080588 | 0.0050939 | 0.058216 | 0.0029108 | 0.014367 | 0.080588 | 0.0050939 | 0.058216 | 0.0029108 | 0.014367 | нд | 0.080588 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.080588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-11 L-0,463км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49687 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.24538 | 0.015773 | 0.18026 | 0.0090132 | 0.040325 | 0.24538 | 0.015773 | 0.18026 | 0.0090132 | 0.040325 | нд | 0.24538 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.24538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-27 L-0,77км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49688 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.56808 | 0.037143 | 0.42449 | 0.021224 | 0.08523 | 0.56808 | 0.037143 | 0.42449 | 0.021224 | 0.08523 | нд | 0.56808 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.56808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-22 L-0,65км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49689 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.33265 | 0.021958 | 0.25094 | 0.012547 | 0.047197 | 0.33265 | 0.021958 | 0.25094 | 0.012547 | 0.047197 | нд | 0.33265 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.33265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Итум-Кали с.Ведучи ТП 3-7 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49690 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.16228 | 0.011182 | 0.12779 | 0.0063896 | 0.016917 | 0.16228 | 0.011182 | 0.12779 | 0.0063896 | 0.016917 | нд | 0.16228 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.16228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное ТП 8-37 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49691 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.07665 | 0.0051506 | 0.058864 | 0.0029432 | 0.0096922 | 0.07665 | 0.0051506 | 0.058864 | 0.0029432 | 0.0096922 | нд | 0.07665 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.07665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Гехи-Чу ТП 10-65 L- 0,178км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49692 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.13576 | 0.0091259 | 0.1043 | 0.0052148 | 0.017125 | 0.13576 | 0.0091259 | 0.1043 | 0.0052148 | 0.017125 | нд | 0.13576 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.13576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-11 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 11-27 L- 0,122км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49693 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.096652 | 0.0063987 | 0.073128 | 0.0036564 | 0.013469 | 0.096652 | 0.0063987 | 0.073128 | 0.0036564 | 0.013469 | нд | 0.096652 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.096652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-19 ПС Горец с.Гойты ТП 19-71 L- 0,343км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49694 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.25465 | 0.017077 | 0.19516 | 0.009758 | 0.032653 | 0.25465 | 0.017077 | 0.19516 | 0.009758 | 0.032653 | нд | 0.25465 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.25465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-9 ПС Шали, г.Шали ТП 9-51, L-0,476 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49695 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.41987 | 0.028152 | 0.32174 | 0.016087 | 0.053893 | 0.41987 | 0.028152 | 0.32174 | 0.016087 | 0.053893 | нд | 0.41987 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.41987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-22 , L-0,243км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49696 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.17101 | 0.011481 | 0.13122 | 0.0065608 | 0.021755 | 0.17101 | 0.011481 | 0.13122 | 0.0065608 | 0.021755 | нд | 0.17101 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.17101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-31 , L- 0,208км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49461 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.15577 | 0.010452 | 0.11946 | 0.0059728 | 0.019888 | 0.15577 | 0.010452 | 0.11946 | 0.0059728 | 0.019888 | нд | 0.15577 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14932 | 0.15577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-18 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 18-45 , L- 0,177км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49462 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.10999 | 0.0073696 | 0.084224 | 0.0042112 | 0.014189 | 0.10999 | 0.0073696 | 0.084224 | 0.0042112 | 0.014189 | нд | 0.10999 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10528 | 0.10999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-19 L- 1,826 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49463 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 1.1622 | 0.077916 | 0.89047 | 0.044524 | 0.14924 | 1.1622 | 0.077916 | 0.89047 | 0.044524 | 0.14924 | нд | 1.1622 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1131 | 1.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 L- 0,11 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49464 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.067573 | 0.0045346 | 0.051824 | 0.0025912 | 0.0086232 | 0.067573 | 0.0045346 | 0.051824 | 0.0025912 | 0.0086232 | нд | 0.067573 | нд | 0 | нд | 0 | 0.06478 | 0.067573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Братская с. Братское ТП 3-11 L- 1,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49465 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.81714 | 0.054926 | 0.62773 | 0.031386 | 0.1031 | 0.81714 | 0.054926 | 0.62773 | 0.031386 | 0.1031 | нд | 0.81714 | нд | 0 | нд | 0 | 0.78466 | 0.81714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Урус - Мартан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49167 | п | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 7.8896 | 0.55227 | 6.9428 | 0 | 0.39448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.8896 | нд | 7.8896 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8896 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-19 ПС «Ойсунгур» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48398 | п | 2017 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.2454 | 0.15718 | 1.976 | 0 | 0.11227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.2454 | нд | 2.2454 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2454 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС "Шали" с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49168 | п | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 5.8508 | 0.40956 | 4.6806 | 0.23403 | 0.52657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.8508 | нд | 5.8508 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8508 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Ачхой - Мартан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48399 | п | 2017 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 1.8913 | 0.11348 | 1.3239 | 0.30261 | 0.1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8913 | нд | 1.8913 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8913 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-9, ПС «Курчалой» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49169 | п | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 4.0548 | 0.28383 | 3.2438 | 0.16219 | 0.36493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.0548 | нд | 4.0548 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0548 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-19 ПС «Гудермес» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49170 | п | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 10.2792 | 0.71954 | 8.2234 | 0.41117 | 0.92513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.2792 | нд | 10.2792 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2792 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48400 | п | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 4.2225 | 0.29558 | 3.7158 | 0 | 0.21112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.2225 | нд | 4.2225 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2225 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Самашки» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49171 | п | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 9.4447 | 0.66113 | 8.3113 | 0 | 0.47224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.4447 | нд | 9.4447 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4447 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Курчалой» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48401 | п | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 5.8223 | 0.34934 | 4.0756 | 0.93158 | 0.46579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.8223 | нд | 5.8223 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8223 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 ПС "Саясан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48402 | п | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.391 | 0.16737 | 2.104 | 0 | 0.11954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.391 | нд | 2.391 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.391 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС «Самашки» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49172 | п | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 7.7853 | 0.54497 | 6.851 | 0 | 0.38926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.7853 | нд | 7.7853 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7853 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Шелковская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48403 | п | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 8.0034 | 0.56023 | 6.4027 | 0.32013 | 0.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.0034 | нд | 8.0034 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0034 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Ачхой - Мартан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48404 | п | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 2.1401 | 0.1498 | 1.8833 | 0 | 0.10701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1401 | нд | 2.1401 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1401 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-10, ПС «Урус - Мартан -1» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49173 | п | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 8.0413 | 0.56289 | 7.0763 | 0 | 0.40207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.0413 | нд | 8.0413 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0413 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48405 | п | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 3.0857 | 0.18514 | 2.16 | 0.49371 | 0.24686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.0857 | нд | 3.0857 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0857 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Серноводская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48406 | п | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.8692 | 0.20084 | 2.5249 | 0 | 0.14346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.8692 | нд | 2.8692 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8692 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Махкеты» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48407 | п | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.5624 | 0.17937 | 2.2549 | 0 | 0.12812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.5624 | нд | 2.5624 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5624 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48408 | п | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.4 | 0.168 | 1.92 | 0.095999 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.4 | нд | 2.4 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | F_prj_109108_47922 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.24869 | 0.039791 | 0.11191 | 0.074608 | 0.022383 | 0.24869 | 0.039791 | 0.11191 | 0.074608 | 0.022383 | нд | 0.24869 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24869 | 0.24869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | F_prj_109108_47925 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.44271 | 0.0308 | 0.352 | 0.0176 | 0.042308 | 0.44271 | 0.0308 | 0.352 | 0.0176 | 0.042308 | нд | 0.44271 | нд | 0 | нд | 0 | 0.44 | 0.44271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-250кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 | G_prj_109108_49697 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.34229 | 0.023926 | 0.061019 | 0.24131 | 0.016031 | 0.34229 | 0.023926 | 0.061019 | 0.24131 | 0.016031 | нд | 0.34229 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.34229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 | G_prj_109108_49698 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.53075 | 0.036685 | 0.065424 | 0.40552 | 0.023126 | 0.53075 | 0.036685 | 0.065424 | 0.40552 | 0.023126 | нд | 0.53075 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.53075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 | G_prj_109108_49699 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.53075 | 0.036685 | 0.065424 | 0.40552 | 0.023126 | 0.53075 | 0.036685 | 0.065424 | 0.40552 | 0.023126 | нд | 0.53075 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.53075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ТМ-400кВА Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт ТП 2-11 | G_prj_109108_49700 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.2787 | 0.01926 | 0.024083 | 0.22382 | 0.011534 | 0.2787 | 0.01926 | 0.024083 | 0.22382 | 0.011534 | нд | 0.2787 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.2787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство КТП с ТМ 100кВА Ф-9 ПС Шали г.Шали ТП 9-51 | G_prj_109108_49701 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.35838 | 0.024762 | 0.057241 | 0.25999 | 0.016391 | 0.35838 | 0.024762 | 0.057241 | 0.25999 | 0.016391 | нд | 0.35838 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.35838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-1 ПС Урус-Мартан с.Гехи ТП 1-42 | G_prj_109108_49702 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.3937 | 0.027251 | 0.057711 | 0.29103 | 0.0177 | 0.3937 | 0.027251 | 0.057711 | 0.29103 | 0.0177 | нд | 0.3937 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-8 ПС №84 с. Радужное ТП 8-37 | G_prj_109108_49703 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.38183 | 0.027251 | 0.057358 | 0.29103 | 0.006182 | 0.38183 | 0.027251 | 0.057358 | 0.29103 | 0.006182 | нд | 0.38183 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.38183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-18 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 18-45 | G_prj_109108_49704 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.39318 | 0.027251 | 0.057241 | 0.29103 | 0.017653 | 0.39318 | 0.027251 | 0.057241 | 0.29103 | 0.017653 | нд | 0.39318 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.39318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 | G_prj_109108_49705 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.39628 | 0.027251 | 0.056653 | 0.29103 | 0.021343 | 0.39628 | 0.027251 | 0.056653 | 0.29103 | 0.021343 | нд | 0.39628 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.39628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство КТП с ТМ-100кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-83 | G_prj_109108_49706 | з | 2015 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 0.35702 | 0.024762 | 0.056653 | 0.25999 | 0.015617 | 0.35702 | 0.024762 | 0.056653 | 0.25999 | 0.015617 | нд | 0.35702 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.35702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ТП Ф-2, ПС «Серноводская», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48129 | п | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 1.1926 | 0.08348 | 0.33393 | 0.71556 | 0.059636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1926 | нд | 1.1926 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1926 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ТП Ф-4, ПС «Самашки», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49174 | п | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 3.4877 | 0.24414 | 0.97657 | 2.0926 | 0.17438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.4877 | нд | 3.4877 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4877 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ТП Ф-1 ПС Красноармейская, Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48357 | п | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 1.7889 | 0.12522 | 0.50089 | 1.0734 | 0.089449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7889 | нд | 1.7889 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7889 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ТП Ф-9, ПС «Курчалой», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49175 | п | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.6548 | 0.42477 | 1.2079 | 0.79644 | 0.22566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6548 | нд | 2.6548 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6548 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ТП Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49176 | п | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 3.9104 | 0.62566 | 1.7792 | 1.1731 | 0.33238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9104 | нд | 3.9104 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9104 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ТП Ф-19 ПС «Ойсунгур», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48358 | п | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 1.1926 | 0.08348 | 0.33393 | 0.71556 | 0.059636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1926 | нд | 1.1926 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1926 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ТП Ф-19, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49177 | п | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 1.9552 | 0.13686 | 0.54745 | 1.1731 | 0.097769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9552 | нд | 1.9552 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9552 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ТП Ф-3, ПС «№ 84», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48359 | п | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.6548 | 0.15929 | 1.8584 | 0.42477 | 0.21238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6548 | нд | 2.6548 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6548 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ТП Ф-8, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49178 | п | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.6069 | 0.18248 | 0.72994 | 1.5641 | 0.13035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6069 | нд | 2.6069 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6069 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ТП Ф-8,ПС «Знаменская», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48360 | п | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 5.3096 | 0.31858 | 3.7167 | 0.84954 | 0.42477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.3096 | нд | 5.3096 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3096 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ТП Ф-11, ПС «Красноармейская», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48361 | п | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.6548 | 0.18584 | 0.74334 | 1.5929 | 0.13274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6548 | нд | 2.6548 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6548 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ТП Ф-19 ПС «Гудермес», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49179 | п | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 3.9104 | 0.62566 | 1.7792 | 1.1731 | 0.33238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9104 | нд | 3.9104 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9104 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ТП Ф-18, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48362 | п | 2018 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 1.9911 | 0.13938 | 0.55751 | 1.1947 | 0.09955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9911 | нд | 1.9911 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9911 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ТП Ф-3, ПС «Шали», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48363 | п | 2018 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 1.9911 | 0.11947 | 1.3938 | 0.31858 | 0.15929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.9911 | нд | 1.9911 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9911 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ТП Ф-5, ПС "Курчалой", Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48364 | п | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.6069 | 0.15642 | 1.8248 | 0.41711 | 0.20855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.6069 | нд | 2.6069 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6069 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ТП Ф-1, ПС «Саясан», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48365 | п | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 3.2586 | 0.22811 | 0.91242 | 1.9552 | 0.16293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2586 | нд | 3.2586 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2586 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ТП Ф-8, ПС "Шелковская", Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48366 | п | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 3.2586 | 0.19552 | 2.2811 | 0.52138 | 0.26069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2586 | нд | 3.2586 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2586 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство производственно-административного здания АО "Чеченэнерго" | F_prj_109108_5385 | с | 2012 | 2021 | нд | нд | нд | 210.6579 | 358.0059 | 37.6461 | 279.4492 | 13.3815 | 27.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 147.348 | нд | 146.3819 | нд | 0 | 1 | 0.96613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.3819 | 0 | Объект исключен из плана ИПР по причине дефицита источников финансирования
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_47889 | с | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0 | 1.5263 | 0.10684 | 1.221 | 0.061052 | 0.13737 | 1.5263 | 0.10684 | 1.221 | 0.061052 | 0.13737 | нд | 1.5263 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5263 | 1.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-1 с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_47412 | з | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0 | 0.3661 | 0.025627 | 0.29288 | 0.014644 | 0.032949 | 0.3661 | 0.025627 | 0.29288 | 0.014644 | 0.032949 | нд | 0.3661 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3661 | 0.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП 10-42 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи L=0,3 км с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_47912 | з | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0 | 0.16765 | 0.011736 | 0.13412 | 0.0067061 | 0.015089 | 0.16765 | 0.011736 | 0.13412 | 0.0067061 | 0.015089 | нд | 0.16765 | нд | 0 | нд | 0 | 0.16765 | 0.16765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элимбаева, Х.Мусалатова ТП 5- L=1,335 км с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_47916 | з | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0 | 0.81168 | 0.056818 | 0.64935 | 0.032467 | 0.073051 | 0.81168 | 0.056818 | 0.64935 | 0.032467 | 0.073051 | нд | 0.81168 | нд | 0 | нд | 0 | 0.81168 | 0.81168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП 1-32 Ф-1 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,892 с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_47917 | з | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0 | 0.49191 | 0.034434 | 0.39353 | 0.019677 | 0.044272 | 0.49191 | 0.034434 | 0.39353 | 0.019677 | 0.044272 | нд | 0.49191 | нд | 0 | нд | 0 | 0.49191 | 0.49191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП 1-27 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,889 с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_47918 | з | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0 | 0.55682 | 0.038977 | 0.44545 | 0.022273 | 0.050114 | 0.55682 | 0.038977 | 0.44545 | 0.022273 | 0.050114 | нд | 0.55682 | нд | 0 | нд | 0 | 0.55682 | 0.55682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" ТП 7-3 L=0,186 км с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49215 | з | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0 | 0.1254 | 0.0087781 | 0.10032 | 0.005016 | 0.011286 | 0.1254 | 0.0087781 | 0.10032 | 0.005016 | 0.011286 | нд | 0.1254 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1254 | 0.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" ТП 7-9 L=0,471 км с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49216 | з | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0 | 0.27359 | 0.019152 | 0.21888 | 0.010944 | 0.024623 | 0.27359 | 0.019152 | 0.21888 | 0.010944 | 0.024623 | нд | 0.27359 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27359 | 0.27359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" ТП 7-10 L=0,244 км с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49217 | з | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0 | 0.14323 | 0.010026 | 0.11458 | 0.005729 | 0.01289 | 0.14323 | 0.010026 | 0.11458 | 0.005729 | 0.01289 | нд | 0.14323 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14323 | 0.14323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство Ф-9 ТП-9-38 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик, ТП 9-38 КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл. | F_prj_109108_47923 | з | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0 | 0.24757 | 0.039612 | 0.11141 | 0.074272 | 0.022282 | 0.24757 | 0.039612 | 0.11141 | 0.074272 | 0.022282 | нд | 0.24757 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24757 | 0.24757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство Ф-24 ПС "Северная" ТП -230 г.Грозный с трансформаторами ТМГ-630/10 -2шт. | F_prj_109108_47924 | з | 2015 | 2015 | 2015 | нд | нд | 0 | 2.7316 | 0.43706 | 1.2292 | 0.81949 | 0.24585 | 2.7316 | 0.43706 | 1.2292 | 0.81949 | 0.24585 | нд | 2.7316 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7316 | 2.7316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0297 | 20.3568 | 0 | 0 | 20.3568 | 0 | 20.3568 | 0 | 0 | 20.3568 | 0 | нд | 17.3271 | нд | 0 | нд | 0 | 16.1647 | 16.1647 | 1.1624 | 1.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1624 | 1.1624 | нд
1.6 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек 20 ед. | F_prj_109108_5394 | з | 2014 | нд | нд | нд | нд | 0.84743 | 11.452 | 0 | 0 | 11.452 | 0 | 11.452 | 0 | 0 | 11.452 | 0 | нд | 10.6045 | нд | 0 | нд | 0 | 10.6045 | 10.6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.6 | Приобретение Автогидроподъемника АГП-20Т на базе ГАЗ-3309-2 ед | G_Che8 | з | 2014 | 2018 | 2018 | нд | нд | 4.9153e-07 | 5.5602 | 0 | 0 | 5.5602 | 0 | 5.5602 | 0 | 0 | 5.5602 | 0 | нд | 5.5602 | нд | 0 | нд | 0 | 5.5602 | 5.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.6 | Приобретение автомобиля ГАЗ-330232-2 ед | G_Che9 | з | 2014 | 2018 | 2018 | нд | нд | 1.1356 | 1.1356 | 0 | 0 | 1.1356 | 0 | 1.1356 | 0 | 0 | 1.1356 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.6 | Приобретение автомобиля ВАЗ -21703-2 ед | G_Che10 | з | 2014 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0.58644 | 0.58644 | 0 | 0 | 0.58644 | 0 | 0.58644 | 0 | 0 | 0.58644 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.6 | Приобретение прибора С. А 6415 в кол-ве 2 ед., ПТФ-1 милиомметра цифрового в кол-ве 1 ед.,Комплекта измерительного К-540 в кол-ве 1 ед.,Микроомметра МКИ-200 в кол-ве 2 ед. | G_Che11 | з | 2014 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0.4602 | 0.4602 | 0 | 0 | 0.4602 | 0 | 0.4602 | 0 | 0 | 0.4602 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования (приобретение комплекта трассодефектоискателя Поиск-310-2М в кол-ве 2 ед., прибора для измерения параметров трансформаторов "Коэффициент" в кол-ве 2 ед., цифрового измерителя GEO-416 в кол-ве 2 ед.) | G_Che12 | и | 2016 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.14548 | 0 | 0 | 0.14548 | 0 | 0.14548 | 0 | 0 | 0.14548 | 0 | нд | 0.14548 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.14548 | 0.14548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14548 | 0.14548 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (дизель генератор Magnus в кожухе на шасси ДГУ-30/400КА-1)-2 ед | G_Che13 | и | 2016 | 2018 | 2016 | нд | нд | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | нд | 1.0169 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 1.0169 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется