## Форма 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа АО "Чеченэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2016 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 25.12.2015 г. №1030
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2015 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2015 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [15 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2015 года |  | План на 01.01.2016 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2016 года |  |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 29.11 | 29.12 | 29.13 | 29.14 | 30 | 31 | 32
1 | ВСЕГО по инвестиционной программе АО "Чеченэнерго", в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 270.3057 | 1447.8768 | 96.0553 | 726.1139 | 512.8695 | 112.8381 | 1396.6633 | 203.4764 | 890.2879 | 173.7349 | 129.1427 | нд | 861.3129 | нд | 720.0641 | нд | 1054.4121 | 141.2488 | 71.9459 | 0 | 61.6012 | 172.013 | 101.3551 | 92.922 | 98.8752 | 163.3011 | 44.5415 | 291.828 | 297.1073 | 0 | 450.9319 | 0 | 0 | 720.0641 | 1054.4121 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16459 | 33.5829 | 3.065 | 11.0986 | 17.5767 | 1.8425 | 90.4105 | 49.0946 | 20.3987 | 18.0607 | 2.8351 | нд | 33.5829 | нд | 29.9146 | нд | 77.7702 | 3.6683 | 12.4761 | 0 | 0 | 0.5 | 47.216 | 1.5 | 26.1321 | 26.4146 | 2.956 | 1.5 | 1.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9146 | 77.7702 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16459 | 32.3662 | 2.9798 | 10.8188 | 16.7859 | 1.7817 | 43.0729 | 2.3475 | 20.2122 | 17.7188 | 2.773 | нд | 32.3662 | нд | 29.9146 | нд | 31.0542 | 2.4517 | 11.8545 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 26.1321 | 26.4146 | 2.956 | 1.5 | 1.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9146 | 31.0542 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16459 | 5.7806 | 1.0868 | 4.0414 | 0.2 | 0.45244 | 16.2493 | 1.1389 | 13.0019 | 0.64803 | 1.4605 | нд | 5.7806 | нд | 5 | нд | 6.1397 | 0.78059 | 9.9451 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.2175 | 1.5 | 2.956 | 1.5 | 1.4661 | нд | 0 | нд | 0 | 5 | 6.1397 | нд
1.1.1.1 | Мероприятия по реконструкции объектов | F_prj_109108_4237 | с | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0.16459 | 5.7806 | 1.0868 | 4.0414 | 0.2 | 0.45244 | 16.2493 | 1.1389 | 13.0019 | 0.64803 | 1.4605 | нд | 5.7806 | нд | 5 | нд | 6.1397 | 0.78059 | 9.9451 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.2175 | 1.5 | 2.956 | 1.5 | 1.4661 | нд | 0 | нд | 0 | 5 | 6.1397 | Корректировка объема капитальных вложений и финансирования по факту заключения в 2015 году договоров на технологическое присоединение льготной категории потребителей.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.098895 | 0.0098895 | 0.084061 | 0 | 0.0049448 | 0.098895 | 0.0098895 | 0.084061 | 0 | 0.0049448 | нд | 0.098895 | нд | 0 | нд | 0 | 0.098895 | 0.098895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Мероприятия по реконструкции объектов | G_Che3 | с | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.098895 | 0.0098895 | 0.084061 | 0 | 0.0049448 | 0.098895 | 0.0098895 | 0.084061 | 0 | 0.0049448 | нд | 0.098895 | нд | 0 | нд | 0 | 0.098895 | 0.098895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется. Включен в проект ИПР по причине необходимости ввода на основные фонды в 2016 году.
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 26.4867 | 1.8832 | 6.6933 | 16.5859 | 1.3243 | 26.7247 | 1.1987 | 7.1263 | 17.0708 | 1.3075 | нд | 26.4867 | нд | 24.9146 | нд | 24.9146 | 1.5722 | 1.8105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9146 | 24.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9146 | 24.9146 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-110 кВ вынос ВЛ-110 кВ ПС Грозный-330- ПС ГРП Л-136 из оползневой зоны, подвеска провода ВЛ-110 кВ ПС ГРП-ПС Октябрьская Л-137 (технологическое присоединение ОАО НК Роснефть) (доп.соглашение от 15.03.2016 г. №1 к договору ТП от 06.06.2011 г. №226/2011) | G_Che18 | с | 2015 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.4438 | 0.60216 | 4.4548 | 12.4734 | 0.89208 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.8417 | нд | 0.60216 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.8417 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 17.8417 | Во исполнение решений, принятых по итогам согласительного совещания под руководством заместителя министра энергетики РФ В.М. Кравченко от 12.10.2016, титул разделен на мероприятия, реализуемые за счет платы за ТП и мероприятия, реализуемые за счет собственных средств.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ: отпайка от ВЛ-110 кВ ПС ГРП-ПС Октябрьская Л-137 до проектируемой ПС-110 кВ НПЗ (технологическое присоединение ОАО НК "Роснефть") (доп.соглашение от 15.03.2016 г. №1 к договору ТП от 06.06.2011 г. №226/2011) | F_prj_109108_47168 | с | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 25.5167 | 1.7862 | 5.8688 | 16.5859 | 1.2758 | 7.0729 | 0.4951 | 1.6268 | 4.5974 | 0.35364 | нд | 25.5167 | нд | 24.9146 | нд | 7.0729 | 0.60216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0729 | 24.9146 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 24.9146 | 7.0729 | Во исполнение решений, принятых по итогам согласительного совещания под руководством заместителя министра энергетики РФ В.М. Кравченко от 12.10.2016, титул разделен на мероприятия, реализуемые за счет платы за ТП и мероприятия, реализуемые за счет собственных средств.
1.1.1.3 | Строительство отпайки ЛЭП 35 кВ от опоры № 133 ВЛ 35 кВ ПС Шатой-ПС Итум-Кале до проектируемой ПС 35/10 кВ ( договор № 169/2015 от 01.06.2015 г. ФГКУ "Пограничное управление ФСК РФ по ЧР") | G_prj_109108_50015 | с | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22709 | 0.004456 | 0.22023 | 0 | 0.002412 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.22709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект выполнен вне плана в 2015 году с целью исполнения обязательств по договору от 01.06.2015 № 169/2015 о технологическом присоединении пограничного управления ФСБ России по Чеченской Республике. Включен в проект ИПР в связи с необходимостью погашения кредиторской звдолженности перед подрядной организацией.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | F_prj_109108_47931 | с | 2015 | 2016 | 2022 | нд | нд | 0 | 0.54 | 0.054 | 0.459 | 0 | 0.027 | 0.55088 | 0.054 | 0.459 | 0 | 0.03788 | нд | 0.54 | нд | 0 | нд | 0 | 0.54 | 0.55088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Утвержден в составе ИПР на 2015 год. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | F_prj_109108_47932 | с | 2015 | 2016 | 2018 | нд | нд | -0.000364 | 0.43 | 0.043 | 0.3655 | 0 | 0.0215 | 0.43 | 0.043 | 0.3655 | 0 | 0.0215 | нд | 0.43 | нд | 0 | нд | 0 | 0.43 | 0.43036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Утвержден в составе ИПР на 2015 год. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.716 | 46.716 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46.716 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46.716 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46.716 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: Грозненская ТЭС | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.716 | 46.716 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46.716 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46.716 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46.716 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.716 | 46.716 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46.716 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46.716 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46.716 | нд
1.1.3.1 | Проектно-изыскательские работы в рамках осуществления технологического присоединения энергетических установок ООО «ГЭХ Инжиниринг» (Грозненская ТЭС) к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС | G_Che19 | п | 2017 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.716 | 46.716 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 46.716 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46.716 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46.716 | Необходимость выдачи мощности Грозненской ТЭС. (Протокол согласительного совещания в Минэнерго России от 31.08.2016 №09-2037-пр/ВК, заключение АО "СО ЕЭС" от 24.08.2016 №Р31-II-3-19-10348)
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2167 | 0.085166 | 0.27983 | 0.79082 | 0.060832 | 0.62156 | 0.031078 | 0.18647 | 0.34186 | 0.062156 | нд | 1.2167 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2167 | 0.62156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2167 | 0.085166 | 0.27983 | 0.79082 | 0.060832 | 0.62156 | 0.031078 | 0.18647 | 0.34186 | 0.062156 | нд | 1.2167 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2167 | 0.62156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Северная" ф-11 на РП-25 для технологического присоединения ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) к сетям АО "Чеченэнерго" ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | F_prj_109108_47928 | с | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.13874 | 0.0097116 | 0.03191 | 0.090179 | 0.0069369 | 0.02543 | 0.0012715 | 0.007629 | 0.013987 | 0.002543 | нд | 0.13874 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13874 | 0.02543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Корректировка объема финансирования по факту выполненных работ. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Корректировка графика финансирования по причине дефицита источников финансирования
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" - монтаж шкафа Шэра-МЛ-1001 для технологического присоединения ЗАО "ИСТ "Казбек" к сетям АО "Чеченэнерго"(договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) | F_prj_109108_47929 | с | 2015 | 2017 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.88522 | 0.061966 | 0.2036 | 0.57539 | 0.044261 | 0.58025 | 0.029012 | 0.17407 | 0.31914 | 0.058025 | нд | 0.88522 | нд | 0 | нд | 0 | 0.88522 | 0.58025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Включен в проект ИПР по причине необходимости ввода на основные фонды в 2016 году.
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Южная" ф-1 на РП-28 для технологического присоединения ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | F_prj_109108_47930 | с | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.19269 | 0.013488 | 0.044319 | 0.12525 | 0.0096345 | 0.015887 | 0.00079435 | 0.0047661 | 0.0087379 | 0.0015887 | нд | 0.19269 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19269 | 0.015887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Корректировка объема финансирования по факту выполненных работ. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Корректировка графика финансирования по причине дефицита источников финансирования
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 56.4535 | 208.6963 | 16.2579 | 106.2448 | 65.9435 | 20.2501 | 663.3988 | 41.2977 | 443.7063 | 94.047 | 84.3477 | нд | 152.2427 | нд | 141.6747 | нд | 596.6329 | 10.568 | 10.3123 | 0 | 0 | 40.8615 | 39.6115 | 0 | 43.8149 | 63.8179 | 20 | 36.9953 | 42.2746 | 0 | 450.9319 | 0 | 0 | 141.6747 | 596.6329 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 45.9137 | 68.8271 | 6.2455 | 22.207 | 34.932 | 5.4425 | 132.0652 | 11.4998 | 54.1693 | 52.1168 | 14.2792 | нд | 22.9133 | нд | 21.4133 | нд | 84.6776 | 1.5 | 1.4738 | 0 | 0 | 12.7677 | 11.5177 | 0 | 8.6456 | 8.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5143 | 0 | 0 | 21.4133 | 84.6776 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 45.9137 | 63.8271 | 5.8705 | 20.957 | 32.632 | 4.3675 | 128.3152 | 11.2186 | 53.2318 | 50.3918 | 13.4729 | нд | 17.9133 | нд | 16.4133 | нд | 80.9276 | 1.5 | 1.4738 | 0 | 0 | 7.7677 | 7.7677 | 0 | 8.6456 | 8.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5143 | 0 | 0 | 16.4133 | 80.9276 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/27,5 кВ "Гудермес-Тяговая" с установкой элегазовых выключателей ВЭП-110 кВ-4 шт., устройством релейной защиты и автоматики | F_prj_109108_46985 | з | 2002 | 2017 | 2018 | нд | нд | 45.9137 | 47.4137 | 3.2444 | 13.489 | 27.708 | 2.9723 | 47.3876 | 3.2444 | 13.489 | 27.708 | 2.9462 | нд | 1.5 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5 | 1.4738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Включен в проект ИПР в связи с необходимостью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией ООО "Успех" по договору от 05.10.201511/2015-СМР. График погашения кредиторской задолженности скорректирован из-за дефицита источников финансирования
1.2.1.1 | Реконструкция ТП Ф-2, ПС Урус - Мартан, Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48383 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.5892 | 0.41428 | 1.1781 | 0.77677 | 0.22008 | 2.5892 | 0.18125 | 0.72498 | 1.5535 | 0.12946 | нд | 2.5892 | нд | 2.5892 | нд | 2.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5892 | 2.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5892 | 2.5892 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.1.1 | Реконструкция ТП Ф-2, ПС Ачхой - Мартан, Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48384 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.2365 | 0.51785 | 1.4726 | 0.97096 | 0.27511 | 3.2365 | 0.22656 | 0.90623 | 1.9419 | 0.16182 | нд | 3.2365 | нд | 3.2365 | нд | 3.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2365 | 3.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2365 | 3.2365 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.1.1 | Реконструкция ТП Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49164 | п | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.6023 | 0.57638 | 1.6391 | 1.0807 | 0.3062 | 3.6023 | 0.25216 | 1.0087 | 2.1614 | 0.18012 | нд | 3.6023 | нд | 3.6023 | нд | 3.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6023 | 3.6023 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6023 | 3.6023 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.1.1 | Реконструкция ТП Ф-1, ПС «Саясан», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48385 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.9419 | 0.31071 | 0.88357 | 0.58258 | 0.16506 | 1.9419 | 0.31071 | 0.88357 | 0.58258 | 0.16506 | нд | 1.9419 | нд | 1.9419 | нд | 1.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9419 | 1.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9419 | 1.9419 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.1.1 | Реконструкция ТП Ф-4, ПС «Центарой», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48386 | п | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.8819 | 0.4611 | 1.3113 | 0.86456 | 0.24496 | 2.8819 | 0.20173 | 0.80693 | 1.7291 | 0.14409 | нд | 2.8819 | нд | 2.8819 | нд | 2.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8819 | 2.8819 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8819 | 2.8819 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.1.1 | Реконструкция ТП Ф-4, ПС "Шатой", Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48387 | п | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.1614 | 0.34583 | 0.98344 | 0.64842 | 0.18372 | 2.1614 | 0.34583 | 0.98344 | 0.64842 | 0.18372 | нд | 2.1614 | нд | 2.1614 | нд | 2.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1614 | 2.1614 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1614 | 2.1614 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-1 ПС Урус-Мартан с. Гехи ТП 1- КТП с ТМГ-250 кВА-2 компл.,160 кВА-4 компл. | prj_109108_49557 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2574 | 0.53416 | 2.8485 | 1.0837 | 0.791 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2574 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.2574 | нд | 0 | нд | 5.2574 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзи ТП 1- КТП с ТМ 160/10-3шт., 250/10-2шт. | prj_109108_49561 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5193 | 0.45916 | 2.4487 | 0.93163 | 0.67986 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5193 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.5193 | нд | 0 | нд | 4.5193 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан", с. Ачхой-Мартан, КТП с ТМ 160/10-1шт., 250/10-1шт. | prj_109108_49567 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8879 | 0.1917 | 1.0224 | 0.38898 | 0.28488 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8879 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8879 | нд | 0 | нд | 1.8879 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-32, ПС "Холодильник" пос. Катаяма КТП с ТМ -400 кВА - 1 компл. | prj_109108_49590 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5321 | 0.15567 | 0.8301 | 0.31583 | 0.23052 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5321 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5321 | нд | 0 | нд | 1.5321 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-7, ПС "Электроприбор", с. Садовое, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-3шт., 160/6-2шт. ( компл). | prj_109108_49593 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9982 | 0.81257 | 4.3334 | 1.6487 | 1.2035 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9982 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.9982 | нд | 0 | нд | 7.9982 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-4 ПС "Октябрьская" с. Гикало, КТП с ТМГ - 250 кВА - 3 компл | prj_109108_49597 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3011 | 0.23377 | 1.2467 | 0.4743 | 0.34633 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3011 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3011 | нд | 0 | нд | 2.3011 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-2 ПС "Октябрьская" с. Пригородное, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-3шт., 160/6-2шт. ( компл). | prj_109108_49600 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9982 | 0.81257 | 4.3334 | 1.6487 | 1.2035 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9982 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.9982 | нд | 0 | нд | 7.9982 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-2 ПС "Предгорная" с. Старые-Атаги КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-3шт., 160/6-2шт. ( компл). | prj_109108_49607 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9982 | 0.81257 | 4.3334 | 1.6487 | 1.2035 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9982 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.9982 | нд | 0 | нд | 7.9982 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-5 ПС «Знаменская», с. Знаменское КТП с ТМ - 250/6 кВА - 5 компл. | prj_109108_49614 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7524 | 0.58442 | 3.1166 | 1.1858 | 0.86556 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7524 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.7524 | нд | 0 | нд | 5.7524 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-15 ПС "Аргунская ТЭЦ" с. Мескер-Юрт, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-6шт., 160/6-2шт. ( компл). . | prj_109108_49619 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.4563 | 1.1639 | 6.207 | 2.3616 | 1.7238 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.4563 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.4563 | нд | 0 | нд | 11.4563 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-3 ПС "Цемзавод" с. Новые-Атаги, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-2шт., 160/6-2шт. ( компл). | prj_109108_49622 | п | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8131 | 0.6955 | 3.7089 | 2.3788 | 1.0299 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8131 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.8131 | нд | 0 | нд | 7.8131 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5 | 0.375 | 1.25 | 2.3 | 1.075 | 3.75 | 0.28125 | 0.9375 | 1.725 | 0.80625 | нд | 5 | нд | 5 | нд | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.75 | нд
1.2.1.2 | Оснащение устройствами автоматической частотной разгрузки на ПС 110/35/10 кВ "Наурская" | F_prj_109108_48224 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.25 | 0.09375 | 0.3125 | 0.575 | 0.26875 | 1.25 | 0.09375 | 0.3125 | 0.575 | 0.26875 | нд | 1.25 | нд | 1.25 | нд | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.25 | 1.25 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.1.2 | Оснащение устройствами автоматической частотной разгрузки на ПС 110/10 кВ "Алпатово" | F_prj_109108_48225 | п | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 1.25 | 0.09375 | 0.3125 | 0.575 | 0.26875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.25 | нд | 1.25 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.25 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в соответствии с заключением ОАО "СО ЕЭС" от 24.08.2016 №Н31-II-3-19-10348
1.2.1.2 | Оснащение устройствами автоматической частотной разгрузки на ПС 110/35/10 кВ "Самашки" | F_prj_109108_48226 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.25 | 0.09375 | 0.3125 | 0.575 | 0.26875 | 1.25 | 0.09375 | 0.3125 | 0.575 | 0.26875 | нд | 1.25 | нд | 1.25 | нд | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.25 | 1.25 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.1.2 | Оснащение устройствами автоматической частотной разгрузки на ПС 110/35/6 кВ "Гудермес" | F_prj_109108_48227 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.25 | 0.09375 | 0.3125 | 0.575 | 0.26875 | 1.25 | 0.09375 | 0.3125 | 0.575 | 0.26875 | нд | 1.25 | нд | 1.25 | нд | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.25 | 1.25 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8818e-16 | 63.2631 | 4.8533 | 48.0483 | 4.7627 | 5.5989 | 452.1923 | 24.9229 | 351.0419 | 16.606 | 59.6215 | нд | 63.2631 | нд | 63.2631 | нд | 449.6808 | 0 | 2.5115 | 0 | 0 | 28.0939 | 28.0939 | 0 | 35.1693 | 35.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.4176 | 0 | 0 | 63.2631 | 449.6808 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8818e-16 | 63.2631 | 4.8533 | 48.0483 | 4.7627 | 5.5989 | 452.1923 | 24.9229 | 351.0419 | 16.606 | 59.6215 | нд | 63.2631 | нд | 63.2631 | нд | 449.6808 | 0 | 2.5115 | 0 | 0 | 28.0939 | 28.0939 | 0 | 35.1693 | 35.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.4176 | 0 | 0 | 63.2631 | 449.6808 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган L- 0,227 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50009 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23504 | 0.016246 | 0.1985 | 0 | 0.020296 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.23505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Гелдаган на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой L- 0,349 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49656 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39224 | 0.027251 | 0.33113 | 0 | 0.033862 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.39224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Курчалой на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48124 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.8463 | 0.19924 | 2.277 | 0.11385 | 0.25616 | 2.8463 | 0.19924 | 2.5047 | 0 | 0.14231 | нд | 2.8463 | нд | 2.8463 | нд | 2.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8463 | 2.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8463 | 2.8463 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49158 | п | 2018 | 2020 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.1293 | 0.21905 | 2.5035 | 0.12517 | 0.28164 | 3.1293 | 0.21905 | 2.7538 | 0 | 0.15647 | нд | 3.1293 | нд | 3.1293 | нд | 3.1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1293 | 3.1293 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1293 | 3.1293 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-14, ПС «№ 84» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48367 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.1 | 0.147 | 1.68 | 0.084 | 0.189 | 2.1 | 0.147 | 1.68 | 0.084 | 0.189 | нд | 2.1 | нд | 2.1 | нд | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1 | 2.1 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-19, ПС «Горец» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48368 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.19649 | 0.013754 | 0.15719 | 0.0078595 | 0.017684 | 0.19649 | 0.013754 | 0.17291 | 0 | 0.0098229 | нд | 0.19649 | нд | 0.19649 | нд | 0.19649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19649 | 0.19649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19649 | 0.19649 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-1, ПС «Саясан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48369 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.6661 | 0.11663 | 1.3329 | 0.066644 | 0.14995 | 1.6661 | 0.11663 | 1.3329 | 0.066644 | 0.14995 | нд | 1.6661 | нд | 1.6661 | нд | 1.6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6661 | 1.6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6661 | 1.6661 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ Ф-1 ПС «Шали» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48370 | п | 2018 | 2020 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.2794 | 0.13676 | 1.5956 | 0.3647 | 0.18235 | 2.2794 | 0.13676 | 1.5956 | 0.3647 | 0.18235 | нд | 2.2794 | нд | 2.2794 | нд | 2.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2794 | 2.2794 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2794 | 2.2794 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48371 | п | 2018 | 2020 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.50732 | 0.035512 | 0.40585 | 0.020293 | 0.045658 | 0.50732 | 0.035512 | 0.40585 | 0.020293 | 0.045658 | нд | 0.50732 | нд | 0.50732 | нд | 0.50732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50732 | 0.50732 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.50732 | 0.50732 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48372 | п | 2018 | 2020 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.4532 | 0.17173 | 1.9626 | 0.09813 | 0.22079 | 2.4532 | 0.17173 | 2.1589 | 0 | 0.12267 | нд | 2.4532 | нд | 2.4532 | нд | 2.4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4532 | 2.4532 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4532 | 2.4532 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Урус-Мартан с. Гехи | prj_109108_49550 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5382 | 0.44951 | 6.578 | 0.27798 | 1.2327 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5382 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.5382 | нд | 0 | нд | 8.5382 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзи | prj_109108_49558 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1924 | 0.32603 | 4.7707 | 0.20157 | 0.89409 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1924 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.1924 | нд | 0 | нд | 6.1924 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан", с. Ачхой-Мартан, протяжен. 12,439 км. | prj_109108_49563 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.1242 | 0.95416 | 13.9632 | 0.59004 | 2.6168 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.1242 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.1242 | нд | 0 | нд | 18.1242 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ, Ф-32, ПС "Холодильник" пос. Катаяма протяж. - 0,2 км. | prj_109108_49569 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29148 | 0.01534 | 0.22453 | 0.00946 | 0.04215 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29148 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.29148 | нд | 0 | нд | 0.29148 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ, Ф-7, ПС "Электроприбор", с. Садовое L= 5,32 км | prj_109108_49591 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7516 | 0.40808 | 5.9719 | 0.25234 | 1.1193 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7516 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.7516 | нд | 0 | нд | 7.7516 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Предгорная",с.Старые Атаги протяжен. 1,054 км. | prj_109108_49594 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5359 | 0.08083 | 1.1832 | 0.04999 | 0.22189 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5359 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5359 | нд | 0 | нд | 1.5359 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" с. Гикало протяжен. 3,930 км. | prj_109108_49595 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7264 | 0.30147 | 4.4115 | 0.18642 | 0.82695 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7264 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.7264 | нд | 0 | нд | 5.7264 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" с. Пригородное протяжен.6,83 км. | prj_109108_49598 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9517 | 0.52393 | 7.6668 | 0.32395 | 1.437 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.9517 | нд | 0 | нд | 9.9517 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Предгорная" с. Старые-Атаги протяжен. 4,31 км. | prj_109108_49602 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.28 | 0.33061 | 4.838 | 0.20445 | 0.90686 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.28 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.28 | нд | 0 | нд | 6.28 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС «Знаменская», с. Знаменское, протяж. - 5,41 км. | prj_109108_49612 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | -8.8818e-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8827 | 0.41499 | 6.0728 | 0.25659 | 1.1383 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8827 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.8827 | нд | 0 | нд | 7.8827 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС "Аргунская ТЭЦ" с. Мескер-Юрт протяжен. 6,45 км. | prj_109108_49616 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3981 | 0.49475 | 7.2403 | 0.30592 | 1.3572 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3981 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.3981 | нд | 0 | нд | 9.3981 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод" с. Новые-Атаги, протяж. - 1,5 км. | prj_109108_49620 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1855 | 0.11509 | 1.6837 | 0.07113 | 0.31555 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1855 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1855 | нд | 0 | нд | 2.1855 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-4 L-0,088км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47195 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064536 | 0.004455 | 0.054673 | 0 | 0.005408 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.064536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Центарой на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-36 L- 0,58км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49661 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32369 | 0.022404 | 0.27334 | 0 | 0.027949 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.32369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Центарой на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-2 L- 0,713км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47194 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41057 | 0.028365 | 0.34675 | 0 | 0.035453 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.41057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Центарой на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-5 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 5-4 L-0,216км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50011 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23106 | 0.016049 | 0.19573 | 0 | 0.019289 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.23106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Центарой на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 ПС Махкеты с.Махкеты ТП 2-33 L- 1,04 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49662 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58249 | 0.040419 | 0.49332 | 0 | 0.048748 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.58249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Махкеты на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-8 ПС Курчалой с. Майртуп ТП 8-1 L- 0,353 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50010 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27187 | 0.018736 | 0.22874 | 0 | 0.024388 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.27187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Майртуп на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48373 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.6468 | 0.32528 | 3.7175 | 0.18587 | 0.41821 | 4.6468 | 0.32528 | 4.0892 | 0 | 0.23234 | нд | 4.6468 | нд | 4.6468 | нд | 4.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6468 | 4.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.6468 | 4.6468 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49159 | п | 2018 | 2020 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.9947 | 0.27963 | 3.1958 | 0.15979 | 0.35953 | 3.9947 | 0.27963 | 3.5154 | 0 | 0.19974 | нд | 3.9947 | нд | 3.9947 | нд | 3.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9947 | 3.9947 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9947 | 3.9947 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-6, ПС «Холодильник» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48374 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.3575 | 0.30503 | 3.486 | 0.1743 | 0.39218 | 4.3575 | 0.30503 | 3.8346 | 0 | 0.21788 | нд | 4.3575 | нд | 4.3575 | нд | 4.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3575 | 4.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.3575 | 4.3575 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-8, ПС «Горец» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49160 | п | 2018 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.8678 | 0.20074 | 2.2942 | 0.11471 | 0.2581 | 2.8678 | 0.20074 | 2.5236 | 0 | 0.14339 | нд | 2.8678 | нд | 2.8678 | нд | 2.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8678 | 2.8678 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8678 | 2.8678 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-19, ПС «Горец» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48375 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.7553 | 0.33287 | 3.8042 | 0.19021 | 0.42798 | 4.7553 | 0.33287 | 4.1847 | 0 | 0.23777 | нд | 4.7553 | нд | 4.7553 | нд | 4.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7553 | 4.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.7553 | 4.7553 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 ПС Красноармейская с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48376 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.9361 | 0.34553 | 3.9489 | 0.19744 | 0.44425 | 4.9361 | 0.34553 | 4.3438 | 0 | 0.24681 | нд | 4.9361 | нд | 4.9361 | нд | 4.9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9361 | 4.9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.9361 | 4.9361 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-6, ПС "Катыр-Юрт" с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49161 | п | 2018 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.0048 | 0.28034 | 3.2038 | 0.16019 | 0.36043 | 4.0048 | 0.28034 | 3.5242 | 0 | 0.20024 | нд | 4.0048 | нд | 4.0048 | нд | 4.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0048 | 4.0048 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0048 | 4.0048 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС «Шали» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48377 | п | 2018 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.4451 | 0.17116 | 1.9561 | 0.097806 | 0.22006 | 2.4451 | 0.17116 | 1.9561 | 0.097806 | 0.22006 | нд | 2.4451 | нд | 2.4451 | нд | 2.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4451 | 2.4451 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4451 | 2.4451 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48378 | п | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.7571 | 0.193 | 2.2057 | 0.11028 | 0.24814 | 2.7571 | 0.193 | 2.2057 | 0.11028 | 0.24814 | нд | 2.7571 | нд | 2.7571 | нд | 2.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7571 | 2.7571 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7571 | 2.7571 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48379 | п | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.7269 | 0.19088 | 2.1815 | 0.10908 | 0.24542 | 2.7269 | 0.19088 | 2.3997 | 0 | 0.13635 | нд | 2.7269 | нд | 2.7269 | нд | 2.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7269 | 2.7269 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7269 | 2.7269 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48380 | п | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.8879 | 0.20215 | 2.3103 | 0.11552 | 0.25991 | 2.8879 | 0.20215 | 2.5413 | 0 | 0.14439 | нд | 2.8879 | нд | 2.8879 | нд | 2.8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8879 | 2.8879 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8879 | 2.8879 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Итум-Кали» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48381 | п | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.2338 | 0.11169 | 1.3403 | 0.62547 | 0.15637 | 2.2338 | 0.15637 | 1.9658 | 0 | 0.11169 | нд | 2.2338 | нд | 2.2338 | нд | 2.2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2338 | 2.2338 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2338 | 2.2338 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ -6-10 кВ Ф-1 ПС Урус-Мартан с. Гехи общей протяженностью.18,53 км. | prj_109108_49555 | п | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.0608 | 1.372 | 20.0774 | 0.84841 | 3.763 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.0608 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26.0608 | нд | 0 | нд | 26.0608 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзи общей протяженностью. 20,18 км | prj_109108_49559 | п | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.3812 | 1.4942 | 21.8653 | 0.92395 | 4.0979 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.3812 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 28.3812 | нд | 0 | нд | 28.3812 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан", с. Ачхой-Мартан, общей протяженностью. 30,62 км. | prj_109108_49565 | п | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.064 | 2.2672 | 33.177 | 1.402 | 6.2179 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.064 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 43.064 | нд | 0 | нд | 43.064 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-32, ПС "Холодильник" пос. Катаяма общей протяженностью- 1,2 км. | prj_109108_49589 | п | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.688 | 0.08884 | 1.3003 | 0.05494 | 0.24396 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.688 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.688 | нд | 0 | нд | 1.688 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-7, ПС "Электроприбор", с. Садовое, общей протяженностью 24,18 км | prj_109108_49592 | п | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.879 | 1.8362 | 26.871 | 1.1355 | 5.0363 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.879 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34.879 | нд | 0 | нд | 34.879 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" с. Гикало общей протяженностью 22,15 км. | prj_109108_49596 | п | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.152 | 1.64 | 23.9998 | 1.0142 | 4.498 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.152 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 31.152 | нд | 0 | нд | 31.152 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" с. Пригородное общей протяженностью 30,72 км. | prj_109108_49599 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.205 | 2.2746 | 33.2855 | 1.4065 | 6.2385 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.205 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 43.205 | нд | 0 | нд | 43.205 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС "Предгорная" с. Старые-Атаги общей протяженностью 19,94 км. | prj_109108_49604 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.0438 | 1.4764 | 21.6052 | 0.91297 | 4.0492 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.0438 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 28.0438 | нд | 0 | нд | 28.0438 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-5 ПС «Знаменская», с. Знаменское, общей протяженностью - 11,50 км. | prj_109108_49613 | п | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.0184 | 1.3698 | 20.045 | 0.84704 | 3.7567 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.0184 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26.0184 | нд | 0 | нд | 26.0184 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-15 ПС "Аргунская ТЭЦ" с. Мескер-Юрт, общей протяженностью- 23,5 км | prj_109108_49618 | п | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.0508 | 1.74 | 25.4625 | 1.0759 | 4.7724 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.0508 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 33.0508 | нд | 0 | нд | 33.0508 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод" с. Новые-Атаги, общей протяженностью 4,99 км | prj_109108_49621 | п | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 8.8818e-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0165 | 0.3694 | 5.4056 | 0.22844 | 1.0131 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0165 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.0165 | нд | 0 | нд | 7.0165 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1030, утверждена на период до 2020 года, по причине чего данный объект в утвержденном плане отсутствовал.
1.2.2.1 | Реконструкция Ф-3, ПС «№ 84», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48382 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.5892 | 0.41428 | 1.1781 | 0.77677 | 0.22008 | 2.5892 | 0.18125 | 0.72498 | 1.5535 | 0.12946 | нд | 2.5892 | нд | 2.5892 | нд | 2.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5892 | 2.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5892 | 2.5892 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция Ф-3, ПС «Октябрьская», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49162 | п | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.8819 | 0.4611 | 1.3113 | 0.86456 | 0.24496 | 2.8819 | 0.20173 | 0.80693 | 1.7291 | 0.14409 | нд | 2.8819 | нд | 2.8819 | нд | 2.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8819 | 2.8819 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8819 | 2.8819 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.068 | 1.7068 | 7.2204 | 8.9874 | 1.1534 | 6.327 | 0.50616 | 2.0879 | 3.4799 | 0.25308 | нд | 19.068 | нд | 10 | нд | 0 | 9.068 | 6.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.068 | 1.7068 | 7.2204 | 8.9874 | 1.1534 | 6.327 | 0.50616 | 2.0879 | 3.4799 | 0.25308 | нд | 19.068 | нд | 10 | нд | 0 | 9.068 | 6.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | нд
1.2.3.1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" (погашение КЗ) | F_prj_109108_48000 | с | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 9.068 | 0.9068 | 2.7204 | 4.9874 | 0.4534 | 6.327 | 0.50616 | 2.0879 | 3.4799 | 0.25308 | нд | 9.068 | нд | 0 | нд | 0 | 9.068 | 6.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Корректировка объема финансирования объекта по факту исполнения графика финансирования в 2015 году. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Корректировка графика финансирования по причине дефицита источников финансирования.
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Ачхой-Мартановских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_48999 | п | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.83 | 0.0664 | 0.3735 | 0.332 | 0.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83 | нд | 0.83 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.83 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Урус-Мартановских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49000 | п | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.85 | 0.068 | 0.3825 | 0.34 | 0.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.85 | нд | 0.85 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.85 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Шатойских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49001 | п | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.83 | 0.0664 | 0.3735 | 0.332 | 0.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83 | нд | 0.83 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.83 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Веденских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49002 | п | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.83 | 0.0664 | 0.3735 | 0.332 | 0.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83 | нд | 0.83 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.83 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Шалинских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49003 | п | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.83 | 0.0664 | 0.3735 | 0.332 | 0.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83 | нд | 0.83 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.83 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Грозненских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49004 | п | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.83 | 0.0664 | 0.3735 | 0.332 | 0.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83 | нд | 0.83 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.83 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Ножай-Юртовских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49005 | п | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.85 | 0.068 | 0.3825 | 0.34 | 0.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.85 | нд | 0.85 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.85 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Гудермесских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49006 | п | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.83 | 0.0664 | 0.3735 | 0.332 | 0.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83 | нд | 0.83 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.83 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Шелковских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49007 | п | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.83 | 0.0664 | 0.3735 | 0.332 | 0.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83 | нд | 0.83 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.83 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Надтеречных РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49008 | п | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.83 | 0.0664 | 0.3735 | 0.332 | 0.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83 | нд | 0.83 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.83 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Наурских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49009 | п | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.83 | 0.0664 | 0.3735 | 0.332 | 0.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83 | нд | 0.83 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.83 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Курчалоевских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49010 | п | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.83 | 0.0664 | 0.3735 | 0.332 | 0.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83 | нд | 0.83 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.83 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.5398 | 57.5381 | 3.4523 | 28.769 | 17.2614 | 8.0553 | 72.8144 | 4.3689 | 36.4072 | 21.8443 | 10.194 | нд | 46.9983 | нд | 46.9983 | нд | 62.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.003 | 20 | 31.9953 | 42.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9983 | 62.2746 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.5398 | 57.5381 | 3.4523 | 28.769 | 17.2614 | 8.0553 | 72.8144 | 4.3689 | 36.4072 | 21.8443 | 10.194 | нд | 46.9983 | нд | 46.9983 | нд | 62.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.003 | 20 | 31.9953 | 42.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9983 | 62.2746 | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Северная" | F_prj_109108_49011 | с | 2014 | 2021 | 2020 | нд | нд | 10.5398 | 15.2778 | 0.91667 | 7.6389 | 4.5833 | 2.1389 | 10.5398 | 0.63239 | 5.2699 | 3.1619 | 1.4756 | нд | 4.738 | нд | 4.738 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.738 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.738 | 0 | Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Корректировка графика финансирования работ, учитывающая фактическое выполнение 2015 года, а также перенос вправо сроков финансирования объекта в связи с текущим финаново-экономическим состоянием Общества.
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "ГРП" | F_prj_109108_49012 | п | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.9252 | 0.17551 | 1.4626 | 0.87757 | 0.40953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9252 | нд | 2.9252 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73268 | 0 | 2.1926 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9252 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС "Восточная" | F_prj_109108_49013 | п | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 15.6978 | 0.94187 | 7.8489 | 4.7093 | 2.1977 | 10 | 0.6 | 5 | 3 | 1.4 | нд | 15.6978 | нд | 15.6978 | нд | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15.6978 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15.6978 | 10 | Объект включен в проект ИПР в соответствии с заключением ОАО "СО ЕЭС" от 24.08.2016 №Н31-II-3-19-10348. Корректировка графика финансирования работ, сокращение объемов затрат в связи с текущим финансово-экономическим состоянием Общества
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС"№84" | F_prj_109108_49014 | п | 2019 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 11.6665 | 0.69999 | 5.8332 | 3.4999 | 1.6333 | 10 | 0.6 | 5 | 3 | 1.4 | нд | 11.6665 | нд | 11.6665 | нд | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9512 | 10 | 1.7153 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.6665 | 10 | Объект включен в проект ИПР в соответствии с заключением ОАО "СО ЕЭС" от 24.08.2016 №Н31-II-3-19-10348. Корректировка графика финансирования работ, сокращение объемов затрат в связи с текущим финансово-экономическим состоянием Общества
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ЦУС Чеченэнерго | F_prj_109108_49015 | п | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 11.9708 | 0.71825 | 5.9854 | 3.5912 | 1.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.9708 | нд | 11.9708 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3191 | 0 | 7.6516 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.9708 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в связи с дефицитом денежных средств
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | G_Che4 | п | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.02 | 8.5 | 5.1 | 2.38 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 17 | Включение объекта в ИПР в соответствии с Программой модернизации и расширения ССПИ на подстанциях АО «Чеченэнерго»
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Ойсунгур | G_Che5 | п | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.6 | 5 | 3 | 1.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 10 | Объект включен в проект ИПР в соответствии с заключением ОАО "СО ЕЭС" от 24.08.2016 №Н31-II-3-19-10348
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Наурская | G_Che6 | п | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.6 | 5 | 3 | 1.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 10 | Объект включен в проект ИПР в соответствии с заключением ОАО "СО ЕЭС" от 24.08.2016 №Н31-II-3-19-10348
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Самашки | G_Che7 | п | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2746 | 0.31647 | 2.6373 | 1.5824 | 0.73844 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2746 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.2746 | Объект включен в проект ИПР в соответствии с заключением ОАО "СО ЕЭС" от 24.08.2016 №Н31-II-3-19-10348
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 210.6579 | 1186.4033 | 76.7324 | 608.7705 | 410.1549 | 90.7455 | 622.4972 | 113.0841 | 426.1828 | 41.2705 | 41.9598 | нд | 659.3226 | нд | 548.4748 | нд | 378.8466 | 110.8478 | 32.9928 | 0 | 60.4387 | 130.6515 | 14.5276 | 91.422 | 28.9282 | 73.0686 | 21.5855 | 253.3327 | 253.3666 | нд | 0 | нд | 0 | 548.4748 | 378.8466 | нд
1.4 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | F_prj_109108_7098 | с | 2011 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 340.0923 | 13.5261 | 79.1584 | 224.1877 | 23.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 116.3429 | нд | 71.6834 | нд | 0 | 44.6595 | 0 | 0 | 0 | 14.9615 | 0 | 34.167 | 0 | 22.5549 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 71.6834 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР, по причине отсутствия утвержденной в установленном порядке Схемы и программы развития региона (СиПР)
1.4 | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | F_prj_109108_46988 | с | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 0 | 294.9856 | 30.1772 | 93.1476 | 147.6397 | 24.0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 202.3121 | нд | 158.4174 | нд | 0 | 43.8947 | 0 | 0 | 0 | 101.1624 | 0 | 57.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 158.4174 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР, по причине отсутствия утвержденной в установленном порядке Схемы и программы развития региона (СиПР)
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ | G_Che2 | п | 2016 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.9492 | 36.9492 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.9492 | нд | 0 | нд | 36.9492 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 36.9492 | Объект включен в проект ИПР с целью разгрузки ПС «Ойсунгур», являющейся закрытым центром питания, а также для обеспечения электроснабжением потребителей Курчалоевского и Гудермесского районов.
1.4 | Проектно-изыскательстке работы по строительству ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | G_Che21 | п | 2016 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.9278 | 12.9278 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.9278 | нд | 0 | нд | 12.9278 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.9278 | Реализация мероприятий по строительству ПС «Гудермес-Сити» позволит снизить нагрузку на существующей ПС «Гудермес» (является закрытым центром питания), которая в период максимальных нагрузок работает в режиме перегруза, а также сократить эксплуатационные расходы за счет использования современного надежного оборудования с большим межремонтным периодом.
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | G_Che22 | п | 2016 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.5618 | 10.5618 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.5618 | нд | 0 | нд | 10.5618 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.5618 | Обеспечение электроснабжением спортивно-оздоровительного туристического комплекса «Грозненское море», а также потребителей п.Черноречье с прилегающими территориями Заводского района Чеченской Республики.
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47885 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35538 | 0.024877 | 0.28431 | 0.014215 | 0.031984 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.35538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Чечен-Аул на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,292км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49681 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27835 | 0.01926 | 0.23505 | 0 | 0.024033 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.27835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с необходимостью исполнения поручения главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,618км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49682 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77123 | 0.053324 | 0.65131 | 0 | 0.066594 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.77123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с необходимостью исполнения поручения главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт L-2,769 (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49456 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.0677 | 0.14474 | 1.6542 | 0.082709 | 0.1861 | 2.1497 | 0.15048 | 1.7198 | 0.085989 | 0.19348 | нд | 2.0677 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0677 | 2.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Корректировка объема финансирования объекта по факту исполнения графика финансирования в 2015 году. Корректировка графика финансирования по причине дефицита источников финансирования. Увеличение сметной стоимости объекта обусловлено включением затрат на оплату труда производственного персонала. Расходы по заработной плате включаются в состав капитальных затрат на основании п. 2.4.1. Учетной политики - «Капитальное строительство силами сторонних подрядчиков и собственными силами», а также в соответствии с п.8 Положения по бухгалтерскому учету - «Учет основных средств» ПБУ 6/01», утверждённого Приказом Минфина России от 30.03.2001 г. Отражение затрат на оплату труда работников Общества в составе расходов на реализацию в 2015 году инвестиционной программы при строительстве вышеуказанных объектов осуществлялось в соответствии с порядком учета затрат на оплату труда работников подразделений капитального строительства согласно табелю учета рабочего времени в соответствии Учетной политикой АО «Чеченэнерго» для целей бухгалтерского учета на 2015 год.
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное L-0,852км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49457 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.81563 | 0.057094 | 0.6525 | 0.032625 | 0.073407 | 0.85155 | 0.059608 | 0.68124 | 0.034062 | 0.076639 | нд | 0.81563 | нд | 0 | нд | 0 | 0.81563 | 0.85155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Корректировка графика финансирования работ. Объект утвержден в составе ИПР на 2015 год. Объект введен в 2015 г. Увеличение сметной стоимости объекта обусловлено включением затрат на оплату труда производственного персонала. Расходы по заработной плате включаются в состав капитальных затрат на основании п. 2.4.1. Учетной политики - «Капитальное строительство силами сторонних подрядчиков и собственными силами», а также в соответствии с п.8 Положения по бухгалтерскому учету - «Учет основных средств» ПБУ 6/01», утверждённого Приказом Минфина России от 30.03.2001 г. Отражение затрат на оплату труда работников Общества в составе расходов на реализацию в 2015 году инвестиционной программы при строительстве вышеуказанных объектов осуществлялось в соответствии с порядком учета затрат на оплату труда работников подразделений капитального строительства согласно табелю учета рабочего времени в соответствии Учетной политикой АО «Чеченэнерго» для целей бухгалтерского учета на 2015 год.
1.4 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" с.Ойсунгур протяжен. 6,5 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50031 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8547 | 0.33573 | 4.0998 | 0 | 0.41919 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Ойсунгур на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-14, ПС «№ 84» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48127 | п | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 6.2068 | 0.37241 | 4.3447 | 0.99308 | 0.49654 | 6.2068 | 0.37241 | 4.3447 | 0.99308 | 0.49654 | нд | 6.2068 | нд | 6.2068 | нд | 6.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2068 | 6.2068 | нд | 0 | нд | 0 | 6.2068 | 6.2068 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-10, ПС «Урус - Мартан -1» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48388 | п | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.4938 | 0.14963 | 1.7457 | 0.39902 | 0.19951 | 2.4938 | 0.17457 | 2.1946 | 0 | 0.12469 | нд | 2.4938 | нд | 2.4938 | нд | 2.4938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4938 | 2.4938 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4938 | 2.4938 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-19 ПС «Гудермес» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49180 | п | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 5.5511e-17 | 0.48978 | 0.034284 | 0.39182 | 0.019591 | 0.04408 | 0.48978 | 0.034284 | 0.39182 | 0.019591 | 0.04408 | нд | 0.48978 | нд | 0.48978 | нд | 0.48978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48978 | 0.48978 | нд | 0 | нд | 0 | 0.48978 | 0.48978 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объектанаходился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ Ф-19 ПС «Ойсунгур» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48389 | п | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.7153 | 0.34292 | 4.0007 | 0.91445 | 0.45723 | 5.7153 | 0.34292 | 4.0007 | 0.91445 | 0.45723 | нд | 5.7153 | нд | 5.7153 | нд | 5.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7153 | 5.7153 | нд | 0 | нд | 0 | 5.7153 | 5.7153 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-2, ПС «Ачхой - Мартан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48390 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.1472 | 0.12883 | 1.5031 | 0.34356 | 0.17178 | 2.1472 | 0.12883 | 1.5031 | 0.34356 | 0.17178 | нд | 2.1472 | нд | 2.1472 | нд | 2.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1472 | 2.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1472 | 2.1472 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49165 | п | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.719 | 0.19033 | 2.1752 | 0.10876 | 0.24471 | 2.719 | 0.19033 | 2.3927 | 0 | 0.13595 | нд | 2.719 | нд | 2.719 | нд | 2.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.719 | 2.719 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.719 | 2.719 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-2, ПС «Урус - Мартан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49166 | п | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 6.4616 | 0.45231 | 5.1693 | 0.25846 | 0.58154 | 6.4616 | 0.45231 | 5.6862 | 0 | 0.32308 | нд | 6.4616 | нд | 6.4616 | нд | 6.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4616 | 6.4616 | нд | 0 | нд | 0 | 6.4616 | 6.4616 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-8, ПС «Шелковская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48391 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.9294 | 0.11576 | 1.3506 | 0.30871 | 0.15435 | 1.9294 | 0.13506 | 1.6979 | 0 | 0.09647 | нд | 1.9294 | нд | 1.9294 | нд | 1.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9294 | 1.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9294 | 1.9294 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48392 | п | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.3033 | 0.16123 | 1.8427 | 0.092134 | 0.2073 | 2.3033 | 0.16123 | 2.0269 | 0 | 0.11517 | нд | 2.3033 | нд | 2.3033 | нд | 2.3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3033 | 2.3033 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3033 | 2.3033 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ, Ф-18, ПС «Горец» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48393 | п | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.34574 | 0.020744 | 0.24202 | 0.055318 | 0.027659 | 0.34574 | 0.0242 | 0.30425 | 0 | 0.017289 | нд | 0.34574 | нд | 0.34574 | нд | 0.34574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34574 | 0.34574 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.34574 | 0.34574 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48394 | п | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.0263 | 0.14184 | 1.621 | 0.08105 | 0.18236 | 2.0263 | 0.14184 | 1.621 | 0.08105 | 0.18236 | нд | 2.0263 | нд | 2.0263 | нд | 2.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0263 | 2.0263 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0263 | 2.0263 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-1, ПС «Итум-Кали» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48395 | п | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 2.2204e-16 | 1.7838 | 0.12487 | 1.427 | 0.071352 | 0.16054 | 1.7838 | 0.12487 | 1.427 | 0.071352 | 0.16054 | нд | 1.7838 | нд | 1.7838 | нд | 1.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7838 | 1.7838 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7838 | 1.7838 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47901 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57262 | 0.040083 | 0.34357 | 0.17178 | 0.017178 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.57262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Майртуп на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47904 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10201 | 0.0061207 | 0.071408 | 0.016322 | 0.0081609 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.10201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- пр.1,0 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47906 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1561 | 0 | 1.1142 | 0 | 0.041923 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Чечен-Аул на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_47914 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.24517 | 0.017162 | 0.19613 | 0.0098067 | 0.022065 | 0.24507 | 0.017162 | 0.19613 | 0.0098067 | 0.021965 | нд | 0.24517 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24517 | 0.24507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 L- 0,849 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49684 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3466 | 0.023976 | 0.2927 | 0 | 0.029927 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с необходимостью исполнения поручения главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 L- 0,261 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49685 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1694 | 0.011726 | 0.14304 | 0 | 0.014626 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с необходимостью исполнения поручения главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-20 L- 0,327 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49686 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12223 | 0.00832 | 0.10181 | 0 | 0.012102 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.12223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с необходимостью исполнения поручения главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 L-1,288 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49458 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.8809 | 0.13166 | 1.5047 | 0.075237 | 0.16928 | 1.8994 | 0.13166 | 1.5047 | 0.075237 | 0.18778 | нд | 1.8809 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8809 | 1.8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Плановый объект выполнен и и введен в эксплуатациюв 2015 году в связи с необходимостью исполнения поручения главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Увеличение сметной стоимости объекта обусловлено включением затрат на оплату труда производственного персонала. Расходы по заработной плате включаются в состав капитальных затрат на основании п. 2.4.1. Учетной политики - «Капитальное строительство силами сторонних подрядчиков и собственными силами», а также в соответствии с п.8 Положения по бухгалтерскому учету - «Учет основных средств» ПБУ 6/01», утверждённого Приказом Минфина России от 30.03.2001 г. Отражение затрат на оплату труда работников Общества в составе расходов на реализацию в 2015 году инвестиционной программы при строительстве вышеуказанных объектов осуществлялось в соответствии с порядком учета затрат на оплату труда работников подразделений капитального строительства согласно табелю учета рабочего времени в соответствии Учетной политикой АО «Чеченэнерго» для целей бухгалтерского учета на 2015 год.
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-49 L- 0,105км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49459 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.13925 | 0.0097475 | 0.1114 | 0.00557 | 0.012533 | 0.14518 | 0.0097475 | 0.1114 | 0.00557 | 0.018464 | нд | 0.13925 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13925 | 0.14518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект утвержден в составе ИПР на 2015 год. Объект введен в 2015 г. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Корректировка графика финансирования по причине дефицита источников финансирования. Увеличение сметной стоимости объекта обусловлено включением затрат на оплату труда производственного персонала. Расходы по заработной плате включаются в состав капитальных затрат на основании п. 2.4.1. Учетной политики - «Капитальное строительство силами сторонних подрядчиков и собственными силами», а также в соответствии с п.8 Положения по бухгалтерскому учету - «Учет основных средств» ПБУ 6/01», утверждённого Приказом Минфина России от 30.03.2001 г. Отражение затрат на оплату труда работников Общества в составе расходов на реализацию в 2015 году инвестиционной программы при строительстве вышеуказанных объектов осуществлялось в соответствии с порядком учета затрат на оплату труда работников подразделений капитального строительства согласно табелю учета рабочего времени в соответствии Учетной политикой АО «Чеченэнерго» для целей бухгалтерского учета на 2015 год.
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-19 L-1,733км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49460 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0142 | 0.070993 | 0.81135 | 0.040568 | 0.091277 | 1.0547 | 0.070993 | 0.81135 | 0.040568 | 0.13176 | нд | 1.0142 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0142 | 1.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект утвержден в составе ИПР на 2015 год. Объект введен в 2015 г. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Корректировка графика финансирования по причине дефицита источников финансирования. Увеличение сметной стоимости объекта обусловлено включением затрат на оплату труда производственного персонала. Расходы по заработной плате включаются в состав капитальных затрат на основании п. 2.4.1. Учетной политики - «Капитальное строительство силами сторонних подрядчиков и собственными силами», а также в соответствии с п.8 Положения по бухгалтерскому учету - «Учет основных средств» ПБУ 6/01», утверждённого Приказом Минфина России от 30.03.2001 г. Отражение затрат на оплату труда работников Общества в составе расходов на реализацию в 2015 году инвестиционной программы при строительстве вышеуказанных объектов осуществлялось в соответствии с порядком учета затрат на оплату труда работников подразделений капитального строительства согласно табелю учета рабочего времени в соответствии Учетной политикой АО «Чеченэнерго» для целей бухгалтерского учета на 2015 год.
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-16 L- 0,12км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47262 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080588 | 0.0050939 | 0.058216 | 0.0029108 | 0.014367 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.080588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Центарой на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-11 L-0,463км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49687 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24538 | 0.015773 | 0.18026 | 0.0090132 | 0.040325 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.24538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Центарой на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-27 L-0,77км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49688 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56808 | 0.037143 | 0.42449 | 0.021224 | 0.08523 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.56808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Центарой на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-22 L-0,65км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49689 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33265 | 0.021958 | 0.25094 | 0.012547 | 0.047197 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.33265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Центарой на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Итум-Кали с.Ведучи ТП 3-7 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49690 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16228 | 0.011182 | 0.12779 | 0.0063896 | 0.016917 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.16228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Ведучи на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное ТП 8-37 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49691 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07665 | 0.0051506 | 0.058864 | 0.0029432 | 0.0096922 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.07665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Радужное на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Гехи-Чу ТП 10-65 L- 0,178км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49692 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13576 | 0.0091259 | 0.1043 | 0.0052148 | 0.017125 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.13576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Гехи-Чу на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-11 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 11-27 L- 0,122км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49693 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096652 | 0.0063987 | 0.073128 | 0.0036564 | 0.013469 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.096652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Алхан-Юрт на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-19 ПС Горец с.Гойты ТП 19-71 L- 0,343км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49694 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25465 | 0.017077 | 0.19516 | 0.009758 | 0.032653 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.25465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Гойты на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-9 ПС Шали, г.Шали ТП 9-51, L-0,476 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49695 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41987 | 0.028152 | 0.32174 | 0.016087 | 0.053893 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.41987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей г.Шали на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-22 , L-0,243км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49696 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17101 | 0.011481 | 0.13122 | 0.0065608 | 0.021755 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.17101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Новые Атаги на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-31 , L- 0,208км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49461 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.14932 | 0.010452 | 0.11946 | 0.0059728 | 0.013439 | 0.15577 | 0.010452 | 0.11946 | 0.0059728 | 0.019888 | нд | 0.14932 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14932 | 0.15577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект утвержден в составе ИПР на 2015 год. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Корректировка графика финансирования по причине дефицита источников финансирования. Увеличение сметной стоимости объекта обусловлено включением затрат на оплату труда производственного персонала. Расходы по заработной плате включаются в состав капитальных затрат на основании п. 2.4.1. Учетной политики - «Капитальное строительство силами сторонних подрядчиков и собственными силами», а также в соответствии с п.8 Положения по бухгалтерскому учету - «Учет основных средств» ПБУ 6/01», утверждённого Приказом Минфина России от 30.03.2001 г. Отражение затрат на оплату труда работников Общества в составе расходов на реализацию в 2015 году инвестиционной программы при строительстве вышеуказанных объектов осуществлялось в соответствии с порядком учета затрат на оплату труда работников подразделений капитального строительства согласно табелю учета рабочего времени в соответствии Учетной политикой АО «Чеченэнерго» для целей бухгалтерского учета на 2015 год.
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-18 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 18-45 , L- 0,177км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49462 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.10528 | 0.0073696 | 0.084224 | 0.0042112 | 0.0094752 | 0.10999 | 0.0073696 | 0.084224 | 0.0042112 | 0.014189 | нд | 0.10528 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10528 | 0.10999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект утвержден в составе ИПР на 2015 год. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Корректировка графика финансирования по причине дефицита источников финансирования. Увеличение сметной стоимости объекта обусловлено включением затрат на оплату труда производственного персонала. Расходы по заработной плате включаются в состав капитальных затрат на основании п. 2.4.1. Учетной политики - «Капитальное строительство силами сторонних подрядчиков и собственными силами», а также в соответствии с п.8 Положения по бухгалтерскому учету - «Учет основных средств» ПБУ 6/01», утверждённого Приказом Минфина России от 30.03.2001 г. Отражение затрат на оплату труда работников Общества в составе расходов на реализацию в 2015 году инвестиционной программы при строительстве вышеуказанных объектов осуществлялось в соответствии с порядком учета затрат на оплату труда работников подразделений капитального строительства согласно табелю учета рабочего времени в соответствии Учетной политикой АО «Чеченэнерго» для целей бухгалтерского учета на 2015 год.
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-19 L- 1,826 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49463 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.1131 | 0.077916 | 0.89047 | 0.044524 | 0.10018 | 1.1622 | 0.077916 | 0.89047 | 0.044524 | 0.14924 | нд | 1.1131 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1131 | 1.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект утвержден в составе ИПР на 2015 год. Объект введен в 2015 г. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Корректировка графика финансирования по причине дефицита источников финансирования. Увеличение сметной стоимости объекта обусловлено включением затрат на оплату труда производственного персонала. Расходы по заработной плате включаются в состав капитальных затрат на основании п. 2.4.1. Учетной политики - «Капитальное строительство силами сторонних подрядчиков и собственными силами», а также в соответствии с п.8 Положения по бухгалтерскому учету - «Учет основных средств» ПБУ 6/01», утверждённого Приказом Минфина России от 30.03.2001 г. Отражение затрат на оплату труда работников Общества в составе расходов на реализацию в 2015 году инвестиционной программы при строительстве вышеуказанных объектов осуществлялось в соответствии с порядком учета затрат на оплату труда работников подразделений капитального строительства согласно табелю учета рабочего времени в соответствии Учетной политикой АО «Чеченэнерго» для целей бухгалтерского учета на 2015 год.
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 L- 0,11 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49464 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.06478 | 0.0045346 | 0.051824 | 0.0025912 | 0.0058302 | 0.067573 | 0.0045346 | 0.051824 | 0.0025912 | 0.0086232 | нд | 0.06478 | нд | 0 | нд | 0 | 0.06478 | 0.067573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект утвержден в составе ИПР на 2015 год. Объект введен в 2015 г. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Корректировка графика финансирования по причине дефицита источников финансирования. Увеличение сметной стоимости объекта обусловлено включением затрат на оплату труда производственного персонала. Расходы по заработной плате включаются в состав капитальных затрат на основании п. 2.4.1. Учетной политики - «Капитальное строительство силами сторонних подрядчиков и собственными силами», а также в соответствии с п.8 Положения по бухгалтерскому учету - «Учет основных средств» ПБУ 6/01», утверждённого Приказом Минфина России от 30.03.2001 г. Отражение затрат на оплату труда работников Общества в составе расходов на реализацию в 2015 году инвестиционной программы при строительстве вышеуказанных объектов осуществлялось в соответствии с порядком учета затрат на оплату труда работников подразделений капитального строительства согласно табелю учета рабочего времени в соответствии Учетной политикой АО «Чеченэнерго» для целей бухгалтерского учета на 2015 год.
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Братская с. Братское ТП 3-11 L- 1,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49465 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.78466 | 0.054926 | 0.62773 | 0.031386 | 0.070619 | 0.81714 | 0.054926 | 0.62773 | 0.031386 | 0.1031 | нд | 0.78466 | нд | 0 | нд | 0 | 0.78466 | 0.81714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект утвержден в составе ИПР на 2015 год. Объект введен в 2015 г. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Корректировка графика финансирования по причине дефицита источников финансирования. Увеличение сметной стоимости объекта обусловлено включением затрат на оплату труда производственного персонала. Расходы по заработной плате включаются в состав капитальных затрат на основании п. 2.4.1. Учетной политики - «Капитальное строительство силами сторонних подрядчиков и собственными силами», а также в соответствии с п.8 Положения по бухгалтерскому учету - «Учет основных средств» ПБУ 6/01», утверждённого Приказом Минфина России от 30.03.2001 г. Отражение затрат на оплату труда работников Общества в составе расходов на реализацию в 2015 году инвестиционной программы при строительстве вышеуказанных объектов осуществлялось в соответствии с порядком учета затрат на оплату труда работников подразделений капитального строительства согласно табелю учета рабочего времени в соответствии Учетной политикой АО «Чеченэнерго» для целей бухгалтерского учета на 2015 год.
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Урус - Мартан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49167 | п | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 7.8896 | 0.55227 | 6.3116 | 0.31558 | 0.71006 | 7.8896 | 0.55227 | 6.9428 | 0 | 0.39448 | нд | 7.8896 | нд | 7.8896 | нд | 7.8896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8896 | 7.8896 | нд | 0 | нд | 0 | 7.8896 | 7.8896 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-19 ПС «Ойсунгур» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48398 | п | 2017 | 2018 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.2454 | 0.13473 | 1.5718 | 0.35927 | 0.17964 | 2.2454 | 0.15718 | 1.976 | 0 | 0.11227 | нд | 2.2454 | нд | 2.2454 | нд | 2.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2454 | 2.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2454 | 2.2454 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС "Шали" с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49168 | п | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.8508 | 0.40956 | 4.6806 | 0.23403 | 0.52657 | 5.8508 | 0.40956 | 4.6806 | 0.23403 | 0.52657 | нд | 5.8508 | нд | 5.8508 | нд | 5.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8508 | 5.8508 | нд | 0 | нд | 0 | 5.8508 | 5.8508 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Ачхой - Мартан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48399 | п | 2017 | 2018 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.8913 | 0.11348 | 1.3239 | 0.30261 | 0.1513 | 1.8913 | 0.11348 | 1.3239 | 0.30261 | 0.1513 | нд | 1.8913 | нд | 1.8913 | нд | 1.8913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8913 | 1.8913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8913 | 1.8913 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-9, ПС «Курчалой» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49169 | п | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.0548 | 0.28383 | 3.2438 | 0.16219 | 0.36493 | 4.0548 | 0.28383 | 3.2438 | 0.16219 | 0.36493 | нд | 4.0548 | нд | 4.0548 | нд | 4.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0548 | 4.0548 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0548 | 4.0548 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-19 ПС «Гудермес» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49170 | п | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 10.2792 | 0.71954 | 8.2234 | 0.41117 | 0.92513 | 10.2792 | 0.71954 | 8.2234 | 0.41117 | 0.92513 | нд | 10.2792 | нд | 10.2792 | нд | 10.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2792 | 10.2792 | нд | 0 | нд | 0 | 10.2792 | 10.2792 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48400 | п | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.2225 | 0.25335 | 2.9558 | 0.6756 | 0.3378 | 4.2225 | 0.29558 | 3.7158 | 0 | 0.21112 | нд | 4.2225 | нд | 4.2225 | нд | 4.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2225 | 4.2225 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.2225 | 4.2225 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Самашки» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49171 | п | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 9.4447 | 0.66113 | 7.5558 | 0.37779 | 0.85002 | 9.4447 | 0.66113 | 8.3113 | 0 | 0.47224 | нд | 9.4447 | нд | 9.4447 | нд | 9.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4447 | 9.4447 | нд | 0 | нд | 0 | 9.4447 | 9.4447 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Курчалой» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48401 | п | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.8223 | 0.34934 | 4.0756 | 0.93158 | 0.46579 | 5.8223 | 0.34934 | 4.0756 | 0.93158 | 0.46579 | нд | 5.8223 | нд | 5.8223 | нд | 5.8223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8223 | 5.8223 | нд | 0 | нд | 0 | 5.8223 | 5.8223 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 ПС "Саясан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48402 | п | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.391 | 0.14346 | 1.6737 | 0.38255 | 0.19128 | 2.391 | 0.16737 | 2.104 | 0 | 0.11954 | нд | 2.391 | нд | 2.391 | нд | 2.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.391 | 2.391 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.391 | 2.391 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС «Самашки» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49172 | п | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 8.8818e-16 | 7.7853 | 0.54497 | 6.2282 | 0.31141 | 0.70067 | 7.7853 | 0.54497 | 6.851 | 0 | 0.38926 | нд | 7.7853 | нд | 7.7853 | нд | 7.7853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7853 | 7.7853 | нд | 0 | нд | 0 | 7.7853 | 7.7853 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Шелковская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48403 | п | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 8.0034 | 0.56023 | 6.4027 | 0.32013 | 0.7203 | 8.0034 | 0.56023 | 6.4027 | 0.32013 | 0.7203 | нд | 8.0034 | нд | 8.0034 | нд | 8.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0034 | 8.0034 | нд | 0 | нд | 0 | 8.0034 | 8.0034 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Ачхой - Мартан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48404 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.1401 | 0.1284 | 1.498 | 0.34241 | 0.1712 | 2.1401 | 0.1498 | 1.8833 | 0 | 0.10701 | нд | 2.1401 | нд | 2.1401 | нд | 2.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1401 | 2.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1401 | 2.1401 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-10, ПС «Урус - Мартан -1» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49173 | п | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 8.0413 | 0.56289 | 6.433 | 0.32165 | 0.72372 | 8.0413 | 0.56289 | 7.0763 | 0 | 0.40207 | нд | 8.0413 | нд | 8.0413 | нд | 8.0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0413 | 8.0413 | нд | 0 | нд | 0 | 8.0413 | 8.0413 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48405 | п | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.0857 | 0.18514 | 2.16 | 0.49371 | 0.24686 | 3.0857 | 0.18514 | 2.16 | 0.49371 | 0.24686 | нд | 3.0857 | нд | 3.0857 | нд | 3.0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0857 | 3.0857 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0857 | 3.0857 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Серноводская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48406 | п | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.8692 | 0.20084 | 2.2953 | 0.11477 | 0.25822 | 2.8692 | 0.20084 | 2.5249 | 0 | 0.14346 | нд | 2.8692 | нд | 2.8692 | нд | 2.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8692 | 2.8692 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8692 | 2.8692 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Махкеты» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48407 | п | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.5624 | 0.17937 | 2.0499 | 0.1025 | 0.23062 | 2.5624 | 0.17937 | 2.2549 | 0 | 0.12812 | нд | 2.5624 | нд | 2.5624 | нд | 2.5624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5624 | 2.5624 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5624 | 2.5624 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48408 | п | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.4 | 0.168 | 1.92 | 0.095999 | 0.216 | 2.4 | 0.168 | 1.92 | 0.095999 | 0.216 | нд | 2.4 | нд | 2.4 | нд | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4 | 2.4 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | F_prj_109108_47922 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.24869 | 0.039791 | 0.11191 | 0.074608 | 0.022383 | 0.24869 | 0.039791 | 0.11191 | 0.074608 | 0.022383 | нд | 0.24869 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24869 | 0.24869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Корректировка графика финансирования по причине дефицита источников финансирования.
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | F_prj_109108_47925 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.44 | 0.0308 | 0.352 | 0.0176 | 0.0396 | 0.44271 | 0.0308 | 0.352 | 0.0176 | 0.042308 | нд | 0.44 | нд | 0 | нд | 0 | 0.44 | 0.44271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией. Корректировка графика финансирования по причине дефицита источников финансирования. Увеличение сметной стоимости объекта обусловлено включением затрат на оплату труда производственного персонала. Расходы по заработной плате включаются в состав капитальных затрат на основании п. 2.4.1. Учетной политики - «Капитальное строительство силами сторонних подрядчиков и собственными силами», а также в соответствии с п.8 Положения по бухгалтерскому учету - «Учет основных средств» ПБУ 6/01», утверждённого Приказом Минфина России от 30.03.2001 г. Отражение затрат на оплату труда работников Общества в составе расходов на реализацию в 2015 году инвестиционной программы при строительстве вышеуказанных объектов осуществлялось в соответствии с порядком учета затрат на оплату труда работников подразделений капитального строительства согласно табелю учета рабочего времени в соответствии Учетной политикой АО «Чеченэнерго» для целей бухгалтерского учета на 2015 год.
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-250кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 | G_prj_109108_49697 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34229 | 0.023926 | 0.061019 | 0.24131 | 0.016031 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.34229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с необходимостью исполнения поручения главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 | G_prj_109108_49698 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53075 | 0.036685 | 0.065424 | 0.40552 | 0.023126 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.53075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с необходимостью исполнения поручения главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 | G_prj_109108_49699 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53075 | 0.036685 | 0.065424 | 0.40552 | 0.023126 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.53075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с необходимостью исполнения поручения главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ТМ-400кВА Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт ТП 2-11 | G_prj_109108_49700 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2787 | 0.01926 | 0.024083 | 0.22382 | 0.011534 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.2787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Кади-Юрт на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство КТП с ТМ 100кВА Ф-9 ПС Шали г.Шали ТП 9-51 | G_prj_109108_49701 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35838 | 0.024762 | 0.057241 | 0.25999 | 0.016391 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.35838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей г.Шали на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-1 ПС Урус-Мартан с.Гехи ТП 1-42 | G_prj_109108_49702 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3937 | 0.027251 | 0.057711 | 0.29103 | 0.0177 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Гехи на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-8 ПС №84 с. Радужное ТП 8-37 | G_prj_109108_49703 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38183 | 0.027251 | 0.057358 | 0.29103 | 0.006182 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.38183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Радужное на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-18 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 18-45 | G_prj_109108_49704 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39318 | 0.027251 | 0.057241 | 0.29103 | 0.017653 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.39318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей г.Урус-Мартан на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 | G_prj_109108_49705 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39628 | 0.027251 | 0.056653 | 0.29103 | 0.021343 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.39628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Гелдаган на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство КТП с ТМ-100кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-83 | G_prj_109108_49706 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35702 | 0.024762 | 0.056653 | 0.25999 | 0.015617 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.35702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект выполнен и и введен в эксплуатацию внеплана в 2015 году в связи с обращениями жителей с.Гелдаган на некачественное электроснабжение. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией
1.4 | Строительство ТП Ф-2, ПС «Серноводская», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48129 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.1926 | 0.071556 | 0.83482 | 0.19082 | 0.095408 | 1.1926 | 0.08348 | 0.33393 | 0.71556 | 0.059636 | нд | 1.1926 | нд | 1.1926 | нд | 1.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1926 | 1.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1926 | 1.1926 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ТП Ф-4, ПС «Самашки», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49174 | п | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.4877 | 0.55804 | 1.5869 | 1.0463 | 0.29646 | 3.4877 | 0.24414 | 0.97657 | 2.0926 | 0.17438 | нд | 3.4877 | нд | 3.4877 | нд | 3.4877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4877 | 3.4877 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4877 | 3.4877 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ТП Ф-1 ПС Красноармейская, Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48357 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 2.2204e-16 | 1.7889 | 0.10733 | 1.2522 | 0.28623 | 0.14311 | 1.7889 | 0.12522 | 0.50089 | 1.0734 | 0.089449 | нд | 1.7889 | нд | 1.7889 | нд | 1.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7889 | 1.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7889 | 1.7889 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ТП Ф-9, ПС «Курчалой», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49175 | п | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.6548 | 0.42477 | 1.2079 | 0.79644 | 0.22566 | 2.6548 | 0.42477 | 1.2079 | 0.79644 | 0.22566 | нд | 2.6548 | нд | 2.6548 | нд | 2.6548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6548 | 2.6548 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6548 | 2.6548 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ТП Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49176 | п | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 4.4409e-16 | 3.9104 | 0.62566 | 1.7792 | 1.1731 | 0.33238 | 3.9104 | 0.62566 | 1.7792 | 1.1731 | 0.33238 | нд | 3.9104 | нд | 3.9104 | нд | 3.9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9104 | 3.9104 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9104 | 3.9104 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ТП Ф-19 ПС «Ойсунгур», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48358 | п | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.1926 | 0.071556 | 0.83482 | 0.19082 | 0.095408 | 1.1926 | 0.08348 | 0.33393 | 0.71556 | 0.059636 | нд | 1.1926 | нд | 1.1926 | нд | 1.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1926 | 1.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1926 | 1.1926 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ТП Ф-19, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49177 | п | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 2.2204e-16 | 1.9552 | 0.31283 | 0.88961 | 0.58656 | 0.16619 | 1.9552 | 0.13686 | 0.54745 | 1.1731 | 0.097769 | нд | 1.9552 | нд | 1.9552 | нд | 1.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9552 | 1.9552 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9552 | 1.9552 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ТП Ф-3, ПС «№ 84», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48359 | п | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.6548 | 0.15929 | 1.8584 | 0.42477 | 0.21238 | 2.6548 | 0.15929 | 1.8584 | 0.42477 | 0.21238 | нд | 2.6548 | нд | 2.6548 | нд | 2.6548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6548 | 2.6548 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6548 | 2.6548 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ТП Ф-8, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49178 | п | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.6069 | 0.41711 | 1.1861 | 0.78208 | 0.22159 | 2.6069 | 0.18248 | 0.72994 | 1.5641 | 0.13035 | нд | 2.6069 | нд | 2.6069 | нд | 2.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6069 | 2.6069 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6069 | 2.6069 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ТП Ф-8,ПС «Знаменская», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48360 | п | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.3096 | 0.31858 | 3.7167 | 0.84954 | 0.42477 | 5.3096 | 0.31858 | 3.7167 | 0.84954 | 0.42477 | нд | 5.3096 | нд | 5.3096 | нд | 5.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3096 | 5.3096 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.3096 | 5.3096 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ТП Ф-11, ПС «Красноармейская», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48361 | п | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.6548 | 0.42477 | 1.2079 | 0.79644 | 0.22566 | 2.6548 | 0.18584 | 0.74334 | 1.5929 | 0.13274 | нд | 2.6548 | нд | 2.6548 | нд | 2.6548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6548 | 2.6548 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6548 | 2.6548 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ТП Ф-19 ПС «Гудермес», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49179 | п | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 4.4409e-16 | 3.9104 | 0.62566 | 1.7792 | 1.1731 | 0.33238 | 3.9104 | 0.62566 | 1.7792 | 1.1731 | 0.33238 | нд | 3.9104 | нд | 3.9104 | нд | 3.9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9104 | 3.9104 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9104 | 3.9104 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ТП Ф-18, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48362 | п | 2018 | 2020 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.9911 | 0.31858 | 0.90595 | 0.59733 | 0.16924 | 1.9911 | 0.13938 | 0.55751 | 1.1947 | 0.09955 | нд | 1.9911 | нд | 1.9911 | нд | 1.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9911 | 1.9911 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9911 | 1.9911 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ТП Ф-3, ПС «Шали», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48363 | п | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.9911 | 0.11947 | 1.3938 | 0.31858 | 0.15929 | 1.9911 | 0.11947 | 1.3938 | 0.31858 | 0.15929 | нд | 1.9911 | нд | 1.9911 | нд | 1.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9911 | 1.9911 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9911 | 1.9911 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется
1.4 | Строительство ТП Ф-5, ПС "Курчалой", Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48364 | п | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.6069 | 0.15642 | 1.8248 | 0.41711 | 0.20855 | 2.6069 | 0.15642 | 1.8248 | 0.41711 | 0.20855 | нд | 2.6069 | нд | 2.6069 | нд | 2.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6069 | 2.6069 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6069 | 2.6069 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ТП Ф-1, ПС «Саясан», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48365 | п | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.2586 | 0.19552 | 2.2811 | 0.52138 | 0.26069 | 3.2586 | 0.22811 | 0.91242 | 1.9552 | 0.16293 | нд | 3.2586 | нд | 3.2586 | нд | 3.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2586 | 3.2586 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2586 | 3.2586 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство ТП Ф-8, ПС "Шелковская", Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48366 | п | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.2586 | 0.19552 | 2.2811 | 0.52138 | 0.26069 | 3.2586 | 0.19552 | 2.2811 | 0.52138 | 0.26069 | нд | 3.2586 | нд | 3.2586 | нд | 3.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2586 | 3.2586 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2586 | 3.2586 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. В утвержденном плане график финансирования объекта частично находился за пределами периода планирования (после 2020 года). При корректировке график финансирования скорректирован "влево".
1.4 | Строительство производственно-административного здания АО "Чеченэнерго" | F_prj_109108_5385 | с | 2012 | 2021 | 2021 | нд | нд | 210.6579 | 358.0059 | 17.7597 | 297.3218 | 16.064 | 26.8603 | 358.0059 | 37.6461 | 279.4492 | 13.3815 | 27.529 | нд | 147.348 | нд | 146.348 | нд | 146.3819 | 1 | 0.96613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.348 | 146.3819 | нд | 0 | нд | 0 | 146.348 | 146.3819 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования в целом не корректируется. Сметная стоимость соответствует утвержденной. Ввиду продления периода планирования инвестиционной программы до 2022 года, финансирование по данному титулу отражено в 2021 году. Корректировка объема капитальных вложений по факту выполнения работ в 2015 году.
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_47889 | с | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 1.5263 | 0.10684 | 1.221 | 0.061052 | 0.13737 | 1.5263 | 0.10684 | 1.221 | 0.061052 | 0.13737 | нд | 1.5263 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5263 | 1.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Плановый объект, утвержденный в составе инвестиционной программы 2015 года, погашение кредиторской задолженности по которому планировалось в 2017 году. Фактическое финансирование объекта осуществлено в 2015 году. Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-3 ПС Гудермес-Город с.Шуани L-5,68км с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49455 | с | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 4.7829 | 0.33481 | 3.8264 | 0.19132 | 0.43047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7829 | нд | 0 | нд | 0 | 4.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР по просьбе Администрации района с.Шуани - Письмо Администрации Гудермесского района №02-21/2596 от 31.12.15г.
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-1 с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_47412 | з | 2015 | 2017 | 2015 | нд | нд | 0 | 0.3661 | 0.025627 | 0.29288 | 0.014644 | 0.032949 | 0.3661 | 0.025627 | 0.29288 | 0.014644 | 0.032949 | нд | 0.3661 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3661 | 0.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Плановый объект, утвержденный в составе инвестиционной программы 2015 года, погашение кредиторской задолженности по которому планировалось в 2017 году. Фактическое финансирование объекта осуществлено в 2015 году. Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП 10-42 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи L=0,3 км с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_47912 | з | 2015 | 2017 | 2015 | нд | нд | 0 | 0.16765 | 0.011736 | 0.13412 | 0.0067061 | 0.015089 | 0.16765 | 0.011736 | 0.13412 | 0.0067061 | 0.015089 | нд | 0.16765 | нд | 0 | нд | 0 | 0.16765 | 0.16765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Плановый объект, утвержденный в составе инвестиционной программы 2015 года, погашение кредиторской задолженности по которому планировалось в 2017 году. Фактическое финансирование объекта осуществлено в 2015 году. Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элимбаева, Х.Мусалатова ТП 5- L=1,335 км с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_47916 | з | 2015 | 2017 | 2015 | нд | нд | 0 | 0.81168 | 0.056818 | 0.64935 | 0.032467 | 0.073051 | 0.81168 | 0.056818 | 0.64935 | 0.032467 | 0.073051 | нд | 0.81168 | нд | 0 | нд | 0 | 0.81168 | 0.81168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Плановый объект, утвержденный в составе инвестиционной программы 2015 года, погашение кредиторской задолженности по которому планировалось в 2017 году. Фактическое финансирование объекта осуществлено в 2015 году. Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП 1-32 Ф-1 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,892 с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_47917 | з | 2015 | 2017 | 2015 | нд | нд | 0 | 0.49191 | 0.034434 | 0.39353 | 0.019677 | 0.044272 | 0.49191 | 0.034434 | 0.39353 | 0.019677 | 0.044272 | нд | 0.49191 | нд | 0 | нд | 0 | 0.49191 | 0.49191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Плановый объект, утвержденный в составе инвестиционной программы 2015 года, погашение кредиторской задолженности по которому планировалось в 2017 году. Фактическое финансирование объекта осуществлено в 2015 году. Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП 1-27 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,889 с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_47918 | з | 2015 | 2017 | 2015 | нд | нд | 0 | 0.55682 | 0.038977 | 0.44545 | 0.022273 | 0.050114 | 0.55682 | 0.038977 | 0.44545 | 0.022273 | 0.050114 | нд | 0.55682 | нд | 0 | нд | 0 | 0.55682 | 0.55682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Плановый объект, утвержденный в составе инвестиционной программы 2015 года, погашение кредиторской задолженности по которому планировалось в 2017 году. Фактическое финансирование объекта осуществлено в 2015 году. Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" ТП 7-3 L=0,186 км с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49215 | з | 2015 | 2017 | 2015 | нд | нд | 0 | 0.1254 | 0.0087781 | 0.10032 | 0.005016 | 0.011286 | 0.1254 | 0.0087781 | 0.10032 | 0.005016 | 0.011286 | нд | 0.1254 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1254 | 0.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Плановый объект, утвержденный в составе инвестиционной программы 2015 года, погашение кредиторской задолженности по которому планировалось в 2017 году. Фактическое финансирование объекта осуществлено в 2015 году. Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" ТП 7-9 L=0,471 км с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49216 | з | 2015 | 2017 | 2015 | нд | нд | 0 | 0.27359 | 0.019152 | 0.21888 | 0.010944 | 0.024623 | 0.27359 | 0.019152 | 0.21888 | 0.010944 | 0.024623 | нд | 0.27359 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27359 | 0.27359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Плановый объект, утвержденный в составе инвестиционной программы 2015 года, погашение кредиторской задолженности по которому планировалось в 2017 году. Фактическое финансирование объекта осуществлено в 2015 году. Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" ТП 7-10 L=0,244 км с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49217 | з | 2015 | 2017 | 2015 | нд | нд | 0 | 0.14323 | 0.010026 | 0.11458 | 0.005729 | 0.01289 | 0.14323 | 0.010026 | 0.11458 | 0.005729 | 0.01289 | нд | 0.14323 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14323 | 0.14323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Плановый объект, утвержденный в составе инвестиционной программы 2015 года, погашение кредиторской задолженности по которому планировалось в 2017 году. Фактическое финансирование объекта осуществлено в 2015 году. Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство Ф-9 ТП-9-38 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик, ТП 9-38 КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл. | F_prj_109108_47923 | з | 2015 | 2017 | 2015 | нд | нд | 0 | 0.24757 | 0.039612 | 0.11141 | 0.074272 | 0.022282 | 0.24757 | 0.039612 | 0.11141 | 0.074272 | 0.022282 | нд | 0.24757 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24757 | 0.24757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Плановый объект, утвержденный в составе инвестиционной программы 2015 года, погашение кредиторской задолженности по которому планировалось в 2017 году. Фактическое финансирование объекта осуществлено в 2015 году. Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство Ф-24 ПС "Северная" ТП -230 г.Грозный с трансформаторами ТМГ-630/10 -2шт. | F_prj_109108_47924 | з | 2015 | 2017 | 2015 | нд | нд | 0 | 2.7316 | 0.43706 | 1.2292 | 0.81949 | 0.24585 | 2.7316 | 0.43706 | 1.2292 | 0.81949 | 0.24585 | нд | 2.7316 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7316 | 2.7316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Плановый объект, утвержденный в составе инвестиционной программы 2015 года, погашение кредиторской задолженности по которому планировалось в 2017 году. Фактическое финансирование объекта осуществлено в 2015 году. Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0297 | 19.1944 | 0 | 0 | 19.1944 | 0 | 20.3568 | 0 | 0 | 20.3568 | 0 | нд | 16.1647 | нд | 0 | нд | 1.1624 | 16.1647 | 16.1647 | 0 | 1.1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1624 | нд
1.6 | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек 20 ед. | F_prj_109108_5394 | з | 2014 | 2017 | нд | нд | нд | 0.84743 | 11.452 | 0 | 0 | 11.452 | 0 | 11.452 | 0 | 0 | 11.452 | 0 | нд | 10.6045 | нд | 0 | нд | 0 | 10.6045 | 10.6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР по причине его завершения
1.6 | Приобретение Автогидроподъемника АГП-20Т на базе ГАЗ-3309-2 ед | G_Che8 | з | 2014 | нд | 2018 | нд | нд | 4.9153e-07 | 5.5602 | 0 | 0 | 5.5602 | 0 | 5.5602 | 0 | 0 | 5.5602 | 0 | нд | 5.5602 | нд | 0 | нд | 0 | 5.5602 | 5.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией.
1.6 | Приобретение автомобиля ГАЗ-330232-2 ед | G_Che9 | з | 2014 | нд | 2018 | нд | нд | 1.1356 | 1.1356 | 0 | 0 | 1.1356 | 0 | 1.1356 | 0 | 0 | 1.1356 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией.
1.6 | Приобретение автомобиля ВАЗ -21703-2 ед | G_Che10 | з | 2014 | нд | 2018 | нд | нд | 0.58644 | 0.58644 | 0 | 0 | 0.58644 | 0 | 0.58644 | 0 | 0 | 0.58644 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией.
1.6 | Приобретение прибора С. А 6415 в кол-ве 2 ед., ПТФ-1 милиомметра цифрового в кол-ве 1 ед.,Комплекта измерительного К-540 в кол-ве 1 ед.,Микроомметра МКИ-200 в кол-ве 2 ед. | G_Che11 | з | 2014 | нд | 2018 | нд | нд | 0.4602 | 0.4602 | 0 | 0 | 0.4602 | 0 | 0.4602 | 0 | 0 | 0.4602 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений и финансирования не корректируется. Включен в проект ИПР с целью погашения кредиторской задолженности перед подрядной организацией.
1.6 | Приобретение измерительных приборов и лабораторного оборудования (приобретение комплекта трассодефектоискателя Поиск-310-2М в кол-ве 2 ед., прибора для измерения параметров трансформаторов "Коэффициент" в кол-ве 2 ед., цифрового измерителя GEO-416 в кол-ве 2 ед.) | G_Che12 | и | 2016 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14548 | 0 | 0 | 0.14548 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14548 | 0 | 0 | 0 | 0.14548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.14548 | Объект включен в проект ИПР с целью обеспечения текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе хозяйственного обеспечения деятельности
1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (дизель генератор Magnus в кожухе на шасси ДГУ-30/400КА-1)-2 ед | G_Che13 | и | 2016 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.0169 | Объект включен в проект ИПР для восполнения парка резервных источников снабжения э/э, переданных на территорию Крымского Федерального округа