## Форма 1 2018
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 1. Перечени инвестиционных проектов
Инвестиционная программа АО "Чеченэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2016 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 25.12.2015 №1030
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [15 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [9 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям |  | показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям |  | показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям |  | показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии |  | показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии |  | показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам |  | показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр) |  | показатель замены силовых (авто-) трансформаторов |  | показатель замены линий электропередачи |  | показатель замены выключателей ( ) |  | показатель замены устройств компенсации реактивной мощности |  | показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных |  | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг |  | показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии |  | показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения (Nсд_тпр) |  | показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз) |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив) |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр) |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит) |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо) |  | показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ)
|  |  | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
1 | ВСЕГО по инвестиционной программе АО "Чеченэнерго", в том числе: | Г | нд | 7 | нд | 0 | нд | 6.74 | нд | 2.797 | нд | 38.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.6139 | нд | 58.2661 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 177.3693 | нд | 3.8415 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.797 | нд | 38.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.5864 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.797 | нд | 38.8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.5377 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | F_prj_109108_4237 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 19.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.2697 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | G_Che3 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.797 | нд | 19.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26797 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-110 кВ вынос ВЛ-110 кВ ПС Грозный-330- ПС ГРП Л-136 из оползневой зоны, подвеска провода ВЛ-110 кВ ПС ГРП-ПС Октябрьская Л-137 (технологическое присоединение ОАО НК Роснефть) (доп.соглашение от 15.03.2016 г. №1 к договору ТП от 06.06.2011 г. №226/2011) | G_Che18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.399 | нд | 19.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ: отпайка от ВЛ-110 кВ ПС ГРП-ПС Октябрьская Л-137 до проектируемой ПС-110 кВ НПЗ (технологическое присоединение ОАО НК "Роснефть") (доп.соглашение от 15.03.2016 г. №1 к договору ТП от 06.06.2011 г. №226/2011) | F_prj_109108_47168 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.398 | нд | 19.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки ЛЭП 35 кВ от опоры № 133 ВЛ 35 кВ ПС Шатой-ПС Итум-Кале до проектируемой ПС 35/10 кВ | G_prj_109108_50015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26797 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | F_prj_109108_47931 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | F_prj_109108_47932 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: Грозненская ТЭС | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.3.1 | Проектно-изыскательские работы в рамках осуществления технологического присоединения энергетических установок ООО «ГЭХ Инжиниринг» (Грозненская ТЭС) к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС | G_Che19 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.048754 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.048754 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Северная" ф-11 на РП-25 для технологического присоединения ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) к сетям АО "Чеченэнерго" ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | F_prj_109108_47928 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.030007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" - монтаж шкафа Шэра-МЛ-1001 для технологического присоединения ЗАО "ИСТ "Казбек" к сетям АО "Чеченэнерго"(договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) | F_prj_109108_47929 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Южная" ф-1 на РП-28 для технологического присоединения ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | F_prj_109108_47930 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.018747 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.6139 | нд | 58.2661 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 116.4751 | нд | 3.8415 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6139 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 15.33 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6139 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.905 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/27,5 кВ "Гудермес-Тяговая" с установкой элегазовых выключателей ВЭП-110 кВ-4 шт., устройством релейной защиты и автоматики | F_prj_109108_46985 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7391 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП Ф-2, ПС Урус - Мартан, Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48383 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0553 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП Ф-2, ПС Ачхой - Мартан, Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48384 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8191 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49164 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.25 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП Ф-1, ПС «Саясан», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48385 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2915 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП Ф-4, ПС «Центарой», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48386 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП Ф-4, ПС "Шатой", Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48387 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.75 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-1 ПС Урус-Мартан с. Гехи ТП 1- КТП с ТМГ-250 кВА-2 компл.,160 кВА-4 компл. | prj_109108_49557 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзи ТП 1- КТП с ТМ 160/10-3шт., 250/10-2шт. | prj_109108_49561 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан", с. Ачхой-Мартан, КТП с ТМ 160/10-1шт., 250/10-1шт. | prj_109108_49567 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-32, ПС "Холодильник" пос. Катаяма КТП с ТМ -400 кВА - 1 компл. | prj_109108_49590 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-7, ПС "Электроприбор", с. Садовое, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-3шт., 160/6-2шт. ( компл). | prj_109108_49593 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-4 ПС "Октябрьская" с. Гикало, КТП с ТМГ - 250 кВА - 3 компл | prj_109108_49597 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-2 ПС "Октябрьская" с. Пригородное, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-3шт., 160/6-2шт. ( компл). | prj_109108_49600 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-2 ПС "Предгорная" с. Старые-Атаги КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-3шт., 160/6-2шт. ( компл). | prj_109108_49607 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-5 ПС «Знаменская», с. Знаменское КТП с ТМ - 250/6 кВА - 5 компл. | prj_109108_49614 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-15 ПС "Аргунская ТЭЦ" с. Мескер-Юрт, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-6шт., 160/6-2шт. ( компл). . | prj_109108_49619 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-3 ПС "Цемзавод" с. Новые-Атаги, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-2шт., 160/6-2шт. ( компл). | prj_109108_49622 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций низкого напряжения в рамках Программы снижения потерь во исполнение Федерального закона от 29.12.2014 № 466-ФЗ, предусматривающего продление особых условий функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности) на территории Северо-Кавказского федерального округа | G_Che20 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.61385 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.425 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/10 кВ "Наурская" | F_prj_109108_48224 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.475 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/10 кВ "Алпатово" | F_prj_109108_48225 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/10 кВ "Самашки" | F_prj_109108_48226 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.475 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.1.2 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/6 кВ "Гудермес" | F_prj_109108_48227 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.475 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 58.2661 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 36.0087 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 58.2661 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 36.0087 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган L- 0,227 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50009 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2673 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой L- 0,349 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49656 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44606 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48124 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.3586 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49158 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.62 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-14, ПС «№ 84» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48367 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.478 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-19, ПС «Горец» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48368 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23185 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-1, ПС «Саясан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48369 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.966 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ Ф-1 ПС «Шали» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48370 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.18 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48371 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48372 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.27 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Урус-Мартан с. Гехи | prj_109108_49550 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзи | prj_109108_49558 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан", с. Ачхой-Мартан, протяжен. 12,439 км. | prj_109108_49563 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ, Ф-32, ПС "Холодильник" пос. Катаяма протяж. - 0,2 км. | prj_109108_49569 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ, Ф-7, ПС "Электроприбор", с. Садовое L= 5,32 км | prj_109108_49591 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Предгорная",с.Старые Атаги протяжен. 1,054 км. | prj_109108_49594 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" с. Гикало протяжен. 3,930 км. | prj_109108_49595 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" с. Пригородное протяжен.6,83 км. | prj_109108_49598 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Предгорная" с. Старые-Атаги протяжен. 4,31 км. | prj_109108_49602 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС «Знаменская», с. Знаменское, протяж. - 5,41 км. | prj_109108_49612 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС "Аргунская ТЭЦ" с. Мескер-Юрт протяжен. 6,45 км. | prj_109108_49616 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод" с. Новые-Атаги, протяж. - 1,5 км. | prj_109108_49620 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-4 L-0,088км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47195 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.073597 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-36 L- 0,58км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49661 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3681 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-2 L- 0,713км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47194 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4669 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-5 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 5-4 L-0,216км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50011 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26359 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 ПС Махкеты с.Махкеты ТП 2-33 L- 1,04 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49662 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.66434 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-8 ПС Курчалой с. Майртуп ТП 8-1 L- 0,353 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50010 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30803 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48373 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.4832 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49159 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.97 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-6, ПС «Холодильник» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48374 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.1419 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-8, ПС «Горец» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49160 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.85 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-19, ПС «Горец» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48375 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.6113 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 ПС Красноармейская с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48376 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.8246 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-6, ПС "Катыр-Юрт" с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49161 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.98 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС «Шали» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48377 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.43 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48378 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.74 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48379 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.71 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48380 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.87 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Итум-Кали» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48381 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.22 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ -6-10 кВ Ф-1 ПС Урус-Мартан с. Гехи общей протяженностью.18,53 км. | prj_109108_49555 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзи общей протяженностью. 20,18 км | prj_109108_49559 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан", с. Ачхой-Мартан, общей протяженностью. 30,62 км. | prj_109108_49565 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-32, ПС "Холодильник" пос. Катаяма общей протяженностью- 1,2 км. | prj_109108_49589 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-7, ПС "Электроприбор", с. Садовое, общей протяженностью 24,18 км | prj_109108_49592 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" с. Гикало общей протяженностью 22,15 км. | prj_109108_49596 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" с. Пригородное общей протяженностью 30,72 км. | prj_109108_49599 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС "Предгорная" с. Старые-Атаги общей протяженностью 19,94 км. | prj_109108_49604 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-5 ПС «Знаменская», с. Знаменское, общей протяженностью - 11,50 км. | prj_109108_49613 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-15 ПС "Аргунская ТЭЦ" с. Мескер-Юрт, общей протяженностью- 23,5 км | prj_109108_49618 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод" с. Новые-Атаги, общей протяженностью 4,99 км | prj_109108_49621 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ в рамках Программы снижения потерь во исполнение Федерального закона от 29.12.2014 № 466-ФЗ, предусматривающего продление особых условий функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности) на территории Северо-Кавказского федерального округа | G_Che14 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 30.1661 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция Ф-3, ПС «№ 84», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48382 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.0553 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.1 | Реконструкция Ф-3, ПС «Октябрьская», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49162 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 65.1364 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 65.1364 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" (погашение КЗ) | F_prj_109108_48000 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.1433 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.1 | Модернизация систем учета э/э в рамках Программы снижения потерь во исполнение Федерального закона от 29.12.2014 № 466-ФЗ, предусматривающего продление особых условий функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности) на территории Северо-Кавказского федерального округа | G_Che15 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 57.9931 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Ачхой-Мартановских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_48999 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Урус-Мартановских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49000 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Шатойских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49001 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Веденских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Шалинских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49003 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Грозненских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Ножай-Юртовских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49005 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Гудермесских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49006 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Шелковских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49007 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Надтеречных РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49008 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Наурских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49009 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Курчалоевских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49010 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8415 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8415 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Северная" | F_prj_109108_49011 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.8415 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "ГРП" | F_prj_109108_49012 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС "Восточная" | F_prj_109108_49013 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС"№84" | F_prj_109108_49014 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ЦУС Чеченэнерго | F_prj_109108_49015 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | G_Che4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Ойсунгур | G_Che5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Наурская | G_Che6 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Самашки | G_Che7 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 7 | нд | 0 | нд | 6.74 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 48.3078 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | F_prj_109108_7098 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | F_prj_109108_46988 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ | G_Che2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Проектно-изыскательстке работы по строительству ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | G_Che21 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | G_Che22 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47885 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.40414 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,292км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49681 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.31654 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,618км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49682 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.87705 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт L-2,769 (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49456 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.4447 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное L-0,852км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49457 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.96839 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" с.Ойсунгур протяжен. 6,5 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50031 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5209 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-14, ПС «№ 84» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48127 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-10, ПС «Урус - Мартан -1» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48388 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.44 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-19 ПС «Гудермес» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49180 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ Ф-19 ПС «Ойсунгур» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48389 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-2, ПС «Ачхой - Мартан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48390 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5338 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49165 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.57 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-2, ПС «Урус - Мартан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49166 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-8, ПС «Шелковская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48391 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2767 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48392 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.33 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ, Ф-18, ПС «Горец» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48393 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.3203 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48394 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.17 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-1, ПС «Итум-Кали» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48395 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.03 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47901 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10029 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47904 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12037 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- пр.1,0 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47906 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3147 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_47914 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.28918 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 L- 0,849 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49684 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.39416 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 L- 0,261 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49685 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19264 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-20 L- 0,327 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49686 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13708 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 L-1,288 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49458 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-49 L- 0,105км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49459 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16522 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-19 L-1,733км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49460 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1942 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-16 L- 0,12км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47262 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.091646 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-11 L-0,463км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49687 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27779 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-27 L-0,77км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49688 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.6462 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-22 L-0,65км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49689 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37897 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Итум-Кали с.Ведучи ТП 3-7 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49690 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18216 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное ТП 8-37 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49691 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.087168 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Гехи-Чу ТП 10-65 L- 0,178км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49692 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15484 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-11 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 11-27 L- 0,122км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49693 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10857 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-19 ПС Горец с.Гойты ТП 19-71 L- 0,343км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49694 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.28959 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-9 ПС Шали, г.Шали ТП 9-51, L-0,476 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49695 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.47748 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-22 , L-0,243км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49696 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19448 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-31 , L- 0,208км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49461 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.17714 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-18 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 18-45 , L- 0,177км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49462 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12498 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-19 L- 1,826 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49463 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3216 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 L- 0,11 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49464 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.076844 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Братская с. Братское ТП 3-11 L- 1,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49465 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.93164 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Урус - Мартан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49167 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-19 ПС «Ойсунгур» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48398 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6496 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС "Шали" с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49168 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Ачхой - Мартан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48399 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2317 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-9, ПС «Курчалой» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49169 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-19 ПС «Гудермес» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49170 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48400 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Самашки» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49171 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Курчалой» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48401 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 ПС "Саясан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48402 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС «Самашки» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49172 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Шелковская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48403 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Ачхой - Мартан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48404 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5253 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-10, ПС «Урус - Мартан -1» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49173 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48405 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Серноводская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48406 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Махкеты» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48407 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48408 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | F_prj_109108_47922 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21501 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | F_prj_109108_47925 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.50345 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-250кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 | G_prj_109108_49697 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.38925 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 | G_prj_109108_49698 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.60358 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 | G_prj_109108_49699 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.60358 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТМ-400кВА Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт ТП 2-11 | G_prj_109108_49700 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.31694 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ 100кВА Ф-9 ПС Шали г.Шали ТП 9-51 | G_prj_109108_49701 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.40756 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-1 ПС Урус-Мартан с.Гехи ТП 1-42 | G_prj_109108_49702 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44772 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-8 ПС №84 с. Радужное ТП 8-37 | G_prj_109108_49703 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44727 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-18 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 18-45 | G_prj_109108_49704 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44713 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 | G_prj_109108_49705 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.44639 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-100кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-83 | G_prj_109108_49706 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.40682 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТП Ф-2, ПС «Серноводская», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48129 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4073 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТП Ф-4, ПС «Самашки», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49174 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТП Ф-1 ПС Красноармейская, Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48357 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1109 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТП Ф-9, ПС «Курчалой», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49175 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТП Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49176 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТП Ф-19 ПС «Ойсунгур», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48358 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4073 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТП Ф-19, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49177 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТП Ф-3, ПС «№ 84», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48359 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТП Ф-8, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49178 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТП Ф-8,ПС «Знаменская», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48360 | нд | 2.5 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТП Ф-11, ПС «Красноармейская», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48361 | нд | 1 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТП Ф-19 ПС «Гудермес», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49179 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТП Ф-18, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48362 | нд | 0.75 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3495 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТП Ф-3, ПС «Шали», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48363 | нд | 0.75 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТП Ф-5, ПС "Курчалой", Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48364 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТП Ф-1, ПС «Саясан», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48365 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ТП Ф-8, ПС "Шелковская", Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48366 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Производственно-административное здание | F_prj_109108_5385 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.14 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_47889 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-3 ПС Гудермес-Город с.Шуани L-5,68км с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49455 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-1 с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_47412 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП 10-42 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи L=0,3 км с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_47912 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элимбаева, Х.Мусалатова ТП 5- L=1,335 км с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_47916 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП 1-32 Ф-1 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,892 с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_47917 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП 1-27 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,889 с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_47918 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" ТП 7-3 L=0,186 км с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49215 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" ТП 7-9 L=0,471 км с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49216 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" ТП 7-10 L=0,244 км с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49217 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство Ф-9 ТП-9-38 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик, ТП 9-38 КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл. | F_prj_109108_47923 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.4 | Строительство Ф-24 ПС "Северная" ТП -230 г.Грозный с трансформаторами ТМГ-630/10 -2шт. | F_prj_109108_47924 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек | F_prj_109108_5394 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Приобретение Автогидроподъемника АГП-20Т на базе ГАЗ-3309-2 шт | G_Che8 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.561 | нд | 0
1.6 | Приобретение ГАЗ-330232 | G_Che9 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.34 | нд | 0
1.6 | Приобретение ВАЗ -21703 | G_Che10 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.692 | нд | 0
1.6 | Приобретение автотранспорта и спецтехники в рамках Программы снижения потерь во исполнение Федерального закона от 29.12.2014 № 466-ФЗ, предусматривающего продление особых условий функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности) на территории Северо-Кавказского федерального округа | G_Che16 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Приобретение инструмента и средств измерений в рамках Программы снижения потерь во исполнение Федерального закона от 29.12.2014 № 466-ФЗ, предусматривающего продление особых условий функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности) на территории Северо-Кавказского федерального округа | G_Che17 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Приобретение прибора С. А 6415, ПТФ-1 милиомметра цифрового,Комплекта измерительного К-540,Микроомметра МКИ-200 | G_Che11 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.54304 | нд | 0
1.6 | Измерительные приборы и лабораторное оборудование (приобретение комплекта трассодефектоискателя Поиск-310-2М, прибора для измерения параметров трансформаторов "Коэффициент", цифрового измерителя GEO-416) | G_Che12 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1.6 | Приобретение РИСЭ | G_Che13 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0% | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0
1) Вместо слов «Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)» указывается слово «Факт», если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на плановую дату раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, либо в противном случае – слова «Предложение по корректировке утвержденного плана».
2) Вместо слов «План (Утвержденный план)» указывается слово «План», если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа сетевой организации, либо в противном случае – слова «Утвержденный план».
3) Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».
4) «год X» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).