## Форма 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа АО "Чеченэнерго"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2016 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 25.12.2015 г. №1030
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2015 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2015 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [15 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2015 года |  | План на 01.01.2016 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2016 года |  |  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 29.11 | 29.12 | 29.13 | 29.14 | 30 | 31 | 32
1 | ВСЕГО по инвестиционной программе АО "Чеченэнерго", в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 905.3839 | 1447.8768 | 96.0553 | 726.1139 | 512.8695 | 112.8381 | 6498.8837 | 526.7643 | 2685.8996 | 2864.8715 | 421.3287 | нд | 861.3129 | нд | 720.0641 | нд | 5528.9961 | 141.2488 | 71.9459 | 0 | 61.6012 | 172.013 | 223.9701 | 92.922 | 225.5827 | 163.3011 | 747.4128 | 291.828 | 1656.018 | 0 | 1727.5897 | 0 | 886.8215 | 720.0641 | 5528.9961 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16459 | 33.5829 | 3.065 | 11.0986 | 17.5767 | 1.8425 | 90.4105 | 49.0946 | 20.3987 | 18.0607 | 2.8351 | нд | 33.5829 | нд | 29.9146 | нд | 77.7702 | 3.6683 | 12.4761 | 0 | 0 | 0.5 | 47.216 | 1.5 | 26.1321 | 26.4146 | 2.956 | 1.5 | 1.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9146 | 77.7702 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16459 | 32.3662 | 2.9798 | 10.8188 | 16.7859 | 1.7817 | 43.0729 | 2.3475 | 20.2122 | 17.7188 | 2.773 | нд | 32.3662 | нд | 29.9146 | нд | 31.0542 | 2.4517 | 11.8545 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 26.1321 | 26.4146 | 2.956 | 1.5 | 1.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9146 | 31.0542 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | F_prj_109108_4237 | нд | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0.16459 | 5.7806 | 1.0868 | 4.0414 | 0.2 | 0.45244 | 16.2493 | 1.1389 | 13.0019 | 0.64803 | 1.4605 | нд | 5.7806 | нд | 5 | нд | 6.1397 | 0.78059 | 9.9451 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.2175 | 1.5 | 2.956 | 1.5 | 1.4661 | нд | 0 | нд | 0 | 5 | 6.1397 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | G_Che3 | нд | 2015 | 2016 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.098895 | 0.0098895 | 0.084061 | 0 | 0.0049448 | 0.098895 | 0.0098895 | 0.084061 | 0 | 0.0049448 | нд | 0.098895 | нд | 0 | нд | 0 | 0.098895 | 0.098895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 26.4867 | 1.8832 | 6.6933 | 16.5859 | 1.3243 | 26.7247 | 1.1987 | 7.1263 | 17.0708 | 1.3075 | нд | 26.4867 | нд | 24.9146 | нд | 24.9146 | 1.5722 | 1.8105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9146 | 24.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9146 | 24.9146 | нд
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-110 кВ вынос ВЛ-110 кВ ПС Грозный-330- ПС ГРП Л-136 из оползневой зоны, подвеска провода ВЛ-110 кВ ПС ГРП-ПС Октябрьская Л-137 (технологическое присоединение ОАО НК Роснефть) (доп.соглашение от 15.03.2016 г. №1 к договору ТП от 06.06.2011 г. №226/2011) | G_Che18 | и | 2015 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.4438 | 0.60216 | 4.4548 | 12.4734 | 0.89208 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.8417 | нд | 0.60216 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17.8417 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 17.8417 | Во исполнение решений, принятых по итогам согласительного совещания под руководством заместителя министра энергетики РФ В.М. Кравченко от 12.10.2016, титул разделен на мероприятия, реализуемые за счет платы за ТП и мероприятия, реализуемые за счет собственных средств.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-110 кВ: отпайка от ВЛ-110 кВ ПС ГРП-ПС Октябрьская Л-137 до проектируемой ПС-110 кВ НПЗ (технологическое присоединение ОАО НК "Роснефть") (доп.соглашение от 15.03.2016 г. №1 к договору ТП от 06.06.2011 г. №226/2011) | F_prj_109108_47168 | и | 2015 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 25.5167 | 1.7862 | 5.8688 | 16.5859 | 1.2758 | 7.0729 | 0.4951 | 1.6268 | 4.5974 | 0.35364 | нд | 25.5167 | нд | 24.9146 | нд | 7.0729 | 0.60216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0729 | 24.9146 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 24.9146 | 7.0729 | Во исполнение решений, принятых по итогам согласительного совещания под руководством заместителя министра энергетики РФ В.М. Кравченко от 12.10.2016, титул разделен на мероприятия, реализуемые за счет платы за ТП и мероприятия, реализуемые за счет собственных средств.
1.1.1.3 | Строительство отпайки ЛЭП 35 кВ от опоры № 133 ВЛ 35 кВ ПС Шатой-ПС Итум-Кале до проектируемой ПС 35/10 кВ | G_prj_109108_50015 | и | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22709 | 0.004456 | 0.22023 | 0 | 0.002412 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.22709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект выполнен вне плана в 2015 году с целью исполнения обязательств по договору от 01.06.2015 № 169/2015 о технологическом присоединении пограничного управления ФСБ России по Чеченской Республике. Включен в проект ИПР в связи с необходимостью погашения кредиторской звдолженности перед подрядной организацией.
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | F_prj_109108_47931 | и | 2015 | 2016 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.54 | 0.054 | 0.459 | 0 | 0.027 | 0.55088 | 0.054 | 0.459 | 0 | 0.03788 | нд | 0.54 | нд | 0 | нд | 0 | 0.54 | 0.55088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | F_prj_109108_47932 | и | 2015 | 2016 | 2018 | нд | нд | -0.000364 | 0.43 | 0.043 | 0.3655 | 0 | 0.0215 | 0.43 | 0.043 | 0.3655 | 0 | 0.0215 | нд | 0.43 | нд | 0 | нд | 0 | 0.43 | 0.43036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.716 | 46.716 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46.716 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46.716 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46.716 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: Грозненская ТЭС | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.716 | 46.716 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46.716 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46.716 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46.716 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.716 | 46.716 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46.716 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46.716 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46.716 | нд
1.1.3.1 | Проектно-изыскательские работы в рамках осуществления технологического присоединения энергетических установок ООО «ГЭХ Инжиниринг» (Грозненская ТЭС) к электрическим сетям АО «Чеченэнерго» для обеспечения выдачи мощности Грозненской ТЭС | G_Che19 | п | 2017 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 46.716 | 46.716 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | 46.716 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46.716 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 46.716 | Необходимость выдачи мощности Грозненской ТЭС. (Протокол согласительного совещания в Минэнерго России от 31.08.2016 №09-2037-пр/ВК, заключение АО "СО ЕЭС" от 24.08.2016 №Р31-II-3-19-10348)
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2167 | 0.085166 | 0.27983 | 0.79082 | 0.060832 | 0.62156 | 0.031078 | 0.18647 | 0.34186 | 0.062156 | нд | 1.2167 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2167 | 0.62156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.2167 | 0.085166 | 0.27983 | 0.79082 | 0.060832 | 0.62156 | 0.031078 | 0.18647 | 0.34186 | 0.062156 | нд | 1.2167 | нд | 0 | нд | 0 | 1.2167 | 0.62156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Северная" ф-11 на РП-25 для технологического присоединения ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) к сетям АО "Чеченэнерго" ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | F_prj_109108_47928 | и | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.13874 | 0.0097116 | 0.03191 | 0.090179 | 0.0069369 | 0.02543 | 0.0012715 | 0.007629 | 0.013987 | 0.002543 | нд | 0.13874 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13874 | 0.02543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ "Цемзавод" - монтаж шкафа Шэра-МЛ-1001 для технологического присоединения ЗАО "ИСТ "Казбек" к сетям АО "Чеченэнерго"(договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) | F_prj_109108_47929 | и | 2015 | 2017 | 2016 | нд | нд | 0 | 0.88522 | 0.061966 | 0.2036 | 0.57539 | 0.044261 | 0.58025 | 0.029012 | 0.17407 | 0.31914 | 0.058025 | нд | 0.88522 | нд | 0 | нд | 0 | 0.88522 | 0.58025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.1.4.2 | Монтаж АИИСКУЭ на ПС "Южная" ф-1 на РП-28 для технологического присоединения ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный к сетям АО "Чеченэнерго" (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | F_prj_109108_47930 | и | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.19269 | 0.013488 | 0.044319 | 0.12525 | 0.0096345 | 0.015887 | 0.00079435 | 0.0047661 | 0.0087379 | 0.0015887 | нд | 0.19269 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19269 | 0.015887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 56.4535 | 208.6963 | 16.2579 | 106.2448 | 65.9435 | 20.2501 | 4957.4633 | 341.8822 | 2075.4509 | 2241.0793 | 299.051 | нд | 152.2427 | нд | 141.6747 | нд | 4890.6975 | 10.568 | 10.3123 | 0 | 0 | 40.8615 | 97.8684 | 0 | 127.2305 | 63.8179 | 699.7149 | 36.9953 | 1384.6143 | 0 | 1711.0187 | 0 | 870.2506 | 141.6747 | 4890.6975 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 45.9137 | 68.8271 | 6.2455 | 22.207 | 34.932 | 5.4425 | 207.2732 | 16.7644 | 82.7484 | 89.7208 | 18.0396 | нд | 22.9133 | нд | 21.4133 | нд | 159.8856 | 1.5 | 1.4738 | 0 | 0 | 12.7677 | 12.538 | 0 | 10.1066 | 8.6456 | 11.9048 | 0 | 23.5103 | 0 | 86.5839 | 0 | 15.2419 | 21.4133 | 159.8856 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 45.9137 | 63.8271 | 5.8705 | 20.957 | 32.632 | 4.3675 | 203.5232 | 16.4831 | 81.8109 | 87.9958 | 17.2333 | нд | 17.9133 | нд | 16.4133 | нд | 156.1356 | 1.5 | 1.4738 | 0 | 0 | 7.7677 | 8.788 | 0 | 10.1066 | 8.6456 | 11.9048 | 0 | 23.5103 | 0 | 86.5839 | 0 | 15.2419 | 16.4133 | 156.1356 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/27,5 кВ "Гудермес-Тяговая" с установкой элегазовых выключателей ВЭП-110 кВ-4 шт., устройством релейной защиты и автоматики | F_prj_109108_46985 | з | 2002 | 2017 | 2018 | нд | нд | 45.9137 | 47.4137 | 3.2444 | 13.489 | 27.708 | 2.9723 | 47.3876 | 3.2444 | 13.489 | 27.708 | 2.9462 | нд | 1.5 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5 | 1.4738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.1.1 | Реконструкция ТП Ф-2, ПС Урус - Мартан, Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48383 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.5892 | 0.41428 | 1.1781 | 0.77677 | 0.22008 | 2.5892 | 0.18125 | 0.72498 | 1.5535 | 0.12946 | нд | 2.5892 | нд | 2.5892 | нд | 2.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5892 | 2.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5892 | 2.5892 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.1.1 | Реконструкция ТП Ф-2, ПС Ачхой - Мартан, Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48384 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.2365 | 0.51785 | 1.4726 | 0.97096 | 0.27511 | 3.2365 | 0.22656 | 0.90623 | 1.9419 | 0.16182 | нд | 3.2365 | нд | 3.2365 | нд | 3.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2365 | 3.2365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2365 | 3.2365 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.1.1 | Реконструкция ТП Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49164 | н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.6023 | 0.57638 | 1.6391 | 1.0807 | 0.3062 | 3.6023 | 0.25216 | 1.0087 | 2.1614 | 0.18012 | нд | 3.6023 | нд | 3.6023 | нд | 3.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6023 | 3.6023 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.6023 | 3.6023 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.1.1 | Реконструкция ТП Ф-1, ПС «Саясан», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48385 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.9419 | 0.31071 | 0.88357 | 0.58258 | 0.16506 | 1.9419 | 0.31071 | 0.88357 | 0.58258 | 0.16506 | нд | 1.9419 | нд | 1.9419 | нд | 1.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9419 | 1.9419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9419 | 1.9419 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.1.1 | Реконструкция ТП Ф-4, ПС «Центарой», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48386 | н | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.8819 | 0.4611 | 1.3113 | 0.86456 | 0.24496 | 2.8819 | 0.20173 | 0.80693 | 1.7291 | 0.14409 | нд | 2.8819 | нд | 2.8819 | нд | 2.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8819 | 2.8819 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8819 | 2.8819 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.1.1 | Реконструкция ТП Ф-4, ПС "Шатой", Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48387 | н | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.1614 | 0.34583 | 0.98344 | 0.64842 | 0.18372 | 2.1614 | 0.34583 | 0.98344 | 0.64842 | 0.18372 | нд | 2.1614 | нд | 2.1614 | нд | 2.1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1614 | 2.1614 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1614 | 2.1614 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-1 ПС Урус-Мартан с. Гехи ТП 1- КТП с ТМГ-250 кВА-2 компл.,160 кВА-4 компл. | prj_109108_49557 | н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2574 | 0.53416 | 2.8485 | 1.0837 | 0.791 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.2574 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.2574 | нд | 0 | нд | 5.2574 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1035, утверждена на период до 2020 года
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзи ТП 1- КТП с ТМ 160/10-3шт., 250/10-2шт. | prj_109108_49561 | н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5193 | 0.45916 | 2.4487 | 0.93163 | 0.67986 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.5193 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.5193 | нд | 0 | нд | 4.5193 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1035, утверждена на период до 2020 года
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан", с. Ачхой-Мартан, КТП с ТМ 160/10-1шт., 250/10-1шт. | prj_109108_49567 | н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8879 | 0.1917 | 1.0224 | 0.38898 | 0.28488 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8879 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.8879 | нд | 0 | нд | 1.8879 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1035, утверждена на период до 2020 года
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-32, ПС "Холодильник" пос. Катаяма КТП с ТМ -400 кВА - 1 компл. | prj_109108_49590 | н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5321 | 0.15567 | 0.8301 | 0.31583 | 0.23052 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5321 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5321 | нд | 0 | нд | 1.5321 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1035, утверждена на период до 2020 года
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-7, ПС "Электроприбор", с. Садовое, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-3шт., 160/6-2шт. ( компл). | prj_109108_49593 | н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9982 | 0.81257 | 4.3334 | 1.6487 | 1.2035 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9982 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.9982 | нд | 0 | нд | 7.9982 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1035, утверждена на период до 2020 года
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-4 ПС "Октябрьская" с. Гикало, КТП с ТМГ - 250 кВА - 3 компл | prj_109108_49597 | н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3011 | 0.23377 | 1.2467 | 0.4743 | 0.34633 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3011 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.3011 | нд | 0 | нд | 2.3011 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1035, утверждена на период до 2020 года
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-2 ПС "Октябрьская" с. Пригородное, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-3шт., 160/6-2шт. ( компл). | prj_109108_49600 | н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9982 | 0.81257 | 4.3334 | 1.6487 | 1.2035 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9982 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.9982 | нд | 0 | нд | 7.9982 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1035, утверждена на период до 2020 года
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-2 ПС "Предгорная" с. Старые-Атаги КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-3шт., 160/6-2шт. ( компл). | prj_109108_49607 | н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9982 | 0.81257 | 4.3334 | 1.6487 | 1.2035 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.9982 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.9982 | нд | 0 | нд | 7.9982 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1035, утверждена на период до 2020 года
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-5 ПС «Знаменская», с. Знаменское КТП с ТМ - 250/6 кВА - 5 компл. | prj_109108_49614 | н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7524 | 0.58442 | 3.1166 | 1.1858 | 0.86556 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7524 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.7524 | нд | 0 | нд | 5.7524 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1035, утверждена на период до 2020 года
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-15 ПС "Аргунская ТЭЦ" с. Мескер-Юрт, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-6шт., 160/6-2шт. ( компл). . | prj_109108_49619 | н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.4563 | 1.1639 | 6.207 | 2.3616 | 1.7238 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.4563 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11.4563 | нд | 0 | нд | 11.4563 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1035, утверждена на период до 2020 года
1.2.1.1 | Реконструкция Ф-3 ПС "Цемзавод" с. Новые-Атаги, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-2шт., 160/6-2шт. ( компл). | prj_109108_49622 | н | 2021 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8131 | 0.6955 | 3.7089 | 2.3788 | 1.0299 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8131 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.8131 | нд | 0 | нд | 7.8131 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1035, утверждена на период до 2020 года
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных подстанций низкого напряжения в рамках Программы снижения потерь во исполнение Федерального закона от 29.12.2014 № 466-ФЗ, предусматривающего продление особых условий функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности) на территории Северо-Кавказского федерального округа | G_Che20 | н | 2017 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 75.208 | 5.2646 | 28.579 | 37.604 | 3.7604 | нд | нд | нд | нд | нд | 75.208 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0203 | нд | 1.461 | нд | 11.9048 | нд | 23.5103 | нд | 22.0697 | нд | 15.2419 | нд | 75.208 | Объект включен в рамках Программы снижения потерь (Федеральный закон от 29.12.2014 № 466-ФЗ)
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 5 | 0.375 | 1.25 | 2.3 | 1.075 | 3.75 | 0.28125 | 0.9375 | 1.725 | 0.80625 | нд | 5 | нд | 5 | нд | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.75 | нд
1.2.1.2 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/10 кВ "Наурская" | F_prj_109108_48224 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.25 | 0.09375 | 0.3125 | 0.575 | 0.26875 | 1.25 | 0.09375 | 0.3125 | 0.575 | 0.26875 | нд | 1.25 | нд | 1.25 | нд | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.25 | 1.25 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.1.2 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/10 кВ "Алпатово" | F_prj_109108_48225 | н | 2017 | 2018 | нд | нд | нд | 0 | 1.25 | 0.09375 | 0.3125 | 0.575 | 0.26875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.25 | нд | 1.25 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.25 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в соответствии с заключением ОАО "СО ЕЭС" от 24.08.2016 №Н31-II-3-19-10348
1.2.1.2 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/10 кВ "Самашки" | F_prj_109108_48226 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.25 | 0.09375 | 0.3125 | 0.575 | 0.26875 | 1.25 | 0.09375 | 0.3125 | 0.575 | 0.26875 | нд | 1.25 | нд | 1.25 | нд | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.25 | 1.25 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.1.2 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/6 кВ "Гудермес" | F_prj_109108_48227 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.25 | 0.09375 | 0.3125 | 0.575 | 0.26875 | 1.25 | 0.09375 | 0.3125 | 0.575 | 0.26875 | нд | 1.25 | нд | 1.25 | нд | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.25 | 1.25 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8818e-16 | 63.2631 | 4.8533 | 48.0483 | 4.7627 | 5.5989 | 2141.0759 | 143.1447 | 992.8177 | 861.0478 | 144.0657 | нд | 63.2631 | нд | 63.2631 | нд | 2138.5644 | 0 | 2.5115 | 0 | 0 | 28.0939 | 51.0067 | 0 | 67.9772 | 35.1693 | 267.3363 | 0 | 527.951 | 0 | 882.018 | 0 | 342.2752 | 63.2631 | 2138.5644 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.8818e-16 | 63.2631 | 4.8533 | 48.0483 | 4.7627 | 5.5989 | 2141.0759 | 143.1447 | 992.8177 | 861.0478 | 144.0657 | нд | 63.2631 | нд | 63.2631 | нд | 2138.5644 | 0 | 2.5115 | 0 | 0 | 28.0939 | 51.0067 | 0 | 67.9772 | 35.1693 | 267.3363 | 0 | 527.951 | 0 | 882.018 | 0 | 342.2752 | 63.2631 | 2138.5644 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган L- 0,227 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50009 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23504 | 0.016246 | 0.1985 | 0 | 0.020296 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.23505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Реализован внеплана в 2015 году в связи с необходимостью исполнения поручения главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой L- 0,349 км ( монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49656 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39224 | 0.027251 | 0.33113 | 0 | 0.033862 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.39224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Реализован внеплана в 2015 году в связи с необходимостью исполнения поручения главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48124 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.8463 | 0.19924 | 2.277 | 0.11385 | 0.25616 | 2.8463 | 0.19924 | 2.5047 | 0 | 0.14231 | нд | 2.8463 | нд | 2.8463 | нд | 2.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8463 | 2.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8463 | 2.8463 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49158 | н | 2018 | 2020 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.1293 | 0.21905 | 2.5035 | 0.12517 | 0.28164 | 3.1293 | 0.21905 | 2.7538 | 0 | 0.15647 | нд | 3.1293 | нд | 3.1293 | нд | 3.1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1293 | 3.1293 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.1293 | 3.1293 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-14, ПС «№ 84» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48367 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.1 | 0.147 | 1.68 | 0.084 | 0.189 | 2.1 | 0.147 | 1.68 | 0.084 | 0.189 | нд | 2.1 | нд | 2.1 | нд | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1 | 2.1 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-19, ПС «Горец» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48368 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.19649 | 0.013754 | 0.15719 | 0.0078595 | 0.017684 | 0.19649 | 0.013754 | 0.17291 | 0 | 0.0098229 | нд | 0.19649 | нд | 0.19649 | нд | 0.19649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19649 | 0.19649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19649 | 0.19649 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-1, ПС «Саясан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48369 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.6661 | 0.11663 | 1.3329 | 0.066644 | 0.14995 | 1.6661 | 0.11663 | 1.3329 | 0.066644 | 0.14995 | нд | 1.6661 | нд | 1.6661 | нд | 1.6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6661 | 1.6661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.6661 | 1.6661 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ Ф-1 ПС «Шали» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48370 | н | 2018 | 2020 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.2794 | 0.13676 | 1.5956 | 0.3647 | 0.18235 | 2.2794 | 0.13676 | 1.5956 | 0.3647 | 0.18235 | нд | 2.2794 | нд | 2.2794 | нд | 2.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2794 | 2.2794 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2794 | 2.2794 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48371 | н | 2018 | 2020 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.50732 | 0.035512 | 0.40585 | 0.020293 | 0.045658 | 0.50732 | 0.035512 | 0.40585 | 0.020293 | 0.045658 | нд | 0.50732 | нд | 0.50732 | нд | 0.50732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50732 | 0.50732 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.50732 | 0.50732 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48372 | н | 2018 | 2020 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.4532 | 0.17173 | 1.9626 | 0.09813 | 0.22079 | 2.4532 | 0.17173 | 2.1589 | 0 | 0.12267 | нд | 2.4532 | нд | 2.4532 | нд | 2.4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4532 | 2.4532 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4532 | 2.4532 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Урус-Мартан с. Гехи | prj_109108_49550 | н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5382 | 0.44951 | 6.578 | 0.27798 | 1.2327 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5382 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.5382 | нд | 0 | нд | 8.5382 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1035, утверждена на период до 2020 года
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзи | prj_109108_49558 | н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1924 | 0.32603 | 4.7707 | 0.20157 | 0.89409 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.1924 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.1924 | нд | 0 | нд | 6.1924 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1035, утверждена на период до 2020 года
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан", с. Ачхой-Мартан, протяжен. 12,439 км. | prj_109108_49563 | н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.1242 | 0.95416 | 13.9632 | 0.59004 | 2.6168 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.1242 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 18.1242 | нд | 0 | нд | 18.1242 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1035, утверждена на период до 2020 года
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ, Ф-32, ПС "Холодильник" пос. Катаяма протяж. - 0,2 км. | prj_109108_49569 | н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29148 | 0.01534 | 0.22453 | 0.00946 | 0.04215 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.29148 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.29148 | нд | 0 | нд | 0.29148 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1035, утверждена на период до 2020 года
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ, Ф-7, ПС "Электроприбор", с. Садовое L= 5,32 км | prj_109108_49591 | н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7516 | 0.40808 | 5.9719 | 0.25234 | 1.1193 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7516 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.7516 | нд | 0 | нд | 7.7516 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1035, утверждена на период до 2020 года
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Предгорная",с.Старые Атаги протяжен. 1,054 км. | prj_109108_49594 | н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5359 | 0.08083 | 1.1832 | 0.04999 | 0.22189 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.5359 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.5359 | нд | 0 | нд | 1.5359 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1035, утверждена на период до 2020 года
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" с. Гикало протяжен. 3,930 км. | prj_109108_49595 | н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7264 | 0.30147 | 4.4115 | 0.18642 | 0.82695 | нд | нд | нд | нд | нд | 5.7264 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.7264 | нд | 0 | нд | 5.7264 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1035, утверждена на период до 2020 года
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" с. Пригородное протяжен.6,83 км. | prj_109108_49598 | н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9517 | 0.52393 | 7.6668 | 0.32395 | 1.437 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.9517 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.9517 | нд | 0 | нд | 9.9517 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1035, утверждена на период до 2020 года
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Предгорная" с. Старые-Атаги протяжен. 4,31 км. | prj_109108_49602 | н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.28 | 0.33061 | 4.838 | 0.20445 | 0.90686 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.28 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.28 | нд | 0 | нд | 6.28 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1035, утверждена на период до 2020 года
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС «Знаменская», с. Знаменское, протяж. - 5,41 км. | prj_109108_49612 | н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | -8.8818e-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8827 | 0.41499 | 6.0728 | 0.25659 | 1.1383 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.8827 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.8827 | нд | 0 | нд | 7.8827 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1035, утверждена на период до 2020 года
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС "Аргунская ТЭЦ" с. Мескер-Юрт протяжен. 6,45 км. | prj_109108_49616 | н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3981 | 0.49475 | 7.2403 | 0.30592 | 1.3572 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3981 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.3981 | нд | 0 | нд | 9.3981 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1035, утверждена на период до 2020 года
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод" с. Новые-Атаги, протяж. - 1,5 км. | prj_109108_49620 | н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1855 | 0.11509 | 1.6837 | 0.07113 | 0.31555 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.1855 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1855 | нд | 0 | нд | 2.1855 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1035, утверждена на период до 2020 года
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-4 L-0,088км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47195 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064536 | 0.004455 | 0.054673 | 0 | 0.005408 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.064536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Реализован внеплана в 2015 году в связи с необходимостью исполнения поручения главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-36 L- 0,58км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49661 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32369 | 0.022404 | 0.27334 | 0 | 0.027949 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.32369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Реализован внеплана в 2015 году в связи с необходимостью исполнения поручения главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-2 L- 0,713км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47194 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41057 | 0.028365 | 0.34675 | 0 | 0.035453 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.41057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Реализован внеплана в 2015 году в связи с необходимостью исполнения поручения главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-5 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 5-4 L-0,216км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50011 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23106 | 0.016049 | 0.19573 | 0 | 0.019289 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.23106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Реализован внеплана в 2015 году в связи с необходимостью исполнения поручения главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 ПС Махкеты с.Махкеты ТП 2-33 L- 1,04 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49662 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58249 | 0.040419 | 0.49332 | 0 | 0.048748 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.58249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Реализован внеплана в 2015 году в связи с необходимостью исполнения поручения главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-8 ПС Курчалой с. Майртуп ТП 8-1 L- 0,353 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50010 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27187 | 0.018736 | 0.22874 | 0 | 0.024388 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.27187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется. Реализован внеплана в 2015 году в связи с необходимостью исполнения поручения главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48373 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.6468 | 0.32528 | 3.7175 | 0.18587 | 0.41821 | 4.6468 | 0.32528 | 4.0892 | 0 | 0.23234 | нд | 4.6468 | нд | 4.6468 | нд | 4.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6468 | 4.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.6468 | 4.6468 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49159 | н | 2018 | 2020 | 2018 | нд | нд | 0 | 3.9947 | 0.27963 | 3.1958 | 0.15979 | 0.35953 | 3.9947 | 0.27963 | 3.5154 | 0 | 0.19974 | нд | 3.9947 | нд | 3.9947 | нд | 3.9947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9947 | 3.9947 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9947 | 3.9947 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-6, ПС «Холодильник» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48374 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.3575 | 0.30503 | 3.486 | 0.1743 | 0.39218 | 4.3575 | 0.30503 | 3.8346 | 0 | 0.21788 | нд | 4.3575 | нд | 4.3575 | нд | 4.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3575 | 4.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.3575 | 4.3575 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-8, ПС «Горец» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49160 | н | 2018 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.8678 | 0.20074 | 2.2942 | 0.11471 | 0.2581 | 2.8678 | 0.20074 | 2.5236 | 0 | 0.14339 | нд | 2.8678 | нд | 2.8678 | нд | 2.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8678 | 2.8678 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8678 | 2.8678 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-19, ПС «Горец» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48375 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.7553 | 0.33287 | 3.8042 | 0.19021 | 0.42798 | 4.7553 | 0.33287 | 4.1847 | 0 | 0.23777 | нд | 4.7553 | нд | 4.7553 | нд | 4.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7553 | 4.7553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.7553 | 4.7553 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 ПС Красноармейская с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48376 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 4.9361 | 0.34553 | 3.9489 | 0.19744 | 0.44425 | 4.9361 | 0.34553 | 4.3438 | 0 | 0.24681 | нд | 4.9361 | нд | 4.9361 | нд | 4.9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9361 | 4.9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.9361 | 4.9361 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-6, ПС "Катыр-Юрт" с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49161 | н | 2018 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.0048 | 0.28034 | 3.2038 | 0.16019 | 0.36043 | 4.0048 | 0.28034 | 3.5242 | 0 | 0.20024 | нд | 4.0048 | нд | 4.0048 | нд | 4.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0048 | 4.0048 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0048 | 4.0048 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС «Шали» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48377 | н | 2018 | 2020 | 2019 | нд | нд | 0 | 2.4451 | 0.17116 | 1.9561 | 0.097806 | 0.22006 | 2.4451 | 0.17116 | 1.9561 | 0.097806 | 0.22006 | нд | 2.4451 | нд | 2.4451 | нд | 2.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4451 | 2.4451 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4451 | 2.4451 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48378 | н | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.7571 | 0.193 | 2.2057 | 0.11028 | 0.24814 | 2.7571 | 0.193 | 2.2057 | 0.11028 | 0.24814 | нд | 2.7571 | нд | 2.7571 | нд | 2.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7571 | 2.7571 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7571 | 2.7571 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48379 | н | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.7269 | 0.19088 | 2.1815 | 0.10908 | 0.24542 | 2.7269 | 0.19088 | 2.3997 | 0 | 0.13635 | нд | 2.7269 | нд | 2.7269 | нд | 2.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7269 | 2.7269 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7269 | 2.7269 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48380 | н | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.8879 | 0.20215 | 2.3103 | 0.11552 | 0.25991 | 2.8879 | 0.20215 | 2.5413 | 0 | 0.14439 | нд | 2.8879 | нд | 2.8879 | нд | 2.8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8879 | 2.8879 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8879 | 2.8879 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Итум-Кали» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48381 | н | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.2338 | 0.11169 | 1.3403 | 0.62547 | 0.15637 | 2.2338 | 0.15637 | 1.9658 | 0 | 0.11169 | нд | 2.2338 | нд | 2.2338 | нд | 2.2338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2338 | 2.2338 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2338 | 2.2338 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ -6-10 кВ Ф-1 ПС Урус-Мартан с. Гехи общей протяженностью.18,53 км. | prj_109108_49555 | н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.0608 | 1.372 | 20.0774 | 0.84841 | 3.763 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.0608 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26.0608 | нд | 0 | нд | 26.0608 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1035, утверждена на период до 2020 года
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзи общей протяженностью. 20,18 км | prj_109108_49559 | н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.3812 | 1.4942 | 21.8653 | 0.92395 | 4.0979 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.3812 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 28.3812 | нд | 0 | нд | 28.3812 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1035, утверждена на период до 2020 года
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан", с. Ачхой-Мартан, общей протяженностью. 30,62 км. | prj_109108_49565 | н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.064 | 2.2672 | 33.177 | 1.402 | 6.2179 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.064 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 43.064 | нд | 0 | нд | 43.064 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1035, утверждена на период до 2020 года
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-32, ПС "Холодильник" пос. Катаяма общей протяженностью- 1,2 км. | prj_109108_49589 | н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.688 | 0.08884 | 1.3003 | 0.05494 | 0.24396 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.688 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.688 | нд | 0 | нд | 1.688 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1035, утверждена на период до 2020 года
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-7, ПС "Электроприбор", с. Садовое, общей протяженностью 24,18 км | prj_109108_49592 | н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.879 | 1.8362 | 26.871 | 1.1355 | 5.0363 | нд | нд | нд | нд | нд | 34.879 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34.879 | нд | 0 | нд | 34.879 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1035, утверждена на период до 2020 года
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" с. Гикало общей протяженностью 22,15 км. | prj_109108_49596 | н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.152 | 1.64 | 23.9998 | 1.0142 | 4.498 | нд | нд | нд | нд | нд | 31.152 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 31.152 | нд | 0 | нд | 31.152 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1035, утверждена на период до 2020 года
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" с. Пригородное общей протяженностью 30,72 км. | prj_109108_49599 | н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.205 | 2.2746 | 33.2855 | 1.4065 | 6.2385 | нд | нд | нд | нд | нд | 43.205 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 43.205 | нд | 0 | нд | 43.205 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1035, утверждена на период до 2020 года
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС "Предгорная" с. Старые-Атаги общей протяженностью 19,94 км. | prj_109108_49604 | н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.0438 | 1.4764 | 21.6052 | 0.91297 | 4.0492 | нд | нд | нд | нд | нд | 28.0438 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 28.0438 | нд | 0 | нд | 28.0438 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1035, утверждена на период до 2020 года
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-5 ПС «Знаменская», с. Знаменское, общей протяженностью - 11,50 км. | prj_109108_49613 | н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.0184 | 1.3698 | 20.045 | 0.84704 | 3.7567 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.0184 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26.0184 | нд | 0 | нд | 26.0184 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1035, утверждена на период до 2020 года
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-15 ПС "Аргунская ТЭЦ" с. Мескер-Юрт, общей протяженностью- 23,5 км | prj_109108_49618 | н | 2021 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.0508 | 1.74 | 25.4625 | 1.0759 | 4.7724 | нд | нд | нд | нд | нд | 33.0508 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 33.0508 | нд | 0 | нд | 33.0508 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1035, утверждена на период до 2020 года
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод" с. Новые-Атаги, общей протяженностью 4,99 км | prj_109108_49621 | н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 8.8818e-16 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0165 | 0.3694 | 5.4056 | 0.22844 | 1.0131 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.0165 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.0165 | нд | 0 | нд | 7.0165 | Объект включен в проект ИПР со сроком реализации в 2021 году. ИПР, утвержденная приказом Минэнерго РФ от 25.12.2015 №1035, утверждена на период до 2020 года
1.2.2.1 | Реконструкция сетей 0,4 кВ в рамках Программы снижения потерь во исполнение Федерального закона от 29.12.2014 № 466-ФЗ, предусматривающего продление особых условий функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности) на территории Северо-Кавказского федерального округа | G_Che14 | н | 2017 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1688.8836 | 118.2219 | 641.7758 | 844.4418 | 84.4442 | нд | нд | нд | нд | нд | 1688.8836 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22.9128 | нд | 32.8079 | нд | 267.3363 | нд | 527.951 | нд | 495.6004 | нд | 342.2752 | нд | 1688.8836 | Объект включен в рамках Программы снижения потерь (Федеральный закон от 29.12.2014 № 466-ФЗ)
1.2.2.1 | Реконструкция Ф-3, ПС «№ 84», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48382 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.5892 | 0.41428 | 1.1781 | 0.77677 | 0.22008 | 2.5892 | 0.18125 | 0.72498 | 1.5535 | 0.12946 | нд | 2.5892 | нд | 2.5892 | нд | 2.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5892 | 2.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5892 | 2.5892 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2.1 | Реконструкция Ф-3, ПС «Октябрьская», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49162 | н | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.8819 | 0.4611 | 1.3113 | 0.86456 | 0.24496 | 2.8819 | 0.20173 | 0.80693 | 1.7291 | 0.14409 | нд | 2.8819 | нд | 2.8819 | нд | 2.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8819 | 2.8819 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8819 | 2.8819 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.068 | 1.7068 | 7.2204 | 8.9874 | 1.1534 | 2536.2999 | 177.6043 | 963.4776 | 1268.4663 | 126.7517 | нд | 19.068 | нд | 10 | нд | 2529.9729 | 9.068 | 6.327 | 0 | 0 | 0 | 34.3237 | 0 | 49.1467 | 5 | 400.4738 | 5 | 790.8785 | 0 | 742.4168 | 0 | 512.7334 | 10 | 2529.9729 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 19.068 | 1.7068 | 7.2204 | 8.9874 | 1.1534 | 2536.2999 | 177.6043 | 963.4776 | 1268.4663 | 126.7517 | нд | 19.068 | нд | 10 | нд | 2529.9729 | 9.068 | 6.327 | 0 | 0 | 0 | 34.3237 | 0 | 49.1467 | 5 | 400.4738 | 5 | 790.8785 | 0 | 742.4168 | 0 | 512.7334 | 10 | 2529.9729 | нд
1.2.3.1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" (погашение КЗ) | F_prj_109108_48000 | и | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 9.068 | 0.9068 | 2.7204 | 4.9874 | 0.4534 | 6.327 | 0.50616 | 2.0879 | 3.4799 | 0.25308 | нд | 9.068 | нд | 0 | нд | 0 | 9.068 | 6.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2.1 | Модернизация систем учета э/э в рамках Программы снижения потерь во исполнение Федерального закона от 29.12.2014 № 466-ФЗ, предусматривающего продление особых условий функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности) на территории Северо-Кавказского федерального округа | G_Che15 | н | 2017 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 2529.9729 | 177.0981 | 961.3897 | 1264.9865 | 126.4986 | нд | нд | нд | нд | нд | 2529.9729 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 34.3237 | нд | 49.1467 | нд | 400.4738 | нд | 790.8785 | нд | 742.4168 | нд | 512.7334 | нд | 2529.9729 | Объект включен в рамках Программы снижения потерь (Федеральный закон от 29.12.2014 № 466-ФЗ)
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Ачхой-Мартановских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_48999 | н | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.83 | 0.0664 | 0.3735 | 0.332 | 0.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83 | нд | 0.83 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.83 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в соответствии с п.7 заключения Минэнерго РФ от 19.08.2016 №09-4448
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Урус-Мартановских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49000 | н | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.85 | 0.068 | 0.3825 | 0.34 | 0.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.85 | нд | 0.85 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.85 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в соответствии с п.7 заключения Минэнерго РФ от 19.08.2016 №09-4448
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Шатойских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49001 | н | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.83 | 0.0664 | 0.3735 | 0.332 | 0.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83 | нд | 0.83 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.83 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в соответствии с п.7 заключения Минэнерго РФ от 19.08.2016 №09-4448
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Веденских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49002 | н | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.83 | 0.0664 | 0.3735 | 0.332 | 0.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83 | нд | 0.83 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.83 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в соответствии с п.7 заключения Минэнерго РФ от 19.08.2016 №09-4448
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Шалинских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49003 | н | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.83 | 0.0664 | 0.3735 | 0.332 | 0.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83 | нд | 0.83 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.83 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в соответствии с п.7 заключения Минэнерго РФ от 19.08.2016 №09-4448
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Грозненских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49004 | н | 2019 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 0.83 | 0.0664 | 0.3735 | 0.332 | 0.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83 | нд | 0.83 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.83 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в соответствии с п.7 заключения Минэнерго РФ от 19.08.2016 №09-4448
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Ножай-Юртовских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49005 | н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.85 | 0.068 | 0.3825 | 0.34 | 0.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.85 | нд | 0.85 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.85 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в соответствии с п.7 заключения Минэнерго РФ от 19.08.2016 №09-4448
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Гудермесских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49006 | н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.83 | 0.0664 | 0.3735 | 0.332 | 0.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83 | нд | 0.83 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.83 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в соответствии с п.7 заключения Минэнерго РФ от 19.08.2016 №09-4448
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Шелковских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49007 | н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.83 | 0.0664 | 0.3735 | 0.332 | 0.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83 | нд | 0.83 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.83 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в соответствии с п.7 заключения Минэнерго РФ от 19.08.2016 №09-4448
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Надтеречных РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49008 | н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.83 | 0.0664 | 0.3735 | 0.332 | 0.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83 | нд | 0.83 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.83 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в соответствии с п.7 заключения Минэнерго РФ от 19.08.2016 №09-4448
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Наурских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49009 | н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.83 | 0.0664 | 0.3735 | 0.332 | 0.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83 | нд | 0.83 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.83 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в соответствии с п.7 заключения Минэнерго РФ от 19.08.2016 №09-4448
1.2.3.1 | Комплексная система учета электроэнергии Курчалоевских РЭС с установкой приборов учета | F_prj_109108_49010 | н | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 0.83 | 0.0664 | 0.3735 | 0.332 | 0.0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.83 | нд | 0.83 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.83 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР в соответствии с п.7 заключения Минэнерго РФ от 19.08.2016 №09-4448
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.5398 | 57.5381 | 3.4523 | 28.769 | 17.2614 | 8.0553 | 72.8144 | 4.3689 | 36.4072 | 21.8443 | 10.194 | нд | 46.9983 | нд | 46.9983 | нд | 62.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.003 | 20 | 31.9953 | 42.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9983 | 62.2746 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.5398 | 57.5381 | 3.4523 | 28.769 | 17.2614 | 8.0553 | 72.8144 | 4.3689 | 36.4072 | 21.8443 | 10.194 | нд | 46.9983 | нд | 46.9983 | нд | 62.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.003 | 20 | 31.9953 | 42.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9983 | 62.2746 | нд
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Северная" | F_prj_109108_49011 | и | 2014 | 2021 | 2020 | нд | нд | 10.5398 | 15.2778 | 0.91667 | 7.6389 | 4.5833 | 2.1389 | 10.5398 | 0.63239 | 5.2699 | 3.1619 | 1.4756 | нд | 4.738 | нд | 4.738 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.738 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.738 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "ГРП" | F_prj_109108_49012 | н | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 2.9252 | 0.17551 | 1.4626 | 0.87757 | 0.40953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9252 | нд | 2.9252 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73268 | 0 | 2.1926 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.9252 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС "Восточная" | F_prj_109108_49013 | н | 2019 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 15.6978 | 0.94187 | 7.8489 | 4.7093 | 2.1977 | 10 | 0.6 | 5 | 3 | 1.4 | нд | 15.6978 | нд | 15.6978 | нд | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15.6978 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 15.6978 | 10 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС"№84" | F_prj_109108_49014 | н | 2019 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 11.6665 | 0.69999 | 5.8332 | 3.4999 | 1.6333 | 10 | 0.6 | 5 | 3 | 1.4 | нд | 11.6665 | нд | 11.6665 | нд | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9512 | 10 | 1.7153 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.6665 | 10 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ЦУС Чеченэнерго | F_prj_109108_49015 | н | 2019 | 2021 | нд | нд | нд | 0 | 11.9708 | 0.71825 | 5.9854 | 3.5912 | 1.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 11.9708 | нд | 11.9708 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3191 | 0 | 7.6516 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 11.9708 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | G_Che4 | н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.02 | 8.5 | 5.1 | 2.38 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 17 | Включение объекта в ИПР в соответствии с проектом Программы модернизации и расширения ССПИ на подстанциях АО «Чеченэнерго»
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Ойсунгур | G_Che5 | н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.6 | 5 | 3 | 1.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 10 | Объект включен в проект ИПР в соответствии с заключением ОАО "СО ЕЭС" от 24.08.2016 №Н31-II-3-19-10348
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Наурская | G_Che6 | н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.6 | 5 | 3 | 1.4 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 10 | Объект включен в проект ИПР в соответствии с заключением ОАО "СО ЕЭС" от 24.08.2016 №Н31-II-3-19-10348
1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь АО "Чеченэнерго" на ПС 110 кВ Самашки | G_Che7 | н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2746 | 0.31647 | 2.6373 | 1.5824 | 0.73844 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.2746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2746 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 5.2746 | Объект включен в проект ИПР в соответствии с заключением ОАО "СО ЕЭС" от 24.08.2016 №Н31-II-3-19-10348
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 845.7361 | 1186.4033 | 76.7324 | 608.7705 | 410.1549 | 90.7455 | 1250.1336 | 135.7875 | 590.0501 | 404.8553 | 119.4426 | нд | 659.3226 | нд | 548.4748 | нд | 378.8466 | 110.8478 | 32.9928 | 0 | 60.4387 | 130.6515 | 14.5276 | 91.422 | 28.9282 | 73.0686 | 21.5855 | 253.3327 | 253.3666 | нд | 0 | нд | 0 | 548.4748 | 378.8466 | нд
1.4 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | F_prj_109108_7098 | п | 2011 | 2020 | нд | нд | нд | 340.0923 | 340.0923 | 13.5261 | 79.1584 | 224.1877 | 23.22 | 340.0923 | 12.9278 | 57.0171 | 233.9345 | 36.2129 | нд | 116.3429 | нд | 71.6834 | нд | 0 | 44.6595 | 0 | 0 | 0 | 14.9615 | 0 | 34.167 | 0 | 22.5549 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 71.6834 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР
1.4 | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | F_prj_109108_46988 | п | 2014 | 2019 | нд | нд | нд | 294.986 | 294.9856 | 30.1772 | 93.1476 | 147.6397 | 24.0211 | 294.986 | 10.5618 | 111.7423 | 130.7341 | 41.9478 | нд | 202.3121 | нд | 158.4174 | нд | 0 | 43.8947 | 0 | 0 | 0 | 101.1624 | 0 | 57.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 158.4174 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/35/10 кВ "Курчалой 110 с заходами ВЛ 110 кВ | G_Che2 | п | 2016 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.9492 | 36.9492 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 36.9492 | нд | 0 | нд | 36.9492 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 36.9492 | Объект включен в проект ИПР с целью разгрузки ПС «Ойсунгур», являющейся закрытым центром питания, а также для обеспечения электроснабжением потребителей Курчалоевского и Гудермесского районов.
1.4 | Проектно-изыскательстке работы по строительству ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | G_Che21 | п | 2016 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.9278 | 12.9278 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 12.9278 | нд | 0 | нд | 12.9278 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.9278 | Реализация мероприятий по строительству ПС «Гудермес-Сити» позволит снизить нагрузку на существующей ПС «Гудермес» (является закрытым центром питания), которая в период максимальных нагрузок работает в режиме перегруза, а также сократить эксплуатационные расходы за счет использования современного надежного оборудования с большим межремонтным периодом.
1.4 | Проектно-изыскательские работы по строительству ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | G_Che22 | п | 2016 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.5618 | 10.5618 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 10.5618 | нд | 0 | нд | 10.5618 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.5618 | Обеспечение электроснабжением спортивно-оздоровительного туристического комплекса «Грозненское море», а также потребителей п.Черноречье с прилегающими территориями Заводского района Чеченской Республики.
1.4 | Строительство ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47885 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35538 | 0.024877 | 0.28431 | 0.014215 | 0.031984 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.35538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,292км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49681 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27835 | 0.01926 | 0.23505 | 0 | 0.024033 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.27835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,618км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49682 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77123 | 0.053324 | 0.65131 | 0 | 0.066594 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.77123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт L-2,769 (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49456 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.0677 | 0.14474 | 1.6542 | 0.082709 | 0.1861 | 2.1497 | 0.15048 | 1.7198 | 0.085989 | 0.19348 | нд | 2.0677 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0677 | 2.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное L-0,852км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49457 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.81563 | 0.057094 | 0.6525 | 0.032625 | 0.073407 | 0.85155 | 0.059608 | 0.68124 | 0.034062 | 0.076639 | нд | 0.81563 | нд | 0 | нд | 0 | 0.81563 | 0.85155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" с.Ойсунгур протяжен. 6,5 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_50031 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8547 | 0.33573 | 4.0998 | 0 | 0.41919 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-14, ПС «№ 84» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48127 | н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 6.2068 | 0.37241 | 4.3447 | 0.99308 | 0.49654 | 6.2068 | 0.37241 | 4.3447 | 0.99308 | 0.49654 | нд | 6.2068 | нд | 6.2068 | нд | 6.2068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2068 | 6.2068 | нд | 0 | нд | 0 | 6.2068 | 6.2068 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-10, ПС «Урус - Мартан -1» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48388 | н | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.4938 | 0.14963 | 1.7457 | 0.39902 | 0.19951 | 2.4938 | 0.17457 | 2.1946 | 0 | 0.12469 | нд | 2.4938 | нд | 2.4938 | нд | 2.4938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4938 | 2.4938 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4938 | 2.4938 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-19 ПС «Гудермес» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49180 | н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 5.5511e-17 | 0.48978 | 0.034284 | 0.39182 | 0.019591 | 0.04408 | 0.48978 | 0.034284 | 0.39182 | 0.019591 | 0.04408 | нд | 0.48978 | нд | 0.48978 | нд | 0.48978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48978 | 0.48978 | нд | 0 | нд | 0 | 0.48978 | 0.48978 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ Ф-19 ПС «Ойсунгур» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48389 | н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.7153 | 0.34292 | 4.0007 | 0.91445 | 0.45723 | 5.7153 | 0.34292 | 4.0007 | 0.91445 | 0.45723 | нд | 5.7153 | нд | 5.7153 | нд | 5.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7153 | 5.7153 | нд | 0 | нд | 0 | 5.7153 | 5.7153 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-2, ПС «Ачхой - Мартан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48390 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.1472 | 0.12883 | 1.5031 | 0.34356 | 0.17178 | 2.1472 | 0.12883 | 1.5031 | 0.34356 | 0.17178 | нд | 2.1472 | нд | 2.1472 | нд | 2.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1472 | 2.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1472 | 2.1472 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49165 | н | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.719 | 0.19033 | 2.1752 | 0.10876 | 0.24471 | 2.719 | 0.19033 | 2.3927 | 0 | 0.13595 | нд | 2.719 | нд | 2.719 | нд | 2.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.719 | 2.719 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.719 | 2.719 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-2, ПС «Урус - Мартан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49166 | н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 6.4616 | 0.45231 | 5.1693 | 0.25846 | 0.58154 | 6.4616 | 0.45231 | 5.6862 | 0 | 0.32308 | нд | 6.4616 | нд | 6.4616 | нд | 6.4616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4616 | 6.4616 | нд | 0 | нд | 0 | 6.4616 | 6.4616 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-8, ПС «Шелковская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48391 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.9294 | 0.11576 | 1.3506 | 0.30871 | 0.15435 | 1.9294 | 0.13506 | 1.6979 | 0 | 0.09647 | нд | 1.9294 | нд | 1.9294 | нд | 1.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9294 | 1.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9294 | 1.9294 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48392 | н | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.3033 | 0.16123 | 1.8427 | 0.092134 | 0.2073 | 2.3033 | 0.16123 | 2.0269 | 0 | 0.11517 | нд | 2.3033 | нд | 2.3033 | нд | 2.3033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3033 | 2.3033 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.3033 | 2.3033 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ, Ф-18, ПС «Горец» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48393 | н | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 0.34574 | 0.020744 | 0.24202 | 0.055318 | 0.027659 | 0.34574 | 0.0242 | 0.30425 | 0 | 0.017289 | нд | 0.34574 | нд | 0.34574 | нд | 0.34574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34574 | 0.34574 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.34574 | 0.34574 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48394 | н | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.0263 | 0.14184 | 1.621 | 0.08105 | 0.18236 | 2.0263 | 0.14184 | 1.621 | 0.08105 | 0.18236 | нд | 2.0263 | нд | 2.0263 | нд | 2.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0263 | 2.0263 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.0263 | 2.0263 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-1, ПС «Итум-Кали» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48395 | н | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 2.2204e-16 | 1.7838 | 0.12487 | 1.427 | 0.071352 | 0.16054 | 1.7838 | 0.12487 | 1.427 | 0.071352 | 0.16054 | нд | 1.7838 | нд | 1.7838 | нд | 1.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7838 | 1.7838 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7838 | 1.7838 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47901 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57262 | 0.040083 | 0.34357 | 0.17178 | 0.017178 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.57262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47904 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10201 | 0.009 | 0.09 | 0.0048 | -0.001789 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.10201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- пр.1,0 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47906 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1561 | 0 | 1.1142 | 0 | 0.041923 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_47914 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.24517 | 0.017162 | 0.19613 | 0.0098067 | 0.022065 | 0.24507 | 0.017162 | 0.19613 | 0.0098067 | 0.021965 | нд | 0.24517 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24517 | 0.24507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 L- 0,849 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49684 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3466 | 0.023976 | 0.2927 | 0 | 0.029927 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 L- 0,261 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49685 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1694 | 0.011726 | 0.14304 | 0 | 0.014626 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-20 L- 0,327 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49686 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12223 | 0.00832 | 0.10181 | 0 | 0.012102 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.12223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 L-1,288 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49458 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.8809 | 0.13166 | 1.5047 | 0.075237 | 0.16928 | 1.8994 | 0.13166 | 1.5047 | 0.075237 | 0.18778 | нд | 1.8809 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8809 | 1.8994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-49 L- 0,105км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49459 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.13925 | 0.0097475 | 0.1114 | 0.00557 | 0.012533 | 0.14518 | 0.0097475 | 0.1114 | 0.00557 | 0.018464 | нд | 0.13925 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13925 | 0.14518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-19 L-1,733км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49460 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.0142 | 0.070993 | 0.81135 | 0.040568 | 0.091277 | 1.0547 | 0.070993 | 0.81135 | 0.040568 | 0.13176 | нд | 1.0142 | нд | 0 | нд | 0 | 1.0142 | 1.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-16 L- 0,12км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_47262 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080588 | 0.0050939 | 0.058216 | 0.0029108 | 0.014367 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.080588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-11 L-0,463км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49687 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24538 | 0.015773 | 0.18026 | 0.0090132 | 0.040325 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.24538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-27 L-0,77км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49688 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56808 | 0.037143 | 0.42449 | 0.021224 | 0.08523 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.56808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-22 L-0,65км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49689 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33265 | 0.021958 | 0.25094 | 0.012547 | 0.047197 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.33265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Итум-Кали с.Ведучи ТП 3-7 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49690 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16228 | 0.011182 | 0.12779 | 0.0063896 | 0.016917 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.16228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное ТП 8-37 L- 0,3 км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49691 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07665 | 0.0051506 | 0.058864 | 0.0029432 | 0.0096922 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.07665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Гехи-Чу ТП 10-65 L- 0,178км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49692 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13576 | 0.0091259 | 0.1043 | 0.0052148 | 0.017125 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.13576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-11 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 11-27 L- 0,122км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49693 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096652 | 0.0063987 | 0.073128 | 0.0036564 | 0.013469 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.096652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-19 ПС Горец с.Гойты ТП 19-71 L- 0,343км (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49694 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25465 | 0.017077 | 0.19516 | 0.009758 | 0.032653 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.25465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-9 ПС Шали, г.Шали ТП 9-51, L-0,476 км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49695 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41987 | 0.028152 | 0.32174 | 0.016087 | 0.053893 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.41987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-22 , L-0,243км. (монтаж опор и подвеска провода) | G_prj_109108_49696 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17101 | 0.011481 | 0.13122 | 0.0065608 | 0.021755 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.17101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-31 , L- 0,208км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49461 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.14932 | 0.010452 | 0.11946 | 0.0059728 | 0.013439 | 0.15577 | 0.010452 | 0.11946 | 0.0059728 | 0.019888 | нд | 0.14932 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14932 | 0.15577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-18 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 18-45 , L- 0,177км. (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49462 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.10528 | 0.0073696 | 0.084224 | 0.0042112 | 0.0094752 | 0.10999 | 0.0073696 | 0.084224 | 0.0042112 | 0.014189 | нд | 0.10528 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10528 | 0.10999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-19 L- 1,826 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49463 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.1131 | 0.077916 | 0.89047 | 0.044524 | 0.10018 | 1.1622 | 0.077916 | 0.89047 | 0.044524 | 0.14924 | нд | 1.1131 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1131 | 1.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 L- 0,11 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49464 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.06478 | 0.0045346 | 0.051824 | 0.0025912 | 0.0058302 | 0.067573 | 0.0045346 | 0.051824 | 0.0025912 | 0.0086232 | нд | 0.06478 | нд | 0 | нд | 0 | 0.06478 | 0.067573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Братская с. Братское ТП 3-11 L- 1,5 км (монтаж опор и подвеска провода) | F_prj_109108_49465 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.78466 | 0.054926 | 0.62773 | 0.031386 | 0.070619 | 0.81714 | 0.054926 | 0.62773 | 0.031386 | 0.1031 | нд | 0.78466 | нд | 0 | нд | 0 | 0.78466 | 0.81714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Урус - Мартан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49167 | н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 7.8896 | 0.55227 | 6.3116 | 0.31558 | 0.71006 | 7.8896 | 0.55227 | 6.9428 | 0 | 0.39448 | нд | 7.8896 | нд | 7.8896 | нд | 7.8896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8896 | 7.8896 | нд | 0 | нд | 0 | 7.8896 | 7.8896 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-19 ПС «Ойсунгур» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48398 | н | 2017 | 2018 | 2021 | нд | нд | 0 | 2.2454 | 0.13473 | 1.5718 | 0.35927 | 0.17964 | 2.2454 | 0.15718 | 1.976 | 0 | 0.11227 | нд | 2.2454 | нд | 2.2454 | нд | 2.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2454 | 2.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.2454 | 2.2454 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС "Шали" с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49168 | н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.8508 | 0.40956 | 4.6806 | 0.23403 | 0.52657 | 5.8508 | 0.40956 | 4.6806 | 0.23403 | 0.52657 | нд | 5.8508 | нд | 5.8508 | нд | 5.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8508 | 5.8508 | нд | 0 | нд | 0 | 5.8508 | 5.8508 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Ачхой - Мартан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48399 | н | 2017 | 2018 | 2021 | нд | нд | 0 | 1.8913 | 0.11348 | 1.3239 | 0.30261 | 0.1513 | 1.8913 | 0.11348 | 1.3239 | 0.30261 | 0.1513 | нд | 1.8913 | нд | 1.8913 | нд | 1.8913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8913 | 1.8913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.8913 | 1.8913 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-9, ПС «Курчалой» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49169 | н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.0548 | 0.28383 | 3.2438 | 0.16219 | 0.36493 | 4.0548 | 0.28383 | 3.2438 | 0.16219 | 0.36493 | нд | 4.0548 | нд | 4.0548 | нд | 4.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0548 | 4.0548 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0548 | 4.0548 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-19 ПС «Гудермес» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49170 | н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 10.2792 | 0.71954 | 8.2234 | 0.41117 | 0.92513 | 10.2792 | 0.71954 | 8.2234 | 0.41117 | 0.92513 | нд | 10.2792 | нд | 10.2792 | нд | 10.2792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2792 | 10.2792 | нд | 0 | нд | 0 | 10.2792 | 10.2792 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48400 | н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 4.2225 | 0.25335 | 2.9558 | 0.6756 | 0.3378 | 4.2225 | 0.29558 | 3.7158 | 0 | 0.21112 | нд | 4.2225 | нд | 4.2225 | нд | 4.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2225 | 4.2225 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 4.2225 | 4.2225 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Самашки» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49171 | н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 9.4447 | 0.66113 | 7.5558 | 0.37779 | 0.85002 | 9.4447 | 0.66113 | 8.3113 | 0 | 0.47224 | нд | 9.4447 | нд | 9.4447 | нд | 9.4447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4447 | 9.4447 | нд | 0 | нд | 0 | 9.4447 | 9.4447 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Курчалой» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48401 | н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 5.8223 | 0.34934 | 4.0756 | 0.93158 | 0.46579 | 5.8223 | 0.34934 | 4.0756 | 0.93158 | 0.46579 | нд | 5.8223 | нд | 5.8223 | нд | 5.8223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8223 | 5.8223 | нд | 0 | нд | 0 | 5.8223 | 5.8223 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 ПС "Саясан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48402 | н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.391 | 0.14346 | 1.6737 | 0.38255 | 0.19128 | 2.391 | 0.16737 | 2.104 | 0 | 0.11954 | нд | 2.391 | нд | 2.391 | нд | 2.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.391 | 2.391 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.391 | 2.391 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС «Самашки» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49172 | н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 8.8818e-16 | 7.7853 | 0.54497 | 6.2282 | 0.31141 | 0.70067 | 7.7853 | 0.54497 | 6.851 | 0 | 0.38926 | нд | 7.7853 | нд | 7.7853 | нд | 7.7853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7853 | 7.7853 | нд | 0 | нд | 0 | 7.7853 | 7.7853 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Шелковская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48403 | н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 8.0034 | 0.56023 | 6.4027 | 0.32013 | 0.7203 | 8.0034 | 0.56023 | 6.4027 | 0.32013 | 0.7203 | нд | 8.0034 | нд | 8.0034 | нд | 8.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0034 | 8.0034 | нд | 0 | нд | 0 | 8.0034 | 8.0034 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Ачхой - Мартан» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48404 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 2.1401 | 0.1284 | 1.498 | 0.34241 | 0.1712 | 2.1401 | 0.1498 | 1.8833 | 0 | 0.10701 | нд | 2.1401 | нд | 2.1401 | нд | 2.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1401 | 2.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.1401 | 2.1401 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-10, ПС «Урус - Мартан -1» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49173 | н | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 8.0413 | 0.56289 | 6.433 | 0.32165 | 0.72372 | 8.0413 | 0.56289 | 7.0763 | 0 | 0.40207 | нд | 8.0413 | нд | 8.0413 | нд | 8.0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0413 | 8.0413 | нд | 0 | нд | 0 | 8.0413 | 8.0413 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48405 | н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.0857 | 0.18514 | 2.16 | 0.49371 | 0.24686 | 3.0857 | 0.18514 | 2.16 | 0.49371 | 0.24686 | нд | 3.0857 | нд | 3.0857 | нд | 3.0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0857 | 3.0857 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.0857 | 3.0857 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Серноводская» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48406 | н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.8692 | 0.20084 | 2.2953 | 0.11477 | 0.25822 | 2.8692 | 0.20084 | 2.5249 | 0 | 0.14346 | нд | 2.8692 | нд | 2.8692 | нд | 2.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8692 | 2.8692 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.8692 | 2.8692 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Махкеты» с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48407 | н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.5624 | 0.17937 | 2.0499 | 0.1025 | 0.23062 | 2.5624 | 0.17937 | 2.2549 | 0 | 0.12812 | нд | 2.5624 | нд | 2.5624 | нд | 2.5624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5624 | 2.5624 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5624 | 2.5624 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_48408 | н | 2019 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.4 | 0.168 | 1.92 | 0.095999 | 0.216 | 2.4 | 0.168 | 1.92 | 0.095999 | 0.216 | нд | 2.4 | нд | 2.4 | нд | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.4 | 2.4 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | F_prj_109108_47922 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.24869 | 0.039791 | 0.11191 | 0.074608 | 0.022383 | 0.24869 | 0.039791 | 0.11191 | 0.074608 | 0.022383 | нд | 0.24869 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24869 | 0.24869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | F_prj_109108_47925 | з | 2015 | 2017 | 2018 | нд | нд | 0 | 0.44 | 0.0308 | 0.352 | 0.0176 | 0.0396 | 0.44271 | 0.0308 | 0.352 | 0.0176 | 0.042308 | нд | 0.44 | нд | 0 | нд | 0 | 0.44 | 0.44271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-250кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 | G_prj_109108_49697 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34229 | 0.023926 | 0.061019 | 0.24131 | 0.016031 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.34229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 | G_prj_109108_49698 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53075 | 0.036685 | 0.065424 | 0.40552 | 0.023126 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.53075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 | G_prj_109108_49699 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53075 | 0.036685 | 0.065424 | 0.40552 | 0.023126 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.53075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТМ-400кВА Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт ТП 2-11 | G_prj_109108_49700 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2787 | 0.01926 | 0.024083 | 0.22382 | 0.011534 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.2787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ 100кВА Ф-9 ПС Шали г.Шали ТП 9-51 | G_prj_109108_49701 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35838 | 0.024762 | 0.057241 | 0.25999 | 0.016391 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.35838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-1 ПС Урус-Мартан с.Гехи ТП 1-42 | G_prj_109108_49702 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3937 | 0.027251 | 0.057711 | 0.29103 | 0.0177 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-8 ПС №84 с. Радужное ТП 8-37 | G_prj_109108_49703 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38183 | 0.027251 | 0.057358 | 0.29103 | 0.006182 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.38183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-18 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 18-45 | G_prj_109108_49704 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39318 | 0.027251 | 0.057241 | 0.29103 | 0.017653 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.39318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-160кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 | G_prj_109108_49705 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39628 | 0.027251 | 0.056653 | 0.29103 | 0.021343 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.39628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КТП с ТМ-100кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-83 | G_prj_109108_49706 | з | 2015 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35702 | 0.024762 | 0.056653 | 0.25999 | 0.015617 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.35702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ТП Ф-2, ПС «Серноводская», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48129 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.1926 | 0.071556 | 0.83482 | 0.19082 | 0.095408 | 1.1926 | 0.08348 | 0.33393 | 0.71556 | 0.059636 | нд | 1.1926 | нд | 1.1926 | нд | 1.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1926 | 1.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1926 | 1.1926 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ТП Ф-4, ПС «Самашки», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49174 | н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.4877 | 0.55804 | 1.5869 | 1.0463 | 0.29646 | 3.4877 | 0.24414 | 0.97657 | 2.0926 | 0.17438 | нд | 3.4877 | нд | 3.4877 | нд | 3.4877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4877 | 3.4877 | нд | 0 | нд | 0 | 3.4877 | 3.4877 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ТП Ф-1 ПС Красноармейская, Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48357 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 2.2204e-16 | 1.7889 | 0.10733 | 1.2522 | 0.28623 | 0.14311 | 1.7889 | 0.12522 | 0.50089 | 1.0734 | 0.089449 | нд | 1.7889 | нд | 1.7889 | нд | 1.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7889 | 1.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.7889 | 1.7889 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ТП Ф-9, ПС «Курчалой», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49175 | н | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.6548 | 0.42477 | 1.2079 | 0.79644 | 0.22566 | 2.6548 | 0.42477 | 1.2079 | 0.79644 | 0.22566 | нд | 2.6548 | нд | 2.6548 | нд | 2.6548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6548 | 2.6548 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6548 | 2.6548 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ТП Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49176 | н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 4.4409e-16 | 3.9104 | 0.62566 | 1.7792 | 1.1731 | 0.33238 | 3.9104 | 0.62566 | 1.7792 | 1.1731 | 0.33238 | нд | 3.9104 | нд | 3.9104 | нд | 3.9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9104 | 3.9104 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9104 | 3.9104 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ТП Ф-19 ПС «Ойсунгур», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48358 | н | 2017 | 2018 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.1926 | 0.071556 | 0.83482 | 0.19082 | 0.095408 | 1.1926 | 0.08348 | 0.33393 | 0.71556 | 0.059636 | нд | 1.1926 | нд | 1.1926 | нд | 1.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1926 | 1.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.1926 | 1.1926 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ТП Ф-19, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49177 | н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 2.2204e-16 | 1.9552 | 0.31283 | 0.88961 | 0.58656 | 0.16619 | 1.9552 | 0.13686 | 0.54745 | 1.1731 | 0.097769 | нд | 1.9552 | нд | 1.9552 | нд | 1.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9552 | 1.9552 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9552 | 1.9552 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ТП Ф-3, ПС «№ 84», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48359 | н | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.6548 | 0.15929 | 1.8584 | 0.42477 | 0.21238 | 2.6548 | 0.15929 | 1.8584 | 0.42477 | 0.21238 | нд | 2.6548 | нд | 2.6548 | нд | 2.6548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6548 | 2.6548 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6548 | 2.6548 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ТП Ф-8, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49178 | н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.6069 | 0.41711 | 1.1861 | 0.78208 | 0.22159 | 2.6069 | 0.18248 | 0.72994 | 1.5641 | 0.13035 | нд | 2.6069 | нд | 2.6069 | нд | 2.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6069 | 2.6069 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6069 | 2.6069 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ТП Ф-8,ПС «Знаменская», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48360 | н | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 5.3096 | 0.31858 | 3.7167 | 0.84954 | 0.42477 | 5.3096 | 0.31858 | 3.7167 | 0.84954 | 0.42477 | нд | 5.3096 | нд | 5.3096 | нд | 5.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3096 | 5.3096 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.3096 | 5.3096 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ТП Ф-11, ПС «Красноармейская», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48361 | н | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.6548 | 0.42477 | 1.2079 | 0.79644 | 0.22566 | 2.6548 | 0.18584 | 0.74334 | 1.5929 | 0.13274 | нд | 2.6548 | нд | 2.6548 | нд | 2.6548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6548 | 2.6548 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6548 | 2.6548 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ТП Ф-19 ПС «Гудермес», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_49179 | н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 4.4409e-16 | 3.9104 | 0.62566 | 1.7792 | 1.1731 | 0.33238 | 3.9104 | 0.62566 | 1.7792 | 1.1731 | 0.33238 | нд | 3.9104 | нд | 3.9104 | нд | 3.9104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9104 | 3.9104 | нд | 0 | нд | 0 | 3.9104 | 3.9104 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ТП Ф-18, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48362 | н | 2018 | 2020 | 2018 | нд | нд | 0 | 1.9911 | 0.31858 | 0.90595 | 0.59733 | 0.16924 | 1.9911 | 0.13938 | 0.55751 | 1.1947 | 0.09955 | нд | 1.9911 | нд | 1.9911 | нд | 1.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9911 | 1.9911 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9911 | 1.9911 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ТП Ф-3, ПС «Шали», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48363 | н | 2018 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0 | 1.9911 | 0.11947 | 1.3938 | 0.31858 | 0.15929 | 1.9911 | 0.11947 | 1.3938 | 0.31858 | 0.15929 | нд | 1.9911 | нд | 1.9911 | нд | 1.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9911 | 1.9911 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 1.9911 | 1.9911 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ТП Ф-5, ПС "Курчалой", Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48364 | н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 2.6069 | 0.15642 | 1.8248 | 0.41711 | 0.20855 | 2.6069 | 0.15642 | 1.8248 | 0.41711 | 0.20855 | нд | 2.6069 | нд | 2.6069 | нд | 2.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6069 | 2.6069 | нд | 0 | нд | 0 | 2.6069 | 2.6069 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ТП Ф-1, ПС «Саясан», Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48365 | н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.2586 | 0.19552 | 2.2811 | 0.52138 | 0.26069 | 3.2586 | 0.22811 | 0.91242 | 1.9552 | 0.16293 | нд | 3.2586 | нд | 3.2586 | нд | 3.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2586 | 3.2586 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2586 | 3.2586 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ТП Ф-8, ПС "Шелковская", Монтаж КТП с ТМ с устройством фундаментов и установкой оборудования для КТП | F_prj_109108_48366 | н | 2020 | 2021 | 2020 | нд | нд | 0 | 3.2586 | 0.19552 | 2.2811 | 0.52138 | 0.26069 | 3.2586 | 0.19552 | 2.2811 | 0.52138 | 0.26069 | нд | 3.2586 | нд | 3.2586 | нд | 3.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2586 | 3.2586 | нд | 0 | нд | 0 | 3.2586 | 3.2586 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Производственно-административное здание | F_prj_109108_5385 | и | 2012 | 2021 | 2021 | нд | нд | 210.6579 | 358.0059 | 17.7597 | 297.3218 | 16.064 | 26.8603 | 358.0059 | 37.6461 | 279.4492 | 13.3815 | 27.529 | нд | 147.348 | нд | 146.348 | нд | 146.3819 | 1 | 0.96613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.348 | 146.3819 | нд | 0 | нд | 0 | 146.348 | 146.3819 | Корректировка объема капитальных вложений по факту выполнения работ в 2015 году
1.4 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_47889 | п | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 1.5263 | 0.10684 | 1.221 | 0.061052 | 0.13737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.5263 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5263 | 1.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-3 ПС Гудермес-Город с.Шуани L-5,68км с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49455 | с | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 4.7829 | 0.33481 | 3.8264 | 0.19132 | 0.43047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.7829 | нд | 0 | нд | 0 | 4.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект исключен из проекта ИПР
1.4 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-1 с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_47412 | п | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.3661 | 0.025627 | 0.29288 | 0.014644 | 0.032949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3661 | нд | 0 | нд | 0 | 0.3661 | 0.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП 10-42 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи L=0,3 км с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_47912 | п | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.16765 | 0.011736 | 0.13412 | 0.0067061 | 0.015089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.16765 | нд | 0 | нд | 0 | 0.16765 | 0.16765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элимбаева, Х.Мусалатова ТП 5- L=1,335 км с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_47916 | п | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.81168 | 0.056818 | 0.64935 | 0.032467 | 0.073051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81168 | нд | 0 | нд | 0 | 0.81168 | 0.81168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП 1-32 Ф-1 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,892 с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_47917 | п | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.49191 | 0.034434 | 0.39353 | 0.019677 | 0.044272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.49191 | нд | 0 | нд | 0 | 0.49191 | 0.49191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП 1-27 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,889 с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_47918 | п | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.55682 | 0.038977 | 0.44545 | 0.022273 | 0.050114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55682 | нд | 0 | нд | 0 | 0.55682 | 0.55682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" ТП 7-3 L=0,186 км с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49215 | с | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.1254 | 0.0087781 | 0.10032 | 0.005016 | 0.011286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.1254 | нд | 0 | нд | 0 | 0.1254 | 0.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" ТП 7-9 L=0,471 км с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49216 | с | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.27359 | 0.019152 | 0.21888 | 0.010944 | 0.024623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27359 | нд | 0 | нд | 0 | 0.27359 | 0.27359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство ВЛ 0,4 кВ Ф-7 ПС "Электроприбор" ТП 7-10 L=0,244 км с монтажом опор и подвеской провода | F_prj_109108_49217 | с | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.14323 | 0.010026 | 0.11458 | 0.005729 | 0.01289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14323 | нд | 0 | нд | 0 | 0.14323 | 0.14323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство Ф-9 ТП-9-38 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик, ТП 9-38 КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл. | F_prj_109108_47923 | п | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 0.24757 | 0.039612 | 0.11141 | 0.074272 | 0.022282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.24757 | нд | 0 | нд | 0 | 0.24757 | 0.24757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.4 | Строительство Ф-24 ПС "Северная" ТП -230 г.Грозный с трансформаторами ТМГ-630/10 -2шт. | F_prj_109108_47924 | п | 2015 | 2017 | нд | нд | нд | 0 | 2.7316 | 0.43706 | 1.2292 | 0.81949 | 0.24585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.7316 | нд | 0 | нд | 0 | 2.7316 | 2.7316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.0297 | 19.1944 | 0 | 0 | 19.1944 | 0 | 200.8763 | 0 | 0 | 200.8763 | 0 | нд | 16.1647 | нд | 0 | нд | 181.6819 | 16.1647 | 16.1647 | 0 | 1.1624 | 0 | 64.3582 | 0 | 43.292 | 0 | 23.1564 | 0 | 16.571 | 0 | 16.571 | 0 | 16.571 | 0 | 181.6819 | нд
1.6 | Оборудование, не входящее в сметы строек | F_prj_109108_5394 | с | 2014 | 2017 | 2015 | нд | нд | 0.84743 | 11.452 | 0 | 0 | 11.452 | 0 | 11.452 | 0 | 0 | 11.452 | 0 | нд | 10.6045 | нд | 0 | нд | 0 | 10.6045 | 10.6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.6 | Приобретение Автогидроподъемника АГП-20Т на базе ГАЗ-3309-2 шт | G_Che8 | з | 2014 | нд | 2018 | нд | нд | 4.9153e-07 | 5.5602 | 0 | 0 | 5.5602 | 0 | 5.5602 | 0 | 0 | 5.5602 | 0 | нд | 5.5602 | нд | 0 | нд | 0 | 5.5602 | 5.5602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.6 | Приобретение ГАЗ-330232 | G_Che9 | з | 2014 | нд | 2018 | нд | нд | 1.1356 | 1.1356 | 0 | 0 | 1.1356 | 0 | 1.1356 | 0 | 0 | 1.1356 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.6 | Приобретение ВАЗ -21703 | G_Che10 | з | 2014 | нд | 2018 | нд | нд | 0.58644 | 0.58644 | 0 | 0 | 0.58644 | 0 | 0.58644 | 0 | 0 | 0.58644 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.2.2.1 | Приобретение автотранспорта и спецтехники в рамках Программы снижения потерь во исполнение Федерального закона от 29.12.2014 № 466-ФЗ, предусматривающего продление особых условий функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности) на территории Северо-Кавказского федерального округа | G_Che16 | н | 2017 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 171.2394 | 0 | 0 | 171.2394 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 171.2394 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 58.2744 | нд | 40.5625 | нд | 22.6896 | нд | 16.571 | нд | 16.571 | нд | 16.571 | нд | 171.2394 | Объект включен в рамках Программы снижения потерь (Федеральный закон от 29.12.2014 № 466-ФЗ)
1.2.2.1 | Приобретение инструмента и средств измерений в рамках Программы снижения потерь во исполнение Федерального закона от 29.12.2014 № 466-ФЗ, предусматривающего продление особых условий функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности) на территории Северо-Кавказского федерального округа | G_Che17 | н | 2017 | нд | 2019 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2801 | 0 | 0 | 9.2801 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2801 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.0838 | нд | 2.7295 | нд | 0.46681 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.2801 | Объект включен в рамках Программы снижения потерь (Федеральный закон от 29.12.2014 № 466-ФЗ)
1.6 | Приобретение прибора С. А 6415, ПТФ-1 милиомметра цифрового,Комплекта измерительного К-540,Микроомметра МКИ-200 | G_Che11 | з | 2014 | нд | 2018 | нд | нд | 0.4602 | 0.4602 | 0 | 0 | 0.4602 | 0 | 0.4602 | 0 | 0 | 0.4602 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | Объект в части объема капитальных вложений не корректируется
1.6 | Измерительные приборы и лабораторное оборудование (приобретение комплекта трассодефектоискателя Поиск-310-2М, прибора для измерения параметров трансформаторов "Коэффициент", цифрового измерителя GEO-416) | G_Che12 | с | 2016 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14548 | 0 | 0 | 0.14548 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14548 | 0 | 0 | 0 | 0.14548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.14548 | 0
1.6 | Приобретение РИСЭ | G_Che13 | с | 2016 | нд | 2018 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 1.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.0169 | Объект включен в проект ИПР для восполнения парка резервных источников снабжения э/э, переданных на территорию Крымского Федерального округа