## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: _____2016____ год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
prj_109108_48405
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская»
(наименование инвестиционного проекта)
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | -
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Увеличение объемов реализации за счет подключения новых потребителей и обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО "Чеченэнерго"
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Чеченская Республика
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Надтеречный р-н
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | нет
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | нет
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | нет
15 | Наличие утвержденной проектной документации | нет
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
18 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 3.64
19 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 3.09
20 | Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта | отсутствует
21 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, а также в схеме и программе развития электроэнергетики Чеченской Республики; | отсутствует

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
[10 empty] | Год раскрытия информации: _____2016____ год | [15 empty] | от «__» _____ 201_ г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
prj_109108_48405
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | 2019 |  | 1 |  | СИП 4х35 |  | ВЛ |  | 3.42 |  |  |  |  | СВ-95

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: _____2016____ год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
prj_109108_48405
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Увеличение объемов реализации за счет подключения новых потребителей и обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | обеспечит надежность и качество электроснабжения потребителей ЧР, позволит обеспечить подключение новых потребителей и повысить реализацию электрической энергии, что в свою очередь приведет к увеличению реализации электрической энергии и получению дополнительной выручки от реализации электроэнергии.
3 | Описание состава объектов ивнестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Строительство ВЛ с установкой опор и подвеской проводов протяженностью 3,42 км.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 0.90351
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | -
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Коллективное письмо от жит-й. с.Знаменское, ул.Виноградная, Вход №19-73 от 26.06.15г.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2019
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2020
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | проектирование

## 5. Показатели ИП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2016 год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
prj_109108_48405
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта
| доходность |  | срок окупаемости
| Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV), млн рублей | Внутренняя норма доходности (IRR), % | простой | дискон- тированный
| -0.4366 | 19% | 8 | Неокупаем
и

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: _____2016____ год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
prj_109108_48405
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 20.03.2019 г. | 20.03.2019 г. | [5 empty] | 0
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | 20.04.2019 г | 20.04.2019 г | 20.04.2021 г | 20.04.2021 г |  |  |  | 0
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | 30.05.2019 г. | 30.05.2019 г. | 30.05.2021 г. | 30.05.2021 г. |  |  |  | 0
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | 05.06.2019 г | 05.06.2019 г | 05.06.2021 г | 05.06.2021 г |  |  |  | 0
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 05.07.2019 г. | 05.07.2019 г. | 05.07.2021 г. | 05.07.2021 г. |  |  |  | 0
2.1. | Закупка основного оборудования | нет | нет
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 11.07.2019 г | 11.09.2019 г
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 06.07.2019 г | 10.07.2019 г | [5 empty] | 0
3.1. | Поставка основного оборудования | нет | нет
3.2. | Монтаж основного оборудования | нет | нет
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | не требуются | не требуются
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 20.10.2019 г. | 20.10.2019 г. | [5 empty] | 0
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 15.10.2019 г. | 15.10.2019 г. | [5 empty] | 0
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | [5 empty] | 0
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 30.10.2019 г. | 30.10.2019 г. | [5 empty] | 0
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 25.10.2019 г. | 25.10.2019 г. | [5 empty] | 0

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: _____2016____ год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
prj_109108_48405
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План (факт) 2018 года | Год 2019 |  |  |  | Год 2020 |  |  |  | Год 2021 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015года | по состоянию на 01.01.2016года |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 3.64 |  | 3.64 | 3.64 |  | 0 |  |  |  | 3.64 | 4 | [6 empty] | 3.64
1.1 | федерального бюджета | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 3.64 |  | 3.64 | 3.64 |  | 0 |  |  |  | 3.64 | 4 | [6 empty] | 3.64
1.4 | платы за технологическое присоединение | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
1.5 | иных источников финансирования |  |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 3.09 |  | 3.09 | 3.09 | 0 | 3.09 | [11 empty] | 3.09
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0.19 |  | 0.19 | 0.19 | 0 | 0.19 | [11 empty] | 0.19
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 2.16 |  | 2.16 | 2.16 | 0 | 2.16 | [11 empty] | 2.16
2.3 | оборудование | 0.49 |  | 0.49 | 0.49 | 0 | 0.49 | [11 empty] | 0.49
2.4 | прочие затраты | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | [11 empty] | 0.25
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 3.42 |  |  |  |  | 3.42 | [11 empty] | 3.42
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
3.7 | Другое3) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 3.42 |  |  |  |  | 3.42 | [11 empty] | 3.42
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
4.7 | Другое3) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 3.09 |  |  |  |  | 3.09 | [11 empty] | 3.09
5.2 | МВт | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
5.3 | МВ×А | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
5.4 | Мвар | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
5.5 | км | 3.42 |  |  |  |  | 3.42 | [11 empty] | 3.42
5.6 | другое3) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
7.4 | линий электропередачи, км | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0
7.5 | другое3) | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Год раскрытия информации: _____2016____ год
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чеченэнерго"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
prj_109108_48405
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская»
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская»
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ЧР,Надтеречный район
Тип проекта | Строительство
Вводимая мощность (в том числе прирост)
Срок ввода объекта | 2019
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | проектирование
Сметная стоимость проекта в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 3.64
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | УСР
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | -
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | -
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | -
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | -
% от сметной стоимости проекта | -
оплачено по договору, млн. руб. | -
освоено по договору, млн. руб. | -
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | -
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | -
% от сметной стоимости проекта | -
оплачено по договору, млн. руб. | -
освоено по договору, млн. руб. | -
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | -
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. | -
% от сметной стоимости проекта | -
оплачено по договору, млн. руб. | -
освоено по договору, млн. руб. | -
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | АО "Чеченэнерго"
- проектно-изыскательские организации | -
- технические агенты | -
- подрядчики | -
- поставщики основного оборудования | -
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | возможна реализация в установленный срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | -
- выявленные нарушения договоров подряда, | -
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам, | -
- предписания надзорных органов, | -
- дефицит источников финансирования и др., | -
- другое (расшифровать) | -