## Раздел 1
Приложение № 3
к изменениям, которые вносятся в приказы
Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114
"Об утверждении формы инвестиционной
программы субъектов электроэнергетики,
в уставных капиталах которых участвует
государство, и сетевых организаций"
и от 5 апреля 2013 г. № 185 «Об утверждении формы
опубликования в сети Интернет решения
об утверждении инвестиционной программы
субъекта электроэнергетики»
"Приложение № 2.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Краткое описание инвестиционной программы
АО "Чеченэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016-2020 гг.
период реализации инвестиционной программы
Генеральный директор
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
________________________ Ю.В. Зайцев
«___»________ 20__ года
М.П.
Раздел 1. Краткое описание инвестиционной программы (месторасположение объектов, используемое топливо и технические характеристики инвестиционных проектов)
№ п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Федеральные округа, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики | [8 empty] | Используемое топливо
[6 empty] | Мощность |  |  | Протяженность линий электропередачи |  |  | Высшее проектное (рабочее) напряже-ние, кВ | Выработка, млн кВтч | Другое4)
[6 empty] | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп5) | км ВЛ 2-цеп5) | км КЛ5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| Итого, по всему АО "Чеченэнерго", в т.ч.: | [5 empty] | 110.8 | 0 | 219.297 | 0 | 0
1 | ТПиР, в т.ч. | [5 empty] | 8 | 0 | 66.534 | 0 | 0
| ТП, в т.ч. | [5 empty] | 0 | 0 | 8.518 | 0 | 0
льготники
прочее ТП
Прочее ТПиР
2 | Новое строительство | [5 empty] | 102.8 | 0 | 152.763 | 0 | 0
| ТП, в т.ч. | [5 empty] | 0 | 0 | 4.272 | 0 | 0
льготники
прочее ТП
Прочее новое строительство
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 66.534 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" (погашение КЗ) | prj_109108_48000 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | приборы учета электроэнергии - 6 шт; проверка 11 трансформаторов тока и 5 трансформаторов напряжения
2 | Комплексная система учета электроэнергии Ачхой-Мартановских РЭС | prj_109108_48999 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | счетчик однофазный "Каскад-200 МТ"-108 шт.
3 | Комплексная система учета электроэнергии Урус-Мартановских РЭС | prj_109108_49000 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | счетчик однофазный "Каскад-200 МТ"-113 шт.
4 | Комплексная система учета электроэнергии Шатойских РЭС | prj_109108_49001 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | счетчик однофазный "Каскад-200 МТ"-108 шт.
5 | Комплексная система учета электроэнергии Веденских РЭС | prj_109108_48000 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | счетчик однофазный "Каскад-200 МТ"-108 шт.
6 | Комплексная система учета электроэнергии Шалинских РЭС | prj_109108_49003 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | счетчик однофазный "Каскад-200 МТ"-108 шт.
7 | Комплексная система учета электроэнергии Грозненских РЭС | prj_109108_49004 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | счетчик однофазный "Каскад-200 МТ"-108 шт.
8 | Комплексная система учета электроэнергии Ножай-Юртовских РЭС | prj_109108_49005 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | счетчик однофазный "Каскад-200 МТ"-114 шт.
9 | Комплексная система учета электроэнергии Гудермесских РЭС | prj_109108_49006 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | счетчик однофазный "Каскад-200 МТ"-108 шт.
10 | Комплексная система учета электроэнергии Шелковских РЭС | prj_109108_49007 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | счетчик однофазный "Каскад-200 МТ"-108 шт.
11 | Комплексная система учета электроэнергии Надтеречных РЭС | prj_109108_49008 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | счетчик однофазный "Каскад-200 МТ"-108 шт.
12 | Комплексная система учета электроэнергии Наурских РЭС | prj_109108_49009 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | счетчик однофазный "Каскад-200 МТ"-108 шт.
13 | Комплексная система учета электроэнергии Курчалоевских РЭС | prj_109108_49010 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | счетчик однофазный "Каскад-200 МТ"-108 шт.
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/10 кВ "Наурская" | prj_109108_48224 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Наурский р-н ст.Наурская |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Шкаф АЧР с устройством автоматической разгрузки по частоте и напряжению "Сириус-2-РЧН-5А-220В-И1" - 1 комплект
15 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/10 кВ "Алпатово" | prj_109108_48225 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Наурский р-н с.Алпатово |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Шкаф АЧР с устройством автоматической разгрузки по частоте и напряжению "Сириус-2-РЧН-5А-220В-И1" - 1 комплект
16 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/10 кВ "Самашки" | prj_109108_48226 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н с.Самашки |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Шкаф АЧР с устройством автоматической разгрузки по частоте и напряжению "Сириус-2-РЧН-5А-220В-И1" - 1 комплект
17 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/6 кВ "Гудермес" | prj_109108_48227 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Г.Гудермес |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Шкаф АЧР с устройством автоматической разгрузки по частоте и напряжению "Сириус-2-РЧН-5А-220В-И1" - 1 комплект
1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Северная" | prj_109108_49011 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | шкафы ССПИ-1 комплект;
19 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "ГРП" | prj_109108_49012 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | шкафы ССПИ-1 комплект
20 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Восточная" | prj_109108_49013 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | шкафы ССПИ-1 комплект
21 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС"№84" | prj_109108_49014 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | шкафы ССПИ-1 комплект
22 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ЦУС Чеченэнерго | prj_109108_49015 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | основной диспетчерский щит в ЦДС-1 комплект кроссовое оборудование-1 комплект ; дополнительное оборудование для шкафов ССПИ-2 комплекта;
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5. | Прочее |  |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 58.016 | 0 | 0
23 | Реконструкция ПС 110/35/27,5 кВ "Гудермес-Тяговая" | prj_109108_46985 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Г.Гудермес |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Швеллеры:№14 сталь-Ст3пс-0,123 т.; электрообогреватель ПЭТ-4-44 шт.; выключатели автоматические АП50Б 2МТ У3 1-63А-4 шт.
24 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган L- 0,227 км | prj_109108_50009 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Гелдаган |  | 0 |  | 0.227
25 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой L- 0,349 км | prj_109108_49656 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Курчалой |  | 0 |  | 0.349
26 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» | prj_109108_48124 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Грозненский р-н |  | 0 |  | 1.64
27 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» | prj_109108_49158 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Грозненский р-н |  | 0 |  | 1.62
28 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-14, ПС «№ 84» | prj_109108_48367 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | г.Грозный |  | 0 |  | 1.21
29 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-19, ПС «Горец» | prj_109108_48368 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 0 |  | 1.86
30 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-1, ПС «Саясан» | prj_109108_48369 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ножай-Юртовский р-н |  | 0 |  | 0.96
31 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ Ф-1 ПС «Шали» | prj_109108_48370 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Шалинский р-он |  | 0 |  | 1.18
32 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» | prj_109108_48371 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Надтеречный р-н |  | 0 |  | 0.26
33 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» | prj_109108_48372 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Веденский р-н |  | 0 |  | 1.27
34 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-4 L-0,088км | prj_109108_47195 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Центарой |  | 0 |  | 0.088
35 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-36 L- 0,58км | prj_109108_49661 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Центарой |  | 0 |  | 0.58
36 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-2 L- 0,713км | prj_109108_47194 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Центарой |  | 0 |  | 0.713
37 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-5 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 5-4 L-0,216км | prj_109108_50011 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Центарой |  | 0 |  | 0.216
38 | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 ПС Махкеты с.Махкеты ТП 2-33 L- 1,04 км | prj_109108_49662 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Махкеты |  | 0 |  | 1.04
39 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-8 ПС Курчалой с. Майртуп ТП 8-1 L- 0,353 км | prj_109108_50010 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Майртуп |  | 0 |  | 0.353
40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» | prj_109108_48373 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Грозненский р-н |  | 0 |  | 5.14
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» | prj_109108_49159 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Грозненский р-н |  | 0 |  | 3.97
42 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-6, ПС «Холодильник» | prj_109108_48374 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | г.Грозный |  | 0 |  | 4.82
43 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-8, ПС «Горец» | prj_109108_49160 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 0 |  | 2.85
44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-19, ПС «Горец» | prj_109108_48375 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 0 |  | 5.26
45 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 ПС Красноармейская | prj_109108_48376 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 0 |  | 5.46
46 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-6, ПС "Катыр-Юрт" | prj_109108_49161 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 0 |  | 3.98
47 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС «Шали» | prj_109108_48377 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Шалинский р-он |  | 0 |  | 2.43
48 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» | prj_109108_48378 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Надтеречный р-н |  | 0 |  | 2.74
49 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» | prj_109108_48379 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Веденский р-н |  | 0 |  | 2.71
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" | prj_109108_48380 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Шатойский р-н |  | 0 |  | 2.87
51 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Итум-Кали» | prj_109108_48381 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Итум-Калинский р-н |  | 0 |  | 2.22
52 | Реконструкция Ф-3, ПС «№ 84», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48382 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Грозненский р-н |  | 1 |  | 0
53 | Реконструкция Ф-3, ПС «Октябрьская», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_49162 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Грозненский р-н |  | 1 |  | 0
54 | Реконструкция ТП Ф-2, ПС Урус - Мартан, Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48383 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 1 |  | 0
55 | Реконструкция ТП Ф-2, ПС Ачхой - Мартан, Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48384 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 1.25 |  | 0
56 | Реконструкция ТП Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_49164 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 1.25 |  | 0
57 | Реконструкция ТП Ф-1, ПС «Саясан», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48385 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ножай-Юртовский р-н |  | 0.75 |  | 0
58 | Реконструкция ТП Ф-4, ПС «Центарой», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48386 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Веденский р-н |  | 1 |  | 0
59 | Реконструкция ТП Ф-4, ПС "Шатой", Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48387 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Шатойский р-н |  | 0.75 |  | 0
60 | Производственно-административное здание | prj_109108_5385 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | г. Грозный |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | площадь застройки 8130 м2
61 | Оборудование, не входящее в сметы строек | prj_109108_5394 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 16 ед.
62 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет |  | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика
1.6. | Технологическое присоединение | [5 empty] | 0 | 0 | 8.518
63 | Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Северная"-ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | prj_109108_47928 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | г.Грозный |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 потребитель; 1) ТТ-типа ТОЛ-10; 2) ПУ типа Меркурий-230 ART - 00PQRSIDN; 3) КИП; 4) Провод ПВС-1х2,5; 5) МИРТ-811А; 6) Блок питанияDelta DRC -12V60W1A-AC100-240V
64 | Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Цемзавод" - ЗАО "ИСТ "Казбек" (договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) | prj_109108_47929 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Шалинский р-н с.Чири-Юрт |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 потребитель; 1) Монтаж новой линейной ячейки на II СШ 35 кВ ПС 110 Цемзавод с вакуумным выключателем.. 2) Организация расчетного учета э.э. II СШ 35 кВ ПС 110 Цемзавод с применением приборов учета э.э. класса точности 0,5S 3) интеграция с АИИС КУЭ ОАО "Чеченэнерго" с организацией ежедневной передачи результатов измерения,
65 | Технологичесоке присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго"- ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | prj_109108_47930 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | г.Грозный |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1 потребитель; 1) ПУ типа Меркурий-230 ART - 00PQRSIDN; 2) КИП; 3) Провод ПВС-1х2,5; 4) МИРТ-811А; 5) Блок питанияDelta DRC -12V60W1A-AC100-240V
66 | Реконструкция ВЛ 0,4-6/10 кВ, резерв для технологического присоединения льготной группы потребителей (до 15 кВ) | prj_109108_4237 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 8.518 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ : опоры СВ-110, провод АС-50 , протяженность 1,67 км. В 3 провода; ВЛ 0,4 кВ : опоры СВ-95, провод СИП, протяженность 2,21 км. В 1 провод; 83 потребителя
2. | Новое строительство |  |  |  |  | 0 | 102.8 | 0 | 152.763 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 0 | 102.8 | 0 | 148.491 | 0
67 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | prj_109108_7098 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | г. Гудермес |  | 50 |  | 0.27
68 | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | prj_109108_46988 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | п. Черноречье. Г.Грозный |  | 32 |  | 3.19
69 | Строительство ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км | prj_109108_47885 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Чечен-Аул |  | 0 |  | 0.423
70 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,292км | prj_109108_49681 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | пос.Долинский |  | 0 |  | 0.292
71 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,618км | prj_109108_49682 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | пос.Долинский |  | 0 |  | 0.618
72 | Строительство ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт L-2,769 | prj_109108_49456 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Кади-Юрт |  | 0 |  | 2.769
73 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное L-0,852км | prj_109108_49457 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Радужное |  | 0 |  | 0.852
74 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" с.Ойсунгур протяжен. 6,5 км. | prj_109108_50031 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Ойсунгур |  | 0 |  | 6.5
75 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-14, ПС «№ 84» | prj_109108_48127 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | г.Грозный |  | 0 |  | 3.41
76 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-10, ПС «Урус - Мартан -1» | prj_109108_48388 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Грозненский р-н |  | 0 |  | 1.44
77 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-19 ПС «Гудермес» | prj_109108_49180 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Грозненский р-н |  | 0 |  | 0.27
78 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ Ф-19 ПС «Ойсунгур» | prj_109108_48389 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Гудермесский р-н |  | 0 |  | 3.14
79 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-2, ПС «Ачхой - Мартан» | prj_109108_48390 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 0 |  | 1.37
80 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан» | prj_109108_49165 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 0 |  | 1.57
81 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-2, ПС «Урус - Мартан» | prj_109108_49166 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 0 |  | 3.55
82 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-8, ПС «Шелковская» | prj_109108_48391 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Шелковской р-н |  | 0 |  | 1.24
83 | Строительство ВЛ-10 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская» | prj_109108_48392 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 0 |  | 1.33
84 | Строительство ВЛ-10 кВ, Ф-18, ПС «Горец» | prj_109108_48393 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 0 |  | 0.2
85 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" | prj_109108_48394 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Шатойский р-н |  | 0 |  | 1.17
86 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-1, ПС «Итум-Кали» | prj_109108_48395 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Итум-Калинский р-н |  | 0 |  | 1.03
87 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. | prj_109108_47901 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Майртуп |  | 0 |  | 0.518
88 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. | prj_109108_47904 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Алхазурово |  | 0 |  | 0.177
89 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- пр.1,0 км. | prj_109108_47906 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Чечен-Аул |  | 0 |  | 1.699
90 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт | prj_109108_47914 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Шаами-Юрт |  | 0 |  | 0.574
91 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 L- 0,849 км. | prj_109108_49684 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | пос.Долинский |  | 0 |  | 0.849
92 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 L- 0,261 км. | prj_109108_49685 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | пос.Долинский |  | 0 |  | 0.261
93 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-20 L- 0,327 км. | prj_109108_49686 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | пос.Долинский |  | 0 |  | 0.327
94 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 L-1,288 км | prj_109108_49458 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | пос.Долинский |  | 0 |  | 1.288
95 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-49 L- 0,105км | prj_109108_49459 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Центарой |  | 0 |  | 0.105
96 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-19 L-1,733км | prj_109108_49460 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Центарой |  | 0 |  | 1.733
97 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-16 L- 0,12км | prj_109108_47262 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Центарой |  | 0 |  | 0.12
98 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-11 L-0,463км | prj_109108_49687 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Центарой |  | 0 |  | 0.463
99 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-27 L-0,77км | prj_109108_49688 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Центарой |  | 0 |  | 0.77
100 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-22 L-0,65км | prj_109108_49689 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Центарой |  | 0 |  | 0.65
101 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Итум-Кали с.Ведучи ТП 3-7 L- 0,3 км | prj_109108_49690 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Ведучи |  | 0 |  | 0.3
102 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное ТП 8-37 L- 0,3 км | prj_109108_49691 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Радужное |  | 0 |  | 0.3
103 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Гехи-Чу ТП 10-65 L- 0,178км | prj_109108_49692 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Гехи-Чу |  | 0 |  | 0.178
104 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-11 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 11-27 L- 0,122км | prj_109108_49693 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | сю.Алхан-Юрт |  | 0 |  | 0.122
105 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-19 ПС Горец с.Гойты ТП 19-71 L- 0,343км | prj_109108_49694 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Гойты |  | 0 |  | 0.343
106 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-9 ПС Шали, г.Шали ТП 9-51, L-0,476 км. | prj_109108_49695 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | г.Шали |  | 0 |  | 0.476
107 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-22 , L-0,243км. | prj_109108_49696 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Новые Атаги |  | 0 |  | 0.243
108 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-31 , L- 0,208км. | prj_109108_49461 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Новые Атаги |  | 0 |  | 0.208
109 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-18 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 18-45 , L- 0,177км. | prj_109108_49462 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | г.Урус-Мартан |  | 0 |  | 0.177
110 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-19 L- 1,826 км | prj_109108_49463 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Бачи-Юрт |  | 0 |  | 1.826
111 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 L- 0,11 км | prj_109108_49464 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Гелдаган |  | 0 |  | 0.11
112 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Братская с. Братское ТП 3-11 L- 1,5 км | prj_109108_49465 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Братское |  | 0 |  | 1.5
113 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Урус - Мартан» | prj_109108_49167 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 0 |  | 8.32
114 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-19 ПС «Ойсунгур» | prj_109108_48398 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Гудермесский р-н |  | 0 |  | 2.77
115 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС "Шали" | prj_109108_49168 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Шалинский р-он |  | 0 |  | 6.17
116 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Ачхой - Мартан» | prj_109108_48399 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 0 |  | 2.33
117 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-9, ПС «Курчалой» | prj_109108_49169 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Курчалоевский р-н |  | 0 |  | 4.81
118 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-19 ПС «Гудермес» | prj_109108_49170 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Гудермесский р-н |  | 0 |  | 10.84
119 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская» | prj_109108_48400 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 0 |  | 4.68
120 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Самашки» | prj_109108_49171 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 0 |  | 9.96
121 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Курчалой» | prj_109108_48401 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Курчалоевский р-н |  | 0 |  | 6.14
122 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 ПС "Саясан» | prj_109108_48402 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ножай-Юртовский р-н |  | 0 |  | 2.65
123 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС «Самашки» | prj_109108_49172 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 0 |  | 8.21
124 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Шелковская» | prj_109108_48403 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Шелковской р-н |  | 0 |  | 8.44
125 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Ачхой - Мартан» | prj_109108_48404 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 0 |  | 2.64
126 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-10, ПС «Урус - Мартан -1» | prj_109108_49173 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 0 |  | 8.48
127 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» | prj_109108_48405 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Надтеречный р-н |  | 0 |  | 3.42
128 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Серноводская» | prj_109108_48406 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 0 |  | 3.18
129 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Махкеты» | prj_109108_48407 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Веденский р-н |  | 0 |  | 2.84
130 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" | prj_109108_48408 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Шатойский р-н |  | 0 |  | 2.66
131 | Строительство Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | prj_109108_47922 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | х.Уми-Чу |  | 0.1 |  | 0
132 | Строительство Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | prj_109108_47925 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Чечен-Аул |  | 0.16 |  | 0
133 | Строительство КТПН с ТМ-250кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 | prj_109108_49697 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | пос.Долинский |  | 0.25 |  | 0
134 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 | prj_109108_49698 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | пос.Долинский |  | 0.4 |  | 0
135 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 | prj_109108_49699 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | пос.Долинский |  | 0.4 |  | 0
136 | Строительство ТМ-400кВА Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт ТП 2-11 | prj_109108_49700 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Кади-Юрт |  | 0.4 |  | 0
137 | Строительство КТП с ТМ 100кВА Ф-9 ПС Шали г.Шали ТП 9-51 | prj_109108_49701 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | г.Шали |  | 0.1 |  | 0
138 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-1 ПС Урус-Мартан с.Гехи ТП 1-42 | prj_109108_49702 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Гехи |  | 0.16 |  | 0
139 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-8 ПС №84 с. Радужное ТП 8-37 | prj_109108_49703 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Радужное |  | 0.16 |  | 0
140 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-18 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 18-45 | prj_109108_49704 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | г.Урус-Мартан |  | 0.16 |  | 0
141 | Строительство КТП с ТМ-160кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 | prj_109108_49705 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Гелдаган |  | 0.16 |  | 0
142 | Строительство КТП с ТМ-100кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-83 | prj_109108_49706 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Гелдаган |  | 0.1 |  | 0
143 | Строительство ТП Ф-2, ПС «Серноводская», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48129 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 0.5 |  | 0
144 | Строительство ТП Ф-4, ПС «Самашки», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_49174 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 1.25 |  | 0
145 | Строительство ТП Ф-1 ПС Красноармейская, Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48357 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 0.75 |  | 0
146 | Строительство ТП Ф-9, ПС «Курчалой», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_49175 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Курчалоевский р-н |  | 1 |  | 0
147 | Строительство ТП Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_49176 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 1.5 |  | 0
148 | Строительство ТП Ф-19 ПС «Ойсунгур», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48358 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Гудермесский р-н |  | 0.5 |  | 0
149 | Строительство ТП Ф-19, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_49177 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 0.75 |  | 0
150 | Строительство ТП Ф-3, ПС «№ 84», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48359 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Грозненский р-н |  | 1 |  | 0
151 | Строительство ТП Ф-8, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_49178 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 1 |  | 0
152 | Строительство ТП Ф-8,ПС «Знаменская», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48360 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Надтеречный р-н |  | 2.5 |  | 0
153 | Строительство ТП Ф-11, ПС «Красноармейская», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48361 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 1 |  | 0
154 | Строительство ТП Ф-19 ПС «Гудермес», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_49179 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Гудермесский р-н |  | 1.5 |  | 0
155 | Строительство ТП Ф-18, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48362 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 0.75 |  | 0
156 | Строительство ТП Ф-3, ПС «Шали», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48363 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Шалинский р-он |  | 0.75 |  | 0
157 | Строительство ТП Ф-5, ПС "Курчалой", Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48364 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Курчалоевский р-н |  | 1 |  | 0
158 | Строительство ТП Ф-1, ПС «Саясан», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48365 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ножай-Юртовский р-н |  | 1.25 |  | 0
159 | Строительство ТП Ф-8, ПС "Шелковская", Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48366 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Шелковской р-н |  | 1.25 |  | 0
2.3. | Технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.272 | 0 | 0
160 | Строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до проектируемой ПС 110/10 кВ НПЗ (технологическое присоединение ОАО НК "Роснефть") | prj_109108_47168 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | г. Гудермес |  | 0 |  | 2.797 |  |  |  |  | 1 потребитель
161 | Строительство отпайки ЛЭП 35 кВ от опоры № 133 ВЛ 35 кВ ПС Шатой-ПС Итум-Кале до проектируемой ПС 35/10 кВ | prj_109108_50015 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Итум-Кала |  | 0 |  | 0.113 |  |  |  |  | 1 потребитель
162 | Строительство ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | prj_109108_47931 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с. Дачу-Барзой |  | 0 |  | 0.6 |  |  |  |  | 1 потребитель
163 | Строительство ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | prj_109108_47932 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с. Ярыш-Марды |  | 0 |  | 0.53 |  |  |  |  | 1 потребитель
164 | Строительство ЛЭП-6 кВ. 70м. АС -35 для ТП детского супермаркета "Мега" г,Гудермес ул. 84 Морской бригады,50 ( договор № 948 от 22.12.2014) | prj_109108_47933 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | г.Гудермес |  | 0 |  | 0.07 |  |  |  |  | 1 потребитель
165 | Строительство ЛЭП -10 кВ. L=50м для ТП Средняя общеобразовательная школа с.Катар-Юрт Ачхой-Мартановского р-на( договор № 363 от 30.04.2014 г.) | prj_109108_47934 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Катар-Юрт |  | 0 |  | 0.05 |  |  |  |  | 1 потребитель
166 | Строительство ЛЭП -0.4 кВ. для ТП Гатаевой С.М.- Стоматологическая клиника г.Грозный ул.Заветы Ильича ( доп.соглашение от 30.12.2014 г. к договору №654 от 01.09.2014 г.) | prj_109108_47935 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | г.Грозный |  | 0 |  | 0.025 |  |  |  |  | 1 потребитель
167 | Строительство отпайки 0.4 кВ. L=87м для ТП частного дома г.Грозный ул.ХанкальскаяЧагаев А.П. ( договор № 977 от 26.12.2014 г.) | prj_109108_47936 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | г.Грозный |  | 0 |  | 0.087 |  |  |  |  | 1 потребитель

## Раздел 2
Раздел 2. Краткое описание инвестиционной программы (сроки и обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов)
№ п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта |  | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации8) |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2016, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2016, % | Обоснование необходимости реализации проекта | [5 empty] | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта3)
|  |  |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Наличие утвержденной проектной документации (+;-)9) | Наличие положитель-ного заключения экспертизы проектной документа-ции (+;-)10) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+;-)11) | Разрешение на строи- тельство (+;-)12) |  |  | решаемые задачи1) | договор об осуществ-лении технологи-ческого присоеди-нения6) | Объект предусмотрен схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в 2014 году | Объект предусмотрен схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденными в 2014 году |  | Основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные программы) | доходность |  | срок окупаемости
[15 empty] | реквизиты решения органа исполни-тельной власти | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой |  | Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV), млн рублей | Внутренняя норма доходности (IRR), % | простой | дискон- тирован-ный
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Итого, по всему АО "Чеченэнерго", в т.ч.:
ТПиР, в т.ч.
ТП, в т.ч.
льготники
прочее ТП
Прочее ТПиР
Новое строительство
ТП, в т.ч.
льготники
прочее ТП
Прочее новое строительство
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" (погашение КЗ) | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48000 | 2015 | 2017 | + | - | - | - | 100% | 100% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | 0 | 0 | 0 | 0 | Для получения акта соответствия АИИСКУЭ техническим требованиям оптового рынка электроэнергии в соответствии с действующимм регламентами НП "Совет рынка" (письмо НП "Совет рынка" № СР-02/15-1010 от 13.03.2015г.) | 0 | 0% | 0 | 0
2 | Комплексная система учета электроэнергии Ачхой-Мартановских РЭС | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48999 | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0% | 0% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | -0.21162 | 18% | 8 | Неокупаем
3 | Комплексная система учета электроэнергии Урус-Мартановских РЭС | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49000 | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0% | 0% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | -0.22984 | 17% | 8 | Неокупаем
4 | Комплексная система учета электроэнергии Шатойских РЭС | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49001 | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0% | 0% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | -0.21162 | 18% | 8 | Неокупаем
5 | Комплексная система учета электроэнергии Веденских РЭС | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48000 | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0% | 0% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | -0.21162 | 18% | 8 | Неокупаем
6 | Комплексная система учета электроэнергии Шалинских РЭС | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49003 | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0% | 0% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | -0.21162 | 18% | 8 | Неокупаем
7 | Комплексная система учета электроэнергии Грозненских РЭС | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49004 | 2019 | 2019 | - | - | - | - | 0% | 0% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | -0.21162 | 18% | 8 | Неокупаем
8 | Комплексная система учета электроэнергии Ножай-Юртовских РЭС | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49005 | 2020 | 2020 | - | - | - | - | 0% | 0% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | -0.19717 | 18% | 8 | Неокупаем
9 | Комплексная система учета электроэнергии Гудермесских РЭС | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49006 | 2020 | 2020 | - | - | - | - | 0% | 0% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | -0.21162 | 18% | 8 | Неокупаем
10 | Комплексная система учета электроэнергии Шелковских РЭС | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49007 | 2020 | 2020 | - | - | - | - | 0% | 0% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | -0.21162 | 18% | 8 | Неокупаем
11 | Комплексная система учета электроэнергии Надтеречных РЭС | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49008 | 2020 | 2020 | - | - | - | - | 0% | 0% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | -0.21162 | 18% | 8 | Неокупаем
12 | Комплексная система учета электроэнергии Наурских РЭС | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49009 | 2020 | 2020 | - | - | - | - | 0% | 0% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | -0.21162 | 18% | 8 | Неокупаем
13 | Комплексная система учета электроэнергии Курчалоевских РЭС | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49010 | 2020 | 2020 | - | - | - | - | 0% | 0% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | -0.21162 | 18% | 8 | Неокупаем
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
14 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/10 кВ "Наурская" | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48224 | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 1.776e-14% | 1.776e-14% | Исполнение требований и предписаний надзорных органов | 0 | 0 | 0 | 0 | Предписание РДУ от 09.06.2015 г. | -0.25412 | 17% | 9 | Неокупаем
15 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/10 кВ "Алпатово" | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48225 | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 1.776e-14% | 1.776e-14% | Исполнение требований и предписаний надзорных органов | 0 | 0 | 0 | 0 | Предписание РДУ от 09.06.2015 г. | -0.25412 | 17% | 9 | Неокупаем
16 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/10 кВ "Самашки" | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48226 | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 1.776e-14% | 1.776e-14% | Исполнение требований и предписаний надзорных органов | 0 | 0 | 0 | 0 | Предписание РДУ от 09.06.2015 г. | -0.25412 | 17% | 9 | Неокупаем
17 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/6 кВ "Гудермес" | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48227 | 2017 | 2017 | - | - | - | - | 1.776e-14% | 1.776e-14% | Исполнение требований и предписаний надзорных органов | 0 | 0 | 0 | 0 | Предписание РДУ от 09.06.2015 г. | -0.25412 | 17% | 9 | Неокупаем
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
18 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Северная" | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49011 | 2014 | 2020 | + | - | не требуется | не требуется | 68.99% | 68.99% | Исполнение требований и предписаний надзорных органов. Повысит точность и достоверность измерений электроэнергии, а также получение легитимных коммерческих данных о мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | в соответствии с Техническими требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче технологической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электиреских сетей ОАО "Нурэнерго" в диспетчерский центр- Филиал ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" Северокавказское РДУ от 24.08.2007 г. | -5.1096 | 18% | 11 | Неокупаем
19 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "ГРП" | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49012 | 2019 | 2020 | - | - | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Исполнение требований и предписаний надзорных органов. Повысит точность и достоверность измерений электроэнергии, а также получение легитимных коммерческих данных о мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | в соответствии с Техническими требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче технологической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электиреских сетей ОАО "Нурэнерго" в диспетчерский центр- Филиал ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" Северокавказское РДУ от 24.08.2007 г. | -0.65635 | 18% | 9 | Неокупаем
20 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Восточная" | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49013 | 2020 | 2020 | - | - | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Исполнение требований и предписаний надзорных органов. Повысит точность и достоверность измерений электроэнергии, а также получение легитимных коммерческих данных о мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | в соответствии с Техническими требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче технологической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электиреских сетей ОАО "Нурэнерго" в диспетчерский центр- Филиал ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" Северокавказское РДУ от 24.08.2007 г. | -3.5784 | 18% | 8 | Неокупаем
21 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС"№84" | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49014 | 2019 | 2020 | - | - | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Исполнение требований и предписаний надзорных органов. Повысит точность и достоверность измерений электроэнергии, а также получение легитимных коммерческих данных о мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | в соответствии с Техническими требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче технологической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электиреских сетей ОАО "Нурэнерго" в диспетчерский центр- Филиал ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" Северокавказское РДУ от 24.08.2007 г. | -3.09 | 18% | 8 | Неокупаем
22 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ЦУС Чеченэнерго | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49015 | 2019 | 2020 | - | - | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Исполнение требований и предписаний надзорных органов. Повысит точность и достоверность измерений электроэнергии, а также получение легитимных коммерческих данных о мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | в соответствии с Техническими требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче технологической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электиреских сетей ОАО "Нурэнерго" в диспетчерский центр- Филиал ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" Северокавказское РДУ от 24.08.2007 г. | -3.1389 | 17% | 9 | Неокупаем
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5. | Прочее
23 | Реконструкция ПС 110/35/27,5 кВ "Гудермес-Тяговая" | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_46985 | 2002 | 2015 | + | - | - | - | 100% | 100% | Исполнение требований и предписаний надзорных органов | 0 | 0 | 0 | 0 | решение Правительства Чеченской Республики по согласованию с руководством ОАО "Россети", Схема и программа развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2014-2018 гг.; требование РДУ от 20.06.2013 г. № P 51-52-VI-19-1514 | 0 | 0% | 0 | 0
24 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган L- 0,227 км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_50009 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | 0 | 0% | 0 | 0
25 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой L- 0,349 км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49656 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | 0 | 0% | 0 | 0
26 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48124 | 2017 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.53035 | 17% | 9 | Неокупаем
27 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49158 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.27354 | 19% | 8 | Неокупаем
28 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-14, ПС «№ 84» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48367 | 2017 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.22212 | 19% | 8 | Неокупаем
29 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-19, ПС «Горец» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48368 | 2017 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.59165 | 17% | 9 | Неокупаем
30 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-1, ПС «Саясан» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48369 | 2017 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.3026 | 17% | 9 | Неокупаем
31 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ Ф-1 ПС «Шали» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48370 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.42597 | 17% | 9 | Неокупаем
32 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48371 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.63382 | 17% | 9 | Неокупаем
33 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48372 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.41824 | 18% | 9 | Неокупаем
34 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-4 L-0,088км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47195 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | 0 | 0% | 0 | 0
35 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-36 L- 0,58км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49661 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | 0 | 0% | 0 | 0
36 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-2 L- 0,713км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47194 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | 0 | 0% | 0 | 0
37 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-5 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 5-4 L-0,216км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_50011 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | 0 | 0% | 0 | 0
38 | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 ПС Махкеты с.Махкеты ТП 2-33 L- 1,04 км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49662 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | 0 | 0% | 0 | 0
39 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-8 ПС Курчалой с. Майртуп ТП 8-1 L- 0,353 км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_50010 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | 0 | 0% | 0 | 0
40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48373 | 2017 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.4024 | 19% | 8 | Неокупаем
41 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49159 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.45677 | 19% | 8 | Неокупаем
42 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-6, ПС «Холодильник» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48374 | 2017 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.4366 | 19% | 8 | Неокупаем
43 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-8, ПС «Горец» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49160 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.65845 | 17% | 9 | Неокупаем
44 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-19, ПС «Горец» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48375 | 2017 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.92947 | 17% | 9 | Неокупаем
45 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 ПС Красноармейская | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48376 | 2017 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.80663 | 18% | 9 | Неокупаем
46 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-6, ПС "Катыр-Юрт" | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49161 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.71558 | 17% | 9 | Неокупаем
47 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС «Шали» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48377 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.36268 | 18% | 9 | Неокупаем
48 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48378 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.62817 | 17% | 9 | Неокупаем
49 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48379 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.60248 | 17% | 9 | Неокупаем
50 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48380 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.64205 | 17% | 9 | Неокупаем
51 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Итум-Кали» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48381 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.49177 | 17% | 9 | Неокупаем
52 | Реконструкция Ф-3, ПС «№ 84», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48382 | 2017 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.36258 | 18% | 8 | Неокупаем
53 | Реконструкция Ф-3, ПС «Октябрьская», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49162 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.52092 | 17% | 8 | Неокупаем
54 | Реконструкция ТП Ф-2, ПС Урус - Мартан, Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48383 | 2017 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.44192 | 17% | 8 | Неокупаем
55 | Реконструкция ТП Ф-2, ПС Ачхой - Мартан, Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48384 | 2017 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.3876 | 18% | 8 | Неокупаем
56 | Реконструкция ТП Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49164 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.56407 | 18% | 8 | Неокупаем
57 | Реконструкция ТП Ф-1, ПС «Саясан», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48385 | 2017 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.39197 | 17% | 9 | Неокупаем
58 | Реконструкция ТП Ф-4, ПС «Центарой», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48386 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.56974 | 17% | 9 | Неокупаем
59 | Реконструкция ТП Ф-4, ПС "Шатой", Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48387 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.29358 | 18% | 8 | Неокупаем
60 | Производственно-административное здание | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_5385 | 2012 | 2020 | + | + | + | + | 59.11% | 59.11% | Исполнение Приказа. | 0 | 0 | 0 | 0 | Приказ № 208 от 30.05.2013 г. и поручение генерального директора ОАО "Россети" О.М. Бударгина № 6п от 30.04.2013 г. | -131.0715 | 15% | 14 | Неокупаем
61 | Оборудование, не входящее в сметы строек | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_5394 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Плановый объект, введенный на основные фонды в 2015 году. Включен в план финансирования для погашения Кт задолженности подрядной организации. | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый объект, введенный на основные фонды в 2015 году. Включен в план финансирования для погашения Кт задолженности подрядной организации. | 0 | 0% | 0 | 0
62 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | Северо-Квказский федеральный округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.6. | Технологическое присоединение
63 | Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Северная"-ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47928 | 2015 | 2016 | + | - | - | - | 100% | 100% | выполнение обязательств по заключенным договорам на технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор ТП от 18.11.2014 №483/2014 | 0 | 0% | 0 | 0
64 | Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Цемзавод" - ЗАО "ИСТ "Казбек" (договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47929 | 2015 | 2016 | + | - | - | - | 100% | 100% | выполнение обязательств по заключенным договорам на технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор ТП от 30.05.2011 №210/2011НЭ | 0 | 0% | 0 | 0
65 | Технологичесоке присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго"- ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47930 | 2015 | 2016 | + | - | - | - | 100% | 100% | выполнение обязательств по заключенным договорам на технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор ТП от 26.11.2014 №490/2014 | 0 | 0% | 0 | 0
66 | Реконструкция ВЛ 0,4-6/10 кВ, резерв для технологического присоединения льготной группы потребителей (до 15 кВ) | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_4237 | 2015 | 2020 | + | - | - | - | 62.1% | 62.1% | Резервирование средств для технологического присоединения льготных категорий потребителей к сетям АО "Чеченэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по ТП льготной группы потребителей до 15 кВт, реализация по мере поступления заявок на ТП | -1.3727 | 16% | 12 | Неокупаем
Новое строительство
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Прочее новое строительство
67 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_7098 | 2011 | 2019 | + | + | + | + | 79.35% | 79.35% | Исполнение требований и предписаний надзорных органов | 0 | 0 | 0 | 0 | Требование РДУ от 20.06.2013 г. № P 51-52-VI-19-1514 | 25.198 | 24.2% | 5 | 8
68 | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_46988 | 2014 | 2018 | + | - | + | + | 46.2% | 46.2% | Исполнение требований и предписаний надзорных органов | 0 | 0 | 0 | 0 | решение Правительства Чеченской Республики по согласованию с руководством ОАО "Россети", Схема и программа развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2014-2018 гг. | 47.27 | 24% | 6 | 8
69 | Строительство ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47885 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0% | 0 | 0
70 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,292км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49681 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | 0 | 0% | 0 | 0
71 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,618км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49682 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | 0 | 0% | 0 | 0
72 | Строительство ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт L-2,769 | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49456 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0% | 0 | 0
73 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное L-0,852км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49457 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0% | 0 | 0
74 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" с.Ойсунгур протяжен. 6,5 км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_50031 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Письмо Администрации Гудермесского района №02-21/2596 от 31.12.15г. | 0 | 0% | 0 | 0
75 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-14, ПС «№ 84» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48127 | 2020 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Докладная от 17.10.13г. Вход№ 20 Начальник ГГЭС Тасуев С.С. | -1.3159 | 17% | 9 | Неокупаем
76 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-10, ПС «Урус - Мартан -1» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48388 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Докладная от 19.07.13г. № 24 Нач-к Урус-Мартановских РЭС Чурчаев А.М | -0.4207 | 18% | 9 | Неокупаем
77 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-19 ПС «Гудермес» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49180 | 2020 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Письмо от 16.12.13г.№ 02-13/1639 Гл. Адм. Гудермес. м/р-на Х.Ш.Ахмадов | -1.0017 | 18% | 9 | Неокупаем
78 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ Ф-19 ПС «Ойсунгур» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48389 | 2020 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Письмо от 16.12.13г.№ 02-13/1639 Гл. Адм. Гудермес. м/р-на Х.Ш.Ахмадов | -0.93912 | 18% | 9 | Неокупаем
79 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-2, ПС «Ачхой - Мартан» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48390 | 2017 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Коллективное письмо от жителей с.Ачхой-Мартан, Вход №19-120 от 02.12.14г. | -0.46832 | 17% | 9 | Неокупаем
80 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49165 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Коллективное письмо от жителей с.Новый-Шарой. Вход №19-117 от 28.11.14г. | -0.29179 | 19% | 8 | Неокупаем
81 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-2, ПС «Урус - Мартан» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49166 | 2020 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Докладная от 19.07.13г. № 24 Нач-к Урус-Мартановских РЭС Чурчаев А.М | -1.2605 | 17% | 9 | Неокупаем
82 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-8, ПС «Шелковская» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48391 | 2017 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Служебная записка от 18.07.14г. Вход№ 180 Гл.инж.ОАО "Чеченэнерго" Сардалов Р.Б. | -0.43188 | 17% | 9 | Неокупаем
83 | Строительство ВЛ-10 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48392 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Письмо от 24.04.15г.№ 167 Глава Админ. Алхан-Юртовского с/п Арсаев М.Х. | -0.37872 | 18% | 9 | Неокупаем
84 | Строительство ВЛ-10 кВ, Ф-18, ПС «Горец» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48393 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Письмо от 20.08.14г.№ 396 Глава Админ. Гойтинского с/п Хамидов Ю.Ю. | -0.54087 | 17% | 9 | Неокупаем
85 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48394 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Докладная от 05.03.15г. №027 Вход №200 Начальник Шатойских РЭС Каримов И.М. | -0.41907 | 17% | 9 | Неокупаем
86 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-1, ПС «Итум-Кали» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48395 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 1.245e-14% | 1.245e-14% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Докладная от 09.02.15г. №12 Вход №127 Нач. Итум-Калинских РЭС Хадисов Д.Д. | -0.21271 | 18% | 8 | Неокупаем
87 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47901 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0% | 0 | 0
88 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47904 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0% | 0 | 0
89 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- пр.1,0 км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47906 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0% | 0 | 0
90 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47914 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0% | 0 | 0
91 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 L- 0,849 км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49684 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | 0 | 0% | 0 | 0
92 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 L- 0,261 км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49685 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | 0 | 0% | 0 | 0
93 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-20 L- 0,327 км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49686 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | 0 | 0% | 0 | 0
94 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 L-1,288 км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49458 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0% | 0 | 0
95 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-49 L- 0,105км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49459 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0% | 0 | 0
96 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-19 L-1,733км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49460 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0% | 0 | 0
97 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-16 L- 0,12км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47262 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | 0 | 0% | 0 | 0
98 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-11 L-0,463км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49687 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | 0 | 0% | 0 | 0
99 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-27 L-0,77км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49688 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | 0 | 0% | 0 | 0
100 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-22 L-0,65км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49689 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | 0 | 0% | 0 | 0
101 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Итум-Кали с.Ведучи ТП 3-7 L- 0,3 км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49690 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | 0 | 0% | 0 | 0
102 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное ТП 8-37 L- 0,3 км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49691 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | 0 | 0% | 0 | 0
103 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Гехи-Чу ТП 10-65 L- 0,178км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49692 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | 0 | 0% | 0 | 0
104 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-11 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 11-27 L- 0,122км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49693 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | 0 | 0% | 0 | 0
105 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-19 ПС Горец с.Гойты ТП 19-71 L- 0,343км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49694 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | 0 | 0% | 0 | 0
106 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-9 ПС Шали, г.Шали ТП 9-51, L-0,476 км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49695 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | 0 | 0% | 0 | 0
107 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-22 , L-0,243км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49696 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | 0 | 0% | 0 | 0
108 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-31 , L- 0,208км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49461 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0% | 0 | 0
109 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ,Ф-18 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 18-45 , L- 0,177км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49462 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0% | 0 | 0
110 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-19 L- 1,826 км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49463 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0% | 0 | 0
111 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 L- 0,11 км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49464 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0% | 0 | 0
112 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Братская с. Братское ТП 3-11 L- 1,5 км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49465 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0% | 0 | 0
113 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Урус - Мартан» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49167 | 2020 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Докладная от 19.07.13г. № 24 Нач-к Урус-Мартановских РЭС Чурчаев А.М | -1.5971 | 17% | 9 | Неокупаем
114 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-19 ПС «Ойсунгур» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48398 | 2017 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Письмо от 16.12.13г.№ 02-13/1639 Гл. Адм. Гудермес. м/р-на Х.Ш.Ахмадов | -0.46394 | 17% | 9 | Неокупаем
115 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС "Шали" | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49168 | 2020 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Заявка за №108 от 16.06.14 г. от нач. Шалинских РЭС Сулейманова И.А. | -1.31 | 17% | 9 | Неокупаем
116 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Ачхой - Мартан» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48399 | 2017 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Коллективное письмо от жителей с.Ачхой-Мартан, Вход №19-120 от 02.12.14г. | -0.45139 | 18% | 8 | Неокупаем
117 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-9, ПС «Курчалой» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49169 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Заявка за № 244 от 08.09.14 г. от нач. Курчалоевских РЭС Улаева У.А. | -0.92091 | 17% | 9 | Неокупаем
118 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-19 ПС «Гудермес» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49170 | 2020 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Письмо от 16.12.13г.№ 02-13/1639 Гл. Адм. Гудермес. м/р-на Х.Ш.Ахмадов | -2.2843 | 17% | 9 | Неокупаем
119 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48400 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Письмо от 24.04.15г.№ 167 Глава Админ. Алхан-Юртовского с/п Арсаев М.Х. | -0.43067 | 19% | 8 | Неокупаем
120 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Самашки» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49171 | 2020 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Письмо от 02.12.13г.№ 421 Глава Админ. Самашкинского с/п. Джауев Х.А. | -1.574 | 18% | 9 | Неокупаем
121 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Курчалой» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48401 | 2020 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Заявка за №310 от 13.11.14 г. Нач-ник Курч. РЭС Улаев У.А. | -0.98881 | 18% | 9 | Неокупаем
122 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 ПС "Саясан» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48402 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей,. Письмо от 30.01.15г.№125 Глава Адм. Ножай-Юртовск. м/р-на Гарбаев А-К.У. | -0.26881 | 19% | 8 | Неокупаем
123 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС «Самашки» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49172 | 2020 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 1.141e-14% | 1.141e-14% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Письмо от 02.12.13г.№ 421 Глава Админ. Самашкинского с/п. Джауев Х.А. | -1.5073 | 17% | 9 | Неокупаем
124 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Шелковская» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48403 | 2020 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Коллективн. письмо жителей ст.Шелковская Вход №19-48 от 06.06.14г. | -1.2116 | 18% | 9 | Неокупаем
125 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Ачхой - Мартан» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48404 | 2017 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Коллективное письмо от жителей с.Ачхой-Мартан, Вход №19-120 от 02.12.14г. | -0.44691 | 17% | 9 | Неокупаем
126 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-10, ПС «Урус - Мартан -1» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49173 | 2020 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Докладная от 19.07.13г. № 24 Нач-к Урус-Мартановских РЭС Чурчаев А.М | -1.7252 | 17% | 9 | Неокупаем
127 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48405 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Коллективное письмо от жит-й. с.Знаменское, ул.Виноградная, Вход №19-73 от 26.06.15г. | -0.70905 | 17% | 9 | Неокупаем
128 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Серноводская» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48406 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Письмо от 07.08.15г.№ 1794 Глава Админ. Сунженского мун.р-на Ханариков М.А-В. | -0.5268 | 17% | 9 | Неокупаем
129 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Махкеты» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48407 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Письмо от 15.11.13г. № 295 Гл. Админ. Элистанжинск. с/п.Арсаханов Б-А.С-А. | -0.49921 | 17% | 9 | Неокупаем
130 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48408 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Докладная от 05.03.15г. №027 Вход №200 Начальник Шатойских РЭС Каримов И.М. | -0.36098 | 18% | 9 | Неокупаем
131 | Строительство Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47922 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. | 0 | 0% | 0 | 0
132 | Строительство Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47925 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. | 0 | 0% | 0 | 0
133 | Строительство КТПН с ТМ-250кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49697 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | 0 | 0% | 0 | 0
134 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49698 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | 0 | 0% | 0 | 0
135 | Строительство КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49699 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | 0 | 0% | 0 | 0
136 | Строительство ТМ-400кВА Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт ТП 2-11 | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49700 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | 0 | 0% | 0 | 0
137 | Строительство КТП с ТМ 100кВА Ф-9 ПС Шали г.Шали ТП 9-51 | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49701 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | 0 | 0% | 0 | 0
138 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-1 ПС Урус-Мартан с.Гехи ТП 1-42 | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49702 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | 0 | 0% | 0 | 0
139 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-8 ПС №84 с. Радужное ТП 8-37 | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49703 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | 0 | 0% | 0 | 0
140 | Строительство КТП с ТМ-160 Ф-18 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 18-45 | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49704 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | 0 | 0% | 0 | 0
141 | Строительство КТП с ТМ-160кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49705 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | 0 | 0% | 0 | 0
142 | Строительство КТП с ТМ-100кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-83 | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49706 | 2015 | 2015 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Поручение главы Чеченской Республики, протокол № 01-19 от 14.04.15 г. | 0 | 0% | 0 | 0
143 | Строительство ТП Ф-2, ПС «Серноводская», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48129 | 2017 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Письмо от 07.08.15г.№ 1794 Глава Админ. Сунженского мун.р-на Ханариков М.А-В. | -0.18276 | 18% | 8 | Неокупаем
144 | Строительство ТП Ф-4, ПС «Самашки», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49174 | 2020 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Письмо от 02.12.13г.№ 421 Глава Админ. Самашкинского с/п. Джауев Х.А. | -0.60585 | 17% | 8 | Неокупаем
145 | Строительство ТП Ф-1 ПС Красноармейская, Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48357 | 2017 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 1.241e-14% | 1.241e-14% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Коллективное письмо жителей с.Хамби-Ирзи от 07.05.14г. Вход № 19-39 | -0.1595 | 19% | 8 | Неокупаем
146 | Строительство ТП Ф-9, ПС «Курчалой», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49175 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Заявка за № 244 от 08.09.14 г. от нач. Курчалоевских РЭС Улаева У.А. | -0.32746 | 18% | 8 | Неокупаем
147 | Строительство ТП Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49176 | 2020 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | -1.136e-14% | -1.136e-14% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Коллективное письмо от жителей с.Новый-Шарой. Вход №19-117 от 28.11.14г. | -0.57745 | 18% | 8 | Неокупаем
148 | Строительство ТП Ф-19 ПС «Ойсунгур», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48358 | 2017 | 2017 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Письмо от 16.12.13г.№ 02-13/1639 Гл. Адм. Гудермес. м/р-на Х.Ш.Ахмадов | -0.18169 | 18% | 8 | Неокупаем
149 | Строительство ТП Ф-19, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49177 | 2020 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 1.136e-14% | 1.136e-14% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Письмо от 16.10.13г.№439 Глава Админ. Гойтинского с/п Хамидов Ю.Ю. | -0.30058 | 18% | 8 | Неокупаем
150 | Строительство ТП Ф-3, ПС «№ 84», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48359 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Коллектив. письмо жителей ст.Первомайская Вход №19-78 от 14.10.14г. | -0.18599 | 19% | 8 | Неокупаем
151 | Строительство ТП Ф-8, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49178 | 2020 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Докладная от 19.07.13г. № 24 Нач-к Урус-Мартановских РЭС Чурчаев А.М | -0.46498 | 17% | 8 | Неокупаем
152 | Строительство ТП Ф-8,ПС «Знаменская», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48360 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Коллективное письмо от жит-й. с.Знаменское, ул.Виноградная, Вход №19-73 от 26.06.15г. | -0.45358 | 16% | 9 | Неокупаем
153 | Строительство ТП Ф-11, ПС «Красноармейская», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48361 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Письмо от 24.04.15г.№ 167 Глава Админ. Алхан-Юртовского с/п Арсаев М.Х. | -0.3712 | 18% | 8 | Неокупаем
154 | Строительство ТП Ф-19 ПС «Гудермес», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49179 | 2020 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | -1.136e-14% | -1.136e-14% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Письмо от 16.12.13г.№ 02-13/1639 Гл. Адм. Гудермес. м/р-на Х.Ш.Ахмадов | -0.58039 | 18% | 8 | Неокупаем
155 | Строительство ТП Ф-18, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48362 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Письмо от 20.08.14г.№ 396 Глава Админ. Гойтинского с/п Хамидов Ю.Ю. | -0.35834 | 17% | 8 | Неокупаем
156 | Строительство ТП Ф-3, ПС «Шали», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48363 | 2019 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Письмо от 14.08.14г.№ 77 и.о.мэра Шалинского городского пос-я Х.Ш.Багаев | -0.45358 | 16% | 9 | Неокупаем
157 | Строительство ТП Ф-5, ПС "Курчалой", Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48364 | 2020 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Заявка за №310 от 13.11.14 г. от нач. Курч. РЭС Улаев У.А. | -0.41234 | 18% | 8 | Неокупаем
158 | Строительство ТП Ф-1, ПС «Саясан», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48365 | 2020 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Письмо от 30.01.15г.№125 Глава Адм. Ножай-Юртовск. м/р-на Гарбаев А-К.У. | -0.60585 | 17% | 8 | Неокупаем
159 | Строительство ТП Ф-8, ПС "Шелковская", Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48366 | 2020 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Служебная записка от 18.07.14г. Вход№ 180 Гл.инж.ОАО "Чеченэнерго" Сардалов Р.Б. | -0.60585 | 17% | 8 | Неокупаем
Технологическое присоединение
160 | Строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до проектируемой ПС 110/10 кВ НПЗ (технологическое присоединение ОАО НК "Роснефть") | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47168 | 2015 | 2019 | + | - | - | - | 2.36% | 2.36% | выполнение обязательств по заключенным договорам на технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Гудермес и Гудермесского муниципального района | -2.4648 | 17% | 12 | Неокупаем
161 | Строительство отпайки ЛЭП 35 кВ от опоры № 133 ВЛ 35 кВ ПС Шатой-ПС Итум-Кале до проектируемой ПС 35/10 кВ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_50015 | 2015 | 2017 | + | - | - | - | 100% | 100% | выполнение обязательств по заключенному договору на технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор ТП от 01.06.2015 № 169/2015 | 0 | 0% | 0 | 0
162 | Строительство ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47931 | 2015 | 2016 | + | - | - | - | 100% | 100% | выполнение обязательств по заключенным договорам на технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор ТП от 16.12.2014 №931 | 0 | 0% | 0 | 0
163 | Строительство ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47932 | 2015 | 2016 | + | - | - | - | 100% | 100% | выполнение обязательств по заключенным договорам на технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор ТП от 16.12.2014 №942 | 0 | 0% | 0 | 0
164 | Строительство ЛЭП-6 кВ. 70м. АС -35 для ТП детского супермаркета "Мега" г,Гудермес ул. 84 Морской бригады,50 ( договор № 948 от 22.12.2014) | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47933 | 2015 | 2016 | + | - | - | - | 100% | 100% | выполнение обязательств по заключенным договорам на технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор ТП от 22.12.2014 №948 | 0 | 0% | 0 | 0
165 | Строительство ЛЭП -10 кВ. L=50м для ТП Средняя общеобразовательная школа с.Катар-Юрт Ачхой-Мартановского р-на( договор № 363 от 30.04.2014 г.) | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47934 | 2015 | 2016 | + | - | - | - | 100% | 100% | выполнение обязательств по заключенным договорам на технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор ТП от 30.04.2014 №363 | 0 | 0% | 0 | 0
166 | Строительство ЛЭП -0.4 кВ. для ТП Гатаевой С.М.- Стоматологическая клиника г.Грозный ул.Заветы Ильича ( доп.соглашение от 30.12.2014 г. к договору №654 от 01.09.2014 г.) | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47935 | 2015 | 2016 | + | - | - | - | 100% | 100% | выполнение обязательств по заключенным договорам на технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор ТП от 01.09.2014 №654 | 0 | 0% | 0 | 0
167 | Строительство отпайки 0.4 кВ. L=87м для ТП частного дома г.Грозный ул.ХанкальскаяЧагаев А.П. ( договор № 977 от 26.12.2014 г.) | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47936 | 2015 | 2016 | + | - | - | - | 100% | 100% | выполнение обязательств по заключенным договорам на технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор ТП от 26.12.2014 №977 | 0 | 0% | 0 | 0
1) В том числе: - замещение физически изношенного оборудования (указать степень износа оборудования по состоянию на 01.01.года (N-1)); - замещение выводимого из эксплуатации оборудования (указать какое оборудование выводится из эксплуатации и планируемый срок вывода замещаемого оборудования); - требования субъекта оперативно-диспетчерского управления к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта и (или) энергорайона (указать наименование субъекта-оперативно диспетчерского управления и реквизиты документа, содержащего указанные требования); - указать другие задачи (при наличии), решаемые инвестиционным проектом.
2) Определяется исходя из выполнения графика строительства.
3) Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).
4) Указать при наличии иные натуральные количественные показатели, характеризующие созданные (реконструированные) объекты.
5) ВЛ 1-цеп - воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, ВЛ 2-цеп - воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, КЛ - кабельных линий электропередачи.
6) Указываются реквизиты заключенного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащего технические условия, являющиеся неотъемлемой частью такого договора, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом.
7) Указываются сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой развития ЕЭС России, утвержденными в год (N-2).
8) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии документации, оформленной в порядке установленном законодательством Российской Федерации, по состоянию на 1 января года, в котором инвестиционная программа представляется на утверждение.
9) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии утвержденной в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности проектной документации. Если подготовка проектной документации не требуется, то указывается "Не требуется".
10) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии положительного заключения экспертизы проектной документации. Если в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности экспертиза в отношении проектной документации объекта капитального строительства, предусмотренного инвестиционным проектом, не проводится, то указывается "Не требуется".
11) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии правоустанавливающих документов на земельный участок. Если для реализации инвестиционного проекта требуется наличие правоустанавливающих документов на несколько земельных участков, то знак "+" ставится при наличии правоустанавливающих документов на все земельные участки, в противном случае ставится знак "-". Если в соответствии с законодательством Российской Федерации оформление правоустанавливающих документов на земельный участок (участки) не требуется, то указывается "Не требуется".
12) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии оформленного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности разрешения на строительство, действующего на отчетную дату . Если получение разрешения на строительство не требуется, то указывается "Не требуется".
Примечание: в случае отсутствия каких-либо показателей, предусмотренных формой, в строке и соответствующей графе ставится знак "00".".