## Раздел 1
Приложение № 3
к изменениям, которые вносятся в приказы
Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114
"Об утверждении формы инвестиционной
программы субъектов электроэнергетики,
в уставных капиталах которых участвует
государство, и сетевых организаций"
и от 5 апреля 2013 г. № 185 «Об утверждении формы
опубликования в сети Интернет решения
об утверждении инвестиционной программы
субъекта электроэнергетики»
"Приложение № 2.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Краткое описание инвестиционной программы
АО "Чеченэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016-2020 гг.
период реализации инвестиционной программы
Генеральный директор
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
________________________ Ю.В. Зайцев
«___»________ 20__ года
М.П.
Раздел 1. Краткое описание инвестиционной программы (месторасположение объектов, используемое топливо и технические характеристики инвестиционных проектов)
№ п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Федеральные округа, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики | [8 empty] | Используемое топливо
[6 empty] | Мощность |  |  | Протяженность линий электропередачи |  |  | Высшее проектное (рабочее) напряже-ние, кВ | Выработка, млн кВтч | Другое4)
[6 empty] | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп5) | км ВЛ 2-цеп5) | км КЛ5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Итого, по всему АО "Чеченэнерго", в т.ч.:
1 | ТПиР, в т.ч. | [5 empty] | 22.78 | 0 | 323.079 | 0 | 0
| ТП, в т.ч. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
льготники
прочее ТП
Прочее ТПиР
2 | Новое строительство | [5 empty] | 102.8 | 0 | 152.65 | 0 | 0
| ТП, в т.ч. | [5 empty] | 0 | 0 | 4.159 | 0 | 0
льготники
прочее ТП
Прочее новое строительство
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 0 | 22.78 | 0 | 323.079 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" (погашение КЗ) | prj_109108_48000 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0
2 | Комплексная система учета электроэнергии Ачхой-Мартановских РЭС | prj_109108_48999 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0
3 | Комплексная система учета электроэнергии Урус-Мартановских РЭС | prj_109108_49000 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0
4 | Комплексная система учета электроэнергии Шатойских РЭС | prj_109108_49001 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0
5 | Комплексная система учета электроэнергии Веденских РЭС | prj_109108_48000 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0
6 | Комплексная система учета электроэнергии Шалинских РЭС | prj_109108_49003 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0
7 | Комплексная система учета электроэнергии Грозненских РЭС | prj_109108_49004 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0
8 | Комплексная система учета электроэнергии Ножай-Юртовских РЭС | prj_109108_49005 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0
9 | Комплексная система учета электроэнергии Гудермесских РЭС | prj_109108_49006 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0
10 | Комплексная система учета электроэнергии Шелковских РЭС | prj_109108_49007 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0
11 | Комплексная система учета электроэнергии Надтеречных РЭС | prj_109108_49008 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0
12 | Комплексная система учета электроэнергии Наурских РЭС | prj_109108_49009 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0
13 | Комплексная система учета электроэнергии Курчалоевских РЭС | prj_109108_49010 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | Северо-Квказский федеральный округ |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/10 кВ "Наурская" | prj_109108_48224 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Наурский р-н ст.Наурская |  | 0 |  | 0
15 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/10 кВ "Алпатово" | prj_109108_48225 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Наурский р-н с.Алпатово |  | 0 |  | 0
16 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/10 кВ "Самашки" | prj_109108_48226 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н с.Самашки |  | 0 |  | 0
17 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/6 кВ "Гудермес" | prj_109108_48227 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Г.Гудермес |  | 0 |  | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Северная" | prj_109108_49011 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0
19 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "ГРП" | prj_109108_49012 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0
20 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Восточная" | prj_109108_49013 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0
21 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС"№84" | prj_109108_49014 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0
22 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ЦУС Чеченэнерго | prj_109108_49015 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5. | Прочее |  |  |  |  | 0 | 22.78 | 0 | 323.079 | 0 | 0
23 | Реконструкция ПС 110/35/27,5 кВ "Гудермес-Тяговая" | prj_109108_46985 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Г.Гудермес |  | 0 |  | 0
24 | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган L- 0,227 км | prj_109108_50009 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0.227
25 | ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой L- 0,349 км | prj_109108_49656 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0.349
26 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» | prj_109108_48124 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Грозненский р-н |  | 0 |  | 1.64
27 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» | prj_109108_49158 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Грозненский р-н |  | 0 |  | 1.62
28 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-14, ПС «№ 84» | prj_109108_48367 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | г.Грозный |  | 0 |  | 1.21
29 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-19, ПС «Горец» | prj_109108_48368 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 0 |  | 1.86
30 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-1, ПС «Саясан» | prj_109108_48369 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ножай-Юртовский р-н |  | 0 |  | 0.96
31 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ Ф-1 ПС «Шали» | prj_109108_48370 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Шалинский р-он |  | 0 |  | 1.18
32 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» | prj_109108_48371 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Надтеречный р-н |  | 0 |  | 0.26
33 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» | prj_109108_48372 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Веденский р-н |  | 0 |  | 1.27
34 | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Урус-Мартан с. Гехи | prj_109108_49550 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Гехи |  | 0 |  | 5.86
35 | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзи | prj_109108_49558 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Хамби-Ирзи |  | 0 |  | 4.25
36 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан", с. Ачхой-Мартан, протяжен. 12,439 км. | prj_109108_49563 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Ачхой-Мартан |  | 0 |  | 12.439
37 | ВЛ-6 кВ, Ф-32, ПС "Холодильник" пос. Катаяма протяж. - 0,2 км. | prj_109108_49569 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | г.Грозный |  | 0 |  | 0.2
38 | ВЛ-6 кВ, Ф-7, ПС "Электроприбор", с. Садовое L= 5,32 км | prj_109108_49591 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Садовое |  | 0 |  | 5.32
39 | ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Предгорная",с.Старые Атаги протяжен. 1,054 км. | prj_109108_49594 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Старые Атаги |  | 0 |  | 1.054
40 | ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" с. Гикало протяжен. 3,930 км. | prj_109108_49595 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Гикало |  | 0 |  | 3.93
41 | ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" с. Пригородное протяжен.6,83 км. | prj_109108_49598 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Пригородное |  | 0 |  | 6.83
42 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Предгорная" с. Старые-Атаги протяжен. 4,31 км. | prj_109108_49602 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Старые-Атаги |  | 0 |  | 4.31
43 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС «Знаменская», с. Знаменское, протяж. - 5,41 км. | prj_109108_49612 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Знаменское |  | 0 |  | 5.41
44 | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС "Аргунская ТЭЦ" с. Мескер-Юрт протяжен. 6,45 км. | prj_109108_49616 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Мескер-Юрт |  | 0 |  | 6.45
45 | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод" с. Новые-Атаги, протяж. - 1,5 км. | prj_109108_49620 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Новые-Атаги |  | 0 |  | 1.5
46 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-4 L-0,088км | prj_109108_47195 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0.088
47 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-36 L- 0,58км | prj_109108_49661 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0.58
48 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-2 L- 0,713км | prj_109108_47194 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0.713
49 | ВЛ-0,4кВ Ф-5 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 5-4 L-0,216км | prj_109108_50011 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0.216
50 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 ПС Махкеты с.Махкеты ТП 2-33 L- 1,04 км | prj_109108_49662 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 1.04
51 | ВЛ-0,4кВ Ф-8 ПС Курчалой с. Майртуп ТП 8-1 L- 0,353 км | prj_109108_50010 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0.353
52 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» | prj_109108_48373 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Грозненский р-н |  | 0 |  | 5.14
53 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» | prj_109108_49159 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Грозненский р-н |  | 0 |  | 3.97
54 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-6, ПС «Холодильник» | prj_109108_48374 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | г.Грозный |  | 0 |  | 4.82
55 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-8, ПС «Горец» | prj_109108_49160 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 0 |  | 2.85
56 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-19, ПС «Горец» | prj_109108_48375 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 0 |  | 5.26
57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 ПС Красноармейская | prj_109108_48376 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 0 |  | 5.46
58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-6, ПС "Катыр-Юрт" | prj_109108_49161 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 0 |  | 3.98
59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС «Шали» | prj_109108_48377 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Шалинский р-он |  | 0 |  | 2.43
60 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» | prj_109108_48378 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Надтеречный р-н |  | 0 |  | 2.74
61 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» | prj_109108_48379 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Веденский р-н |  | 0 |  | 2.71
62 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" | prj_109108_48380 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Шатойский р-н |  | 0 |  | 2.87
63 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Итум-Кали» | prj_109108_48381 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Итум-Калинский р-н |  | 0 |  | 2.22
64 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ -6-10 кВ Ф-1 ПС Урус-Мартан с. Гехи общей протяженностью.18,53 км. | prj_109108_49555 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Гехи |  | 0 |  | 18.53
65 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзи общей протяженностью. 20,18 км | prj_109108_49559 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Хамби-Ирзи |  | 0 |  | 20.18
66 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан", с. Ачхой-Мартан, общей протяженностью. 30,62 км. | prj_109108_49565 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Ачхой-Мартан |  | 0 |  | 30.62
67 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-32, ПС "Холодильник" пос. Катаяма общей протяженностью- 1,2 км. | prj_109108_49589 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | г.Грозный |  | 0 |  | 1.2
68 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-7, ПС "Электроприбор", с. Садовое, общей протяженностью 24,18 км | prj_109108_49592 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Садовое |  | 0 |  | 24.18
69 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" с. Гикало общей протяженностью 22,15 км. | prj_109108_49596 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Гикало |  | 0 |  | 22.15
70 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" с. Пригородное общей протяженностью 30,72 км. | prj_109108_49599 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Пригородное |  | 0 |  | 30.72
71 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС "Предгорная" с. Старые-Атаги общей протяженностью 19,94 км. | prj_109108_49604 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Старые-Атаги |  | 0 |  | 19.94
72 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-5 ПС «Знаменская», с. Знаменское, общей протяженностью - 11,50 км. | prj_109108_49613 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Знаменское |  | 0 |  | 11.5
73 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-15 ПС "Аргунская ТЭЦ" с. Мескер-Юрт, общей протяженностью- 23,5 км | prj_109108_49618 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Мескер-Юрт |  | 0 |  | 23.5
74 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод" с. Новые-Атаги, общей протяженностью 4,99 км | prj_109108_49621 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Новые-Атаги |  | 0 |  | 4.99
75 | Реконструкция Ф-3, ПС «№ 84», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48382 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Грозненский р-н |  | 1 |  | 0
76 | Реконструкция Ф-3, ПС «Октябрьская», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_49162 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Грозненский р-н |  | 1 |  | 0
77 | Реконструкция ТП Ф-2, ПС Урус - Мартан, Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48383 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 1 |  | 0
78 | Реконструкция ТП Ф-2, ПС Ачхой - Мартан, Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48384 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 1.25 |  | 0
79 | Реконструкция ТП Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_49164 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 1.25 |  | 0
80 | Реконструкция ТП Ф-1, ПС «Саясан», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48385 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ножай-Юртовский р-н |  | 0.75 |  | 0
81 | Реконструкция ТП Ф-4, ПС «Центарой», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48386 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Веденский р-н |  | 1 |  | 0
82 | Реконструкция ТП Ф-4, ПС "Шатой", Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48387 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Шатойский р-н |  | 0.75 |  | 0
83 | Ф-1 ПС Урус-Мартан с. Гехи ТП 1- КТП с ТМГ-250 кВА-2 компл.,160 кВА-4 компл. | prj_109108_49557 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Гехи |  | 1.14 |  | 0
84 | Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзи ТП 1- КТП с ТМ 160/10-3шт., 250/10-2шт. | prj_109108_49561 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Хамби-Ирзи |  | 0.98 |  | 0
85 | Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан", с. Ачхой-Мартан, КТП с ТМ 160/10-1шт., 250/10-1шт. | prj_109108_49567 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Ачхой-Мартан |  | 0.41 |  | 0
86 | Ф-32, ПС "Холодильник" пос. Катаяма КТП с ТМ -400 кВА - 1 компл. | prj_109108_49590 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | г.Грозный |  | 0.4 |  | 0
87 | Ф-7, ПС "Электроприбор", с. Садовое, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-3шт., 160/6-2шт. ( компл). | prj_109108_49593 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Садовое |  | 1.87 |  | 0
88 | Ф-4 ПС "Октябрьская" с. Гикало, КТП с ТМГ - 250 кВА - 3 компл | prj_109108_49597 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с. Гикало |  | 0.75 |  | 0
89 | Ф-2 ПС "Октябрьская" с. Пригородное, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-3шт., 160/6-2шт. ( компл). | prj_109108_49600 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Пригородное |  | 1.87 |  | 0
90 | Ф-2 ПС "Предгорная" с. Старые-Атаги КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-3шт., 160/6-2шт. ( компл). | prj_109108_49607 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Старые-Атаги |  | 1.87 |  | 0
91 | Ф-5 ПС «Знаменская», с. Знаменское КТП с ТМ - 250/6 кВА - 5 компл. | prj_109108_49614 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Знаменское |  | 1.25 |  | 0
92 | Ф-15 ПС "Аргунская ТЭЦ" с. Мескер-Юрт, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-6шт., 160/6-2шт. ( компл). . | prj_109108_49619 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Мескер-Юрт |  | 2.62 |  | 0
93 | Ф-3 ПС "Цемзавод" с. Новые-Атаги, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-2шт., 160/6-2шт. ( компл). | prj_109108_49622 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Новые-Атаги |  | 1.62 |  | 0
94 | Производственно-административное здание | prj_109108_5385 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | г. Грозный |  | 0 |  | 0
95 | Оборудование, не входящее в сметы строек | prj_109108_5394 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0
96 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет |  | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика
1.6. | Технологическое присоединение | [5 empty] | 0 | 0 | 0
97 | Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Северная"-ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | prj_109108_47928 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | г.Грозный |  | 0 |  | 0
98 | Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Цемзавод" - ЗАО "ИСТ "Казбек" (договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) | prj_109108_47929 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Шалинский р-н с.Чири-Юрт |  | 0 |  | 0
99 | Технологичесоке присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго"- ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | prj_109108_47930 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | г.Грозный |  | 0 |  | 0
100 | ВЛ 6 кВ, Грозненский район н.п. Ханкала | prj_109108_4237 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0
101 | Реконструкция ВЛ 0,4-6/10 кВ, резерв для технологического присоединения льготной группы потребителей (до 15 кВ) | prj_109108_4237 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 0 |  | 0
2. | Новое строительство |  |  |  |  | 0 | 102.8 | 0 | 152.65 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 0 | 102.8 | 0 | 148.491 | 0
102 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | prj_109108_7098 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | г. Гудермес |  | 50 |  | 0.27
103 | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | prj_109108_46988 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | п. Черноречье. Г.Грозный |  | 32 |  | 3.19
104 | Строительство ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км | prj_109108_47885 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Чечен-Аул |  | 0 |  | 0.423
105 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,292км | prj_109108_49681 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0.292
106 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,618км | prj_109108_49682 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0.618
107 | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт L-2,769 | prj_109108_49456 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 2.769
108 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное L-0,852км | prj_109108_49457 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0.852
109 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" с.Ойсунгур протяжен. 6,5 км. | prj_109108_50031 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 6.5
110 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-14, ПС «№ 84» | prj_109108_48127 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | г.Грозный |  | 0 |  | 3.41
111 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-10, ПС «Урус - Мартан -1» | prj_109108_48388 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Грозненский р-н |  | 0 |  | 1.44
112 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-19 ПС «Гудермес» | prj_109108_49180 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Грозненский р-н |  | 0 |  | 0.27
113 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ Ф-19 ПС «Ойсунгур» | prj_109108_48389 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Гудермесский р-н |  | 0 |  | 3.14
114 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-2, ПС «Ачхой - Мартан» | prj_109108_48390 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 0 |  | 1.37
115 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан» | prj_109108_49165 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 0 |  | 1.57
116 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-2, ПС «Урус - Мартан» | prj_109108_49166 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 0 |  | 3.55
117 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-8, ПС «Шелковская» | prj_109108_48391 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Шелковской р-н |  | 0 |  | 1.24
118 | Строительство ВЛ-10 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская» | prj_109108_48392 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 0 |  | 1.33
119 | Строительство ВЛ-10 кВ, Ф-18, ПС «Горец» | prj_109108_48393 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 0 |  | 0.2
120 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" | prj_109108_48394 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Шатойский р-н |  | 0 |  | 1.17
121 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-1, ПС «Итум-Кали» | prj_109108_48395 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Итум-Калинский р-н |  | 0 |  | 1.03
122 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. | prj_109108_47901 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Майртуп |  | 0 |  | 0.518
123 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. | prj_109108_47904 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Алхазурово |  | 0 |  | 0.177
124 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- пр.1,0 км. | prj_109108_47906 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Чечен-Аул |  | 0 |  | 1.699
125 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт | prj_109108_47914 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Шаами-Юрт |  | 0 |  | 0.574
126 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 L- 0,849 км. | prj_109108_49684 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0.849
127 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 L- 0,261 км. | prj_109108_49685 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0.261
128 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-20 L- 0,327 км. | prj_109108_49686 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0.327
129 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 L-1,288 км | prj_109108_49458 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 1.288
130 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-49 L- 0,105км | prj_109108_49459 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0.105
131 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-19 L-1,733км | prj_109108_49460 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 1.733
132 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-16 L- 0,12км | prj_109108_47262 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0.12
133 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-11 L-0,463км | prj_109108_49687 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0.463
134 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-27 L-0,77км | prj_109108_49688 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0.77
135 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-22 L-0,65км | prj_109108_49689 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0.65
136 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Итум-Кали с.Ведучи ТП 3-7 L- 0,3 км | prj_109108_49690 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0.3
137 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное ТП 8-37 L- 0,3 км | prj_109108_49691 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0.3
138 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Гехи-Чу ТП 10-65 L- 0,178км | prj_109108_49692 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0.178
139 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-11 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 11-27 L- 0,122км | prj_109108_49693 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0.122
140 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-19 ПС Горец с.Гойты ТП 19-71 L- 0,343км | prj_109108_49694 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0.343
141 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-9 ПС Шали, г.Шали ТП 9-51, L-0,476 км. | prj_109108_49695 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0.476
142 | ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-22 , L-0,243км. | prj_109108_49696 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0.243
143 | ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-31 , L- 0,208км. | prj_109108_49461 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0.208
144 | ВЛ - 0,4 кВ,Ф-18 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 18-45 , L- 0,177км. | prj_109108_49462 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0.177
145 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-19 L- 1,826 км | prj_109108_49463 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 1.826
146 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 L- 0,11 км | prj_109108_49464 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0.11
147 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Братская с. Братское ТП 3-11 L- 1,5 км | prj_109108_49465 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 1.5
148 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Урус - Мартан» | prj_109108_49167 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 0 |  | 8.32
149 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-19 ПС «Ойсунгур» | prj_109108_48398 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Гудермесский р-н |  | 0 |  | 2.77
150 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС "Шали" | prj_109108_49168 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Шалинский р-он |  | 0 |  | 6.17
151 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Ачхой - Мартан» | prj_109108_48399 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 0 |  | 2.33
152 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-9, ПС «Курчалой» | prj_109108_49169 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Курчалоевский р-н |  | 0 |  | 4.81
153 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-19 ПС «Гудермес» | prj_109108_49170 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Гудермесский р-н |  | 0 |  | 10.84
154 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская» | prj_109108_48400 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 0 |  | 4.68
155 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Самашки» | prj_109108_49171 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 0 |  | 9.96
156 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Курчалой» | prj_109108_48401 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Курчалоевский р-н |  | 0 |  | 6.14
157 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 ПС "Саясан» | prj_109108_48402 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ножай-Юртовский р-н |  | 0 |  | 2.65
158 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС «Самашки» | prj_109108_49172 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 0 |  | 8.21
159 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Шелковская» | prj_109108_48403 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Шелковской р-н |  | 0 |  | 8.44
160 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Ачхой - Мартан» | prj_109108_48404 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 0 |  | 2.64
161 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-10, ПС «Урус - Мартан -1» | prj_109108_49173 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 0 |  | 8.48
162 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» | prj_109108_48405 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Надтеречный р-н |  | 0 |  | 3.42
163 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Серноводская» | prj_109108_48406 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 0 |  | 3.18
164 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Махкеты» | prj_109108_48407 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Веденский р-н |  | 0 |  | 2.84
165 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" | prj_109108_48408 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Шатойский р-н |  | 0 |  | 2.66
166 | Строительство Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | prj_109108_47922 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | х.Уми-Чу |  | 0.1 |  | 0
167 | Строительство Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | prj_109108_47925 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Чечен-Аул |  | 0.16 |  | 0
168 | КТПН с ТМ-250кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 | prj_109108_49697 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0.25 |  | 0
169 | КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 | prj_109108_49698 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0.4 |  | 0
170 | КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 | prj_109108_49699 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0.4 |  | 0
171 | ТМ-400кВА Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт ТП 2-11 | prj_109108_49700 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0.4 |  | 0
172 | КТП с ТМ 100кВА Ф-9 ПС Шали г.Шали ТП 9-51 | prj_109108_49701 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0.1 |  | 0
173 | КТП с ТМ-160 Ф-1 ПС Урус-Мартан с.Гехи ТП 1-42 | prj_109108_49702 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0.16 |  | 0
174 | КТП с ТМ-160 Ф-8 ПС №84 с. Радужное ТП 8-37 | prj_109108_49703 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0.16 |  | 0
175 | КТП с ТМ-160 Ф-18 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 18-45 | prj_109108_49704 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0.16 |  | 0
176 | КТП с ТМ-160кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 | prj_109108_49705 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0.16 |  | 0
177 | КТП с ТМ-100кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-83 | prj_109108_49706 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0.1 |  | 0
178 | Строительство ТП Ф-2, ПС «Серноводская», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48129 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 0.5 |  | 0
179 | Строительство ТП Ф-4, ПС «Самашки», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_49174 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 1.25 |  | 0
180 | Строительство ТП Ф-1 ПС Красноармейская, Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48357 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 0.75 |  | 0
181 | Строительство ТП Ф-9, ПС «Курчалой», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_49175 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Курчалоевский р-н |  | 1 |  | 0
182 | Строительство ТП Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_49176 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 1.5 |  | 0
183 | Строительство ТП Ф-19 ПС «Ойсунгур», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48358 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Гудермесский р-н |  | 0.5 |  | 0
184 | Строительство ТП Ф-19, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_49177 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 0.75 |  | 0
185 | Строительство ТП Ф-3, ПС «№ 84», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48359 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Грозненский р-н |  | 1 |  | 0
186 | Строительство ТП Ф-8, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_49178 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ачхой-Мартановский р-н |  | 1 |  | 0
187 | Строительство ТП Ф-8,ПС «Знаменская», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48360 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Надтеречный р-н |  | 2.5 |  | 0
188 | Строительство ТП Ф-11, ПС «Красноармейская», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48361 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 1 |  | 0
189 | Строительство ТП Ф-19 ПС «Гудермес», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_49179 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Гудермесский р-н |  | 1.5 |  | 0
190 | Строительство ТП Ф-18, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48362 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Урус-Мартановский р-н |  | 0.75 |  | 0
191 | Строительство ТП Ф-3, ПС «Шали», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48363 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Шалинский р-он |  | 0.75 |  | 0
192 | Строительство ТП Ф-5, ПС "Курчалой", Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48364 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Курчалоевский р-н |  | 1 |  | 0
193 | Строительство ТП Ф-1, ПС «Саясан», Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48365 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Ножай-Юртовский р-н |  | 1.25 |  | 0
194 | Строительство ТП Ф-8, ПС "Шелковская", Монтаж КТП с ТМ | prj_109108_48366 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | Шелковской р-н |  | 1.25 |  | 0
2.3. | Технологическое присоединение |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.159 | 0 | 0
195 | Строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до проектируемой ПС 110/10 кВ НПЗ (технологическое присоединение ОАО НК "Роснефть") | prj_109108_47168 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | г. Гудермес |  | 0 |  | 2.797
196 | Строительство отпайки ЛЭП 35 кВ от опоры № 133 ВЛ 35 кВ ПС Шатой-ПС Итум-Кале до проектируемой ПС 35/10 кВ | prj_109108_50015 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0
197 | Стр-во ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | prj_109108_47931 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с. Дачу-Барзой |  | 0 |  | 0.6
198 | Стр-во ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | prj_109108_47932 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с. Ярыш-Марды |  | 0 |  | 0.53
199 | Стр-во ЛЭП-6 кВ. 70м. АС -35 для ТП детского супермаркета "Мега" г,Гудермес ул. 84 Морской бригады,50 ( договор № 948 от 22.12.2014) | prj_109108_47933 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | г.Гудермес |  | 0 |  | 0.07
200 | Стр-во ЛЭП -10 кВ. L=50м для ТП Средняя общеобразовательная школа с.Катар-Юрт Ачхой-Мартановского р-на( договор № 363 от 30.04.2014 г.) | prj_109108_47934 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | с.Катар-Юрт |  | 0 |  | 0.05
201 | Стр-во ЛЭП -0.4 кВ. для ТП Гатаевой С.М.- Стоматологическая клиника г.Грозный ул.Заветы Ильича ( доп.соглашение от 30.12.2014 г. к договору №654 от 01.09.2014 г.) | prj_109108_47935 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | г.Грозный |  | 0 |  | 0.025
202 | Стр-во отпайки 0.4 кВ. L=87м для ТП частного дома г.Грозный ул.ХанкальскаяЧагаев А.П. ( договор № 977 от 26.12.2014 г.) | prj_109108_47936 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | г.Грозный |  | 0 |  | 0.087
203 | Строительство ЛЭП 10 кВ от III СШ РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ ГРП | prj_109108_4237 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0
204 | Строительство ЛЭП 10 кВ от IV СШ РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ ГРП | prj_109108_4237 | Северо-Квказский федеральный округ | Чеченская Республика | 0 |  | 0 |  | 0

## Раздел 2
Раздел 2. Краткое описание инвестиционной программы (сроки и обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов)
№ п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта |  | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации8) |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2016, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2016, % | Обоснование необходимости реализации проекта | [5 empty] | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта3)
|  |  |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Наличие утвержденной проектной документации (+;-)9) | Наличие положитель-ного заключения экспертизы проектной документа-ции (+;-)10) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+;-)11) | Разрешение на строи- тельство (+;-)12) |  |  | решаемые задачи1) | договор об осуществ-лении технологи-ческого присоеди-нения6) | Объект предусмотрен схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в 2014 году | Объект предусмотрен схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденными в 2014 году |  | Основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные программы) | доходность |  | срок окупаемости
[15 empty] | реквизиты решения органа исполни-тельной власти | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой |  | Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV), млн рублей | Внутренняя норма доходности (IRR), % | простой | дискон- тирован-ный
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Итого, по всему АО "Чеченэнерго", в т.ч.:
ТПиР, в т.ч.
ТП, в т.ч.
льготники
прочее ТП
Прочее ТПиР
Новое строительство
ТП, в т.ч.
льготники
прочее ТП
Прочее новое строительство
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" (погашение КЗ) | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48000 | 2015 | 2018 | + | - | - | - | 100% | 100% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | 0 | 0 | 0 | 0 | Для получения акта соответствия АИИСКУЭ техническим требованиям оптового рынка электроэнергии в соответствии с действующимм регламентами НП "Совет рынка" (письмо НП "Совет рынка" № СР-02/15-1010 от 13.03.2015г.) | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Комплексная система учета электроэнергии Ачхой-Мартановских РЭС | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48999 | 2019 | 2020 | - | - | - | - | 0% | 0% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | -0.21162 | 0.18 | 8 | Неокупаем
3 | Комплексная система учета электроэнергии Урус-Мартановских РЭС | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49000 | 2019 | 2020 | - | - | - | - | 0% | 0% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | -0.22984 | 0.17 | 8 | Неокупаем
4 | Комплексная система учета электроэнергии Шатойских РЭС | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49001 | 2019 | 2020 | - | - | - | - | 0% | 0% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | -0.21162 | 0.18 | 8 | Неокупаем
5 | Комплексная система учета электроэнергии Веденских РЭС | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48000 | 2019 | 2020 | - | - | - | - | 0% | 0% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | -0.21162 | 0.18 | 8 | Неокупаем
6 | Комплексная система учета электроэнергии Шалинских РЭС | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49003 | 2019 | 2020 | - | - | - | - | 0% | 0% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | -0.21162 | 0.18 | 8 | Неокупаем
7 | Комплексная система учета электроэнергии Грозненских РЭС | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49004 | 2019 | 2020 | - | - | - | - | 0% | 0% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | -0.21162 | 0.18 | 8 | Неокупаем
8 | Комплексная система учета электроэнергии Ножай-Юртовских РЭС | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49005 | 2020 | 2020 | - | - | - | - | 0% | 0% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | -0.19717 | 0.18 | 8 | Неокупаем
9 | Комплексная система учета электроэнергии Гудермесских РЭС | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49006 | 2020 | 2020 | - | - | - | - | 0% | 0% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | -0.21162 | 0.18 | 8 | Неокупаем
10 | Комплексная система учета электроэнергии Шелковских РЭС | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49007 | 2020 | 2020 | - | - | - | - | 0% | 0% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | -0.21162 | 0.18 | 8 | Неокупаем
11 | Комплексная система учета электроэнергии Надтеречных РЭС | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49008 | 2020 | 2020 | - | - | - | - | 0% | 0% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | -0.21162 | 0.18 | 8 | Неокупаем
12 | Комплексная система учета электроэнергии Наурских РЭС | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49009 | 2020 | 2020 | - | - | - | - | 0% | 0% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | -0.21162 | 0.18 | 8 | Неокупаем
13 | Комплексная система учета электроэнергии Курчалоевских РЭС | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49010 | 2020 | 2020 | - | - | - | - | 0% | 0% | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | 0 | 0 | 0 | 0 | Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ " Об обеспечении единства измерений"; Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | -0.21162 | 0.18 | 8 | Неокупаем
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
14 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/10 кВ "Наурская" | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48224 | 2017 | 2018 | - | - | - | - | 1.776e-14% | 1.776e-14% | Исполнение требований и предписаний надзорных органов | 0 | 0 | 0 | 0 | Предписание РДУ от 09.06.2015 г. | -0.25412 | 0.17 | 9 | Неокупаем
15 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/10 кВ "Алпатово" | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48225 | 2017 | 2018 | - | - | - | - | 1.776e-14% | 1.776e-14% | Исполнение требований и предписаний надзорных органов | 0 | 0 | 0 | 0 | Предписание РДУ от 09.06.2015 г. | -0.25412 | 0.17 | 9 | Неокупаем
16 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/10 кВ "Самашки" | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48226 | 2017 | 2018 | - | - | - | - | 1.776e-14% | 1.776e-14% | Исполнение требований и предписаний надзорных органов | 0 | 0 | 0 | 0 | Предписание РДУ от 09.06.2015 г. | -0.25412 | 0.17 | 9 | Неокупаем
17 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/6 кВ "Гудермес" | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48227 | 2017 | 2018 | - | - | - | - | 1.776e-14% | 1.776e-14% | Исполнение требований и предписаний надзорных органов | 0 | 0 | 0 | 0 | Предписание РДУ от 09.06.2015 г. | -0.25412 | 0.17 | 9 | Неокупаем
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
18 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Северная" | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49011 | 2014 | 2020 | + | - | не требуется | не требуется | 68.99% | 68.99% | Исполнение требований и предписаний надзорных органов. Повысит точность и достоверность измерений электроэнергии, а также получение легитимных коммерческих данных о мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | в соответствии с Техническими требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче технологической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электиреских сетей ОАО "Нурэнерго" в диспетчерский центр- Филиал ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" Северокавказское РДУ от 24.08.2007 г. | -5.1096 | 0.18 | 11 | Неокупаем
19 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "ГРП" | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49012 | 2019 | 2020 | - | - | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Исполнение требований и предписаний надзорных органов. Повысит точность и достоверность измерений электроэнергии, а также получение легитимных коммерческих данных о мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | в соответствии с Техническими требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче технологической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электиреских сетей ОАО "Нурэнерго" в диспетчерский центр- Филиал ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" Северокавказское РДУ от 24.08.2007 г. | -0.65635 | 0.18 | 9 | Неокупаем
20 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Восточная" | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49013 | 2020 | 2020 | - | - | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Исполнение требований и предписаний надзорных органов. Повысит точность и достоверность измерений электроэнергии, а также получение легитимных коммерческих данных о мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | в соответствии с Техническими требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче технологической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электиреских сетей ОАО "Нурэнерго" в диспетчерский центр- Филиал ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" Северокавказское РДУ от 24.08.2007 г. | -3.5784 | 0.18 | 8 | Неокупаем
21 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС"№84" | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49014 | 2019 | 2020 | - | - | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Исполнение требований и предписаний надзорных органов. Повысит точность и достоверность измерений электроэнергии, а также получение легитимных коммерческих данных о мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | в соответствии с Техническими требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче технологической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электиреских сетей ОАО "Нурэнерго" в диспетчерский центр- Филиал ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" Северокавказское РДУ от 24.08.2007 г. | -3.09 | 0.18 | 8 | Неокупаем
22 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ЦУС Чеченэнерго | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49015 | 2019 | 2020 | - | - | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Исполнение требований и предписаний надзорных органов. Повысит точность и достоверность измерений электроэнергии, а также получение легитимных коммерческих данных о мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | в соответствии с Техническими требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче технологической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электиреских сетей ОАО "Нурэнерго" в диспетчерский центр- Филиал ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" Северокавказское РДУ от 24.08.2007 г. | -3.1389 | 0.17 | 9 | Неокупаем
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5. | Прочее
23 | Реконструкция ПС 110/35/27,5 кВ "Гудермес-Тяговая" | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_46985 | 2002 | 2017 | + | - | - | - | 100% | 100% | Исполнение требований и предписаний надзорных органов | 0 | 0 | 0 | 0 | решение Правительства Чеченской Республики по согласованию с руководством ОАО "Россети", Схема и программа развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2014-2018 гг.; требование РДУ от 20.06.2013 г. № P 51-52-VI-19-1514 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган L- 0,227 км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_50009 | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ВЛ-10кВ Ф-5 ПС Курчалой с. Курчалой L- 0,349 км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49656 | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48124 | 2017 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.53035 | 0.17 | 9 | Неокупаем
27 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49158 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.27354 | 0.19 | 8 | Неокупаем
28 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-14, ПС «№ 84» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48367 | 2017 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.22212 | 0.19 | 8 | Неокупаем
29 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-19, ПС «Горец» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48368 | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.59165 | 0.17 | 9 | Неокупаем
30 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-1, ПС «Саясан» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48369 | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.3026 | 0.17 | 9 | Неокупаем
31 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ Ф-1 ПС «Шали» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48370 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.42597 | 0.17 | 9 | Неокупаем
32 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48371 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.63382 | 0.17 | 9 | Неокупаем
33 | Реконструкция ВЛ- 6-10 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48372 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.41824 | 0.18 | 9 | Неокупаем
34 | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Урус-Мартан с. Гехи | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49550 | 2021 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт технического состояния объекта от 01.12.2015 г. | -1.7716 | 0.17 | 9 | Неокупаем
35 | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзи | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49558 | 2021 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт технического состояния объекта от 01.12.2015 г. | -1.1253 | 0.18 | 9 | Неокупаем
36 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан", с. Ачхой-Мартан, протяжен. 12,439 км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49563 | 2021 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт технического состояния объекта от 27.11.2015г. | -1.6433 | 0.19 | 8 | Неокупаем
37 | ВЛ-6 кВ, Ф-32, ПС "Холодильник" пос. Катаяма протяж. - 0,2 км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49569 | 2021 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт технического состояния объекта от 26.11.2015г. | -0.054772 | 0.17 | 9 | Неокупаем
38 | ВЛ-6 кВ, Ф-7, ПС "Электроприбор", с. Садовое L= 5,32 км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49591 | 2021 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт технического состояния объекта от 26.11.2015г. | -1.675 | 0.17 | 9 | Неокупаем
39 | ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Предгорная",с.Старые Атаги протяжен. 1,054 км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49594 | 2021 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт технического состояния объекта от 27.11.2015г. | -0.30345 | 0.17 | 9 | Неокупаем
40 | ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" с. Гикало протяжен. 3,930 км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49595 | 2021 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт технического состояния объекта от 01.12.2015 г. | -1.0154 | 0.18 | 9 | Неокупаем
41 | ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" с. Пригородное протяжен.6,83 км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49598 | 2021 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт технического состояния объекта от 30.11.2015 г. | -1.9661 | 0.17 | 9 | Неокупаем
42 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Предгорная" с. Старые-Атаги протяжен. 4,31 км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49602 | 2021 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт технического состояния объекта от 27.11.2015г. | -1.4807 | 0.17 | 9 | Неокупаем
43 | ВЛ-6 кВ Ф-5 ПС «Знаменская», с. Знаменское, протяж. - 5,41 км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49612 | 2021 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | -1.127e-14% | -1.127e-14% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт технического состояния объекта от 26.11.2015г. | -1.4022 | 0.18 | 9 | Неокупаем
44 | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС "Аргунская ТЭЦ" с. Мескер-Юрт протяжен. 6,45 км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49616 | 2021 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт технического состояния объекта от 26.11.2015г. | -1.437 | 0.18 | 8 | Неокупаем
45 | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод" с. Новые-Атаги, протяж. - 1,5 км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49620 | 2021 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт технического состояния объекта от 27.11.2015г. | -0.85105 | 0.17 | 9 | Неокупаем
46 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-4 L-0,088км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47195 | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-36 L- 0,58км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49661 | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-2 L- 0,713км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47194 | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | ВЛ-0,4кВ Ф-5 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 5-4 L-0,216км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_50011 | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-2 ПС Махкеты с.Махкеты ТП 2-33 L- 1,04 км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49662 | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | ВЛ-0,4кВ Ф-8 ПС Курчалой с. Майртуп ТП 8-1 L- 0,353 км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_50010 | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «№ 84» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48373 | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.4024 | 0.19 | 8 | Неокупаем
53 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-3, ПС «Октябрьская» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49159 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.45677 | 0.19 | 8 | Неокупаем
54 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-6, ПС «Холодильник» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48374 | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.4366 | 0.19 | 8 | Неокупаем
55 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-8, ПС «Горец» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49160 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.65845 | 0.17 | 9 | Неокупаем
56 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-19, ПС «Горец» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48375 | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.92947 | 0.17 | 9 | Неокупаем
57 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 ПС Красноармейская | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48376 | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.80663 | 0.18 | 9 | Неокупаем
58 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-6, ПС "Катыр-Юрт" | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49161 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.71558 | 0.17 | 9 | Неокупаем
59 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС «Шали» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48377 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.36268 | 0.18 | 9 | Неокупаем
60 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48378 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.62817 | 0.17 | 9 | Неокупаем
61 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Центарой» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48379 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.60248 | 0.17 | 9 | Неокупаем
62 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48380 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.64205 | 0.17 | 9 | Неокупаем
63 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Итум-Кали» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48381 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.49177 | 0.17 | 9 | Неокупаем
64 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ -6-10 кВ Ф-1 ПС Урус-Мартан с. Гехи общей протяженностью.18,53 км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49555 | 2021 | 2022 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт технического состояния объекта от 27.11.2015 г. | -4.0261 | 0.18 | 8 | Неокупаем
65 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзи общей протяженностью. 20,18 км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49559 | 2021 | 2022 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт технического состояния объекта от 27.11.2015 г. | -6.1399 | 0.17 | 9 | Неокупаем
66 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан", с. Ачхой-Мартан, общей протяженностью. 30,62 км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49565 | 2021 | 2022 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт технического состояния объекта от 25.11.2015 г. | -10.3162 | 0.17 | 9 | Неокупаем
67 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-32, ПС "Холодильник" пос. Катаяма общей протяженностью- 1,2 км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49589 | 2021 | 2022 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт технического состояния объекта от 24.11.2015 г. | -0.39002 | 0.17 | 9 | Неокупаем
68 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-7, ПС "Электроприбор", с. Садовое, общей протяженностью 24,18 км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49592 | 2021 | 2022 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт технического состояния объекта от 24.11.2015 г. | -4.7112 | 0.18 | 8 | Неокупаем
69 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" с. Гикало общей протяженностью 22,15 км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49596 | 2021 | 2022 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт технического состояния объекта от 30.11.2015 г. | -5.4567 | 0.18 | 9 | Неокупаем
70 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" с. Пригородное общей протяженностью 30,72 км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49599 | 2021 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт технического состояния объекта от 30.11.2015 г. | -10.2255 | 0.17 | 9 | Неокупаем
71 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-2 ПС "Предгорная" с. Старые-Атаги общей протяженностью 19,94 км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49604 | 2021 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт технического состояния объекта от 25.11.2015 г. | -4.7549 | 0.18 | 9 | Неокупаем
72 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-5 ПС «Знаменская», с. Знаменское, общей протяженностью - 11,50 км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49613 | 2021 | 2022 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт технического состояния объекта от 25.11.2015 г. | -2.9099 | 0.19 | 8 | Неокупаем
73 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-15 ПС "Аргунская ТЭЦ" с. Мескер-Юрт, общей протяженностью- 23,5 км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49618 | 2021 | 2022 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт технического состояния объекта от 26.11.2015 г. | -5.7397 | 0.18 | 9 | Неокупаем
74 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ присоединенных к ВЛ 6-10 кВ Ф-3 ПС "Цемзавод" с. Новые-Атаги, общей протяженностью 4,99 км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49621 | 2021 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 1.266e-14% | 1.266e-14% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт технического состояния объекта от 25.11.2015 г. | -1.0294 | 0.18 | 8 | Неокупаем
75 | Реконструкция Ф-3, ПС «№ 84», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48382 | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.36258 | 0.18 | 8 | Неокупаем
76 | Реконструкция Ф-3, ПС «Октябрьская», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49162 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.52092 | 0.17 | 8 | Неокупаем
77 | Реконструкция ТП Ф-2, ПС Урус - Мартан, Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48383 | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.44192 | 0.17 | 8 | Неокупаем
78 | Реконструкция ТП Ф-2, ПС Ачхой - Мартан, Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48384 | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.3876 | 0.18 | 8 | Неокупаем
79 | Реконструкция ТП Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49164 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.56407 | 0.18 | 8 | Неокупаем
80 | Реконструкция ТП Ф-1, ПС «Саясан», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48385 | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.39197 | 0.17 | 9 | Неокупаем
81 | Реконструкция ТП Ф-4, ПС «Центарой», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48386 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.56974 | 0.17 | 9 | Неокупаем
82 | Реконструкция ТП Ф-4, ПС "Шатой", Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48387 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение затрат на эксплуатацию, сроков восстановительных работ, уменьшение недоотпуска электроэнергии, улучшение качества электроснабжения потребителей | 0 | 0 | 0 | 0 | Требования ПУЭ главы 2.4;2.5в связи с аварийностью и ветхостью сетей | -0.29358 | 0.18 | 8 | Неокупаем
83 | Ф-1 ПС Урус-Мартан с. Гехи ТП 1- КТП с ТМГ-250 кВА-2 компл.,160 кВА-4 компл. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49557 | 2021 | 2022 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт технического состояния объекта от 02.12.2015 г. | -0.64078 | 0.18 | 8 | Неокупаем
84 | Ф-1 ПС Красноармейская с. Хамби-Ирзи ТП 1- КТП с ТМ 160/10-3шт., 250/10-2шт. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49561 | 2021 | 2022 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт технического состояния объекта от 02.12.2015 г. | -0.75257 | 0.17 | 8 | Неокупаем
85 | Ф-2 ПС "Ачхой-Мартан", с. Ачхой-Мартан, КТП с ТМ 160/10-1шт., 250/10-1шт. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49567 | 2021 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт технического состояния объекта от 02.12.2015 г. | -0.26319 | 0.18 | 8 | Неокупаем
86 | Ф-32, ПС "Холодильник" пос. Катаяма КТП с ТМ -400 кВА - 1 компл. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49590 | 2021 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт технического состояния объекта от 02.12.2015 г. | -0.27539 | 0.17 | 8 | Неокупаем
87 | Ф-7, ПС "Электроприбор", с. Садовое, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-3шт., 160/6-2шт. ( компл). | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49593 | 2021 | 2022 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт технического состояния объекта от 09.11.2015 г. | -1.3639 | 0.17 | 8 | Неокупаем
88 | Ф-4 ПС "Октябрьская" с. Гикало, КТП с ТМГ - 250 кВА - 3 компл | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49597 | 2021 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт технического состояния объекта от 10.11.2015 г. | -0.42668 | 0.17 | 8 | Неокупаем
89 | Ф-2 ПС "Октябрьская" с. Пригородное, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-3шт., 160/6-2шт. ( компл). | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49600 | 2021 | 2022 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт технического состояния объекта от 11.11.2015 г. | -0.9619 | 0.18 | 8 | Неокупаем
90 | Ф-2 ПС "Предгорная" с. Старые-Атаги КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-3шт., 160/6-2шт. ( компл). | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49607 | 2021 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт технического состояния объекта от 12.11.2015 г. | -0.9619 | 0.18 | 8 | Неокупаем
91 | Ф-5 ПС «Знаменская», с. Знаменское КТП с ТМ - 250/6 кВА - 5 компл. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49614 | 2021 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт технического состояния объекта от 13.11.2015 г. | -1.0684 | 0.17 | 8 | Неокупаем
92 | Ф-15 ПС "Аргунская ТЭЦ" с. Мескер-Юрт, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-6шт., 160/6-2шт. ( компл). . | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49619 | 2021 | 2022 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт технического состояния объекта от 14.11.2015 г. | -1.8099 | 0.18 | 8 | Неокупаем
93 | Ф-3 ПС "Цемзавод" с. Новые-Атаги, КТП с ТМ -400/6 кВА - 2шт., 250/6-2шт., 160/6-2шт. ( компл). | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49622 | 2021 | 2022 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Акт технического состояния объекта от 16.11.2015 г. | -0.71863 | 0.18 | 8 | Неокупаем
94 | Производственно-административное здание | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_5385 | 2012 | 2021 | + | + | + | + | 59.11% | 59.11% | Исполнение Приказа. | 0 | 0 | 0 | 0 | Приказ № 208 от 30.05.2013 г. и поручение генерального директора ОАО "Россети" О.М. Бударгина № 6п от 30.04.2013 г. | -131.0715 | 0.15 | 14 | Неокупаем
95 | Оборудование, не входящее в сметы строек | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_5394 | 2015 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Плановый объект, введенный на основные фонды в 2015 году. Включен в план финансирования для погашения Кт задолженности подрядной организации. | 0 | 0 | 0 | 0 | Плановый объект, введенный на основные фонды в 2015 году. Включен в план финансирования для погашения Кт задолженности подрядной организации. | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | Северо-Квказский федеральный округ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Технологическое присоединение
97 | Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Северная"-ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47928 | 2015 | 2017 | + | - | - | - | 100% | 100% | выполнение обязательств по заключенным договорам на технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор ТП от 18.11.2014 №483/2014 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Цемзавод" - ЗАО "ИСТ "Казбек" (договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47929 | 2015 | 2017 | + | - | - | - | 100% | 100% | выполнение обязательств по заключенным договорам на технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор ТП от 30.05.2011 №210/2011НЭ | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Технологичесоке присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго"- ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47930 | 2015 | 2017 | + | - | - | - | 100% | 100% | выполнение обязательств по заключенным договорам на технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор ТП от 26.11.2014 №490/2014 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | ВЛ 6 кВ, Грозненский район н.п. Ханкала | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_4237 | 2014 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Реконструкция ВЛ 0,4-6/10 кВ, резерв для технологического присоединения льготной группы потребителей (до 15 кВ) | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_4237 | 2015 | 2020 | + | - | - | - | 62.1% | 62.1% | Резервирование средств для технологического присоединения льготных категорий потребителей к сетям АО "Чеченэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по ТП льготной группы потребителей до 15 кВт, реализация по мере поступления заявок на ТП | -1.3727 | 0.16 | 12 | Неокупаем
Новое строительство
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Прочее новое строительство
102 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_7098 | 2011 | 2020 | + | + | + | + | 79.35% | 79.35% | Исполнение требований и предписаний надзорных органов | 0 | 0 | 0 | 0 | Требование РДУ от 20.06.2013 г. № P 51-52-VI-19-1514 | 25.198 | 0.242 | 5 | 8
103 | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_46988 | 2014 | 2019 | + | - | + | + | 46.2% | 46.2% | Исполнение требований и предписаний надзорных органов | 0 | 0 | 0 | 0 | решение Правительства Чеченской Республики по согласованию с руководством ОАО "Россети", Схема и программа развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2014-2018 гг. | 47.27 | 0.24 | 6 | 8
104 | Строительство ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47885 | 2015 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0 | 0 | 0
105 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,292км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49681 | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский L-0,618км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49682 | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт L-2,769 | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49456 | 2015 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0 | 0 | 0
108 | ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное L-0,852км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49457 | 2015 | 2019 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Строительство ВЛ 6 кВ Ф-17 ПС "Ойсунгур" с.Ойсунгур протяжен. 6,5 км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_50031 | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-14, ПС «№ 84» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48127 | 2020 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Докладная от 17.10.13г. Вход№ 20 Начальник ГГЭС Тасуев С.С. | -1.3159 | 0.17 | 9 | Неокупаем
111 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-10, ПС «Урус - Мартан -1» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48388 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Докладная от 19.07.13г. № 24 Нач-к Урус-Мартановских РЭС Чурчаев А.М | -0.4207 | 0.18 | 9 | Неокупаем
112 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-19 ПС «Гудермес» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49180 | 2020 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Письмо от 16.12.13г.№ 02-13/1639 Гл. Адм. Гудермес. м/р-на Х.Ш.Ахмадов | -1.0017 | 0.18 | 9 | Неокупаем
113 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ Ф-19 ПС «Ойсунгур» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48389 | 2020 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Письмо от 16.12.13г.№ 02-13/1639 Гл. Адм. Гудермес. м/р-на Х.Ш.Ахмадов | -0.93912 | 0.18 | 9 | Неокупаем
114 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-2, ПС «Ачхой - Мартан» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48390 | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Коллективное письмо от жителей с.Ачхой-Мартан, Вход №19-120 от 02.12.14г. | -0.46832 | 0.17 | 9 | Неокупаем
115 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49165 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Коллективное письмо от жителей с.Новый-Шарой. Вход №19-117 от 28.11.14г. | -0.29179 | 0.19 | 8 | Неокупаем
116 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-2, ПС «Урус - Мартан» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49166 | 2020 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Докладная от 19.07.13г. № 24 Нач-к Урус-Мартановских РЭС Чурчаев А.М | -1.2605 | 0.17 | 9 | Неокупаем
117 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-8, ПС «Шелковская» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48391 | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Служебная записка от 18.07.14г. Вход№ 180 Гл.инж.ОАО "Чеченэнерго" Сардалов Р.Б. | -0.43188 | 0.17 | 9 | Неокупаем
118 | Строительство ВЛ-10 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48392 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Письмо от 24.04.15г.№ 167 Глава Админ. Алхан-Юртовского с/п Арсаев М.Х. | -0.37872 | 0.18 | 9 | Неокупаем
119 | Строительство ВЛ-10 кВ, Ф-18, ПС «Горец» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48393 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Письмо от 20.08.14г.№ 396 Глава Админ. Гойтинского с/п Хамидов Ю.Ю. | -0.54087 | 0.17 | 9 | Неокупаем
120 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48394 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Докладная от 05.03.15г. №027 Вход №200 Начальник Шатойских РЭС Каримов И.М. | -0.41907 | 0.17 | 9 | Неокупаем
121 | Строительство ВЛ- 6-10 кВ, Ф-1, ПС «Итум-Кали» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48395 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 1.245e-14% | 1.245e-14% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Докладная от 09.02.15г. №12 Вход №127 Нач. Итум-Калинских РЭС Хадисов Д.Д. | -0.21271 | 0.18 | 8 | Неокупаем
122 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47901 | 2015 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47904 | 2015 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- пр.1,0 км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47906 | 2015 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47914 | 2015 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0 | 0 | 0
126 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 L- 0,849 км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49684 | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 L- 0,261 км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49685 | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-20 L- 0,327 км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49686 | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 L-1,288 км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49458 | 2015 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0 | 0 | 0
130 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-49 L- 0,105км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49459 | 2015 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0 | 0 | 0
131 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт т с. Центарой ТП 3-19 L-1,733км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49460 | 2015 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0 | 0 | 0
132 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-16 L- 0,12км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47262 | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-11 L-0,463км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49687 | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-27 L-0,77км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49688 | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | ВЛ-0,4кВ Ф-3 ПС Бачи-юрт с.Центарой ТП 3-22 L-0,65км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49689 | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Итум-Кали с.Ведучи ТП 3-7 L- 0,3 км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49690 | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-8 ПС 84 с.Радужное ТП 8-37 L- 0,3 км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49691 | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-10 ПС Урус-Мартан с.Гехи-Чу ТП 10-65 L- 0,178км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49692 | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-11 ПС Красноармейская с.Алхан-Юрт ТП 11-27 L- 0,122км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49693 | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-19 ПС Горец с.Гойты ТП 19-71 L- 0,343км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49694 | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-9 ПС Шали, г.Шали ТП 9-51, L-0,476 км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49695 | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-22 , L-0,243км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49696 | 2015 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | ВЛ - 0,4 кВ,Ф-3 ПС Цемзавод с.Новые Атаги ТП 3-31 , L- 0,208км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49461 | 2015 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0 | 0 | 0
144 | ВЛ - 0,4 кВ,Ф-18 ПС Горец г.Урус-Мартан ТП 18-45 , L- 0,177км. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49462 | 2015 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0 | 0 | 0
145 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт ТП 2-19 L- 1,826 км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49463 | 2015 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0 | 0 | 0
146 | ВЛ-0,4кВ Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 L- 0,11 км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49464 | 2015 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0 | 0 | 0
147 | ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 ПС Братская с. Братское ТП 3-11 L- 1,5 км | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49465 | 2015 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта на основные фонды предусмотрен в 2015 году. В проекте ИПР 2016-2020 гг. запланировано погашение кредиторской задолженности перед подрядной организацией. | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Урус - Мартан» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49167 | 2020 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Докладная от 19.07.13г. № 24 Нач-к Урус-Мартановских РЭС Чурчаев А.М | -1.5971 | 0.17 | 9 | Неокупаем
149 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-19 ПС «Ойсунгур» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48398 | 2017 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Письмо от 16.12.13г.№ 02-13/1639 Гл. Адм. Гудермес. м/р-на Х.Ш.Ахмадов | -0.46394 | 0.17 | 9 | Неокупаем
150 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС "Шали" | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49168 | 2020 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Заявка за №108 от 16.06.14 г. от нач. Шалинских РЭС Сулейманова И.А. | -1.31 | 0.17 | 9 | Неокупаем
151 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Ачхой - Мартан» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48399 | 2017 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Коллективное письмо от жителей с.Ачхой-Мартан, Вход №19-120 от 02.12.14г. | -0.45139 | 0.18 | 8 | Неокупаем
152 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-9, ПС «Курчалой» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49169 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Заявка за № 244 от 08.09.14 г. от нач. Курчалоевских РЭС Улаева У.А. | -0.92091 | 0.17 | 9 | Неокупаем
153 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-19 ПС «Гудермес» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49170 | 2020 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Письмо от 16.12.13г.№ 02-13/1639 Гл. Адм. Гудермес. м/р-на Х.Ш.Ахмадов | -2.2843 | 0.17 | 9 | Неокупаем
154 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48400 | 2019 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Письмо от 24.04.15г.№ 167 Глава Админ. Алхан-Юртовского с/п Арсаев М.Х. | -0.43067 | 0.19 | 8 | Неокупаем
155 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС «Самашки» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49171 | 2020 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Письмо от 02.12.13г.№ 421 Глава Админ. Самашкинского с/п. Джауев Х.А. | -1.574 | 0.18 | 9 | Неокупаем
156 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Курчалой» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48401 | 2020 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Заявка за №310 от 13.11.14 г. Нач-ник Курч. РЭС Улаев У.А. | -0.98881 | 0.18 | 9 | Неокупаем
157 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 ПС "Саясан» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48402 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей,. Письмо от 30.01.15г.№125 Глава Адм. Ножай-Юртовск. м/р-на Гарбаев А-К.У. | -0.26881 | 0.19 | 8 | Неокупаем
158 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС «Самашки» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49172 | 2020 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 1.141e-14% | 1.141e-14% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Письмо от 02.12.13г.№ 421 Глава Админ. Самашкинского с/п. Джауев Х.А. | -1.5073 | 0.17 | 9 | Неокупаем
159 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Шелковская» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48403 | 2020 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Коллективн. письмо жителей ст.Шелковская Вход №19-48 от 06.06.14г. | -1.2116 | 0.18 | 9 | Неокупаем
160 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Ачхой - Мартан» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48404 | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Коллективное письмо от жителей с.Ачхой-Мартан, Вход №19-120 от 02.12.14г. | -0.44691 | 0.17 | 9 | Неокупаем
161 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-10, ПС «Урус - Мартан -1» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49173 | 2020 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Докладная от 19.07.13г. № 24 Нач-к Урус-Мартановских РЭС Чурчаев А.М | -1.7252 | 0.17 | 9 | Неокупаем
162 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Знаменская» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48405 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Коллективное письмо от жит-й. с.Знаменское, ул.Виноградная, Вход №19-73 от 26.06.15г. | -0.70905 | 0.17 | 9 | Неокупаем
163 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Серноводская» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48406 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Письмо от 07.08.15г.№ 1794 Глава Админ. Сунженского мун.р-на Ханариков М.А-В. | -0.5268 | 0.17 | 9 | Неокупаем
164 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Махкеты» | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48407 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Письмо от 15.11.13г. № 295 Гл. Админ. Элистанжинск. с/п.Арсаханов Б-А.С-А. | -0.49921 | 0.17 | 9 | Неокупаем
165 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-4, ПС "Шатой" | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48408 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. Докладная от 05.03.15г. №027 Вход №200 Начальник Шатойских РЭС Каримов И.М. | -0.36098 | 0.18 | 9 | Неокупаем
166 | Строительство Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47922 | 2015 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. | 0 | 0 | 0 | 0
167 | Строительство Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47925 | 2015 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. | 0 | 0 | 0 | 0
168 | КТПН с ТМ-250кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-36 | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49697 | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-18 | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49698 | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | КТПН с ТМ-400кВА Ф-8 ПС №84 пос.Долинский ТП 8-35 | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49699 | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | ТМ-400кВА Ф-2 ПС Энгель-Юрт с.Кади-Юрт ТП 2-11 | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49700 | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | КТП с ТМ 100кВА Ф-9 ПС Шали г.Шали ТП 9-51 | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49701 | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | КТП с ТМ-160 Ф-1 ПС Урус-Мартан с.Гехи ТП 1-42 | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49702 | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | КТП с ТМ-160 Ф-8 ПС №84 с. Радужное ТП 8-37 | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49703 | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | КТП с ТМ-160 Ф-18 ПС Горец г. Урус-Мартан ТП 18-45 | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49704 | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | КТП с ТМ-160кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-80 | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49705 | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | КТП с ТМ-100кВА Ф-2 ПС Курчалой с. Гелдаган ТП 2-83 | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49706 | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | Строительство ТП Ф-2, ПС «Серноводская», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48129 | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Письмо от 07.08.15г.№ 1794 Глава Админ. Сунженского мун.р-на Ханариков М.А-В. | -0.18276 | 0.18 | 8 | Неокупаем
179 | Строительство ТП Ф-4, ПС «Самашки», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49174 | 2020 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Письмо от 02.12.13г.№ 421 Глава Админ. Самашкинского с/п. Джауев Х.А. | -0.60585 | 0.17 | 8 | Неокупаем
180 | Строительство ТП Ф-1 ПС Красноармейская, Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48357 | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 1.241e-14% | 1.241e-14% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Коллективное письмо жителей с.Хамби-Ирзи от 07.05.14г. Вход № 19-39 | -0.1595 | 0.19 | 8 | Неокупаем
181 | Строительство ТП Ф-9, ПС «Курчалой», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49175 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Заявка за № 244 от 08.09.14 г. от нач. Курчалоевских РЭС Улаева У.А. | -0.32746 | 0.18 | 8 | Неокупаем
182 | Строительство ТП Ф-9, ПС «Ачхой - Мартан», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49176 | 2020 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | -1.136e-14% | -1.136e-14% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Коллективное письмо от жителей с.Новый-Шарой. Вход №19-117 от 28.11.14г. | -0.57745 | 0.18 | 8 | Неокупаем
183 | Строительство ТП Ф-19 ПС «Ойсунгур», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48358 | 2017 | 2018 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Письмо от 16.12.13г.№ 02-13/1639 Гл. Адм. Гудермес. м/р-на Х.Ш.Ахмадов | -0.18169 | 0.18 | 8 | Неокупаем
184 | Строительство ТП Ф-19, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49177 | 2020 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 1.136e-14% | 1.136e-14% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Письмо от 16.10.13г.№439 Глава Админ. Гойтинского с/п Хамидов Ю.Ю. | -0.30058 | 0.18 | 8 | Неокупаем
185 | Строительство ТП Ф-3, ПС «№ 84», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48359 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Коллектив. письмо жителей ст.Первомайская Вход №19-78 от 14.10.14г. | -0.18599 | 0.19 | 8 | Неокупаем
186 | Строительство ТП Ф-8, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49178 | 2020 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Докладная от 19.07.13г. № 24 Нач-к Урус-Мартановских РЭС Чурчаев А.М | -0.46498 | 0.17 | 8 | Неокупаем
187 | Строительство ТП Ф-8,ПС «Знаменская», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48360 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Коллективное письмо от жит-й. с.Знаменское, ул.Виноградная, Вход №19-73 от 26.06.15г. | -0.45358 | 0.16 | 9 | Неокупаем
188 | Строительство ТП Ф-11, ПС «Красноармейская», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48361 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Письмо от 24.04.15г.№ 167 Глава Админ. Алхан-Юртовского с/п Арсаев М.Х. | -0.3712 | 0.18 | 8 | Неокупаем
189 | Строительство ТП Ф-19 ПС «Гудермес», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_49179 | 2020 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | -1.136e-14% | -1.136e-14% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Письмо от 16.12.13г.№ 02-13/1639 Гл. Адм. Гудермес. м/р-на Х.Ш.Ахмадов | -0.58039 | 0.18 | 8 | Неокупаем
190 | Строительство ТП Ф-18, ПС «Горец», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48362 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Письмо от 20.08.14г.№ 396 Глава Админ. Гойтинского с/п Хамидов Ю.Ю. | -0.35834 | 0.17 | 8 | Неокупаем
191 | Строительство ТП Ф-3, ПС «Шали», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48363 | 2019 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Письмо от 14.08.14г.№ 77 и.о.мэра Шалинского городского пос-я Х.Ш.Багаев | -0.45358 | 0.16 | 9 | Неокупаем
192 | Строительство ТП Ф-5, ПС "Курчалой", Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48364 | 2020 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Заявка за №310 от 13.11.14 г. от нач. Курч. РЭС Улаев У.А. | -0.41234 | 0.18 | 8 | Неокупаем
193 | Строительство ТП Ф-1, ПС «Саясан», Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48365 | 2020 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Письмо от 30.01.15г.№125 Глава Адм. Ножай-Юртовск. м/р-на Гарбаев А-К.У. | -0.60585 | 0.17 | 8 | Неокупаем
194 | Строительство ТП Ф-8, ПС "Шелковская", Монтаж КТП с ТМ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_48366 | 2020 | 2021 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей. | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение надежного электроснабжения потребителей, реконструкция сетей с высокой степенью износа. Служебная записка от 18.07.14г. Вход№ 180 Гл.инж.ОАО "Чеченэнерго" Сардалов Р.Б. | -0.60585 | 0.17 | 8 | Неокупаем
Технологическое присоединение
195 | Строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до проектируемой ПС 110/10 кВ НПЗ (технологическое присоединение ОАО НК "Роснефть") | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47168 | 2015 | 2020 | + | - | - | - | 2.36% | 2.36% | выполнение обязательств по заключенным договорам на технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Гудермес и Гудермесского муниципального района | -2.4648 | 0.17 | 12 | Неокупаем
196 | Строительство отпайки ЛЭП 35 кВ от опоры № 133 ВЛ 35 кВ ПС Шатой-ПС Итум-Кале до проектируемой ПС 35/10 кВ | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_50015 | 2015 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | Стр-во ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47931 | 2015 | 2016 | + | - | - | - | 100% | 100% | выполнение обязательств по заключенным договорам на технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор ТП от 16.12.2014 №931 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | Стр-во ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47932 | 2015 | 2016 | + | - | - | - | 100% | 100% | выполнение обязательств по заключенным договорам на технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор ТП от 16.12.2014 №942 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | Стр-во ЛЭП-6 кВ. 70м. АС -35 для ТП детского супермаркета "Мега" г,Гудермес ул. 84 Морской бригады,50 ( договор № 948 от 22.12.2014) | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47933 | 2015 | 2016 | + | - | - | - | 100% | 100% | выполнение обязательств по заключенным договорам на технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор ТП от 22.12.2014 №948 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | Стр-во ЛЭП -10 кВ. L=50м для ТП Средняя общеобразовательная школа с.Катар-Юрт Ачхой-Мартановского р-на( договор № 363 от 30.04.2014 г.) | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47934 | 2015 | 2016 | + | - | - | - | 100% | 100% | выполнение обязательств по заключенным договорам на технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор ТП от 30.04.2014 №363 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | Стр-во ЛЭП -0.4 кВ. для ТП Гатаевой С.М.- Стоматологическая клиника г.Грозный ул.Заветы Ильича ( доп.соглашение от 30.12.2014 г. к договору №654 от 01.09.2014 г.) | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47935 | 2015 | 2016 | + | - | - | - | 100% | 100% | выполнение обязательств по заключенным договорам на технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор ТП от 01.09.2014 №654 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | Стр-во отпайки 0.4 кВ. L=87м для ТП частного дома г.Грозный ул.ХанкальскаяЧагаев А.П. ( договор № 977 от 26.12.2014 г.) | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_47936 | 2015 | 2016 | + | - | - | - | 100% | 100% | выполнение обязательств по заключенным договорам на технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | Договор ТП от 26.12.2014 №977 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | Строительство ЛЭП 10 кВ от III СШ РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ ГРП | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_4237 | 2014 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | Строительство ЛЭП 10 кВ от IV СШ РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ ГРП | Северо-Квказский федеральный округ | prj_109108_4237 | 2014 | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1) В том числе: - замещение физически изношенного оборудования (указать степень износа оборудования по состоянию на 01.01.года (N-1)); - замещение выводимого из эксплуатации оборудования (указать какое оборудование выводится из эксплуатации и планируемый срок вывода замещаемого оборудования); - требования субъекта оперативно-диспетчерского управления к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта и (или) энергорайона (указать наименование субъекта-оперативно диспетчерского управления и реквизиты документа, содержащего указанные требования); - указать другие задачи (при наличии), решаемые инвестиционным проектом.
2) Определяется исходя из выполнения графика строительства.
3) Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).
4) Указать при наличии иные натуральные количественные показатели, характеризующие созданные (реконструированные) объекты.
5) ВЛ 1-цеп - воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, ВЛ 2-цеп - воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, КЛ - кабельных линий электропередачи.
6) Указываются реквизиты заключенного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащего технические условия, являющиеся неотъемлемой частью такого договора, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом.
7) Указываются сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой развития ЕЭС России, утвержденными в год (N-2).
8) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии документации, оформленной в порядке установленном законодательством Российской Федерации, по состоянию на 1 января года, в котором инвестиционная программа представляется на утверждение.
9) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии утвержденной в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности проектной документации. Если подготовка проектной документации не требуется, то указывается "Не требуется".
10) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии положительного заключения экспертизы проектной документации. Если в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности экспертиза в отношении проектной документации объекта капитального строительства, предусмотренного инвестиционным проектом, не проводится, то указывается "Не требуется".
11) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии правоустанавливающих документов на земельный участок. Если для реализации инвестиционного проекта требуется наличие правоустанавливающих документов на несколько земельных участков, то знак "+" ставится при наличии правоустанавливающих документов на все земельные участки, в противном случае ставится знак "-". Если в соответствии с законодательством Российской Федерации оформление правоустанавливающих документов на земельный участок (участки) не требуется, то указывается "Не требуется".
12) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии оформленного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности разрешения на строительство, действующего на отчетную дату . Если получение разрешения на строительство не требуется, то указывается "Не требуется".
Примечание: в случае отсутствия каких-либо показателей, предусмотренных формой, в строке и соответствующей графе ставится знак "00".".