## ПС Гудермес-Сити
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Генеральный директор
ПАО "МРСК Северного Кавказа"
_________________ Ю.В. Зайцев
«___»_______________ 2015 года
М.П.
Наименование инвестиционного проекта - Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити"
по состоянию на 01.01.2015
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | не требуется | 0%
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | не требуется | не требуется | 0%
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2011-10-17 | 2011-10-17 | 100%
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 30.12.2011. | 30.12.2011. | 100%
1.5. | Утверждение проектной документации | 06.04.2012. | 06.04.2012. | 100%
1.6. | Разработка рабочей документации | 2011-10-17 | 01.04.2012. | 100%
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 100%
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2011-12-15 | 2011-12-15 | 100%
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | не требуется | не требуется
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2014-12-10 | 2014-12-17 | 100%
3.2. | Поставка основного оборудования | 2014-12-29 | 2020-07-01 | 80%
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2015-09-01 | 2020-08-10 | 0%
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-08-16 | 2020-09-25 | 0%
3.5. | Завершение строительства | 20.12.2017 30.10.2020 | 20.12.2017 30.10.2020 | 0%
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 25.09.2017 25.09.2020 | 01.10.2017 01.10.2020 | 0%
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 19.12.2017 14.10.2020 | 19.12.2017 14.10.2020 | 0%
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 20.12.2017 30.10.2020 | 20.12.2017 30.10.2020 | 0%
* - заполняется в соответствии с приложением 3.2