## приложение 1
Приложение №1
к изменениям, которые вносятся в приказы
Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114
"Об утверждении формы инвестиционной
программы субъектов электроэнергетики,
в уставных капиталах которых участвует
государство, и сетевых организаций"
и от 5 апреля 2013 г. № 185 «Об утверждении формы
опубликования в сети Интернет решения
об утверждении инвестиционной программы
субъекта электроэнергетики»
"Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования инвестиционной программы
АО "Чеченэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016-2020 гг.
период реализации инвестиционной программы
Руководитель организации
__________________ Ю.В. Зайцев
Раздел 1. Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
№№ | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентифика-тор инвестиционного проекта1) | Стадия реализации проекта С/П2) | год начала реализации инвестиционного проекта | год окончания реализации инвестиционного проекта3) | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией4) |  |  | Размер платы за технологическое присоединение8) | Оценка полной стоимости инвестицион-ного проекта, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2015 года), млн рублей (с НДС) | План финансирования капитальных вложений 2015 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС)5) | [5 empty] | План финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
[18 empty] | План 2016 года | [5 empty] | План 2017 года | [5 empty] | План 2018 года | [5 empty] | План 2019 года | [5 empty] | План 2020 года | [5 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
[6 empty] | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  | в прогнозных ценах соответствующих лет | в прогнозных ценах соответствующих лет | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)12) (амортизация?) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)12) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)12) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)12) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)12) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)12) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)12) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
| ВСЕГО, |  |  |  |  | 0 | 1528.663 |  | 0 | 1723.8073 | 1158.1286 | 186.5705 | 0 | 0 | 186.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.1256 | 0 | 0 | 227.1256 | 0 | 0 | 174.454 | 0 | 0 | 174.454 | 0 | 0 | 169.7806 | 0 | 0 | 169.7806 | 0 | 0 | 369.3668 | 0 | 0 | 369.3668 | 0 | 0 | 940.727 | 0 | 0 | 940.727 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 335.5928 | 207.1548 | 17.6457 | 0 | 0 | 17.6457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7546 | 0 | 0 | 57.7546 | 0 | 0 | 3.3519 | 0 | 0 | 3.3519 | 0 | 0 | 60.6259 | 0 | 0 | 60.6259 | 0 | 0 | 65.591 | 0 | 0 | 65.591 | 0 | 0 | 187.3233 | 0 | 0 | 187.3233 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 22.5002 | 22.5002 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7002 | 0 | 0 | 5.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.605 | 0 | 0 | 5.605 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 17.2052 | 0 | 0 | 17.2052 | 0 | 0
1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" | prj_109108_48000 | п | 2015 | 2015 |  | 0 |  |  | 10.7002 | 10.7002 | 5 |  |  | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | 5.7002 |  |  | 5.7002 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.7002 | 0 | 0 | 5.7002 | 0 | 0
2 | КСУЭ | prj_109108_48130 | п | 2019 | 2020 |  | 0 |  |  | 11.8 | 11.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.605 |  |  | 5.605 |  |  | 5.9 |  |  | 5.9 |  |  | 11.505 | 0 | 0 | 11.505 | 0 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 67.895 | 63.999 | 8.541 | 0 | 0 | 8.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8184 | 0 | 0 | 16.8184 | 0 | 0 | 36.7519 | 0 | 0 | 36.7519 | 0 | 0 | 53.5703 | 0 | 0 | 53.5703 | 0 | 0
3 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Северная"; ПС "ГРП"; ПС "Восточная"; ПС"№84"; ЦУС Чеченэнерго | prj_109108_5354 | с | 2014 | 2020 |  | 0 |  |  | 67.895 | 63.999 | 8.541 |  |  | 8.541 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 16.8184 |  |  | 16.8184 |  |  | 36.7519 |  |  | 36.7519 |  |  | 53.5703 | 0 | 0 | 53.5703 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5 | Прочее |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 245.1976 | 120.6555 | 4.1047 | 0 | 0 | 4.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0543 | 0 | 0 | 52.0543 | 0 | 0 | 3.3519 | 0 | 0 | 3.3519 | 0 | 0 | 38.2025 | 0 | 0 | 38.2025 | 0 | 0 | 22.9391 | 0 | 0 | 22.9391 | 0 | 0 | 116.5478 | 0 | 0 | 116.5478 | 0 | 0
4 | Реконструкция ПС 110/35/27,5 кВ "Гудермес-Тяговая" | prj_109108_46985 | с | 2002 | 2015 |  | 0 |  |  | 55.9482 | 4.1454 | 1.6815 |  |  | 1.6815 |  |  | 0 | [5 empty] | 2.4605 |  |  | 2.4605 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.4605 | 0 | 0 | 2.4605 | 0 | 0
5 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Ищерская" ( монтаж тр-ра 16,0 МВА, выключателей 110 кВ, разъединителей 110 кВ) | prj_109108_6520 | 0 | 2013 | 2014 |  | 0 |  |  | 80.9542 | 8.2149 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 8.2153 |  |  | 8.2153 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 8.2153 | 0 | 0 | 8.2153 | 0 | 0
6 | Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Северная"-ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | prj_109108_47928 | п | 2015 | 2016 |  | 0 |  |  | 0.16371 | 0.16371 | 0.16371 |  |  | 0.16371 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Цемзавод" - ЗАО "ИСТ "Казбек" (договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) | prj_109108_47929 | п | 2015 | 2016 |  | 0 |  |  | 1.0446 | 1.0446 | 1.0446 |  |  | 1.0446 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Технологичесоке присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго"- ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | prj_109108_47930 | п | 2015 | 2016 |  | 0 |  |  | 0.22737 | 0.22737 | 0.22737 |  |  | 0.22737 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция ВЛ 0,4-6/10 кВ, резерв для технологического присоединения льготной группы потребителей (до 15 кВ) | prj_109108_4237 | п | 2017 | 2020 |  | 0 |  |  | 5.9 | 5.9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.5605 |  |  | 0.5605 |  |  | 1.7995 |  |  | 1.7995 |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
10 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ( модернизация) Грозненских РЭС | prj_109108_48124 | п | 2017 | 2019 |  | 0 |  |  | 6.547 | 6.547 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 2.942 |  |  | 2.942 |  |  | 0.15484 |  |  | 0.15484 |  |  | 3.2776 |  |  | 3.2776 |  |  | 0.1725 |  |  | 0.1725 |  |  | 6.547 | 0 | 0 | 6.547 | 0 | 0
11 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ( модернизация) Грозненских ГЭС | prj_109108_48367 | п | 2017 | 2017 |  | 0 |  |  | 2.2849 | 2.2849 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 2.1707 |  |  | 2.1707 |  |  | 0.11424 |  |  | 0.11424 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.2849 | 0 | 0 | 2.2849 | 0 | 0
12 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ( модернизация) Урус-Мартановских РЭС | prj_109108_48368 | п | 2017 | 2017 |  | 0 |  |  | 3.5123 | 3.5123 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 3.3367 |  |  | 3.3367 |  |  | 0.17562 |  |  | 0.17562 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.5123 | 0 | 0 | 3.5123 | 0 | 0
13 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ( модернизация) Ножай-Юртовских РЭС | prj_109108_48369 | п | 2017 | 2017 |  | 0 |  |  | 1.8128 | 1.8128 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 1.7222 |  |  | 1.7222 |  |  | 0.090641 |  |  | 0.090641 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.8128 | 0 | 0 | 1.8128 | 0 | 0
14 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ( модернизация) Шалинских РЭС | prj_109108_48370 | п | 2014 | 2019 |  | 0 |  |  | 2.5668 | 2.5668 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.053776 |  |  | 0.053776 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.3874 |  |  | 2.3874 |  |  | 0.12565 |  |  | 0.12565 |  |  | 2.5668 | 0 | 0 | 2.5668 | 0 | 0
15 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ( модернизация) Надтеречных РЭС | prj_109108_48371 | п | 2019 | 2019 |  | 0 |  |  | 3.9612 | 3.9612 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.7631 |  |  | 3.7631 |  |  | 0.19806 |  |  | 0.19806 |  |  | 3.9612 | 0 | 0 | 3.9612 | 0 | 0
16 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ( модернизация) Веденских РЭС | prj_109108_48372 | п | 2019 | 2019 |  | 0 |  |  | 2.7047 | 2.7047 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.5694 |  |  | 2.5694 |  |  | 0.13523 |  |  | 0.13523 |  |  | 2.7047 | 0 | 0 | 2.7047 | 0 | 0
17 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Грозненских РЭС | prj_109108_48373 | п | 2017 | 2019 |  | 0 |  |  | 9.4532 | 9.4532 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 4.8021 |  |  | 4.8021 |  |  | 0.25274 |  |  | 0.25274 |  |  | 2.8785 |  |  | 2.8785 |  |  | 1.5199 |  |  | 1.5199 |  |  | 9.4532 | 0 | 0 | 9.4532 | 0 | 0
18 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ Грозненских ГЭС | prj_109108_48374 | п | 2017 | 2019 |  | 0 |  |  | 7.9029 | 7.9029 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 4.5042 |  |  | 4.5042 |  |  | 0.23706 |  |  | 0.23706 |  |  | 3.0036 |  |  | 3.0036 |  |  | 0.15808 |  |  | 0.15808 |  |  | 7.9029 | 0 | 0 | 7.9029 | 0 | 0
19 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ Урус-Мартановских РЭС | prj_109108_48375 | п | 2017 | 2017 |  | 0 |  |  | 5.174 | 5.174 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 4.9153 |  |  | 4.9153 |  |  | 0.2587 |  |  | 0.2587 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.174 | 0 | 0 | 5.174 | 0 | 0
20 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ Ачхой-Мартановских РЭС | prj_109108_48376 | п | 2014 | 2019 |  | 0 |  |  | 9.8692 | 9.8692 | 0.0832 |  |  | 0.0832 |  |  | 0 | [5 empty] | 5.1022 |  |  | 5.1022 |  |  | 0.26854 |  |  | 0.26854 |  |  | 2.9945 |  |  | 2.9945 |  |  | 1.4208 |  |  | 1.4208 |  |  | 9.786 | 0 | 0 | 9.786 | 0 | 0
21 | Реконструкция ВЛ0,4-10 кВ Шалинских РЭС | prj_109108_48377 | п | 2019 | 2019 |  | 0 |  |  | 2.6957 | 2.6957 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.561 |  |  | 2.561 |  |  | 0.13479 |  |  | 0.13479 |  |  | 2.6957 | 0 | 0 | 2.6957 | 0 | 0
22 | Реконструкция ВЛ0,4-10 кВ Надтеречных РЭС | prj_109108_48378 | п | 2019 | 2019 |  | 0 |  |  | 3.0396 | 3.0396 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.8877 |  |  | 2.8877 |  |  | 0.15198 |  |  | 0.15198 |  |  | 3.0396 | 0 | 0 | 3.0396 | 0 | 0
23 | Реконструкция ВЛ0,4-10 кВ Веденских РЭС | prj_109108_48379 | п | 2019 | 2019 |  | 0 |  |  | 3.0064 | 3.0064 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.856 |  |  | 2.856 |  |  | 0.15032 |  |  | 0.15032 |  |  | 3.0064 | 0 | 0 | 3.0064 | 0 | 0
24 | Реконструкция ВЛ0,4-10 кВ Шатойских РЭС | prj_109108_48380 | п | 2019 | 2019 |  | 0 |  |  | 3.1839 | 3.1839 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.8407 |  |  | 2.8407 |  |  | 0.34319 |  |  | 0.34319 |  |  | 3.1839 | 0 | 0 | 3.1839 | 0 | 0
25 | Реконструкция ВЛ0,4-10 кВ Итум-Калинских РЭС | prj_109108_48381 | п | 2014 | 2019 |  | 0 |  |  | 3.3671 | 3.3671 | 0.90436 |  |  | 0.90436 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.3396 |  |  | 2.3396 |  |  | 0.12314 |  |  | 0.12314 |  |  | 2.4628 | 0 | 0 | 2.4628 | 0 | 0
26 | Реконструкция ТП Грозненских РЭС | prj_109108_48382 | п | 2017 | 2019 |  | 0 |  |  | 5.9945 | 5.9945 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 2.8172 |  |  | 2.8172 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.16716 |  |  | 0.16716 |  |  | 3.0101 |  |  | 3.0101 |  |  | 5.9945 | 0 | 0 | 5.9945 | 0 | 0
27 | Реконструкция ТП Урус-Мартановских РЭС | prj_109108_48383 | п | 2017 | 2017 |  | 0 |  |  | 2.8172 | 2.8172 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 2.8172 |  |  | 2.8172 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.8172 | 0 | 0 | 2.8172 | 0 | 0
28 | Реконструкция ТП Ачхой-Мартановских РЭС | prj_109108_48384 | п | 2017 | 2019 |  | 0 |  |  | 7.4931 | 7.4931 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 3.5215 |  |  | 3.5215 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.79431 |  |  | 0.79431 |  |  | 3.1772 |  |  | 3.1772 |  |  | 7.4931 | 0 | 0 | 7.4931 | 0 | 0
29 | Реконструкция ТП Ножай-Юртовских РЭС | prj_109108_48385 | п | 2017 | 2017 |  | 0 |  |  | 2.1129 | 2.1129 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 2.1129 |  |  | 2.1129 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.1129 | 0 | 0 | 2.1129 | 0 | 0
30 | Реконструкция ТП Веденских РЭС | prj_109108_48386 | п | 2019 | 2019 |  | 0 |  |  | 3.1772 | 3.1772 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.63545 |  |  | 0.63545 |  |  | 2.5418 |  |  | 2.5418 |  |  | 3.1772 | 0 | 0 | 3.1772 | 0 | 0
31 | Реконструкция ТП Шатойских РЭС | prj_109108_48387 | п | 2019 | 2019 |  | 0 |  |  | 2.3829 | 2.3829 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.47659 |  |  | 0.47659 |  |  | 1.9063 |  |  | 1.9063 |  |  | 2.3829 | 0 | 0 | 2.3829 | 0 | 0
32 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/10 кВ "Наурская" | prj_109108_48224 | п | 2020 | 2020 |  | 0 |  |  | 1.475 | 1.475 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.475 |  |  | 1.475 |  |  | 1.475 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0
33 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/10 кВ "Алпатово" | prj_109108_48225 | п | 2020 | 2020 |  | 0 |  |  | 1.475 | 1.475 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.475 |  |  | 1.475 |  |  | 1.475 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0
34 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/10 кВ "Самашки" | prj_109108_48226 | п | 2020 | 2020 |  | 0 |  |  | 1.475 | 1.475 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.475 |  |  | 1.475 |  |  | 1.475 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0
35 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/6 кВ "Гудермес" | prj_109108_48227 | п | 2020 | 2020 |  | 0 |  |  | 1.475 | 1.475 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.475 |  |  | 1.475 |  |  | 1.475 | 0 | 0 | 1.475 | 0 | 0
| Новое строительство | [5 empty] | 1528.663 |  | 0 | 1388.2145 | 950.9738 | 168.9248 | 0 | 0 | 168.9248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.371 | 0 | 0 | 169.371 | 0 | 0 | 171.1021 | 0 | 0 | 171.1021 | 0 | 0 | 109.1548 | 0 | 0 | 109.1548 | 0 | 0 | 303.7758 | 0 | 0 | 303.7758 | 0 | 0 | 753.4037 | 0 | 0 | 753.4037 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство | [5 empty] | 1528.663 |  | 0 | 1388.2145 | 950.9738 | 168.9248 | 0 | 0 | 168.9248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.371 | 0 | 0 | 169.371 | 0 | 0 | 171.1021 | 0 | 0 | 171.1021 | 0 | 0 | 109.1548 | 0 | 0 | 109.1548 | 0 | 0 | 303.7758 | 0 | 0 | 303.7758 | 0 | 0 | 753.4037 | 0 | 0 | 753.4037 | 0 | 0
36 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | prj_109108_7098 | с | 2011 | 2020 |  | 412.1568 |  |  | 419.6099 | 237.8272 | 62.81 |  |  | 62.81 |  |  | 0 | [5 empty] | 31.1726 |  |  | 31.1726 |  |  | 69.888 |  |  | 69.888 |  |  | 31.6819 |  |  | 31.6819 |  |  | 40.5172 |  |  | 40.5172 |  |  | 173.2598 | 0 | 0 | 173.2598 | 0 | 0
37 | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | prj_109108_46988 | с | 2014 | 2018 |  | 361.0822 |  |  | 348.083 | 337.5633 | 69.6979 |  |  | 69.6979 |  |  | 0 | [5 empty] | 98.8326 |  |  | 98.8326 |  |  | 100.7661 |  |  | 100.7661 |  |  | 38.847 |  |  | 38.847 |  |  | 29.4202 |  |  | 29.4202 |  |  | 267.8659 | 0 | 0 | 267.8659 | 0 | 0
38 | Стр-во ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | prj_109108_47931 | п | 2015 | 2016 |  | 0 |  |  | 0.67822 | 0.67822 | 0.67822 |  |  | 0.67822 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Стр-во ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | prj_109108_47932 | п | 2015 | 2016 |  | 0 |  |  | 0.61407 | 0.61407 | 0.61407 |  |  | 0.61407 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Стр-во ЛЭП-6 кВ. 70м. АС -35 для ТП детского супермаркета "Мега" г,Гудермес ул. 84 Морской бригады,50 ( договор № 948 от 22.12.2014) | prj_109108_47933 | п | 2015 | 2016 |  | 0.078 |  |  | 0.07757 | 0.07757 | 0.07757 |  |  | 0.07757 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Стр-во ЛЭП -10 кВ. L=50м для ТП Средняя общеобразовательная школа с.Катар-Юрт Ачхой-Мартановского р-на( договор № 363 от 30.04.2014 г.) | prj_109108_47934 | п | 2015 | 2016 |  | 0 |  |  | 0.057451 | 0.057451 | 0.057451 |  |  | 0.057451 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Стр-во ЛЭП -0.4 кВ. для ТП Гатаевой С.М.- Стоматологическая клиника г.Грозный ул.Заветы Ильича ( доп.соглашение от 30.12.2014 г. к договору №654 от 01.09.2014 г.) | prj_109108_47935 | п | 2015 | 2016 |  | 0.072 |  |  | 0.084667 | 0.084667 | 0.084667 |  |  | 0.084667 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Стр-во отпайки 0.4 кВ. L=87м для ТП частного дома г.Грозный ул.ХанкальскаяЧагаев А.П. ( договор № 977 от 26.12.2014 г.) | prj_109108_47936 | п | 2015 | 2016 |  | 0.026572 |  |  | 0.026572 | 0.026572 | 0.026572 |  |  | 0.026572 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Строительство ВЛ-6 кВ, Ф-6 ПС "Червленная" ст.Червленная , L- 0,13 км. | prj_109108_47880 | п | 2015 | 2015 |  | 0 |  |  | 0.1298 | 0.1298 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.1298 |  |  | 0.1298 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.1298 | 0 | 0 | 0.1298 | 0 | 0
45 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик | prj_109108_47881 | п | 2015 | 2015 |  | 0 |  |  | 0.5015 | 0.5015 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.5015 |  |  | 0.5015 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.5015 | 0 | 0 | 0.5015 | 0 | 0
46 | Строительство ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км | prj_109108_47885 | п | 2015 | 2015 |  | 0 |  |  | 0.531 | 0.531 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.531 |  |  | 0.531 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.531 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0
47 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу | prj_109108_47889 | п | 2015 | 2015 |  | 0 |  |  | 1.7893 | 1.7893 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 1.7893 |  |  | 1.7893 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.7893 | 0 | 0 | 1.7893 | 0 | 0
48 | Строительство ВЛ-6-10 кВ Грозненских ГЭС | prj_109108_48127 | п | 2014 | 2020 |  | 0 |  |  | 8.2206 | 8.2206 | 1.3777 |  |  | 1.3777 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.5957 |  |  | 4.5957 |  |  | 4.5957 | 0 | 0 | 4.5957 | 0 | 0
49 | Строительство ВЛ-6-10 кВ Грозненских РЭС | prj_109108_48388 | п | 2014 | 2020 |  | 0 |  |  | 17.8845 | 17.8845 | 3.4224 |  |  | 3.4224 |  |  | 0 | [5 empty] | 4.5487 |  |  | 4.5487 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.612 |  |  | 2.612 |  |  | 3.7195 |  |  | 3.7195 |  |  | 10.8801 | 0 | 0 | 10.8801 | 0 | 0
50 | Строительство ВЛ-6-10 кВ Гудермесских РЭС | prj_109108_48389 | п | 2014 | 2020 |  | 0 |  |  | 8.3192 | 8.3192 | 2.0181 |  |  | 2.0181 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.1505 |  |  | 3.1505 |  |  | 3.1505 | 0 | 0 | 3.1505 | 0 | 0
51 | Строительство ВЛ-6-10 кВ Ачхой-Мартановских РЭС | prj_109108_48390 | п | 2014 | 2020 |  | 0 |  |  | 14.665 | 14.665 | 2.2241 |  |  | 2.2241 |  |  | 0 | [5 empty] | 2.2034 |  |  | 2.2034 |  |  | 0.11597 |  |  | 0.11597 |  |  | 2.8478 |  |  | 2.8478 |  |  | 3.7118 |  |  | 3.7118 |  |  | 8.879 | 0 | 0 | 8.879 | 0 | 0
52 | Строительство ВЛ-6-10 кВ Шелковских РЭС | prj_109108_48391 | п | 2014 | 2017 |  | 0 |  |  | 3.3344 | 3.3344 | 1.2351 |  |  | 1.2351 |  |  | 0 | [5 empty] | 1.9943 |  |  | 1.9943 |  |  | 0.10496 |  |  | 0.10496 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.0993 | 0 | 0 | 2.0993 | 0 | 0
53 | Строительство ВЛ-6-10 кВ Наурских РЭС | prj_109108_48392 | п | 2019 | 2019 |  | 0 |  |  | 2.5394 | 2.5394 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.4124 |  |  | 2.4124 |  |  | 0.12697 |  |  | 0.12697 |  |  | 2.5394 | 0 | 0 | 2.5394 | 0 | 0
54 | Строительство ВЛ-6-10 кВ Урус-Мартановскихх РЭС | prj_109108_48393 | п | 2014 | 2019 |  | 0 |  |  | 3.3728 | 3.3728 | 0.62339 |  |  | 0.62339 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.612 |  |  | 2.612 |  |  | 0.13747 |  |  | 0.13747 |  |  | 2.7494 | 0 | 0 | 2.7494 | 0 | 0
55 | Строительство ВЛ-6-10 кВ Шатойских РЭС | prj_109108_48394 | п | 2019 | 2019 |  | 0 |  |  | 2.2339 | 2.2339 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.1222 |  |  | 2.1222 |  |  | 0.1117 |  |  | 0.1117 |  |  | 2.2339 | 0 | 0 | 2.2339 | 0 | 0
56 | Строительство ВЛ-6-10 кВ Итум-Калинских РЭС | prj_109108_48395 | п | 2019 | 2019 |  | 0 |  |  | 1.9666 | 1.9666 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.8683 |  |  | 1.8683 |  |  | 0.098331 |  |  | 0.098331 |  |  | 1.9666 | 0 | 0 | 1.9666 | 0 | 0
57 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС "Красноармейская", с. Хамби-Ирзи, ТП 1- , L=0,640км. | prj_109108_47890 | п | 2015 | 2015 |  | 0 |  |  | 0.6136 | 0.6136 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.6136 |  |  | 0.6136 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6136 | 0 | 0 | 0.6136 | 0 | 0
58 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП 3 Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, L- 0,370 км. | prj_109108_47900 | п | 2015 | 2015 |  | 0 |  |  | 0.36934 | 0.36934 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.36934 |  |  | 0.36934 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.36934 | 0 | 0 | 0.36934 | 0 | 0
59 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. | prj_109108_47901 | п | 2015 | 2015 |  | 0 |  |  | 0.38704 | 0.38704 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.38704 |  |  | 0.38704 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.38704 | 0 | 0 | 0.38704 | 0 | 0
60 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. | prj_109108_47904 | п | 2015 | 2015 |  | 0 |  |  | 0.16048 | 0.16048 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.16048 |  |  | 0.16048 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.16048 | 0 | 0 | 0.16048 | 0 | 0
61 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-1 | prj_109108_47412 | п | 2015 | 2015 |  | 0 |  |  | 1.003 | 1.003 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 1.003 |  |  | 1.003 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.003 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0
62 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП 10-42 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи L=0,3 км | prj_109108_47912 | п | 2015 | 2015 |  | 0 |  |  | 0.2832 | 0.2832 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.2832 |  |  | 0.2832 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.2832 | 0 | 0 | 0.2832 | 0 | 0
63 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт | prj_109108_47914 | п | 2015 | 2015 |  | 0 |  |  | 0.59 | 0.59 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.59 |  |  | 0.59 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0
64 | Строительство ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элимбаева, Х.Мусалатова ТП 5- L=1,335 км | prj_109108_47916 | п | 2015 | 2015 |  | 0 |  |  | 1.068 | 1.068 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 1.068 |  |  | 1.068 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.068 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0
65 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП 1-27 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,889 | prj_109108_47918 | п | 2015 | 2015 |  | 0 |  |  | 0.68903 | 0.68903 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.68903 |  |  | 0.68903 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.68903 | 0 | 0 | 0.68903 | 0 | 0
66 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-14, L= 0,9 км | prj_109108_47919 | п | 2015 | 2015 |  | 0 |  |  | 0.1944 | 0.1944 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.1944 |  |  | 0.1944 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.1944 | 0 | 0 | 0.1944 | 0 | 0
67 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС «Электроприбор», с. Садовое, ТП 7-22, L=0,910 км | prj_109108_47253 | п | 2015 | 2015 |  | 0 |  |  | 0.81184 | 0.81184 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.81184 |  |  | 0.81184 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.81184 | 0 | 0 | 0.81184 | 0 | 0
68 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-9 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик | prj_109108_47921 | п | 2015 | 2015 |  | 0 |  |  | 0.5369 | 0.5369 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.5369 |  |  | 0.5369 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.5369 | 0 | 0 | 0.5369 | 0 | 0
69 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Грозненских РЭС | prj_109108_48396 | п | 2014 | 2020 |  | 0 |  |  | 14.4081 | 14.4081 | 0.81459 |  |  | 0.81459 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.3894 |  |  | 2.3894 |  |  | 2.5873 |  |  | 2.5873 |  |  | 4.9767 | 0 | 0 | 4.9767 | 0 | 0
70 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Гудермесских РЭС | prj_109108_48398 | п | 2014 | 2020 |  | 0 |  |  | 11.1169 | 11.1169 | 2.2233 |  |  | 2.2233 |  |  | 0 | [5 empty] | 2.321 |  |  | 2.321 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.12216 |  |  | 0.12216 |  |  | 4.5153 |  |  | 4.5153 |  |  | 6.9585 | 0 | 0 | 6.9585 | 0 | 0
71 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Ачхой-Мартановских РЭС | prj_109108_48399 | п | 2014 | 2020 |  | 0 |  |  | 22.4008 | 22.4008 | 2.873 |  |  | 2.873 |  |  | 0 | [5 empty] | 3.24 |  |  | 3.24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.5341 |  |  | 1.5341 |  |  | 9.3539 |  |  | 9.3539 |  |  | 14.1281 | 0 | 0 | 14.1281 | 0 | 0
72 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Урус-Мартановских РЭС | prj_109108_48400 | п | 2014 | 2020 |  | 0 |  |  | 15.5521 | 15.5521 | 0.48408 |  |  | 0.48408 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.3268 |  |  | 1.3268 |  |  | 6.6174 |  |  | 6.6174 |  |  | 7.9442 | 0 | 0 | 7.9442 | 0 | 0
73 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Курчалоевских РЭС | prj_109108_48401 | п | 2014 | 2020 |  | 0 |  |  | 8.4932 | 8.4932 | 2.0741 |  |  | 2.0741 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4.4934 |  |  | 4.4934 |  |  | 4.4934 | 0 | 0 | 4.4934 | 0 | 0
74 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Ножай-Юртовских РЭС | prj_109108_48402 | п | 2014 | 2020 |  | 0 |  |  | 11.3256 | 11.3256 | 0.10638 |  |  | 0.10638 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.75126 |  |  | 0.75126 |  |  | 7.893 |  |  | 7.893 |  |  | 8.6442 | 0 | 0 | 8.6442 | 0 | 0
75 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Шелковских РЭС | prj_109108_48403 | п | 2020 | 2020 |  | 0 |  |  | 8.8236 | 8.8236 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.1765 |  |  | 6.1765 |  |  | 6.1765 | 0 | 0 | 6.1765 | 0 | 0
76 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Аргунских РЭС | prj_109108_48404 | п | 2014 | 2020 |  | 0 |  |  | 11.7624 | 11.7624 | 0.56844 |  |  | 0.56844 |  |  | 0 | [5 empty] | 2.3285 |  |  | 2.3285 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.2058 |  |  | 6.2058 |  |  | 8.5343 | 0 | 0 | 8.5343 | 0 | 0
77 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Надтеречных РЭС | prj_109108_48405 | п | 2014 | 2019 |  | 0 |  |  | 4.4867 | 4.4867 | 1.0874 |  |  | 1.0874 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.96879 |  |  | 0.96879 |  |  | 2.4305 |  |  | 2.4305 |  |  | 3.3993 | 0 | 0 | 3.3993 | 0 | 0
78 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Наурских РЭС | prj_109108_48406 | п | 2019 | 2019 |  | 0 |  |  | 3.1632 | 3.1632 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.90152 |  |  | 0.90152 |  |  | 2.2617 |  |  | 2.2617 |  |  | 3.1632 | 0 | 0 | 3.1632 | 0 | 0
79 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Веденских РЭС | prj_109108_48407 | п | 2019 | 2019 |  | 0 |  |  | 2.825 | 2.825 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.80513 |  |  | 0.80513 |  |  | 2.0199 |  |  | 2.0199 |  |  | 2.825 | 0 | 0 | 2.825 | 0 | 0
80 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Шатойских РЭС | prj_109108_48408 | п | 2019 | 2019 |  | 0 |  |  | 2.646 | 2.646 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.7541 |  |  | 0.7541 |  |  | 1.8919 |  |  | 1.8919 |  |  | 2.646 | 0 | 0 | 2.646 | 0 | 0
81 | Строительство Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | prj_109108_47922 | п | 2015 | 2015 |  | 0 |  |  | 0.5192 | 0.5192 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.5192 |  |  | 0.5192 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.5192 | 0 | 0 | 0.5192 | 0 | 0
82 | Строительство Ф-9 ТП-9-38 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик, ТП 9-38 КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл. | prj_109108_47923 | п | 2015 | 2015 |  | 0 |  |  | 0.472 | 0.472 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.472 |  |  | 0.472 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.472 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0
83 | Строительство Ф-24 ПС "Северная" ТП -230 г.Грозный с трансформаторами ТМГ-630/10 -2шт. | prj_109108_47924 | п | 2015 | 2015 |  | 0 |  |  | 6.3024 | 6.3024 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 6.3024 |  |  | 6.3024 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.3024 | 0 | 0 | 6.3024 | 0 | 0
84 | Строительство Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | prj_109108_47925 | п | 2015 | 2015 |  | 0 |  |  | 0.5192 | 0.5192 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.5192 |  |  | 0.5192 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.5192 | 0 | 0 | 0.5192 | 0 | 0
85 | Строительство Ф-6 ПС "Червленная", ст.ЧервленнаяТП 6- КТП с ТМ-63 кВА | prj_109108_47926 | п | 2015 | 2015 |  | 0 |  |  | 0.4248 | 0.4248 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.4248 |  |  | 0.4248 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.4248 | 0 | 0 | 0.4248 | 0 | 0
86 | Строительство Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49 КТП с ТМ 160 кВа - 1 комплект | prj_109108_47927 | п | 2015 | 2015 |  | 0 |  |  | 0.5192 | 0.5192 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.5192 |  |  | 0.5192 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.5192 | 0 | 0 | 0.5192 | 0 | 0
87 | Строительство ТП Аргунских РЭС | prj_109108_48129 | п | 2014 | 2020 |  | 0 |  |  | 5.33 | 5.33 | 0.18718 |  |  | 0.18718 |  |  | 0 | [5 empty] | 1.2327 |  |  | 1.2327 |  |  | 0.064881 |  |  | 0.064881 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.6529 |  |  | 3.6529 |  |  | 4.9506 | 0 | 0 | 4.9506 | 0 | 0
88 | Строительство ТП Ачхой-Мартановских РЭС | prj_109108_48357 | п | 2014 | 2020 |  | 0 |  |  | 10.0155 | 10.0155 | 0.52794 |  |  | 0.52794 |  |  | 0 | [5 empty] | 1.8491 |  |  | 1.8491 |  |  | 0.097321 |  |  | 0.097321 |  |  | 2.7805 |  |  | 2.7805 |  |  | 4.5299 |  |  | 4.5299 |  |  | 9.2569 | 0 | 0 | 9.2569 | 0 | 0
89 | Строительство ТП Гудермесских РЭС | prj_109108_48358 | п | 2014 | 2020 |  | 0 |  |  | 4.0513 | 4.0513 | 0.44652 |  |  | 0.44652 |  |  | 0 | [5 empty] | 1.2327 |  |  | 1.2327 |  |  | 0.064881 |  |  | 0.064881 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.1918 |  |  | 2.1918 |  |  | 3.4894 | 0 | 0 | 3.4894 | 0 | 0
90 | Строительство ТП Грозненских РЭС | prj_109108_48359 | п | 2014 | 2020 |  | 0 |  |  | 8.7095 | 8.7095 | 2.7064 |  |  | 2.7064 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.7805 |  |  | 2.7805 |  |  | 3.0687 |  |  | 3.0687 |  |  | 5.8492 | 0 | 0 | 5.8492 | 0 | 0
91 | Строительство ТП Надтеречных РЭС | prj_109108_48360 | п | 2014 | 2019 |  | 0 |  |  | 2.5343 | 2.5343 | 0.33918 |  |  | 0.33918 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.0854 |  |  | 2.0854 |  |  | 0.10976 |  |  | 0.10976 |  |  | 2.1952 | 0 | 0 | 2.1952 | 0 | 0
92 | Строительство ТП Урус-Мартановских РЭС | prj_109108_48361 | п | 2019 | 2020 |  | 0 |  |  | 7.5411 | 7.5411 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.7805 |  |  | 2.7805 |  |  | 4.5299 |  |  | 4.5299 |  |  | 7.3104 | 0 | 0 | 7.3104 | 0 | 0
93 | Строительство ТП Наурских РЭС | prj_109108_48362 | п | 2019 | 2019 |  | 0 |  |  | 2.1952 | 2.1952 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.0854 |  |  | 2.0854 |  |  | 0.10976 |  |  | 0.10976 |  |  | 2.1952 | 0 | 0 | 2.1952 | 0 | 0
94 | Строительство ТП Шалинских РЭС | prj_109108_48363 | п | 2014 | 2019 |  | 0 |  |  | 2.9867 | 2.9867 | 0.79156 |  |  | 0.79156 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.0854 |  |  | 2.0854 |  |  | 0.10976 |  |  | 0.10976 |  |  | 2.1952 | 0 | 0 | 2.1952 | 0 | 0
95 | Строительство ТП Курчалоевских РЭС | prj_109108_48364 | п | 2014 | 2020 |  | 0 |  |  | 6.3965 | 6.3965 | 3.3203 |  |  | 3.3203 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.9224 |  |  | 2.9224 |  |  | 2.9224 | 0 | 0 | 2.9224 | 0 | 0
96 | Строительство ТП Ножай-Юртовских РЭС | prj_109108_48365 | п | 2014 | 2020 |  | 0 |  |  | 4.061 | 4.061 | 0.2158 |  |  | 0.2158 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.6529 |  |  | 3.6529 |  |  | 3.6529 | 0 | 0 | 3.6529 | 0 | 0
97 | Строительство ТП Шелковских РЭС | prj_109108_48366 | п | 2014 | 2020 |  | 0 |  |  | 4.2386 | 4.2386 | 0.39339 |  |  | 0.39339 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3.6529 |  |  | 3.6529 |  |  | 3.6529 | 0 | 0 | 3.6529 | 0 | 0
98 | Производственно-административное здание | prj_109108_5385 | с | 2012 | 2020 |  | 755.2474 |  |  | 362.9681 | 118.0299 | 4.818 |  |  | 4.818 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 133.2092 |  |  | 133.2092 |  |  | 133.2092 | 0 | 0 | 133.2092 | 0 | 0
Раздел 2. Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования (освоение капитальных вложений)
№№ | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентифика-тор нвестицион-ного проекта1) | Стадия реализации проекта С/П2) | год начала реализации инвестиционного проекта | год окончания реализации инвестиционного проекта3) | Полная стоимость, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Остаток освоения9) капитальных вложений на 01.01.2015 года млн рублей (без НДС)10) |  | План освоения9) капитальных вложений 2015 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)5) | План освоения9) капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
[6 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | [7 empty] | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование | Прочие затраты | в базисном уровне цен11) | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ВСЕГО, | [5 empty] | 1460.8537 | 94.0542 | 718.9774 | 521.6134 | 126.2087 |  | 813.3985 | 37.5239 | 0 | 172.013 | 129.987 | 142.2955 | 331.579 | 775.8745
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 284.4007 | 21.8271 | 139.9973 | 99.1487 | 23.4276 |  | 158.4594 | 11.7846 | 0 | 36.3615 | 1.5 | 65.3179 | 43.4953 | 146.6747
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [5 empty] | 19.068 | 1.6068 | 10.7204 | 5.3874 | 1.3534 |  | 19.068 | 9.068 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10
1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" | prj_109108_48000 | п | 2015 | 2015 |  | 9.068 | 0.9068 | 2.7204 | 4.9874 | 0.4534 |  | 9.068 | 9.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | КСУЭ | prj_109108_48130 | п | 2019 | 2020 |  | 10 | 0.7 | 8 | 0.4 | 0.9 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [5 empty] | 57.5381 | 5.786 | 30.7377 | 14.0995 | 6.9149 |  | 46.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.003 | 31.9953 | 46.9983
3 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Северная"; ПС "ГРП"; ПС "Восточная"; ПС"№84"; ЦУС Чеченэнерго | prj_109108_5354 | с | 2014 | 2020 |  | 57.5381 | 5.786 | 30.7377 | 14.0995 | 6.9149 |  | 46.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.003 | 31.9953 | 46.9983
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5 | Прочее | [5 empty] | 207.7946 | 14.4343 | 98.5392 | 79.6618 | 15.1593 | 0 | 92.3931 | 2.7166 | 0 | 36.3615 | 1.5 | 45.3149 | 6.5 | 89.6764
4 | Реконструкция ПС 110/35/27,5 кВ "Гудермес-Тяговая" | prj_109108_46985 | с | 2002 | 2015 |  | 47.4137 | 3.2444 | 13.489 | 27.708 | 2.9723 |  | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Ищерская" ( монтаж тр-ра 16,0 МВА, выключателей 110 кВ, разъединителей 110 кВ) | prj_109108_6520 | 0 | 2013 | 2014 |  | 68.6052 | 4.8024 | 15.7792 | 44.5934 | 3.4303 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Северная"-ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | prj_109108_47928 | п | 2015 | 2016 |  | 0.13874 | 0.0097116 | 0.03191 | 0.090179 | 0.0069369 |  | 0.13874 | 0.13874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Цемзавод" - ЗАО "ИСТ "Казбек" (договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) | prj_109108_47929 | п | 2015 | 2016 |  | 0.88522 | 0.061966 | 0.2036 | 0.57539 | 0.044261 |  | 0.88522 | 0.88522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Технологичесоке присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго"- ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | prj_109108_47930 | п | 2015 | 2016 |  | 0.19269 | 0.013488 | 0.044319 | 0.12525 | 0.0096345 |  | 0.19269 | 0.19269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция ВЛ 0,4-6/10 кВ, резерв для технологического присоединения льготной группы потребителей (до 15 кВ) | prj_109108_4237 | п | 2017 | 2020 |  | 5 | 0.35 | 4 | 0.2 | 0.45 |  | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 5
10 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ( модернизация) Грозненских РЭС | prj_109108_48124 | п | 2017 | 2019 |  | 5.5483 | 0.38838 | 4.4386 | 0.22193 | 0.49934 |  | 5.5483 | 0 | 0 | 2.6245 | 0 | 2.9238 | 0 | 5.5483
11 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ( модернизация) Грозненских ГЭС | prj_109108_48367 | п | 2017 | 2017 |  | 1.9364 | 0.13554 | 1.5491 | 0.077454 | 0.17427 |  | 1.9364 | 0 | 0 | 1.9364 | 0 | 0 | 0 | 1.9364
12 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ( модернизация) Урус-Мартановских РЭС | prj_109108_48368 | п | 2017 | 2017 |  | 2.9765 | 0.20836 | 2.3812 | 0.11906 | 0.26789 |  | 2.9765 | 0 | 0 | 2.9765 | 0 | 0 | 0 | 2.9765
13 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ( модернизация) Ножай-Юртовских РЭС | prj_109108_48369 | п | 2017 | 2017 |  | 1.5363 | 0.10754 | 1.229 | 0.061451 | 0.13827 |  | 1.5363 | 0 | 0 | 1.5363 | 0 | 0 | 0 | 1.5363
14 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ( модернизация) Шалинских РЭС | prj_109108_48370 | п | 2014 | 2019 |  | 2.1752 | 0.14908 | 1.7037 | 0.13076 | 0.19167 |  | 2.1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1297 | 0 | 2.1297
15 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ( модернизация) Надтеречных РЭС | prj_109108_48371 | п | 2019 | 2019 |  | 3.3569 | 0.23499 | 2.6855 | 0.13428 | 0.30212 |  | 3.3569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3569 | 0 | 3.3569
16 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ( модернизация) Веденских РЭС | prj_109108_48372 | п | 2019 | 2019 |  | 2.2921 | 0.16045 | 1.8337 | 0.091684 | 0.20629 |  | 2.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2921 | 0 | 2.2921
17 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Грозненских РЭС | prj_109108_48373 | п | 2017 | 2019 |  | 8.0112 | 0.56079 | 6.409 | 0.32045 | 0.72101 |  | 8.0112 | 0 | 0 | 4.2838 | 0 | 3.7274 | 0 | 8.0112
18 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ Грозненских ГЭС | prj_109108_48374 | п | 2017 | 2019 |  | 6.6974 | 0.46882 | 5.3579 | 0.26789 | 0.60276 |  | 6.6974 | 0 | 0 | 4.018 | 0 | 2.6794 | 0 | 6.6974
19 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ Урус-Мартановских РЭС | prj_109108_48375 | п | 2017 | 2017 |  | 4.3848 | 0.30693 | 3.5078 | 0.17539 | 0.39463 |  | 4.3848 | 0 | 0 | 4.3848 | 0 | 0 | 0 | 4.3848
20 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ Ачхой-Мартановских РЭС | prj_109108_48376 | п | 2014 | 2019 |  | 8.3637 | 0.58053 | 6.6346 | 0.40224 | 0.74639 |  | 8.2932 | 0 | 0 | 4.5515 | 0 | 3.7417 | 0 | 8.2932
21 | Реконструкция ВЛ0,4-10 кВ Шалинских РЭС | prj_109108_48377 | п | 2019 | 2019 |  | 2.2845 | 0.15992 | 1.8276 | 0.091381 | 0.20561 |  | 2.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2845 | 0 | 2.2845
22 | Реконструкция ВЛ0,4-10 кВ Надтеречных РЭС | prj_109108_48378 | п | 2019 | 2019 |  | 2.576 | 0.18032 | 2.0608 | 0.10304 | 0.23184 |  | 2.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.576 | 0 | 2.576
23 | Реконструкция ВЛ0,4-10 кВ Веденских РЭС | prj_109108_48379 | п | 2019 | 2019 |  | 2.5478 | 0.17834 | 2.0382 | 0.10191 | 0.2293 |  | 2.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5478 | 0 | 2.5478
24 | Реконструкция ВЛ0,4-10 кВ Шатойских РЭС | prj_109108_48380 | п | 2019 | 2019 |  | 2.6982 | 0.18887 | 2.1586 | 0.10793 | 0.24284 |  | 2.6982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6982 | 0 | 2.6982
25 | Реконструкция ВЛ0,4-10 кВ Итум-Калинских РЭС | prj_109108_48381 | п | 2014 | 2019 |  | 2.8535 | 0.1461 | 1.6697 | 0.84989 | 0.18784 |  | 2.0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0871 | 0 | 2.0871
26 | Реконструкция ТП Грозненских РЭС | prj_109108_48382 | п | 2017 | 2019 |  | 5.08 | 0.3556 | 4.064 | 0.2032 | 0.4572 |  | 5.08 | 0 | 0 | 2.3875 | 0 | 2.6926 | 0 | 5.08
27 | Реконструкция ТП Урус-Мартановских РЭС | prj_109108_48383 | п | 2017 | 2017 |  | 2.3875 | 0.16712 | 1.91 | 0.095499 | 0.21487 |  | 2.3875 | 0 | 0 | 2.3875 | 0 | 0 | 0 | 2.3875
28 | Реконструкция ТП Ачхой-Мартановских РЭС | prj_109108_48384 | п | 2017 | 2019 |  | 6.3501 | 0.4445 | 5.08 | 0.254 | 0.57151 |  | 6.3501 | 0 | 0 | 2.9843 | 0 | 3.3657 | 0 | 6.3501
29 | Реконструкция ТП Ножай-Юртовских РЭС | prj_109108_48385 | п | 2017 | 2017 |  | 1.7906 | 0.12534 | 1.4325 | 0.071624 | 0.16115 |  | 1.7906 | 0 | 0 | 1.7906 | 0 | 0 | 0 | 1.7906
30 | Реконструкция ТП Веденских РЭС | prj_109108_48386 | п | 2019 | 2019 |  | 2.6926 | 0.18848 | 2.1541 | 0.1077 | 0.24233 |  | 2.6926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6926 | 0 | 2.6926
31 | Реконструкция ТП Шатойских РЭС | prj_109108_48387 | п | 2019 | 2019 |  | 2.0194 | 0.14136 | 1.6155 | 0.080777 | 0.18175 |  | 2.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0194 | 0 | 2.0194
32 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/10 кВ "Наурская" | prj_109108_48224 | п | 2020 | 2020 |  | 1.25 | 0.09375 | 0.3125 | 0.575 | 0.26875 |  | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25
33 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/10 кВ "Алпатово" | prj_109108_48225 | п | 2020 | 2020 |  | 1.25 | 0.09375 | 0.3125 | 0.575 | 0.26875 |  | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25
34 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/10 кВ "Самашки" | prj_109108_48226 | п | 2020 | 2020 |  | 1.25 | 0.09375 | 0.3125 | 0.575 | 0.26875 |  | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25
35 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/6 кВ "Гудермес" | prj_109108_48227 | п | 2020 | 2020 |  | 1.25 | 0.09375 | 0.3125 | 0.575 | 0.26875 |  | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25
2. | Новое строительство | [5 empty] | 1176.453 | 72.2271 | 578.9801 | 422.4647 | 102.7811 |  | 654.9391 | 25.7393 | 0 | 135.6515 | 128.487 | 76.9776 | 288.0837 | 629.1998
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство | [5 empty] | 1176.453 | 72.2271 | 578.9801 | 422.4647 | 102.7811 |  | 654.9391 | 25.7393 | 0 | 135.6515 | 128.487 | 76.9776 | 288.0837 | 629.1998
36 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | prj_109108_7098 | с | 2011 | 2020 |  | 355.6016 | 13.5261 | 79.1584 | 224.1877 | 38.7294 |  | 116.3434 | 1 | 0 | 19.9615 | 34.167 | 26.4639 | 34.751 | 115.3434
37 | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | prj_109108_46988 | с | 2014 | 2018 |  | 294.9856 | 30.1772 | 93.1476 | 147.6397 | 24.0211 |  | 202.3117 | 6.8293 | 0 | 101.1624 | 94.32 | 0 | 0 | 195.4824
38 | Стр-во ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | prj_109108_47931 | п | 2015 | 2016 |  | 0.57476 | 0.057476 | 0.48855 | 0 | 0.028738 |  | 0.57476 | 0.57476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Стр-во ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | prj_109108_47932 | п | 2015 | 2016 |  | 0.5204 | 0.05204 | 0.44234 | 0 | 0.02602 |  | 0.5204 | 0.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Стр-во ЛЭП-6 кВ. 70м. АС -35 для ТП детского супермаркета "Мега" г,Гудермес ул. 84 Морской бригады,50 ( договор № 948 от 22.12.2014) | prj_109108_47933 | п | 2015 | 2016 |  | 0.065737 | 0.0065737 | 0.055876 | 0 | 0.0032869 |  | 0.065737 | 0.065737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Стр-во ЛЭП -10 кВ. L=50м для ТП Средняя общеобразовательная школа с.Катар-Юрт Ачхой-Мартановского р-на( договор № 363 от 30.04.2014 г.) | prj_109108_47934 | п | 2015 | 2016 |  | 0.048687 | 0.0048687 | 0.041384 | 0 | 0.0024344 |  | 0.048687 | 0.048687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Стр-во ЛЭП -0.4 кВ. для ТП Гатаевой С.М.- Стоматологическая клиника г.Грозный ул.Заветы Ильича ( доп.соглашение от 30.12.2014 г. к договору №654 от 01.09.2014 г.) | prj_109108_47935 | п | 2015 | 2016 |  | 0.071752 | 0.0071752 | 0.060989 | 0 | 0.0035876 |  | 0.071752 | 0.071752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Стр-во отпайки 0.4 кВ. L=87м для ТП частного дома г.Грозный ул.ХанкальскаяЧагаев А.П. ( договор № 977 от 26.12.2014 г.) | prj_109108_47936 | п | 2015 | 2016 |  | 0.022519 | 0.0022519 | 0.019141 | 0 | 0.001126 |  | 0.022519 | 0.022519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Строительство ВЛ-6 кВ, Ф-6 ПС "Червленная" ст.Червленная , L- 0,13 км. | prj_109108_47880 | п | 2015 | 2015 |  | 0.11 | 0.0077 | 0.088 | 0.0044 | 0.0099 |  | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик | prj_109108_47881 | п | 2015 | 2015 |  | 0.425 | 0.02975 | 0.34 | 0.017 | 0.03825 |  | 0.425 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Строительство ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км | prj_109108_47885 | п | 2015 | 2015 |  | 0.45 | 0.0315 | 0.36 | 0.018 | 0.0405 |  | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу | prj_109108_47889 | п | 2015 | 2015 |  | 1.5164 | 0.10615 | 1.2131 | 0.060655 | 0.13647 |  | 1.5164 | 1.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Строительство ВЛ-6-10 кВ Грозненских ГЭС | prj_109108_48127 | п | 2014 | 2020 |  | 6.9666 | 0.40593 | 4.6392 | 1.3995 | 0.52192 |  | 5.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7991 | 5.7991
49 | Строительство ВЛ-6-10 кВ Грозненских РЭС | prj_109108_48388 | п | 2014 | 2020 |  | 15.1563 | 0.58808 | 6.721 | 7.0912 | 0.75611 |  | 8.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 6.0712 | 8.4012
50 | Строительство ВЛ-6-10 кВ Гудермесских РЭС | prj_109108_48389 | п | 2014 | 2020 |  | 7.0502 | 0.37379 | 4.2719 | 1.9239 | 0.48059 |  | 5.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3399 | 5.3399
51 | Строительство ВЛ-6-10 кВ Ачхой-Мартановских РЭС | prj_109108_48390 | п | 2014 | 2020 |  | 12.4279 | 0.73802 | 8.4345 | 2.3065 | 0.94888 |  | 10.5431 | 0 | 0 | 1.9656 | 0 | 2.5404 | 6.0371 | 10.5431
52 | Строительство ВЛ-6-10 кВ Шелковских РЭС | prj_109108_48391 | п | 2014 | 2017 |  | 2.8258 | 0.12453 | 1.4233 | 1.1179 | 0.16012 |  | 1.7791 | 0 | 0 | 1.7791 | 0 | 0 | 0 | 1.7791
53 | Строительство ВЛ-6-10 кВ Наурских РЭС | prj_109108_48392 | п | 2019 | 2019 |  | 2.152 | 0.15064 | 1.7216 | 0.086082 | 0.19368 |  | 2.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.152 | 0 | 2.152
54 | Строительство ВЛ-6-10 кВ Урус-Мартановскихх РЭС | prj_109108_48393 | п | 2014 | 2019 |  | 2.8583 | 0.1631 | 1.864 | 0.6215 | 0.2097 |  | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | 2.33
55 | Строительство ВЛ-6-10 кВ Шатойских РЭС | prj_109108_48394 | п | 2019 | 2019 |  | 1.8932 | 0.13252 | 1.5145 | 0.075726 | 0.17038 |  | 1.8932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8932 | 0 | 1.8932
56 | Строительство ВЛ-6-10 кВ Итум-Калинских РЭС | prj_109108_48395 | п | 2019 | 2019 |  | 1.6666 | 0.11666 | 1.3333 | 0.066665 | 0.15 |  | 1.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6666 | 0 | 1.6666
57 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС "Красноармейская", с. Хамби-Ирзи, ТП 1- , L=0,640км. | prj_109108_47890 | п | 2015 | 2015 |  | 0.52 | 0.0364 | 0.416 | 0.0208 | 0.0468 |  | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП 3 Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, L- 0,370 км. | prj_109108_47900 | п | 2015 | 2015 |  | 0.313 | 0.02191 | 0.2504 | 0.01252 | 0.02817 |  | 0.313 | 0.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. | prj_109108_47901 | п | 2015 | 2015 |  | 0.328 | 0.02296 | 0.2624 | 0.01312 | 0.02952 |  | 0.328 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. | prj_109108_47904 | п | 2015 | 2015 |  | 0.136 | 0.00952 | 0.1088 | 0.00544 | 0.01224 |  | 0.136 | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-1 | prj_109108_47412 | п | 2015 | 2015 |  | 0.85 | 0.0595 | 0.68 | 0.034 | 0.0765 |  | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП 10-42 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи L=0,3 км | prj_109108_47912 | п | 2015 | 2015 |  | 0.24 | 0.0168 | 0.192 | 0.0096 | 0.0216 |  | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт | prj_109108_47914 | п | 2015 | 2015 |  | 0.5 | 0.035 | 0.4 | 0.02 | 0.045 |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Строительство ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элимбаева, Х.Мусалатова ТП 5- L=1,335 км | prj_109108_47916 | п | 2015 | 2015 |  | 0.90508 | 0.063356 | 0.72407 | 0.036203 | 0.081458 |  | 0.90508 | 0.90508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП 1-27 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,889 | prj_109108_47918 | п | 2015 | 2015 |  | 0.58393 | 0.040875 | 0.46714 | 0.023357 | 0.052553 |  | 0.58393 | 0.58393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-14, L= 0,9 км | prj_109108_47919 | п | 2015 | 2015 |  | 0.16475 | 0.011532 | 0.1318 | 0.0065899 | 0.014827 |  | 0.16475 | 0.16475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС «Электроприбор», с. Садовое, ТП 7-22, L=0,910 км | prj_109108_47253 | п | 2015 | 2015 |  | 0.688 | 0.04816 | 0.5504 | 0.02752 | 0.06192 |  | 0.688 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-9 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик | prj_109108_47921 | п | 2015 | 2015 |  | 0.455 | 0.03185 | 0.364 | 0.0182 | 0.04095 |  | 0.455 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Грозненских РЭС | prj_109108_48396 | п | 2014 | 2020 |  | 12.2103 | 0.8064 | 9.216 | 1.1511 | 1.0368 |  | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1475 | 7.3725 | 11.52
70 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Гудермесских РЭС | prj_109108_48398 | п | 2014 | 2020 |  | 9.4211 | 0.52759 | 6.0296 | 2.1857 | 0.67833 |  | 7.5369 | 0 | 0 | 2.0705 | 0 | 0 | 5.4665 | 7.5369
71 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Ачхой-Мартановских РЭС | prj_109108_48399 | п | 2014 | 2020 |  | 18.9837 | 1.1584 | 13.2392 | 3.0967 | 1.4894 |  | 16.549 | 0 | 0 | 2.8903 | 0 | 4.0548 | 9.604 | 16.549
72 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Урус-Мартановских РЭС | prj_109108_48400 | п | 2014 | 2020 |  | 13.1797 | 0.89386 | 10.2156 | 0.92102 | 1.1493 |  | 12.7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9452 | 8.8243 | 12.7695
73 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Курчалоевских РЭС | prj_109108_48401 | п | 2014 | 2020 |  | 7.1976 | 0.38079 | 4.3519 | 1.9753 | 0.48959 |  | 5.4399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4399 | 5.4399
74 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Ножай-Юртовских РЭС | prj_109108_48402 | п | 2014 | 2020 |  | 9.5979 | 0.66554 | 7.6062 | 0.47046 | 0.8557 |  | 9.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2339 | 7.2739 | 9.5078
75 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Шелковских РЭС | prj_109108_48403 | п | 2020 | 2020 |  | 7.4776 | 0.52344 | 5.9821 | 0.29911 | 0.67299 |  | 7.4776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4776 | 7.4776
76 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Аргунских РЭС | prj_109108_48404 | п | 2014 | 2020 |  | 9.9681 | 0.66405 | 7.5891 | 0.86118 | 0.85377 |  | 9.4864 | 0 | 0 | 1.9733 | 0 | 0 | 7.5131 | 9.4864
77 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Надтеречных РЭС | prj_109108_48405 | п | 2014 | 2019 |  | 3.8023 | 0.20165 | 2.3046 | 1.0368 | 0.25927 |  | 2.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8807 | 0 | 2.8807
78 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Наурских РЭС | prj_109108_48406 | п | 2019 | 2019 |  | 2.6807 | 0.18765 | 2.1446 | 0.10723 | 0.24126 |  | 2.6807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6807 | 0 | 2.6807
79 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Веденских РЭС | prj_109108_48407 | п | 2019 | 2019 |  | 2.3941 | 0.16759 | 1.9153 | 0.095763 | 0.21547 |  | 2.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3941 | 0 | 2.3941
80 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Шатойских РЭС | prj_109108_48408 | п | 2019 | 2019 |  | 2.2423 | 0.15696 | 1.7939 | 0.089694 | 0.20181 |  | 2.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2423 | 0 | 2.2423
81 | Строительство Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | prj_109108_47922 | п | 2015 | 2015 |  | 0.44 | 0.0308 | 0.352 | 0.0176 | 0.0396 |  | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Строительство Ф-9 ТП-9-38 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик, ТП 9-38 КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл. | prj_109108_47923 | п | 2015 | 2015 |  | 0.4 | 0.028 | 0.32 | 0.016 | 0.036 |  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Строительство Ф-24 ПС "Северная" ТП -230 г.Грозный с трансформаторами ТМГ-630/10 -2шт. | prj_109108_47924 | п | 2015 | 2015 |  | 5.341 | 0.37387 | 4.2728 | 0.21364 | 0.48069 |  | 5.341 | 5.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Строительство Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | prj_109108_47925 | п | 2015 | 2015 |  | 0.44 | 0.0308 | 0.352 | 0.0176 | 0.0396 |  | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Строительство Ф-6 ПС "Червленная", ст.ЧервленнаяТП 6- КТП с ТМ-63 кВА | prj_109108_47926 | п | 2015 | 2015 |  | 0.36 | 0.0252 | 0.288 | 0.0144 | 0.0324 |  | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Строительство Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49 КТП с ТМ 160 кВа - 1 комплект | prj_109108_47927 | п | 2015 | 2015 |  | 0.44 | 0.0308 | 0.352 | 0.0176 | 0.0396 |  | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Строительство ТП Аргунских РЭС | prj_109108_48129 | п | 2014 | 2020 |  | 4.5169 | 0.30508 | 3.4867 | 0.33296 | 0.39225 |  | 4.3583 | 0 | 0 | 1.0997 | 0 | 0 | 3.2586 | 4.3583
88 | Строительство ТП Ачхой-Мартановских РЭС | prj_109108_48357 | п | 2014 | 2020 |  | 8.4877 | 0.56282 | 6.4322 | 0.76902 | 0.72363 |  | 8.0403 | 0 | 0 | 1.6495 | 0 | 2.4804 | 3.9104 | 8.0403
89 | Строительство ТП Гудермесских РЭС | prj_109108_48358 | п | 2014 | 2020 |  | 3.4333 | 0.21384 | 2.4439 | 0.5006 | 0.27494 |  | 3.0549 | 0 | 0 | 1.0997 | 0 | 0 | 1.9552 | 3.0549
90 | Строительство ТП Грозненских РЭС | prj_109108_48359 | п | 2014 | 2020 |  | 7.3809 | 0.35611 | 4.0699 | 2.4971 | 0.45786 |  | 5.0873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4804 | 2.6069 | 5.0873
91 | Строительство ТП Надтеречных РЭС | prj_109108_48360 | п | 2014 | 2019 |  | 2.1478 | 0.13022 | 1.4883 | 0.36185 | 0.16743 |  | 1.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8603 | 0 | 1.8603
92 | Строительство ТП Урус-Мартановских РЭС | prj_109108_48361 | п | 2019 | 2020 |  | 6.3908 | 0.44736 | 5.1126 | 0.25563 | 0.57517 |  | 6.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4804 | 3.9104 | 6.3908
93 | Строительство ТП Наурских РЭС | prj_109108_48362 | п | 2019 | 2019 |  | 1.8603 | 0.13022 | 1.4883 | 0.074413 | 0.16743 |  | 1.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8603 | 0 | 1.8603
94 | Строительство ТП Шалинских РЭС | prj_109108_48363 | п | 2014 | 2019 |  | 2.5311 | 0.13022 | 1.4883 | 0.74522 | 0.16743 |  | 1.8603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8603 | 0 | 1.8603
95 | Строительство ТП Курчалоевских РЭС | prj_109108_48364 | п | 2014 | 2020 |  | 5.4207 | 0.18248 | 2.0855 | 2.9181 | 0.23462 |  | 2.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6069 | 2.6069
96 | Строительство ТП Ножай-Юртовских РЭС | prj_109108_48365 | п | 2014 | 2020 |  | 3.4415 | 0.22811 | 2.6069 | 0.31322 | 0.29328 |  | 3.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2586 | 3.2586
97 | Строительство ТП Шелковских РЭС | prj_109108_48366 | п | 2014 | 2020 |  | 3.592 | 0.22811 | 2.6069 | 0.46372 | 0.29328 |  | 3.2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2586 | 3.2586
98 | Производственно-административное здание | prj_109108_5385 | с | 2012 | 2020 |  | 307.6001 | 15.2592 | 255.4601 | 13.8023 | 23.0785 |  | 147.348 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.348 | 146.348
1) Заполняется как уникальное цифровое (цифровое и буквенное) обозначение, предназначенное для однозначного определения (идентификации) инвестиционного проекта и соответствующего такому инвестиционному проекту счета (счетов) бухгалтерского учета (после начала реализации инвестиционного проекта), на котором учитываются затраты по строящемуся или приобретаемому объекту основных средств. Идентификатор инвестиционного проекта не меняется на протяжении всего периода реализации инвестиционного проекта, а также после завершения его реализации.
2) С - строительство, П - проектирование.
3) Заполняется в соответствии с наиболее поздним из следующих планируемых сроков: срока окончания финансирования по инвестиционному проекту; срока приемки основных средств, предусмотренных инвестиционным проектом.
4) В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
5) Указывается план года, предшествующего первому году реализации инвестиционной программы. При наличии утвержденной инвестиционной программы - указывается значение, предусмотренное такой инвестиционной программой.
6) Год N - первый год периода реализации инвестиционной программы.
7) Для субъектов электроэнергетики, государственное регулирование цен (тарифов) на продукцию (услуги) которых осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования, период планирования устанавливается равным продолжительности текущего (очередного) долгосрочного периода регулирования в отношении такого субъекта электроэнергетики в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об электроэнергетике.
8) Указывается размер платы за технологическое присоединение предусмотренных инвестиционным проектом строящихся объектов к электрическим сетям в соответствии с заключенным договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям таких объектов.
9) Плановые показатели освоения капитальных вложений, заполняются как планируемые величины дебета счета (счетов) бухгалтерского учета (синтетических счетов (счетов первого порядка), субсчетов (счетов второго порядка), а также счетов аналитического учета, по каждому строящемуся или приобретаемому объекту основных средств), на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете отражаются затраты, связанные со строительством (реконструкцией) и приобретением основных средств.
10) Остаток освоения капитальных вложений заполняется как разность полной стоимости и фактического объема освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту по состоянию на отчетную дату.
11) Заполняется, если субъектом электроэнергетики ведется учет затрат, связанных со строительством (реконструкцией) и приобретением основных средств, в базисном уровне цен.
12) За исключением средств, учитываемых в плате за технологическое присоединение к единой национальной (общероссийской) электрической сети, к электрическим сетям территориальных сетевых организаций.".