## 1.2 Минэнерго
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО "Чеченэнерго"
_________________ Ю.В.Зайцев
«___»_______________ 2015 года
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.1256 | 6.0511 | 138.5986 | 55.1556 | 27.3203 | 174.454 | 4.2966 | 53.7647 | 108.3241 | 8.0686 | 169.7806 | 8.3333 | 95.0958 | 53.3622 | 12.9892 | 369.3668 | 15.2809 | 283.9613 | 35.1241 | 35.0005
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования на 2016 год, млн. руб.** |  |  |  |  | Плановый объем финансирования на 2017 год, млн. руб.** |  |  |  |  | Плановый объем финансирования на 2018 год, млн. руб.** |  |  |  |  | Плановый объем финансирования на 2019 год, млн. руб.** |  |  |  |  | Плановый объем финансирования на 2020 год, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [25 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.1256 | 6.0511 | 138.5986 | 55.1556 | 27.3203 | 174.454 | 4.2966 | 53.7647 | 108.3241 | 8.0686 | 169.7806 | 8.3333 | 95.0958 | 53.3622 | 12.9892 | 369.3668 | 15.2809 | 283.9613 | 35.1241 | 35.0005
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7546 | 3.2955 | 44.9549 | 5.0753 | 4.4289 | 3.3519 | 0.23463 | 2.6815 | 0.13408 | 0.30167 | 60.6259 | 4.0756 | 43.4552 | 6.7978 | 6.2972 | 65.591 | 4.2239 | 41.4472 | 12.1791 | 7.7408
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7002 | 0.39902 | 1.7101 | 3.4201 | 0.17101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.605 | 0.39235 | 4.484 | 0.2242 | 0.50445 | 5.9 | 0.413 | 4.72 | 0.236 | 0.531
1 | АСКУЭ оптового рынка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7002 | 0.39902 | 1.7101 | 3.4201 | 0.17101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | КСУЭ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.605 | 0.39235 | 4.484 | 0.2242 | 0.50445 | 5.9 | 0.413 | 4.72 | 0.236 | 0.531 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8184 | 1.0091 | 8.4092 | 5.0455 | 2.3546 | 36.7519 | 2.2051 | 18.376 | 11.0256 | 5.1453
3 | Модернизация системы сбора и передачи информации 1-ая очередь ОАО "Чеченэнерго" на ПС "Северная"; ПС "ГРП"; ПС "Восточная"; ПС"№84"; ЦУС Чеченэнерго |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8184 | 1.0091 | 8.4092 | 5.0455 | 2.3546 | 36.7519 | 2.2051 | 18.376 | 11.0256 | 5.1453 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5. | Прочее | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0543 | 2.8965 | 43.2448 | 1.6551 | 4.2579 | 3.3519 | 0.23463 | 2.6815 | 0.13408 | 0.30167 | 38.2025 | 2.6742 | 30.562 | 1.5281 | 3.4382 | 22.9391 | 1.6057 | 18.3513 | 0.91756 | 2.0645
4 | Реконструкция ПС 110/35/27,5 кВ "Гудермес-Тяговая" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4605 | 0 | 2.3375 | 0 | 0.12302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Ищерская" ( монтаж тр-ра 16,0 МВА, выключателей 110 кВ, разъединителей 110 кВ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2153 | 0 | 7.8046 | 0 | 0.41077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Северная"-ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Цемзавод" - ЗАО "ИСТ "Казбек" (договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Технологичесоке присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго"- ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Реконструкция ВЛ 0,4-6/10 кВ, резерв для технологического присоединения льготной группы потребителей (до 15 кВ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5605 | 0.039235 | 0.4484 | 0.02242 | 0.050445 | 1.7995 | 0.12597 | 1.4396 | 0.07198 | 0.16196 | 1.77 | 0.1239 | 1.416 | 0.0708 | 0.1593 | 1.77 | 0.1239 | 1.416 | 0.0708 | 0.1593 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ( модернизация) Грозненских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.942 | 0.20594 | 2.3536 | 0.11768 | 0.26478 | 0.15484 | 0.010839 | 0.12388 | 0.0061938 | 0.013936 | 3.2776 | 0.22943 | 2.622 | 0.1311 | 0.29498 | 0.1725 | 0.012075 | 0.138 | 0.0069001 | 0.015525 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2019 г.г. | 15 | СВ-110 | АС-50 | 3.26
11 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ( модернизация) Грозненских ГЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1707 | 0.15195 | 1.7365 | 0.086826 | 0.19536 | 0.11424 | 0.0079971 | 0.091396 | 0.0045698 | 0.010282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2019 г.г. | 15 | СВ-110 | АС-50 | 1.21
12 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ( модернизация) Урус-Мартановских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3367 | 0.23357 | 2.6694 | 0.13347 | 0.3003 | 0.17562 | 0.012293 | 0.14049 | 0.0070246 | 0.015805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2019 г.г. | 15 | СВ-110 | АС-50 | 1.86
13 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ( модернизация) Ножай-Юртовских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7222 | 0.12055 | 1.3777 | 0.068887 | 0.155 | 0.090641 | 0.0063448 | 0.072512 | 0.0036256 | 0.0081577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2019 г.г. | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.96
14 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ( модернизация) Шалинских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053776 | 0.0037643 | 0.043021 | 0.002151 | 0.0048398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3874 | 0.16711 | 1.9099 | 0.095494 | 0.21486 | 0.12565 | 0.0087955 | 0.10052 | 0.005026 | 0.011309 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2019 г.г. | 15 | СВ-110 | АС-50 | 1.18
15 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ( модернизация) Надтеречных РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7631 | 0.26342 | 3.0105 | 0.15052 | 0.33868 | 0.19806 | 0.013864 | 0.15845 | 0.0079224 | 0.017825 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2019 г.г. | 15 | СВ-110 | АС-50 | 1.86
16 | Реконструкция ВЛ 6-10 кВ ( модернизация) Веденских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5694 | 0.17986 | 2.0556 | 0.10278 | 0.23125 | 0.13523 | 0.0094664 | 0.10819 | 0.0054094 | 0.012171 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2019 г.г. | 15 | СВ-110 | АС-50 | 1.27
17 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Грозненских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8021 | 0.33615 | 3.8417 | 0.19208 | 0.43219 | 0.25274 | 0.017692 | 0.20219 | 0.01011 | 0.022747 | 2.8785 | 0.20149 | 2.3028 | 0.11514 | 0.25906 | 1.5199 | 0.10639 | 1.2159 | 0.060797 | 0.13679 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2019 г.г. | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 9.11
18 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ Грозненских ГЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5042 | 0.31529 | 3.6033 | 0.18017 | 0.40537 | 0.23706 | 0.016594 | 0.18965 | 0.0094824 | 0.021335 | 3.0036 | 0.21025 | 2.4029 | 0.12014 | 0.27032 | 0.15808 | 0.011066 | 0.12647 | 0.0063234 | 0.014228 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2019 г.г. | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 7.67
19 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ Урус-Мартановских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9153 | 0.34407 | 3.9323 | 0.19661 | 0.44238 | 0.2587 | 0.018109 | 0.20696 | 0.010348 | 0.023283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2019 г.г. | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 5.26
20 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ Ачхой-Мартановских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1022 | 0.35716 | 4.0818 | 0.20409 | 0.4592 | 0.26854 | 0.018798 | 0.21483 | 0.010742 | 0.024168 | 2.9945 | 0.20961 | 2.3956 | 0.11978 | 0.2695 | 1.4208 | 0.099453 | 1.1366 | 0.056831 | 0.12787 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2019 г.г. | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 9.44
21 | Реконструкция ВЛ0,4-10 кВ Шалинских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.561 | 0.17927 | 2.0488 | 0.10244 | 0.23049 | 0.13479 | 0.0094351 | 0.10783 | 0.0053915 | 0.012131 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2019 г.г. | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 2.43
22 | Реконструкция ВЛ0,4-10 кВ Надтеречных РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8877 | 0.20214 | 2.3101 | 0.11551 | 0.25989 | 0.15198 | 0.010639 | 0.12159 | 0.0060793 | 0.013678 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2019 г.г. | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 2.74
23 | Реконструкция ВЛ0,4-10 кВ Веденских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.856 | 0.19992 | 2.2848 | 0.11424 | 0.25704 | 0.15032 | 0.010522 | 0.12025 | 0.0060127 | 0.013529 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2019 г.г. | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 2.71
24 | Реконструкция ВЛ0,4-10 кВ Шатойских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8407 | 0.19885 | 2.2725 | 0.11363 | 0.25566 | 0.34319 | 0.024024 | 0.27455 | 0.013728 | 0.030887 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2019 г.г. | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 2.87
25 | Реконструкция ВЛ0,4-10 кВ Итум-Калинских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3396 | 0.16377 | 1.8717 | 0.093586 | 0.21057 | 0.12314 | 0.0086197 | 0.098511 | 0.0049256 | 0.011083 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2019 г.г. | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 2.22
26 | Реконструкция ТП Грозненских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8172 | 0.19721 | 2.2538 | 0.11269 | 0.25355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16716 | 0.011701 | 0.13373 | 0.0066865 | 0.015045 | 3.0101 | 0.21071 | 2.4081 | 0.1204 | 0.27091 |  |  |  |  | 2017-2019 г.г. | 15 | ТМ 8х250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Реконструкция ТП Урус-Мартановских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8172 | 0.1972 | 2.2538 | 0.11269 | 0.25355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2017-2019 г.г. | 15 | ТМ 4х250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Реконструкция ТП Ачхой-Мартановских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5215 | 0.24651 | 2.8172 | 0.14086 | 0.31694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79431 | 0.055602 | 0.63545 | 0.031772 | 0.071488 | 3.1772 | 0.22241 | 2.5418 | 0.12709 | 0.28595 |  |  |  |  | 2017-2019 г.г. | 15 | ТМ 10х250 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Реконструкция ТП Ножай-Юртовских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1129 | 0.1479 | 1.6903 | 0.084516 | 0.19016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2017-2019 г.г. | 15 | ТМ 3х250 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Реконструкция ТП Веденских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63545 | 0.044481 | 0.50836 | 0.025418 | 0.05719 | 2.5418 | 0.17793 | 2.0334 | 0.10167 | 0.22876 |  |  |  |  | 2017-2019 г.г. | 15 | ТМ 4х250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Реконструкция ТП Шатойских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47659 | 0.033361 | 0.38127 | 0.019063 | 0.042893 | 1.9063 | 0.13344 | 1.5251 | 0.076254 | 0.17157 |  |  |  |  | 2017-2019 г.г. | 15 | ТМ 3х250 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/10 кВ "Наурская" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0.10325 | 1.18 | 0.059 | 0.13275 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/10 кВ "Алпатово" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0.10325 | 1.18 | 0.059 | 0.13275 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/10 кВ "Самашки" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0.10325 | 1.18 | 0.059 | 0.13275 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Оснащение устройствами АЧР на ПС 110/35/6 кВ "Гудермес" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.475 | 0.10325 | 1.18 | 0.059 | 0.13275 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.371 | 2.7556 | 93.6437 | 50.0803 | 22.8914 | 171.1021 | 4.062 | 51.0832 | 108.19 | 7.7669 | 109.1548 | 4.2577 | 51.6406 | 46.5644 | 6.692 | 303.7758 | 11.0571 | 242.514 | 22.9449 | 27.2597
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.371 | 2.7556 | 93.6437 | 50.0803 | 22.8914 | 171.1021 | 4.062 | 51.0832 | 108.19 | 7.7669 | 109.1548 | 4.2577 | 51.6406 | 46.5644 | 6.692 | 303.7758 | 11.0571 | 242.514 | 22.9449 | 27.2597
36 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1726 | 0 | 7.7932 | 21.8208 | 1.5586 | 69.888 | 0 | 17.472 | 48.9216 | 3.4944 | 31.6819 | 0 | 7.9205 | 22.1774 | 1.5841 | 40.5172 | 2.8362 | 32.4138 | 1.6207 | 3.6466 |  |  |  |  | 2015 | 15 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8326 | 0 | 54.358 | 26.6848 | 17.7899 | 100.7661 | 4.0306 | 33.2528 | 59.2504 | 4.2322 | 38.847 | 1.5539 | 12.8195 | 22.8421 | 1.6316 | 29.4202 | 1.1768 | 9.7087 | 17.2991 | 1.2356 |  |  |  |  | 2017 | 15 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Стр-во ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Стр-во ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Стр-во ЛЭП-6 кВ. 70м. АС -35 для ТП детского супермаркета "Мега" г,Гудермес ул. 84 Морской бригады,50 ( договор № 948 от 22.12.2014) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Стр-во ЛЭП -10 кВ. L=50м для ТП Средняя общеобразовательная школа с.Катар-Юрт Ачхой-Мартановского р-на( договор № 363 от 30.04.2014 г.) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Стр-во ЛЭП -0.4 кВ. для ТП Гатаевой С.М.- Стоматологическая клиника г.Грозный ул.Заветы Ильича ( доп.соглашение от 30.12.2014 г. к договору №654 от 01.09.2014 г.) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Стр-во отпайки 0.4 кВ. L=87м для ТП частного дома г.Грозный ул.ХанкальскаяЧагаев А.П. ( договор № 977 от 26.12.2014 г.) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Строительство ВЛ-6 кВ, Ф-6 ПС "Червленная" ст.Червленная , L- 0,13 км. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1298 | 0.009086 | 0.10384 | 0.005192 | 0.011682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2021 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.13
45 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5015 | 0.035105 | 0.4012 | 0.02006 | 0.045135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2022 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.56
46 | Строительство ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0.03717 | 0.4248 | 0.02124 | 0.04779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2023 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.5
47 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7893 | 0.12525 | 1.4315 | 0.071573 | 0.16104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2024 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 2.05
48 | Строительство ВЛ-6-10 кВ Грозненских ГЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5957 | 0.3217 | 3.6766 | 0.18383 | 0.41362 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2020 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 4.85
49 | Строительство ВЛ-6-10 кВ Грозненских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5487 | 0.31841 | 3.6389 | 0.18195 | 0.40938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.612 | 0.18284 | 2.0896 | 0.10448 | 0.23508 | 3.7195 | 0.26036 | 2.9756 | 0.14878 | 0.33475 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2020 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 3.57
50 | Строительство ВЛ-6-10 кВ Гудермесских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1505 | 0.22054 | 2.5204 | 0.12602 | 0.28355 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2020 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 3.14
51 | Строительство ВЛ-6-10 кВ Ачхой-Мартановских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2034 | 0.15424 | 1.7627 | 0.088137 | 0.19831 | 0.11597 | 0.0081179 | 0.092776 | 0.0046388 | 0.010437 | 2.8478 | 0.19934 | 2.2782 | 0.11391 | 0.2563 | 3.7118 | 0.25983 | 2.9694 | 0.14847 | 0.33406 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2020 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 6.49
52 | Строительство ВЛ-6-10 кВ Шелковских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9943 | 0.1396 | 1.5955 | 0.079773 | 0.17949 | 0.10496 | 0.0073475 | 0.083972 | 0.0041986 | 0.0094468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2020 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 1.24
53 | Строительство ВЛ-6-10 кВ Наурских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4124 | 0.16887 | 1.93 | 0.096498 | 0.21712 | 0.12697 | 0.008888 | 0.10158 | 0.0050788 | 0.011427 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2020 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 1.33
54 | Строительство ВЛ-6-10 кВ Урус-Мартановскихх РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.612 | 0.18284 | 2.0896 | 0.10448 | 0.23508 | 0.13747 | 0.0096231 | 0.10998 | 0.0054989 | 0.012373 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2020 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 1.44
55 | Строительство ВЛ-6-10 кВ Шатойских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1222 | 0.14856 | 1.6978 | 0.084889 | 0.191 | 0.1117 | 0.0078187 | 0.089357 | 0.0044678 | 0.010053 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2020 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 1.17
56 | Строительство ВЛ-6-10 кВ Итум-Калинских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8683 | 0.13078 | 1.4946 | 0.074731 | 0.16815 | 0.098331 | 0.0068832 | 0.078665 | 0.0039332 | 0.0088498 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2020 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 1.03
57 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС "Красноармейская", с. Хамби-Ирзи, ТП 1- , L=0,640км. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6136 | 0.042952 | 0.49088 | 0.024544 | 0.055224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.64
58 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП 3 Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, L- 0,370 км. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36934 | 0.025854 | 0.29547 | 0.014774 | 0.033241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.37
59 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38704 | 0.027093 | 0.30963 | 0.015482 | 0.034834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.41
60 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16048 | 0.011234 | 0.12838 | 0.0064192 | 0.014443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.17
61 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0.07021 | 0.8024 | 0.04012 | 0.09027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 1
62 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП 10-42 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи L=0,3 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2832 | 0.019824 | 0.22656 | 0.011328 | 0.025488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.3
63 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.0413 | 0.472 | 0.0236 | 0.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.65
64 | Строительство ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элимбаева, Х.Мусалатова ТП 5- L=1,335 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.068 | 0.07476 | 0.8544 | 0.04272 | 0.09612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 1.335
65 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП 1-27 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,889 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68903 | 0.048232 | 0.55123 | 0.027561 | 0.062013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.889
66 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-14, L= 0,9 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1944 | 0.013608 | 0.15552 | 0.0077761 | 0.017496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.9
67 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС «Электроприбор», с. Садовое, ТП 7-22, L=0,910 км |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81184 | 0.056829 | 0.64947 | 0.032474 | 0.073066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.91
68 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-9 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5369 | 0.037583 | 0.42952 | 0.021476 | 0.048321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.798
69 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Грозненских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3894 | 0.16726 | 1.9115 | 0.095575 | 0.21504 | 2.5873 | 0.18111 | 2.0698 | 0.10349 | 0.23285 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2020 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 13.24
70 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Гудермесских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.321 | 0.16247 | 1.8568 | 0.09284 | 0.20889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12216 | 0.008551 | 0.097726 | 0.0048863 | 0.010994 | 4.5153 | 0.31607 | 3.6122 | 0.18061 | 0.40638 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2020 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 8.94
71 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Ачхой-Мартановских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 0.2268 | 2.592 | 0.1296 | 0.2916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5341 | 0.10739 | 1.2273 | 0.061366 | 0.13807 | 9.3539 | 0.65477 | 7.4831 | 0.37416 | 0.84185 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2020 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 19.52
72 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Урус-Мартановских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3268 | 0.092873 | 1.0614 | 0.05307 | 0.11941 | 6.6174 | 0.46322 | 5.2939 | 0.2647 | 0.59557 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2020 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 14.64
73 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Курчалоевских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4934 | 0.31453 | 3.5947 | 0.17973 | 0.4044 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2020 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 6.14
74 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Ножай-Юртовских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75126 | 0.052588 | 0.60101 | 0.030051 | 0.067614 | 7.893 | 0.55251 | 6.3144 | 0.31572 | 0.71037 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2020 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 10.86
75 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Шелковских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1765 | 0.43236 | 4.9412 | 0.24706 | 0.55589 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2020 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 8.44
76 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Аргунских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3285 | 0.16299 | 1.8628 | 0.09314 | 0.20956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2058 | 0.43441 | 4.9646 | 0.24823 | 0.55852 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2020 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 11.12
77 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Надтеречных РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96879 | 0.067816 | 0.77504 | 0.038752 | 0.087192 | 2.4305 | 0.17013 | 1.9444 | 0.097219 | 0.21874 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2020 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 3.42
78 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Наурских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90152 | 0.063106 | 0.72121 | 0.036061 | 0.081136 | 2.2617 | 0.15832 | 1.8094 | 0.090468 | 0.20355 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2020 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 3.18
79 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Веденских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80513 | 0.056359 | 0.6441 | 0.032205 | 0.072461 | 2.0199 | 0.14139 | 1.6159 | 0.080795 | 0.18179 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2020 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 2.84
80 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП Шатойских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7541 | 0.052787 | 0.60328 | 0.030164 | 0.067869 | 1.8919 | 0.13243 | 1.5135 | 0.075674 | 0.17027 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2020 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 2.66
81 | Строительство Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5192 | 0.036344 | 0.41536 | 0.020768 | 0.046728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 г. | 15 | ТМ-160 кВа-1 шт. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Строительство Ф-9 ТП-9-38 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик, ТП 9-38 КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0.03304 | 0.3776 | 0.01888 | 0.04248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 г. | 15 | ТМ-100 кВа-1 шт. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Строительство Ф-24 ПС "Северная" ТП -230 г.Грозный с трансформаторами ТМГ-630/10 -2шт. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3024 | 0.44117 | 5.0419 | 0.2521 | 0.56721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 г. | 15 | ТМ-630 кВа-2 шт. | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Строительство Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5192 | 0.036344 | 0.41536 | 0.020768 | 0.046728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 г. | 15 | ТМ-160 кВа-1 шт. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Строительство Ф-6 ПС "Червленная", ст.ЧервленнаяТП 6- КТП с ТМ-63 кВА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4248 | 0.029736 | 0.33984 | 0.016992 | 0.038232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 г. | 15 | ТМ-63 кВа-1 шт. | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Строительство Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49 КТП с ТМ 160 кВа - 1 комплект |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5192 | 0.036344 | 0.41536 | 0.020768 | 0.046728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2015 г. | 15 | ТМ-160 кВа-1 шт. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Строительство ТП Аргунских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2327 | 0.086291 | 0.98619 | 0.049309 | 0.11095 | 0.064881 | 0.0045416 | 0.051905 | 0.0025952 | 0.0058393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6529 | 0.25571 | 2.9224 | 0.14612 | 0.32876 |  |  |  |  | 2017-2020 г.г. | 15 | ТМ 7х250 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Строительство ТП Ачхой-Мартановских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8491 | 0.12944 | 1.4793 | 0.073964 | 0.16642 | 0.097321 | 0.0068125 | 0.077857 | 0.0038929 | 0.0087589 | 2.7805 | 0.19464 | 2.2244 | 0.11122 | 0.25025 | 4.5299 | 0.31709 | 3.6239 | 0.1812 | 0.40769 |  |  |  |  | 2017-2020 г.г. | 15 | ТМ 13х250 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Строительство ТП Гудермесских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2327 | 0.086291 | 0.98619 | 0.049309 | 0.11095 | 0.064881 | 0.0045417 | 0.051905 | 0.0025952 | 0.0058393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1918 | 0.15342 | 1.7534 | 0.087671 | 0.19726 |  |  |  |  | 2017-2020 г.г. | 15 | ТМ 5х250 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Строительство ТП Грозненских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7805 | 0.19464 | 2.2244 | 0.11122 | 0.25025 | 3.0687 | 0.21481 | 2.455 | 0.12275 | 0.27618 |  |  |  |  | 2017-2020 г.г. | 15 | ТМ 8х250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Строительство ТП Надтеречных РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0854 | 0.14598 | 1.6683 | 0.083416 | 0.18769 | 0.10976 | 0.0076831 | 0.087807 | 0.0043903 | 0.0098783 |  |  |  |  | 2017-2020 г.г. | 15 | ТМ 3х250 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Строительство ТП Урус-Мартановских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7805 | 0.19464 | 2.2244 | 0.11122 | 0.25025 | 4.5299 | 0.31709 | 3.6239 | 0.1812 | 0.40769 |  |  |  |  | 2017-2020 г.г. | 15 | ТМ 10х250 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Строительство ТП Наурских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0854 | 0.14598 | 1.6683 | 0.083416 | 0.18769 | 0.10976 | 0.0076831 | 0.087807 | 0.0043903 | 0.0098783 |  |  |  |  | 2017-2020 г.г. | 15 | ТМ 3х250 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Строительство ТП Шалинских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0854 | 0.14598 | 1.6683 | 0.083416 | 0.18769 | 0.10976 | 0.0076831 | 0.087807 | 0.0043903 | 0.0098783 |  |  |  |  | 2017-2020 г.г. | 15 | ТМ 3х251 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Строительство ТП Курчалоевских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9224 | 0.20456 | 2.3379 | 0.11689 | 0.26301 |  |  |  |  | 2017-2020 г.г. | 15 | ТМ 4х250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Строительство ТП Ножай-Юртовских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6529 | 0.25571 | 2.9224 | 0.14612 | 0.32876 |  |  |  |  | 2017-2020 г.г. | 15 | ТМ 5х250 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Строительство ТП Шелковских РЭС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6529 | 0.25571 | 2.9224 | 0.14612 | 0.32876 |  |  |  |  | 2017-2020 г.г. | 15 | ТМ 5х251 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Производственно-административное здание |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.2092 | 0 | 119.8883 | 0 | 13.3209 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0