## прил 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "Чеченэнерго" за 4 квартал 2014 года, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Генеральный директор
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
_________________Ю.В. Зайцев
«___»________________ 2015 года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО | 1705.8658 | 517.5004 | 542.6277 | 125 | 125 | 148.7623 | 148.0693 | 98.346 | 61.9946 | 145.392 | 207.5638 | 518.2594 | 366.1517 | 565.8503 | 457.9021 | 0 | 25.1273 | 104.9%
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 439.6984 | 250.1565 | 244.7529 | 53.6291 | 53.6291 | 82.9412 | 82.9412 | 37.3131 | 24.774 | 76.273 | 83.4086 | 147.9781 | 71.3179 | 346.4811 | 320.3253 | 0 | -5.4035 | 97.84%
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 215.7157 | 186.3234 | 184.9308 | 53.6291 | 53.6291 | 82.9412 | 82.9412 | 13.3963 | -0.006114 | 36.3568 | 48.3666 | 61.3344 | 17.3846 | 287.8635 | 287.8635 | 0 | -1.3926 | 99.25%
1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-144 ПС "Ойсунгур"- ПС "Гудермес-Тяговая" (монтаж оборудования на ячейки ПС, установка портала) | 17.3913 | 11.4161 | 17.3913 | 0 | 0 | 2.5942 | 2.5942 | 0 | -0.48003 | 8.8219 | 15.2772 | 14.9044 | 4.9134 | 55.7397 | 55.7397 | 0 | 5.9752 | 152.3%
2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Ищерская" ( монтаж тр-ра 16,0 МВА, выключателей 110 кВ, разъединителей 110 кВ) | 42.9014 | 42.4552 | 42.9014 | 21.3217 | 21.3217 | 12.2846 | 12.2846 | 3.0184 | 0.24019 | 5.8304 | 9.0548 | 17.7226 | 8.7591 | 68.6052 | 68.6052 | 0 | 0.44615 | 101.1%
3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "ГРП" ( монтаж тр-ра 25,0 МВА, выключателей 110 кВ, разъединителей 110 кВ ) | 36.6773 | 36.2145 | 36.6773 | 32.3074 | 32.3074 | 0.18769 | 0.18769 | 0.50402 | 0.19008 | 3.2154 | 3.9922 | 7.6268 | 1.115 | 49.4648 | 49.4648 | 0 | 0.46289 | 101.3%
4 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Каргалиновская" (установка блочно-модульного ОПУ,выключателей 110 кВ) | 36.5735 | 36.4702 | 36.5735 | 0 | 0 | 27.5648 | 27.5648 | 4.5002 | 0.039745 | 4.4052 | 8.9689 | 9.4361 | 1.2113 | 49.3574 | 49.3574 | 0 | 0.10332 | 100.3%
5 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Шелковская"( монтаж тр-ра 10 МВА,блочно-модульного ОПУ, выключателей 110 кВ) | 51.403 | 51.403 | 51.3872 | 0 | 0 | 40.3099 | 40.3099 | 5.3736 | 0.003899 | 5.7195 | 11.0734 | 11.5689 | 1.3101 | 64.6208 | 64.6208 | 0 | -0.015769 | 99.97%
6 | ПС 110/35/10 кВ "Горец" | 0.08918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075576 | 0.075576 | 0.075576 | 0.075576 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | Установка приборов учета на вводах в многоквартирных жилых домах | 30.68 | 8.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.3645 | 0%
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5. | Прочее | 223.9827 | 63.8331 | 59.8222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9169 | 24.7801 | 39.9162 | 35.0421 | 86.6437 | 53.9333 | 58.6175 | 32.4617 | 0 | -4.0109 | 93.72%
1 | ПС 35/6 кВ "Электроприбор" | 5.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10381 | 0.10381 | 4.2688 | 0.10381 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | ПС 35/10 кВ "Предгорная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16326 | 0.16326 | 0.16326 | 0.16326 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | ПС 35/10 кВ "Алхазурово" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081631 | 0.081631 | 0.081631 | 0.081631 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | ПС 35/10 кВ "Шелковская" | 0.077177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065404 | 0.065404 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | ПС 35/10 кВ "Ачхой-Мартан" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22449 | 0.22449 | 0.22449 | 0.22449 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | ПС110/35кВ"Гудермес-тяговая" | 43.359 | 43.359 | 37.0635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.196 | 19.3602 | 22.163 | 17.7033 | 33.4436 | 10.7018 | 0 | 0 | 0 | -6.2955 | 85.48%
7 | ВЛ 6-10 кВ Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул, протяжен. 1,551 км. | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.013 | 0 | 0 | 1.013 | 0.85847 | 0 | 0.85847 | 0 | 0 | 4.5e-07 | 100%
8 | ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Аэропорт"с/х Родина L=0,325 км. | 0.25645 | 0.25645 | 0.25645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25645 | 0 | 0 | 0.25645 | 0.21733 | 0 | 0.21733 | 0 | 0 | -5.9e-07 | 100%
9 | ВЛ-6 кВ Ф-1 (Ф-13) ПС "Знаменская", L-0,28 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028639 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10 | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС "Центарой" с. Дарго, L-4,5 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9599 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
11 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС "Ведено" н/п. Нефтянка, L-1,1 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53284 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12 | ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Центарой" с. Нижние-Курчали, L-5,0 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9718 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
13 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод" L-32,48 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8475 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
14 | ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Ножай-Юрт" с. Хочи-Ара, L-6,4 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
15 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС "Западная" ПРП "Нурэнергоремонт" L-0,87 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050545 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
16 | ВЛ-10 кВ Ф-6 (Ф-1) ПС "Урус-Мартан" г. Урус-Мартан L-0,083 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032676 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
17 | ВЛ 6 кВ, Ф-15, ПС "АТЭЦ", с.Мескер-Юрт L= 1,204 км | 1.4654 | 0.38982 | 1.4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38982 | 0 | 0 | 1.4654 | 1.2419 | 0 | 1.2419 | 0 | 0 | 1.0756 | 375.9%
18 | ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Бердыкель с.Бердыкель Грозненский р-н | 0.62909 | 0.62909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.62909 | 0%
19 | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Сакказова, Хизриева ТП 3-1 | 0.08024 | 0.08024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08024 | 0%
20 | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ТП 3-54 | 0.08024 | 0.08024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08024 | 0%
21 | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт" с.Центарой | 4.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
22 | ВЛ 6 кВ Ф-9 ПС "Гойт-Корт" с. Белгатой | 0.27437 | 0 | 0.22059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22059 | 0.23251 | 0.23251 | 0.23251 | 0.23251 | 0 | 0.22059 | #DIV/0!
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
24 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП 3-10 ПС "Октябрьская" (ТП 3-13) с.Чечен-Аул протяжен. 0,513 км. | 0.499 | 0.43251 | 0.43251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43251 | 0 | 0 | 0.43251 | 0.36653 | 0 | 0.36653 | 0 | 0 | 2.1e-07 | 100%
25 | ВЛ-0,4 кВ Ф-10 ПС "Северная" ТЭЦ-3 г. Грозный ТП 10-15 L-1,66 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51765 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
26 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод" с.Чишки (Ф-4 ТП 4-8,4-94-12) L-2,37 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1011 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
27 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул. Вайханова, ТП 3-9 | 1.5583 | 0.28674 | 1.2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28674 | 1.2485 | 1.3206 | 1.3206 | 1.3206 | 1.3206 | 0 | 0.96176 | 435.4%
28 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Кадырова, ТП 3-21 | 1.963 | 0.354 | 1.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 | 1.5728 | 1.6636 | 1.6636 | 1.6636 | 1.6636 | 0 | 1.2188 | 444.3%
29 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Вайханова ТП 3-8 | 0.93458 | 0.531 | 0.74774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0.74774 | 0.79202 | 0.79202 | 0.79202 | 0.79202 | 0 | 0.21674 | 140.8%
30 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Кадырова, ТП 3-18 | 0.54162 | 0.54162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54162 | 0%
31 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Баймурадова, Кадырова, ТП 3-2 | 0.6018 | 0.6018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6018 | 0%
32 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Ахмадова, ТП 3-4 | 0.7965 | 0.7965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7965 | 0%
33 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт" с.Центарой,ТП 3-10 | 0.0472 | 0.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0472 | 0%
34 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан" с. Бамут ТП 8-8 | 0.22061 | 0 | 0.17675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17675 | 0.18696 | 0.18696 | 0.18696 | 0.18696 | 0 | 0.17675 | #DIV/0!
35 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан" с. Бамут ТП 8-9 | 0.19767 | 0 | 0.15836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15836 | 0.16751 | 0.16751 | 0.16751 | 0.16751 | 0 | 0.15836 | #DIV/0!
36 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | 39.9465 | 0.86376 | 3.7024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86376 | 3.7024 | 3.904 | 3.904 | 3.904 | 3.904 | 0 | 2.8386 | 428.6%
37 | КТП с ТМ 40 кВА Ф-3 ПС "Ойсунгур" с. Ойсхара ТП 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24924 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
38 | КТП с ТМ 160 кВА Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" с. Бачи-Юрт ТП 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24924 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
39 | КТП с ТМ 160 кВА Ф-7 ПС "Гудермес" пос. Кундухова ТП 7-48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24924 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
40 | КТП с ТМ 100 кВА Ф-2 ПС "Гудермес" с. Нов. Энгеной ТП 2-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22884 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
41 | Монтаж КТП с ТМ-160 кВА - 1 компл. Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Кадырова, ТП 3-21 | 0.5546 | 0.5546 | 0.41972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5546 | 0.41972 | 0.43167 | 0.43167 | 0.43167 | 0.43167 | 0 | -0.13488 | 75.68%
42 | Монтаж КТП с ТМ-250 кВА - 1 компл. Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Чучхаджиева, ТП 3-19 | 0.6431 | 0 | 0.52235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52235 | 0.5417 | 0.5417 | 0.5417 | 0.5417 | 0 | 0.52235 | #DIV/0!
43 | Монтаж КТП с ТМ-250 кВА - 1 компл. Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Ю.Сакказова, ТП 3-23 | 0.6431 | 0 | 0.52235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52235 | 0.5417 | 0.5417 | 0.5417 | 0.5417 | 0 | 0.52235 | #DIV/0!
44 | Монтаж КТП с ТМ-250 кВА-1 к-т. Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Баймурадова, Кадырова ТП 3-2 | 0.6431 | 0 | 0.52235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52235 | 0.5417 | 0.5417 | 0.5417 | 0.5417 | 0 | 0.52235 | #DIV/0!
45 | Монтаж КТП с ТМ-250 кВА-1 к-т. Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Баймурадова, Кадырова ТП 3-? | 0.6431 | 0 | 0.52235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52235 | 0.5417 | 0.5417 | 0.5417 | 0.5417 | 0 | 0.52235 | #DIV/0!
46 | КТП-100/10 Ф-5 ТП 5-24 ПС Ножай-Юрт с. Мескеты | 0.090252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076484 | 0.076484 | 0.076484 | 0.076484 | 0 | 0 | #DIV/0!
47 | КТП-63 Ф-9 ТП 9-10 ПС Беной с. Лем-Корц | 0.056883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048206 | 0.048206 | 0.048206 | 0.048206 | 0 | 0 | #DIV/0!
48 | ТМ-250/10 Ф-5 ТП 5-14 ПС Ножай-Юрт с. Галайты | 0.15942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1351 | 0.1351 | 0.1351 | 0.1351 | 0 | 0 | #DIV/0!
49 | ТМ-400/10 Ф-4 ТП 4-18 ПС Ножай-Юрт с. Ножай-Юрт | 0.16358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13863 | 0.13863 | 0.13863 | 0.13863 | 0 | 0 | #DIV/0!
50 | ТМГ-100 Ф-2 ТП 2-3 ПС Беной с. Пачу | 0.095069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080567 | 0.080567 | 0.080567 | 0.080567 | 0 | 0 | #DIV/0!
51 | КТП-63/10 Ф-2 ТП 2-4 ПС Итум-Кали с. Ушкалой | 0.04755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040296 | 0.040296 | 0.040296 | 0.040296 | 0 | 0 | #DIV/0!
52 | КТП-63/10 с ТМ-40/10 Ф-4 ТП 4-8 ПС Итум-Кали с. Кенхи | 0.14906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12633 | 0.12633 | 0.12633 | 0.12633 | 0 | 0 | #DIV/0!
53 | КТП-63/10 Ф-9 ТП 9-18 ПС Курчалой с. Цацан-Юрт | 0.077683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065833 | 0.065833 | 0.065833 | 0.065833 | 0 | 0 | #DIV/0!
54 | ТМ-100/10 Ф-3 ТП 3-2 ПС Бачи-Юрт с. Центарой | 0.068433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057994 | 0.057994 | 0.057994 | 0.057994 | 0 | 0 | #DIV/0!
55 | ТМ-100/10 Ф-5 ТП 5-41 ПС Курчалой с. Курчалой ул. Говдаева | 0.071962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060985 | 0.060985 | 0.060985 | 0.060985 | 0 | 0 | #DIV/0!
56 | ТМ-250/10 Ф-2 ТП 2-10 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт | 0.086389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073211 | 0.073211 | 0.073211 | 0.073211 | 0 | 0 | #DIV/0!
57 | ТМ-250/10 Ф-8 ТП 8-30 ПС Курчалой с. Майртуп ул. А Шерипова | 0.11839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10033 | 0.10033 | 0.10033 | 0.10033 | 0 | 0 | #DIV/0!
58 | ТМ-63/10 Ф-3 ТП 3-25 ПС Курчалой с. Бельты | 0.086883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073629 | 0.073629 | 0.073629 | 0.073629 | 0 | 0 | #DIV/0!
59 | ТМГ 11-100/10 Ф-3 ТП 3-31 ПС Курчалой с. Ялхой-Мохк | 0.10095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085552 | 0.085552 | 0.085552 | 0.085552 | 0 | 0 | #DIV/0!
60 | ТМГ 11-160/10 Ф-4 ТП 4-10 ПС Бачи-Юрт с. Аллерой ул. Абуева | 0.12999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11016 | 0.11016 | 0.11016 | 0.11016 | 0 | 0 | #DIV/0!
61 | ТМГ 11-400/10 Ф-3 ТП 3-15 ПС Бачи-Юрт с. Центарой | 0.22002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18645 | 0.18645 | 0.18645 | 0.18645 | 0 | 0 | #DIV/0!
62 | КТП с ТМ-100 Ф-5 ТП 5-31 ПС Ойсунгур с. Ойсхара | 0.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20797 | 0.20797 | 0.20797 | 0.20797 | 0 | 0 | #DIV/0!
63 | КТП с ТМ-160 Ф-14 ТП 14-106 ПС Ойсунгур с. Кошкельды | 0.27289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23126 | 0.23126 | 0.23126 | 0.23126 | 0 | 0 | #DIV/0!
64 | КТП с ТМ-160 Ф-19 ТП 19-66 ПС Гудермес с. Мелчхи | 0.26071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22094 | 0.22094 | 0.22094 | 0.22094 | 0 | 0 | #DIV/0!
65 | ТМ-160 Ф-4 ТП 4-18 ПС Ойсунгур с. Новые Гордали | 0.074373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063028 | 0.063028 | 0.063028 | 0.063028 | 0 | 0 | #DIV/0!
66 | ТМ-160 Ф-2 ТП 2-17 ПС Мединструмент с. Брагуны | 0.077497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065675 | 0.065675 | 0.065675 | 0.065675 | 0 | 0 | #DIV/0!
67 | ТМГ 11-160/10 Ф-3 ТП 3-4 ПС Энгель-Юрт с. Энгель-Юрт | 0.12999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11016 | 0.11016 | 0.11016 | 0.11016 | 0 | 0 | #DIV/0!
68 | ТМГ 11-250 Ф-4 ТП 4-58 ПС Ойсунгур с. Н. Нойбера | 0.17253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14621 | 0.14621 | 0.14621 | 0.14621 | 0 | 0 | #DIV/0!
69 | ТМГ-63 Ф-4 ТП 4-5 ПС Ойсунгур с. Н. Нойбера | 0.075083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063629 | 0.063629 | 0.063629 | 0.063629 | 0 | 0 | #DIV/0!
70 | КТП-100/10 Ф-3 ТП 3-11 ПС Шатой с. Халкелой | 0.090252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076484 | 0.076484 | 0.076484 | 0.076484 | 0 | 0 | #DIV/0!
71 | КТП-160/10 Ф-1 ТП 1-2 ПС Ассиновская ст. Ассиновская | 0.09618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081508 | 0.081508 | 0.081508 | 0.081508 | 0 | 0 | #DIV/0!
72 | КТП-100/10 Ф-2 ТП 2-5 ПС Серноводская с. Серноводск | 0.044403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037629 | 0.037629 | 0.037629 | 0.037629 | 0 | 0 | #DIV/0!
73 | КТП с ТМ-250 Ф-22 ТП 22-62 ПС Гудермес г. Гудермес | 0.33482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28374 | 0.28374 | 0.28374 | 0.28374 | 0 | 0 | #DIV/0!
74 | ТМ-100/6 Ф-18 ТП 18-23 ПС Гудермес г. Гудермес ул. Трудовая | 0.06622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056119 | 0.056119 | 0.056119 | 0.056119 | 0 | 0 | #DIV/0!
75 | ТМГ 11-630/6 Ф-14 ТП 14-24 ПС Гудермес г. Гудермес ул. Кирова | 0.3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2845 | 0.2845 | 0.2845 | 0.2845 | 0 | 0 | #DIV/0!
76 | ТМГ-250/6 Ф-24 ТП 24-25 ПС Гудермес пос. Дружба ул. Веденская | 0.17253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14621 | 0.14621 | 0.14621 | 0.14621 | 0 | 0 | #DIV/0!
77 | КТП-100 с ТМГ-11-100 Ф-3 ТП 3-6 ПС Горская-4 с. Новый Городок | 0.17694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14995 | 0.14995 | 0.14995 | 0.14995 | 0 | 0 | #DIV/0!
78 | КТП-100 с ТМГ 11-100 Ф-13 ТП 13-21 ПС Знаменская с. Бено-Юрт | 0.17252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0.1462 | 0 | 0 | #DIV/0!
79 | КТП с ТМ-160/10 Ф-3 ТП 3-23 ПС Братская с. Братское | 0.26071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22094 | 0.22094 | 0.22094 | 0.22094 | 0 | 0 | #DIV/0!
80 | КТП с ТМ-160/10 Ф-1 ТП 1-19 ПС Гвардейская с. Гвардейское | 0.26071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22094 | 0.22094 | 0.22094 | 0.22094 | 0 | 0 | #DIV/0!
81 | КТП с ТМ-160 Ф-13 ТП 13-20 ПС Знаменская с. Бено-Юрт | 0.26071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22094 | 0.22094 | 0.22094 | 0.22094 | 0 | 0 | #DIV/0!
82 | КТП с ТМ-63/10 Ф-1 ТП 1-18 ПС Гвардейская с. Гвардейское | 0.23218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19676 | 0.19676 | 0.19676 | 0.19676 | 0 | 0 | #DIV/0!
83 | ТМ-160/10 Ф-3 ТП 3-2 ПС Надтеречная с. Подгорное | 0.078164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066241 | 0.066241 | 0.066241 | 0.066241 | 0 | 0 | #DIV/0!
84 | ТМ-63/10 Ф-3 ТП 3-4 ПС Минеральная с. Зебир-Юрт | 0.068477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058031 | 0.058031 | 0.058031 | 0.058031 | 0 | 0 | #DIV/0!
85 | КТП-100/10 Ф-13 ТП 13-58 ПС Горец г. Урус-Мартан | 0.060923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051629 | 0.051629 | 0.051629 | 0.051629 | 0 | 0 | #DIV/0!
86 | КТП-160/10 с ТМ-160/10 Ф-16 ТП 16-47 ПС Красноармейская с. Алхан-Юрт | 0.17664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1497 | 0.1497 | 0.1497 | 0.1497 | 0 | 0 | #DIV/0!
87 | ТМ-100/10 Ф-8 ТП 8-39 ПС Горец г. Урус-Мартан | 0.078033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066129 | 0.066129 | 0.066129 | 0.066129 | 0 | 0 | #DIV/0!
88 | ТМ-100/10 Ф-4 ТП 4-2 ПС Алхазурово с. Алхазурово | 0.078033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066129 | 0.066129 | 0.066129 | 0.066129 | 0 | 0 | #DIV/0!
89 | ТМ-160/10 Ф-3 ТП 3-40 ПС Горец г. Урус-Мартан | 0.080176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067946 | 0.067946 | 0.067946 | 0.067946 | 0 | 0 | #DIV/0!
90 | ТМ-63/10 Ф-9 ТП 9-5 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан | 0.066654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056486 | 0.056486 | 0.056486 | 0.056486 | 0 | 0 | #DIV/0!
91 | ТМГ 11-160/10 Ф-3 ТП 3-65 ПС Горец с. Мартан-чу | 0.12999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11016 | 0.11016 | 0.11016 | 0.11016 | 0 | 0 | #DIV/0!
92 | ТМГ 11-160/10 Ф-10 ТП 10-34 ПС Урус-Мартан с. Гехи | 0.12999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11016 | 0.11016 | 0.11016 | 0.11016 | 0 | 0 | #DIV/0!
93 | ТМГ 11-250/6-10 Ф-18 ТП 18-10 ПС Горец с. Гойты | 0.17253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14621 | 0.14621 | 0.14621 | 0.14621 | 0 | 0 | #DIV/0!
94 | ТМГ 11-250/6-10 Ф-18 ТП 18-7 ПС Горец с. Гойты | 0.17253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14621 | 0.14621 | 0.14621 | 0.14621 | 0 | 0 | #DIV/0!
95 | ТМГ-160/10 Ф-3 ТП 3-27 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан | 0.12024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10189 | 0.10189 | 0.10189 | 0.10189 | 0 | 0 | #DIV/0!
96 | ТМГ-160/10 Ф-8 ТП 8-35 ПС Горец г. Урус-Мартан | 0.12024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10189 | 0.10189 | 0.10189 | 0.10189 | 0 | 0 | #DIV/0!
97 | ТМГ-250/10 Ф-20 ТП 20-31 ПС Горец г. Урус-Мартан | 0.15876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13454 | 0.13454 | 0.13454 | 0.13454 | 0 | 0 | #DIV/0!
98 | КТП-160/10 с ТМГ 11-160/10 Ф-5 ТП 5-63 ПС Шали с. Герменчук | 0.22188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18804 | 0.18804 | 0.18804 | 0.18804 | 0 | 0 | #DIV/0!
99 | КТП-250 Ф-9 ТП 9-8 ПС Гойт-Корт с. Белгатой | 0.11693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099095 | 0.099095 | 0.099095 | 0.099095 | 0 | 0 | #DIV/0!
100 | КТП с ТМ-160/10 Ф-5 ТП 5-64 ПС Шали с. Герменчук | 0.26071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22094 | 0.22094 | 0.22094 | 0.22094 | 0 | 0 | #DIV/0!
101 | КТП с ТМ-160/10 Ф-5 ТП 5-61 ПС Шали с. Герменчук | 0.27289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23126 | 0.23126 | 0.23126 | 0.23126 | 0 | 0 | #DIV/0!
102 | КТП с ТМ-160/10 Ф-5 ТП 5-65 ПС Шали с. Герменчук | 0.26071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22094 | 0.22094 | 0.22094 | 0.22094 | 0 | 0 | #DIV/0!
103 | ТМ-100/10 Ф-6 ТП 6-5 ПС Шали г. Шали | 0.06151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052127 | 0.052127 | 0.052127 | 0.052127 | 0 | 0 | #DIV/0!
104 | ТМ-250/6 Ф-20 ТП 20-11 ПС АТЭЦ с. Мескер-Юрт | 0.10895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092332 | 0.092332 | 0.092332 | 0.092332 | 0 | 0 | #DIV/0!
105 | ТМ-63/10 Ф-1 ТП 1-12 ПС Шали г. Шали | 0.067673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05735 | 0.05735 | 0.05735 | 0.05735 | 0 | 0 | #DIV/0!
106 | ТМ-63/6 Ф-20 ТП 20-13 ПС АТЭЦ с. Мескер-Юрт | 0.064031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054263 | 0.054263 | 0.054263 | 0.054263 | 0 | 0 | #DIV/0!
107 | ТМГ 11-160/10 Ф-3 ТП 3-18 ПС Шали г. Шали | 0.12999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11016 | 0.11016 | 0.11016 | 0.11016 | 0 | 0 | #DIV/0!
108 | ТМГ-160/10 Ф-3 ТП 3-22 ПС Шали г. Шали | 0.12024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10189 | 0.10189 | 0.10189 | 0.10189 | 0 | 0 | #DIV/0!
109 | ТМ-25/10 Ф-3 ТП 3-2 ПС Сар-Сакай кошара | 0.051181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043373 | 0.043373 | 0.043373 | 0.043373 | 0 | 0 | #DIV/0!
110 | ТМ-25/10 Ф-4 ТП 4-1 ПС Степная кошара | 0.05392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045695 | 0.045695 | 0.045695 | 0.045695 | 0 | 0 | #DIV/0!
111 | ТМ-40/10 Ф-3 ТП 3-14 ПС Сар-Сакай кошара | 0.052788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044735 | 0.044735 | 0.044735 | 0.044735 | 0 | 0 | #DIV/0!
112 | ТМ-40/6 Ф-7 ТП 7-19 ПС Червленная ст. Червленная | 0.051532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043671 | 0.043671 | 0.043671 | 0.043671 | 0 | 0 | #DIV/0!
113 | КТП-250/10 Ф-3 ТП 3-11 ПС Предгорная с. Старые Атаги | 0.11693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099095 | 0.099095 | 0.099095 | 0.099095 | 0 | 0 | #DIV/0!
114 | КТП-250 Ф-4 ТП 4-22 ПС Бердыкель с. Беркат-Юрт | 0.11693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099095 | 0.099095 | 0.099095 | 0.099095 | 0 | 0 | #DIV/0!
115 | КТП-250 с ТМ-250 Ф-1 ТП 1-2 ПС Правобережная с. Правобережное | 0.21662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18357 | 0.18357 | 0.18357 | 0.18357 | 0 | 0 | #DIV/0!
116 | КТП-400/10 Ф-19 ТП 19-4 ПС ГРП с. Октябрьское | 0.045583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038629 | 0.038629 | 0.038629 | 0.038629 | 0 | 0 | #DIV/0!
117 | КТП-400/10 Ф-19 ТП 19-1 ПС ГРП с. Октябрьское | 0.12286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10412 | 0.10412 | 0.10412 | 0.10412 | 0 | 0 | #DIV/0!
118 | КТП с ТМ-160 Ф-3 ТП 3-43 ПС Октябрьская с. Чечен-Аул | 0.26071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22094 | 0.22094 | 0.22094 | 0.22094 | 0 | 0 | #DIV/0!
119 | КТП с ТМ-250 Ф-2 ТП 2-12 ПС Октябрьская с. Пригородное | 0.32009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27126 | 0.27126 | 0.27126 | 0.27126 | 0 | 0 | #DIV/0!
120 | ТМ-160 Ф-8 ТП 8-19 ПС Толстой-Юрт с. Толстой-Юрт | 0.074556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063183 | 0.063183 | 0.063183 | 0.063183 | 0 | 0 | #DIV/0!
121 | ТМ-160/10 Ф-5 ТП 5-3 ПС Предгорная с. Старые Атаги | 0.082295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069741 | 0.069741 | 0.069741 | 0.069741 | 0 | 0 | #DIV/0!
122 | ТМ-160/10 Ф-4 ТП 4-8 ПС Цемзавод с. Чишки | 0.12074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10232 | 0.10232 | 0.10232 | 0.10232 | 0 | 0 | #DIV/0!
123 | ТМ-160/6 Ф-2 ТП 2-7 ПС Октябрьская с. Пригородное | 0.074177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062862 | 0.062862 | 0.062862 | 0.062862 | 0 | 0 | #DIV/0!
124 | ТМ-160/6 Ф-8 ТП 8-24 ПС №84 с. Побединское | 0.077192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065417 | 0.065417 | 0.065417 | 0.065417 | 0 | 0 | #DIV/0!
125 | ТМ-25 Ф-8 ТП 8-7 ПС Озеро с. Виноградное | 0.067439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057152 | 0.057152 | 0.057152 | 0.057152 | 0 | 0 | #DIV/0!
126 | ТМ-250 Ф-2 ТП 2-16 ПС Октябрьская с. Пригородное | 0.15942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1351 | 0.1351 | 0.1351 | 0.1351 | 0 | 0 | #DIV/0!
127 | ТМ-250 Ф-3 ТП 3-13 ПС Аэропорт с/з Родина | 0.15942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1351 | 0.1351 | 0.1351 | 0.1351 | 0 | 0 | #DIV/0!
128 | ТМ-250/6 Ф-8 ТП 8-13 ПС Толстой-Юрт с. Толстой-Юрт | 0.095315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080776 | 0.080776 | 0.080776 | 0.080776 | 0 | 0 | #DIV/0!
129 | ТМ-250/6 Ф-3 ТП 3-18 ПС Октябрьская с. Чечен-Аул | 0.049418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04188 | 0.04188 | 0.04188 | 0.04188 | 0 | 0 | #DIV/0!
130 | КТП-100/10 Ф-7 ТП 7-37 ПС Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан | 0.18104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15342 | 0.15342 | 0.15342 | 0.15342 | 0 | 0 | #DIV/0!
131 | КТП-160/10 Ф-4 ТП 4-21 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт | 0.09618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081508 | 0.081508 | 0.081508 | 0.081508 | 0 | 0 | #DIV/0!
132 | КТП с ТМ-250/10 Ф-2 ТП 2-46 ПС Самашки с. Закан-Юрт | 0.32009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27126 | 0.27126 | 0.27126 | 0.27126 | 0 | 0 | #DIV/0!
133 | ТМ-100/10 Ф-7 ТП 7-14 ПС Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан ул. Набережная | 0.080983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068629 | 0.068629 | 0.068629 | 0.068629 | 0 | 0 | #DIV/0!
134 | ТМ-250/10 Ф-4 ТП 4-7 ПС Самашки с. Самашки | 0.080649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068346 | 0.068346 | 0.068346 | 0.068346 | 0 | 0 | #DIV/0!
135 | ТМГ 11-100/10 Ф-3 ТП 3-18 ПС Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан | 0.098922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083832 | 0.083832 | 0.083832 | 0.083832 | 0 | 0 | #DIV/0!
136 | КТП-400/10 с ТМГ 11-400/10 Ф-2 ТП 2-14 ПС Капустино х. Капустино | 0.33331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28247 | 0.28247 | 0.28247 | 0.28247 | 0 | 0 | #DIV/0!
137 | ТМ-250/10 Ф-2 ТП 2-8 ПС Николаевская с. Новое Солкушино | 0.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13509 | 0.13509 | 0.13509 | 0.13509 | 0 | 0 | #DIV/0!
138 | ТМ-400/10 Ф-3 ТП 3-1 ПС Калиновская с. Новотерское | 0.16356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13861 | 0.13861 | 0.13861 | 0.13861 | 0 | 0 | #DIV/0!
139 | ТМГ 11-250/6-10 Ф-6 ТП 6-6 ПС ИТК-2 ст.Мекенская | 0.17251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14619 | 0.14619 | 0.14619 | 0.14619 | 0 | 0 | #DIV/0!
140 | КТП-160/10 с ТМГ-250/10 Ф-10 ТП б/н ПС Северная г. Грозный | 0.20299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17202 | 0.17202 | 0.17202 | 0.17202 | 0 | 0 | #DIV/0!
141 | КТП-400 с ТМ-400 Ф-14 ТП 791 ПС Трансмаш г. Грозный пос. Кирпичный | 0.25626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21717 | 0.21717 | 0.21717 | 0.21717 | 0 | 0 | #DIV/0!
142 | КТП-400 Ф-6 ТП 48 ПС Черноречье пос. Алды | 0.12026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10192 | 0.10192 | 0.10192 | 0.10192 | 0 | 0 | #DIV/0!
143 | КТП с ТМ-250/10 Ф-19 ТП 141"А" ПС Южная г. Грозный | 0.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28373 | 0.28373 | 0.28373 | 0.28373 | 0 | 0 | #DIV/0!
144 | ТМГ 11-400/6 Ф-21 ТП 341 ПС Северная г. Грозный | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18644 | 0.18644 | 0.18644 | 0.18644 | 0 | 0 | #DIV/0!
145 | КТП-160 с ТМ-160 Ф-24 ТП 24-35 ПС Гудермес пос. Дружба ул. Бесаева | 0.26069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22092 | 0.22092 | 0.22092 | 0.22092 | 0 | 0 | #DIV/0!
146 | КТП-63/10 с ТМГ-40/10 Ф-1 ТП 1-21 ПС Ведено с. Д.Ведено | 0.15119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12812 | 0.12812 | 0.12812 | 0.12812 | 0 | 0 | #DIV/0!
147 | ТМГ-11-250 Ф-5 ТП 5-26 ПС Махкеты с. Элистанжи | 0.17251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14619 | 0.14619 | 0.14619 | 0.14619 | 0 | 0 | #DIV/0!
148 | ТМ-100/10 Ф-2 ТП 2-6 ПС Шатой с. Горгачи | 0.067385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057106 | 0.057106 | 0.057106 | 0.057106 | 0 | 0 | #DIV/0!
149 | ТМ-100/10 Ф-2 ТП 2-15 ПС Итум-Кали с. Зумсой | 0.072491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061433 | 0.061433 | 0.061433 | 0.061433 | 0 | 0 | #DIV/0!
150 | ТМ-250/10 Ф-3 ТП 3-21 ПС Итум-Кали с. Ведучи | 0.039683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033629 | 0.033629 | 0.033629 | 0.033629 | 0 | 0 | #DIV/0!
151 | ТМ-100/6 Ф-8 ТП 8-22 ПС Знаменская с. Знаменское | 0.071947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060972 | 0.060972 | 0.060972 | 0.060972 | 0 | 0 | #DIV/0!
152 | ТМ-160 Ф-7 ТП 7-13 ПС Знаменская с. Знаменское | 0.085035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072063 | 0.072063 | 0.072063 | 0.072063 | 0 | 0 | #DIV/0!
153 | ТМГ 11-160/10 Ф-3 ТП 3-5 ПС Надтеречная с. Мекен-Юрт | 0.12997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11014 | 0.11014 | 0.11014 | 0.11014 | 0 | 0 | #DIV/0!
154 | ТМ-100/10 Ф-4 ТП 4-2 ПС Каргалиновская кошара | 0.075725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064174 | 0.064174 | 0.064174 | 0.064174 | 0 | 0 | #DIV/0!
155 | ТМ-25/10 Ф-2 ТП 2-23 ПС Башан кошара | 0.062564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05302 | 0.05302 | 0.05302 | 0.05302 | 0 | 0 | #DIV/0!
156 | ТМ-25/10 Ф-3 ТП 3-15 ПС Сар-Сакай кошара | 0.065551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055552 | 0.055552 | 0.055552 | 0.055552 | 0 | 0 | #DIV/0!
157 | ТМГ 11-250/6 Ф-7 ТП-125 ПС АКХП г. Аргун | 0.17251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14619 | 0.14619 | 0.14619 | 0.14619 | 0 | 0 | #DIV/0!
158 | ТМГ 11-250/6-10 Ф-1 ТП-55 ПС АКХП г. Аргун | 0.17251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14619 | 0.14619 | 0.14619 | 0.14619 | 0 | 0 | #DIV/0!
159 | КТП с ТМ-100/10 Ф-9 ТП 9-23 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан | 0.21859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18525 | 0.18525 | 0.18525 | 0.18525 | 0 | 0 | #DIV/0!
160 | КТП с ТМ-100/10 Ф-18 ТП 18-41 ПС Горец г. Урус-Мартан, ул. Морская | 0.21859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18525 | 0.18525 | 0.18525 | 0.18525 | 0 | 0 | #DIV/0!
161 | КТП с ТМ-63/10 Ф-10 ТП 10-61 ПС Урус-Мартан с. Гехи | 0.23216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19675 | 0.19675 | 0.19675 | 0.19675 | 0 | 0 | #DIV/0!
162 | ТМГ 11-160/10 Ф-3 ТП 3-18 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан | 0.12997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11014 | 0.11014 | 0.11014 | 0.11014 | 0 | 0 | #DIV/0!
163 | ТМГ 11-160/10 Ф-10 ТП 10-34 ПС Урус-Мартан-1 с. Шалажи | 0.12997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11014 | 0.11014 | 0.11014 | 0.11014 | 0 | 0 | #DIV/0!
164 | ТМГ-100/10 Ф-2 ТП 2-22 ПС Урус-Мартан с. Танги-чу | 0.09505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080551 | 0.080551 | 0.080551 | 0.080551 | 0 | 0 | #DIV/0!
165 | КТП-400 Ф-6 ТП 6-67 ПС Ойсунгур с. Кади-Юрт | 0.12284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1041 | 0.1041 | 0.1041 | 0.1041 | 0 | 0 | #DIV/0!
166 | КТП с ТМ-100 Ф-2 ТП 2-43 ПС Мединструмент с. Дарбан-хи | 0.21859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18525 | 0.18525 | 0.18525 | 0.18525 | 0 | 0 | #DIV/0!
167 | КТП с ТМ-250 Ф-6 ТП 6-71 ПС Ойсунгур с. Кади-Юрт | 0.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28373 | 0.28373 | 0.28373 | 0.28373 | 0 | 0 | #DIV/0!
168 | ТМ-250 Ф-4 ТП 4-1 ПС Ойсунгур с. Нижние Нойбера | 0.11819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10016 | 0.10016 | 0.10016 | 0.10016 | 0 | 0 | #DIV/0!
169 | ТМ-400/6 Ф-4 ТП 4-2 ПС Ойсунгур с. Нижние Нойбера | 0.091357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077421 | 0.077421 | 0.077421 | 0.077421 | 0 | 0 | #DIV/0!
170 | ТМГ 11-250/6 Ф-2 ТП 2-23 ПС Гудермес-город с. Новый Энгеной | 0.17251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14619 | 0.14619 | 0.14619 | 0.14619 | 0 | 0 | #DIV/0!
171 | ТМГ 11-630/6 Ф-15 ТП 15-81 ПС Гудермес-город с. Джалка | 0.33569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28448 | 0.28448 | 0.28448 | 0.28448 | 0 | 0 | #DIV/0!
172 | ТМГ 11-250 Ф-14 ТП 14-44 ПС Ойсунгур с. Кошкельды | 0.17251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14619 | 0.14619 | 0.14619 | 0.14619 | 0 | 0 | #DIV/0!
173 | КТП с ТМ-160/10 Ф-9 ТП 9-76 ПС Курчалой с. Цоци-Юрт | 0.26069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22092 | 0.22092 | 0.22092 | 0.22092 | 0 | 0 | #DIV/0!
174 | ТМ-250/10 №0161 Ф-1 ТП 1-1 ПС Курчалой с. Курчалой | 0.11459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097113 | 0.097113 | 0.097113 | 0.097113 | 0 | 0 | #DIV/0!
175 | КТП-160 Ф-8 ТП 8-30 ПС Толстой-Юрт с. Толстой-Юрт | 0.09616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081492 | 0.081492 | 0.081492 | 0.081492 | 0 | 0 | #DIV/0!
176 | КТП-100/10 с ТМГ 11-100/10 Ф-5 ТП 5-51 ПС ГРП-110 с. Алхан-Кала | 0.11754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099613 | 0.099613 | 0.099613 | 0.099613 | 0 | 0 | #DIV/0!
177 | ТМ-160 Ф-1 ТП 1-16 ПС Правобережная с. Правобережное | 0.069901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059238 | 0.059238 | 0.059238 | 0.059238 | 0 | 0 | #DIV/0!
178 | ТМ-250 Ф-5 ТП 5-22 ПС Калаус с. Радужное | 0.12354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10469 | 0.10469 | 0.10469 | 0.10469 | 0 | 0 | #DIV/0!
179 | ТМ-250/10 Ф-2 ТП 2-30 ПС Предгорная с. Старые Атаги | 0.11473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097232 | 0.097232 | 0.097232 | 0.097232 | 0 | 0 | #DIV/0!
180 | ТМГ 11-630 Ф-8 ТП 8-20 ПС №84 пос. Долинский | 0.33569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28448 | 0.28448 | 0.28448 | 0.28448 | 0 | 0 | #DIV/0!
181 | ТМГ-63/10 Ф-5 ТП 5-34 ПС ГРП-110 с. Алхан-Кала | 0.075063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063613 | 0.063613 | 0.063613 | 0.063613 | 0 | 0 | #DIV/0!
182 | КТП с ТМ-250/10 Ф-4 ТП 4-1 ПС Самашки с. Самашки | 0.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28373 | 0.28373 | 0.28373 | 0.28373 | 0 | 0 | #DIV/0!
183 | ТМ-250/10 Ф-7 ТП 7-22 Пс Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан | 0.11125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094279 | 0.094279 | 0.094279 | 0.094279 | 0 | 0 | #DIV/0!
184 | ТМГ 11-400/10 Ф-3 ТП 3-3 ПС Серноводская с. Серноводск | 0.21731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18416 | 0.18416 | 0.18416 | 0.18416 | 0 | 0 | #DIV/0!
185 | ТМ-100 Ф-10 ТП 10-3 ПС Беной с. Гуржи-Мохк | 0.067202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056951 | 0.056951 | 0.056951 | 0.056951 | 0 | 0 | #DIV/0!
186 | ТМ-63 Ф-9 ТП 9-2 ПС Беной с. Деньги-Юрт | 0.07113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06028 | 0.06028 | 0.06028 | 0.06028 | 0 | 0 | #DIV/0!
187 | КТП-100/10 с ТМГ 11-100/10 Ф-1 ТП 1-16 ПС Сержень-Юрт с. Сержень-Юрт | 0.14105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11954 | 0.11954 | 0.11954 | 0.11954 | 0 | 0 | #DIV/0!
188 | КТП с ТМ-250/10 Ф-5 ТП 5-12 ПС Шали с. Герменчук | 0.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28373 | 0.28373 | 0.28373 | 0.28373 | 0 | 0 | #DIV/0!
189 | КТП с ТМ-160/10 Ф-4 ТП 4-60 ПС Шали с. Автуры | 0.26069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22092 | 0.22092 | 0.22092 | 0.22092 | 0 | 0 | #DIV/0!
190 | КТП с ТМ-160/10 Ф-6 ТП 6-9 ПС Шали г. Шали | 0.26069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22092 | 0.22092 | 0.22092 | 0.22092 | 0 | 0 | #DIV/0!
191 | КТП с ТМ-160/10 Ф-3 ТП 3-45 ПС Шали г. Шали | 0.26069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22092 | 0.22092 | 0.22092 | 0.22092 | 0 | 0 | #DIV/0!
192 | КТП с ТМ-250/10 Ф-6 ТП 6-10 ПС Шали г. Шали | 0.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28373 | 0.28373 | 0.28373 | 0.28373 | 0 | 0 | #DIV/0!
193 | ТМ-100/6 Ф-15 ТП 15-28 ПС АТЭЦ с. Мескер-Юрт | 0.08288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070238 | 0.070238 | 0.070238 | 0.070238 | 0 | 0 | #DIV/0!
194 | ТМ-63/10 Ф-3 ТП 3-57 ПС Шали г. Шали | 0.069163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058613 | 0.058613 | 0.058613 | 0.058613 | 0 | 0 | #DIV/0!
195 | ТМГ 11-100/10 Ф-2 ТП 2-18 ПС Шали г. Шали | 0.077423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065613 | 0.065613 | 0.065613 | 0.065613 | 0 | 0 | #DIV/0!
196 | ТМГ-63/10 Ф-8 ТП 8-9 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан | 0.090016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076285 | 0.076285 | 0.076285 | 0.076285 | 0 | 0 | #DIV/0!
197 | Оборудование, не входящее в сметы строек | 9.3971 | 13.0155 | 5.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4199 | 13.0155 | 0 | 9.3971 | 2.1126 | 9.3971 | 2.1126 | 0 | -7.5956 | 41.64%
198 | Реконструкция ВЛ 0,4-6/10 кВ (резерв) | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16459 | 0.16459 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
199 | Модернизация системы передачи информации ОАО "Чеченэнерго" | 67.4995 | 0 | 3.8351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8351 | 10.5398 | 10.5398 | 0 | 0 | 0 | 3.8351 | #DIV/0!
200 | Программа перспективного развития систем учета э/э на РРЭ | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
201 | [16 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | Новое строительство | 1266.1674 | 267.3439 | 297.8747 | 71.3709 | 71.3709 | 65.8211 | 65.1281 | 61.0329 | 37.2206 | 69.119 | 124.1551 | 370.2813 | 294.8338 | 219.3693 | 137.5768 | 0 | 30.5308 | 111.4%
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
[17 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2. | Прочее новое строительство | 1266.1674 | 267.3439 | 297.8747 | 71.3709 | 71.3709 | 65.8211 | 65.1281 | 61.0329 | 37.2206 | 69.119 | 124.1551 | 370.2813 | 294.8338 | 219.3693 | 137.5768 | 0 | 30.5308 | 111.4%
1 | Строительство ВЛ 35 кВ ПС "№ 84" - ПС "Горская-1" Л 32 | 7.1844 | 3.0929 | 4.9429 | 0 | 0 | 3.0929 | 2.3999 | 0 | 0.35371 | 0 | 2.1893 | 3.3859 | 0 | 61.2726 | 0 | 0 | 1.85 | 159.8%
2 | Строительство 2-ой очереди ПС 110/35/6 кВ "№ 84" | 24.7582 | 22.503 | 24.2664 | 21.3709 | 21.3709 | 1.1321 | 1.1321 | 0 | -0.193 | 0 | 1.9564 | 5.9451 | 1.0507 | 38.9621 | 38.9621 | 0 | 1.7634 | 107.8%
3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | 256.7957 | 22.7785 | 8.1815 | 0 | 0 | 9.8915 | 9.8915 | 0 | -1.71 | 12.887 | 0 | 100.5893 | 87.6402 | 0 | 0 | 0 | -14.597 | 35.92%
4 | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА ) | 378.3198 | 14.048 | 10.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.048 | 10.4347 | 92.6739 | 92.6739 | 0 | 0 | 0 | -3.6133 | 74.28%
5 | Строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до проектируемой ПС 110/10 кВ НПЗ (технологическое присоединение ОАО НК "Роснефть") | 7.6358 | 7.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.6358 | 0%
6 | Производственно-административное здание (ПАЗ) | 332.5943 | 140.1946 | 156.3361 | 50 | 50 | 51.7046 | 51.7046 | 38.49 | 38.7699 | 0 | 15.8616 | 50.4057 | 14.8543 | 0 | 0 | 0 | 16.1415 | 111.5%
7 | Создание Единого Ситуационно-Аналитического Центра электросетевого комплекса ЧР (ЕСАЦ ЧР) | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59 | 0%
8 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Курчалой" с.Гелдаген протяжен.0,864 км. | 0.79789 | 0.46905 | 0.79789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46905 | 0 | 0 | 0.79789 | 0.67617 | 0 | 0.67617 | 0 | 0 | 0.32884 | 170.1%
9 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Курчалой" с.Гелдаген, Курчалоевский район. | 0.32884 | 0.32884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32884 | 0%
10 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт",с.Бачи-Юрт протяжен. 0,254 км. | 0.23457 | 0.23457 | 0.23457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23457 | 0 | 0 | 0.23457 | 0.19879 | 0 | 0.19879 | 0 | 0 | 2.2138e-09 | 100%
11 | ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Предгорная",с.Старые Атаги протяжен. 1,054 км. (3,648) | 3.8435 | 1.0393 | 1.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0393 | 0 | 0 | 1.0393 | 3.2572 | 2.3764 | 3.2572 | 2.3764 | 0 | -3.6638e-09 | 100%
12 | ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" с.Пригородное L= 1,706 км | 1.5116 | 1.0082 | 1.5113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0082 | 0 | 0 | 1.5113 | 1.281 | 0 | 1.281 | 0 | 0 | 0.50314 | 149.9%
13 | ВЛ-6 кВ, Ф-2, ПС «Октябрьская», с. Пригородное, Грозненский район. | 0.50314 | 0.50314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.50314 | 0%
14 | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС "Знаменская", с. Бено-Юрт, Надтеречный район. | 0.13939 | 0.070631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070631 | 0 | 0 | 0 | 0.11812 | 0.11812 | 0.11812 | 0.11812 | 0 | -0.070631 | 0%
15 | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС Знаменская с. Бено-Юрт L=0,041 км | 0.031533 | 0.031533 | 0.031533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031533 | 0 | 0 | 0.031533 | 0.026722 | 0 | 0.026722 | 0 | 0 | -7.2162e-09 | 100%
16 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Гвардейская с. Бено-Юрт L=0,021 км | 0.024399 | 0.024399 | 0.024399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024399 | 0 | 0 | 0.024399 | 0.020677 | 0 | 0.020677 | 0 | 0 | -4.7814e-09 | 100%
17 | ВЛ 6 кВ Ф-20 ПС "АТЭЦ" с.Мескер-Юрт протяжен. 0,471 км. | 0.41197 | 0.41197 | 0.41197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41197 | 0 | 0 | 0.41197 | 0.34912 | 0 | 0.34912 | 0 | 0 | 4.4993e-09 | 100%
18 | ВЛ 10 кВ, Ф-17, ПС "Консервная", г/з Родина L=0,094 км. | 0.10256 | 0.10256 | 0.10256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10256 | 0 | 0 | 0.10256 | 0.086918 | 0 | 0.086918 | 0 | 0 | -4.1736e-09 | 100%
19 | ВЛ 10 кВ, Ф-5, ПС "Сержень-Юрт", с. Автуры L=0,087 км. | 0.082089 | 0.082089 | 0.082089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082089 | 0 | 0 | 0.082089 | 0.069566 | 0 | 0.069566 | 0 | 0 | -9.9821e-09 | 100%
20 | ВЛ 6 кВ Ф-5, ПС "Бердыкель", с.Бердыкель, L= 3,597 км | 2.8366 | 2.2075 | 2.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2075 | 0 | 0 | 2.8366 | 2.4039 | 0 | 2.4039 | 0 | 0 | 0.62909 | 128.5%
21 | ВЛ-6 кВ, Ф-7, ПС "АКХП", г. Аргун, пос. Московский, L- 0,2 км. | 0.28051 | 0.2006 | 0.22539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2006 | 0.22539 | 0.23772 | 0.23772 | 0.23772 | 0.23772 | 0 | 0.024787 | 112.4%
22 | ВЛ-6 кВ, Ф-7, ПС "АКХП", г. Аргун, L- 0,9 км. | 1.1797 | 0.7021 | 0.9479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7021 | 0.9479 | 0.99976 | 0.99976 | 0.99976 | 0.99976 | 0 | 0.2458 | 135%
23 | ВЛ-6 кВ, Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, L- 0,7 км. | 0.7021 | 0.7021 | 0.49997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7021 | 0.49997 | 0.52732 | 0.52732 | 0.52732 | 0.52732 | 0 | -0.20213 | 71.21%
24 | ВЛ-6 кВ, Ф-2, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, L- 0,3 км. | 0.3009 | 0.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3009 | 0%
25 | ВЛ-6 кВ, Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, L- 0,15 км. | 0.15104 | 0.15104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15104 | 0%
26 | ВЛ-6 кВ, Ф-24, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, L- 0,15 км. | 0.86001 | 0.15104 | 0.69102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15104 | 0.69102 | 0.72882 | 0.72882 | 0.72882 | 0.72882 | 0 | 0.53998 | 457.5%
27 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Гудермес-Сити" г.Гудермес 5,05 км. | 5.0652 | 0 | 3.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.604 | 3.8012 | 3.8012 | 3.8012 | 3.8012 | 0 | 3.604 | #DIV/0!
28 | ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС "Гудермес-Сити" г.Гудермес 4,75 км. | 4.7642 | 0 | 3.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1997 | 3.3748 | 3.3748 | 3.3748 | 3.3748 | 0 | 3.1997 | #DIV/0!
29 | ВЛ-10 кВ, Ф-2, ПС «Бачи - Юрт», с. Бачи - Юрт, L- 0,31 км. | 0.29264 | 0.29264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29264 | 0%
30 | ВЛ-10 кВ, Ф-5, ПС «Урус - Мартан -1», с. Рошни - Чу, ул. Тиштамирова, L- 0,56 км. | 0.5015 | 0.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5015 | 0%
31 | ВЛ-6 кВ, Ф-6, ПС «Ойсунгур», с. Бачи - Юрт, L- 1,056 км. | 0.97409 | 0.97409 | 0.78079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97409 | 0.78079 | 0.82351 | 0.82351 | 0.82351 | 0.82351 | 0 | -0.1933 | 80.16%
32 | ВЛ-6 кВ, Ф-15, ПС «АТЭЦ» с. Мескер - Юрт, L- 7,35 км. | 9.0447 | 9.0447 | 6.0482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0447 | 6.0482 | 7.4617 | 7.4617 | 7.4617 | 7.4617 | 0 | -2.9965 | 66.87%
33 | ВЛ-10 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, L- 0,5 км. | 0.5015 | 0.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5015 | 0%
34 | ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС "Горец" г.Урус-Мартан пр.0,252 км. | 0.2919 | 0.25252 | 0.23454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25252 | 0.23454 | 0.24737 | 0.24737 | 0.24737 | 0.24737 | 0 | -0.017982 | 92.88%
35 | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элимбаева, Х.Мусалатова протяжен. 0,4 км. 2,959 | 2.346 | 0.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4012 | 0 | 1.9882 | 1.9882 | 1.9882 | 1.9882 | 0 | -0.4012 | 0%
36 | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС "АТЭЦ" с.Мескер-Юрт L=1,037км | 1.0756 | 1.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0756 | 0%
37 | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Вайханова ТП 3-8 | 0.08024 | 0.08024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08024 | 0%
38 | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт" с.Центарой | 1.0915 | 1.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0915 | 0%
39 | ВЛ-10кВ Ф-6 ПС «Холодильник» г.Грозный | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
40 | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Тепличная" г. Грозный | 0.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
41 | ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС "Электроприбор" г.Грозный от ТП 383 | 0.6962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
42 | ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Холодильник г. Грозный | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
43 | ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "№ 56" г.Грозный | 1.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
44 | ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Шали" г.Шали | 0.28589 | 0 | 0.22971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22971 | 0.24228 | 0.24228 | 0.24228 | 0.24228 | 0 | 0.22971 | #DIV/0!
45 | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Ассиновская" 6,781 | 5.09 | 0 | 4.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0898 | 4.3136 | 4.3136 | 4.3136 | 4.3136 | 0 | 4.0898 | #DIV/0!
46 | ВЛ 6 кВ Ф-18 ПС "Гудермес-город" г.Гудермес | 0.32031 | 0 | 0.25737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25737 | 0.27144 | 0.27144 | 0.27144 | 0.27144 | 0 | 0.25737 | #DIV/0!
47 | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Гвардейская" с.Гвардейское протяжен. 0,262 | 0.30632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25959 | 0.25959 | 0.25959 | 0.25959 | 0 | 0 | #DIV/0!
48 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Новощедринская ст.Новощедринская протяжен. 1,47 км. | 1.2351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0467 | 1.0467 | 0 | 0 | #DIV/0!
49 | ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Братская" с Братская протяжен. 0,527 | 0.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41899 | 0.41899 | 0.41899 | 0.41899 | 0 | 0 | #DIV/0!
50 | ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" с.Гикало протяжен. 3,930 км. | 2.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2409 | 2.2409 | 2.2409 | 2.2409 | 0 | 0 | #DIV/0!
51 | ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой" с.Цоци-Юрт протяжен. 1,773 км. | 1.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94471 | 0.94471 | 0.94471 | 0.94471 | 0 | 0 | #DIV/0!
52 | ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Черноречье" п.Алды протяжен. 1,81 км. | 1.3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1675 | 1.1675 | 1.1675 | 1.1675 | 0 | 0 | #DIV/0!
53 | ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Калаус" с.Керла-Юрт протяжен. 0,208 км. | 0.17661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14967 | 0.14967 | 0.14967 | 0.14967 | 0 | 0 | #DIV/0!
54 | ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС "Бачи-Юрт" с.Алерой протяжен. 0,126 км. | 0.12297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10421 | 0.10421 | 0.10421 | 0.10421 | 0 | 0 | #DIV/0!
55 | ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан" с.Бамут протяжен. 1,255 км. | 1.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0372 | 1.0372 | 0 | 0 | #DIV/0!
56 | ВЛ 10 кВ Ф-18 ПС "Горец" г.Урус-Мартан протяжен. 0,543 км. | 0.56603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47969 | 0.47969 | 0.47969 | 0.47969 | 0 | 0 | #DIV/0!
57 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-9, ПС "Курчалой", ТП 9-66 с. Цоци-Юрт L=0,264 км. | 0.22276 | 0.22276 | 0.22276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22276 | 0 | 0 | 0.22276 | 0.18878 | 0 | 0.18878 | 0 | 0 | -1.5e-07 | 100%
58 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-2, ПС "Бачи-Юрт", ТП 2-31 с. Бачи-Юрт L=0,660 км. | 0.37472 | 0.37472 | 0.37472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37472 | 0 | 0 | 0.37472 | 0.31756 | 0 | 0.31756 | 0 | 0 | 6.1e-07 | 100%
59 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-2, ПС "Бачи-Юрт", ТП 2-20 с. Бачи-Юрт L=0,198 км. | 0.13355 | 0.13355 | 0.13355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13355 | 0 | 0 | 0.13355 | 0.11318 | 0 | 0.11318 | 0 | 0 | 1.3e-07 | 100%
60 | ВЛ-0,4 кВ ТП-2-16 Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", с.Бачи-Юрт протяжен. 0,268 км. | 0.22333 | 0.22333 | 0.22333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22333 | 0 | 0 | 0.22333 | 0.18926 | 0 | 0.18926 | 0 | 0 | -2.7e-07 | 100%
61 | ВЛ-0,4 кВ ТП-2-41 Ф-2 ПС "Октябрьская", с.Пригородное протяжен. 0,139 км. | 0.14693 | 0.14693 | 0.14693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14693 | 0 | 0 | 0.14693 | 0.12452 | 0 | 0.12452 | 0 | 0 | 3.1e-07 | 100%
62 | ВЛ-0,4 кВ ТП-2-22 Ф-2 ПС "Октябрьская", с.Пригородное протяжен. 0,438 км. | 0.084666 | 0.084666 | 0.084666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084666 | 0 | 0 | 0.084666 | 0.071751 | 0 | 0.071751 | 0 | 0 | 1.9e-07 | 100%
63 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-8, ПС "Курчалой", ТП 8-16 (8-20) с. Майртуп L=0,593 км. | 0.58903 | 0.58903 | 0.58903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58903 | 0 | 0 | 0.58903 | 0.49918 | 0 | 0.49918 | 0 | 0 | -1.8e-09 | 100%
64 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-13 ПС Знаменская с. Бено-Юрт ТП 13-19, L=1,7 км | 0.36145 | 0.36145 | 0.36145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36145 | 0 | 0 | 0.36145 | 0.30632 | 0 | 0.30632 | 0 | 0 | -2.0703e-09 | 100%
65 | ВЛ 0,4 кВ Ф-13 ПС "Знаменская ТП 13-16 с.Бено-Юрт протяжен. 0,463 км. | 0.35878 | 0.35878 | 0.35878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35878 | 0 | 0 | 0.35878 | 0.30405 | 0 | 0.30405 | 0 | 0 | -8.4285e-09 | 100%
66 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-1, ПС "Степная", ТП 1-19 с. Бурунское L=0,457 км. | 0.19813 | 0.19813 | 0.19813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19813 | 0 | 0 | 0.19813 | 0.1679 | 0 | 0.1679 | 0 | 0 | 3.1337e-10 | 100%
67 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-9, ПС "Курчалой", ТП 9-65 с. Цоци-Юрт L=0,626 км. | 0.38438 | 0.38438 | 0.38438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38438 | 0 | 0 | 0.38438 | 0.32575 | 0 | 0.32575 | 0 | 0 | -3.4e-07 | 100%
68 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-9, ПС "Ачхой-Мартан", ТП 9-33 с. Ачхой-Мартан L=1,170 км. | 0.71438 | 0.71438 | 0.71438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71438 | 0 | 0 | 0.71438 | 0.6054 | 0 | 0.6054 | 0 | 0 | -7.0285e-09 | 100%
69 | ВЛ 0,4-10 кВ Ф-10 ПС "№ 56" (Ф-7 ПС "Электроприбор" с. Садовое ТП 7-4,7-6,7-8 L-10,7 км.) | 2.2787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9311 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
70 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" с.Пригородное пос.Дачный ТП 2-14 L-0,2 км. | 0.03415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028941 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
71 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС "АКХП", г. Аргун, пос. Московский, ТП 7-, L- 2,8 км. | 2.8422 | 0 | 2.2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2737 | 2.4086 | 2.4086 | 2.4086 | 2.4086 | 0 | 2.2737 | #DIV/0!
72 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 17- ?, L- 0,43 км. | 2.4986 | 0 | 0.68528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68528 | 2.1175 | 2.1175 | 2.1175 | 2.1175 | 0 | 0.68528 | #DIV/0!
73 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 2- ?, L- 0,75 км. | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
74 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 17- ?, L- 0,7 км. | 2.7172 | 0 | 2.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7172 | 1.4869 | 1.4869 | 1.4869 | 1.4869 | 0 | 2.7172 | #DIV/0!
75 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-24, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 24- ?, L- 1,0 км. | 2.0793 | 0 | 1.6634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6634 | 1.7621 | 1.7621 | 1.7621 | 1.7621 | 0 | 1.6634 | #DIV/0!
76 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС "Красноармейская", с. Хамби-Ирзи, ТП 1- , L=0,35км. | 0.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
77 | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС «Урус - Мартан -1» с. Рошни - Чу ТП 5-12 L- 1,0 км. | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
78 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Урус - Мартан -1», с. Рошни - Чу, ТП 5-3, L- 0,32 км. | 0.30208 | 0 | 0.23367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23367 | 0.24753 | 0.24753 | 0.24753 | 0.24753 | 0 | 0.23367 | #DIV/0!
79 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Бачи - Юрт», с. Бачи - Юрт, ТП 2-24, L- 0,41 км. | 0.38704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
80 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. | 0.16048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
81 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Курчалой», с. Майртуп, ТП 8-1, L- 0,42 км. | 0.40856 | 0 | 0.32685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32685 | 0.34624 | 0.34624 | 0.34624 | 0.34624 | 0 | 0.32685 | #DIV/0!
82 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, ТП 11-? L- 2,0 км. | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
83 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС "Ножай - Юрт", с. Мескеты, ТП 5-21 , L- 0,85 км | 0.8024 | 0.8024 | 0.42552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8024 | 0.42552 | 0.45077 | 0.45077 | 0.45077 | 0.45077 | 0 | -0.37688 | 53.03%
84 | ВЛ 0,4 кВ ТП 2-36 Ф-2 ПС "Урус-Мартан" г.Урус-Мартан пр.0,183 км. | 0.17228 | 0 | 0.12261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12261 | 0.12988 | 0.12988 | 0.12988 | 0.12988 | 0 | 0.12261 | #DIV/0!
85 | ВЛ 0,4 кВ ТП 13- Ф-13 ПС "Горец" г,Урус-Мартан прот. 0,250 км. | 0.51264 | 0.236 | 0.41011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0.41011 | 0.43444 | 0.43444 | 0.43444 | 0.43444 | 0 | 0.17411 | 173.8%
86 | ВЛ 0,4 кВ Ф-16 Пс "Красноармейская" с.Алхан-Юрт ТП 16- пр.0,22км. | 0.22066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
87 | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элибаева, Х.Мусалатова ТП 5- протяжен. 1,5 км. | 1.416 | 0 | 0.83097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83097 | 0.99123 | 0.99123 | 0.99123 | 0.99123 | 0 | 0.83097 | #DIV/0!
88 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Махкеты», с. Элистанжи ТП 5-, L- 1,17 км. | 1.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
89 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС «Электроприбор», с. Садовое, ТП 7-22 , L- 0,38 км. | 0.86611 | 0.3599 | 0.69289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 | 0.69289 | 0.73399 | 0.73399 | 0.73399 | 0.73399 | 0 | 0.33299 | 192.5%
90 | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС «Бердыкель» с.Бердыкель ТП 5-9 L- 0,27 км. | 0.2596 | 0.2596 | 0.13468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2596 | 0.13468 | 0.14267 | 0.14267 | 0.14267 | 0.14267 | 0 | -0.12492 | 51.88%
91 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Баймурадова, ТП 3-14 | 0.35667 | 0.10514 | 0.28534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10514 | 0.28534 | 0.30227 | 0.30227 | 0.30227 | 0.30227 | 0 | 0.1802 | 271.4%
92 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Вайханова ТП 3-6 | 0.3989 | 0.1416 | 0.31912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1416 | 0.31912 | 0.33805 | 0.33805 | 0.33805 | 0.33805 | 0 | 0.17752 | 225.4%
93 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ТП 3-53 | 0.1416 | 0.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1416 | 0%
94 | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ТП 5-3 | 0.1593 | 0.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1593 | 0%
95 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ТП 3-17 | 0.60092 | 0.18408 | 0.48073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18408 | 0.48073 | 0.50925 | 0.50925 | 0.50925 | 0.50925 | 0 | 0.29665 | 261.2%
96 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Косумова, Баймурадова, ТП 3-13 | 0.52504 | 0.22302 | 0.42003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22302 | 0.42003 | 0.44495 | 0.44495 | 0.44495 | 0.44495 | 0 | 0.19701 | 188.3%
97 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Мацуева ТП 3-7 | 0.65808 | 0 | 0.52646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52646 | 0.5577 | 0.5577 | 0.5577 | 0.5577 | 0 | 0.52646 | #DIV/0!
98 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ТП 3-16 | 0.25488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
99 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Мацуева ТП 3-5 | 1.6685 | 0 | 1.3348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3348 | 1.414 | 1.414 | 1.414 | 1.414 | 0 | 1.3348 | #DIV/0!
100 | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Кадырова, ТП 5-1 | 0.53454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
101 | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС Бачи-Юрт ул.Насуханова, Джабраилова, ТП 5-4 | 2.6567 | 0 | 2.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1254 | 2.2515 | 2.2515 | 2.2515 | 2.2515 | 0 | 2.1254 | #DIV/0!
102 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Сакказова, Мацуева, ТП 3-12 | 2.7016 | 0 | 2.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1613 | 2.2895 | 2.2895 | 2.2895 | 2.2895 | 0 | 2.1613 | #DIV/0!
103 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Чучхаджиева, ТП 3-19 | 1.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
104 | ВЛ 0,4 кВ Ф-19 ПС "Восточная" г.Грозный от ТП -442 | 0.5605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
105 | ВЛ 0,4 кВ Ф-28 ПС "Северная" г.Грозный | 0.2006 | 0 | 0.023001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023001 | 0.024365 | 0.024365 | 0.024365 | 0.024365 | 0 | 0.023001 | #DIV/0!
106 | ВЛ 0,4 кВ Пс "Холодильник" г.Грозный | 1.0832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
107 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ПС "Тепличная" г.Грозный | 0.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
108 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ПС "Электроприбор" г.Грозный | 0.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
109 | ВЛ 0,4 кВ Ф-6 ПС "Холодильник" г.Грозный | 0.8968 | 0.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8968 | 0%
110 | ВЛ 0,4 кВ Ф-14 ПС "№ 56" г.Грозный | 4.8651 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.13 | 0%
111 | ВЛ 0,4 кВ Ф-22 ПС "Южная" г.Грозный от ТП-202 | 0.5605 | 0.5605 | 0.21334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5605 | 0.21334 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0 | -0.34716 | 38.06%
112 | ВЛ 0,4 кВ ПС "Ачхой-Мартан" с. Бамут ТП 8-16 | 0.37668 | 0 | 0.30266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30266 | 0.31922 | 0.31922 | 0.31922 | 0.31922 | 0 | 0.30266 | #DIV/0!
113 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-15 | 0.29398 | 0 | 0.23519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23519 | 0.24914 | 0.24914 | 0.24914 | 0.24914 | 0 | 0.23519 | #DIV/0!
114 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-12 | 0.43305 | 0 | 0.34644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34644 | 0.36699 | 0.36699 | 0.36699 | 0.36699 | 0 | 0.34644 | #DIV/0!
115 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-10 | 1.1454 | 0 | 0.91629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91629 | 0.97064 | 0.97064 | 0.97064 | 0.97064 | 0 | 0.91629 | #DIV/0!
116 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан" с.Бамут ТП 8-2 протяжен. 1,0 км. | 0.77406 | 0 | 0.64079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64079 | 0.65598 | 0.65598 | 0.65598 | 0.65598 | 0 | 0.64079 | #DIV/0!
117 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с. Бамут ТП 8-3 протяжен. 1,322 км. | 0.48216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40861 | 0.40861 | 0.40861 | 0.40861 | 0 | 0 | #DIV/0!
118 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с. Бамут ТП 8-4 протяжен. 1,283 км. | 0.50745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43005 | 0.43005 | 0.43005 | 0.43005 | 0 | 0 | #DIV/0!
119 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с. Бамут ТП 8-6 протяжен. 1,02км. | 0.89745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76055 | 0.76055 | 0.76055 | 0.76055 | 0 | 0 | #DIV/0!
120 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | 80.4524 | 0 | 6.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0065 | 8.4814 | 8.4814 | 8.4814 | 8.4814 | 0 | 6.0065 | #DIV/0!
121 | КЛ 10 кВ Ф-28 ПС "Северная" г.Грозный | 0.2022 | 0 | 0.16135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16135 | 0.17136 | 0.17136 | 0.17136 | 0.17136 | 0 | 0.16135 | #DIV/0!
122 | КТП с ТМ 63 кВА ТП 1-2 Ф-1 ПС "Степная" (ТП 1-19) | 0.30259 | 0.30259 | 0.30259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30259 | 0 | 0 | 0.30259 | 0.25643 | 0 | 0.25643 | 0 | 0 | 6e-08 | 100%
123 | КТП с ТМГ 100 кВа Ф-6 ТП 6-6 ПС "Предгорная" с.Старые-Атаги | 0.38485 | 0.38485 | 0.3851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38485 | 0 | 0 | 0.3851 | 0.3265 | 0 | 0.32614 | 0 | 0 | 0.00025831 | 100.1%
124 | КТП с ТМ -160 кВА ТП-2-74 Ф-2 ПС "Курчалой", с.Гелдаген | 0.40865 | 0.40865 | 0.40865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40865 | 0 | 0 | 0.40865 | 0.34631 | 0 | 0.34631 | 0 | 0 | 6.5e-07 | 100%
125 | КТП с ТМ-100/6 ТП-6 Ф-6 ПС "Ойсунгур", с.Бачи-Юрт | 0.29038 | 0.29038 | 0.29038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29038 | 0 | 0 | 0.29038 | 0.24608 | 0 | 0.24608 | 0 | 0 | 7.8e-07 | 100%
126 | КТП с ТМ-250 ТП-2-37 Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", с.Бачи-Юрт | 0.52993 | 0.52993 | 0.52993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52993 | 0 | 0 | 0.52993 | 0.44909 | 0 | 0.44909 | 0 | 0 | 4.7e-07 | 100%
127 | КТПН 400 с ТМ-160 кВА ТП-3-28 Ф-3 ПС "Октябрьская",с. Чечен-Аул | 0.60639 | 0.60639 | 0.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60639 | 0 | 0 | 0.6064 | 0.51389 | 0 | 0.51389 | 0 | 0 | 3.8e-07 | 100%
128 | КТП с ТМ 100/10 кВа, ТП 6-18 Ф-6 ПС "Предгорная", с.Старые -Атаги | 0.38485 | 0.38485 | 0.38485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38485 | 0 | 0 | 0.38485 | 0.32614 | 0 | 0.32614 | 0 | 0 | 7.8e-07 | 100%
129 | КТПН с ТМ-630/10,ТП-6-1 Ф-6 ПС "Предгорная",с.Старые Атаги | 0.9536 | 0.9536 | 0.9536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9536 | 0 | 0 | 0.9536 | 0.80813 | 0 | 0.80813 | 0 | 0 | 9e-07 | 100%
130 | КТП с ТМ-250 кВА ТП-2-41 Ф-2 ПС "Октябрьская", с.Пригородное | 0.52923 | 0.52923 | 0.52923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52923 | 0 | 0 | 0.52923 | 0.4485 | 0 | 0.4485 | 0 | 0 | 7.7e-07 | 100%
131 | КТП с ТМ 160 кВА Ф-13 ПС Знаменская с.Бено-Юрт ТП 13-18 | 0.41103 | 0.41103 | 0.41103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41103 | 0 | 0 | 0.41103 | 0.34833 | 0 | 0.34833 | 0 | 0 | 8.4e-07 | 100%
132 | КТП с ТМ 100 кВА Ф-13 ПС Знаменская с.Бено-Юрт ТП 13-16 | 0.38669 | 0.38669 | 0.38669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38669 | 0 | 0 | 0.38669 | 0.32771 | 0 | 0.32771 | 0 | 0 | 1.07e-06 | 100%
133 | КТП с ТМ 100 кВА Ф-2 ПС Гвардейская с. Бено-Юрт ТП 2-27 | 0.062679 | 0.062679 | 0.062679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062679 | 0 | 0 | 0.062679 | 0.053118 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2e-10 | 100%
134 | КТП с ТМ 63 кВА Ф-2 ПС Гвардейская с. Бено-Юрт ТП 2-24 | 0.062751 | 0.062752 | 0.062752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062752 | 0 | 0 | 0.062752 | 0.053179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6e-09 | 100%
135 | КТП с ТМ 100 кВА Ф-13 ПС Знаменская с.Бено-Юрт ТП 13-19 | 0.37528 | 0.37528 | 0.37528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37528 | 0 | 0 | 0.37528 | 0.31803 | 0 | 0.31803 | 0 | 0 | 2.5e-07 | 100%
136 | КТПН с ТМ 400 кВа Ф-3 ПС "Аэропорт" г/х "Родина" ТП 3-42 | 0.81096 | 0.81096 | 0.81096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81096 | 0 | 0 | 0.81096 | 0.68725 | 0 | 0.68725 | 0 | 0 | 9.3e-07 | 100%
137 | КТПН 160кВа с ТМ 100 кВА Ф-4, ПС "Бердыкель" с. Бердыкель ТП 4-50 | 0.39466 | 0.39366 | 0.39466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39366 | 0 | 0 | 0.39466 | 0.33361 | 0 | 0.33361 | 0 | 0 | 0.0010006 | 100.3%
138 | КТПН 160кВа с ТМ 63 кВА Ф-5, ПС "Бердыкель" с. Бердыкель ТП 5-51 | 0.37714 | 0.37714 | 0.37714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37714 | 0 | 0 | 0.37714 | 0.31961 | 0 | 0.31961 | 0 | 0 | 1.2e-07 | 100%
139 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-2 ТП 2-73 ПС "Курчалой" с.Гелдаган | 0.5287 | 0.5287 | 0.52871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5287 | 0 | 0 | 0.52871 | 0.44805 | 0 | 0.44805 | 0 | 0 | 2.5e-07 | 100%
140 | ТМ 25 кВА, Ф-3, ПС "Степная" с. Бурунское, ТП 3-19 | 0.21907 | 0.21907 | 0.21907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21907 | 0 | 0 | 0.21907 | 0.18565 | 0 | 0.18565 | 0 | 0 | -3.6e-09 | 100%
141 | КТПН 160кВа с ТМ 63 кВА Ф-5, ПС "Бердыкель" с. Бердыкель ТП 5-12 | 0.37714 | 0.37714 | 0.37714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37714 | 0 | 0 | 0.37714 | 0.31961 | 0 | 0.31961 | 0 | 0 | 2e-09 | 100%
142 | КТП с ТМ 100 кВА Ф-15, ПС "АТЭЦ" с. Мескер-Юрт ТП 15-41 | 0.38431 | 0.38431 | 0.38431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38431 | 0 | 0 | 0.38431 | 0.32569 | 0 | 0.32569 | 0 | 0 | -5e-09 | 100%
143 | КТП с ТМ 250 кВА Ф-15, ПС "АТЭЦ" с. Мескер-Юрт ТП 15-40 | 0.92121 | 0.52871 | 0.52871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52871 | 0 | 0 | 0.52871 | 0.78068 | 0.33263 | 0.78068 | 0.33263 | 0 | 2.2e-09 | 100%
144 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-15 ПС "АТЭЦ" с. Мескер-Юрт ТП 15- | 0.3925 | 0 | 0.32377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32377 | 0.33263 | 0.33263 | 0.33263 | 0.33263 | 0 | 0.32377 | #DIV/0!
145 | КТП с ТМ 160 кВА Ф-3, ПС "Шали" г. Шали ТП 3-41 | 0.40891 | 0.40891 | 0.40891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40891 | 0 | 0 | 0.40891 | 0.34654 | 0 | 0.34654 | 0 | 0 | 2e-10 | 100%
146 | КТП с ТМ 160 кВА, Ф-3, ТП 3-42 ПС "Шали" г. Шали | 0.40891 | 0.40891 | 0.40891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40891 | 0 | 0 | 0.40891 | 0.34654 | 0 | 0.34654 | 0 | 0 | -4.6e-07 | 100%
147 | КТП с ТМ 25 кВА Ф-3, ПС "Степная" с. Бурунское ТП 3-21 | 0.29563 | 0.29563 | 0.29563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29563 | 0 | 0 | 0.29563 | 0.25054 | 0 | 0.25054 | 0 | 0 | 4.2e-09 | 100%
148 | КТП с ТМ 40 кВА Ф-3, ПС "Степная" ТП 3-18 | 0.3307 | 0.3307 | 0.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3307 | 0 | 0 | 0.3307 | 0.28025 | 0 | 0.28025 | 0 | 0 | 3.6e-09 | 100%
149 | КТП с ТМ 160 кВА Ф-5, ПС "Сержень-Юрт" с. Автуры ТП 5-31 | 0.40865 | 0.40865 | 0.40865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40865 | 0 | 0 | 0.40865 | 0.34631 | 0 | 0.34631 | 0 | 0 | 1e-09 | 100%
150 | Ф-7, ПС "АКХП", г. Аргун, пос. Московский, ТП 7- , КТП с ТМ - 250 кВА - 1 компл. | 1.069 | 0.6431 | 0.8818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6431 | 0.8818 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0.90591 | 0 | 0.2387 | 137.1%
151 | Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 17- ?, КТП с ТМ -250 кВА - 1 компл. | 0.6431 | 0.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6431 | 0%
152 | Ф-2, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 2- ?, КТП с ТМ -250 кВА - 1 компл. | 0.6431 | 0.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6431 | 0%
153 | Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 17- ?, КТП с ТМ -250 кВА - 1 компл. | 0.6431 | 0.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6431 | 0%
154 | Ф-24, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 24- ?, КТПн с ТМ - 400 кВА - 1 компл. | 0.9853 | 0.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.9853 | 0%
155 | Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, ТП 11-? КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | 0.531 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.531 | 0%
156 | Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, ТП 11-? КТП с ТМ -100 кВА - 1 компл. | 0.4779 | 0.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4779 | 0%
157 | Ф-5, ПС «Ножай - Юрт», с. Ст. Замай-Юрт ТП 5-3 КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | 0.531 | 0.531 | 0.34557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0.34557 | 0.35502 | 0.35502 | 0.35502 | 0.35502 | 0 | -0.18543 | 65.08%
158 | Ф-3, ПС «Ножай - Юрт», с. Ножай - Юрт ТП 3-15 КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | 0.531 | 0.531 | 0.34557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0.34557 | 0.35502 | 0.35502 | 0.35502 | 0.35502 | 0 | -0.18543 | 65.08%
159 | Ф-5, ПС «Ножай - Юрт», с.Бетти- мохк ТП 5- КТП с ТМ -100 кВА - 1 компл. | 0.4779 | 0.4779 | 0.32548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4779 | 0.32548 | 0.33438 | 0.33438 | 0.33438 | 0.33438 | 0 | -0.15242 | 68.11%
160 | Ф-5, ПС «Урус - Мартан -1», с. Рошни - Чу, ТП 5-? КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл. | 0.4779 | 0.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4779 | 0%
161 | Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элимбаева, Х.Мусалатова ТП 5- , КТП с ТМ 160 кВа - 1 комп. | 0.531 | 0.531 | 0.34473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0.34473 | 0.35415 | 0.35415 | 0.35415 | 0.35415 | 0 | -0.18627 | 64.92%
162 | КТП с ТМ-250 кВА-1к-т. Ф-5 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Насуханова, Джабраилова, ТП 5-4 | 0.6431 | 0.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6431 | 0%
163 | Ф-23;4 ПС "Южная" РП-2 г.Грозный БКТП с вакуумными выключателями с трансформаторами ТМГ-400/10 -2шт. | 6.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
164 | Ф-28 ПС "Северная" ТП -212 г. Грозный БКТП С вакуумными выключателями с трансформаторами ТМГ-400/10 -2шт. | 3.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
165 | Ф-22 ПС "Южная" ТП-39 г.Грозный БКТП с вакуумными выключателями и трансформаторами ТМГ-400/10 -2шт | 5.9964 | 0 | 4.9464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9464 | 5.0817 | 5.0817 | 5.0817 | 5.0817 | 0 | 4.9464 | #DIV/0!
166 | Ф-14 ПС "Северная" ТП-б/н с ТМ-630/10 - 2 шт.г.Грозный | 6.4268 | 0 | 5.3015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3015 | 5.4465 | 5.4465 | 5.4465 | 5.4465 | 0 | 5.3015 | #DIV/0!
167 | Ф-28 ПС "Северная" ТП-б/н г.Грозный КТП с ТМ-400/ 10-1шт | 1.003 | 0 | 0.47156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47156 | 0.48445 | 0.48445 | 0.48445 | 0.48445 | 0 | 0.47156 | #DIV/0!
168 | Ф-6 ПС "Холодильник" ТП б/н г. Грозный КТП с ТМ-250 кВА | 0.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
169 | Ф-1 ПС "Тепличная" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-400/10 , для разгрузки КТП-105 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.003 | 0%
170 | Ф-2 ПС "Электроприбор" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-250/6. | 0.6431 | 0.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6431 | 0%
171 | Ф-6 ПС "Холодильник" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-400/ 6- 1шт. | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.003 | 0%
172 | Ф-14 ПС "№ 56" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-400/6 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.003 | 0%
173 | КТП с ТМ 160 кВа Ф-1 ПС "Правобережная" с.Правобережное ТП 1-31 | 0.41754 | 0 | 0.34443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34443 | 0.35385 | 0.35385 | 0.35385 | 0.35385 | 0 | 0.34443 | #DIV/0!
174 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-10 | 0.54012 | 0 | 0.44555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44555 | 0.45773 | 0.45773 | 0.45773 | 0.45773 | 0 | 0.44555 | #DIV/0!
175 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-12 | 0.39339 | 0 | 0.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3245 | 0.33338 | 0.33338 | 0.33338 | 0.33338 | 0 | 0.3245 | #DIV/0!
176 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-14 | 0.39339 | 0 | 0.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3245 | 0.33338 | 0.33338 | 0.33338 | 0.33338 | 0 | 0.3245 | #DIV/0!
177 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-15 | 0.39339 | 0 | 0.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3245 | 0.33338 | 0.33338 | 0.33338 | 0.33338 | 0 | 0.3245 | #DIV/0!
178 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан" ТП 8-16 | 0.39339 | 0 | 0.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3245 | 0.33338 | 0.33338 | 0.33338 | 0.33338 | 0 | 0.3245 | #DIV/0!
179 | КТП с ТМ 40 кВа Ф-4 ТП 4-19 ПС "Ассиновская ст.Ассиновская | 0.33695 | 0 | 0.27795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27795 | 0.28555 | 0.28555 | 0.28555 | 0.28555 | 0 | 0.27795 | #DIV/0!
180 | КТПН 160 кВа Ф-2 ПС "Серноводская" с.Серноводское ТП 2-1 | 0.17397 | 0 | 0.14351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14351 | 0.14744 | 0.14744 | 0.14744 | 0.14744 | 0 | 0.14351 | #DIV/0!
181 | КТПН с ТМГ-100 кВа Ф-3 ПС "Серноводская с.Серноводское ТП 3-26 | 0.3905 | 0 | 0.32213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32213 | 0.33093 | 0.33093 | 0.33093 | 0.33093 | 0 | 0.32213 | #DIV/0!
182 | КТП с ТМ 400 кВа Ф-18 ПС "Гудермес-город" г.Гудермес ТП 18-54 | 0.8295 | 0 | 0.68425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68425 | 0.70296 | 0.70296 | 0.70296 | 0.70296 | 0 | 0.68425 | #DIV/0!
183 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-17 ПС "Гудермес-город" г.Гудермес ТП 17-54 | 0.57191 | 0 | 0.47177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47177 | 0.48467 | 0.48467 | 0.48467 | 0.48467 | 0 | 0.47177 | #DIV/0!
184 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-24 ПС "Гудермес-город" г.Гудермес ТП 24-82 | 0.57678 | 0 | 0.47579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47579 | 0.4888 | 0.4888 | 0.4888 | 0.4888 | 0 | 0.47579 | #DIV/0!
185 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-17ПС "Гудермес-город" г.Гудермес ТП 17-22 | 0.57191 | 0 | 0.47177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47177 | 0.48467 | 0.48467 | 0.48467 | 0.48467 | 0 | 0.47177 | #DIV/0!
186 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-3 ПС "Шали" ТП 3- г.Шали | 0.3925 | 0 | 0.32377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32377 | 0.33263 | 0.33263 | 0.33263 | 0.33263 | 0 | 0.32377 | #DIV/0!
187 | КТП с ТМ 400 кВа ТП-209 ПС "Черноречье" г.Грозный | 4.4114 | 0 | 3.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.639 | 3.7385 | 3.7385 | 3.7385 | 3.7385 | 0 | 3.639 | #DIV/0!
188 | КТП с ТМ 250 кВа ТП 9- Ф-9 ПС "Гойт-Корт" с.Белгатой | 0.82422 | 0 | 0.6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6799 | 0.69849 | 0.69849 | 0.69849 | 0.69849 | 0 | 0.6799 | #DIV/0!
189 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-5 ТП 5-4 ПС "Бачи-Юрт" с.Центарой | 0.53981 | 0 | 0.44529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44529 | 0.45747 | 0.45747 | 0.45747 | 0.45747 | 0 | 0.44529 | #DIV/0!
190 | КТП с ТМ 160 кВа ТП 9- Ф-9 ПС "Гойт-Корт" с.Белгатой | 0.66977 | 0 | 0.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5525 | 0.56761 | 0.56761 | 0.56761 | 0.56761 | 0 | 0.5525 | #DIV/0!
191 | КТП с ТМ 63 кВа ТП 4- Ф-4 ПС "Бердыкель с.Новый Центарой | 0.37332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31637 | 0.31637 | 0.31637 | 0.31637 | 0 | 0 | #DIV/0!
192 | КТП с ТМ 160 кВа ТП 4- Ф-4 ПС "Бердыкель с.Новый Центарой | 0.41713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3535 | 0.3535 | 0.3535 | 0.3535 | 0 | 0 | #DIV/0!
193 | КТП с ТМ 160 кВа Ф-3 ПС "Аэропорт" с.Алхан-Чурт ТП 3- | 0.41777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35405 | 0.35405 | 0.35405 | 0.35405 | 0 | 0 | #DIV/0!
194 | КТП с ТМ 250 кВа ТП 9-75 Ф-9 ПС "Курчалой" с.Цоци-Юрт | 0.53961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4573 | 0.4573 | 0.4573 | 0.4573 | 0 | 0 | #DIV/0!
195 | КТП с ТМ 250 кВа ТП 9-77 Ф-9 ПС "Курчалой" с.Цоци-Юрт | 0.53961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4573 | 0.4573 | 0.4573 | 0.4573 | 0 | 0 | #DIV/0!
196 | КТП с ТМ 400 кВа ТП 4-54 Ф-9 ПС "Бачи-Юрт" с.Алерой | 0.82194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69656 | 0.69656 | 0.69656 | 0.69656 | 0 | 0 | #DIV/0!
197 | КТП с ТМ 400 кВа Ф-8 ПС "Знаменская" с.Знаменское ТП 8-41 | 0.33918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28744 | 0.28744 | 0.28744 | 0.28744 | 0 | 0 | #DIV/0!
198 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-2 ПС "Новощедринская" ст.Новощедринская ТП 2- | 0.39339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33338 | 0.33338 | 0.33338 | 0.33338 | 0 | 0 | #DIV/0!
199 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-3 ПС "Курчалой" с.Майртуп ТП 3-39 | 0.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33263 | 0.33263 | 0.33263 | 0.33263 | 0 | 0 | #DIV/0!
200 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-9 ПС "Курчалой" с Цоци-Юрт ТП 9-78 | 0.53961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4573 | 0.4573 | 0.4573 | 0.4573 | 0 | 0 | #DIV/0!
201 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-9 ПС "Курчалой" с Цоци-Юрт ТП 9-73 | 0.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33263 | 0.33263 | 0.33263 | 0.33263 | 0 | 0 | #DIV/0!
202 | КТП с ТМ 250 кВа ТП 2- Ф 2- ПС "Толстой-Юрт с.Толстой-Юрт | 0.53981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45747 | 0.45747 | 0.45747 | 0.45747 | 0 | 0 | #DIV/0!
203 | КТП с ТМ 160 кВа Ф-5 ПС "Калаус" с. Керла-Юрт ТП 5-13 | 0.41829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0.35448 | 0 | 0 | #DIV/0!
204 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-5 ПС "Калаус" с.Керла-Юрт ТП 5- | 0.39383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33375 | 0.33375 | 0.33375 | 0.33375 | 0 | 0 | #DIV/0!
205 | КТП с ТМ 250 кВа ТП 3- Ф-3 ПС "Итум-Кали" с. Итум-Кали | 0.5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45882 | 0.45882 | 0.45882 | 0.45882 | 0 | 0 | #DIV/0!
206
3. | Приобретение основных средств
4. | Погашение задолженности
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## прил 7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОАО "Чеченэнерго" за 4 квартал 2014г. (представляется ежеквартально)
Генеральный иректор
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
_________________Ю.В. Зайцев
«___»________________ 2015 года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | 517.5004 | 21.7716 | 363.815 | 61.0476 | 70.8661 | 542.6277 | 20.8945 | 170.0585 | 156.038 | 195.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518.2594 | 37.1395 | 163.3861 | 257.436 | 60.2978
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 250.1565 | 3.7272 | 154.4825 | 49.7421 | 42.2046 | 244.7529 | 3.9111 | 81.2827 | 132.665 | 26.8942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.9781 | 5.4566 | 48.7874 | 62.7329 | 31.0012
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 186.3234 | 0.58551 | 141.117 | 7.7543 | 36.8666 | 184.9308 | 0 | 61.9146 | 101.7829 | 21.2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3344 | 0 | 24.8709 | 7.7967 | 28.6668
1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-144 ПС "Ойсунгур"- ПС "Гудермес-Тяговая" (монтаж оборудования на ячейки ПС, установка портала) | 11.4161 | 0 | 5.3143 | 2.6314 | 3.4704 | 17.3913 | 0 | 15.1305 | 0.69565 | 1.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9044 | 0 | 6.0327 | 0.095483 | 8.7763 | [8 empty] | 2014 | 20 | У.110.2 ПБ.110.8 | АС-185 | 28.3
2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Ищерская" ( монтаж тр-ра 16,0 МВА, выключателей 110 кВ, разъединителей 110 кВ) | 42.4552 | 0 | 33.9642 | 0 | 8.491 | 42.9014 | 0 | 11.9677 | 25.8589 | 5.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7226 | 0 | 5.4626 | 5.1559 | 7.104 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТДТН-2 шт. | 55
3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "ГРП" ( монтаж тр-ра 25,0 МВА, выключателей 110 кВ, разъединителей 110 кВ ) | 36.2145 | 0 | 29.1347 | 0 | 7.0798 | 36.6773 | 0 | 10.1874 | 22.0121 | 4.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6268 | 0 | 2.6279 | 0.50635 | 4.4926 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТДТН-2 шт. | 32
4 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Каргалиновская" (установка блочно-модульного ОПУ,выключателей 110 кВ) | 36.4702 | 0 | 27.3991 | 1.7771 | 7.294 | 36.5735 | 0 | 10.2406 | 22.127 | 4.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4361 | 0 | 4.0939 | 1.7161 | 3.6261 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТДТН-2 шт. | 20
5 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Шелковская"( монтаж тр-ра 10 МВА,блочно-модульного ОПУ, выключателей 110 кВ) | 51.403 | 0 | 41.1225 | 0 | 10.2804 | 51.3872 | 0 | 14.3884 | 31.0893 | 5.9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5689 | 0 | 6.6509 | 0.25014 | 4.6678 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТДТН-2 шт. | 12.5
6 | ПС 110/35/10 кВ "Горец" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075576 | 0 | 0.002904 | 0.072672 | 0
7 | Установка приборов учета на вводах в многоквартирных жилых домах | 8.3645 | 0.58551 | 4.1822 | 3.3458 | 0.25093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2014 | 20 | СВ-110 | АС-50 | 1.551
| Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочее | 63.8331 | 3.1417 | 13.3655 | 41.9879 | 5.3381 | 59.8222 | 3.9111 | 19.368 | 30.8821 | 5.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6437 | 5.4566 | 23.9166 | 54.9362 | 2.3344
1 | ПС 35/6 кВ "Электроприбор" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10381 | 0 | 0.005807 | 0.098 | 0
2 | ПС 35/10 кВ "Предгорная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16326 | 0 | 0.001724 | 0.16154 | 0
3 | ПС 35/10 кВ "Алхазурово" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081631 | 0 | 0.000862 | 0.080769 | 0
4 | ПС 35/10 кВ "Шелковская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065404 | 0 | 0.0625 | 0.002904 | 0
5 | ПС 35/10 кВ "Ачхой-Мартан" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22449 | 0 | 0.002653 | 0.22183 | 0
6 | ПС110/35кВ"Гудермес-тяговая" | 43.359 | 2.6196 | 7.3986 | 28.674 | 4.6668 | 37.0635 | 2.9658 | 7.4146 | 22.4292 | 4.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4436 | 1.9974 | 5.1754 | 24.5905 | 1.6803 | [8 empty] | 2014 | 20 | СВ-110 | АС-50 | 0.28
7 | ВЛ 6-10 кВ Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул, протяжен. 1,551 км. | 1.013 | 0.07091 | 0.8104 | 0.04052 | 0.09117 | 1.013 | 0.07091 | 0.8104 | 0.04052 | 0.09117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85847 | 0 | 0.8337 | 0 | 0.024777 | [8 empty] | 2014 | 20 | СВ-110 | АС-50 | 4.5
8 | ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Аэропорт"с/х Родина L=0,325 км. | 0.25645 | 0.017951 | 0.20516 | 0.010258 | 0.02308 | 0.25645 | 0.017951 | 0.20516 | 0.010258 | 0.02308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21733 | 0 | 0.21106 | 0 | 0.006272 | [8 empty] | 2014 | 20 | СВ-110 | АС-50 | 1.1
9 | ВЛ-6 кВ Ф-1 (Ф-13) ПС "Знаменская", L-0,28 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2014 | 20 | СВ-110 | АС-50 | 5
10 | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС "Центарой" с. Дарго, L-4,5 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2014 | 20 | СВ-110 | АС-50 | 32.48
11 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС "Ведено" н/п. Нефтянка, L-1,1 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2014 | 20 | СВ-110 | АС-50 | 6.4
12 | ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Центарой" с. Нижние-Курчали, L-5,0 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2014 | 20 | СВ-110 | АС-50 | 0.87
13 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод" L-32,48 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2014 | 20 | СВ-110 | АС-50 | 0.083
14 | ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Ножай-Юрт" с. Хочи-Ара, L-6,4 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2014 | 20 | СВ-95 | СИП 4х35 | 1.66
15 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС "Западная" ПРП "Нурэнергоремонт" L-0,87 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2014 | 20 | СВ-95 | СИП 4х35 | 10.7
16 | ВЛ-10 кВ Ф-6 (Ф-1) ПС "Урус-Мартан" г. Урус-Мартан L-0,083 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2014 | 20 | СВ-95 | СИП 4х35 | 2.37
17 | ВЛ 6 кВ, Ф-15, ПС "АТЭЦ", с.Мескер-Юрт L= 1,204 км | 0.38982 | 0.027288 | 0.31186 | 0.015593 | 0.035084 | 1.4654 | 0.10258 | 1.1723 | 0.058617 | 0.13189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2419 | 0 | 1.205 | 0 | 0.037 | [8 empty] | 2014 | 20 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.2
18 | ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Бердыкель с.Бердыкель Грозненский р-н | 0.62909 | 0.044036 | 0.50327 | 0.025164 | 0.056618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМ -40 кВа-1 шт. | 0.04
19 | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Сакказова, Хизриева ТП 3-1 | 0.08024 | 0.0056168 | 0.064192 | 0.0032096 | 0.0072216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМ -160 кВа-1 шт. | 0.16
20 | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ТП 3-54 | 0.08024 | 0.0056168 | 0.064192 | 0.0032096 | 0.0072216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМ -160 кВа-1 шт. | 0.16
21 | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт" с.Центарой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМ-100 кВа-1 шт. | 0.1
22 | ВЛ 6 кВ Ф-9 ПС "Гойт-Корт" с. Белгатой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22059 | 0.015441 | 0.17647 | 0.0088237 | 0.019853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23251 | 0 | 0.22581 | 0 | 0.006705
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП 3-10 ПС "Октябрьская" (ТП 3-13) с.Чечен-Аул протяжен. 0,513 км. | 0.43251 | 0.030275 | 0.346 | 0.0173 | 0.038925 | 0.43251 | 0.030275 | 0.346 | 0.0173 | 0.038926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36653 | 0 | 0.35595 | 0 | 0.010579
25 | ВЛ-0,4 кВ Ф-10 ПС "Северная" ТЭЦ-3 г. Грозный ТП 10-15 L-1,66 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод" с.Чишки (Ф-4 ТП 4-8,4-94-12) L-2,37 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул. Вайханова, ТП 3-9 | 0.28674 | 0.020072 | 0.22939 | 0.01147 | 0.025807 | 1.2485 | 0.087395 | 0.9988 | 0.04994 | 0.11236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3206 | 0.08313 | 1.2018 | 0 | 0.035685
28 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Кадырова, ТП 3-21 | 0.354 | 0.02478 | 0.2832 | 0.01416 | 0.03186 | 1.5728 | 0.1101 | 1.2582 | 0.062912 | 0.14155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6636 | 0.10644 | 1.5122 | 0 | 0.044904
29 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Вайханова ТП 3-8 | 0.531 | 0.03717 | 0.4248 | 0.02124 | 0.04779 | 0.74774 | 0.052342 | 0.59819 | 0.02991 | 0.067297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79202 | 0.052069 | 0.71861 | 0 | 0.021338
30 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Кадырова, ТП 3-18 | 0.54162 | 0.037913 | 0.4333 | 0.021665 | 0.048746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Баймурадова, Кадырова, ТП 3-2 | 0.6018 | 0.042126 | 0.48144 | 0.024072 | 0.054162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Ахмадова, ТП 3-4 | 0.7965 | 0.055755 | 0.6372 | 0.03186 | 0.071685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт" с.Центарой,ТП 3-10 | 0.0472 | 0.003304 | 0.03776 | 0.001888 | 0.004248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан" с. Бамут ТП 8-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17675 | 0.012373 | 0.1414 | 0.0070701 | 0.015908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18696 | 0 | 0.18157 | 0 | 0.005391
35 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан" с. Бамут ТП 8-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15836 | 0.011085 | 0.12669 | 0.0063343 | 0.014252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16751 | 0 | 0.16268 | 0 | 0.004831
36 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | 0.86376 | 0.060463 | 0.69101 | 0.03455 | 0.077738 | 3.7024 | 0.25917 | 2.9619 | 0.1481 | 0.33322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.904 | 0 | 3.7914 | 0 | 0.11258
37 | КТП с ТМ 40 кВА Ф-3 ПС "Ойсунгур" с. Ойсхара ТП 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | КТП с ТМ 160 кВА Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" с. Бачи-Юрт ТП 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | КТП с ТМ 160 кВА Ф-7 ПС "Гудермес" пос. Кундухова ТП 7-48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | КТП с ТМ 100 кВА Ф-2 ПС "Гудермес" с. Нов. Энгеной ТП 2-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Монтаж КТП с ТМ-160 кВА - 1 компл. Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Кадырова, ТП 3-21 | 0.5546 | 0.038822 | 0.44368 | 0.022184 | 0.049914 | 0.41972 | 0.02938 | 0.33578 | 0.016789 | 0.037775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43167 | 0.040198 | 0.068813 | 0.32265 | 0
42 | Монтаж КТП с ТМ-250 кВА - 1 компл. Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Чучхаджиева, ТП 3-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52235 | 0.036565 | 0.41788 | 0.020894 | 0.047012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5417 | 0.05283 | 0.062578 | 0.42443 | 0.001854
43 | Монтаж КТП с ТМ-250 кВА - 1 компл. Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Ю.Сакказова, ТП 3-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52235 | 0.036565 | 0.41788 | 0.020894 | 0.047012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5417 | 0.05283 | 0.062578 | 0.42443 | 0.001854
44 | Монтаж КТП с ТМ-250 кВА-1 к-т. Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Баймурадова, Кадырова ТП 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52235 | 0.036565 | 0.41788 | 0.020894 | 0.047012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5417 | 0.05283 | 0.062578 | 0.42443 | 0.001854
45 | Монтаж КТП с ТМ-250 кВА-1 к-т. Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Баймурадова, Кадырова ТП 3-? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52235 | 0.036565 | 0.41788 | 0.020894 | 0.047012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5417 | 0.05283 | 0.062578 | 0.42443 | 0.001854
46 | КТП-100/10 Ф-5 ТП 5-24 ПС Ножай-Юрт с. Мескеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076484 | 0 | 0.003629 | 0.072856 | 0
47 | КТП-63 Ф-9 ТП 9-10 ПС Беной с. Лем-Корц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048206 | 0 | 0.003629 | 0.044577 | 0
48 | ТМ-250/10 Ф-5 ТП 5-14 ПС Ножай-Юрт с. Галайты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1351 | 0 | 0.003629 | 0.13148 | 0
49 | ТМ-400/10 Ф-4 ТП 4-18 ПС Ножай-Юрт с. Ножай-Юрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13863 | 0 | 0.003629 | 0.135 | 0
50 | ТМГ-100 Ф-2 ТП 2-3 ПС Беной с. Пачу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080567 | 0 | 0.003629 | 0.076938 | 0
51 | КТП-63/10 Ф-2 ТП 2-4 ПС Итум-Кали с. Ушкалой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040296 | 0 | 0.003629 | 0.036667 | 0
52 | КТП-63/10 с ТМ-40/10 Ф-4 ТП 4-8 ПС Итум-Кали с. Кенхи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12633 | 0 | 0.003629 | 0.1227 | 0
53 | КТП-63/10 Ф-9 ТП 9-18 ПС Курчалой с. Цацан-Юрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065833 | 0 | 0.003629 | 0.062204 | 0
54 | ТМ-100/10 Ф-3 ТП 3-2 ПС Бачи-Юрт с. Центарой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057994 | 0 | 0.003629 | 0.054365 | 0
55 | ТМ-100/10 Ф-5 ТП 5-41 ПС Курчалой с. Курчалой ул. Говдаева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060985 | 0 | 0.003629 | 0.057356 | 0
56 | ТМ-250/10 Ф-2 ТП 2-10 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073211 | 0 | 0.003629 | 0.069582 | 0
57 | ТМ-250/10 Ф-8 ТП 8-30 ПС Курчалой с. Майртуп ул. А Шерипова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10033 | 0 | 0.003629 | 0.096699 | 0
58 | ТМ-63/10 Ф-3 ТП 3-25 ПС Курчалой с. Бельты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073629 | 0 | 0.003629 | 0.07 | 0
59 | ТМГ 11-100/10 Ф-3 ТП 3-31 ПС Курчалой с. Ялхой-Мохк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085552 | 0 | 0.003629 | 0.081923 | 0
60 | ТМГ 11-160/10 Ф-4 ТП 4-10 ПС Бачи-Юрт с. Аллерой ул. Абуева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11016 | 0 | 0.003629 | 0.10653 | 0
61 | ТМГ 11-400/10 Ф-3 ТП 3-15 ПС Бачи-Юрт с. Центарой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18645 | 0 | 0.003629 | 0.18283 | 0
62 | КТП с ТМ-100 Ф-5 ТП 5-31 ПС Ойсунгур с. Ойсхара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20797 | 0 | 0.003629 | 0.20434 | 0
63 | КТП с ТМ-160 Ф-14 ТП 14-106 ПС Ойсунгур с. Кошкельды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23126 | 0 | 0.003629 | 0.22763 | 0
64 | КТП с ТМ-160 Ф-19 ТП 19-66 ПС Гудермес с. Мелчхи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22094 | 0 | 0.003629 | 0.21731 | 0
65 | ТМ-160 Ф-4 ТП 4-18 ПС Ойсунгур с. Новые Гордали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063028 | 0 | 0.003629 | 0.059399 | 0
66 | ТМ-160 Ф-2 ТП 2-17 ПС Мединструмент с. Брагуны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065675 | 0 | 0.003629 | 0.062046 | 0
67 | ТМГ 11-160/10 Ф-3 ТП 3-4 ПС Энгель-Юрт с. Энгель-Юрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11016 | 0 | 0.003629 | 0.10653 | 0
68 | ТМГ 11-250 Ф-4 ТП 4-58 ПС Ойсунгур с. Н. Нойбера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14621 | 0 | 0.003629 | 0.14258 | 0
69 | ТМГ-63 Ф-4 ТП 4-5 ПС Ойсунгур с. Н. Нойбера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063629 | 0 | 0.003629 | 0.06 | 0
70 | КТП-100/10 Ф-3 ТП 3-11 ПС Шатой с. Халкелой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076484 | 0 | 0.003629 | 0.072856 | 0
71 | КТП-160/10 Ф-1 ТП 1-2 ПС Ассиновская ст. Ассиновская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081508 | 0 | 0.003629 | 0.077879 | 0
72 | КТП-100/10 Ф-2 ТП 2-5 ПС Серноводская с. Серноводск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037629 | 0 | 0.003629 | 0.034 | 0
73 | КТП с ТМ-250 Ф-22 ТП 22-62 ПС Гудермес г. Гудермес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28374 | 0 | 0.003629 | 0.28011 | 0
74 | ТМ-100/6 Ф-18 ТП 18-23 ПС Гудермес г. Гудермес ул. Трудовая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056119 | 0 | 0.003629 | 0.05249 | 0
75 | ТМГ 11-630/6 Ф-14 ТП 14-24 ПС Гудермес г. Гудермес ул. Кирова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2845 | 0 | 0.003629 | 0.28087 | 0
76 | ТМГ-250/6 Ф-24 ТП 24-25 ПС Гудермес пос. Дружба ул. Веденская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14621 | 0 | 0.003629 | 0.14258 | 0
77 | КТП-100 с ТМГ-11-100 Ф-3 ТП 3-6 ПС Горская-4 с. Новый Городок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14995 | 0 | 0.003629 | 0.14632 | 0
78 | КТП-100 с ТМГ 11-100 Ф-13 ТП 13-21 ПС Знаменская с. Бено-Юрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1462 | 0 | 0.003629 | 0.14258 | 0
79 | КТП с ТМ-160/10 Ф-3 ТП 3-23 ПС Братская с. Братское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22094 | 0 | 0.003629 | 0.21731 | 0
80 | КТП с ТМ-160/10 Ф-1 ТП 1-19 ПС Гвардейская с. Гвардейское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22094 | 0 | 0.003629 | 0.21731 | 0
81 | КТП с ТМ-160 Ф-13 ТП 13-20 ПС Знаменская с. Бено-Юрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22094 | 0 | 0.003629 | 0.21731 | 0
82 | КТП с ТМ-63/10 Ф-1 ТП 1-18 ПС Гвардейская с. Гвардейское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19676 | 0 | 0.003629 | 0.19313 | 0
83 | ТМ-160/10 Ф-3 ТП 3-2 ПС Надтеречная с. Подгорное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066241 | 0 | 0.003629 | 0.062612 | 0
84 | ТМ-63/10 Ф-3 ТП 3-4 ПС Минеральная с. Зебир-Юрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058031 | 0 | 0.003629 | 0.054402 | 0
85 | КТП-100/10 Ф-13 ТП 13-58 ПС Горец г. Урус-Мартан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051629 | 0 | 0.003629 | 0.048 | 0
86 | КТП-160/10 с ТМ-160/10 Ф-16 ТП 16-47 ПС Красноармейская с. Алхан-Юрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1497 | 0 | 0.003629 | 0.14607 | 0
87 | ТМ-100/10 Ф-8 ТП 8-39 ПС Горец г. Урус-Мартан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066129 | 0 | 0.003629 | 0.0625 | 0
88 | ТМ-100/10 Ф-4 ТП 4-2 ПС Алхазурово с. Алхазурово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066129 | 0 | 0.003629 | 0.0625 | 0
89 | ТМ-160/10 Ф-3 ТП 3-40 ПС Горец г. Урус-Мартан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067946 | 0 | 0.003629 | 0.064317 | 0
90 | ТМ-63/10 Ф-9 ТП 9-5 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056486 | 0 | 0.003629 | 0.052857 | 0
91 | ТМГ 11-160/10 Ф-3 ТП 3-65 ПС Горец с. Мартан-чу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11016 | 0 | 0.003629 | 0.10653 | 0
92 | ТМГ 11-160/10 Ф-10 ТП 10-34 ПС Урус-Мартан с. Гехи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11016 | 0 | 0.003629 | 0.10653 | 0
93 | ТМГ 11-250/6-10 Ф-18 ТП 18-10 ПС Горец с. Гойты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14621 | 0 | 0.003629 | 0.14258 | 0
94 | ТМГ 11-250/6-10 Ф-18 ТП 18-7 ПС Горец с. Гойты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14621 | 0 | 0.003629 | 0.14258 | 0
95 | ТМГ-160/10 Ф-3 ТП 3-27 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10189 | 0 | 0.003629 | 0.098266 | 0
96 | ТМГ-160/10 Ф-8 ТП 8-35 ПС Горец г. Урус-Мартан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10189 | 0 | 0.003629 | 0.098266 | 0
97 | ТМГ-250/10 Ф-20 ТП 20-31 ПС Горец г. Урус-Мартан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13454 | 0 | 0.003629 | 0.13091 | 0
98 | КТП-160/10 с ТМГ 11-160/10 Ф-5 ТП 5-63 ПС Шали с. Герменчук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18804 | 0 | 0.003629 | 0.18441 | 0
99 | КТП-250 Ф-9 ТП 9-8 ПС Гойт-Корт с. Белгатой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099095 | 0 | 0.003629 | 0.095466 | 0
100 | КТП с ТМ-160/10 Ф-5 ТП 5-64 ПС Шали с. Герменчук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22094 | 0 | 0.003629 | 0.21731 | 0
101 | КТП с ТМ-160/10 Ф-5 ТП 5-61 ПС Шали с. Герменчук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23126 | 0 | 0.003629 | 0.22763 | 0
102 | КТП с ТМ-160/10 Ф-5 ТП 5-65 ПС Шали с. Герменчук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22094 | 0 | 0.003629 | 0.21731 | 0
103 | ТМ-100/10 Ф-6 ТП 6-5 ПС Шали г. Шали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052127 | 0 | 0.003629 | 0.048498 | 0
104 | ТМ-250/6 Ф-20 ТП 20-11 ПС АТЭЦ с. Мескер-Юрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092332 | 0 | 0.003629 | 0.088703 | 0
105 | ТМ-63/10 Ф-1 ТП 1-12 ПС Шали г. Шали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05735 | 0 | 0.003629 | 0.053721 | 0
106 | ТМ-63/6 Ф-20 ТП 20-13 ПС АТЭЦ с. Мескер-Юрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054263 | 0 | 0.003629 | 0.050634 | 0
107 | ТМГ 11-160/10 Ф-3 ТП 3-18 ПС Шали г. Шали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11016 | 0 | 0.003629 | 0.10653 | 0
108 | ТМГ-160/10 Ф-3 ТП 3-22 ПС Шали г. Шали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10189 | 0 | 0.003629 | 0.098266 | 0
109 | ТМ-25/10 Ф-3 ТП 3-2 ПС Сар-Сакай кошара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043373 | 0 | 0.003629 | 0.039744 | 0
110 | ТМ-25/10 Ф-4 ТП 4-1 ПС Степная кошара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045695 | 0 | 0.003629 | 0.042066 | 0
111 | ТМ-40/10 Ф-3 ТП 3-14 ПС Сар-Сакай кошара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044735 | 0 | 0.003629 | 0.041106 | 0
112 | ТМ-40/6 Ф-7 ТП 7-19 ПС Червленная ст. Червленная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043671 | 0 | 0.003629 | 0.040042 | 0
113 | КТП-250/10 Ф-3 ТП 3-11 ПС Предгорная с. Старые Атаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099095 | 0 | 0.003629 | 0.095466 | 0
114 | КТП-250 Ф-4 ТП 4-22 ПС Бердыкель с. Беркат-Юрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099095 | 0 | 0.003629 | 0.095466 | 0
115 | КТП-250 с ТМ-250 Ф-1 ТП 1-2 ПС Правобережная с. Правобережное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18357 | 0 | 0.003629 | 0.17994 | 0
116 | КТП-400/10 Ф-19 ТП 19-4 ПС ГРП с. Октябрьское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038629 | 0 | 0.003629 | 0.035 | 0
117 | КТП-400/10 Ф-19 ТП 19-1 ПС ГРП с. Октябрьское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10412 | 0 | 0.003629 | 0.10049 | 0
118 | КТП с ТМ-160 Ф-3 ТП 3-43 ПС Октябрьская с. Чечен-Аул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22094 | 0 | 0.003629 | 0.21731 | 0
119 | КТП с ТМ-250 Ф-2 ТП 2-12 ПС Октябрьская с. Пригородное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27126 | 0 | 0.003629 | 0.26763 | 0
120 | ТМ-160 Ф-8 ТП 8-19 ПС Толстой-Юрт с. Толстой-Юрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063183 | 0 | 0.003629 | 0.059554 | 0
121 | ТМ-160/10 Ф-5 ТП 5-3 ПС Предгорная с. Старые Атаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069741 | 0 | 0.003629 | 0.066112 | 0
122 | ТМ-160/10 Ф-4 ТП 4-8 ПС Цемзавод с. Чишки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10232 | 0 | 0.003629 | 0.098695 | 0
123 | ТМ-160/6 Ф-2 ТП 2-7 ПС Октябрьская с. Пригородное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062862 | 0 | 0.003629 | 0.059233 | 0
124 | ТМ-160/6 Ф-8 ТП 8-24 ПС №84 с. Побединское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065417 | 0 | 0.003629 | 0.061788 | 0
125 | ТМ-25 Ф-8 ТП 8-7 ПС Озеро с. Виноградное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057152 | 0 | 0.003629 | 0.053523 | 0
126 | ТМ-250 Ф-2 ТП 2-16 ПС Октябрьская с. Пригородное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1351 | 0 | 0.003629 | 0.13148 | 0
127 | ТМ-250 Ф-3 ТП 3-13 ПС Аэропорт с/з Родина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1351 | 0 | 0.003629 | 0.13148 | 0
128 | ТМ-250/6 Ф-8 ТП 8-13 ПС Толстой-Юрт с. Толстой-Юрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080776 | 0 | 0.003629 | 0.077147 | 0
129 | ТМ-250/6 Ф-3 ТП 3-18 ПС Октябрьская с. Чечен-Аул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04188 | 0 | 0.003629 | 0.038251 | 0
130 | КТП-100/10 Ф-7 ТП 7-37 ПС Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15342 | 0 | 0.003629 | 0.14979 | 0
131 | КТП-160/10 Ф-4 ТП 4-21 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081508 | 0 | 0.003629 | 0.077879 | 0
132 | КТП с ТМ-250/10 Ф-2 ТП 2-46 ПС Самашки с. Закан-Юрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27126 | 0 | 0.003629 | 0.26763 | 0
133 | ТМ-100/10 Ф-7 ТП 7-14 ПС Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан ул. Набережная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068629 | 0 | 0.003629 | 0.065 | 0
134 | ТМ-250/10 Ф-4 ТП 4-7 ПС Самашки с. Самашки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068346 | 0 | 0.003629 | 0.064717 | 0
135 | ТМГ 11-100/10 Ф-3 ТП 3-18 ПС Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083832 | 0 | 0.003629 | 0.080203 | 0
136 | КТП-400/10 с ТМГ 11-400/10 Ф-2 ТП 2-14 ПС Капустино х. Капустино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28247 | 0 | 0.003613 | 0.27885 | 0
137 | ТМ-250/10 Ф-2 ТП 2-8 ПС Николаевская с. Новое Солкушино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13509 | 0 | 0.003613 | 0.13148 | 0
138 | ТМ-400/10 Ф-3 ТП 3-1 ПС Калиновская с. Новотерское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13861 | 0 | 0.003613 | 0.135 | 0
139 | ТМГ 11-250/6-10 Ф-6 ТП 6-6 ПС ИТК-2 ст.Мекенская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14619 | 0 | 0.003613 | 0.14258 | 0
140 | КТП-160/10 с ТМГ-250/10 Ф-10 ТП б/н ПС Северная г. Грозный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17202 | 0 | 0.003613 | 0.16841 | 0
141 | КТП-400 с ТМ-400 Ф-14 ТП 791 ПС Трансмаш г. Грозный пос. Кирпичный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21717 | 0 | 0.003613 | 0.21356 | 0
142 | КТП-400 Ф-6 ТП 48 ПС Черноречье пос. Алды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10192 | 0 | 0.003613 | 0.098305 | 0
143 | КТП с ТМ-250/10 Ф-19 ТП 141"А" ПС Южная г. Грозный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28373 | 0 | 0.003613 | 0.28011 | 0
144 | ТМГ 11-400/6 Ф-21 ТП 341 ПС Северная г. Грозный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18644 | 0 | 0.003613 | 0.18282 | 0
145 | КТП-160 с ТМ-160 Ф-24 ТП 24-35 ПС Гудермес пос. Дружба ул. Бесаева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22092 | 0 | 0.003613 | 0.21731 | 0
146 | КТП-63/10 с ТМГ-40/10 Ф-1 ТП 1-21 ПС Ведено с. Д.Ведено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12812 | 0 | 0.003613 | 0.12451 | 0
147 | ТМГ-11-250 Ф-5 ТП 5-26 ПС Махкеты с. Элистанжи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14619 | 0 | 0.003613 | 0.14258 | 0
148 | ТМ-100/10 Ф-2 ТП 2-6 ПС Шатой с. Горгачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057106 | 0 | 0.003613 | 0.053493 | 0
149 | ТМ-100/10 Ф-2 ТП 2-15 ПС Итум-Кали с. Зумсой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061433 | 0 | 0.003613 | 0.05782 | 0
150 | ТМ-250/10 Ф-3 ТП 3-21 ПС Итум-Кали с. Ведучи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033629 | 0 | 0.003613 | 0.030016 | 0
151 | ТМ-100/6 Ф-8 ТП 8-22 ПС Знаменская с. Знаменское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060972 | 0 | 0.003613 | 0.057359 | 0
152 | ТМ-160 Ф-7 ТП 7-13 ПС Знаменская с. Знаменское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072063 | 0 | 0.003613 | 0.06845 | 0
153 | ТМГ 11-160/10 Ф-3 ТП 3-5 ПС Надтеречная с. Мекен-Юрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11014 | 0 | 0.003613 | 0.10653 | 0
154 | ТМ-100/10 Ф-4 ТП 4-2 ПС Каргалиновская кошара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064174 | 0 | 0.003613 | 0.060561 | 0
155 | ТМ-25/10 Ф-2 ТП 2-23 ПС Башан кошара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05302 | 0 | 0.003613 | 0.049407 | 0
156 | ТМ-25/10 Ф-3 ТП 3-15 ПС Сар-Сакай кошара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055552 | 0 | 0.003613 | 0.051939 | 0
157 | ТМГ 11-250/6 Ф-7 ТП-125 ПС АКХП г. Аргун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14619 | 0 | 0.003613 | 0.14258 | 0
158 | ТМГ 11-250/6-10 Ф-1 ТП-55 ПС АКХП г. Аргун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14619 | 0 | 0.003613 | 0.14258 | 0
159 | КТП с ТМ-100/10 Ф-9 ТП 9-23 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18525 | 0 | 0.003613 | 0.18163 | 0
160 | КТП с ТМ-100/10 Ф-18 ТП 18-41 ПС Горец г. Урус-Мартан, ул. Морская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18525 | 0 | 0.003613 | 0.18163 | 0
161 | КТП с ТМ-63/10 Ф-10 ТП 10-61 ПС Урус-Мартан с. Гехи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19675 | 0 | 0.003613 | 0.19313 | 0
162 | ТМГ 11-160/10 Ф-3 ТП 3-18 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11014 | 0 | 0.003613 | 0.10653 | 0
163 | ТМГ 11-160/10 Ф-10 ТП 10-34 ПС Урус-Мартан-1 с. Шалажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11014 | 0 | 0.003613 | 0.10653 | 0
164 | ТМГ-100/10 Ф-2 ТП 2-22 ПС Урус-Мартан с. Танги-чу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080551 | 0 | 0.003613 | 0.076938 | 0
165 | КТП-400 Ф-6 ТП 6-67 ПС Ойсунгур с. Кади-Юрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1041 | 0 | 0.003613 | 0.10049 | 0
166 | КТП с ТМ-100 Ф-2 ТП 2-43 ПС Мединструмент с. Дарбан-хи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18525 | 0 | 0.003613 | 0.18163 | 0
167 | КТП с ТМ-250 Ф-6 ТП 6-71 ПС Ойсунгур с. Кади-Юрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28373 | 0 | 0.003613 | 0.28011 | 0
168 | ТМ-250 Ф-4 ТП 4-1 ПС Ойсунгур с. Нижние Нойбера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10016 | 0 | 0.003613 | 0.09655 | 0
169 | ТМ-400/6 Ф-4 ТП 4-2 ПС Ойсунгур с. Нижние Нойбера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077421 | 0 | 0.003613 | 0.073808 | 0
170 | ТМГ 11-250/6 Ф-2 ТП 2-23 ПС Гудермес-город с. Новый Энгеной | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14619 | 0 | 0.003613 | 0.14258 | 0
171 | ТМГ 11-630/6 Ф-15 ТП 15-81 ПС Гудермес-город с. Джалка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28448 | 0 | 0.003613 | 0.28087 | 0
172 | ТМГ 11-250 Ф-14 ТП 14-44 ПС Ойсунгур с. Кошкельды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14619 | 0 | 0.003613 | 0.14258 | 0
173 | КТП с ТМ-160/10 Ф-9 ТП 9-76 ПС Курчалой с. Цоци-Юрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22092 | 0 | 0.003613 | 0.21731 | 0
174 | ТМ-250/10 №0161 Ф-1 ТП 1-1 ПС Курчалой с. Курчалой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097113 | 0 | 0.003613 | 0.0935 | 0
175 | КТП-160 Ф-8 ТП 8-30 ПС Толстой-Юрт с. Толстой-Юрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081492 | 0 | 0.003613 | 0.077879 | 0
176 | КТП-100/10 с ТМГ 11-100/10 Ф-5 ТП 5-51 ПС ГРП-110 с. Алхан-Кала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099613 | 0 | 0.003613 | 0.096 | 0
177 | ТМ-160 Ф-1 ТП 1-16 ПС Правобережная с. Правобережное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059238 | 0 | 0.003613 | 0.055625 | 0
178 | ТМ-250 Ф-5 ТП 5-22 ПС Калаус с. Радужное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10469 | 0 | 0.003613 | 0.10108 | 0
179 | ТМ-250/10 Ф-2 ТП 2-30 ПС Предгорная с. Старые Атаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097232 | 0 | 0.003613 | 0.093619 | 0
180 | ТМГ 11-630 Ф-8 ТП 8-20 ПС №84 пос. Долинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28448 | 0 | 0.003613 | 0.28087 | 0
181 | ТМГ-63/10 Ф-5 ТП 5-34 ПС ГРП-110 с. Алхан-Кала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063613 | 0 | 0.003613 | 0.06 | 0
182 | КТП с ТМ-250/10 Ф-4 ТП 4-1 ПС Самашки с. Самашки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28373 | 0 | 0.003613 | 0.28011 | 0
183 | ТМ-250/10 Ф-7 ТП 7-22 Пс Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094279 | 0 | 0.003613 | 0.090666 | 0
184 | ТМГ 11-400/10 Ф-3 ТП 3-3 ПС Серноводская с. Серноводск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18416 | 0 | 0.003613 | 0.18055 | 0
185 | ТМ-100 Ф-10 ТП 10-3 ПС Беной с. Гуржи-Мохк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056951 | 0 | 0.003613 | 0.053338 | 0
186 | ТМ-63 Ф-9 ТП 9-2 ПС Беной с. Деньги-Юрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06028 | 0 | 0.003613 | 0.056667 | 0
187 | КТП-100/10 с ТМГ 11-100/10 Ф-1 ТП 1-16 ПС Сержень-Юрт с. Сержень-Юрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11954 | 0 | 0.003613 | 0.11592 | 0
188 | КТП с ТМ-250/10 Ф-5 ТП 5-12 ПС Шали с. Герменчук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28373 | 0 | 0.003613 | 0.28011 | 0
189 | КТП с ТМ-160/10 Ф-4 ТП 4-60 ПС Шали с. Автуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22092 | 0 | 0.003613 | 0.21731 | 0
190 | КТП с ТМ-160/10 Ф-6 ТП 6-9 ПС Шали г. Шали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22092 | 0 | 0.003613 | 0.21731 | 0
191 | КТП с ТМ-160/10 Ф-3 ТП 3-45 ПС Шали г. Шали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22092 | 0 | 0.003613 | 0.21731 | 0
192 | КТП с ТМ-250/10 Ф-6 ТП 6-10 ПС Шали г. Шали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28373 | 0 | 0.003613 | 0.28011 | 0
193 | ТМ-100/6 Ф-15 ТП 15-28 ПС АТЭЦ с. Мескер-Юрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070238 | 0 | 0.003613 | 0.066625 | 0
194 | ТМ-63/10 Ф-3 ТП 3-57 ПС Шали г. Шали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058613 | 0 | 0.003613 | 0.055 | 0
195 | ТМГ 11-100/10 Ф-2 ТП 2-18 ПС Шали г. Шали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065613 | 0 | 0.003613 | 0.062 | 0
196 | ТМГ-63/10 Ф-8 ТП 8-9 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076285 | 0 | 0.003613 | 0.072672 | 0
197 | Оборудование, не входящее в сметы строек | 13.0155 | 0 | 0 | 13.0155 | 0 | 5.4199 | 0 | 0 | 5.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3971 | 0 | 0 | 9.3971 | 0
198 | Реконструкция ВЛ 0,4-6/10 кВ (резерв) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16459 | 0 | 0.16306 | 0 | 0.001532
199 | Модернизация системы передачи информации ОАО "Чеченэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8351 | 0 | 1.1505 | 2.4928 | 0.19176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5398 | 2.9661 | 7.2386 | 0 | 0.33511
200 | Программа перспективного развития систем учета э/э на РРЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Новое строительство | 267.3439 | 18.0444 | 209.3326 | 11.3055 | 28.6615 | 297.8747 | 16.9834 | 88.7758 | 23.373 | 168.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.2813 | 31.6828 | 114.5987 | 194.703 | 29.2966
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Прочее новое строительство | 267.3439 | 18.0444 | 209.3326 | 11.3055 | 28.6615 | 297.8747 | 16.9834 | 88.7758 | 23.373 | 168.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.2813 | 31.6828 | 114.5987 | 194.703 | 29.2966
1 | Строительство ВЛ 35 кВ ПС "№ 84" - ПС "Горская-1" Л 32 | 3.0929 | 0 | 2.5529 | 0 | 0.54 | 4.9429 | 0 | 4.6957 | 0 | 0.24714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3859 | 0 | 0 | 0 | 3.3859 | [8 empty] | 2014 | 20 | У.35.1 ПБ.35 | АС-95 | 39.8
2 | Строительство 2-ой очереди ПС 110/35/6 кВ "№ 84" | 22.503 | 0 | 17.8324 | 0 | 4.6707 | 24.2664 | 0 | 6.7946 | 14.6812 | 2.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9451 | 0 | 1.5418 | 0.11248 | 4.2908 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТДТН-2 шт. | 32
3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | 22.7785 | 0 | 10.2271 | 9.0218 | 3.5296 | 8.1815 | 0 | 2.2908 | 4.9498 | 0.94087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5893 | 0 | 3.2257 | 81.7883 | 15.5753 |  |  |  |  | 2015 | 20 | ТДН-2 шт. | 50
4 | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА ) | 14.048 | 14.048 | 0 | 0 | 0 | 10.4347 | 10.4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6739 | 26.4044 | 2.6266 | 63.0218 | 0.6212
5 | Строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до проектируемой ПС 110/10 кВ НПЗ (технологическое присоединение ОАО НК "Роснефть") | 7.6358 | 0 | 6.8722 | 0 | 0.76358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2014 | 20 | СВ-110 | АС-50 | 0.864
6 | Производственно-административное здание (ПАЗ) | 140.1946 | 0 | 126.1752 | 0 | 14.0195 | 156.3361 | 0 | 0 | 0 | 156.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4057 | 3.0837 | 30.1951 | 13.3815 | 3.7454 | [8 empty] | 2014 | 20 | СВ-110 | АС-50 | 0.254
7 | Создание Единого Ситуационно-Аналитического Центра электросетевого комплекса ЧР (ЕСАЦ ЧР) | 0.59 | 0.0413 | 0.472 | 0.0236 | 0.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2014 | 20 | СВ-110 | АС-50 | 1.054
8 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Курчалой" с.Гелдаген протяжен.0,864 км. | 0.46905 | 0.032833 | 0.37524 | 0.018762 | 0.042214 | 0.79789 | 0.055852 | 0.63831 | 0.031915 | 0.07181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67617 | 0 | 0.65666 | 0 | 0.019516 | [8 empty] | 2014 | 20 | СВ-110 | АС-50 | 1.706
9 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Курчалой" с.Гелдаген, Курчалоевский район. | 0.32884 | 0.023019 | 0.26307 | 0.013153 | 0.029595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2014 | 20 | СВ-110 | АС-50 | 0
10 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт",с.Бачи-Юрт протяжен. 0,254 км. | 0.23457 | 0.01642 | 0.18766 | 0.0093828 | 0.021111 | 0.23457 | 0.01642 | 0.18766 | 0.0093828 | 0.021111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19879 | 0 | 0.19305 | 0 | 0.005737 | [8 empty] | 2014 | 20 | СВ-110 | АС-50 | 0.021
11 | ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Предгорная",с.Старые Атаги протяжен. 1,054 км. (3,648) | 1.0393 | 0.072754 | 0.83148 | 0.041574 | 0.093541 | 1.0393 | 0.072754 | 0.83148 | 0.041574 | 0.093541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2572 | 0 | 3.2318 | 0 | 0.025421 | [8 empty] | 2014 | 20 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.264
12 | ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" с.Пригородное L= 1,706 км | 1.0082 | 0.070574 | 0.80656 | 0.040328 | 0.090738 | 1.5113 | 0.10579 | 1.2091 | 0.060453 | 0.13602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.281 | 0 | 1.2438 | 0 | 0.036967 | [8 empty] | 2014 | 20 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.66
13 | ВЛ-6 кВ, Ф-2, ПС «Октябрьская», с. Пригородное, Грозненский район. | 0.50314 | 0.035219 | 0.40251 | 0.020125 | 0.045282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2014 | 20 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.198
14 | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС "Знаменская", с. Бено-Юрт, Надтеречный район. | 0.070631 | 0.0049441 | 0.056504 | 0.0028252 | 0.0063568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11812 | 0 | 0.117 | 0 | 0.001325 | [8 empty] | 2014 | 20 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.268
15 | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС Знаменская с. Бено-Юрт L=0,041 км | 0.031533 | 0.0022073 | 0.025226 | 0.0012613 | 0.0028379 | 0.031533 | 0.0022073 | 0.025226 | 0.0012613 | 0.0028379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026722 | 0 | 0.025951 | 0 | 0.000772 | [8 empty] | 2014 | 20 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.139
16 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Гвардейская с. Бено-Юрт L=0,021 км | 0.024399 | 0.0017079 | 0.019519 | 0.00097594 | 0.0021959 | 0.024399 | 0.0017079 | 0.019519 | 0.00097594 | 0.0021959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020677 | 0 | 0.02008 | 0 | 0.000597 | [8 empty] | 2014 | 20 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.438
17 | ВЛ 6 кВ Ф-20 ПС "АТЭЦ" с.Мескер-Юрт протяжен. 0,471 км. | 0.41197 | 0.028838 | 0.32957 | 0.016479 | 0.037077 | 0.41197 | 0.028838 | 0.32957 | 0.016479 | 0.037077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34912 | 0 | 0.33905 | 0 | 0.010077 | [8 empty] | 2014 | 20 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.593
18 | ВЛ 10 кВ, Ф-17, ПС "Консервная", г/з Родина L=0,094 км. | 0.10256 | 0.0071795 | 0.082051 | 0.0041026 | 0.0092307 | 0.10256 | 0.0071795 | 0.082051 | 0.0041026 | 0.0092307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086918 | 0 | 0.08441 | 0 | 0.002508 | [8 empty] | 2014 | 20 | СВ-95 | СИП 4х35 | 1.7
19 | ВЛ 10 кВ, Ф-5, ПС "Сержень-Юрт", с. Автуры L=0,087 км. | 0.082089 | 0.0057462 | 0.065671 | 0.0032836 | 0.007388 | 0.082089 | 0.0057462 | 0.065671 | 0.0032836 | 0.007388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069566 | 0 | 0.067559 | 0 | 0.002008 | [8 empty] | 2014 | 20 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.463
20 | ВЛ 6 кВ Ф-5, ПС "Бердыкель", с.Бердыкель, L= 3,597 км | 2.2075 | 0.15452 | 1.766 | 0.088299 | 0.19867 | 2.8366 | 0.19856 | 2.2693 | 0.11346 | 0.25529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4039 | 0 | 2.3345 | 0 | 0.0694 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМ -100 кВа-1 шт. | 0.1
21 | ВЛ-6 кВ, Ф-7, ПС "АКХП", г. Аргун, пос. Московский, L- 0,2 км. | 0.2006 | 0.014042 | 0.16048 | 0.008024 | 0.018054 | 0.22539 | 0.015777 | 0.18031 | 0.0090155 | 0.020285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23772 | 0 | 0.23086 | 0 | 0.006855 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМ -160 кВа-1 шт. | 0.16
22 | ВЛ-6 кВ, Ф-7, ПС "АКХП", г. Аргун, L- 0,9 км. | 0.7021 | 0.049147 | 0.56168 | 0.028084 | 0.063189 | 0.9479 | 0.066353 | 0.75832 | 0.037916 | 0.085311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99976 | 0 | 0.97093 | 0 | 0.02883 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМ -100 кВа-1 шт. | 0.1
23 | ВЛ-6 кВ, Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, L- 0,7 км. | 0.7021 | 0.049147 | 0.56168 | 0.028084 | 0.063189 | 0.49997 | 0.034998 | 0.39997 | 0.019999 | 0.044997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52732 | 0.019098 | 0.49349 | 0 | 0.014729 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМ -250 кВа-1 шт. | 0.25
24 | ВЛ-6 кВ, Ф-2, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, L- 0,3 км. | 0.3009 | 0.021063 | 0.24072 | 0.012036 | 0.027081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМ -160 кВа-1 шт. | 0.16
25 | ВЛ-6 кВ, Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, L- 0,15 км. | 0.15104 | 0.010573 | 0.12083 | 0.0060416 | 0.013594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМ -100 кВа-1 шт. | 0.1
26 | ВЛ-6 кВ, Ф-24, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, L- 0,15 км. | 0.15104 | 0.010573 | 0.12083 | 0.0060416 | 0.013594 | 0.69102 | 0.048371 | 0.55282 | 0.027641 | 0.062192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72882 | 0.048769 | 0.66044 | 0 | 0.019611 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМ -630 кВа-1 шт. | 0.63
27 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Гудермес-Сити" г.Гудермес 5,05 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.604 | 0.25228 | 2.8832 | 0.14416 | 0.32436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8012 | 0.25832 | 3.4286 | 0.012493 | 0.10181 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМ -250 кВа-1 шт. | 0.25
28 | ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС "Гудермес-Сити" г.Гудермес 4,75 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1997 | 0.22398 | 2.5598 | 0.12799 | 0.28798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3748 | 0.21879 | 3.0529 | 0.012494 | 0.090649 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМ -160 кВа-1 шт. | 0.16
29 | ВЛ-10 кВ, Ф-2, ПС «Бачи - Юрт», с. Бачи - Юрт, L- 0,31 км. | 0.29264 | 0.020485 | 0.23411 | 0.011706 | 0.026338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМ -100 кВа-1 шт. | 0.1
30 | ВЛ-10 кВ, Ф-5, ПС «Урус - Мартан -1», с. Рошни - Чу, ул. Тиштамирова, L- 0,56 км. | 0.5015 | 0.035105 | 0.4012 | 0.02006 | 0.045135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМ -100 кВа-1 шт. | 0.1
31 | ВЛ-6 кВ, Ф-6, ПС «Ойсунгур», с. Бачи - Юрт, L- 1,056 км. | 0.97409 | 0.068186 | 0.77927 | 0.038964 | 0.087668 | 0.78079 | 0.054655 | 0.62463 | 0.031232 | 0.070271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82351 | 0.055105 | 0.74624 | 0 | 0.022158 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМ -63 кВа-1 шт. | 0.063
32 | ВЛ-6 кВ, Ф-15, ПС «АТЭЦ» с. Мескер - Юрт, L- 7,35 км. | 9.0447 | 0.63313 | 7.2358 | 0.36179 | 0.81402 | 6.0482 | 0.42337 | 4.8386 | 0.24193 | 0.54434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4617 | 0.42686 | 6.8632 | 0 | 0.17164 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМ -100 кВа-1 шт. | 0.1
33 | ВЛ-10 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, L- 0,5 км. | 0.5015 | 0.035105 | 0.4012 | 0.02006 | 0.045135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМ -400 кВа-1 шт. | 0.4
34 | ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС "Горец" г.Урус-Мартан пр.0,252 км. | 0.25252 | 0.017676 | 0.20202 | 0.010101 | 0.022727 | 0.23454 | 0.016418 | 0.18763 | 0.0093815 | 0.021108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24737 | 0.016553 | 0.22416 | 0 | 0.006656 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМ -100 кВа-1 шт. | 0.1
35 | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элимбаева, Х.Мусалатова протяжен. 0,4 км. 2,959 | 0.4012 | 0.028084 | 0.32096 | 0.016048 | 0.036108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9882 | 0 | 1.9882 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМ -63 кВа-1 шт. | 0.063
36 | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС "АТЭЦ" с.Мескер-Юрт L=1,037км | 1.0756 | 0.075292 | 0.86048 | 0.043024 | 0.096804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМ -63 кВа-1 шт. | 0.063
37 | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Вайханова ТП 3-8 | 0.08024 | 0.0056168 | 0.064192 | 0.0032096 | 0.0072216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМ -250 кВа-1 шт. | 0.25
38 | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт" с.Центарой | 1.0915 | 0.076405 | 0.8732 | 0.04366 | 0.098235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2014 | 20 | СВ-110 | АС-50 | 0.471
39 | ВЛ-10кВ Ф-6 ПС «Холодильник» г.Грозный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2014 | 20 | СВ-110 | АС-50 | 0.094
40 | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Тепличная" г. Грозный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2014 | 20 | СВ-110 | АС-50 | 0.087
41 | ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС "Электроприбор" г.Грозный от ТП 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2014 | 20 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.457
42 | ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Холодильник г. Грозный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2014 | 20 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.626
43 | ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "№ 56" г.Грозный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2014 | 20 | СВ-95 | СИП 4х35 | 1.17
44 | ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Шали" г.Шали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22971 | 0.01608 | 0.18377 | 0.0091885 | 0.020674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24228 | 0 | 0.23529 | 0 | 0.006986
45 | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Ассиновская" 6,781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0898 | 0.28629 | 3.2719 | 0.16359 | 0.36808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3136 | 0 | 4.1892 | 0 | 0.12439
46 | ВЛ 6 кВ Ф-18 ПС "Гудермес-город" г.Гудермес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25737 | 0.018016 | 0.20589 | 0.010295 | 0.023163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27144 | 0 | 0.26362 | 0 | 0.007827
47 | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Гвардейская" с.Гвардейское протяжен. 0,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25959 | 0 | 0.25959 | 0 | 0
48 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Новощедринская ст.Новощедринская протяжен. 1,47 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0467 | 0 | 1.0467 | 0 | 0
49 | ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Братская" с Братская протяжен. 0,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41899 | 0 | 0.41899 | 0 | 0
50 | ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" с.Гикало протяжен. 3,930 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2409 | 0 | 2.2409 | 0 | 0
51 | ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой" с.Цоци-Юрт протяжен. 1,773 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94471 | 0 | 0.94471 | 0 | 0
52 | ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Черноречье" п.Алды протяжен. 1,81 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1675 | 0 | 1.1675 | 0 | 0
53 | ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Калаус" с.Керла-Юрт протяжен. 0,208 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14967 | 0 | 0.14967 | 0 | 0
54 | ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС "Бачи-Юрт" с.Алерой протяжен. 0,126 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10421 | 0 | 0.10421 | 0 | 0
55 | ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан" с.Бамут протяжен. 1,255 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0372 | 0 | 1.0372 | 0 | 0
56 | ВЛ 10 кВ Ф-18 ПС "Горец" г.Урус-Мартан протяжен. 0,543 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47969 | 0 | 0.47969 | 0 | 0
57 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-9, ПС "Курчалой", ТП 9-66 с. Цоци-Юрт L=0,264 км. | 0.22276 | 0.015593 | 0.17821 | 0.0089105 | 0.020049 | 0.22276 | 0.015593 | 0.17821 | 0.0089105 | 0.020049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18878 | 0 | 0.18333 | 0 | 0.005449 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМ -25 кВа-1 шт. | 0.025
58 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-2, ПС "Бачи-Юрт", ТП 2-31 с. Бачи-Юрт L=0,660 км. | 0.37472 | 0.02623 | 0.29977 | 0.014989 | 0.033725 | 0.37472 | 0.02623 | 0.29977 | 0.014989 | 0.033725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31756 | 0 | 0.30839 | 0 | 0.009165 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМ -100 кВа-1 шт. | 0.1
59 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-2, ПС "Бачи-Юрт", ТП 2-20 с. Бачи-Юрт L=0,198 км. | 0.13355 | 0.0093485 | 0.10684 | 0.005342 | 0.01202 | 0.13355 | 0.0093485 | 0.10684 | 0.005342 | 0.01202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11318 | 0 | 0.10991 | 0 | 0.003266 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМ -250 кВа-1 шт. | 0.25
60 | ВЛ-0,4 кВ ТП-2-16 Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", с.Бачи-Юрт протяжен. 0,268 км. | 0.22333 | 0.015633 | 0.17867 | 0.0089334 | 0.0201 | 0.22333 | 0.015633 | 0.17867 | 0.0089333 | 0.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18926 | 0 | 0.1838 | 0 | 0.005463 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМ -160 кВа-1 шт. | 0.16
61 | ВЛ-0,4 кВ ТП-2-41 Ф-2 ПС "Октябрьская", с.Пригородное протяжен. 0,139 км. | 0.14693 | 0.010285 | 0.11754 | 0.0058772 | 0.013224 | 0.14693 | 0.010285 | 0.11754 | 0.0058772 | 0.013224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12452 | 0 | 0.12092 | 0 | 0.003594 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМ -160 кВа-1 шт. | 0.16
62 | ВЛ-0,4 кВ ТП-2-22 Ф-2 ПС "Октябрьская", с.Пригородное протяжен. 0,438 км. | 0.084666 | 0.0059266 | 0.067733 | 0.0033866 | 0.00762 | 0.084666 | 0.0059266 | 0.067733 | 0.0033867 | 0.00762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071751 | 0 | 0.06968 | 0 | 0.002071 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМ -25 кВа-1 шт. | 0.025
63 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-8, ПС "Курчалой", ТП 8-16 (8-20) с. Майртуп L=0,593 км. | 0.58903 | 0.041232 | 0.47122 | 0.023561 | 0.053012 | 0.58903 | 0.041232 | 0.47122 | 0.023561 | 0.053012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49918 | 0 | 0.48477 | 0 | 0.014407 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМ -40 кВа-1 шт. | 0.04
64 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-13 ПС Знаменская с. Бено-Юрт ТП 13-19, L=1,7 км | 0.36145 | 0.025302 | 0.28916 | 0.014458 | 0.032531 | 0.36145 | 0.025302 | 0.28916 | 0.014458 | 0.032531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30632 | 0 | 0.29747 | 0 | 0.008841 |  |  |  |  | 2014 | 20 | ТМ -160 кВа-1 шт. | 0.16
65 | ВЛ 0,4 кВ Ф-13 ПС "Знаменская ТП 13-16 с.Бено-Юрт протяжен. 0,463 км. | 0.35878 | 0.025115 | 0.28703 | 0.014351 | 0.03229 | 0.35878 | 0.025115 | 0.28703 | 0.014351 | 0.03229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30405 | 0 | 0.28658 | 0 | 0.017473
66 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-1, ПС "Степная", ТП 1-19 с. Бурунское L=0,457 км. | 0.19813 | 0.013869 | 0.1585 | 0.0079251 | 0.017831 | 0.19813 | 0.013869 | 0.1585 | 0.0079251 | 0.017831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1679 | 0 | 0.16306 | 0 | 0.004846
67 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-9, ПС "Курчалой", ТП 9-65 с. Цоци-Юрт L=0,626 км. | 0.38438 | 0.026907 | 0.30751 | 0.015375 | 0.034594 | 0.38438 | 0.026907 | 0.30751 | 0.015375 | 0.034594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32575 | 0 | 0.31635 | 0 | 0.009402
68 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-9, ПС "Ачхой-Мартан", ТП 9-33 с. Ачхой-Мартан L=1,170 км. | 0.71438 | 0.050006 | 0.5715 | 0.028575 | 0.064294 | 0.71438 | 0.050006 | 0.5715 | 0.028575 | 0.064294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6054 | 0 | 0.58793 | 0 | 0.017473
69 | ВЛ 0,4-10 кВ Ф-10 ПС "№ 56" (Ф-7 ПС "Электроприбор" с. Садовое ТП 7-4,7-6,7-8 L-10,7 км.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" с.Пригородное пос.Дачный ТП 2-14 L-0,2 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС "АКХП", г. Аргун, пос. Московский, ТП 7-, L- 2,8 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2737 | 0.15916 | 1.819 | 0.09095 | 0.20464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4086 | 0 | 2.3392 | 0 | 0.069458
72 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 17- ?, L- 0,43 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68528 | 0.04797 | 0.54823 | 0.027411 | 0.061675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1175 | 0.048574 | 2.0092 | 0 | 0.0597
73 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 2- ?, L- 0,75 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 17- ?, L- 0,7 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7172 | 0.19021 | 2.1738 | 0.10869 | 0.24455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4869 | 0.099792 | 1.3471 | 0 | 0.039999
75 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-24, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 24- ?, L- 1,0 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6634 | 0.11644 | 1.3307 | 0.066537 | 0.14971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7621 | 0.11791 | 1.5968 | 0 | 0.047414
76 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС "Красноармейская", с. Хамби-Ирзи, ТП 1- , L=0,35км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС «Урус - Мартан -1» с. Рошни - Чу ТП 5-12 L- 1,0 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Урус - Мартан -1», с. Рошни - Чу, ТП 5-3, L- 0,32 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23367 | 0.016357 | 0.18694 | 0.0093469 | 0.02103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24753 | 0.016445 | 0.22443 | 0 | 0.006663
79 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Бачи - Юрт», с. Бачи - Юрт, ТП 2-24, L- 0,41 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Курчалой», с. Майртуп, ТП 8-1, L- 0,42 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32685 | 0.02288 | 0.26148 | 0.013074 | 0.029417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34624 | 0 | 0.33626 | 0 | 0.009985
82 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, ТП 11-? L- 2,0 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС "Ножай - Юрт", с. Мескеты, ТП 5-21 , L- 0,85 км | 0.8024 | 0.056168 | 0.64192 | 0.032096 | 0.072216 | 0.42552 | 0.029787 | 0.34042 | 0.017021 | 0.038297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45077 | 0.029792 | 0.40883 | 0 | 0.01214
84 | ВЛ 0,4 кВ ТП 2-36 Ф-2 ПС "Урус-Мартан" г.Урус-Мартан пр.0,183 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12261 | 0.0085825 | 0.098086 | 0.0049043 | 0.011035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12988 | 0.008629 | 0.11775 | 0 | 0.003496
85 | ВЛ 0,4 кВ ТП 13- Ф-13 ПС "Горец" г,Урус-Мартан прот. 0,250 км. | 0.236 | 0.01652 | 0.1888 | 0.00944 | 0.02124 | 0.41011 | 0.028708 | 0.32809 | 0.016405 | 0.03691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43444 | 0.013052 | 0.40924 | 0 | 0.012152
86 | ВЛ 0,4 кВ Ф-16 Пс "Красноармейская" с.Алхан-Юрт ТП 16- пр.0,22км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элибаева, Х.Мусалатова ТП 5- протяжен. 1,5 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83097 | 0.058168 | 0.66478 | 0.033239 | 0.074787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99123 | 0.11808 | 0.85117 | 0 | 0.021978
88 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Махкеты», с. Элистанжи ТП 5-, L- 1,17 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС «Электроприбор», с. Садовое, ТП 7-22 , L- 0,38 км. | 0.3599 | 0.025193 | 0.28792 | 0.014396 | 0.032391 | 0.69289 | 0.048502 | 0.55431 | 0.027715 | 0.06236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73399 | 0.049721 | 0.66454 | 0 | 0.019732
90 | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС «Бердыкель» с.Бердыкель ТП 5-9 L- 0,27 км. | 0.2596 | 0.018172 | 0.20768 | 0.010384 | 0.023364 | 0.13468 | 0.0094278 | 0.10775 | 0.0053873 | 0.012121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14267 | 0.009789 | 0.12905 | 0 | 0.003832
91 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Баймурадова, ТП 3-14 | 0.10514 | 0.0073597 | 0.08411 | 0.0042055 | 0.0094624 | 0.28534 | 0.019974 | 0.22827 | 0.011414 | 0.025681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30227 | 0.019898 | 0.27423 | 0 | 0.008142
92 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Вайханова ТП 3-6 | 0.1416 | 0.009912 | 0.11328 | 0.005664 | 0.012744 | 0.31912 | 0.022338 | 0.2553 | 0.012765 | 0.028721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33805 | 0.022001 | 0.30694 | 0 | 0.009114
93 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ТП 3-53 | 0.1416 | 0.009912 | 0.11328 | 0.005664 | 0.012744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ТП 5-3 | 0.1593 | 0.011151 | 0.12744 | 0.006372 | 0.014337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ТП 3-17 | 0.18408 | 0.012886 | 0.14726 | 0.0073632 | 0.016567 | 0.48073 | 0.033651 | 0.38459 | 0.019229 | 0.043266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50925 | 0.030931 | 0.46453 | 0 | 0.013793
96 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Косумова, Баймурадова, ТП 3-13 | 0.22302 | 0.015611 | 0.17842 | 0.0089208 | 0.020072 | 0.42003 | 0.029402 | 0.33602 | 0.016801 | 0.037803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44495 | 0.029312 | 0.40365 | 0 | 0.011985
97 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Мацуева ТП 3-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52646 | 0.036853 | 0.42117 | 0.021059 | 0.047382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5577 | 0.036161 | 0.5065 | 0 | 0.01504
98 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ТП 3-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Мацуева ТП 3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3348 | 0.093436 | 1.0678 | 0.053392 | 0.12013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.414 | 0.091693 | 1.2842 | 0 | 0.038131
100 | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Кадырова, ТП 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС Бачи-Юрт ул.Насуханова, Джабраилова, ТП 5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1254 | 0.14878 | 1.7003 | 0.085015 | 0.19128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2515 | 0.14666 | 2.0441 | 0 | 0.060697
102 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Сакказова, Мацуева, ТП 3-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1613 | 0.15129 | 1.729 | 0.08645 | 0.19451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2895 | 0.14046 | 2.087 | 0 | 0.061971
103 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Чучхаджиева, ТП 3-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | ВЛ 0,4 кВ Ф-19 ПС "Восточная" г.Грозный от ТП -442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | ВЛ 0,4 кВ Ф-28 ПС "Северная" г.Грозный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023001 | 0.00161 | 0.018401 | 0.00092003 | 0.0020701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024365 | 0.001607 | 0.022102 | 0 | 0.000656
106 | ВЛ 0,4 кВ Пс "Холодильник" г.Грозный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ПС "Тепличная" г.Грозный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ПС "Электроприбор" г.Грозный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | ВЛ 0,4 кВ Ф-6 ПС "Холодильник" г.Грозный | 0.8968 | 0.062776 | 0.71744 | 0.035872 | 0.080712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | ВЛ 0,4 кВ Ф-14 ПС "№ 56" г.Грозный | 3.13 | 0.2191 | 2.504 | 0.1252 | 0.2817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | ВЛ 0,4 кВ Ф-22 ПС "Южная" г.Грозный от ТП-202 | 0.5605 | 0.039235 | 0.4484 | 0.02242 | 0.050445 | 0.21334 | 0.014934 | 0.17067 | 0.0085336 | 0.019201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.226 | 0.03288 | 0.18755 | 0 | 0.005569
112 | ВЛ 0,4 кВ ПС "Ачхой-Мартан" с. Бамут ТП 8-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30266 | 0.021186 | 0.24213 | 0.012106 | 0.02724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31922 | 0 | 0.31001 | 0 | 0.009205
113 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23519 | 0.016463 | 0.18815 | 0.0094074 | 0.021167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24914 | 0 | 0.24195 | 0 | 0.007184
114 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34644 | 0.024251 | 0.27715 | 0.013858 | 0.031179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36699 | 0 | 0.35641 | 0 | 0.010583
115 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91629 | 0.06414 | 0.73303 | 0.036651 | 0.082466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97064 | 0 | 0.94265 | 0 | 0.02799
116 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан" с.Бамут ТП 8-2 протяжен. 1,0 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64079 | 0.044856 | 0.51264 | 0.025632 | 0.057672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65598 | 0 | 0.65598 | 0 | 0
117 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с. Бамут ТП 8-3 протяжен. 1,322 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40861 | 0 | 0.40861 | 0 | 0
118 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с. Бамут ТП 8-4 протяжен. 1,283 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43005 | 0 | 0.43005 | 0 | 0
119 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с. Бамут ТП 8-6 протяжен. 1,02км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76055 | 0 | 0.76055 | 0 | 0
120 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0065 | 0.42045 | 4.8052 | 0.24026 | 0.54058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4814 | 0.077004 | 7.9371 | 0.30112 | 0.16619
121 | КЛ 10 кВ Ф-28 ПС "Северная" г.Грозный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16135 | 0 | 0.15328 | 0 | 0.0080676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17136 | 0.01087 | 0.15586 | 0 | 0.004628
122 | КТП с ТМ 63 кВА ТП 1-2 Ф-1 ПС "Степная" (ТП 1-19) | 0.30259 | 0.021181 | 0.24207 | 0.012103 | 0.027233 | 0.30259 | 0.021181 | 0.24207 | 0.012103 | 0.027233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25643 | 0 | 0.050565 | 0.20436 | 0.001503
123 | КТП с ТМГ 100 кВа Ф-6 ТП 6-6 ПС "Предгорная" с.Старые-Атаги | 0.38485 | 0.026939 | 0.30788 | 0.015394 | 0.034636 | 0.3851 | 0.026957 | 0.30808 | 0.015404 | 0.034659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3265 | 0 | 0.050337 | 0.27453 | 0.001496
124 | КТП с ТМ -160 кВА ТП-2-74 Ф-2 ПС "Курчалой", с.Гелдаген | 0.40865 | 0.028605 | 0.32692 | 0.016346 | 0.036778 | 0.40865 | 0.028605 | 0.32692 | 0.016346 | 0.036778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34631 | 0 | 0.049683 | 0.29515 | 0.001477
125 | КТП с ТМ-100/6 ТП-6 Ф-6 ПС "Ойсунгур", с.Бачи-Юрт | 0.29038 | 0.020326 | 0.2323 | 0.011615 | 0.026134 | 0.29038 | 0.020326 | 0.2323 | 0.011615 | 0.026134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24608 | 0 | 0.049841 | 0.19476 | 0.001481
126 | КТП с ТМ-250 ТП-2-37 Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", с.Бачи-Юрт | 0.52993 | 0.037095 | 0.42394 | 0.021197 | 0.047694 | 0.52993 | 0.037095 | 0.42395 | 0.021197 | 0.047694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44909 | 0 | 0.050722 | 0.3969 | 0.001476
127 | КТПН 400 с ТМ-160 кВА ТП-3-28 Ф-3 ПС "Октябрьская",с. Чечен-Аул | 0.60639 | 0.042448 | 0.48512 | 0.024256 | 0.054576 | 0.6064 | 0.042448 | 0.48512 | 0.024256 | 0.054576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51389 | 0 | 0.070698 | 0.4411 | 0.002101
128 | КТП с ТМ 100/10 кВа, ТП 6-18 Ф-6 ПС "Предгорная", с.Старые -Атаги | 0.38485 | 0.026939 | 0.30788 | 0.015394 | 0.034636 | 0.38485 | 0.026939 | 0.30788 | 0.015394 | 0.034636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32614 | 0 | 0.050118 | 0.27453 | 0.001497
129 | КТПН с ТМ-630/10,ТП-6-1 Ф-6 ПС "Предгорная",с.Старые Атаги | 0.9536 | 0.066752 | 0.76288 | 0.038144 | 0.085824 | 0.9536 | 0.066752 | 0.76288 | 0.038144 | 0.085824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80813 | 0 | 0.074608 | 0.73131 | 0.002218
130 | КТП с ТМ-250 кВА ТП-2-41 Ф-2 ПС "Октябрьская", с.Пригородное | 0.52923 | 0.037046 | 0.42339 | 0.021169 | 0.047631 | 0.52923 | 0.037046 | 0.42339 | 0.021169 | 0.047631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4485 | 0 | 0.050118 | 0.3969 | 0.001489
131 | КТП с ТМ 160 кВА Ф-13 ПС Знаменская с.Бено-Юрт ТП 13-18 | 0.41103 | 0.028772 | 0.32883 | 0.016441 | 0.036993 | 0.41103 | 0.028772 | 0.32883 | 0.016441 | 0.036993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34833 | 0 | 0.051645 | 0.29515 | 0.001535
132 | КТП с ТМ 100 кВА Ф-13 ПС Знаменская с.Бено-Юрт ТП 13-16 | 0.38669 | 0.027068 | 0.30935 | 0.015468 | 0.034802 | 0.38669 | 0.027069 | 0.30935 | 0.015468 | 0.034802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32771 | 0 | 0.051645 | 0.27453 | 0.001535
133 | КТП с ТМ 100 кВА Ф-2 ПС Гвардейская с. Бено-Юрт ТП 2-27 | 0.062679 | 0.0043875 | 0.050143 | 0.0025072 | 0.0056411 | 0.062679 | 0.0043875 | 0.050143 | 0.0025072 | 0.0056411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053118 | 0 | 0.051645 | 0 | 0.001473
134 | КТП с ТМ 63 кВА Ф-2 ПС Гвардейская с. Бено-Юрт ТП 2-24 | 0.062752 | 0.0043926 | 0.050201 | 0.0025101 | 0.0056477 | 0.062752 | 0.0043926 | 0.050201 | 0.0025101 | 0.0056477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053179 | 0 | 0.051645 | 0 | 0.001534
135 | КТП с ТМ 100 кВА Ф-13 ПС Знаменская с.Бено-Юрт ТП 13-19 | 0.37528 | 0.026269 | 0.30022 | 0.015011 | 0.033775 | 0.37528 | 0.026269 | 0.30022 | 0.015011 | 0.033775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31803 | 0 | 0.051645 | 0.26485 | 0.001534
136 | КТПН с ТМ 400 кВа Ф-3 ПС "Аэропорт" г/х "Родина" ТП 3-42 | 0.81096 | 0.056767 | 0.64877 | 0.032438 | 0.072986 | 0.81096 | 0.056767 | 0.64877 | 0.032438 | 0.072986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68725 | 0 | 0.074718 | 0.61031 | 0.002221
137 | КТПН 160кВа с ТМ 100 кВА Ф-4, ПС "Бердыкель" с. Бердыкель ТП 4-50 | 0.39366 | 0.027556 | 0.31493 | 0.015746 | 0.035429 | 0.39466 | 0.027626 | 0.31573 | 0.015786 | 0.035519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33361 | 0 | 0.052214 | 0.27984 | 0.001551
138 | КТПН 160кВа с ТМ 63 кВА Ф-5, ПС "Бердыкель" с. Бердыкель ТП 5-51 | 0.37714 | 0.0264 | 0.30171 | 0.015086 | 0.033942 | 0.37714 | 0.0264 | 0.30171 | 0.015086 | 0.033942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31961 | 0 | 0.052214 | 0.26584 | 0.001551
139 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-2 ТП 2-73 ПС "Курчалой" с.Гелдаган | 0.5287 | 0.037009 | 0.42296 | 0.021148 | 0.047583 | 0.52871 | 0.037009 | 0.42296 | 0.021148 | 0.047583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44805 | 0 | 0.049683 | 0.3969 | 0.001476
140 | ТМ 25 кВА, Ф-3, ПС "Степная" с. Бурунское, ТП 3-19 | 0.21907 | 0.015335 | 0.17526 | 0.0087628 | 0.019716 | 0.21907 | 0.015335 | 0.17526 | 0.0087628 | 0.019716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18565 | 0 | 0.050703 | 0.13348 | 0.00147
141 | КТПН 160кВа с ТМ 63 кВА Ф-5, ПС "Бердыкель" с. Бердыкель ТП 5-12 | 0.37714 | 0.0264 | 0.30171 | 0.015086 | 0.033942 | 0.37714 | 0.0264 | 0.30171 | 0.015086 | 0.033942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31961 | 0 | 0.052214 | 0.26584 | 0.001551
142 | КТП с ТМ 100 кВА Ф-15, ПС "АТЭЦ" с. Мескер-Юрт ТП 15-41 | 0.38431 | 0.026902 | 0.30745 | 0.015372 | 0.034588 | 0.38431 | 0.026902 | 0.30745 | 0.015372 | 0.034588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32569 | 0 | 0.049683 | 0.27453 | 0.001477
143 | КТП с ТМ 250 кВА Ф-15, ПС "АТЭЦ" с. Мескер-Юрт ТП 15-40 | 0.52871 | 0.037009 | 0.42296 | 0.021148 | 0.047583 | 0.52871 | 0.037009 | 0.42296 | 0.021148 | 0.047583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78068 | 0 | 0.10225 | 0.67695 | 0.001476
144 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-15 ПС "АТЭЦ" с. Мескер-Юрт ТП 15- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32377 | 0.022664 | 0.25902 | 0.012951 | 0.02914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33263 | 0 | 0.05257 | 0.28006 | 0
145 | КТП с ТМ 160 кВА Ф-3, ПС "Шали" г. Шали ТП 3-41 | 0.40891 | 0.028624 | 0.32713 | 0.016357 | 0.036802 | 0.40891 | 0.028624 | 0.32713 | 0.016357 | 0.036802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34654 | 0 | 0.0499 | 0.29515 | 0.001484
146 | КТП с ТМ 160 кВА, Ф-3, ТП 3-42 ПС "Шали" г. Шали | 0.40891 | 0.028624 | 0.32713 | 0.016357 | 0.036802 | 0.40891 | 0.028624 | 0.32713 | 0.016357 | 0.036802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34654 | 0 | 0.0499 | 0.29515 | 0.001484
147 | КТП с ТМ 25 кВА Ф-3, ПС "Степная" с. Бурунское ТП 3-21 | 0.29563 | 0.020694 | 0.23651 | 0.011825 | 0.026607 | 0.29563 | 0.020694 | 0.23651 | 0.011825 | 0.026607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25054 | 0 | 0.050708 | 0.19832 | 0.001506
148 | КТП с ТМ 40 кВА Ф-3, ПС "Степная" ТП 3-18 | 0.3307 | 0.023149 | 0.26456 | 0.013228 | 0.029763 | 0.3307 | 0.023149 | 0.26456 | 0.013228 | 0.029763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28025 | 0 | 0.051459 | 0.22727 | 0.001529
149 | КТП с ТМ 160 кВА Ф-5, ПС "Сержень-Юрт" с. Автуры ТП 5-31 | 0.40865 | 0.028605 | 0.32692 | 0.016346 | 0.036778 | 0.40865 | 0.028605 | 0.32692 | 0.016346 | 0.036778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34631 | 0 | 0.049683 | 0.29515 | 0.001477
150 | Ф-7, ПС "АКХП", г. Аргун, пос. Московский, ТП 7- , КТП с ТМ - 250 кВА - 1 компл. | 0.6431 | 0.045017 | 0.51448 | 0.025724 | 0.057879 | 0.8818 | 0.061726 | 0.70544 | 0.035272 | 0.079362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90591 | 0 | 0.056528 | 0.84938 | 0
151 | Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 17- ?, КТП с ТМ -250 кВА - 1 компл. | 0.6431 | 0.045017 | 0.51448 | 0.025724 | 0.057879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Ф-2, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 2- ?, КТП с ТМ -250 кВА - 1 компл. | 0.6431 | 0.045017 | 0.51448 | 0.025724 | 0.057879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 17- ?, КТП с ТМ -250 кВА - 1 компл. | 0.6431 | 0.045017 | 0.51448 | 0.025724 | 0.057879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Ф-24, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 24- ?, КТПн с ТМ - 400 кВА - 1 компл. | 0.9853 | 0.068971 | 0.78824 | 0.039412 | 0.088677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, ТП 11-? КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | 0.531 | 0.03717 | 0.4248 | 0.02124 | 0.04779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, ТП 11-? КТП с ТМ -100 кВА - 1 компл. | 0.4779 | 0.033453 | 0.38232 | 0.019116 | 0.043011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | Ф-5, ПС «Ножай - Юрт», с. Ст. Замай-Юрт ТП 5-3 КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | 0.531 | 0.03717 | 0.4248 | 0.02124 | 0.04779 | 0.34557 | 0.02419 | 0.27646 | 0.013823 | 0.031102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35502 | 0 | 0.053922 | 0.3011 | 0
158 | Ф-3, ПС «Ножай - Юрт», с. Ножай - Юрт ТП 3-15 КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | 0.531 | 0.03717 | 0.4248 | 0.02124 | 0.04779 | 0.34557 | 0.02419 | 0.27646 | 0.013823 | 0.031102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35502 | 0 | 0.053921 | 0.3011 | 0
159 | Ф-5, ПС «Ножай - Юрт», с.Бетти- мохк ТП 5- КТП с ТМ -100 кВА - 1 компл. | 0.4779 | 0.033453 | 0.38232 | 0.019116 | 0.043011 | 0.32548 | 0.022783 | 0.26038 | 0.013019 | 0.029293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33438 | 0 | 0.054319 | 0.28006 | 0
160 | Ф-5, ПС «Урус - Мартан -1», с. Рошни - Чу, ТП 5-? КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл. | 0.4779 | 0.033453 | 0.38232 | 0.019116 | 0.043011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элимбаева, Х.Мусалатова ТП 5- , КТП с ТМ 160 кВа - 1 комп. | 0.531 | 0.03717 | 0.4248 | 0.02124 | 0.04779 | 0.34473 | 0.024131 | 0.27578 | 0.013789 | 0.031026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35415 | 0 | 0.053053 | 0.3011 | 0
162 | КТП с ТМ-250 кВА-1к-т. Ф-5 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Насуханова, Джабраилова, ТП 5-4 | 0.6431 | 0.045017 | 0.51448 | 0.025724 | 0.057879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | Ф-23;4 ПС "Южная" РП-2 г.Грозный БКТП с вакуумными выключателями с трансформаторами ТМГ-400/10 -2шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Ф-28 ПС "Северная" ТП -212 г. Грозный БКТП С вакуумными выключателями с трансформаторами ТМГ-400/10 -2шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | Ф-22 ПС "Южная" ТП-39 г.Грозный БКТП с вакуумными выключателями и трансформаторами ТМГ-400/10 -2шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9464 | 0.34625 | 3.9571 | 0.19786 | 0.44518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0817 | 0 | 0.091619 | 4.9901 | 0
166 | Ф-14 ПС "Северная" ТП-б/н с ТМ-630/10 - 2 шт.г.Грозный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3015 | 0.3711 | 4.2412 | 0.21206 | 0.47713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4465 | 0 | 0.042579 | 5.4039 | 0
167 | Ф-28 ПС "Северная" ТП-б/н г.Грозный КТП с ТМ-400/ 10-1шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47156 | 0.033009 | 0.37725 | 0.018862 | 0.04244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48445 | 0 | 0.08459 | 0.39986 | 0
168 | Ф-6 ПС "Холодильник" ТП б/н г. Грозный КТП с ТМ-250 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | Ф-1 ПС "Тепличная" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-400/10 , для разгрузки КТП-105 | 1.003 | 0.07021 | 0.8024 | 0.04012 | 0.09027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | Ф-2 ПС "Электроприбор" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-250/6. | 0.6431 | 0.045017 | 0.51448 | 0.025724 | 0.057879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | Ф-6 ПС "Холодильник" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-400/ 6- 1шт. | 1.003 | 0.07021 | 0.8024 | 0.04012 | 0.09027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | Ф-14 ПС "№ 56" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-400/6 | 1.003 | 0.07021 | 0.8024 | 0.04012 | 0.09027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | КТП с ТМ 160 кВа Ф-1 ПС "Правобережная" с.Правобережное ТП 1-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34443 | 0.02411 | 0.27554 | 0.013777 | 0.030999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35385 | 0 | 0.052746 | 0.3011 | 0
174 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44555 | 0.031188 | 0.35644 | 0.017822 | 0.040099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45773 | 0 | 0.052835 | 0.40489 | 0
175 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3245 | 0.022715 | 0.2596 | 0.01298 | 0.029205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33338 | 0 | 0.05332 | 0.28006 | 0
176 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3245 | 0.022715 | 0.2596 | 0.01298 | 0.029205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33338 | 0 | 0.05332 | 0.28006 | 0
177 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3245 | 0.022715 | 0.2596 | 0.01298 | 0.029205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33338 | 0 | 0.05332 | 0.28006 | 0
178 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан" ТП 8-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3245 | 0.022715 | 0.2596 | 0.01298 | 0.029205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33338 | 0 | 0.05332 | 0.28006 | 0
179 | КТП с ТМ 40 кВа Ф-4 ТП 4-19 ПС "Ассиновская ст.Ассиновская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27795 | 0.019456 | 0.22236 | 0.011118 | 0.025015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28555 | 0 | 0.053704 | 0.23185 | 0
180 | КТПН 160 кВа Ф-2 ПС "Серноводская" с.Серноводское ТП 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14351 | 0.010046 | 0.11481 | 0.0057404 | 0.012916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14744 | 0 | 0.055742 | 0.091693 | 0
181 | КТПН с ТМГ-100 кВа Ф-3 ПС "Серноводская с.Серноводское ТП 3-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32213 | 0.022549 | 0.2577 | 0.012885 | 0.028991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33093 | 0 | 0.055739 | 0.2752 | 0
182 | КТП с ТМ 400 кВа Ф-18 ПС "Гудермес-город" г.Гудермес ТП 18-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68425 | 0.047898 | 0.5474 | 0.02737 | 0.061583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70296 | 0 | 0.08499 | 0.61798 | 0
183 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-17 ПС "Гудермес-город" г.Гудермес ТП 17-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47177 | 0.033024 | 0.37741 | 0.018871 | 0.042459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48467 | 0 | 0.084808 | 0.39986 | 0
184 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-24 ПС "Гудермес-город" г.Гудермес ТП 24-82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47579 | 0.033305 | 0.38063 | 0.019032 | 0.042821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4888 | 0 | 0.088938 | 0.39986 | 0
185 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-17ПС "Гудермес-город" г.Гудермес ТП 17-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47177 | 0.033024 | 0.37741 | 0.018871 | 0.042459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48467 | 0 | 0.084808 | 0.39986 | 0
186 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-3 ПС "Шали" ТП 3- г.Шали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32377 | 0.022664 | 0.25902 | 0.012951 | 0.02914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33263 | 0 | 0.05257 | 0.28006 | 0
187 | КТП с ТМ 400 кВа ТП-209 ПС "Черноречье" г.Грозный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.639 | 0.25473 | 2.9112 | 0.14556 | 0.32751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7385 | 0 | 0.2919 | 3.4466 | 0
188 | КТП с ТМ 250 кВа ТП 9- Ф-9 ПС "Гойт-Корт" с.Белгатой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6799 | 0.047593 | 0.54392 | 0.027196 | 0.061191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69849 | 0 | 0.056481 | 0.64201 | 0
189 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-5 ТП 5-4 ПС "Бачи-Юрт" с.Центарой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44529 | 0.031171 | 0.35623 | 0.017812 | 0.040076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45747 | 0 | 0.052576 | 0.40489 | 0
190 | КТП с ТМ 160 кВа ТП 9- Ф-9 ПС "Гойт-Корт" с.Белгатой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5525 | 0.038675 | 0.442 | 0.0221 | 0.049725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56761 | 0 | 0.056433 | 0.51117 | 0
191 | КТП с ТМ 63 кВа ТП 4- Ф-4 ПС "Бердыкель с.Новый Центарой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31637 | 0 | 0.052401 | 0.26397 | 0
192 | КТП с ТМ 160 кВа ТП 4- Ф-4 ПС "Бердыкель с.Новый Центарой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3535 | 0 | 0.052401 | 0.3011 | 0
193 | КТП с ТМ 160 кВа Ф-3 ПС "Аэропорт" с.Алхан-Чурт ТП 3- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35405 | 0 | 0.052944 | 0.3011 | 0
194 | КТП с ТМ 250 кВа ТП 9-75 Ф-9 ПС "Курчалой" с.Цоци-Юрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4573 | 0 | 0.052401 | 0.40489 | 0
195 | КТП с ТМ 250 кВа ТП 9-77 Ф-9 ПС "Курчалой" с.Цоци-Юрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4573 | 0 | 0.052401 | 0.40489 | 0
196 | КТП с ТМ 400 кВа ТП 4-54 Ф-9 ПС "Бачи-Юрт" с.Алерой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69656 | 0 | 0.073949 | 0.62261 | 0
197 | КТП с ТМ 400 кВа Ф-8 ПС "Знаменская" с.Знаменское ТП 8-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28744 | 0 | 0.041887 | 0.24555 | 0
198 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-2 ПС "Новощедринская" ст.Новощедринская ТП 2- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33338 | 0 | 0.05332 | 0.28006 | 0
199 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-3 ПС "Курчалой" с.Майртуп ТП 3-39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33263 | 0 | 0.05257 | 0.28006 | 0
200 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-9 ПС "Курчалой" с Цоци-Юрт ТП 9-78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4573 | 0 | 0.052401 | 0.40489 | 0
201 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-9 ПС "Курчалой" с Цоци-Юрт ТП 9-73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33263 | 0 | 0.05257 | 0.28006 | 0
202 | КТП с ТМ 250 кВа ТП 2- Ф 2- ПС "Толстой-Юрт с.Толстой-Юрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45747 | 0 | 0.052576 | 0.40489 | 0
203 | КТП с ТМ 160 кВа Ф-5 ПС "Калаус" с. Керла-Юрт ТП 5-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35448 | 0 | 0.053379 | 0.3011 | 0
204 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-5 ПС "Калаус" с.Керла-Юрт ТП 5- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33375 | 0 | 0.053695 | 0.28006 | 0
205 | КТП с ТМ 250 кВа ТП 3- Ф-3 ПС "Итум-Кали" с. Итум-Кали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45882 | 0 | 0.053922 | 0.40489 | 0
206 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Приобретение основных средств | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Погашение задолженности 2013 г. | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе

## прил 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ОАО "Чеченэнерго" за 4 квартал 2014 года, млн. рублей (представляется ежеквартально)
Генеральный директор
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
_________________Ю.В. Зайцев
«___»________________ 2015года
М.П.
с НДС
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 317.5 | 342.6277 | 0 | 50 | 0 | 23.0693 | 0 | 61.9946 | 0 | 207.5638
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 269.0678 | 129.1539 | 0 | 42.3729 | 0 | 19.5503 | 0 | 52.5378 | 0 | 14.693
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 269.0678 | 129.1539 |  | 42.3729 |  | 19.5503 |  | 52.5378 |  | 14.693
1.2.2. | Прочая амортизация |  | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет |  | 0
1.3. | Возврат НДС | 48.4322 | 23.2477 |  | 7.6271 |  | 3.519 |  | 9.4568 |  | 2.6447
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 190.2261 | [7 empty] | 190.2261
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 0 | 0
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 200 | 200 | 0 | 75 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты | 0 | 0
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 200 | 200 |  | 75 |  | 125
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства | 0 | 0
| ВСЕГО источников финансирования | 517.5 | 542.6277 | 0 | 125 | 0 | 148.0693 | 0 | 61.9946 | 0 | 207.5638
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## прил 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. №114
Генеральный директор
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
[9 empty] | Отчет о вводах/выводах объектов филиала ОАО "Чеченэнерго" за 4 квартал 2014 года. (представляется ежеквартально) | [31 empty] | _________________Ю.В. Зайцев
«___»________________ 2015 года
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [19 empty] | Вывод мощностей
|  | план* | [9 empty] | факт | [9 empty] | план* | [9 empty] | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [9 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА | [9 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА | [9 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | 2014 г. |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | 2014 г. |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | 2014 г. |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  | 2014 г.
|  | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
| ВСЕГО, | 12.36 | 65.633 | 0 | 39.8 | 155.632 | 47.194 | 9.67 | 103.3 | 177.662 | 255.927 | 12.36 | 65.643 | 0 | 39.8 | 3.969 | 18.758 | 186.874 | 121.233 | 203.203 | 245.434 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 12.36 | 54.733 | 0 | 0 | 119.5 | 31.543 | 1.16 | 30.17 | 133.02 | 116.446 | 12.36 | 54.743 | 0 | 0 | 0 | 3.593 | 144.821 | 33.805 | 157.181 | 92.141 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5 | 28.3 | 0 | 0 | 119.5 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5 | 27.09 | 119.5 | 27.09 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-144 ПС "Ойсунгур"- ПС "Гудермес-Тяговая" (монтаж оборудования на ячейки ПС, установка портала) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.09 | 0 | 27.09 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Ищерская" ( монтаж тр-ра 16,0 МВА, выключателей 110 кВ, разъединителей 110 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "ГРП" ( монтаж тр-ра 25,0 МВА, выключателей 110 кВ, разъединителей 110 кВ ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 11.9 | [7 empty] | 11.9 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
4 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Каргалиновская" (установка блочно-модульного ОПУ,выключателей 110 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
5 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Шелковская"( монтаж тр-ра 10 МВА,блочно-модульного ОПУ, выключателей 110 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
6 | Установка приборов учета на вводах в многоквартирных жилых домах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
1.5. | Прочее | 12.36 | 54.733 | 0 | 0 | 0 | 3.243 | 1.16 | 30.17 | 13.52 | 88.146 | 12.36 | 54.743 | 0 | 0 | 0 | 3.593 | 25.321 | 6.715 | 37.681 | 65.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ПС 35/6 кВ "Электроприбор" | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2 | ПС110/35кВ"Гудермес-тяговая" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
3 | ВЛ 6-10 кВ Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул, протяжен. 1,551 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.551 | 0 | 0 | 0 | 1.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.551 | 0 | 0 | 0 | 1.551 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
4 | ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Аэропорт"с/х Родина L=0,325 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
5 | ВЛ-6 кВ Ф-1 (Ф-13) ПС "Знаменская", L-0,28 км. | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
6 | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС "Центарой" с. Дарго, L-4,5 км. | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
7 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС "Ведено" н/п. Нефтянка, L-1,1 км. | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
8 | ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Центарой" с. Нижние-Курчали, L-5,0 км. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
9 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод" L-32,48 км. | 0 | 32.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.48 | 0 | 32.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.48 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
10 | ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Ножай-Юрт" с. Хочи-Ара, L-6,4 км. | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
11 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС "Западная" ПРП "Нурэнергоремонт" L-0,87 км. | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
12 | ВЛ-10 кВ Ф-6 (Ф-1) ПС "Урус-Мартан" г. Урус-Мартан L-0,083 км. | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
13 | ВЛ 6 кВ, Ф-15, ПС "АТЭЦ", с.Мескер-Юрт L= 1,204 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
14 | ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Бердыкель с.Бердыкель Грозненский р-н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
15 | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Сакказова, Хизриева ТП 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
16 | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ТП 3-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
17 | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт" с.Центарой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ВЛ 6 кВ Ф-9 ПС "Гойт-Корт" с. Белгатой | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
18 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП 3-10 ПС "Октябрьская" (ТП 3-13) с.Чечен-Аул протяжен. 0,513 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
19 | ВЛ-0,4 кВ Ф-10 ПС "Северная" ТЭЦ-3 г. Грозный ТП 10-15 L-1,66 км. | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
20 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод" с.Чишки (Ф-4 ТП 4-8,4-94-12) L-2,37 км. | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
21 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул. Вайханова, ТП 3-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 1.096 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
22 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Кадырова, ТП 3-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
23 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Вайханова ТП 3-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
24 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Кадырова, ТП 3-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
25 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Баймурадова, Кадырова, ТП 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
26 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Ахмадова, ТП 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
27 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт" с.Центарой,ТП 3-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан" с. Бамут ТП 8-8 | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0.382 | 0 | 0.382 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан" с. Бамут ТП 8-9 | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0.297 | 0 | 0.297 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
28 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 0 | 2.87 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
29 | КТП с ТМ 40 кВА Ф-3 ПС "Ойсунгур" с. Ойсхара ТП 3-1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
30 | КТП с ТМ 160 кВА Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" с. Бачи-Юрт ТП 2-6 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
31 | КТП с ТМ 160 кВА Ф-7 ПС "Гудермес" пос. Кундухова ТП 7-48 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
32 | КТП с ТМ 100 кВА Ф-2 ПС "Гудермес" с. Нов. Энгеной ТП 2-25 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
33 | Монтаж КТП с ТМ-160 кВА - 1 компл. Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Кадырова, ТП 3-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
34 | Монтаж КТП с ТМ-250 кВА - 1 компл. Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Чучхаджиева, ТП 3-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
35 | Монтаж КТП с ТМ-250 кВА - 1 компл. Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Ю.Сакказова, ТП 3-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
36 | Монтаж КТП с ТМ-250 кВА-1 к-т. Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Баймурадова, Кадырова ТП 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
37 | Монтаж КТП с ТМ-250 кВА-1 к-т. Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Баймурадова, Кадырова ТП 3-? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП-100/10 Ф-5 ТП 5-24 ПС Ножай-Юрт с. Мескеты | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП-63 Ф-9 ТП 9-10 ПС Беной с. Лем-Корц | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-250/10 Ф-5 ТП 5-14 ПС Ножай-Юрт с. Галайты | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-400/10 Ф-4 ТП 4-18 ПС Ножай-Юрт с. Ножай-Юрт | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМГ-100 Ф-2 ТП 2-3 ПС Беной с. Пачу | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП-63/10 Ф-2 ТП 2-4 ПС Итум-Кали с. Ушкалой | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП-63/10 с ТМ-40/10 Ф-4 ТП 4-8 ПС Итум-Кали с. Кенхи | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП-63/10 Ф-9 ТП 9-18 ПС Курчалой с. Цацан-Юрт | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-100/10 Ф-3 ТП 3-2 ПС Бачи-Юрт с. Центарой | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-100/10 Ф-5 ТП 5-41 ПС Курчалой с. Курчалой ул. Говдаева | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-250/10 Ф-2 ТП 2-10 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-250/10 Ф-8 ТП 8-30 ПС Курчалой с. Майртуп ул. А Шерипова | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-63/10 Ф-3 ТП 3-25 ПС Курчалой с. Бельты | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМГ 11-100/10 Ф-3 ТП 3-31 ПС Курчалой с. Ялхой-Мохк | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМГ 11-160/10 Ф-4 ТП 4-10 ПС Бачи-Юрт с. Аллерой ул. Абуева | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМГ 11-400/10 Ф-3 ТП 3-15 ПС Бачи-Юрт с. Центарой | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП с ТМ-100 Ф-5 ТП 5-31 ПС Ойсунгур с. Ойсхара | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП с ТМ-160 Ф-14 ТП 14-106 ПС Ойсунгур с. Кошкельды | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП с ТМ-160 Ф-19 ТП 19-66 ПС Гудермес с. Мелчхи | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-160 Ф-4 ТП 4-18 ПС Ойсунгур с. Новые Гордали | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-160 Ф-2 ТП 2-17 ПС Мединструмент с. Брагуны | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМГ 11-160/10 Ф-3 ТП 3-4 ПС Энгель-Юрт с. Энгель-Юрт | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМГ 11-250 Ф-4 ТП 4-58 ПС Ойсунгур с. Н. Нойбера | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМГ-63 Ф-4 ТП 4-5 ПС Ойсунгур с. Н. Нойбера | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП-100/10 Ф-3 ТП 3-11 ПС Шатой с. Халкелой | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП-160/10 Ф-1 ТП 1-2 ПС Ассиновская ст. Ассиновская | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП-100/10 Ф-2 ТП 2-5 ПС Серноводская с. Серноводск | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП с ТМ-250 Ф-22 ТП 22-62 ПС Гудермес г. Гудермес | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-100/6 Ф-18 ТП 18-23 ПС Гудермес г. Гудермес ул. Трудовая | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМГ 11-630/6 Ф-14 ТП 14-24 ПС Гудермес г. Гудермес ул. Кирова | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМГ-250/6 Ф-24 ТП 24-25 ПС Гудермес пос. Дружба ул. Веденская | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП-100 с ТМГ-11-100 Ф-3 ТП 3-6 ПС Горская-4 с. Новый Городок | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП-100 с ТМГ 11-100 Ф-13 ТП 13-21 ПС Знаменская с. Бено-Юрт | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП с ТМ-160/10 Ф-3 ТП 3-23 ПС Братская с. Братское | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП с ТМ-160/10 Ф-1 ТП 1-19 ПС Гвардейская с. Гвардейское | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП с ТМ-160 Ф-13 ТП 13-20 ПС Знаменская с. Бено-Юрт | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП с ТМ-63/10 Ф-1 ТП 1-18 ПС Гвардейская с. Гвардейское | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-160/10 Ф-3 ТП 3-2 ПС Надтеречная с. Подгорное | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-63/10 Ф-3 ТП 3-4 ПС Минеральная с. Зебир-Юрт | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП-100/10 Ф-13 ТП 13-58 ПС Горец г. Урус-Мартан | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП-160/10 с ТМ-160/10 Ф-16 ТП 16-47 ПС Красноармейская с. Алхан-Юрт | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-100/10 Ф-8 ТП 8-39 ПС Горец г. Урус-Мартан | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-100/10 Ф-4 ТП 4-2 ПС Алхазурово с. Алхазурово | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-160/10 Ф-3 ТП 3-40 ПС Горец г. Урус-Мартан | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-63/10 Ф-9 ТП 9-5 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМГ 11-160/10 Ф-3 ТП 3-65 ПС Горец с. Мартан-чу | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМГ 11-160/10 Ф-10 ТП 10-34 ПС Урус-Мартан с. Гехи | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМГ 11-250/6-10 Ф-18 ТП 18-10 ПС Горец с. Гойты | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМГ 11-250/6-10 Ф-18 ТП 18-7 ПС Горец с. Гойты | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМГ-160/10 Ф-3 ТП 3-27 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМГ-160/10 Ф-8 ТП 8-35 ПС Горец г. Урус-Мартан | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМГ-250/10 Ф-20 ТП 20-31 ПС Горец г. Урус-Мартан | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП-160/10 с ТМГ 11-160/10 Ф-5 ТП 5-63 ПС Шали с. Герменчук | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП-250 Ф-9 ТП 9-8 ПС Гойт-Корт с. Белгатой | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП с ТМ-160/10 Ф-5 ТП 5-64 ПС Шали с. Герменчук | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП с ТМ-160/10 Ф-5 ТП 5-61 ПС Шали с. Герменчук | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП с ТМ-160/10 Ф-5 ТП 5-65 ПС Шали с. Герменчук | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-100/10 Ф-6 ТП 6-5 ПС Шали г. Шали | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-250/6 Ф-20 ТП 20-11 ПС АТЭЦ с. Мескер-Юрт | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-63/10 Ф-1 ТП 1-12 ПС Шали г. Шали | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-63/6 Ф-20 ТП 20-13 ПС АТЭЦ с. Мескер-Юрт | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМГ 11-160/10 Ф-3 ТП 3-18 ПС Шали г. Шали | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМГ-160/10 Ф-3 ТП 3-22 ПС Шали г. Шали | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-25/10 Ф-3 ТП 3-2 ПС Сар-Сакай кошара | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-25/10 Ф-4 ТП 4-1 ПС Степная кошара | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-40/10 Ф-3 ТП 3-14 ПС Сар-Сакай кошара | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-40/6 Ф-7 ТП 7-19 ПС Червленная ст. Червленная | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП-250/10 Ф-3 ТП 3-11 ПС Предгорная с. Старые Атаги | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП-250 Ф-4 ТП 4-22 ПС Бердыкель с. Беркат-Юрт | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП-250 с ТМ-250 Ф-1 ТП 1-2 ПС Правобережная с. Правобережное | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП-400/10 Ф-19 ТП 19-4 ПС ГРП с. Октябрьское | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП-400/10 Ф-19 ТП 19-1 ПС ГРП с. Октябрьское | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП с ТМ-160 Ф-3 ТП 3-43 ПС Октябрьская с. Чечен-Аул | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП с ТМ-250 Ф-2 ТП 2-12 ПС Октябрьская с. Пригородное | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-160 Ф-8 ТП 8-19 ПС Толстой-Юрт с. Толстой-Юрт | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-160/10 Ф-5 ТП 5-3 ПС Предгорная с. Старые Атаги | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-160/10 Ф-4 ТП 4-8 ПС Цемзавод с. Чишки | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-160/6 Ф-2 ТП 2-7 ПС Октябрьская с. Пригородное | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-160/6 Ф-8 ТП 8-24 ПС №84 с. Побединское | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-25 Ф-8 ТП 8-7 ПС Озеро с. Виноградное | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-250 Ф-2 ТП 2-16 ПС Октябрьская с. Пригородное | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-250 Ф-3 ТП 3-13 ПС Аэропорт с/з Родина | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-250/6 Ф-8 ТП 8-13 ПС Толстой-Юрт с. Толстой-Юрт | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-250/6 Ф-3 ТП 3-18 ПС Октябрьская с. Чечен-Аул | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП-100/10 Ф-7 ТП 7-37 ПС Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП-160/10 Ф-4 ТП 4-21 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП с ТМ-250/10 Ф-2 ТП 2-46 ПС Самашки с. Закан-Юрт | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-100/10 Ф-7 ТП 7-14 ПС Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан ул. Набережная | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-250/10 Ф-4 ТП 4-7 ПС Самашки с. Самашки | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМГ 11-100/10 Ф-3 ТП 3-18 ПС Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП-400/10 с ТМГ 11-400/10 Ф-2 ТП 2-14 ПС Капустино х. Капустино | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-250/10 Ф-2 ТП 2-8 ПС Николаевская с. Новое Солкушино | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-400/10 Ф-3 ТП 3-1 ПС Калиновская с. Новотерское | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМГ 11-250/6-10 Ф-6 ТП 6-6 ПС ИТК-2 ст.Мекенская | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП-160/10 с ТМГ-250/10 Ф-10 ТП б/н ПС Северная г. Грозный | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП-400 с ТМ-400 Ф-14 ТП 791 ПС Трансмаш г. Грозный пос. Кирпичный | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП-400 Ф-6 ТП 48 ПС Черноречье пос. Алды | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП с ТМ-250/10 Ф-19 ТП 141"А" ПС Южная г. Грозный | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМГ 11-400/6 Ф-21 ТП 341 ПС Северная г. Грозный | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП-160 с ТМ-160 Ф-24 ТП 24-35 ПС Гудермес пос. Дружба ул. Бесаева | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП-63/10 с ТМГ-40/10 Ф-1 ТП 1-21 ПС Ведено с. Д.Ведено | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМГ-11-250 Ф-5 ТП 5-26 ПС Махкеты с. Элистанжи | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-100/10 Ф-2 ТП 2-6 ПС Шатой с. Горгачи | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-100/10 Ф-2 ТП 2-15 ПС Итум-Кали с. Зумсой | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-250/10 Ф-3 ТП 3-21 ПС Итум-Кали с. Ведучи | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-100/6 Ф-8 ТП 8-22 ПС Знаменская с. Знаменское | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-160 Ф-7 ТП 7-13 ПС Знаменская с. Знаменское | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМГ 11-160/10 Ф-3 ТП 3-5 ПС Надтеречная с. Мекен-Юрт | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-100/10 Ф-4 ТП 4-2 ПС Каргалиновская кошара | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-25/10 Ф-2 ТП 2-23 ПС Башан кошара | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-25/10 Ф-3 ТП 3-15 ПС Сар-Сакай кошара | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМГ 11-250/6 Ф-7 ТП-125 ПС АКХП г. Аргун | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМГ 11-250/6-10 Ф-1 ТП-55 ПС АКХП г. Аргун | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП с ТМ-100/10 Ф-9 ТП 9-23 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП с ТМ-100/10 Ф-18 ТП 18-41 ПС Горец г. Урус-Мартан, ул. Морская | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП с ТМ-63/10 Ф-10 ТП 10-61 ПС Урус-Мартан с. Гехи | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМГ 11-160/10 Ф-3 ТП 3-18 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМГ 11-160/10 Ф-10 ТП 10-34 ПС Урус-Мартан-1 с. Шалажи | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМГ-100/10 Ф-2 ТП 2-22 ПС Урус-Мартан с. Танги-чу | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП-400 Ф-6 ТП 6-67 ПС Ойсунгур с. Кади-Юрт | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП с ТМ-100 Ф-2 ТП 2-43 ПС Мединструмент с. Дарбан-хи | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП с ТМ-250 Ф-6 ТП 6-71 ПС Ойсунгур с. Кади-Юрт | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-250 Ф-4 ТП 4-1 ПС Ойсунгур с. Нижние Нойбера | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-400/6 Ф-4 ТП 4-2 ПС Ойсунгур с. Нижние Нойбера | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМГ 11-250/6 Ф-2 ТП 2-23 ПС Гудермес-город с. Новый Энгеной | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМГ 11-630/6 Ф-15 ТП 15-81 ПС Гудермес-город с. Джалка | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМГ 11-250 Ф-14 ТП 14-44 ПС Ойсунгур с. Кошкельды | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП с ТМ-160/10 Ф-9 ТП 9-76 ПС Курчалой с. Цоци-Юрт | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-250/10 №0161 Ф-1 ТП 1-1 ПС Курчалой с. Курчалой | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП-160 Ф-8 ТП 8-30 ПС Толстой-Юрт с. Толстой-Юрт | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП-100/10 с ТМГ 11-100/10 Ф-5 ТП 5-51 ПС ГРП-110 с. Алхан-Кала | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-160 Ф-1 ТП 1-16 ПС Правобережная с. Правобережное | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-250 Ф-5 ТП 5-22 ПС Калаус с. Радужное | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-250/10 Ф-2 ТП 2-30 ПС Предгорная с. Старые Атаги | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМГ 11-630 Ф-8 ТП 8-20 ПС №84 пос. Долинский | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМГ-63/10 Ф-5 ТП 5-34 ПС ГРП-110 с. Алхан-Кала | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП с ТМ-250/10 Ф-4 ТП 4-1 ПС Самашки с. Самашки | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-250/10 Ф-7 ТП 7-22 Пс Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМГ 11-400/10 Ф-3 ТП 3-3 ПС Серноводская с. Серноводск | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-100 Ф-10 ТП 10-3 ПС Беной с. Гуржи-Мохк | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-63 Ф-9 ТП 9-2 ПС Беной с. Деньги-Юрт | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП-100/10 с ТМГ 11-100/10 Ф-1 ТП 1-16 ПС Сержень-Юрт с. Сержень-Юрт | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП с ТМ-250/10 Ф-5 ТП 5-12 ПС Шали с. Герменчук | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП с ТМ-160/10 Ф-4 ТП 4-60 ПС Шали с. Автуры | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП с ТМ-160/10 Ф-6 ТП 6-9 ПС Шали г. Шали | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП с ТМ-160/10 Ф-3 ТП 3-45 ПС Шали г. Шали | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП с ТМ-250/10 Ф-6 ТП 6-10 ПС Шали г. Шали | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-100/6 Ф-15 ТП 15-28 ПС АТЭЦ с. Мескер-Юрт | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМ-63/10 Ф-3 ТП 3-57 ПС Шали г. Шали | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМГ 11-100/10 Ф-2 ТП 2-18 ПС Шали г. Шали | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| ТМГ-63/10 Ф-8 ТП 8-9 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
38 | Оборудование, не входящее в сметы строек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
39 | Реконструкция ВЛ 0,4-6/10 кВ (резерв) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
40 | Модернизация системы передачи информации ОАО "Чеченэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
41 | Программа перспективного развития систем учета э/э на РРЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
42 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2. | Новое строительство | 0 | 10.9 | 0 | 39.8 | 36.132 | 15.651 | 8.51 | 73.13 | 44.642 | 139.481 | 0 | 10.9 | 0 | 39.8 | 3.969 | 15.165 | 42.053 | 87.428 | 46.022 | 153.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | 0 | 10.9 | 0 | 39.8 | 36.132 | 15.651 | 8.51 | 73.13 | 44.642 | 139.481 | 0 | 10.9 | 0 | 39.8 | 3.969 | 15.165 | 42.053 | 87.428 | 46.022 | 153.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Строительство ВЛ 35 кВ ПС "№ 84" - ПС "Горская-1" Л 32 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
2 | Строительство 2-ой очереди ПС 110/35/6 кВ "№ 84" | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
4 | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
5 | Строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до проектируемой ПС 110/10 кВ НПЗ (технологическое присоединение ОАО НК "Роснефть") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
6 | Производственно-административное здание (ПАЗ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
7 | Создание Единого Ситуационно-Аналитического Центра электросетевого комплекса ЧР (ЕСАЦ ЧР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
8 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Курчалой" с.Гелдаген протяжен.0,864 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0.864 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
9 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Курчалой" с.Гелдаген, Курчалоевский район. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
10 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт",с.Бачи-Юрт протяжен. 0,254 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
11 | ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Предгорная",с.Старые Атаги протяжен. 1,054 км. (3,648) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.054 | 0 | 3.648 | 0 | 4.702 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
12 | ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" с.Пригородное L= 1,706 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 1.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.706 | 0 | 0 | 0 | 1.706 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
13 | ВЛ-6 кВ, Ф-2, ПС «Октябрьская», с. Пригородное, Грозненский район. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
14 | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС "Знаменская", с. Бено-Юрт, Надтеречный район. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 | 0 | 0.113 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
15 | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС Знаменская с. Бено-Юрт L=0,041 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
16 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Гвардейская с. Бено-Юрт L=0,021 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
17 | ВЛ 6 кВ Ф-20 ПС "АТЭЦ" с.Мескер-Юрт протяжен. 0,471 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
18 | ВЛ 10 кВ, Ф-17, ПС "Консервная", г/з Родина L=0,094 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
19 | ВЛ 10 кВ, Ф-5, ПС "Сержень-Юрт", с. Автуры L=0,087 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0.087 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
20 | ВЛ 6 кВ Ф-5, ПС "Бердыкель", с.Бердыкель, L= 3,597 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.597 | 0 | 0 | 0 | 3.597 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
21 | ВЛ-6 кВ, Ф-7, ПС "АКХП", г. Аргун, пос. Московский, L- 0,2 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0.193 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
22 | ВЛ-6 кВ, Ф-7, ПС "АКХП", г. Аргун, L- 0,9 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.907 | 0 | 0.907 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
23 | ВЛ-6 кВ, Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, L- 0,7 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0.449 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
24 | ВЛ-6 кВ, Ф-2, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, L- 0,3 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
25 | ВЛ-6 кВ, Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, L- 0,15 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
26 | ВЛ-6 кВ, Ф-24, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, L- 0,15 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
27 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Гудермес-Сити" г.Гудермес 5,05 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.439 | 0 | 4.439 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
28 | ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС "Гудермес-Сити" г.Гудермес 4,75 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.019 | 0 | 4.019 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
29 | ВЛ-10 кВ, Ф-2, ПС «Бачи - Юрт», с. Бачи - Юрт, L- 0,31 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
30 | ВЛ-10 кВ, Ф-5, ПС «Урус - Мартан -1», с. Рошни - Чу, ул. Тиштамирова, L- 0,56 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
31 | ВЛ-6 кВ, Ф-6, ПС «Ойсунгур», с. Бачи - Юрт, L- 1,056 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | 0 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | 0 | 1.056 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
32 | ВЛ-6 кВ, Ф-15, ПС «АТЭЦ» с. Мескер - Юрт, L- 7,35 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.007 | 0 | 8.007 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
33 | ВЛ-10 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, L- 0,5 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
34 | ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС "Горец" г.Урус-Мартан пр.0,252 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0.234 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
35 | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элимбаева, Х.Мусалатова протяжен. 0,4 км. 2,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.959 | 0 | 2.959 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
36 | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС "АТЭЦ" с.Мескер-Юрт L=1,037км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 0 | 0 | 0 | 1.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
37 | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Вайханова ТП 3-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
38 | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт" с.Центарой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
39 | ВЛ-10кВ Ф-6 ПС «Холодильник» г.Грозный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
40 | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Тепличная" г. Грозный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
41 | ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС "Электроприбор" г.Грозный от ТП 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
42 | ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Холодильник г. Грозный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
43 | ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "№ 56" г.Грозный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
44 | ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Шали" г.Шали | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0.192 | 0 | 0.192 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
45 | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Ассиновская" 6,781 | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 6.781 | 0 | 6.781 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
46 | ВЛ 6 кВ Ф-18 ПС "Гудермес-город" г.Гудермес | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0.263 | 0 | 0.263 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
47 | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Гвардейская" с.Гвардейское протяжен. 0,262 | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0.262 | 0 | 0.262 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
48 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Новощедринская ст.Новощедринская протяжен. 1,47 км. | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1.47 | 0 | 1.47 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
49 | ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Братская" с Братская протяжен. 0,527 | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0.527 | 0 | 0.527 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
50 | ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" с.Гикало протяжен. 3,930 км. | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 3.93 | 0 | 3.93 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
51 | ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой" с.Цоци-Юрт протяжен. 1,773 км. | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1.773 | 0 | 1.773 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
52 | ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Черноречье" п.Алды протяжен. 1,81 км. | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1.81 | 0 | 1.81 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
53 | ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Калаус" с.Керла-Юрт протяжен. 0,208 км. | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0.208 | 0 | 0.208 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
54 | ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС "Бачи-Юрт" с.Алерой протяжен. 0,126 км. | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0.126 | 0 | 0.126 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
55 | ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан" с.Бамут протяжен. 1,255 км. | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1.255 | 0 | 1.255 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
56 | ВЛ 10 кВ Ф-18 ПС "Горец" г.Урус-Мартан протяжен. 0,543 км. | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0.543 | 0 | 0.543 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
57 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-9, ПС "Курчалой", ТП 9-66 с. Цоци-Юрт L=0,264 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
58 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-2, ПС "Бачи-Юрт", ТП 2-31 с. Бачи-Юрт L=0,660 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
59 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-2, ПС "Бачи-Юрт", ТП 2-20 с. Бачи-Юрт L=0,198 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
60 | ВЛ-0,4 кВ ТП-2-16 Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", с.Бачи-Юрт протяжен. 0,268 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
61 | ВЛ-0,4 кВ ТП-2-41 Ф-2 ПС "Октябрьская", с.Пригородное протяжен. 0,139 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
62 | ВЛ-0,4 кВ ТП-2-22 Ф-2 ПС "Октябрьская", с.Пригородное протяжен. 0,438 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
63 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-8, ПС "Курчалой", ТП 8-16 (8-20) с. Майртуп L=0,593 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
64 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-13 ПС Знаменская с. Бено-Юрт ТП 13-19, L=1,7 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
65 | ВЛ 0,4 кВ Ф-13 ПС "Знаменская ТП 13-16 с.Бено-Юрт протяжен. 0,463 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0.463 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
66 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-1, ПС "Степная", ТП 1-19 с. Бурунское L=0,457 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0.457 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
67 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-9, ПС "Курчалой", ТП 9-65 с. Цоци-Юрт L=0,626 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
68 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-9, ПС "Ачхой-Мартан", ТП 9-33 с. Ачхой-Мартан L=1,170 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
69 | ВЛ 0,4-10 кВ Ф-10 ПС "№ 56" (Ф-7 ПС "Электроприбор" с. Садовое ТП 7-4,7-6,7-8 L-10,7 км.) | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
70 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" с.Пригородное пос.Дачный ТП 2-14 L-0,2 км. | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
71 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС "АКХП", г. Аргун, пос. Московский, ТП 7-, L- 2,8 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.946 | 0 | 1.946 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
72 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 17- ?, L- 0,43 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.923 | 0 | 2.923 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
73 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 2- ?, L- 0,75 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
74 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 17- ?, L- 0,7 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.989 | 0 | 1.989 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
75 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-24, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 24- ?, L- 1,0 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.497 | 0 | 2.497 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
76 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС "Красноармейская", с. Хамби-Ирзи, ТП 1- , L=0,35км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
77 | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС «Урус - Мартан -1» с. Рошни - Чу ТП 5-12 L- 1,0 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
78 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Урус - Мартан -1», с. Рошни - Чу, ТП 5-3, L- 0,32 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0.307 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
79 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Бачи - Юрт», с. Бачи - Юрт, ТП 2-24, L- 0,41 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
80 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
81 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Курчалой», с. Майртуп, ТП 8-1, L- 0,42 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.582 | 0 | 0.582 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
82 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, ТП 11-? L- 2,0 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
83 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС "Ножай - Юрт", с. Мескеты, ТП 5-21 , L- 0,85 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 0 | 0.871 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
84 | ВЛ 0,4 кВ ТП 2-36 Ф-2 ПС "Урус-Мартан" г.Урус-Мартан пр.0,183 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 0.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0.175 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
85 | ВЛ 0,4 кВ ТП 13- Ф-13 ПС "Горец" г,Урус-Мартан прот. 0,250 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 | 0 | 0.738 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
86 | ВЛ 0,4 кВ Ф-16 Пс "Красноармейская" с.Алхан-Юрт ТП 16- пр.0,22км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
87 | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элибаева, Х.Мусалатова ТП 5- протяжен. 1,5 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.419 | 0 | 1.419 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
88 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Махкеты», с. Элистанжи ТП 5-, L- 1,17 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
89 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС «Электроприбор», с. Садовое, ТП 7-22 , L- 0,38 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021 | 0 | 1.021 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
90 | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС «Бердыкель» с.Бердыкель ТП 5-9 L- 0,27 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0.168 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
91 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Баймурадова, ТП 3-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0.297 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
92 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Вайханова ТП 3-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
93 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ТП 3-53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
94 | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ТП 5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
95 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ТП 3-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0 | 0.333 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
96 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Косумова, Баймурадова, ТП 3-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 | 0 | 0.499 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
97 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Мацуева ТП 3-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0.489 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
98 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ТП 3-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
99 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Мацуева ТП 3-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.208 | 0 | 1.208 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
100 | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Кадырова, ТП 5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
101 | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС Бачи-Юрт ул.Насуханова, Джабраилова, ТП 5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.23 | 0 | 2.23 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
102 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Сакказова, Мацуева, ТП 3-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.964 | 0 | 1.964 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
103 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Чучхаджиева, ТП 3-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
104 | ВЛ 0,4 кВ Ф-19 ПС "Восточная" г.Грозный от ТП -442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
105 | ВЛ 0,4 кВ Ф-28 ПС "Северная" г.Грозный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0.054 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
106 | ВЛ 0,4 кВ Пс "Холодильник" г.Грозный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
107 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ПС "Тепличная" г.Грозный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
108 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ПС "Электроприбор" г.Грозный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
109 | ВЛ 0,4 кВ Ф-6 ПС "Холодильник" г.Грозный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
110 | ВЛ 0,4 кВ Ф-14 ПС "№ 56" г.Грозный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
111 | ВЛ 0,4 кВ Ф-22 ПС "Южная" г.Грозный от ТП-202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.464 | 0 | 0.464 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
112 | ВЛ 0,4 кВ ПС "Ачхой-Мартан" с. Бамут ТП 8-16 | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1.098 | 0 | 1.098 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
113 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-15 | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0.373 | 0 | 0.373 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
114 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-12 | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1.357 | 0 | 1.357 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
115 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-10 | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1.667 | 0 | 1.667 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
116 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан" с.Бамут ТП 8-2 протяжен. 1,0 км. | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
117 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с. Бамут ТП 8-3 протяжен. 1,322 км. | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1.322 | 0 | 1.322 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
118 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с. Бамут ТП 8-4 протяжен. 1,283 км. | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1.283 | 0 | 1.283 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
119 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с. Бамут ТП 8-6 протяжен. 1,02км. | [8 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 1.02 | 0 | 1.02 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
120 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 4.52 | 0.16 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 10.067 | 0.16 | 10.067 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
121 | КЛ 10 кВ Ф-28 ПС "Северная" г.Грозный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0.053 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
122 | КТП с ТМ 63 кВА ТП 1-2 Ф-1 ПС "Степная" (ТП 1-19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
123 | КТП с ТМГ 100 кВа Ф-6 ТП 6-6 ПС "Предгорная" с.Старые-Атаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
124 | КТП с ТМ -160 кВА ТП-2-74 Ф-2 ПС "Курчалой", с.Гелдаген | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
125 | КТП с ТМ-100/6 ТП-6 Ф-6 ПС "Ойсунгур", с.Бачи-Юрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
126 | КТП с ТМ-250 ТП-2-37 Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", с.Бачи-Юрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
127 | КТПН 400 с ТМ-160 кВА ТП-3-28 Ф-3 ПС "Октябрьская",с. Чечен-Аул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
128 | КТП с ТМ 100/10 кВа, ТП 6-18 Ф-6 ПС "Предгорная", с.Старые -Атаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
129 | КТПН с ТМ-630/10,ТП-6-1 Ф-6 ПС "Предгорная",с.Старые Атаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
130 | КТП с ТМ-250 кВА ТП-2-41 Ф-2 ПС "Октябрьская", с.Пригородное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
131 | КТП с ТМ 160 кВА Ф-13 ПС Знаменская с.Бено-Юрт ТП 13-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
132 | КТП с ТМ 100 кВА Ф-13 ПС Знаменская с.Бено-Юрт ТП 13-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
133 | КТП с ТМ 100 кВА Ф-2 ПС Гвардейская с. Бено-Юрт ТП 2-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
134 | КТП с ТМ 63 кВА Ф-2 ПС Гвардейская с. Бено-Юрт ТП 2-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
135 | КТП с ТМ 100 кВА Ф-13 ПС Знаменская с.Бено-Юрт ТП 13-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
136 | КТПН с ТМ 400 кВа Ф-3 ПС "Аэропорт" г/х "Родина" ТП 3-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
137 | КТПН 160кВа с ТМ 100 кВА Ф-4, ПС "Бердыкель" с. Бердыкель ТП 4-50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
138 | КТПН 160кВа с ТМ 63 кВА Ф-5, ПС "Бердыкель" с. Бердыкель ТП 5-51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
139 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-2 ТП 2-73 ПС "Курчалой" с.Гелдаган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
140 | ТМ 25 кВА, Ф-3, ПС "Степная" с. Бурунское, ТП 3-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
141 | КТПН 160кВа с ТМ 63 кВА Ф-5, ПС "Бердыкель" с. Бердыкель ТП 5-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
142 | КТП с ТМ 100 кВА Ф-15, ПС "АТЭЦ" с. Мескер-Юрт ТП 15-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
143 | КТП с ТМ 250 кВА Ф-15, ПС "АТЭЦ" с. Мескер-Юрт ТП 15-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
| КТП с ТМ 100 кВа Ф-15 ПС "АТЭЦ" с. Мескер-Юрт ТП 15- | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
144 | КТП с ТМ 160 кВА Ф-3, ПС "Шали" г. Шали ТП 3-41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
145 | КТП с ТМ 160 кВА, Ф-3, ТП 3-42 ПС "Шали" г. Шали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
146 | КТП с ТМ 25 кВА Ф-3, ПС "Степная" с. Бурунское ТП 3-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
147 | КТП с ТМ 40 кВА Ф-3, ПС "Степная" ТП 3-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
148 | КТП с ТМ 160 кВА Ф-5, ПС "Сержень-Юрт" с. Автуры ТП 5-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
149 | Ф-7, ПС "АКХП", г. Аргун, пос. Московский, ТП 7- , КТП с ТМ - 250 кВА - 1 компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
150 | Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 17- ?, КТП с ТМ -250 кВА - 1 компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
151 | Ф-2, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 2- ?, КТП с ТМ -250 кВА - 1 компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
152 | Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 17- ?, КТП с ТМ -250 кВА - 1 компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
153 | Ф-24, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 24- ?, КТПн с ТМ - 400 кВА - 1 компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
154 | Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, ТП 11-? КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
155 | Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, ТП 11-? КТП с ТМ -100 кВА - 1 компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
156 | Ф-5, ПС «Ножай - Юрт», с. Ст. Замай-Юрт ТП 5-3 КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
157 | Ф-3, ПС «Ножай - Юрт», с. Ножай - Юрт ТП 3-15 КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
158 | Ф-5, ПС «Ножай - Юрт», с.Бетти- мохк ТП 5- КТП с ТМ -100 кВА - 1 компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
159 | Ф-5, ПС «Урус - Мартан -1», с. Рошни - Чу, ТП 5-? КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
160 | Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элимбаева, Х.Мусалатова ТП 5- , КТП с ТМ 160 кВа - 1 комп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
161 | КТП с ТМ-250 кВА-1к-т. Ф-5 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Насуханова, Джабраилова, ТП 5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
162 | Ф-23;4 ПС "Южная" РП-2 г.Грозный БКТП с вакуумными выключателями с трансформаторами ТМГ-400/10 -2шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
163 | Ф-28 ПС "Северная" ТП -212 г. Грозный БКТП С вакуумными выключателями с трансформаторами ТМГ-400/10 -2шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
164 | Ф-22 ПС "Южная" ТП-39 г.Грозный БКТП с вакуумными выключателями и трансформаторами ТМГ-400/10 -2шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
165 | Ф-14 ПС "Северная" ТП-б/н с ТМ-630/10 - 2 шт.г.Грозный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
166 | Ф-28 ПС "Северная" ТП-б/н г.Грозный КТП с ТМ-400/ 10-1шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
167 | Ф-6 ПС "Холодильник" ТП б/н г. Грозный КТП с ТМ-250 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
168 | Ф-1 ПС "Тепличная" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-400/10 , для разгрузки КТП-105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
169 | Ф-2 ПС "Электроприбор" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-250/6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
170 | Ф-6 ПС "Холодильник" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-400/ 6- 1шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
171 | Ф-14 ПС "№ 56" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-400/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
172 | КТП с ТМ 160 кВа Ф-1 ПС "Правобережная" с.Правобережное ТП 1-31 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 |  | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
173 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-10 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 |  | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
174 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-12 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
175 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-14 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
176 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-15 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
177 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан" ТП 8-16 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
178 | КТП с ТМ 40 кВа Ф-4 ТП 4-19 ПС "Ассиновская ст.Ассиновская | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.04 |  | 0.04 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
179 | КТПН 160 кВа Ф-2 ПС "Серноводская" с.Серноводское ТП 2-1 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
180 | КТПН с ТМГ-100 кВа Ф-3 ПС "Серноводская с.Серноводское ТП 3-26 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
181 | КТП с ТМ 400 кВа Ф-18 ПС "Гудермес-город" г.Гудермес ТП 18-54 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.4 |  | 0.4 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
182 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-17 ПС "Гудермес-город" г.Гудермес ТП 17-54 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 |  | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
183 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-24 ПС "Гудермес-город" г.Гудермес ТП 24-82 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 |  | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
184 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-17ПС "Гудермес-город" г.Гудермес ТП 17-22 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 |  | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
185 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-3 ПС "Шали" ТП 3- г.Шали | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
186 | КТП с ТМ 400 кВа ТП-209 ПС "Черноречье" г.Грозный | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.4 |  | 0.4 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
187 | КТП с ТМ 250 кВа ТП 9- Ф-9 ПС "Гойт-Корт" с.Белгатой | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 |  | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
188 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-5 ТП 5-4 ПС "Бачи-Юрт" с.Центарой | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 |  | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
189 | КТП с ТМ 160 кВа ТП 9- Ф-9 ПС "Гойт-Корт" с.Белгатой | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 |  | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
190 | КТП с ТМ 63 кВа ТП 4- Ф-4 ПС "Бердыкель с.Новый Центарой | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.063 |  | 0.063 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
191 | КТП с ТМ 160 кВа ТП 4- Ф-4 ПС "Бердыкель с.Новый Центарой | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 |  | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
192 | КТП с ТМ 160 кВа Ф-3 ПС "Аэропорт" с.Алхан-Чурт ТП 3- | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 |  | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
193 | КТП с ТМ 250 кВа ТП 9-75 Ф-9 ПС "Курчалой" с.Цоци-Юрт | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 |  | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
194 | КТП с ТМ 250 кВа ТП 9-77 Ф-9 ПС "Курчалой" с.Цоци-Юрт | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 |  | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
195 | КТП с ТМ 400 кВа ТП 4-54 Ф-9 ПС "Бачи-Юрт" с.Алерой | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.4 |  | 0.4 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
196 | КТП с ТМ 400 кВа Ф-8 ПС "Знаменская" с.Знаменское ТП 8-41 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.4 |  | 0.4 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
197 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-2 ПС "Новощедринская" ст.Новощедринская ТП 2- | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
198 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-3 ПС "Курчалой" с.Майртуп ТП 3-39 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
199 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-9 ПС "Курчалой" с Цоци-Юрт ТП 9-78 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 |  | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
200 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-9 ПС "Курчалой" с Цоци-Юрт ТП 9-73 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
201 | КТП с ТМ 250 кВа ТП 2- Ф 2- ПС "Толстой-Юрт с.Толстой-Юрт | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 |  | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
202 | КТП с ТМ 160 кВа Ф-5 ПС "Калаус" с. Керла-Юрт ТП 5-13 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.16 |  | 0.16 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
203 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-5 ПС "Калаус" с.Керла-Юрт ТП 5- | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.1 |  | 0.1 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
204 | КТП с ТМ 250 кВа ТП 3- Ф-3 ПС "Итум-Кали" с. Итум-Кали | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0.25 |  | 0.25 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
205 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
3. | Приобретение основных средств | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
4. | Погашение задолженности 2013 г. | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы

## прил.12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
Финансовые показатели за отчетный период 4 квартал 2014 год
ОАО "Чеченэнерго"
Генеральный директор
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
____________________ Ю.В. Зайцев
«___»________ 2015 года
М.П.
Наименование показателя
Метод учета | На конец 9 мес. 2014 года | На конец 2013 года
1 | 2 | 3
Выручка | 1544136 | 401961
Чистая прибыль | -149143 | -220692
Направления распределения чистой прибыли: | - | 0
дивиденды | - | 0
другое (расшифровать) | - | 0
EBITDA | -72646.825 | -135306.275
Дебиторская задолженность, в т.ч.: | 371083 | 541977
покупатели и заказчики | 263066
авансы выданные | 1602 | 2160
Собственный капитал | 56422 | 205565
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.: | 385574 | 342864
кредиты | - | 0
облигационные займы | - | 0
займы организаций | 375041 | 338376
прочее | 10533 | 4488
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | 6432795 | 6372579
кредиты и займы* | 38608 | 4078
кредиторская задолженность, в т.ч.: | 6373039 | 6360621
по строительству | - | 0
по ремонтам | - | 0
по поставкам топлива | -
Сумма процентов, выплаченых по кредитам и займам | 2664 | 4158
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы | 365726.628
Профинансировано на отчетную дату | 335063.868
Обеспеченность источниками финансирования | 91.62%
Дефицит финансирования | -
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2013 г. | 0
на 2014 г. | 0
Пояснения по расчету кредитного потенциала | Показатель EBITDA имеет отрицательное значение, кредитный потенциал крайне низок
Note on B24: Троицкий Дмитрий Александрович: приведенная к году

## приложение 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет о техническом состоянии объектов ОАО "Чеченэнерго" за 4 квартал 2014г. (представляется ежеквартально)
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
_____________Ю.В. Зайцев
«___»________ 2015 года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн.кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (типовой проект) (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-)
| ОАО "Чеченэнерго" | 249.813 | 0 | 289.769
1 | ПС "Ойсунгур"-ПС "Гудермес" Л 144 |  |  | 28.3 | 2013 | 2014 | - | - | - | -
2 | ПС "№ 84"- ПС "Горская-1" Л 32 |  |  | 39.8 | 2013 | 2014 | - | - | - | +
3 | ПС 110/35/6 кВ "Ищерская" | 32 |  |  | 2013 | 2014 | + | + | + | нет необходимости
4 | ПС 110/35/10 кВ "ГРП" | 55 |  |  | 2013 | 2014 | + | + | + | нет необходимости
5 | ПС 110/35/10 кВ "Каргалинская" | 12.5 |  |  | 2013 | 2014 | + | + | + | нет необходимости
6 | ПС 110/35/10 кВ "Шелковская" | 20 |  |  | 2013 | 2014 | + | + | + | нет необходимости
7 | ПС 110/35/6 кВ "№ 84" | 32 |  |  | 2011 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
| ПС 110/35 кВ ПС "Гудермес-Тяговая" | [5 empty] | +
| ПС 110/35/10 кВ "Горец" | [5 empty] | +
| ПС 35/6 кВ "Электроприбор" | 11.9 |  |  |  | 2014 | + | + | + | +
| ПС 35/10 кВ "Предгорная" | [5 empty] | +
| ПС 35/10 кВ "Алхазурово" | [5 empty] | +
| ПС 35/10 кВ "Шелковская" | [5 empty] | +
| ПС 35/10 кВ "Ачхой-Мартан" | [5 empty] | +
8 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" | 50 |  |  | 2011 | 2016 | + | + | + | +
| Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110 " (строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА ) | 32 |  |  | 2014 | 2017 | + | + | + | +
1 | ВЛ-6 кв Ф-3 ПС "Октябрьская",с. Чечен-Аул |  |  | 1.551 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
2 | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Аэропорт",г/х"Аргунский" (с/з Родина) |  |  | 0.325 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
3 | ВЛ-6 кВ Ф-1 (Ф-13) ПС "Знаменская", L-0,28 км. |  |  | 0.28 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
4 | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС "Центарой" с. Дарго, L-4,5 км. |  |  | 4.5 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
5 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС "Ведено" н/п. Нефтянка, L-1,1 км. |  |  | 1.1 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
6 | ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Центарой" с. Нижние-Курчали, L-5,0 км. |  |  | 5 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
7 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод" L-32,48 км. |  |  | 32.48 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
8 | ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Ножай-Юрт" с. Хочи-Ара, L-6,4 км. |  |  | 6.4 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
9 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС "Западная" ПРП "Нурэнергоремонт" L-0,87 км. |  |  | 0.87 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
10 | ВЛ-10 кВ Ф-6 (Ф-1) ПС "Урус-Мартан" г. Урус-Мартан L-0,083 км. |  |  | 0.083 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
11 | ВЛ 6 кВ Ф-15 ПС "АТЭЦ" с.Мескер-Юрт |  |  | 0.167 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
12 | ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Бердыкель" с.Бердыкель Грозненский р-н |  |  | 0.687 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
13 | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Сакказова, Хизриева ТП 3-1 |  |  | 0.08 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
14 | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ТП 3-54 |  |  | 0.08 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
15 | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт" с.Центарой |  |  | 20 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
16 | ВЛ 6 кВ Ф-9 ПС "Гойт-Корт" с. Белгатой |  |  | 0.22 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
17 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Курчалой" с.Гелдаген, Курчалоевский район. |  |  | 0.513 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
18 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Курчалой" с.Гелдаген, Курчалоевский район. |  |  | 0.351 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
19 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт",с.Бачи-Юрт протяжен. 0,254 км. |  |  | 0.254 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
20 | ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Предгорная",с.Старые Атаги протяжен. 1,054 км. ( 3,648 км) |  |  | 4.702 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
21 | ВЛ-6 кв Ф-2 ПС "Октябрьская", с. Пригородное |  |  | 1.245 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
22 | ВЛ-6 кВ, Ф-2, ПС «Октябрьская», с. Пригородное, Грозненский район. |  |  | 0.461 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
23 | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС Знаменская с. Бено-Юрт L=0,046 км |  |  | 0.113 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
24 | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС Знаменская с. Бено-Юрт L=0,041 км |  |  | 0.041 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
25 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Гвардейская с. Бено-Юрт L=0,021 км |  |  | 0.021 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
26 | ВЛ 6- кВ Ф-5 ПС "Бердыкель с.Бердыкель |  |  | 2.91 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
27 | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Сержень-Юрт" с.Автуры протяжен. 0,087 км. |  |  | 0.087 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
28 | ВЛ 10 кВ Ф-17 ПС "Консервная" г/з Родина протяжен. 0,094 км. |  |  | 0.094 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
29 | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС "АТЭЦ" с.Мескер-Юрт L=1,037км |  |  | 0 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
30 | ВЛ 6 кВ Ф-20 ПС "АТЭЦ" с.Мескер-Юрт протяжен. 0,471 км. |  |  | 0.471 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
31 | ВЛ-6 кВ, Ф-7, ПС "АКХП", г. Аргун, пос. Московский, L- 0,2 км. ( до ТП 7-40) |  |  | 0.193 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
32 | ВЛ-6 кВ, Ф-7, ПС "АКХП", г. Аргун, пос. Московский, L- 0,7 км. |  |  | 0.907 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
33 | ВЛ-6 кВ, Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, L- 0,7 км. |  |  | 0.449 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
34 | ВЛ-6 кВ, Ф-2, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, L- 0,3 км. |  |  | 0.3 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
35 | ВЛ-6 кВ, Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, L- 0,15 км. |  |  | 0.15 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
36 | ВЛ-6 кВ, Ф-24, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, L- 0,15 км. |  |  | 0.5 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
37 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Гудермес-Сити" г.Гудермес 5,05 км. |  |  | 4.439 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
38 | ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС "Гудермес-Сити" г.Гудермес 4,75 км. (с.Джалка) |  |  | 4.019 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
39 | ВЛ-10 кВ, Ф-2, ПС «Бачи - Юрт», с. Бачи - Юрт, L- 0,31 км. |  |  | 0.31 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
40 | ВЛ-10 кВ, Ф-5, ПС «Урус - Мартан -1», с. Рошни - Чу, ул. Тиштамирова, L- 0,56 км. |  |  | 0.56 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
41 | ВЛ-6 кВ, Ф-6, ПС «Ойсунгур», с. Бачи - Юрт, L- 1,056 км. |  |  | 1.056 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
42 | ВЛ-6 кВ, Ф-15, ПС «АТЭЦ» с. Мескер - Юрт, L- 7,35 км. |  |  | 8.007 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
43 | ВЛ-10 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, L- 0,5 км. |  |  | 0.5 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
44 | ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС "Горец" г.Урус-Мартан пр.0,252 км. |  |  | 0.234 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
45 | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элимбаева, Х.Мусалатова протяжен. 0,4 км. ( 2,959 км) |  |  | 2.959 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
46 | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Вайханова ТП 3-8 |  |  | 0.08 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
47 | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт" с.Центарой |  |  | 5 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
48 | ВЛ-10кВ Ф-6 ПС «Холодильник» г.Грозный |  |  | 0.5 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
49 | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Тепличная" г. Грозный |  |  | 0.033 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
50 | ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС "Электроприбор" г.Грозный от ТП 383 |  |  | 0.383 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
51 | ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Холодильник г. Грозный |  |  | 0.2 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
52 | ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "№ 56" г.Грозный |  |  | 1 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
53 | ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Шали" г.Шали |  |  | 0.192 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
54 | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Ассиновская" |  |  | 6.781 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
55 | ВЛ 6 кВ Ф-18 ПС "Гудермес-город" г.Гудермес |  |  | 0.263 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
57 | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Гвардейская" с.Гвардейское протяжен. 0,262 |  |  | 0.262 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
58 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Новощедринская ст.Новощедринская протяжен. 1,47 км. |  |  | 1.47 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
59 | ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Братская" с Братская протяжен. 0,527 |  |  | 0.527 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
60 | ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" с.Гикало протяжен. 3,930 км. |  |  | 3.93 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
61 | ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой" с.Цоци-Юрт протяжен. 1,773 км. |  |  | 1.773 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
62 | ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Черноречье" п.Алды протяжен. 1,81 км. |  |  | 1.81 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
63 | ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Калаус" с.Керла-Юрт протяжен. 0,208 км. |  |  | 0.208 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
64 | ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС "Бачи-Юрт" с.Алерой протяжен. 0,126 км. |  |  | 0.126 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
65 | ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан" с.Бамут протяжен. 1,255 км. |  |  | 1.255 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
66 | ВЛ 10 кВ Ф-18 ПС "Горец" г.Урус-Мартан протяжен. 0,543 км. |  |  | 0.543 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
1 | ВЛ-0,4 кв ТП-3-13 Ф-3 ПС "Октябрьская",с. Чечен-Аул (ТП 3-10) |  |  | 0.513 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
2 | ВЛ-0,4 кВ Ф-10 ПС "Северная" ТЭЦ-3 г. Грозный ТП 10-15 L-1,66 км. |  |  | 1.66 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
3 | ВЛ 0,4-10 кВ Ф-10 ПС "№ 56" (Ф-7 ПС "Электроприбор" с. Садовое ТП 7-4,7-6,7-8 L-10,7 км.) |  |  | 10.7 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
4 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод" с.Чишки (Ф-4 ТП 4-8,4-94-12) L-2,37 км. |  |  | 2.36 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
5 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" с.Пригородное пос.Дачный ТП 2-14 L-0,2 км. |  |  | 0.2 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
6 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул. Вайханова, ТП 3-9 |  |  | 0.81 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
7 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Кадырова, ТП 3-21 |  |  | 1 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
8 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Вайханова ТП 3-8 |  |  | 1.5 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
9 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Кадырова, ТП 3-18 |  |  | 1.4 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
10 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Баймурадова, Кадырова, ТП 3-2 |  |  | 1.7 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
11 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Ахмадова, ТП 3-4 |  |  | 2.55 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
12 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт" с.Центарой,ТП 3-10 |  |  | 0.15 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
13 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан" с. Бамут ТП 8-8 |  |  | 0.382 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
14 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан" с. Бамут ТП 8-9 |  |  | 0.297 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
15 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ и ТП |  |  | 0.9 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
16 | ВЛ-0,4 кВ ТП-9-66 Ф-9 ПС "Курчалой",с.Цоци-Юрт протяжен. 0,264 км. |  |  | 0.264 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
17 | ВЛ-0,4 кВ ТП-2-31 Ф-2 ПС "Бачи-Юрт",с.Бачи-Юрт протяжен.0,660 км. |  |  | 0.66 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
18 | ВЛ-0,4 кВ ТП-2-20 Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", с.Бачи-Юрт протяжен. 0,198 км. |  |  | 0.198 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
19 | ВЛ-0,4 кВ ТП-2-16 Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", с.Бачи-Юрт протяжен. 0,268 км. |  |  | 0.268 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
20 | ВЛ-0,4 кВ ТП-2-41 Ф-2 ПС "Октябрьская", с.Пригородное протяжен. 0,139 км. |  |  | 0.139 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
21 | ВЛ-0,4 кВ ТП-2-22 Ф-2 ПС "Октябрьская", с.Пригородное протяжен. 0,438 км. |  |  | 0.438 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
22 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Курчалой" ТП 8-16 (8-20) с.Майртуп протяжен. 0,593 км. |  |  | 0.593 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
23 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-13 ПС Знаменская с. Бено-Юрт ТП 13-19, L=1,7 км |  |  | 1.7 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
24 | ВЛ-0,4 кВ Ф-9 ТП-9- 33 ПС "Ахой-Мартан",с.Ачхой-Мартан 1,17 км. |  |  | 1.17 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
25 | ВЛ 0,4 кВ Ф-13 ПС "Знаменская ТП 13-16 с.Бено-Юрт протяжен. 0,463 км. |  |  | 0.463 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
26 | ВЛ 0,4 кВ Ф-9 ПС "Курчалой" ТП 9-65 с.Цоци-Юрт протяжен.0,626 |  |  | 0.626 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
27 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ПС "Степная" ТП 1-19 с.Бурунское протяжен. 0,457 |  |  | 0.457 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
28 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС "АКХП", г. Аргун, пос. Московский, ТП 7-, L- 2,8 км. |  |  | 2.8 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
29 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 17- ?, L- 0,43 км. |  |  | 0.43 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
30 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 2- ?, L- 0,75 км. |  |  | 0.75 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
31 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 17- ?, L- 0,7 км. |  |  | 0.7 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
32 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-24, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 24- ?, L- 1,0 км. |  |  | 1 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
33 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС "Красноармейская", с. Хамби-Ирзи, ТП 1- , L=0,35км. |  |  | 0.35 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
34 | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС «Урус - Мартан -1» с. Рошни - Чу ТП 5-12 L- 1,0 км. |  |  | 1 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
35 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Урус - Мартан -1», с. Рошни - Чу, ТП 5-3, L- 0,32 км. |  |  | 0.32 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
36 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Бачи - Юрт», с. Бачи - Юрт, ТП 2-24, L- 0,41 км. |  |  | 0.41 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
37 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. |  |  | 0.17 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
38 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Курчалой», с. Майртуп, ТП 8-1, L- 0,42 км. |  |  | 0.42 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
39 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, ТП 11-? L- 2,0 км. |  |  | 2 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
40 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС "Ножай - Юрт", с. Мескеты, ТП 5-21 , L- 0,85 км |  |  | 0.85 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
41 | ВЛ 0,4 кВ ТП 2-36 Ф-2 ПС "Урус-Мартан" г.Урус-Мартан пр.0,183 км. |  |  | 0.183 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
42 | ВЛ 0,4 кВ ТП 13- Ф-13 ПС "Горец" г,Урус-Мартан прот. 0,250 км. |  |  | 0.25 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
43 | ВЛ 0,4 кВ Ф-16 Пс "Красноармейская" с.Алхан-Юрт ТП 16- пр.0,22км. |  |  | 0.22 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
44 | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элибаева, Х.Мусалатова ТП 5- протяжен. 1,5 км. |  |  | 1.5 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
45 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Махкеты», с. Элистанжи ТП 5-, L- 1,17 км. |  |  | 1.17 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
46 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС «Электроприбор», с. Садовое, ТП 7-22 , L- 0,38 км. |  |  | 0.38 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
47 | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС «Бердыкель» с.Бердыкель ТП 5-9 L- 0,27 км. |  |  | 0.27 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
48 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Баймурадова, ТП 3-14 |  |  | 0.2 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
49 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Вайханова ТП 3-6 |  |  | 0.4 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
50 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ТП 3-53 |  |  | 0.4 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
51 | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ТП 5-3 |  |  | 0.5 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
52 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ТП 3-17 |  |  | 0.52 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
53 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Косумова, Баймурадова, ТП 3-13 |  |  | 0.7 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
54 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Мацуева ТП 3-7 |  |  | 0.7 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
55 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ТП 3-16 |  |  | 0.17 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
56 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Мацуева ТП 3-5 |  |  | 1.2 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
57 | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Кадырова, ТП 5-1 |  |  | 1.4 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
58 | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС Бачи-Юрт ул.Насуханова, Джабраилова, ТП 5-4 |  |  | 1.7 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
59 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Сакказова, Мацуева, ТП 3-12 |  |  | 1.97 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
60 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Чучхаджиева, ТП 3-19 |  |  | 5.4 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
61 | ВЛ 0,4 кВ Ф-19 ПС "Восточная" г.Грозный от ТП -442 |  |  | 0.525 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
62 | ВЛ 0,4 кВ Ф-28 ПС "Северная" г.Грозный |  |  | 0.2 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
63 | ВЛ 0,4 кВ Пс "Холодильник" г.Грозный |  |  | 1.1 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
64 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ПС "Тепличная" г.Грозный |  |  | 0.3 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
65 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ПС "Электроприбор" г.Грозный |  |  | 0.163 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
66 | ВЛ 0,4 кВ Ф-6 ПС "Холодильник" г.Грозный |  |  | 0.83 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
67 | ВЛ 0,4 кВ Ф-14 ПС "№ 56" г.Грозный |  |  | 4.85 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
68 | ВЛ 0,4 кВ Ф-22 ПС "Южная" г.Грозный от ТП-202 |  |  | 0.525 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
69 | ВЛ 0,4 кВ ПС "Ачхой-Мартан" с. Бамут ТП 8-16 |  |  | 1.098 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
70 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-15 |  |  | 0.373 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
71 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-12 |  |  | 1.357 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
72 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-10 |  |  | 1.667 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
73 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан" с.Бамут ТП 8-2 протяжен. 1,0 км. |  |  | 1 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
74 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с. Бамут ТП 8-3 протяжен. 1,322 км. |  |  | 1.322 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
75 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с. Бамут ТП 8-4 протяжен. 1,283 км. |  |  | 1.283 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
76 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с. Бамут ТП 8-6 протяжен. 1,02км. |  |  | 1.02 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
77 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП |  |  | 4.52 | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
1 | КТП с ТМ 40 кВА Ф-3 ПС "Ойсунгур" с. Ойсхара ТП 3-1 | 0.04 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
2 | КТП с ТМ 160 кВА Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" с. Бачи-Юрт ТП 2-6 | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
3 | КТП с ТМ 160 кВА Ф-7 ПС "Гудермес" пос. Кундухова ТП 7-48 | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
4 | КТП с ТМ 100 кВА Ф-2 ПС "Гудермес" с. Нов. Энгеной ТП 2-25 | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
5 | КТП с ТМ-160 кВА - 1 компл. Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Кадырова, ТП 3-21 | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
6 | КТП с ТМ-250 кВА - 1 компл. Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Чучхаджиева, ТП 3-19 | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
7 | КТП с ТМ-250 кВА - 1 компл. Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Ю.Сакказова, ТП 3-23 | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
8 | КТП с ТМ-250 кВА-1 к-т. Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Баймурадова, Кадырова ТП 3-2 | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
9 | КТП с ТМ-250 кВА-1 к-т. Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Баймурадова, Кадырова ТП 3-? | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
10 | КТП-100/10 Ф-5 ТП 5-24 ПС Ножай-Юрт с. Мескеты | 0 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
11 | КТП-63 Ф-9 ТП 9-10 ПС Беной с. Лем-Корц | 0 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
12 | ТМ-250/10 Ф-5 ТП 5-14 ПС Ножай-Юрт с. Галайты | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
13 | ТМ-400/10 Ф-4 ТП 4-18 ПС Ножай-Юрт с. Ножай-Юрт | 0.4 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
14 | ТМГ-100 Ф-2 ТП 2-3 ПС Беной с. Пачу | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
15 | КТП-63/10 Ф-2 ТП 2-4 ПС Итум-Кали с. Ушкалой | 0 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
16 | КТП-63/10 с ТМ-40/10 Ф-4 ТП 4-8 ПС Итум-Кали с. Кенхи | 0.04 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
17 | КТП-63/10 Ф-9 ТП 9-18 ПС Курчалой с. Цацан-Юрт | 0 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
18 | ТМ-100/10 Ф-3 ТП 3-2 ПС Бачи-Юрт с. Центарой | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
19 | ТМ-100/10 Ф-5 ТП 5-41 ПС Курчалой с. Курчалой ул. Говдаева | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
20 | ТМ-250/10 Ф-2 ТП 2-10 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
21 | ТМ-250/10 Ф-8 ТП 8-30 ПС Курчалой с. Майртуп ул. А Шерипова | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
22 | ТМ-63/10 Ф-3 ТП 3-25 ПС Курчалой с. Бельты | 0.063 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
23 | ТМГ 11-100/10 Ф-3 ТП 3-31 ПС Курчалой с. Ялхой-Мохк | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
24 | ТМГ 11-160/10 Ф-4 ТП 4-10 ПС Бачи-Юрт с. Аллерой ул. Абуева | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
25 | ТМГ 11-400/10 Ф-3 ТП 3-15 ПС Бачи-Юрт с. Центарой | 0.4 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
26 | КТП с ТМ-100 Ф-5 ТП 5-31 ПС Ойсунгур с. Ойсхара | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
27 | КТП с ТМ-160 Ф-14 ТП 14-106 ПС Ойсунгур с. Кошкельды | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
28 | КТП с ТМ-160 Ф-19 ТП 19-66 ПС Гудермес с. Мелчхи | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
29 | ТМ-160 Ф-4 ТП 4-18 ПС Ойсунгур с. Новые Гордали | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
30 | ТМ-160 Ф-2 ТП 2-17 ПС Мединструмент с. Брагуны | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
31 | ТМГ 11-160/10 Ф-3 ТП 3-4 ПС Энгель-Юрт с. Энгель-Юрт | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
32 | ТМГ 11-250 Ф-4 ТП 4-58 ПС Ойсунгур с. Н. Нойбера | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
33 | ТМГ-63 Ф-4 ТП 4-5 ПС Ойсунгур с. Н. Нойбера | 0.063 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
34 | КТП-100/10 Ф-3 ТП 3-11 ПС Шатой с. Халкелой | 0 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
35 | КТП-160/10 Ф-1 ТП 1-2 ПС Ассиновская ст. Ассиновская | 0 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
36 | КТП-100/10 Ф-2 ТП 2-5 ПС Серноводская с. Серноводск | 0 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
37 | КТП с ТМ-250 Ф-22 ТП 22-62 ПС Гудермес г. Гудермес | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
38 | ТМ-100/6 Ф-18 ТП 18-23 ПС Гудермес г. Гудермес ул. Трудовая | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
39 | ТМГ 11-630/6 Ф-14 ТП 14-24 ПС Гудермес г. Гудермес ул. Кирова | 0.63 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
40 | ТМГ-250/6 Ф-24 ТП 24-25 ПС Гудермес пос. Дружба ул. Веденская | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
41 | КТП-100 с ТМГ-11-100 Ф-3 ТП 3-6 ПС Горская-4 с. Новый Городок | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
42 | КТП-100 с ТМГ 11-100 Ф-13 ТП 13-21 ПС Знаменская с. Бено-Юрт | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
43 | КТП с ТМ-160/10 Ф-3 ТП 3-23 ПС Братская с. Братское | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
44 | КТП с ТМ-160/10 Ф-1 ТП 1-19 ПС Гвардейская с. Гвардейское | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
45 | КТП с ТМ-160 Ф-13 ТП 13-20 ПС Знаменская с. Бено-Юрт | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
46 | КТП с ТМ-63/10 Ф-1 ТП 1-18 ПС Гвардейская с. Гвардейское | 0.063 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
47 | ТМ-160/10 Ф-3 ТП 3-2 ПС Надтеречная с. Подгорное | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
48 | ТМ-63/10 Ф-3 ТП 3-4 ПС Минеральная с. Зебир-Юрт | 0.063 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
49 | КТП-100/10 Ф-13 ТП 13-58 ПС Горец г. Урус-Мартан | 0 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
50 | КТП-160/10 с ТМ-160/10 Ф-16 ТП 16-47 ПС Красноармейская с. Алхан-Юрт | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
51 | ТМ-100/10 Ф-8 ТП 8-39 ПС Горец г. Урус-Мартан | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
52 | ТМ-100/10 Ф-4 ТП 4-2 ПС Алхазурово с. Алхазурово | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
53 | ТМ-160/10 Ф-3 ТП 3-40 ПС Горец г. Урус-Мартан | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
54 | ТМ-63/10 Ф-9 ТП 9-5 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан | 0.063 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
55 | ТМГ 11-160/10 Ф-3 ТП 3-65 ПС Горец с. Мартан-чу | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
56 | ТМГ 11-160/10 Ф-10 ТП 10-34 ПС Урус-Мартан с. Гехи | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
57 | ТМГ 11-250/6-10 Ф-18 ТП 18-10 ПС Горец с. Гойты | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
58 | ТМГ 11-250/6-10 Ф-18 ТП 18-7 ПС Горец с. Гойты | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
59 | ТМГ-160/10 Ф-3 ТП 3-27 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
60 | ТМГ-160/10 Ф-8 ТП 8-35 ПС Горец г. Урус-Мартан | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
61 | ТМГ-250/10 Ф-20 ТП 20-31 ПС Горец г. Урус-Мартан | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
62 | КТП-160/10 с ТМГ 11-160/10 Ф-5 ТП 5-63 ПС Шали с. Герменчук | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
63 | КТП-250 Ф-9 ТП 9-8 ПС Гойт-Корт с. Белгатой | 0 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
64 | КТП с ТМ-160/10 Ф-5 ТП 5-64 ПС Шали с. Герменчук | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
65 | КТП с ТМ-160/10 Ф-5 ТП 5-61 ПС Шали с. Герменчук | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
66 | КТП с ТМ-160/10 Ф-5 ТП 5-65 ПС Шали с. Герменчук | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
67 | ТМ-100/10 Ф-6 ТП 6-5 ПС Шали г. Шали | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
68 | ТМ-250/6 Ф-20 ТП 20-11 ПС АТЭЦ с. Мескер-Юрт | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
69 | ТМ-63/10 Ф-1 ТП 1-12 ПС Шали г. Шали | 0.063 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
70 | ТМ-63/6 Ф-20 ТП 20-13 ПС АТЭЦ с. Мескер-Юрт | 0.063 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
71 | ТМГ 11-160/10 Ф-3 ТП 3-18 ПС Шали г. Шали | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
72 | ТМГ-160/10 Ф-3 ТП 3-22 ПС Шали г. Шали | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
73 | ТМ-25/10 Ф-3 ТП 3-2 ПС Сар-Сакай кошара | 0.025 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
74 | ТМ-25/10 Ф-4 ТП 4-1 ПС Степная кошара | 0.025 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
75 | ТМ-40/10 Ф-3 ТП 3-14 ПС Сар-Сакай кошара | 0.04 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
76 | ТМ-40/6 Ф-7 ТП 7-19 ПС Червленная ст. Червленная | 0.04 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
77 | КТП-250/10 Ф-3 ТП 3-11 ПС Предгорная с. Старые Атаги | 0 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
78 | КТП-250 Ф-4 ТП 4-22 ПС Бердыкель с. Беркат-Юрт | 0 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
79 | КТП-250 с ТМ-250 Ф-1 ТП 1-2 ПС Правобережная с. Правобережное | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
80 | КТП-400/10 Ф-19 ТП 19-4 ПС ГРП с. Октябрьское | 0 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
81 | КТП-400/10 Ф-19 ТП 19-1 ПС ГРП с. Октябрьское | 0 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
82 | КТП с ТМ-160 Ф-3 ТП 3-43 ПС Октябрьская с. Чечен-Аул | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
83 | КТП с ТМ-250 Ф-2 ТП 2-12 ПС Октябрьская с. Пригородное | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
84 | ТМ-160 Ф-8 ТП 8-19 ПС Толстой-Юрт с. Толстой-Юрт | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
85 | ТМ-160/10 Ф-5 ТП 5-3 ПС Предгорная с. Старые Атаги | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
86 | ТМ-160/10 Ф-4 ТП 4-8 ПС Цемзавод с. Чишки | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
87 | ТМ-160/6 Ф-2 ТП 2-7 ПС Октябрьская с. Пригородное | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
88 | ТМ-160/6 Ф-8 ТП 8-24 ПС №84 с. Побединское | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
89 | ТМ-25 Ф-8 ТП 8-7 ПС Озеро с. Виноградное | 0.025 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
90 | ТМ-250 Ф-2 ТП 2-16 ПС Октябрьская с. Пригородное | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
91 | ТМ-250 Ф-3 ТП 3-13 ПС Аэропорт с/з Родина | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
92 | ТМ-250/6 Ф-8 ТП 8-13 ПС Толстой-Юрт с. Толстой-Юрт | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
93 | ТМ-250/6 Ф-3 ТП 3-18 ПС Октябрьская с. Чечен-Аул | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
94 | КТП-100/10 Ф-7 ТП 7-37 ПС Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан | 0 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
95 | КТП-160/10 Ф-4 ТП 4-21 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт | 0 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
96 | КТП с ТМ-250/10 Ф-2 ТП 2-46 ПС Самашки с. Закан-Юрт | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
97 | ТМ-100/10 Ф-7 ТП 7-14 ПС Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан ул. Набережная | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
98 | ТМ-250/10 Ф-4 ТП 4-7 ПС Самашки с. Самашки | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
99 | ТМГ 11-100/10 Ф-3 ТП 3-18 ПС Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
100 | КТП-400/10 с ТМГ 11-400/10 Ф-2 ТП 2-14 ПС Капустино х. Капустино | 0.4 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
101 | ТМ-250/10 Ф-2 ТП 2-8 ПС Николаевская с. Новое Солкушино | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
102 | ТМ-400/10 Ф-3 ТП 3-1 ПС Калиновская с. Новотерское | 0.4 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
103 | ТМГ 11-250/6-10 Ф-6 ТП 6-6 ПС ИТК-2 ст.Мекенская | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
104 | КТП-160/10 с ТМГ-250/10 Ф-10 ТП б/н ПС Северная г. Грозный | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
105 | КТП-400 с ТМ-400 Ф-14 ТП 791 ПС Трансмаш г. Грозный пос. Кирпичный | 0.4 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
106 | КТП-400 Ф-6 ТП 48 ПС Черноречье пос. Алды | 0 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
107 | КТП с ТМ-250/10 Ф-19 ТП 141"А" ПС Южная г. Грозный | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
108 | ТМГ 11-400/6 Ф-21 ТП 341 ПС Северная г. Грозный | 0.4 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
109 | КТП-160 с ТМ-160 Ф-24 ТП 24-35 ПС Гудермес пос. Дружба ул. Бесаева | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
110 | КТП-63/10 с ТМГ-40/10 Ф-1 ТП 1-21 ПС Ведено с. Д.Ведено | 0.04 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
111 | ТМГ-11-250 Ф-5 ТП 5-26 ПС Махкеты с. Элистанжи | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
112 | ТМ-100/10 Ф-2 ТП 2-6 ПС Шатой с. Горгачи | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
113 | ТМ-100/10 Ф-2 ТП 2-15 ПС Итум-Кали с. Зумсой | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
114 | ТМ-250/10 Ф-3 ТП 3-21 ПС Итум-Кали с. Ведучи | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
115 | ТМ-100/6 Ф-8 ТП 8-22 ПС Знаменская с. Знаменское | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
116 | ТМ-160 Ф-7 ТП 7-13 ПС Знаменская с. Знаменское | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
117 | ТМГ 11-160/10 Ф-3 ТП 3-5 ПС Надтеречная с. Мекен-Юрт | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
118 | ТМ-100/10 Ф-4 ТП 4-2 ПС Каргалиновская кошара | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
119 | ТМ-25/10 Ф-2 ТП 2-23 ПС Башан кошара | 0.025 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
120 | ТМ-25/10 Ф-3 ТП 3-15 ПС Сар-Сакай кошара | 0.025 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
121 | ТМГ 11-250/6 Ф-7 ТП-125 ПС АКХП г. Аргун | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
122 | ТМГ 11-250/6-10 Ф-1 ТП-55 ПС АКХП г. Аргун | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
123 | КТП с ТМ-100/10 Ф-9 ТП 9-23 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
124 | КТП с ТМ-100/10 Ф-18 ТП 18-41 ПС Горец г. Урус-Мартан, ул. Морская | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
125 | КТП с ТМ-63/10 Ф-10 ТП 10-61 ПС Урус-Мартан с. Гехи | 0.063 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
126 | ТМГ 11-160/10 Ф-3 ТП 3-18 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
127 | ТМГ 11-160/10 Ф-10 ТП 10-34 ПС Урус-Мартан-1 с. Шалажи | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
128 | ТМГ-100/10 Ф-2 ТП 2-22 ПС Урус-Мартан с. Танги-чу | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
129 | КТП-400 Ф-6 ТП 6-67 ПС Ойсунгур с. Кади-Юрт | 0 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
130 | КТП с ТМ-100 Ф-2 ТП 2-43 ПС Мединструмент с. Дарбан-хи | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
131 | КТП с ТМ-250 Ф-6 ТП 6-71 ПС Ойсунгур с. Кади-Юрт | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
132 | ТМ-250 Ф-4 ТП 4-1 ПС Ойсунгур с. Нижние Нойбера | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
133 | ТМ-400/6 Ф-4 ТП 4-2 ПС Ойсунгур с. Нижние Нойбера | 0.4 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
134 | ТМГ 11-250/6 Ф-2 ТП 2-23 ПС Гудермес-город с. Новый Энгеной | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
135 | ТМГ 11-630/6 Ф-15 ТП 15-81 ПС Гудермес-город с. Джалка | 0.63 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
136 | ТМГ 11-250 Ф-14 ТП 14-44 ПС Ойсунгур с. Кошкельды | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
137 | КТП с ТМ-160/10 Ф-9 ТП 9-76 ПС Курчалой с. Цоци-Юрт | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
138 | ТМ-250/10 №0161 Ф-1 ТП 1-1 ПС Курчалой с. Курчалой | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
139 | КТП-160 Ф-8 ТП 8-30 ПС Толстой-Юрт с. Толстой-Юрт | 0 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
140 | КТП-100/10 с ТМГ 11-100/10 Ф-5 ТП 5-51 ПС ГРП-110 с. Алхан-Кала | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
141 | ТМ-160 Ф-1 ТП 1-16 ПС Правобережная с. Правобережное | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
142 | ТМ-250 Ф-5 ТП 5-22 ПС Калаус с. Радужное | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
143 | ТМ-250/10 Ф-2 ТП 2-30 ПС Предгорная с. Старые Атаги | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
144 | ТМГ 11-630 Ф-8 ТП 8-20 ПС №84 пос. Долинский | 0.63 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
145 | ТМГ-63/10 Ф-5 ТП 5-34 ПС ГРП-110 с. Алхан-Кала | 0.063 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
146 | КТП с ТМ-250/10 Ф-4 ТП 4-1 ПС Самашки с. Самашки | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
147 | ТМ-250/10 Ф-7 ТП 7-22 Пс Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
148 | ТМГ 11-400/10 Ф-3 ТП 3-3 ПС Серноводская с. Серноводск | 0.4 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
149 | ТМ-100 Ф-10 ТП 10-3 ПС Беной с. Гуржи-Мохк | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
150 | ТМ-63 Ф-9 ТП 9-2 ПС Беной с. Деньги-Юрт | 0.063 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
151 | КТП-100/10 с ТМГ 11-100/10 Ф-1 ТП 1-16 ПС Сержень-Юрт с. Сержень-Юрт | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
152 | КТП с ТМ-250/10 Ф-5 ТП 5-12 ПС Шали с. Герменчук | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
153 | КТП с ТМ-160/10 Ф-4 ТП 4-60 ПС Шали с. Автуры | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
154 | КТП с ТМ-160/10 Ф-6 ТП 6-9 ПС Шали г. Шали | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
155 | КТП с ТМ-160/10 Ф-3 ТП 3-45 ПС Шали г. Шали | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
156 | КТП с ТМ-250/10 Ф-6 ТП 6-10 ПС Шали г. Шали | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
157 | ТМ-100/6 Ф-15 ТП 15-28 ПС АТЭЦ с. Мескер-Юрт | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
158 | ТМ-63/10 Ф-3 ТП 3-57 ПС Шали г. Шали | 0.063 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
159 | ТМГ 11-100/10 Ф-2 ТП 2-18 ПС Шали г. Шали | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
160 | ТМГ-63/10 Ф-8 ТП 8-9 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан | 0.063 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
161 | Ф-6 ТП 6-6 ПС "Предгорная" с.Старые Атаги КТП с ТМГ 100/10 кВа | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
162 | КТП с ТМ -160 кВА ТП-2-74 Ф-2 ПС "Курчалой", с.Гелдаген | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
163 | КТП с ТМ-100/6 ТП-6- 6 Ф-6 ПС "Ойсунгур", с.Бачи-Юрт | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
164 | КТП с ТМ-250 ТП-2-37 Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", с.Бачи-Юрт | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
165 | КТПН 400 с ТМ-160 кВА ТП-3-28 Ф-3 ПС "Октябрьская",с. Чечен-Аул | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
166 | КТП с ТМ-100/10,ТП-6-18 Ф-6 ПС "Предгорная",с.Старые Атаги | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
167 | КТПН с ТМ-630/10,ТП-6-1 Ф-6 ПС "Предгорная",с.Старые Атаги | 0.63 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
168 | КТП с ТМ-250 кВА ТП-2-41 Ф-2 ПС "Октябрьская", с.Пригородное | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
169 | КТП с ТМ 160 кВА Ф-13 ПС Знаменская с.Бено-Юрт ТП 13-18 | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
170 | КТП с ТМ 100 кВА Ф-13 ПС Знаменская с.Бено-Юрт ТП 13-16 | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
171 | КТП с ТМ 40 кВА Ф-3 ПС Гвардейская с. Гвардейское ТП 3-20 | 0 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
172 | КТП с ТМ 100 кВА Ф-2 ПС Гвардейская с. Бено-Юрт ТП 2-27 | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
173 | КТП с ТМ 63 кВА Ф-2 ПС Гвардейская с. Бено-Юрт ТП 2-24 | 0.063 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
174 | ТМ 100 кВА Ф-5 ПС Надтеречная с. Верхний Наур ТП 5-43 | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
175 | КТП с ТМ 100 кВА Ф-2 ПС Гвардейская с. Бено-Юрт ТП 2-29 | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
176 | КТП с ТМ 100 кВА Ф-13 ПС Знаменская с.Бено-Юрт ТП 13-19 | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
177 | КТПН с ТМ 400 кВа Ф-3 ПС "Аэропорт" г/х "Родина" ТП 3-42 г/х Родина | 0.4 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
178 | КТПН 400 кВа (160 кВа) с ТМ 100 кВа Ф-4 ПС "Бердыкель" ТП 4-50 с. Бердыкель | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
179 | КТПН 400 кВа ( 160 кВа) с ТМ 63 кВа Ф-5 ПС "Бердыкель" ТП 5-51 с. Бердыкель | 0.063 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
180 | КТПН 160 кВа с ТМ 63 кВа Ф-5 ПС "Бердыкель" ТП 5-12 с. Бердыкель | 0.063 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
181 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-2 ТП 2-73 ПС "Курчалой" с.Гелдаган | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
182 | КТП с ТМ 160 кВа Ф-3 ПС "Шали" ТП 3-42 г.Шали | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
183 | КТП с ТМ 160 кВа Ф-3 ПС "Шали" ТП 3-41 г.Шали | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
184 | КТП с ТМ 63 кВа ТП 1-2 Ф-1 ПС "Степная" (1-19) | 0.063 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
185 | ТМ 25 кВа ф-3 ТП 3-19 ПС "Степная" с.Бурунское | 0.025 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
186 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-15 ПС "АТЭЦ" с. Мескер-Юрт ТП 15-40 | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
187 | КТП с ТМ 40 кВа Ф-3 ПС "Степная" ТП 3-18 | 0.04 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
188 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-15 ПС "АТЭЦ" с. Мескер-Юрт ТП 15-41 | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
189 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-15 ПС "АТЭЦ" с. Мескер-Юрт ТП 15- | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
190 | КТП с ТМ 25 кВа Ф-3 ПС "Степная" ТП 3-21 с.Бурунское | 0.025 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
191 | КТП с ТМ 160 ква Ф-5 ПС "Сержень-Юрт " ТП 5-31 с.Автуры | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
192 | Ф-7, ПС "АКХП", г. Аргун, пос. Московский, ТП 7- , КТП с ТМ - 250 кВА - 1 компл. (КТП с ТМ 400 кВа) | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
193 | Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 17- ?, КТП с ТМ -250 кВА - 1 компл. | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
194 | Ф-2, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 2- ?, КТП с ТМ -250 кВА - 1 компл. | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
195 | Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 17- ?, КТП с ТМ -250 кВА - 1 компл. | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
196 | Ф-24, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 24- ?, КТПн с ТМ - 400 кВА - 1 компл. | 0.4 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
197 | Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, ТП 11-? КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
198 | Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, ТП 11-? КТП с ТМ -100 кВА - 1 компл. | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
199 | Ф-5, ПС «Ножай - Юрт», с. Ст. Замай-Юрт ТП 5-3 КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
200 | Ф-3, ПС «Ножай - Юрт», с. Ножай - Юрт ТП 3-15 КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
201 | Ф-5, ПС «Ножай - Юрт», с.Бетти- мохк ТП 5- КТП с ТМ -100 кВА - 1 компл. | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
202 | Ф-5, ПС «Урус - Мартан -1», с. Рошни - Чу, ТП 5-? КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл. | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
203 | Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элимбаева, Х.Мусалатова ТП 5- , КТП с ТМ 160 кВа - 1 комп. | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
204 | КТП с ТМ-250 кВА-1к-т. Ф-5 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Насуханова, Джабраилова, ТП 5-4 | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
205 | Ф-23;4 ПС "Южная" РП-2 г.Грозный БКТП с вакуумными выключателями с трансформаторами ТМГ-400/10 -2шт. | 0.8 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
206 | Ф-28 ПС "Северная" ТП -212 г. Грозный БКТП С вакуумными выключателями с трансформаторами ТМГ-400/10 -2шт. | 0.8 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
207 | Ф-22 ПС "Южная" ТП-39 г.Грозный БКТП с вакуумными выключателями и трансформаторами ТМГ-400/10 -2шт | 0.8 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
208 | Ф-14 ПС "Северная" ТП-б/н с ТМ-630/10 - 2 шт.г.Грозный | 1.26 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
209 | Ф-28 ПС "Северная" ТП-б/н г.Грозный КТП с ТМ-400/ 10-1шт (КТП с ТМ 250) | 0.4 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
210 | Ф-6 ПС "Холодильник" ТП б/н г. Грозный КТП с ТМ-250 кВА | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
211 | Ф-1 ПС "Тепличная" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-400/10 , для разгрузки КТП-105 | 0.4 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
212 | Ф-2 ПС "Электроприбор" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-250/6. | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
213 | Ф-6 ПС "Холодильник" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-400/ 6- 1шт. | 0.4 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
214 | Ф-14 ПС "№ 56" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-400/6 | 0.4 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
215 | КТП с ТМ 160 кВа Ф-1 ПС "Правобережная" с.Правобережное ТП 1-31 | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
216 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-10 | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
217 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-12 | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
218 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-14 | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
219 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-15 | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
220 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан" ТП 8-16 | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
221 | КТП с ТМ 40 кВа Ф-4 ТП 4-19 ПС "Ассиновская ст.Ассиновская | 0.04 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
222 | КТПН 160 кВа Ф-2 ПС "Серноводская" с.Серноводское ТП 2-1 | 0 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
223 | КТПН с ТМГ-100 кВа Ф-3 ПС "Серноводская с.Серноводское ТП 3-26 | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
224 | КТП с ТМ 400 кВа Ф-18 ПС "Гудермес-город" г.Гудермес ТП 18-54 | 0.4 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
225 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-17 ПС "Гудермес-город" г.Гудермес ТП 17-54 | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
226 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-24 ПС "Гудермес-город" г.Гудермес ТП 24-82 | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
227 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-17ПС "Гудермес-город" г.Гудермес ТП 17-22 | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
228 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-3 ПС "Шали" ТП 3- г.Шали | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
229 | КТП с ТМ 400 кВа ТП-209 ПС "Черноречье" г.Грозный | 0.4 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
230 | КТП с ТМ 250 кВа ТП 9- Ф-9 ПС "Гойт-Корт" с.Белгатой | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
231 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-5 ТП 5-4 ПС "Бачи-Юрт" с.Центарой | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
232 | КТП с ТМ 160 кВа ТП 9- Ф-9 ПС "Гойт-Корт" с.Белгатой | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
233 | КТП с ТМ 63 кВа ТП 4- Ф-4 ПС "Бердыкель с.Новый Центарой | 0.063 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
234 | КТП с ТМ 160 кВа ТП 4- Ф-4 ПС "Бердыкель с.Новый Центарой | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
235 | КТП с ТМ 160 кВа Ф-3 ПС "Аэропорт" с.Алхан-Чурт ТП 3- | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
236 | КТП с ТМ 250 кВа ТП 9-75 Ф-9 ПС "Курчалой" с.Цоци-Юрт | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
237 | КТП с ТМ 250 кВа ТП 9-77 Ф-9 ПС "Курчалой" с.Цоци-Юрт | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
238 | КТП с ТМ 400 кВа ТП 4-54 Ф-9 ПС "Бачи-Юрт" с.Алерой | 0.4 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
239 | КТП с ТМ 400 кВа Ф-8 ПС "Знаменская" с.Знаменское ТП 8-41 | 0.4 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
240 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-2 ПС "Новощедринская" ст.Новощедринская ТП 2- | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
241 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-3 ПС "Курчалой" с.Майртуп ТП 3-39 | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
242 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-9 ПС "Курчалой" с Цоци-Юрт ТП 9-78 | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
243 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-9 ПС "Курчалой" с Цоци-Юрт ТП 9-73 | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
244 | КТП с ТМ 250 кВа ТП 2- Ф 2- ПС "Толстой-Юрт с.Толстой-Юрт | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
245 | КТП с ТМ 160 кВа Ф-5 ПС "Калаус" с. Керла-Юрт ТП 5-13 | 0.16 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
246 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-5 ПС "Калаус" с.Керла-Юрт ТП 5- | 0.1 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется
247 | КТП с ТМ 250 кВа ТП 3- Ф-3 ПС "Итум-Кали" с. Итум-Кали | 0.25 |  |  | 2014 | 2014 | + | не требуется | + | не требуется