## 1.4 Минэнерго
Приложение № 1.4
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
УТВЕРЖДАЮ: | [8 empty] | Управляющий директор | [10 empty] | Генеральный директор
Министр промышленности и энергетики | [8 empty] | ОАО "Чеченэнерго" | [10 empty] | ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Чеченской Республики
____________________Г.С.Таймасханов | [8 empty] | _____________С-Х.С. Муртазалиев | [10 empty] | ________________Ю.В. Зайцев
«___» _____________________ 2015 г. | [8 empty] | «___»____________ 2015 года | [10 empty] | «___»____________ 2015 года
М.П. | [10 empty] | М.П. | [9 empty] | М.П.
Скорректированная Инвестиционная программа ОАО "Чеченэнерго" на 2015 г., млн. рублей с НДС
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года ** | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ** | Объем корректировки **** |  |  |  | Объем ввода мощностей |  |  |  | Причины корректировки
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв |  |  | млн. рублей | % | в том числе за счет |  | МВА /км
|  |  | план*** | скорректированный объем**** | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур | план *** |  | скорр ектирова нный объем
| ВСЕГО, | 1060.8192 | 0 | 230 | 0 | 27.756 | 0 | 48.996 | 0 | 113.43 | 0 | 39.818 | [5 empty] | 0 | 0 | 43.93 | 18.77
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| АСКУЭ розничного рынка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| КСУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Прочее | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4-6/10 кВ (резерв) | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство | 1054.9192 | 0 | 227.628 | 0 | 27.756 | 0 | 48.996 | 0 | 111.058 | 0 | 39.818 | 0 | 227.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.93 | 18.77
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | 1054.9192 | 0 | 227.628 | 0 | 27.756 | 0 | 48.996 | 0 | 111.058 | 0 | 39.818 | 0 | 227.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.93 | 18.77
| Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | 291.1655 | 0 | 62.81 | 0 | 0 | 0 | 27.81 | 0 | 0 | 0 | 35 |  | 62.81 |  |  |  | 0 | 0 | 25 | 0.27
| Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | 349.3028 | 0 | 91.853 | 0 | 0 | 0 | 21.186 | 0 | 70.667 | 0 | 0 |  | 91.853 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 0
| Модернизация системы передачи информации ОАО "Чеченэнерго" | 63.999 | 0 | 8.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.541 | 0 | 0 |  | 8.541 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Производственно-административное здание | 177.5086 | 0 | 4.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.818 |  | 4.818 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" | 10.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) | 1.8561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87
1 | ВЛ-10 кВ, Ф-2, ПС «Бачи - Юрт», с. Бачи - Юрт, L- 0,31 км. | 0.29264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.31
2 | ВЛ-10 кВ, Ф-5, ПС «Урус - Мартан -1», с. Рошни - Чу, ул. Тиштамирова, L- 0,56 км. | 0.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.56
3 | ВЛ-10 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, L- 0,5 км. | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.5
4 | ВЛ-10кВ Ф-6 ПС «Холодильник» г.Грозный | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.5
5 | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Тепличная" г. Грозный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС "Электроприбор" г.Грозный от ТП 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Холодильник г. Грозный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "№ 56" г.Грозный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ВЛ-10 кВ, Ф-2 ПС "Самашки" , с.Закан-ЮртL-0,2 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) | 160.3869 | 0 | 59.606 | 0 | 27.756 | 0 | 0 | 0 | 31.85 | 0 | 0 |  | 59.606 |  |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 16.63
1 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | 155.3459 | 0 | 59.606 | 0 | 0 | 0 | 27.756 | 0 | 31.85 | 0 | 0 |  | 59.606 |  |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 11.24
2 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС "Красноармейская", с. Хамби-Ирзи, ТП 1- , L=0,640км. | 0.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.64
3 | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС «Урус - Мартан -1» с. Рошни - Чу ТП 5-12 L- 0,370 км. | 0.36934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.37
4 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Бачи - Юрт», с. Бачи - Юрт, ТП 2-24, L- 0,41 км. | 0.38704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.41
5 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. | 0.16048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.17
6 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, ТП 11- L- 1,5 км. | 1.5045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.5
7 | ВЛ 0,4 кВ Ф-16 Пс "Красноармейская" с.Алхан-Юрт ТП 16- пр.1,0 км. | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
8 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Махкеты», с. Элистанжи ТП 5-, L- 1,17 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ВЛ 0,4 кВ Ф-19 ПС "Восточная" г.Грозный от ТП -442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ВЛ 0,4 кВ Пс "Холодильник" г.Грозный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ПС "Тепличная" г.Грозный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ПС "Электроприбор" г.Грозный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ВЛ 0,4 кВ Ф-6 ПС "Холодильник" г.Грозный | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
14 | ВЛ 0,4 кВ Ф-14 ПС "№ 56" г.Грозный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-32, ПС «Холодильник», ТП-249, L-1,00 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ВЛ-0,4кВ, Ф-2 ПС "Самашки", с.Закан-Юрт ТП 2-6, L-1,2 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" с.Бачи-Юрт протяжен. 0,3 км | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.3
| ПС 3-10 кВ (СН2) (ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2.43 | 0
1 | КТП с ТМ-160 кВА ТП 2-6 Ф-2 ПС "Самашки" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 17- ?, КТП с ТМ -250 кВА - 1 компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Ф-2, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 2- ?, КТП с ТМ -250 кВА - 1 компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 17- ?, КТП с ТМ -250 кВА - 1 компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Ф-24, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 24- ?, КТПн с ТМ - 400 кВА - 1 компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, ТП 11-? КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.16 | 0
7 | Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, ТП 11-? КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.16 | 0
8 | Ф-5, ПС «Урус - Мартан -1», с. Рошни - Чу, ТП 5-? КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0
9 | Ф-23;4 ПС "Южная" РП-2 г.Грозный БКТП с вакуумными выключателями с трансформаторами ТМГ-400/10 -2шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 0
10 | Ф-28 ПС "Северная" ТП -212 г. Грозный БКТП С вакуумными выключателями с трансформаторами ТМГ-400/10 -2шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.8 | 0
11 | Ф-22 ПС "Южная" ТП-39 г.Грозный БКТП с вакуумными выключателями и трансформаторами ТМГ-400/10 -2шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Ф-6 ПС "Холодильник" ТП б/н г. Грозный КТП с ТМ-250 кВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.25 | 0
13 | Ф-1 ПС "Тепличная" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-400/10 , для разгрузки КТП-105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Ф-2 ПС "Электроприбор" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-250/6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Ф-6 ПС "Холодильник" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-400/ 6- 1шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Ф-14 ПС "№ 56" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-400/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП с ТМ 160 кВа Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" с.Бачи-Юрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.16 | 0
| Погашение кредиторской задолженности прошлых лет |  | 0 | 2.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.372 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Приобретение основных средств
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…