## 1.1 Минэнерго
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. №114
Перечень инвестиционных проектов ОАО "Чеченэнерго" на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования на 2015-2020 г.г.
[36 empty] | Генеральный директор |  |  |  | И.о. Генерального директора
[36 empty] | ОАО "МРСК Северного Кавказа" |  |  |  | ОАО "МРСК Северного Кавказа"
_________________ Ю.В. Зайцев
[36 empty] | «___»________ 2015 года |  |  |  | «___»________ 2012 года
[36 empty] | М.П. |  |  |  | М.П.
|  |  | #REF! | #REF! | [27 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | -2148.2292 | -1425.2267 | -230.002 | -43.93 | -18.77 |  | 0 | 0 |  | -0.5 | -7.05 |  | -16 | -10.91 |  | -6.25 | -62.24 |  |  |  |  | -98.68 | -135.16 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
[32 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей МВт/Гкал/ч/км/МВА |  |  | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года | [28 empty] | Плановые показатели реализации инвестиционной программы. В том числе показатели энергоэффективности (снижение потерь в тыс. кВт*ч)
[11 empty] | План 2015 года |  |  | План 2016 года |  |  | План 2017 года |  |  | План 2018 года |  |  | План 2019 года |  |  | План 2020 года |  |  | Итого 2015-2020 г.г. |  |  | План 2015 года | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | Итого 2015-2020г.г. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Итого 2012-2016
|  | С/П* | км | МВА | шт |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | МВА | км | шт | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
| ВСЕГО, |  | 135.16 | 98.68 | 0 |  |  | 2148.2292 | 1425.2267 | 230.002 | 43.93 | 18.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7.05 | 0 | 16 | 10.91 | 0 | 6.25 | 62.24 | 0 | 32 | 36.19 | 0 | 98.68 | 135.16 | 0 | 230 | 0 | 227.129 | 174.454 | 169.781 | 369.3657 | 1170.7297 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 33.26 | 4.5 | 0 |  |  | 146.3387 | 102.4371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 33.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 33.26 | 0 | 0 | 0 | 0.5605 | 1.7995 | 57.8752 | 41.9069 | 102.1421 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.8571 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.605 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| АСКУЭ розничного рынка |  | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2019 | 16.8571 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.605 | 5.9 | 11.505
| КСУЭ | с | 0 | 0 | 0 |  |  | 16.8571 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.605 | 5.9 | 11.505
| Программа перспективного развития систем учета э/э на РРЭ |  | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2019 | 16.8571 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Прочее |  | 33.26 | 4.5 | 0 |  |  | 129.4816 | 90.6371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 33.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 33.26 | 0 | 0 | 0 | 0.5605 | 1.7995 | 52.2702 | 36.0069 | 90.6371 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Реконструкция ВЛ 0,4-6/10 кВ (резерв) | м | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2019 | 8.4286 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5605 | 1.7995 | 1.77 | 1.77 | 5.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Реконструкция ВЛ -10,6 (модернизация) | м | 9.78 | 0 | 0 | 2017 | 2019 | 25.756 | 18.0292 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1278 | 0.90146 | 18.0292
| Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | м | 23.48 | 0 | 0 | 2017 | 2019 | 61.8124 | 43.2687 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1053 | 22.1634 | 43.2687
| Реконструкция ТП |  | 0 | 4.5 | 0 | 2017 | 2019 | 33.4845 | 23.4392 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2672 | 11.172 | 23.4392
2. | Новое строительство |  | 101.9 | 94.18 | 0 |  |  | 2001.8905 | 1322.7896 | 227.632 | 43.93 | 18.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7.05 | 0 | 16 | 10.91 | 0 | 1.75 | 28.98 | 0 | 32 | 36.19 | 0 | 94.18 | 101.9 | 0 | 227.628 | 0 | 226.5685 | 172.6545 | 111.9057 | 327.4589 | 1066.2156 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.2. | Прочее новое строительство |  | 101.9 | 94.18 | 0 | 10066 | 10089 | 2001.8905 | 1322.7896 | 227.632 | 43.93 | 18.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 7.05 | 0 | 16 | 10.91 | 0 | 1.75 | 28.98 | 0 | 32 | 36.19 | 0 | 94.02 | 101.6 | 0 | 227.628 | 0 | 226.5685 | 172.6545 | 111.9057 | 327.4589 | 1065.4132 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | к | 0.27 | 50 | 0 | 2011 | 2020 | 588.3979 | 291.1655 | 62.81 | 25 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0.27 | 0 | 62.81 | 0 | 84.5192 | 72.4927 | 2.0159 | 65.8614 | 287.6992
| Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | к | 3.19 | 32 | 0 | 2014 | 2018 | 213.6296 | 349.3028 | 91.853 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.19 | 0 | 91.853 | 0 | 89.4687 | 99.7175 | 66.1634 | 2.1002 | 349.3028
| Модернизация системы передачи информации ОАО "Чеченэнерго" | с | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2018 | 96.4279 | 63.999 | 8.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.541 |  | 0 | 0 | 6.8184 | 46.7519 | 62.1113
| Производственно-административное здание | к | 0 | 0 | 0 | 2012 | 2018 | 602.7027 | 177.5086 | 4.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3961 | 109.2141
| АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" | с | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 12.5885 | 10.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7002 | 0 | 0 | 0 | 10.7002
| Воздушные Линии 1-20 кВ (СН2) |  | 30.47 | 0 | 0 |  |  | 97.6493 | 69.5892 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 7.72 | 0 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | 15.42 | 0 | 0 | 30.47 | 0 | 0 | 0 | 3.8627 | 0.10561 | 8.1407 | 20.0871 | 32.1961
| Строительство ВЛ-6-10 кВ |  | 28.6 | 0 | 0 | 2017 | 2020 | 89.4176 | 62.5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 0 | 0 | 7.72 | 0 | 0 | 4.27 | 0 | 0 | 15.42 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2.0066 | 0.10561 | 8.1407 | 20.0871 | 30.34
| ВЛ-10 кВ, Ф-2, ПС «Бачи - Юрт», с. Бачи - Юрт, L- 0,31 км. | м | 0.31 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0.58528 | 0.49749 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.29264 | 0 | 0 | 0 | 0.29264
| ВЛ-10 кВ, Ф-5, ПС «Урус - Мартан -1», с. Рошни - Чу, ул. Тиштамирова, L- 0,56 км. | м | 0.56 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.003 | 0.85255 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0.5015 | 0 | 0 | 0 | 0.5015
| ВЛ-10 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, L- 0,5 км. | м | 0.5 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.003 | 0.85255 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0.531
| ВЛ-10кВ Ф-6 ПС «Холодильник» г.Грозный | м | 0.5 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0.944 | 0.8024 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0.531
| ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Тепличная" г. Грозный | м | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0.2596 | 0.22066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС "Электроприбор" г.Грозный от ТП 383 | м | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.3924 | 1.1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Холодильник г. Грозный | м | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0.472 | 0.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "№ 56" г.Грозный | м | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2.1712 | 1.8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-10 кВ, Ф-2 ПС "Самашки" , с.Закан-ЮртL-0,2 км. | м | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0.4012 | 0.34102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Воздушные Линии 0,4 кВ (НН) |  | 67.97 | 0.5 | 0 |  |  | 275.6073 | 276.0127 | 59.61 | 0.5 | 16.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.71 | 0 | 0 | 20.77 | 0 | 0.5 | 67.67 | 0 | 59.606 | 0 | 23.893 | 0.2714 | 20.7902 | 54.3061 | 158.5835
| Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | м | 62.58 | 0.5 | 0 | 2017 | 2020 | 257.4657 | 260.5923 | 59.61 | 0.5 | 11.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.71 | 0 | 0 | 20.77 | 0 | 0.5 | 62.58 | 0 | 59.606 | 0 | 18.5689 | 0.2714 | 20.7902 | 54.3061 | 153.5425
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС "Красноармейская", с. Хамби-Ирзи, ТП 1- , L=0,640км. | м | 0.64 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0.38871 | 0.3304 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.6136 | 0 | 0 | 0 | 0.6136
| ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС «Урус - Мартан -1» с. Рошни - Чу ТП 5-12 L- 0,370 км. | м | 0.37 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.1106 | 0.944 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.36934 | 0 | 0 | 0 | 0.36934
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Бачи - Юрт», с. Бачи - Юрт, ТП 2-24, L- 0,41 км. | м | 0.41 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0.44979 | 0.38232 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.38704 | 0 | 0 | 0 | 0.38704
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. | м | 0.17 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0.1888 | 0.16048 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.16048 | 0 | 0 | 0 | 0.16048
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, ТП 11- L- 1,5 км. | м | 1.5 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.6659 | 1.416 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5045 | 0 | 0 | 0 | 1.5045
| ВЛ 0,4 кВ Ф-16 Пс "Красноармейская" с.Алхан-Юрт ТП 16- пр.1,0 км. | м | 1 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.5271 | 1.298 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 1.003
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Махкеты», с. Элистанжи ТП 5-, L- 1,17 км. | м | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.2994 | 1.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ Ф-19 ПС "Восточная" г.Грозный от ТП -442 | м | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0.65941 | 0.5605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ Пс "Холодильник" г.Грозный | м | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.2744 | 1.0832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ПС "Тепличная" г.Грозный | м | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0.354 | 0.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ПС "Электроприбор" г.Грозный | м | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0.16659 | 0.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ Ф-6 ПС "Холодильник" г.Грозный | м | 1 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.0551 | 0.8968 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 1.003
| ВЛ 0,4 кВ Ф-14 ПС "№ 56" г.Грозный | м | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 5.5586 | 4.7248 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-32, ПС «Холодильник», ТП-249, L-1,00 км. | м | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.1106 | 0.944 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4кВ, Ф-2 ПС "Самашки", с.Закан-Юрт ТП 2-6, L-1,2 км. | м | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.3327 | 1.1328 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" с.Бачи-Юрт протяжен. 0,3 км |  | 0.3 | [8 empty] | 0.3 | [21 empty] | 0.2832
| ПС 3-10 кВ (СН2) (ТП) |  | 0 | 11.68 | 0 |  |  | 114.8873 | 84.5115 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1246 | 0.06726 | 7.9772 | 33.9561 | 55.606
| Строительство ТП | м | 0 | 9.25 | 0 | 2017 | 2020 | 87.6182 | 61.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2779 | 0.06726 | 7.9772 | 33.9561 | 43.2786
| КТП с ТМ-160 кВА ТП 2-6 Ф-2 ПС "Самашки" | м | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0.51365 | 0.4366 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 17- ?, КТП с ТМ -250 кВА - 1 компл. | м | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0.75659 | 0.6431 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-2, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 2- ?, КТП с ТМ -250 кВА - 1 компл. | м | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0.75659 | 0.6431 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 17- ?, КТП с ТМ -250 кВА - 1 компл. | м | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0.75659 | 0.6431 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-24, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 24- ?, КТПн с ТМ - 400 кВА - 1 компл. | м | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.1592 | 0.9853 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, ТП 11-? КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | м | 0 | 0.16 | 0 | 2015 | 2015 | 0.62471 | 0.531 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5192 | 0 | 0 | 0 | 0.5192
| Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, ТП 11-? КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | м | 0 | 0.16 | 0 | 2015 | 2015 | 0.56224 | 0.4779 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5192 | 0 | 0 | 0 | 0.5192
| Ф-5, ПС «Урус - Мартан -1», с. Рошни - Чу, ТП 5-? КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл. | м | 0 | 0.1 | 0 | 2015 | 2015 | 0.56224 | 0.4779 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0.472
| Ф-23;4 ПС "Южная" РП-2 г.Грозный БКТП с вакуумными выключателями с трансформаторами ТМГ-400/10 -2шт. | м | 0 | 0.8 | 0 | 2015 | 2015 | 7.4146 | 6.3024 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3024 | 0 | 0 | 0 | 6.3024
| Ф-28 ПС "Северная" ТП -212 г. Грозный БКТП С вакуумными выключателями с трансформаторами ТМГ-400/10 -2шт. | м | 0 | 0.8 | 0 | 2015 | 2015 | 4.5548 | 3.8716 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8716 | 0 | 0 | 0 | 3.8716
| Ф-22 ПС "Южная" ТП-39 г.Грозный БКТП с вакуумными выключателями и трансформаторами ТМГ-400/10 -2шт | м | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 4.5548 | 3.8716 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-6 ПС "Холодильник" ТП б/н г. Грозный КТП с ТМ-250 кВА | м | 0 | 0.25 | 0 | 2015 | 2015 | 0.75659 | 0.6431 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6431 | 0 | 0 | 0 | 0.6431
| Ф-1 ПС "Тепличная" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-400/10 , для разгрузки КТП-105 | м | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.18 | 1.003 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-2 ПС "Электроприбор" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-250/6. | м | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 0.75659 | 0.6431 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-6 ПС "Холодильник" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-400/ 6- 1шт. | м | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.18 | 1.003 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ф-14 ПС "№ 56" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-400/6 | м | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 1.18 | 1.003 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП с ТМ 160 кВа Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" с.Бачи-Юрт |  | 0 | 0.16 | [6 empty] | 0.16 | [22 empty] | 0.5192
| Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | [8 empty] | 2.37 | [21 empty] | 2.372 | [5 empty] | 2.372
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
Объект 1
Объект 2
…