## прил 2.2 2016-2020
Приложение № 2.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Краткое описание проектов инвестиционной программы ОАО "Чеченэнерго"
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы |  | Субъект РФ, на территории которого реализауется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент объема капитальных вложений сметной стоимости на 01.01.2014, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2014, % ** | Стоимость объекта, млн.рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01.2014, млн.рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективноскти реализации инвестиционного проекта ****
[5 empty] | мощность, МВА | длина линий, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.) | доходность |  | срок окупаемости
[22 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон тированный
| ВСЕГО, |  |  |  | 134.85 | 98.68 | [8 empty] | 0 | 1732.2767 | 0 | 1247.6695
| Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | ЧЭ | Чеченская Республика | г. Гудермес | 0.27 | 50 | 2011 | 2020 | + | + | + | + | 57.56% | 57.56% | 0 | 458.6792 |  | 291.1655 | улучшит надежность электроснабжения потребителей Гудермесского района Чеченской Республики. | нет | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Гудермес и Гудермесского муниципального района | 4.6385 | 20.9% | - | 2
| Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | ЧЭ | Чеченская Республика | п. Черноречье. Г.Грозный | 3.19 | 32 | 2014 | 2018 | - | - | + | + | 30.37% | 30.37% | 0 | 359.7348 |  | 349.3028 | улучшит электроснабжение всего Юго-Западного района г.Грозного Чеченской Республики. | нет | решение Правительства Чеченской Республики по согласованию с руководством ОАО "Россети", Схема и программа развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2014-2018 гг. | 3.4555 | 20.1% | - | 1
| Реконструкция ВЛ 0,4-6/10 кВ (резерв) | ЧЭ | Чеченская Республика | Чеченская Республика | 0 | 0 | 2016 | 2019 | - | - | - | - | 0% | 0% | 0 | 5.9 |  | 5.9 | технологическое присоединение новых абонентов | нет | увеличение выручки из-за повышения объема реализации электроэнергии | 1.2373 | 13% | 14 | 25
| Реконструкция ВЛ -10,6 (модернизация) | ЧЭ | Чеченская Республика | Чеченская Республика | 9.78 | 0 | 2017 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 0 | 18.0292 |  | 18.0292 | обеспечит надежность и бесперебойность электроснабжения потребителей, снизить технические потери электроэнергии. | нет | аварийность и ветхость электрических сетей | 4.052 | 14% | 13 | 21
| Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | ЧЭ | Чеченская Республика | Чеченская Республика | 23.48 | 0 | 2017 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 0 | 43.2687 |  | 43.2687 | обеспечит надежность и бесперебойность электроснабжения потребителей, снизить технические потери электроэнергии. | нет | аварийность и ветхость электрических сетей | 4.052 | 14% | 13 | 21
| Реконструкция ТП | ЧЭ | Чеченская Республика | Чеченская Республика | 0 | 4.5 | 2017 | 2019 |  | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 0 | 23.4392 |  | 23.4392 | возможность увеличить поток электроэнергии и подключать новых потребителей . | нет | износ и аварийность оборудования ТП | 1.5844 | 14% | 12 | 20
| Строительство ВЛ-6-10 кВ | ЧЭ | Чеченская Республика | Чеченская Республика | 28.6 | 0 | 2018 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 0 | 43.1325 |  | 43.1325 | подключения новых потребителей и обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. | нет | увеличение выручки за электроэнергию за счет подключения новых потребителей | 5.4578 | 14% | 12 | 18
| ВЛ-10 кВ, Ф-5, ПС «Урус - Мартан -1», с. Рошни - Чу, ул. Тиштамирова, L- 0,56 км. | ЧЭ | Чеченская Республика | с.Рошни-Чу | 0.56 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 0 | 0.5015 |  | 0.5015 | подключения новых потребителей и обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. | нет | увеличение выручки за электроэнергию за счет подключения новых потребителей | 5.4578 | 14% | 12 | 18
| ВЛ-10 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, L- 0,5 км. | ЧЭ | Чеченская Республика | с.Алхан-Юрт | 0.5 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 1.234e-14% | 1.234e-14% | 0 | 0.531 |  | 0.531 | подключения новых потребителей и обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. | нет | увеличение выручки за электроэнергию за счет подключения новых потребителей | 5.4578 | 14% | 12 | 18
| ВЛ-10кВ Ф-6 ПС «Холодильник» г.Грозный | ЧЭ | Чеченская Республика | г.Грозный | 0.5 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 1.234e-14% | 1.234e-14% | 0 | 0.531 |  | 0.531 | подключения новых потребителей и обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. | нет | увеличение выручки за электроэнергию за счет подключения новых потребителей | 5.4578 | 14% | 12 | 18
| Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | ЧЭ | Чеченская Республика | Чеченская Республика | 62.58 | 0.5 | 2014 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 64.94% | 64.94% | 0 | 273.0474 |  | 155.3459 | подключения новых потребителей и обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. | нет | увеличение выручки за электроэнергию за счет подключения новых потребителей | 5.4578 | 14% | 12 | 18
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС "Красноармейская", с. Хамби-Ирзи, ТП 1- , L=0,640км. | ЧЭ | Чеченская Республика | с.Хамби-Ирзи | 0.64 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 0 | 0.6136 |  | 0.6136 | подключения новых потребителей и обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. | нет | увеличение выручки за электроэнергию за счет подключения новых потребителей | 5.4578 | 14% | 12 | 18
| ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС «Урус - Мартан -1» с. Рошни - Чу ТП 5-12 L- 0,370 км. | ЧЭ | Чеченская Республика | с.Рошни-Чу | 0.37 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 0 | 0.36934 |  | 0.36934 | подключения новых потребителей и обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. | нет | увеличение выручки за электроэнергию за счет подключения новых потребителей | 5.4578 | 14% | 12 | 18
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Бачи - Юрт», с. Бачи - Юрт, ТП 2-24, L- 0,41 км. | ЧЭ | Чеченская Республика | с.Бачи-Юрт | 0.41 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 0 | 0.38704 |  | 0.38704 | подключения новых потребителей и обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. | нет | увеличение выручки за электроэнергию за счет подключения новых потребителей | 5.4578 | 14% | 12 | 18
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. | ЧЭ | Чеченская Республика | с.Алхазурово | 0.17 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 0 | 0.16048 |  | 0.16048 | подключения новых потребителей и обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. | нет | увеличение выручки за электроэнергию за счет подключения новых потребителей | 5.4578 | 14% | 12 | 18
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, ТП 11- L- 1,5 км. | ЧЭ | Чеченская Республика | с.Алхан-Юрт | 1.5 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 0 | 1.5045 |  | 1.5045 | подключения новых потребителей и обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. | нет | увеличение выручки за электроэнергию за счет подключения новых потребителей | 5.4578 | 14% | 12 | 18
| ВЛ 0,4 кВ Ф-16 Пс "Красноармейская" с.Алхан-Юрт ТП 16- пр.1,0 км. | ЧЭ | Чеченская Республика | с.Алхан-Юрт | 1 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 0 | 1.003 |  | 1.003 | подключения новых потребителей и обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. | нет | увеличение выручки за электроэнергию за счет подключения новых потребителей | 5.4578 | 14% | 12 | 18
| ВЛ 0,4 кВ Ф-6 ПС "Холодильник" г.Грозный | ЧЭ | Чеченская Республика | г.Грозный | 1 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 0 | 1.003 |  | 1.003 | подключения новых потребителей и обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. | нет | увеличение выручки за электроэнергию за счет подключения новых потребителей | 5.4578 | 14% | 12 | 18
| ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" с.Бачи-Юрт протяжен. 0,3 км | ЧЭ | Чеченская Республика | с.Закан-Юрт | 0.3 | 0 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | -1.156e-14% | -1.156e-14% | 0 | 0.2832 |  | 0.2832 | подключения новых потребителей и обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. | нет | увеличение выручки за электроэнергию за счет подключения новых потребителей | 5.4578 | 14% | 12 | 18
| Строительство ТП | ЧЭ | Чеченская Республика | Чеченская Республика | 0 | 9.25 | 2018 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 0 | 45.0436 |  | 45.0436 | подключения новых потребителей и обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. | нет | увеличение выручки за электроэнергию за счет подключения новых потребителей | 5.4578 | 14% | 12 | 18
| Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, ТП 11-? КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | ЧЭ | Чеченская Республика | с.Алхан-Юрт | 0 | 0.16 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 0 | 0.5192 |  | 0.5192 | подключения новых потребителей и обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. | нет | увеличение выручки за электроэнергию за счет подключения новых потребителей | 5.4578 | 14% | 12 | 18
| Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, ТП 11-? КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | ЧЭ | Чеченская Республика | с.Алхан-Юрт | 0 | 0.16 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 0 | 0.5192 |  | 0.5192 | подключения новых потребителей и обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. | нет | увеличение выручки за электроэнергию за счет подключения новых потребителей | 5.4578 | 14% | 12 | 18
| Ф-5, ПС «Урус - Мартан -1», с. Рошни - Чу, ТП 5-? КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл. | ЧЭ | Чеченская Республика | с.Рошни-Чу | 0 | 0.1 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 0 | 0.472 |  | 0.472 | подключения новых потребителей и обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. | нет | увеличение выручки за электроэнергию за счет подключения новых потребителей | 5.4578 | 14% | 12 | 18
| Ф-23;4 ПС "Южная" РП-2 г.Грозный БКТП с вакуумными выключателями с трансформаторами ТМГ-400/10 -2шт. | ЧЭ | Чеченская Республика | г.Грозный | 0 | 0.8 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 0 | 6.3024 |  | 6.3024 | подключения новых потребителей и обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. | нет | увеличение выручки за электроэнергию за счет подключения новых потребителей | 5.4578 | 14% | 12 | 18
| Ф-28 ПС "Северная" ТП -212 г. Грозный БКТП С вакуумными выключателями с трансформаторами ТМГ-400/10 -2шт. | ЧЭ | Чеченская Республика | г.Грозный | 0 | 0.8 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 0 | 3.8716 |  | 3.8716 | подключения новых потребителей и обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. | нет | увеличение выручки за электроэнергию за счет подключения новых потребителей | 5.4578 | 14% | 12 | 18
| Ф-6 ПС "Холодильник" ТП б/н г. Грозный КТП с ТМ-250 кВА | ЧЭ | Чеченская Республика | г.Грозный | 0 | 0.25 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 0 | 0.6431 |  | 0.6431 | подключения новых потребителей и обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. | нет | увеличение выручки за электроэнергию за счет подключения новых потребителей | 5.4578 | 14% | 12 | 18
| КТП с ТМ 160 кВа Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" с.Бачи-Юрт | ЧЭ | Чеченская Республика | г.Грозный | 0 | 0.16 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 0 | 0.5192 |  | 0.5192 | подключения новых потребителей и обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. | нет | увеличение выручки за электроэнергию за счет подключения новых потребителей | 5.4578 | 14% | 12 | 18
| Модернизация системы передачи информации ОАО "Чеченэнерго" | ЧЭ | Чеченская Республика | Чеченская Республика | 0 | 0 | 2014 | 2018 | - | - | не требуется | не требуется | 17.84% | 17.84% | 0 | 67.4995 |  | 63.999 | повысит точность и достоверность измерений электроэнергии, а также получение легитимных коммерческих данных о мощности | нет | в соответствии с Техническими требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче технологической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электиреских сетей ОАО "Нурэнерго" в диспетчерский центр- Филиал ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" Северокавказское РДУ от 24.08.2007 г. | 9.4371 | 14% | 9 | 13
| КСУЭ | ЧЭ | Чеченская Республика | Чеченская Республика | 0 | 0 | 2018 | 2019 | - | - | - | - | 0% | 0% | 0 | 11.8 |  | 11.8 | позволит снизить потери и уменьшить аварийность. | нет | снижение потерь электроэнергии | 1.8985 | 16% | 8 | 12
| Производственно-административное здание | ЧЭ | Чеченская Республика | г. Грозный | 0 | 0 | 2012 | 2018 | + | + | + | + | 52.1% | 52.1% | 0 | 362.9681 |  | 177.5086 | улучшит процесс управления производством. | нет | соглашение между руководствами Чеченской Республики и ОАО «Россети» | -310.6273 | 0% | неокупаем | неокупаем
Cогласовано
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
ОАО "МРСК/РСК _________________"
"___"______________________ 20г.
__________________(___________________)