## прил 5
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении финансового плана ОАО "Чеченэнерго"
(заполняется по освоению)
Генеральный директор
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
________________Ю.В.Зайцев
«_____»_____________ 2015 года
М.П.
млн. рублей
№ п/п | Показатели | 2013 |  | 2014
|  | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 425.7121 | 401.9609 | 2201.6637 | 2095.3798
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | 425.7121 | 401.9609 | 2201.6637 | 2065.9894
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | 0 | 0 | 0 | 29.3904
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 605.8884 | 665.6941 | 2138.9658 | 2407.7342
1. | Материальные расходы, всего | 223.5727 | 386.0055 | 776.3531 | 920.2731
в том числе:
1.1. | Топливо |  |  | 30 | 52.4786
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 26.9246 | 28.8121 | 108.5534 | 67.256
1.3. | Покупная электроэнергия | 196.648 | 357.1935 | 667.7997 | 853.0171
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 167.2427 | 123.7378 | 629.2631 | 572.2932
3. | Амортизационные отчисления | 25.1873 | 81.2277 | 160.8203 | 376.6042
4. | Налоги и сборы, всего | 70.2394 | 9.0156 | 48.4773 | 42.2232
5. | Прочие расходы, всего | 119.6464 | 65.7075 | 524.052 | 496.3405
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств | 24.1256 | 24.1833 | 72.006 | 79.1857
5.3. | Платежи по аренде и лизингу | 24.0998 | 16.637 | 95.0684 | 71.7544
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка | 0 | 0 | 0 | 0
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | -180.1764 | -263.7332 | 62.6978 | -312.3544
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -33.7598 | -12.634 | -62.0643 | -33.332
1. | Внереализационные доходы, всего | 0.234 | 40.0676 | 0 | 65.057
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Проценты от размещения средств | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Внереализационные расходы, всего | 33.9938 | 52.7016 | 62.0643 | 98.389
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов | 29.2028 | 4.158 | 52.709 | 6.2154
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | -213.9362 | -276.3672 | 0.63355 | -345.6864
VI. | Налог на прибыль | 0.039 | 47.7272 | -0.41245 | 66.3444
VII. | Чистая прибыль | -213.8972 | -228.64 | 0.2211 | -279.342
VIII. | Направления использования чистой прибыли
в том числе:
1. | Фонд накопления
2. | Резервный фонд
3. | Выплата дивидендов
4. | Прочие расходы из прибыли
IX. | Изменение дебиторской задолженности | 81.399 | 142.864 | 0 | 0
1. | Увеличение дебиторской задолженности | 81.399 | 142.864
2. | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
X. | Изменение кредиторской задолженности | 130.2614 | 498.5276 | -278.7342 | 78.7231
1. | Увеличение кредиторской задолженности | 130.2614 | 498.5276 |  | 78.7231
2. | Сокращение кредиторской задолженности |  |  | 278.7342
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
XI. | Привлечение заемных средств | 639 | 325.5705 | 215.5498 | 216.665
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы | 589 | 325.5705 | 178.355 | 200
2. | Прочие цели (расшифровка) | 50 | -1.754e-05 | 37.1948 | 16.665
XII. | Погашение заемных средств | 0 | 0 | 0 | 180
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе |  |  |  | 180
2. | Прочие цели (расшифровка)
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления) |  |  |  | 305.6091
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций | 0 | 0
XVI. | Капитальные вложения | 499.1525 | 533.8218 | 97.857 | 518.2594
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) | 1195.2075 | 1266.1266 | 2417.2135 | 2761.434
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 1195.2075 | 1266.1266 | 2417.2135 | 2761.434
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 0 | 0 | 0 | 0
Справочно:
1. | EBITDA | -159.5461 | -190.9815 | 214.1629 | 37.1331
2. | Долг на конец периода | 640.402 | 342.454 | 612.1747 | 422.637
3. | Уровень тарифов | 114.849 | 124.8603 | 132.4478 | 130.0208

## Приложение 6.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "Чеченэнерго" за 2014 года, млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
Генеральный директор
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
_________________Ю.В. Зайцев
«___»________________ 2015 года
|  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн.рублей | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  |  |  |  | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | всего | всего |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО | 1700.3225 | 517.5004 | 544.6321 | 518.2594 | 565.8503 | 1155.6904 | 27.1318 | 105.2%
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 437.7936 | 250.1565 | 246.7574 | 147.9781 | 346.4811 | 191.0362 | -3.3991 | 98.64%
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 213.3844 | 186.3234 | 184.9308 | 61.3344 | 287.8635 | 28.4536 | -1.3926 | 99.25%
1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-144 ПС "Ойсунгур"- ПС "Гудермес-Тяговая" (монтаж оборудования на ячейки ПС, установка портала) | 17.3913 | 11.4161 | 17.3913 | 14.9044 | 55.7397 | 0 | 5.9752 | 152.3% |  |  | Превышение связано с переходящей кредиторской задолженностью, начислением процентов по займу и зарплаты на стройконтроль
2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Ищерская" ( монтаж тр-ра 16,0 МВА, выключателей 110 кВ, разъединителей 110 кВ) | 42.9014 | 42.4552 | 42.9014 | 17.7226 | 68.6052 | 0 | 0.44615 | 101.1% |  |  | Превышение связано с начислением процентов по займу и зарплаты на стройконтроль
3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "ГРП" ( монтаж тр-ра 25,0 МВА, выключателей 110 кВ, разъединителей 110 кВ ) | 36.6773 | 36.2145 | 36.6773 | 7.6268 | 49.4648 | 0 | 0.46289 | 101.3% |  |  | Превышение связано с начислением процентов по займу и зарплаты на стройконтроль, а также дополнительным объемом работ по замечаниям Сев.-Кав. РДУ (УРОВ и ДЗШ)
4 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Каргалиновская" (установка блочно-модульного ОПУ,выключателей 110 кВ) | 36.5735 | 36.4702 | 36.5735 | 9.4361 | 49.3574 | 0 | 0.10332 | 100.3% |  |  | Превышение связано с начислением процентов по займу и зарплаты на стройконтроль
5 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Шелковская"( монтаж тр-ра 10 МВА,блочно-модульного ОПУ, выключателей 110 кВ) | 51.3872 | 51.403 | 51.3872 | 11.5689 | 64.6208 | 0 | -0.015769 | 99.97% |  |  | Превышение связано с начислением процентов по займу и зарплаты на стройконтроль
6 | ПС 110/35/10 кВ "Горец" | 0.08918 | 0 | 0 | 0.075576 | 0.075576 | 0.08918 | 0 | #DIV/0!
7 | Установка приборов учета на вводах в многоквартирных жилых домах | 28.3645 | 8.3645 | 0 | 0 | 0 | 28.3645 | -8.3645 | 0%
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.5. | Прочее | 224.4092 | 63.8331 | 61.8266 | 86.6437 | 58.6175 | 162.5826 | -2.0064 | #DIV/0!
1 | ПС 35/6 кВ "Электроприбор" | 5.0372 | 0 | 0 | 0.10381 | 4.2688 | 5.0372 | 0 | #DIV/0!
2 | ПС 35/10 кВ "Предгорная" | 0.19265 | 0 | 0 | 0.16326 | 0.16326 | 0.19265 | 0 | #DIV/0!
3 | ПС 35/10 кВ "Алхазурово" | 0.096325 | 0 | 0 | 0.081631 | 0.081631 | 0.096325 | 0 | #DIV/0!
4 | ПС 35/10 кВ "Шелковская" | 0.077177 | 0 | 0 | 0.065404 | 0 | 0.077177 | 0 | #DIV/0!
5 | ПС 35/10 кВ "Ачхой-Мартан" | 0.26489 | 0 | 0 | 0.22449 | 0.22449 | 0.26489 | 0 | #DIV/0!
6 | ПС110/35кВ"Гудермес-тяговая" | 43.359 | 43.359 | 37.0635 | 33.4436 | 0 | 6.2955 | -6.2955 | 85.48%
7 | ВЛ 6-10 кВ Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул, протяжен. 1,551 км. | 1.013 | 1.013 | 1.013 | 0.85847 | 0.85847 | -4.5e-07 | 4.5e-07 | 100%
8 | ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Аэропорт"с/х Родина L=0,325 км. | 0.25645 | 0.25645 | 0.25645 | 0.21733 | 0.21733 | 5.9e-07 | -5.9e-07 | 100%
9 | ВЛ-6 кВ Ф-1 (Ф-13) ПС "Знаменская", L-0,28 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028639 | 0 | 0 | #DIV/0!
10 | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС "Центарой" с. Дарго, L-4,5 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9599 | 0 | 0 | #DIV/0!
11 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС "Ведено" н/п. Нефтянка, L-1,1 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53284 | 0 | 0 | #DIV/0!
12 | ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Центарой" с. Нижние-Курчали, L-5,0 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9718 | 0 | 0 | #DIV/0!
13 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод" L-32,48 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8475 | 0 | 0 | #DIV/0!
14 | ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Ножай-Юрт" с. Хочи-Ара, L-6,4 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | #DIV/0!
15 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС "Западная" ПРП "Нурэнергоремонт" L-0,87 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050545 | 0 | 0 | #DIV/0!
16 | ВЛ-10 кВ Ф-6 (Ф-1) ПС "Урус-Мартан" г. Урус-Мартан L-0,083 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032676 | 0 | 0 | #DIV/0!
17 | ВЛ 6 кВ, Ф-15, ПС "АТЭЦ", с.Мескер-Юрт L= 1,204 км | 1.4654 | 0.38982 | 1.4654 | 1.2419 | 1.2419 | 0 | 1.0756 | 375.9%
18 | ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Бердыкель с.Бердыкель Грозненский р-н | 0.62909 | 0.62909 | 0 | 0 | 0 | 0.62909 | -0.62909 | 0%
19 | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Сакказова, Хизриева ТП 3-1 | 0.08024 | 0.08024 | 0 | 0 | 0 | 0.08024 | -0.08024 | 0%
20 | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ТП 3-54 | 0.08024 | 0.08024 | 0 | 0 | 0 | 0.08024 | -0.08024 | 0%
21 | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт" с.Центарой | 4.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.366 | 0 | #DIV/0!
22 | ВЛ 6 кВ Ф-9 ПС "Гойт-Корт" с. Белгатой | 0.27437 | 0 | 0.22059 | 0.23251 | 0.23251 | 0.053776 | 0.22059 | #DIV/0!
23 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП 3-10 ПС "Октябрьская" (ТП 3-13) с.Чечен-Аул протяжен. 0,513 км. | 0.43251 | 0.43251 | 0.43251 | 0.36653 | 0.36653 | -2.1e-07 | 2.1e-07 | 100%
24 | ВЛ-0,4 кВ Ф-10 ПС "Северная" ТЭЦ-3 г. Грозный ТП 10-15 L-1,66 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51765 | 0 | 0 | #DIV/0!
25 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод" с.Чишки (Ф-4 ТП 4-8,4-94-12) L-2,37 км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1011 | 0 | 0 | #DIV/0!
26 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул. Вайханова, ТП 3-9 | 1.5583 | 0.28674 | 1.2485 | 1.3206 | 1.3206 | 0.30979 | 0.96176 | 435.4%
27 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Кадырова, ТП 3-21 | 1.963 | 0.354 | 1.5728 | 1.6636 | 1.6636 | 0.39025 | 1.2188 | 444.3%
28 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Вайханова ТП 3-8 | 0.93458 | 0.531 | 0.74774 | 0.79202 | 0.79202 | 0.18684 | 0.21674 | 140.8%
29 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Кадырова, ТП 3-18 | 0.54162 | 0.54162 | 0 | 0 | 0 | 0.54162 | -0.54162 | 0%
30 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Баймурадова, Кадырова, ТП 3-2 | 0.6018 | 0.6018 | 0 | 0 | 0 | 0.6018 | -0.6018 | 0%
31 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Ахмадова, ТП 3-4 | 0.7965 | 0.7965 | 0 | 0 | 0 | 0.7965 | -0.7965 | 0%
32 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт" с.Центарой,ТП 3-10 | 0.0472 | 0.0472 | 0 | 0 | 0 | 0.0472 | -0.0472 | 0%
33 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан" с. Бамут ТП 8-8 | 0.22061 | 0 | 0.17675 | 0.18696 | 0.18696 | 0.043857 | 0.17675 | #DIV/0!
34 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан" с. Бамут ТП 8-9 | 0.19767 | 0 | 0.15836 | 0.16751 | 0.16751 | 0.03931 | 0.15836 | #DIV/0!
35 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | 39.9465 | 0.86376 | 3.7024 | 3.904 | 3.904 | 36.2441 | 2.8386 | 428.6%
36 | КТП с ТМ 40 кВА Ф-3 ПС "Ойсунгур" с. Ойсхара ТП 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24924 | 0 | 0 | #DIV/0!
37 | КТП с ТМ 160 кВА Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" с. Бачи-Юрт ТП 2-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24924 | 0 | 0 | #DIV/0!
38 | КТП с ТМ 160 кВА Ф-7 ПС "Гудермес" пос. Кундухова ТП 7-48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24924 | 0 | 0 | #DIV/0!
39 | КТП с ТМ 100 кВА Ф-2 ПС "Гудермес" с. Нов. Энгеной ТП 2-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22884 | 0 | 0 | #DIV/0!
40 | Монтаж КТП с ТМ-160 кВА - 1 компл. Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Кадырова, ТП 3-21 | 0.50936 | 0.5546 | 0.41972 | 0.43167 | 0.43167 | 0.089645 | -0.13488 | 75.68%
41 | Монтаж КТП с ТМ-250 кВА - 1 компл. Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Чучхаджиева, ТП 3-19 | 0.6392 | 0 | 0.52235 | 0.5417 | 0.5417 | 0.11685 | 0.52235 | #DIV/0!
42 | Монтаж КТП с ТМ-250 кВА - 1 компл. Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Ю.Сакказова, ТП 3-23 | 0.6392 | 0 | 0.52235 | 0.5417 | 0.5417 | 0.11685 | 0.52235 | #DIV/0!
43 | Монтаж КТП с ТМ-250 кВА-1 к-т. Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Баймурадова, Кадырова ТП 3-2 | 0.6392 | 0 | 0.52235 | 0.5417 | 0.5417 | 0.11685 | 0.52235 | #DIV/0!
44 | Монтаж КТП с ТМ-250 кВА-1 к-т. Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Баймурадова, Кадырова ТП 3-? | 0.6392 | 0 | 0.52235 | 0.5417 | 0.5417 | 0.11685 | 0.52235 | #DIV/0!
45 | КТП-100/10 Ф-5 ТП 5-24 ПС Ножай-Юрт с. Мескеты | 0.090252 | 0 | 0 | 0.076484 | 0.076484 | 0.090252 | 0 | #DIV/0!
46 | КТП-63 Ф-9 ТП 9-10 ПС Беной с. Лем-Корц | 0.056883 | 0 | 0 | 0.048206 | 0.048206 | 0.056883 | 0 | #DIV/0!
47 | ТМ-250/10 Ф-5 ТП 5-14 ПС Ножай-Юрт с. Галайты | 0.15942 | 0 | 0 | 0.1351 | 0.1351 | 0.15942 | 0 | #DIV/0!
48 | ТМ-400/10 Ф-4 ТП 4-18 ПС Ножай-Юрт с. Ножай-Юрт | 0.16358 | 0 | 0 | 0.13863 | 0.13863 | 0.16358 | 0 | #DIV/0!
49 | ТМГ-100 Ф-2 ТП 2-3 ПС Беной с. Пачу | 0.095069 | 0 | 0 | 0.080567 | 0.080567 | 0.095069 | 0 | #DIV/0!
50 | КТП-63/10 Ф-2 ТП 2-4 ПС Итум-Кали с. Ушкалой | 0.04755 | 0 | 0 | 0.040296 | 0.040296 | 0.04755 | 0 | #DIV/0!
51 | КТП-63/10 с ТМ-40/10 Ф-4 ТП 4-8 ПС Итум-Кали с. Кенхи | 0.14906 | 0 | 0 | 0.12633 | 0.12633 | 0.14906 | 0 | #DIV/0!
52 | КТП-63/10 Ф-9 ТП 9-18 ПС Курчалой с. Цацан-Юрт | 0.077683 | 0 | 0 | 0.065833 | 0.065833 | 0.077683 | 0 | #DIV/0!
53 | ТМ-100/10 Ф-3 ТП 3-2 ПС Бачи-Юрт с. Центарой | 0.068433 | 0 | 0 | 0.057994 | 0.057994 | 0.068433 | 0 | #DIV/0!
54 | ТМ-100/10 Ф-5 ТП 5-41 ПС Курчалой с. Курчалой ул. Говдаева | 0.071962 | 0 | 0 | 0.060985 | 0.060985 | 0.071962 | 0 | #DIV/0!
55 | ТМ-250/10 Ф-2 ТП 2-10 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт | 0.086389 | 0 | 0 | 0.073211 | 0.073211 | 0.086389 | 0 | #DIV/0!
56 | ТМ-250/10 Ф-8 ТП 8-30 ПС Курчалой с. Майртуп ул. А Шерипова | 0.11839 | 0 | 0 | 0.10033 | 0.10033 | 0.11839 | 0 | #DIV/0!
57 | ТМ-63/10 Ф-3 ТП 3-25 ПС Курчалой с. Бельты | 0.086883 | 0 | 0 | 0.073629 | 0.073629 | 0.086883 | 0 | #DIV/0!
58 | ТМГ 11-100/10 Ф-3 ТП 3-31 ПС Курчалой с. Ялхой-Мохк | 0.10095 | 0 | 0 | 0.085552 | 0.085552 | 0.10095 | 0 | #DIV/0!
59 | ТМГ 11-160/10 Ф-4 ТП 4-10 ПС Бачи-Юрт с. Аллерой ул. Абуева | 0.12999 | 0 | 0 | 0.11016 | 0.11016 | 0.12999 | 0 | #DIV/0!
60 | ТМГ 11-400/10 Ф-3 ТП 3-15 ПС Бачи-Юрт с. Центарой | 0.22002 | 0 | 0 | 0.18645 | 0.18645 | 0.22002 | 0 | #DIV/0!
61 | КТП с ТМ-100 Ф-5 ТП 5-31 ПС Ойсунгур с. Ойсхара | 0.2454 | 0 | 0 | 0.20797 | 0.20797 | 0.2454 | 0 | #DIV/0!
62 | КТП с ТМ-160 Ф-14 ТП 14-106 ПС Ойсунгур с. Кошкельды | 0.27289 | 0 | 0 | 0.23126 | 0.23126 | 0.27289 | 0 | #DIV/0!
63 | КТП с ТМ-160 Ф-19 ТП 19-66 ПС Гудермес с. Мелчхи | 0.26071 | 0 | 0 | 0.22094 | 0.22094 | 0.26071 | 0 | #DIV/0!
64 | ТМ-160 Ф-4 ТП 4-18 ПС Ойсунгур с. Новые Гордали | 0.074373 | 0 | 0 | 0.063028 | 0.063028 | 0.074373 | 0 | #DIV/0!
65 | ТМ-160 Ф-2 ТП 2-17 ПС Мединструмент с. Брагуны | 0.077497 | 0 | 0 | 0.065675 | 0.065675 | 0.077497 | 0 | #DIV/0!
66 | ТМГ 11-160/10 Ф-3 ТП 3-4 ПС Энгель-Юрт с. Энгель-Юрт | 0.12999 | 0 | 0 | 0.11016 | 0.11016 | 0.12999 | 0 | #DIV/0!
67 | ТМГ 11-250 Ф-4 ТП 4-58 ПС Ойсунгур с. Н. Нойбера | 0.17253 | 0 | 0 | 0.14621 | 0.14621 | 0.17253 | 0 | #DIV/0!
68 | ТМГ-63 Ф-4 ТП 4-5 ПС Ойсунгур с. Н. Нойбера | 0.075083 | 0 | 0 | 0.063629 | 0.063629 | 0.075083 | 0 | #DIV/0!
69 | КТП-100/10 Ф-3 ТП 3-11 ПС Шатой с. Халкелой | 0.090252 | 0 | 0 | 0.076484 | 0.076484 | 0.090252 | 0 | #DIV/0!
70 | КТП-160/10 Ф-1 ТП 1-2 ПС Ассиновская ст. Ассиновская | 0.09618 | 0 | 0 | 0.081508 | 0.081508 | 0.09618 | 0 | #DIV/0!
71 | КТП-100/10 Ф-2 ТП 2-5 ПС Серноводская с. Серноводск | 0.044403 | 0 | 0 | 0.037629 | 0.037629 | 0.044403 | 0 | #DIV/0!
72 | КТП с ТМ-250 Ф-22 ТП 22-62 ПС Гудермес г. Гудермес | 0.33482 | 0 | 0 | 0.28374 | 0.28374 | 0.33482 | 0 | #DIV/0!
73 | ТМ-100/6 Ф-18 ТП 18-23 ПС Гудермес г. Гудермес ул. Трудовая | 0.06622 | 0 | 0 | 0.056119 | 0.056119 | 0.06622 | 0 | #DIV/0!
74 | ТМГ 11-630/6 Ф-14 ТП 14-24 ПС Гудермес г. Гудермес ул. Кирова | 0.3357 | 0 | 0 | 0.2845 | 0.2845 | 0.3357 | 0 | #DIV/0!
75 | ТМГ-250/6 Ф-24 ТП 24-25 ПС Гудермес пос. Дружба ул. Веденская | 0.17253 | 0 | 0 | 0.14621 | 0.14621 | 0.17253 | 0 | #DIV/0!
76 | КТП-100 с ТМГ-11-100 Ф-3 ТП 3-6 ПС Горская-4 с. Новый Городок | 0.17694 | 0 | 0 | 0.14995 | 0.14995 | 0.17694 | 0 | #DIV/0!
77 | КТП-100 с ТМГ 11-100 Ф-13 ТП 13-21 ПС Знаменская с. Бено-Юрт | 0.17252 | 0 | 0 | 0.1462 | 0.1462 | 0.17252 | 0 | #DIV/0!
78 | КТП с ТМ-160/10 Ф-3 ТП 3-23 ПС Братская с. Братское | 0.26071 | 0 | 0 | 0.22094 | 0.22094 | 0.26071 | 0 | #DIV/0!
79 | КТП с ТМ-160/10 Ф-1 ТП 1-19 ПС Гвардейская с. Гвардейское | 0.26071 | 0 | 0 | 0.22094 | 0.22094 | 0.26071 | 0 | #DIV/0!
80 | КТП с ТМ-160 Ф-13 ТП 13-20 ПС Знаменская с. Бено-Юрт | 0.26071 | 0 | 0 | 0.22094 | 0.22094 | 0.26071 | 0 | #DIV/0!
81 | КТП с ТМ-63/10 Ф-1 ТП 1-18 ПС Гвардейская с. Гвардейское | 0.23218 | 0 | 0 | 0.19676 | 0.19676 | 0.23218 | 0 | #DIV/0!
82 | ТМ-160/10 Ф-3 ТП 3-2 ПС Надтеречная с. Подгорное | 0.078164 | 0 | 0 | 0.066241 | 0.066241 | 0.078164 | 0 | #DIV/0!
83 | ТМ-63/10 Ф-3 ТП 3-4 ПС Минеральная с. Зебир-Юрт | 0.068477 | 0 | 0 | 0.058031 | 0.058031 | 0.068477 | 0 | #DIV/0!
84 | КТП-100/10 Ф-13 ТП 13-58 ПС Горец г. Урус-Мартан | 0.060923 | 0 | 0 | 0.051629 | 0.051629 | 0.060923 | 0 | #DIV/0!
85 | КТП-160/10 с ТМ-160/10 Ф-16 ТП 16-47 ПС Красноармейская с. Алхан-Юрт | 0.17664 | 0 | 0 | 0.1497 | 0.1497 | 0.17664 | 0 | #DIV/0!
86 | ТМ-100/10 Ф-8 ТП 8-39 ПС Горец г. Урус-Мартан | 0.078033 | 0 | 0 | 0.066129 | 0.066129 | 0.078033 | 0 | #DIV/0!
87 | ТМ-100/10 Ф-4 ТП 4-2 ПС Алхазурово с. Алхазурово | 0.078033 | 0 | 0 | 0.066129 | 0.066129 | 0.078033 | 0 | #DIV/0!
88 | ТМ-160/10 Ф-3 ТП 3-40 ПС Горец г. Урус-Мартан | 0.080176 | 0 | 0 | 0.067946 | 0.067946 | 0.080176 | 0 | #DIV/0!
89 | ТМ-63/10 Ф-9 ТП 9-5 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан | 0.066654 | 0 | 0 | 0.056486 | 0.056486 | 0.066654 | 0 | #DIV/0!
90 | ТМГ 11-160/10 Ф-3 ТП 3-65 ПС Горец с. Мартан-чу | 0.12999 | 0 | 0 | 0.11016 | 0.11016 | 0.12999 | 0 | #DIV/0!
91 | ТМГ 11-160/10 Ф-10 ТП 10-34 ПС Урус-Мартан с. Гехи | 0.12999 | 0 | 0 | 0.11016 | 0.11016 | 0.12999 | 0 | #DIV/0!
92 | ТМГ 11-250/6-10 Ф-18 ТП 18-10 ПС Горец с. Гойты | 0.17253 | 0 | 0 | 0.14621 | 0.14621 | 0.17253 | 0 | #DIV/0!
93 | ТМГ 11-250/6-10 Ф-18 ТП 18-7 ПС Горец с. Гойты | 0.17253 | 0 | 0 | 0.14621 | 0.14621 | 0.17253 | 0 | #DIV/0!
94 | ТМГ-160/10 Ф-3 ТП 3-27 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан | 0.12024 | 0 | 0 | 0.10189 | 0.10189 | 0.12024 | 0 | #DIV/0!
95 | ТМГ-160/10 Ф-8 ТП 8-35 ПС Горец г. Урус-Мартан | 0.12024 | 0 | 0 | 0.10189 | 0.10189 | 0.12024 | 0 | #DIV/0!
96 | ТМГ-250/10 Ф-20 ТП 20-31 ПС Горец г. Урус-Мартан | 0.15876 | 0 | 0 | 0.13454 | 0.13454 | 0.15876 | 0 | #DIV/0!
97 | КТП-160/10 с ТМГ 11-160/10 Ф-5 ТП 5-63 ПС Шали с. Герменчук | 0.22188 | 0 | 0 | 0.18804 | 0.18804 | 0.22188 | 0 | #DIV/0!
98 | КТП-250 Ф-9 ТП 9-8 ПС Гойт-Корт с. Белгатой | 0.11693 | 0 | 0 | 0.099095 | 0.099095 | 0.11693 | 0 | #DIV/0!
99 | КТП с ТМ-160/10 Ф-5 ТП 5-64 ПС Шали с. Герменчук | 0.26071 | 0 | 0 | 0.22094 | 0.22094 | 0.26071 | 0 | #DIV/0!
100 | КТП с ТМ-160/10 Ф-5 ТП 5-61 ПС Шали с. Герменчук | 0.27289 | 0 | 0 | 0.23126 | 0.23126 | 0.27289 | 0 | #DIV/0!
101 | КТП с ТМ-160/10 Ф-5 ТП 5-65 ПС Шали с. Герменчук | 0.26071 | 0 | 0 | 0.22094 | 0.22094 | 0.26071 | 0 | #DIV/0!
102 | ТМ-100/10 Ф-6 ТП 6-5 ПС Шали г. Шали | 0.06151 | 0 | 0 | 0.052127 | 0.052127 | 0.06151 | 0 | #DIV/0!
103 | ТМ-250/6 Ф-20 ТП 20-11 ПС АТЭЦ с. Мескер-Юрт | 0.10895 | 0 | 0 | 0.092332 | 0.092332 | 0.10895 | 0 | #DIV/0!
104 | ТМ-63/10 Ф-1 ТП 1-12 ПС Шали г. Шали | 0.067673 | 0 | 0 | 0.05735 | 0.05735 | 0.067673 | 0 | #DIV/0!
105 | ТМ-63/6 Ф-20 ТП 20-13 ПС АТЭЦ с. Мескер-Юрт | 0.064031 | 0 | 0 | 0.054263 | 0.054263 | 0.064031 | 0 | #DIV/0!
106 | ТМГ 11-160/10 Ф-3 ТП 3-18 ПС Шали г. Шали | 0.12999 | 0 | 0 | 0.11016 | 0.11016 | 0.12999 | 0 | #DIV/0!
107 | ТМГ-160/10 Ф-3 ТП 3-22 ПС Шали г. Шали | 0.12024 | 0 | 0 | 0.10189 | 0.10189 | 0.12024 | 0 | #DIV/0!
108 | ТМ-25/10 Ф-3 ТП 3-2 ПС Сар-Сакай кошара | 0.051181 | 0 | 0 | 0.043373 | 0.043373 | 0.051181 | 0 | #DIV/0!
109 | ТМ-25/10 Ф-4 ТП 4-1 ПС Степная кошара | 0.05392 | 0 | 0 | 0.045695 | 0.045695 | 0.05392 | 0 | #DIV/0!
110 | ТМ-40/10 Ф-3 ТП 3-14 ПС Сар-Сакай кошара | 0.052788 | 0 | 0 | 0.044735 | 0.044735 | 0.052788 | 0 | #DIV/0!
111 | ТМ-40/6 Ф-7 ТП 7-19 ПС Червленная ст. Червленная | 0.051532 | 0 | 0 | 0.043671 | 0.043671 | 0.051532 | 0 | #DIV/0!
112 | КТП-250/10 Ф-3 ТП 3-11 ПС Предгорная с. Старые Атаги | 0.11693 | 0 | 0 | 0.099095 | 0.099095 | 0.11693 | 0 | #DIV/0!
113 | КТП-250 Ф-4 ТП 4-22 ПС Бердыкель с. Беркат-Юрт | 0.11693 | 0 | 0 | 0.099095 | 0.099095 | 0.11693 | 0 | #DIV/0!
114 | КТП-250 с ТМ-250 Ф-1 ТП 1-2 ПС Правобережная с. Правобережное | 0.21662 | 0 | 0 | 0.18357 | 0.18357 | 0.21662 | 0 | #DIV/0!
115 | КТП-400/10 Ф-19 ТП 19-4 ПС ГРП с. Октябрьское | 0.045583 | 0 | 0 | 0.038629 | 0.038629 | 0.045583 | 0 | #DIV/0!
116 | КТП-400/10 Ф-19 ТП 19-1 ПС ГРП с. Октябрьское | 0.12286 | 0 | 0 | 0.10412 | 0.10412 | 0.12286 | 0 | #DIV/0!
117 | КТП с ТМ-160 Ф-3 ТП 3-43 ПС Октябрьская с. Чечен-Аул | 0.26071 | 0 | 0 | 0.22094 | 0.22094 | 0.26071 | 0 | #DIV/0!
118 | КТП с ТМ-250 Ф-2 ТП 2-12 ПС Октябрьская с. Пригородное | 0.32009 | 0 | 0 | 0.27126 | 0.27126 | 0.32009 | 0 | #DIV/0!
119 | ТМ-160 Ф-8 ТП 8-19 ПС Толстой-Юрт с. Толстой-Юрт | 0.074556 | 0 | 0 | 0.063183 | 0.063183 | 0.074556 | 0 | #DIV/0!
120 | ТМ-160/10 Ф-5 ТП 5-3 ПС Предгорная с. Старые Атаги | 0.082295 | 0 | 0 | 0.069741 | 0.069741 | 0.082295 | 0 | #DIV/0!
121 | ТМ-160/10 Ф-4 ТП 4-8 ПС Цемзавод с. Чишки | 0.12074 | 0 | 0 | 0.10232 | 0.10232 | 0.12074 | 0 | #DIV/0!
122 | ТМ-160/6 Ф-2 ТП 2-7 ПС Октябрьская с. Пригородное | 0.074177 | 0 | 0 | 0.062862 | 0.062862 | 0.074177 | 0 | #DIV/0!
123 | ТМ-160/6 Ф-8 ТП 8-24 ПС №84 с. Побединское | 0.077192 | 0 | 0 | 0.065417 | 0.065417 | 0.077192 | 0 | #DIV/0!
124 | ТМ-25 Ф-8 ТП 8-7 ПС Озеро с. Виноградное | 0.067439 | 0 | 0 | 0.057152 | 0.057152 | 0.067439 | 0 | #DIV/0!
125 | ТМ-250 Ф-2 ТП 2-16 ПС Октябрьская с. Пригородное | 0.15942 | 0 | 0 | 0.1351 | 0.1351 | 0.15942 | 0 | #DIV/0!
126 | ТМ-250 Ф-3 ТП 3-13 ПС Аэропорт с/з Родина | 0.15942 | 0 | 0 | 0.1351 | 0.1351 | 0.15942 | 0 | #DIV/0!
127 | ТМ-250/6 Ф-8 ТП 8-13 ПС Толстой-Юрт с. Толстой-Юрт | 0.095315 | 0 | 0 | 0.080776 | 0.080776 | 0.095315 | 0 | #DIV/0!
128 | ТМ-250/6 Ф-3 ТП 3-18 ПС Октябрьская с. Чечен-Аул | 0.049418 | 0 | 0 | 0.04188 | 0.04188 | 0.049418 | 0 | #DIV/0!
129 | КТП-100/10 Ф-7 ТП 7-37 ПС Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан | 0.18104 | 0 | 0 | 0.15342 | 0.15342 | 0.18104 | 0 | #DIV/0!
130 | КТП-160/10 Ф-4 ТП 4-21 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт | 0.09618 | 0 | 0 | 0.081508 | 0.081508 | 0.09618 | 0 | #DIV/0!
131 | КТП с ТМ-250/10 Ф-2 ТП 2-46 ПС Самашки с. Закан-Юрт | 0.32009 | 0 | 0 | 0.27126 | 0.27126 | 0.32009 | 0 | #DIV/0!
132 | ТМ-100/10 Ф-7 ТП 7-14 ПС Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан ул. Набережная | 0.080983 | 0 | 0 | 0.068629 | 0.068629 | 0.080983 | 0 | #DIV/0!
133 | ТМ-250/10 Ф-4 ТП 4-7 ПС Самашки с. Самашки | 0.080649 | 0 | 0 | 0.068346 | 0.068346 | 0.080649 | 0 | #DIV/0!
134 | ТМГ 11-100/10 Ф-3 ТП 3-18 ПС Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан | 0.098922 | 0 | 0 | 0.083832 | 0.083832 | 0.098922 | 0 | #DIV/0!
135 | КТП-400/10 с ТМГ 11-400/10 Ф-2 ТП 2-14 ПС Капустино х. Капустино | 0.33331 | 0 | 0 | 0.28247 | 0.28247 | 0.33331 | 0 | #DIV/0!
136 | ТМ-250/10 Ф-2 ТП 2-8 ПС Николаевская с. Новое Солкушино | 0.1594 | 0 | 0 | 0.13509 | 0.13509 | 0.1594 | 0 | #DIV/0!
137 | ТМ-400/10 Ф-3 ТП 3-1 ПС Калиновская с. Новотерское | 0.16356 | 0 | 0 | 0.13861 | 0.13861 | 0.16356 | 0 | #DIV/0!
138 | ТМГ 11-250/6-10 Ф-6 ТП 6-6 ПС ИТК-2 ст.Мекенская | 0.17251 | 0 | 0 | 0.14619 | 0.14619 | 0.17251 | 0 | #DIV/0!
139 | КТП-160/10 с ТМГ-250/10 Ф-10 ТП б/н ПС Северная г. Грозный | 0.20299 | 0 | 0 | 0.17202 | 0.17202 | 0.20299 | 0 | #DIV/0!
140 | КТП-400 с ТМ-400 Ф-14 ТП 791 ПС Трансмаш г. Грозный пос. Кирпичный | 0.25626 | 0 | 0 | 0.21717 | 0.21717 | 0.25626 | 0 | #DIV/0!
141 | КТП-400 Ф-6 ТП 48 ПС Черноречье пос. Алды | 0.12026 | 0 | 0 | 0.10192 | 0.10192 | 0.12026 | 0 | #DIV/0!
142 | КТП с ТМ-250/10 Ф-19 ТП 141"А" ПС Южная г. Грозный | 0.3348 | 0 | 0 | 0.28373 | 0.28373 | 0.3348 | 0 | #DIV/0!
143 | ТМГ 11-400/6 Ф-21 ТП 341 ПС Северная г. Грозный | 0.22 | 0 | 0 | 0.18644 | 0.18644 | 0.22 | 0 | #DIV/0!
144 | КТП-160 с ТМ-160 Ф-24 ТП 24-35 ПС Гудермес пос. Дружба ул. Бесаева | 0.26069 | 0 | 0 | 0.22092 | 0.22092 | 0.26069 | 0 | #DIV/0!
145 | КТП-63/10 с ТМГ-40/10 Ф-1 ТП 1-21 ПС Ведено с. Д.Ведено | 0.15119 | 0 | 0 | 0.12812 | 0.12812 | 0.15119 | 0 | #DIV/0!
146 | ТМГ-11-250 Ф-5 ТП 5-26 ПС Махкеты с. Элистанжи | 0.17251 | 0 | 0 | 0.14619 | 0.14619 | 0.17251 | 0 | #DIV/0!
147 | ТМ-100/10 Ф-2 ТП 2-6 ПС Шатой с. Горгачи | 0.067385 | 0 | 0 | 0.057106 | 0.057106 | 0.067385 | 0 | #DIV/0!
148 | ТМ-100/10 Ф-2 ТП 2-15 ПС Итум-Кали с. Зумсой | 0.072491 | 0 | 0 | 0.061433 | 0.061433 | 0.072491 | 0 | #DIV/0!
149 | ТМ-250/10 Ф-3 ТП 3-21 ПС Итум-Кали с. Ведучи | 0.039683 | 0 | 0 | 0.033629 | 0.033629 | 0.039683 | 0 | #DIV/0!
150 | ТМ-100/6 Ф-8 ТП 8-22 ПС Знаменская с. Знаменское | 0.071947 | 0 | 0 | 0.060972 | 0.060972 | 0.071947 | 0 | #DIV/0!
151 | ТМ-160 Ф-7 ТП 7-13 ПС Знаменская с. Знаменское | 0.085035 | 0 | 0 | 0.072063 | 0.072063 | 0.085035 | 0 | #DIV/0!
152 | ТМГ 11-160/10 Ф-3 ТП 3-5 ПС Надтеречная с. Мекен-Юрт | 0.12997 | 0 | 0 | 0.11014 | 0.11014 | 0.12997 | 0 | #DIV/0!
153 | ТМ-100/10 Ф-4 ТП 4-2 ПС Каргалиновская кошара | 0.075725 | 0 | 0 | 0.064174 | 0.064174 | 0.075725 | 0 | #DIV/0!
154 | ТМ-25/10 Ф-2 ТП 2-23 ПС Башан кошара | 0.062564 | 0 | 0 | 0.05302 | 0.05302 | 0.062564 | 0 | #DIV/0!
155 | ТМ-25/10 Ф-3 ТП 3-15 ПС Сар-Сакай кошара | 0.065551 | 0 | 0 | 0.055552 | 0.055552 | 0.065551 | 0 | #DIV/0!
156 | ТМГ 11-250/6 Ф-7 ТП-125 ПС АКХП г. Аргун | 0.17251 | 0 | 0 | 0.14619 | 0.14619 | 0.17251 | 0 | #DIV/0!
157 | ТМГ 11-250/6-10 Ф-1 ТП-55 ПС АКХП г. Аргун | 0.17251 | 0 | 0 | 0.14619 | 0.14619 | 0.17251 | 0 | #DIV/0!
158 | КТП с ТМ-100/10 Ф-9 ТП 9-23 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан | 0.21859 | 0 | 0 | 0.18525 | 0.18525 | 0.21859 | 0 | #DIV/0!
159 | КТП с ТМ-100/10 Ф-18 ТП 18-41 ПС Горец г. Урус-Мартан, ул. Морская | 0.21859 | 0 | 0 | 0.18525 | 0.18525 | 0.21859 | 0 | #DIV/0!
160 | КТП с ТМ-63/10 Ф-10 ТП 10-61 ПС Урус-Мартан с. Гехи | 0.23216 | 0 | 0 | 0.19675 | 0.19675 | 0.23216 | 0 | #DIV/0!
161 | ТМГ 11-160/10 Ф-3 ТП 3-18 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан | 0.12997 | 0 | 0 | 0.11014 | 0.11014 | 0.12997 | 0 | #DIV/0!
162 | ТМГ 11-160/10 Ф-10 ТП 10-34 ПС Урус-Мартан-1 с. Шалажи | 0.12997 | 0 | 0 | 0.11014 | 0.11014 | 0.12997 | 0 | #DIV/0!
163 | ТМГ-100/10 Ф-2 ТП 2-22 ПС Урус-Мартан с. Танги-чу | 0.09505 | 0 | 0 | 0.080551 | 0.080551 | 0.09505 | 0 | #DIV/0!
164 | КТП-400 Ф-6 ТП 6-67 ПС Ойсунгур с. Кади-Юрт | 0.12284 | 0 | 0 | 0.1041 | 0.1041 | 0.12284 | 0 | #DIV/0!
165 | КТП с ТМ-100 Ф-2 ТП 2-43 ПС Мединструмент с. Дарбан-хи | 0.21859 | 0 | 0 | 0.18525 | 0.18525 | 0.21859 | 0 | #DIV/0!
166 | КТП с ТМ-250 Ф-6 ТП 6-71 ПС Ойсунгур с. Кади-Юрт | 0.3348 | 0 | 0 | 0.28373 | 0.28373 | 0.3348 | 0 | #DIV/0!
167 | ТМ-250 Ф-4 ТП 4-1 ПС Ойсунгур с. Нижние Нойбера | 0.11819 | 0 | 0 | 0.10016 | 0.10016 | 0.11819 | 0 | #DIV/0!
168 | ТМ-400/6 Ф-4 ТП 4-2 ПС Ойсунгур с. Нижние Нойбера | 0.091357 | 0 | 0 | 0.077421 | 0.077421 | 0.091357 | 0 | #DIV/0!
169 | ТМГ 11-250/6 Ф-2 ТП 2-23 ПС Гудермес-город с. Новый Энгеной | 0.17251 | 0 | 0 | 0.14619 | 0.14619 | 0.17251 | 0 | #DIV/0!
170 | ТМГ 11-630/6 Ф-15 ТП 15-81 ПС Гудермес-город с. Джалка | 0.33569 | 0 | 0 | 0.28448 | 0.28448 | 0.33569 | 0 | #DIV/0!
171 | ТМГ 11-250 Ф-14 ТП 14-44 ПС Ойсунгур с. Кошкельды | 0.17251 | 0 | 0 | 0.14619 | 0.14619 | 0.17251 | 0 | #DIV/0!
172 | КТП с ТМ-160/10 Ф-9 ТП 9-76 ПС Курчалой с. Цоци-Юрт | 0.26069 | 0 | 0 | 0.22092 | 0.22092 | 0.26069 | 0 | #DIV/0!
173 | ТМ-250/10 №0161 Ф-1 ТП 1-1 ПС Курчалой с. Курчалой | 0.11459 | 0 | 0 | 0.097113 | 0.097113 | 0.11459 | 0 | #DIV/0!
174 | КТП-160 Ф-8 ТП 8-30 ПС Толстой-Юрт с. Толстой-Юрт | 0.09616 | 0 | 0 | 0.081492 | 0.081492 | 0.09616 | 0 | #DIV/0!
175 | КТП-100/10 с ТМГ 11-100/10 Ф-5 ТП 5-51 ПС ГРП-110 с. Алхан-Кала | 0.11754 | 0 | 0 | 0.099613 | 0.099613 | 0.11754 | 0 | #DIV/0!
176 | ТМ-160 Ф-1 ТП 1-16 ПС Правобережная с. Правобережное | 0.069901 | 0 | 0 | 0.059238 | 0.059238 | 0.069901 | 0 | #DIV/0!
177 | ТМ-250 Ф-5 ТП 5-22 ПС Калаус с. Радужное | 0.12354 | 0 | 0 | 0.10469 | 0.10469 | 0.12354 | 0 | #DIV/0!
178 | ТМ-250/10 Ф-2 ТП 2-30 ПС Предгорная с. Старые Атаги | 0.11473 | 0 | 0 | 0.097232 | 0.097232 | 0.11473 | 0 | #DIV/0!
179 | ТМГ 11-630 Ф-8 ТП 8-20 ПС №84 пос. Долинский | 0.33569 | 0 | 0 | 0.28448 | 0.28448 | 0.33569 | 0 | #DIV/0!
180 | ТМГ-63/10 Ф-5 ТП 5-34 ПС ГРП-110 с. Алхан-Кала | 0.075063 | 0 | 0 | 0.063613 | 0.063613 | 0.075063 | 0 | #DIV/0!
181 | КТП с ТМ-250/10 Ф-4 ТП 4-1 ПС Самашки с. Самашки | 0.3348 | 0 | 0 | 0.28373 | 0.28373 | 0.3348 | 0 | #DIV/0!
182 | ТМ-250/10 Ф-7 ТП 7-22 Пс Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан | 0.11125 | 0 | 0 | 0.094279 | 0.094279 | 0.11125 | 0 | #DIV/0!
183 | ТМГ 11-400/10 Ф-3 ТП 3-3 ПС Серноводская с. Серноводск | 0.21731 | 0 | 0 | 0.18416 | 0.18416 | 0.21731 | 0 | #DIV/0!
184 | ТМ-100 Ф-10 ТП 10-3 ПС Беной с. Гуржи-Мохк | 0.067202 | 0 | 0 | 0.056951 | 0.056951 | 0.067202 | 0 | #DIV/0!
185 | ТМ-63 Ф-9 ТП 9-2 ПС Беной с. Деньги-Юрт | 0.07113 | 0 | 0 | 0.06028 | 0.06028 | 0.07113 | 0 | #DIV/0!
186 | КТП-100/10 с ТМГ 11-100/10 Ф-1 ТП 1-16 ПС Сержень-Юрт с. Сержень-Юрт | 0.14105 | 0 | 0 | 0.11954 | 0.11954 | 0.14105 | 0 | #DIV/0!
187 | КТП с ТМ-250/10 Ф-5 ТП 5-12 ПС Шали с. Герменчук | 0.3348 | 0 | 0 | 0.28373 | 0.28373 | 0.3348 | 0 | #DIV/0!
188 | КТП с ТМ-160/10 Ф-4 ТП 4-60 ПС Шали с. Автуры | 0.26069 | 0 | 0 | 0.22092 | 0.22092 | 0.26069 | 0 | #DIV/0!
189 | КТП с ТМ-160/10 Ф-6 ТП 6-9 ПС Шали г. Шали | 0.26069 | 0 | 0 | 0.22092 | 0.22092 | 0.26069 | 0 | #DIV/0!
190 | КТП с ТМ-160/10 Ф-3 ТП 3-45 ПС Шали г. Шали | 0.26069 | 0 | 0 | 0.22092 | 0.22092 | 0.26069 | 0 | #DIV/0!
191 | КТП с ТМ-250/10 Ф-6 ТП 6-10 ПС Шали г. Шали | 0.3348 | 0 | 0 | 0.28373 | 0.28373 | 0.3348 | 0 | #DIV/0!
192 | ТМ-100/6 Ф-15 ТП 15-28 ПС АТЭЦ с. Мескер-Юрт | 0.08288 | 0 | 0 | 0.070238 | 0.070238 | 0.08288 | 0 | #DIV/0!
193 | ТМ-63/10 Ф-3 ТП 3-57 ПС Шали г. Шали | 0.069163 | 0 | 0 | 0.058613 | 0.058613 | 0.069163 | 0 | #DIV/0!
194 | ТМГ 11-100/10 Ф-2 ТП 2-18 ПС Шали г. Шали | 0.077423 | 0 | 0 | 0.065613 | 0.065613 | 0.077423 | 0 | #DIV/0!
195 | ТМГ-63/10 Ф-8 ТП 8-9 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан | 0.090016 | 0 | 0 | 0.076285 | 0.076285 | 0.090016 | 0 | #DIV/0!
196 | Оборудование, не входящее в сметы строек | 9.3971 | 13.0155 | 7.4244 | 9.3971 | 9.3971 | 1.9727 | -5.5912 | 57.04%
197 | Реконструкция ВЛ 0,4-6/10 кВ (резерв) | 5.9 | 0 | 0 | 0.16459 | 0 | 5.9 | 0 | #DIV/0!
198 | Модернизация системы передачи информации ОАО "Чеченэнерго" | 67.4995 | 0 | 3.8351 | 10.5398 | 0 | 63.6644 | 3.8351 | #DIV/0!
199 | Программа перспективного развития систем учета э/э на РРЭ | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | #DIV/0!
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1. | Новое строительство | 1262.5289 | 267.3439 | 297.8747 | 370.2813 | 219.3693 | 964.6542 | 30.5308 | #DIV/0!
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2. | 0 | [7 empty] | #DIV/0!
1 | Прочее новое строительство | 1262.5289 | 267.3439 | 297.8747 | 370.2813 | 219.3693 | 964.6542 | 30.5308 | #DIV/0!
2 | Строительство ВЛ 35 кВ ПС "№ 84" - ПС "Горская-1" Л 32 | 7.1844 | 3.0929 | 4.9429 | 3.3859 | 61.2726 | 2.2415 | 1.85 | 159.8%
3 | Строительство 2-ой очереди ПС 110/35/6 кВ "№ 84" | 24.7582 | 22.503 | 24.2664 | 5.9451 | 38.9621 | 0.4918 | 1.7634 | 107.8%
4 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | 256.7957 | 22.7785 | 8.1815 | 100.5893 | 0 | 248.6142 | -14.597 | 35.92%
5 | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА ) | 378.3198 | 14.048 | 10.4347 | 92.6739 | 0 | 367.8851 | -3.6133 | 74.28%
6 | Строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до проектируемой ПС 110/10 кВ НПЗ (технологическое присоединение ОАО НК "Роснефть") | 7.6358 | 7.6358 | 0 | 0 | 0 | 7.6358 | -7.6358 | 0%
7 | Производственно-административное здание (ПАЗ) | 332.5943 | 140.1946 | 156.3361 | 50.4057 | 0 | 176.2582 | 16.1415 | 111.5%
8 | Создание Единого Ситуационно-Аналитического Центра электросетевого комплекса ЧР (ЕСАЦ ЧР) | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59 | 0%
9 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Курчалой" с.Гелдаген протяжен.0,864 км. | 0.79789 | 0.46905 | 0.79789 | 0.67617 | 0.67617 | -1.2e-07 | 0.32884 | 170.1%
10 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Курчалой" с.Гелдаген, Курчалоевский район. | 0.32884 | 0.32884 | 0 | 0 | 0 | 0.32884 | -0.32884 | 0%
11 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт",с.Бачи-Юрт протяжен. 0,254 км. | 0.23457 | 0.23457 | 0.23457 | 0.19879 | 0.19879 | -3.4e-07 | 2.2138e-09 | 100%
12 | ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Предгорная",с.Старые Атаги протяжен. 1,054 км. (3,648) | 3.8435 | 1.0393 | 1.0393 | 3.2572 | 3.2572 | 2.8041 | -3.6638e-09 | 100%
13 | ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" с.Пригородное L= 1,706 км | 1.5116 | 1.0082 | 1.5113 | 1.281 | 1.281 | 0.00024632 | 0.50314 | 149.9%
14 | ВЛ-6 кВ, Ф-2, ПС «Октябрьская», с. Пригородное, Грозненский район. | 0.50314 | 0.50314 | 0 | 0 | 0 | 0.50314 | -0.50314 | 0%
15 | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС "Знаменская", с. Бено-Юрт, Надтеречный район. | 0.13939 | 0.070631 | 0 | 0.11812 | 0.11812 | 0.13939 | -0.070631 | 0%
16 | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС Знаменская с. Бено-Юрт L=0,041 км | 0.031533 | 0.031533 | 0.031533 | 0.026722 | 0.026722 | 7.2162e-09 | -7.2162e-09 | 100%
17 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Гвардейская с. Бено-Юрт L=0,021 км | 0.024399 | 0.024399 | 0.024399 | 0.020677 | 0.020677 | 2.7e-07 | -4.7814e-09 | 100%
18 | ВЛ 6 кВ Ф-20 ПС "АТЭЦ" с.Мескер-Юрт протяжен. 0,471 км. | 0.41197 | 0.41197 | 0.41197 | 0.34912 | 0.34912 | -7.8e-07 | 4.4993e-09 | 100%
19 | ВЛ 10 кВ, Ф-17, ПС "Консервная", г/з Родина L=0,094 км. | 0.10256 | 0.10256 | 0.10256 | 0.086918 | 0.086918 | 4.1736e-09 | -4.1736e-09 | 100%
20 | ВЛ 10 кВ, Ф-5, ПС "Сержень-Юрт", с. Автуры L=0,087 км. | 0.082089 | 0.082089 | 0.082089 | 0.069566 | 0.069566 | 9.9821e-09 | -9.9821e-09 | 100%
21 | ВЛ 6 кВ Ф-5, ПС "Бердыкель", с.Бердыкель, L= 3,597 км | 2.8366 | 2.2075 | 2.8366 | 2.4039 | 2.4039 | -9.5e-07 | 0.62909 | 128.5%
22 | ВЛ-6 кВ, Ф-7, ПС "АКХП", г. Аргун, пос. Московский, L- 0,2 км. | 0.28051 | 0.2006 | 0.22539 | 0.23772 | 0.23772 | 0.055119 | 0.024787 | 112.4%
23 | ВЛ-6 кВ, Ф-7, ПС "АКХП", г. Аргун, L- 0,9 км. | 1.1797 | 0.7021 | 0.9479 | 0.99976 | 0.99976 | 0.23181 | 0.2458 | 135%
24 | ВЛ-6 кВ, Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, L- 0,7 км. | 0.62224 | 0.7021 | 0.49997 | 0.52732 | 0.52732 | 0.12227 | -0.20213 | 71.21%
25 | ВЛ-6 кВ, Ф-2, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, L- 0,3 км. | 0.3009 | 0.3009 | 0 | 0 | 0 | 0.3009 | -0.3009 | 0%
26 | ВЛ-6 кВ, Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, L- 0,15 км. | 0.15104 | 0.15104 | 0 | 0 | 0 | 0.15104 | -0.15104 | 0%
27 | ВЛ-6 кВ, Ф-24, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, L- 0,15 км. | 0.86001 | 0.15104 | 0.69102 | 0.72882 | 0.72882 | 0.16899 | 0.53998 | 457.5%
28 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Гудермес-Сити" г.Гудермес 5,05 км. | 4.4854 | 0 | 3.604 | 3.8012 | 3.8012 | 0.88138 | 3.604 | #DIV/0!
29 | ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС "Гудермес-Сити" г.Гудермес 4,75 км. | 3.9823 | 0 | 3.1997 | 3.3748 | 3.3748 | 0.78251 | 3.1997 | #DIV/0!
30 | ВЛ-10 кВ, Ф-2, ПС «Бачи - Юрт», с. Бачи - Юрт, L- 0,31 км. | 0.29264 | 0.29264 | 0 | 0 | 0 | 0.29264 | -0.29264 | 0%
31 | ВЛ-10 кВ, Ф-5, ПС «Урус - Мартан -1», с. Рошни - Чу, ул. Тиштамирова, L- 0,56 км. | 0.5015 | 0.5015 | 0 | 0 | 0 | 0.5015 | -0.5015 | 0%
32 | ВЛ-6 кВ, Ф-6, ПС «Ойсунгур», с. Бачи - Юрт, L- 1,056 км. | 0.97174 | 0.97409 | 0.78079 | 0.82351 | 0.82351 | 0.19095 | -0.1933 | 80.16%
33 | ВЛ-6 кВ, Ф-15, ПС «АТЭЦ» с. Мескер - Юрт, L- 7,35 км. | 8.8048 | 9.0447 | 6.0482 | 7.4617 | 7.4617 | 2.7566 | -2.9965 | 66.87%
34 | ВЛ-10 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, L- 0,5 км. | 0.5015 | 0.5015 | 0 | 0 | 0 | 0.5015 | -0.5015 | 0%
35 | ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС "Горец" г.Урус-Мартан пр.0,252 км. | 0.2919 | 0.25252 | 0.23454 | 0.24737 | 0.24737 | 0.057357 | -0.017982 | 92.88%
36 | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элимбаева, Х.Мусалатова протяжен. 0,4 км. 2,959 | 2.346 | 0.4012 | 0 | 1.9882 | 1.9882 | 2.346 | -0.4012 | 0%
37 | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС "АТЭЦ" с.Мескер-Юрт L=1,037км | 1.0756 | 1.0756 | 0 | 0 | 0 | 1.0756 | -1.0756 | 0%
38 | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Вайханова ТП 3-8 | 0.08024 | 0.08024 | 0 | 0 | 0 | 0.08024 | -0.08024 | 0%
39 | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт" с.Центарой | 1.0915 | 1.0915 | 0 | 0 | 0 | 1.0915 | -1.0915 | 0%
40 | ВЛ-10кВ Ф-6 ПС «Холодильник» г.Грозный | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | #DIV/0!
41 | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Тепличная" г. Грозный | 0.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1298 | 0 | #DIV/0!
42 | ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС "Электроприбор" г.Грозный от ТП 383 | 0.6962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6962 | 0 | #DIV/0!
43 | ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Холодильник г. Грозный | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | #DIV/0!
44 | ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "№ 56" г.Грозный | 1.0856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0856 | 0 | #DIV/0!
45 | ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Шали" г.Шали | 0.28589 | 0 | 0.22971 | 0.24228 | 0.24228 | 0.056177 | 0.22971 | #DIV/0!
46 | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Ассиновская" 6,781 | 5.09 | 0 | 4.0898 | 4.3136 | 4.3136 | 1.0002 | 4.0898 | #DIV/0!
47 | ВЛ 6 кВ Ф-18 ПС "Гудермес-город" г.Гудермес | 0.32031 | 0 | 0.25737 | 0.27144 | 0.27144 | 0.06294 | 0.25737 | #DIV/0!
48 | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Гвардейская" с.Гвардейское протяжен. 0,262 | 0.30632 | 0 | 0 | 0.25959 | 0.25959 | 0.30632 | 0 | #DIV/0!
49 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Новощедринская ст.Новощедринская протяжен. 1,47 км. | 1.2351 | 0 | 0 | 1.0467 | 1.0467 | 1.2351 | 0 | #DIV/0!
50 | ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Братская" с Братская протяжен. 0,527 | 0.4944 | 0 | 0 | 0.41899 | 0.41899 | 0.4944 | 0 | #DIV/0!
51 | ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" с.Гикало протяжен. 3,930 км. | 2.6443 | 0 | 0 | 2.2409 | 2.2409 | 2.6443 | 0 | #DIV/0!
52 | ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой" с.Цоци-Юрт протяжен. 1,773 км. | 1.1148 | 0 | 0 | 0.94471 | 0.94471 | 1.1148 | 0 | #DIV/0!
53 | ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Черноречье" п.Алды протяжен. 1,81 км. | 1.3777 | 0 | 0 | 1.1675 | 1.1675 | 1.3777 | 0 | #DIV/0!
54 | ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Калаус" с.Керла-Юрт протяжен. 0,208 км. | 0.17661 | 0 | 0 | 0.14967 | 0.14967 | 0.17661 | 0 | #DIV/0!
55 | ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС "Бачи-Юрт" с.Алерой протяжен. 0,126 км. | 0.12297 | 0 | 0 | 0.10421 | 0.10421 | 0.12297 | 0 | #DIV/0!
56 | ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан" с.Бамут протяжен. 1,255 км. | 1.2239 | 0 | 0 | 1.0372 | 1.0372 | 1.2239 | 0 | #DIV/0!
57 | ВЛ 10 кВ Ф-18 ПС "Горец" г.Урус-Мартан протяжен. 0,543 км. | 0.56603 | 0 | 0 | 0.47969 | 0.47969 | 0.56603 | 0 | #DIV/0!
58 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-9, ПС "Курчалой", ТП 9-66 с. Цоци-Юрт L=0,264 км. | 0.22276 | 0.22276 | 0.22276 | 0.18878 | 0.18878 | 1.5e-07 | -1.5e-07 | 100%
59 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-2, ПС "Бачи-Юрт", ТП 2-31 с. Бачи-Юрт L=0,660 км. | 0.37472 | 0.37472 | 0.37472 | 0.31756 | 0.31756 | -6.1e-07 | 6.1e-07 | 100%
60 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-2, ПС "Бачи-Юрт", ТП 2-20 с. Бачи-Юрт L=0,198 км. | 0.13355 | 0.13355 | 0.13355 | 0.11318 | 0.11318 | -1.3e-07 | 1.3e-07 | 100%
61 | ВЛ-0,4 кВ ТП-2-16 Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", с.Бачи-Юрт протяжен. 0,268 км. | 0.22333 | 0.22333 | 0.22333 | 0.18926 | 0.18926 | 2.7e-07 | -2.7e-07 | 100%
62 | ВЛ-0,4 кВ ТП-2-41 Ф-2 ПС "Октябрьская", с.Пригородное протяжен. 0,139 км. | 0.14693 | 0.14693 | 0.14693 | 0.12452 | 0.12452 | -3.1e-07 | 3.1e-07 | 100%
63 | ВЛ-0,4 кВ ТП-2-22 Ф-2 ПС "Октябрьская", с.Пригородное протяжен. 0,438 км. | 0.084666 | 0.084666 | 0.084666 | 0.071751 | 0.071751 | -1.9e-07 | 1.9e-07 | 100%
64 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-8, ПС "Курчалой", ТП 8-16 (8-20) с. Майртуп L=0,593 км. | 0.58903 | 0.58903 | 0.58903 | 0.49918 | 0.49918 | 1.8e-09 | -1.8e-09 | 100%
65 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-13 ПС Знаменская с. Бено-Юрт ТП 13-19, L=1,7 км | 0.36145 | 0.36145 | 0.36145 | 0.30632 | 0.30632 | 2.0703e-09 | -2.0703e-09 | 100%
66 | ВЛ 0,4 кВ Ф-13 ПС "Знаменская ТП 13-16 с.Бено-Юрт протяжен. 0,463 км. | 0.35878 | 0.35878 | 0.35878 | 0.30405 | 0.30405 | 8.4285e-09 | -8.4285e-09 | 100%
67 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-1, ПС "Степная", ТП 1-19 с. Бурунское L=0,457 км. | 0.19813 | 0.19813 | 0.19813 | 0.1679 | 0.1679 | -7.3e-07 | 3.1337e-10 | 100%
68 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-9, ПС "Курчалой", ТП 9-65 с. Цоци-Юрт L=0,626 км. | 0.38438 | 0.38438 | 0.38438 | 0.32575 | 0.32575 | 3.4e-07 | -3.4e-07 | 100%
69 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-9, ПС "Ачхой-Мартан", ТП 9-33 с. Ачхой-Мартан L=1,170 км. | 0.71438 | 0.71438 | 0.71438 | 0.6054 | 0.6054 | 7.0285e-09 | -7.0285e-09 | 100%
70 | ВЛ 0,4-10 кВ Ф-10 ПС "№ 56" (Ф-7 ПС "Электроприбор" с. Садовое ТП 7-4,7-6,7-8 L-10,7 км.) | 2.2787 | 0 | 0 | 0 | 1.9311 | 2.2787 | 0 | #DIV/0!
71 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" с.Пригородное пос.Дачный ТП 2-14 L-0,2 км. | 0.03415 | 0 | 0 | 0 | 0.028941 | 0.03415 | 0 | #DIV/0!
72 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС "АКХП", г. Аргун, пос. Московский, ТП 7-, L- 2,8 км. | 2.8422 | 0 | 2.2737 | 2.4086 | 2.4086 | 0.56844 | 2.2737 | #DIV/0!
73 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 17- ?, L- 0,43 км. | 2.4986 | 0 | 0.68528 | 2.1175 | 2.1175 | 1.8133 | 0.68528 | #DIV/0!
74 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 2- ?, L- 0,75 км. | 0.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.708 | 0 | #DIV/0!
75 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 17- ?, L- 0,7 км. | 2.7172 | 0 | 2.7172 | 1.4869 | 1.4869 | 0 | 2.7172 | #DIV/0!
76 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-24, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 24- ?, L- 1,0 км. | 2.0793 | 0 | 1.6634 | 1.7621 | 1.7621 | 0.41585 | 1.6634 | #DIV/0!
77 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС "Красноармейская", с. Хамби-Ирзи, ТП 1- , L=0,35км. | 0.3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3304 | 0 | #DIV/0!
78 | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС «Урус - Мартан -1» с. Рошни - Чу ТП 5-12 L- 1,0 км. | 0.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.944 | 0 | #DIV/0!
79 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Урус - Мартан -1», с. Рошни - Чу, ТП 5-3, L- 0,32 км. | 0.29209 | 0 | 0.23367 | 0.24753 | 0.24753 | 0.058417 | 0.23367 | #DIV/0!
80 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Бачи - Юрт», с. Бачи - Юрт, ТП 2-24, L- 0,41 км. | 0.38704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38704 | 0 | #DIV/0!
81 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. | 0.16048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16048 | 0 | #DIV/0!
82 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Курчалой», с. Майртуп, ТП 8-1, L- 0,42 км. | 0.40856 | 0 | 0.32685 | 0.34624 | 0.34624 | 0.081713 | 0.32685 | #DIV/0!
83 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, ТП 11-? L- 2,0 км. | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.888 | 0 | #DIV/0!
84 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС "Ножай - Юрт", с. Мескеты, ТП 5-21 , L- 0,85 км | 0.5319 | 0.8024 | 0.42552 | 0.45077 | 0.45077 | 0.10638 | -0.37688 | 53.03%
85 | ВЛ 0,4 кВ ТП 2-36 Ф-2 ПС "Урус-Мартан" г.Урус-Мартан пр.0,183 км. | 0.15326 | 0 | 0.12261 | 0.12988 | 0.12988 | 0.030651 | 0.12261 | #DIV/0!
86 | ВЛ 0,4 кВ ТП 13- Ф-13 ПС "Горец" г,Урус-Мартан прот. 0,250 км. | 0.51264 | 0.236 | 0.41011 | 0.43444 | 0.43444 | 0.10253 | 0.17411 | 173.8%
87 | ВЛ 0,4 кВ Ф-16 Пс "Красноармейская" с.Алхан-Юрт ТП 16- пр.0,22км. | 0.22066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22066 | 0 | #DIV/0!
88 | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элибаева, Х.Мусалатова ТП 5- протяжен. 1,5 км. | 1.1697 | 0 | 0.83097 | 0.99123 | 0.99123 | 0.33868 | 0.83097 | #DIV/0!
89 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Махкеты», с. Элистанжи ТП 5-, L- 1,17 км. | 1.1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1045 | 0 | #DIV/0!
90 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС «Электроприбор», с. Садовое, ТП 7-22 , L- 0,38 км. | 0.86611 | 0.3599 | 0.69289 | 0.73399 | 0.73399 | 0.17322 | 0.33299 | 192.5%
91 | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС «Бердыкель» с.Бердыкель ТП 5-9 L- 0,27 км. | 0.16835 | 0.2596 | 0.13468 | 0.14267 | 0.14267 | 0.033671 | -0.12492 | 51.88%
92 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Баймурадова, ТП 3-14 | 0.35667 | 0.10514 | 0.28534 | 0.30227 | 0.30227 | 0.071334 | 0.1802 | 271.4%
93 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Вайханова ТП 3-6 | 0.3989 | 0.1416 | 0.31912 | 0.33805 | 0.33805 | 0.07978 | 0.17752 | 225.4%
94 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ТП 3-53 | 0.1416 | 0.1416 | 0 | 0 | 0 | 0.1416 | -0.1416 | 0%
95 | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ТП 5-3 | 0.1593 | 0.1593 | 0 | 0 | 0 | 0.1593 | -0.1593 | 0%
96 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ТП 3-17 | 0.60092 | 0.18408 | 0.48073 | 0.50925 | 0.50925 | 0.12018 | 0.29665 | 261.2%
97 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Косумова, Баймурадова, ТП 3-13 | 0.52504 | 0.22302 | 0.42003 | 0.44495 | 0.44495 | 0.10501 | 0.19701 | 188.3%
98 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Мацуева ТП 3-7 | 0.65808 | 0 | 0.52646 | 0.5577 | 0.5577 | 0.13162 | 0.52646 | #DIV/0!
99 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ТП 3-16 | 0.25488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25488 | 0 | #DIV/0!
100 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Мацуева ТП 3-5 | 1.6685 | 0 | 1.3348 | 1.414 | 1.414 | 0.3337 | 1.3348 | #DIV/0!
101 | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Кадырова, ТП 5-1 | 0.53454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53454 | 0 | #DIV/0!
102 | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС Бачи-Юрт ул.Насуханова, Джабраилова, ТП 5-4 | 2.6567 | 0 | 2.1254 | 2.2515 | 2.2515 | 0.53135 | 2.1254 | #DIV/0!
103 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Сакказова, Мацуева, ТП 3-12 | 2.7016 | 0 | 2.1613 | 2.2895 | 2.2895 | 0.54031 | 2.1613 | #DIV/0!
104 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Чучхаджиева, ТП 3-19 | 1.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4868 | 0 | #DIV/0!
105 | ВЛ 0,4 кВ Ф-19 ПС "Восточная" г.Грозный от ТП -442 | 0.5605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5605 | 0 | #DIV/0!
106 | ВЛ 0,4 кВ Ф-28 ПС "Северная" г.Грозный | 0.028751 | 0 | 0.023001 | 0.024365 | 0.024365 | 0.00575 | 0.023001 | #DIV/0!
107 | ВЛ 0,4 кВ Пс "Холодильник" г.Грозный | 1.0832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0832 | 0 | #DIV/0!
108 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ПС "Тепличная" г.Грозный | 0.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3009 | 0 | #DIV/0!
109 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ПС "Электроприбор" г.Грозный | 0.1416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1416 | 0 | #DIV/0!
110 | ВЛ 0,4 кВ Ф-6 ПС "Холодильник" г.Грозный | 0.8968 | 0.8968 | 0 | 0 | 0 | 0.8968 | -0.8968 | 0%
111 | ВЛ 0,4 кВ Ф-14 ПС "№ 56" г.Грозный | 4.8651 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 4.8651 | -3.13 | 0%
112 | ВЛ 0,4 кВ Ф-22 ПС "Южная" г.Грозный от ТП-202 | 0.26668 | 0.5605 | 0.21334 | 0.226 | 0.226 | 0.053336 | -0.34716 | 38.06%
113 | ВЛ 0,4 кВ ПС "Ачхой-Мартан" с. Бамут ТП 8-16 | 0.37668 | 0 | 0.30266 | 0.31922 | 0.31922 | 0.074017 | 0.30266 | #DIV/0!
114 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-15 | 0.29398 | 0 | 0.23519 | 0.24914 | 0.24914 | 0.058797 | 0.23519 | #DIV/0!
115 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-12 | 0.43305 | 0 | 0.34644 | 0.36699 | 0.36699 | 0.086609 | 0.34644 | #DIV/0!
116 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-10 | 1.1454 | 0 | 0.91629 | 0.97064 | 0.97064 | 0.22907 | 0.91629 | #DIV/0!
117 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан" с.Бамут ТП 8-2 протяжен. 1,0 км. | 0.77406 | 0 | 0.64079 | 0.65598 | 0.65598 | 0.13327 | 0.64079 | #DIV/0!
118 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с. Бамут ТП 8-3 протяжен. 1,322 км. | 0.48216 | 0 | 0 | 0.40861 | 0.40861 | 0.48216 | 0 | #DIV/0!
119 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с. Бамут ТП 8-4 протяжен. 1,283 км. | 0.50745 | 0 | 0 | 0.43005 | 0.43005 | 0.50745 | 0 | #DIV/0!
120 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с. Бамут ТП 8-6 протяжен. 1,02км. | 0.89745 | 0 | 0 | 0.76055 | 0.76055 | 0.89745 | 0 | #DIV/0!
121 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | 80.4524 | 0 | 6.0065 | 8.4814 | 8.4814 | 74.4459 | 6.0065 | #DIV/0!
122 | КЛ 10 кВ Ф-28 ПС "Северная" г.Грозный | 0.2022 | 0 | 0.16135 | 0.17136 | 0.17136 | 0.040853 | 0.16135 | #DIV/0!
123 | КТП с ТМ 63 кВА ТП 1-2 Ф-1 ПС "Степная" (ТП 1-19) | 0.30259 | 0.30259 | 0.30259 | 0.25643 | 0.25643 | -6e-08 | 6e-08 | 100%
124 | КТП с ТМГ 100 кВа Ф-6 ТП 6-6 ПС "Предгорная" с.Старые-Атаги | 0.38485 | 0.38485 | 0.3851 | 0.3265 | 0.32614 | -0.00025831 | 0.00025831 | 100.1%
125 | КТП с ТМ -160 кВА ТП-2-74 Ф-2 ПС "Курчалой", с.Гелдаген | 0.40865 | 0.40865 | 0.40865 | 0.34631 | 0.34631 | -6.5e-07 | 6.5e-07 | 100%
126 | КТП с ТМ-100/6 ТП-6 Ф-6 ПС "Ойсунгур", с.Бачи-Юрт | 0.29038 | 0.29038 | 0.29038 | 0.24608 | 0.24608 | -7.8e-07 | 7.8e-07 | 100%
127 | КТП с ТМ-250 ТП-2-37 Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", с.Бачи-Юрт | 0.52993 | 0.52993 | 0.52993 | 0.44909 | 0.44909 | -4.7e-07 | 4.7e-07 | 100%
128 | КТПН 400 с ТМ-160 кВА ТП-3-28 Ф-3 ПС "Октябрьская",с. Чечен-Аул | 0.60639 | 0.60639 | 0.6064 | 0.51389 | 0.51389 | -3.8e-07 | 3.8e-07 | 100%
129 | КТП с ТМ 100/10 кВа, ТП 6-18 Ф-6 ПС "Предгорная", с.Старые -Атаги | 0.38485 | 0.38485 | 0.38485 | 0.32614 | 0.32614 | -7.8e-07 | 7.8e-07 | 100%
130 | КТПН с ТМ-630/10,ТП-6-1 Ф-6 ПС "Предгорная",с.Старые Атаги | 0.9536 | 0.9536 | 0.9536 | 0.80813 | 0.80813 | -9e-07 | 9e-07 | 100%
131 | КТП с ТМ-250 кВА ТП-2-41 Ф-2 ПС "Октябрьская", с.Пригородное | 0.52923 | 0.52923 | 0.52923 | 0.4485 | 0.4485 | -7.7e-07 | 7.7e-07 | 100%
132 | КТП с ТМ 160 кВА Ф-13 ПС Знаменская с.Бено-Юрт ТП 13-18 | 0.41103 | 0.41103 | 0.41103 | 0.34833 | 0.34833 | -8.4e-07 | 8.4e-07 | 100%
133 | КТП с ТМ 100 кВА Ф-13 ПС Знаменская с.Бено-Юрт ТП 13-16 | 0.38669 | 0.38669 | 0.38669 | 0.32771 | 0.32771 | -1.07e-06 | 1.07e-06 | 100%
134 | КТП с ТМ 100 кВА Ф-2 ПС Гвардейская с. Бено-Юрт ТП 2-27 | 0.062679 | 0.062679 | 0.062679 | 0.053118 | 0 | 1.3e-07 | -2e-10 | 100%
135 | КТП с ТМ 63 кВА Ф-2 ПС Гвардейская с. Бено-Юрт ТП 2-24 | 0.062751 | 0.062752 | 0.062752 | 0.053179 | 0 | -5.7e-07 | 3.6e-09 | 100%
136 | КТП с ТМ 100 кВА Ф-13 ПС Знаменская с.Бено-Юрт ТП 13-19 | 0.37528 | 0.37528 | 0.37528 | 0.31803 | 0.31803 | -2.5e-07 | 2.5e-07 | 100%
137 | КТПН с ТМ 400 кВа Ф-3 ПС "Аэропорт" г/х "Родина" ТП 3-42 | 0.81096 | 0.81096 | 0.81096 | 0.68725 | 0.68725 | -9.3e-07 | 9.3e-07 | 100%
138 | КТПН 160кВа с ТМ 100 кВА Ф-4, ПС "Бердыкель" с. Бердыкель ТП 4-50 | 0.39466 | 0.39366 | 0.39466 | 0.33361 | 0.33361 | 0 | 0.0010006 | 100.3%
139 | КТПН 160кВа с ТМ 63 кВА Ф-5, ПС "Бердыкель" с. Бердыкель ТП 5-51 | 0.37714 | 0.37714 | 0.37714 | 0.31961 | 0.31961 | -1.2e-07 | 1.2e-07 | 100%
140 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-2 ТП 2-73 ПС "Курчалой" с.Гелдаган | 0.5287 | 0.5287 | 0.52871 | 0.44805 | 0.44805 | -2.5e-07 | 2.5e-07 | 100%
141 | ТМ 25 кВА, Ф-3, ПС "Степная" с. Бурунское, ТП 3-19 | 0.21907 | 0.21907 | 0.21907 | 0.18565 | 0.18565 | 3.6e-09 | -3.6e-09 | 100%
142 | КТПН 160кВа с ТМ 63 кВА Ф-5, ПС "Бердыкель" с. Бердыкель ТП 5-12 | 0.37714 | 0.37714 | 0.37714 | 0.31961 | 0.31961 | -1.2e-07 | 2e-09 | 100%
143 | КТП с ТМ 100 кВА Ф-15, ПС "АТЭЦ" с. Мескер-Юрт ТП 15-41 | 0.38431 | 0.38431 | 0.38431 | 0.32569 | 0.32569 | 5e-09 | -5e-09 | 100%
144 | КТП с ТМ 250 кВА Ф-15, ПС "АТЭЦ" с. Мескер-Юрт ТП 15-40 | 0.92121 | 0.52871 | 0.52871 | 0.78068 | 0.78068 | 0.3925 | 2.2e-09 | 100%
145 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-15 ПС "АТЭЦ" с. Мескер-Юрт ТП 15- | 0.3925 | 0 | 0.32377 | 0.33263 | 0.33263 | 0.068727 | 0.32377 | #DIV/0!
146 | КТП с ТМ 160 кВА Ф-3, ПС "Шали" г. Шали ТП 3-41 | 0.40891 | 0.40891 | 0.40891 | 0.34654 | 0.34654 | -7.2e-07 | 2e-10 | 100%
147 | КТП с ТМ 160 кВА, Ф-3, ТП 3-42 ПС "Шали" г. Шали | 0.40891 | 0.40891 | 0.40891 | 0.34654 | 0.34654 | 4.6e-07 | -4.6e-07 | 100%
148 | КТП с ТМ 25 кВА Ф-3, ПС "Степная" с. Бурунское ТП 3-21 | 0.29563 | 0.29563 | 0.29563 | 0.25054 | 0.25054 | -3.7e-07 | 4.2e-09 | 100%
149 | КТП с ТМ 40 кВА Ф-3, ПС "Степная" ТП 3-18 | 0.3307 | 0.3307 | 0.3307 | 0.28025 | 0.28025 | -1.16e-06 | 3.6e-09 | 100%
150 | КТП с ТМ 160 кВА Ф-5, ПС "Сержень-Юрт" с. Автуры ТП 5-31 | 0.40865 | 0.40865 | 0.40865 | 0.34631 | 0.34631 | -6.5e-07 | 1e-09 | 100%
151 | Ф-7, ПС "АКХП", г. Аргун, пос. Московский, ТП 7- , КТП с ТМ - 250 кВА - 1 компл. | 1.069 | 0.6431 | 0.8818 | 0.90591 | 0.90591 | 0.18718 | 0.2387 | 137.1%
152 | Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 17- ?, КТП с ТМ -250 кВА - 1 компл. | 0.6431 | 0.6431 | 0 | 0 | 0 | 0.6431 | -0.6431 | 0%
153 | Ф-2, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 2- ?, КТП с ТМ -250 кВА - 1 компл. | 0.6431 | 0.6431 | 0 | 0 | 0 | 0.6431 | -0.6431 | 0%
154 | Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 17- ?, КТП с ТМ -250 кВА - 1 компл. | 0.6431 | 0.6431 | 0 | 0 | 0 | 0.6431 | -0.6431 | 0%
155 | Ф-24, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 24- ?, КТПн с ТМ - 400 кВА - 1 компл. | 0.9853 | 0.9853 | 0 | 0 | 0 | 0.9853 | -0.9853 | 0%
156 | Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, ТП 11-? КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | 0.531 | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0.531 | -0.531 | 0%
157 | Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, ТП 11-? КТП с ТМ -100 кВА - 1 компл. | 0.4779 | 0.4779 | 0 | 0 | 0 | 0.4779 | -0.4779 | 0%
158 | Ф-5, ПС «Ножай - Юрт», с. Ст. Замай-Юрт ТП 5-3 КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | 0.41893 | 0.531 | 0.34557 | 0.35502 | 0.35502 | 0.073354 | -0.18543 | 65.08%
159 | Ф-3, ПС «Ножай - Юрт», с. Ножай - Юрт ТП 3-15 КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | 0.41893 | 0.531 | 0.34557 | 0.35502 | 0.35502 | 0.073354 | -0.18543 | 65.08%
160 | Ф-5, ПС «Ножай - Юрт», с.Бетти- мохк ТП 5- КТП с ТМ -100 кВА - 1 компл. | 0.39457 | 0.4779 | 0.32548 | 0.33438 | 0.33438 | 0.069088 | -0.15242 | 68.11%
161 | Ф-5, ПС «Урус - Мартан -1», с. Рошни - Чу, ТП 5-? КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл. | 0.4779 | 0.4779 | 0 | 0 | 0 | 0.4779 | -0.4779 | 0%
162 | Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элимбаева, Х.Мусалатова ТП 5- , КТП с ТМ 160 кВа - 1 комп. | 0.4179 | 0.531 | 0.34473 | 0.35415 | 0.35415 | 0.073175 | -0.18627 | 64.92%
163 | КТП с ТМ-250 кВА-1к-т. Ф-5 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Насуханова, Джабраилова, ТП 5-4 | 0.6431 | 0.6431 | 0 | 0 | 0 | 0.6431 | -0.6431 | 0%
164 | Ф-23;4 ПС "Южная" РП-2 г.Грозный БКТП с вакуумными выключателями с трансформаторами ТМГ-400/10 -2шт. | 6.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3024 | 0 | #DIV/0!
165 | Ф-28 ПС "Северная" ТП -212 г. Грозный БКТП С вакуумными выключателями с трансформаторами ТМГ-400/10 -2шт. | 3.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8716 | 0 | #DIV/0!
166 | Ф-22 ПС "Южная" ТП-39 г.Грозный БКТП с вакуумными выключателями и трансформаторами ТМГ-400/10 -2шт | 5.9964 | 0 | 4.9464 | 5.0817 | 5.0817 | 1.05 | 4.9464 | #DIV/0!
167 | Ф-14 ПС "Северная" ТП-б/н с ТМ-630/10 - 2 шт.г.Грозный | 6.4268 | 0 | 5.3015 | 5.4465 | 5.4465 | 1.1253 | 5.3015 | #DIV/0!
168 | Ф-28 ПС "Северная" ТП-б/н г.Грозный КТП с ТМ-400/ 10-1шт | 0.57165 | 0 | 0.47156 | 0.48445 | 0.48445 | 0.1001 | 0.47156 | #DIV/0!
169 | Ф-6 ПС "Холодильник" ТП б/н г. Грозный КТП с ТМ-250 кВА | 0.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6431 | 0 | #DIV/0!
170 | Ф-1 ПС "Тепличная" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-400/10 , для разгрузки КТП-105 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | -1.003 | 0%
171 | Ф-2 ПС "Электроприбор" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-250/6. | 0.6431 | 0.6431 | 0 | 0 | 0 | 0.6431 | -0.6431 | 0%
172 | Ф-6 ПС "Холодильник" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-400/ 6- 1шт. | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | -1.003 | 0%
173 | Ф-14 ПС "№ 56" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-400/6 | 1.003 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | -1.003 | 0%
174 | КТП с ТМ 160 кВа Ф-1 ПС "Правобережная" с.Правобережное ТП 1-31 | 0.41754 | 0 | 0.34443 | 0.35385 | 0.35385 | 0.073111 | 0.34443 | #DIV/0!
175 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-10 | 0.54012 | 0 | 0.44555 | 0.45773 | 0.45773 | 0.094575 | 0.44555 | #DIV/0!
176 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-12 | 0.39339 | 0 | 0.3245 | 0.33338 | 0.33338 | 0.068882 | 0.3245 | #DIV/0!
177 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-14 | 0.39339 | 0 | 0.3245 | 0.33338 | 0.33338 | 0.068882 | 0.3245 | #DIV/0!
178 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-15 | 0.39339 | 0 | 0.3245 | 0.33338 | 0.33338 | 0.068882 | 0.3245 | #DIV/0!
179 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан" ТП 8-16 | 0.39339 | 0 | 0.3245 | 0.33338 | 0.33338 | 0.068882 | 0.3245 | #DIV/0!
180 | КТП с ТМ 40 кВа Ф-4 ТП 4-19 ПС "Ассиновская ст.Ассиновская | 0.33695 | 0 | 0.27795 | 0.28555 | 0.28555 | 0.059 | 0.27795 | #DIV/0!
181 | КТПН 160 кВа Ф-2 ПС "Серноводская" с.Серноводское ТП 2-1 | 0.17397 | 0 | 0.14351 | 0.14744 | 0.14744 | 0.030462 | 0.14351 | #DIV/0!
182 | КТПН с ТМГ-100 кВа Ф-3 ПС "Серноводская с.Серноводское ТП 3-26 | 0.3905 | 0 | 0.32213 | 0.33093 | 0.33093 | 0.068377 | 0.32213 | #DIV/0!
183 | КТП с ТМ 400 кВа Ф-18 ПС "Гудермес-город" г.Гудермес ТП 18-54 | 0.8295 | 0 | 0.68425 | 0.70296 | 0.70296 | 0.14525 | 0.68425 | #DIV/0!
184 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-17 ПС "Гудермес-город" г.Гудермес ТП 17-54 | 0.57191 | 0 | 0.47177 | 0.48467 | 0.48467 | 0.10014 | 0.47177 | #DIV/0!
185 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-24 ПС "Гудермес-город" г.Гудермес ТП 24-82 | 0.57678 | 0 | 0.47579 | 0.4888 | 0.4888 | 0.10099 | 0.47579 | #DIV/0!
186 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-17ПС "Гудермес-город" г.Гудермес ТП 17-22 | 0.57191 | 0 | 0.47177 | 0.48467 | 0.48467 | 0.10014 | 0.47177 | #DIV/0!
187 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-3 ПС "Шали" ТП 3- г.Шали | 0.3925 | 0 | 0.32377 | 0.33263 | 0.33263 | 0.068727 | 0.32377 | #DIV/0!
188 | КТП с ТМ 400 кВа ТП-209 ПС "Черноречье" г.Грозный | 4.4114 | 0 | 3.639 | 3.7385 | 3.7385 | 0.77243 | 3.639 | #DIV/0!
189 | КТП с ТМ 250 кВа ТП 9- Ф-9 ПС "Гойт-Корт" с.Белгатой | 0.82422 | 0 | 0.6799 | 0.69849 | 0.69849 | 0.14432 | 0.6799 | #DIV/0!
190 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-5 ТП 5-4 ПС "Бачи-Юрт" с.Центарой | 0.53981 | 0 | 0.44529 | 0.45747 | 0.45747 | 0.094521 | 0.44529 | #DIV/0!
191 | КТП с ТМ 160 кВа ТП 9- Ф-9 ПС "Гойт-Корт" с.Белгатой | 0.66977 | 0 | 0.5525 | 0.56761 | 0.56761 | 0.11728 | 0.5525 | #DIV/0!
192 | КТП с ТМ 63 кВа ТП 4- Ф-4 ПС "Бердыкель с.Новый Центарой | 0.37332 | 0 | 0 | 0.31637 | 0.31637 | 0.37332 | 0 | #DIV/0!
193 | КТП с ТМ 160 кВа ТП 4- Ф-4 ПС "Бердыкель с.Новый Центарой | 0.41713 | 0 | 0 | 0.3535 | 0.3535 | 0.41713 | 0 | #DIV/0!
194 | КТП с ТМ 160 кВа Ф-3 ПС "Аэропорт" с.Алхан-Чурт ТП 3- | 0.41777 | 0 | 0 | 0.35405 | 0.35405 | 0.41777 | 0 | #DIV/0!
195 | КТП с ТМ 250 кВа ТП 9-75 Ф-9 ПС "Курчалой" с.Цоци-Юрт | 0.53961 | 0 | 0 | 0.4573 | 0.4573 | 0.53961 | 0 | #DIV/0!
196 | КТП с ТМ 250 кВа ТП 9-77 Ф-9 ПС "Курчалой" с.Цоци-Юрт | 0.53961 | 0 | 0 | 0.4573 | 0.4573 | 0.53961 | 0 | #DIV/0!
197 | КТП с ТМ 400 кВа ТП 4-54 Ф-9 ПС "Бачи-Юрт" с.Алерой | 0.82194 | 0 | 0 | 0.69656 | 0.69656 | 0.82194 | 0 | #DIV/0!
198 | КТП с ТМ 400 кВа Ф-8 ПС "Знаменская" с.Знаменское ТП 8-41 | 0.33918 | 0 | 0 | 0.28744 | 0.28744 | 0.33918 | 0 | #DIV/0!
199 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-2 ПС "Новощедринская" ст.Новощедринская ТП 2- | 0.39339 | 0 | 0 | 0.33338 | 0.33338 | 0.39339 | 0 | #DIV/0!
200 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-3 ПС "Курчалой" с.Майртуп ТП 3-39 | 0.3925 | 0 | 0 | 0.33263 | 0.33263 | 0.3925 | 0 | #DIV/0!
201 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-9 ПС "Курчалой" с Цоци-Юрт ТП 9-78 | 0.53961 | 0 | 0 | 0.4573 | 0.4573 | 0.53961 | 0 | #DIV/0!
202 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-9 ПС "Курчалой" с Цоци-Юрт ТП 9-73 | 0.3925 | 0 | 0 | 0.33263 | 0.33263 | 0.3925 | 0 | #DIV/0!
203 | КТП с ТМ 250 кВа ТП 2- Ф 2- ПС "Толстой-Юрт с.Толстой-Юрт | 0.53981 | 0 | 0 | 0.45747 | 0.45747 | 0.53981 | 0 | #DIV/0!
204 | КТП с ТМ 160 кВа Ф-5 ПС "Калаус" с. Керла-Юрт ТП 5-13 | 0.41829 | 0 | 0 | 0.35448 | 0.35448 | 0.41829 | 0 | #DIV/0!
205 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-5 ПС "Калаус" с.Керла-Юрт ТП 5- | 0.39383 | 0 | 0 | 0.33375 | 0.33375 | 0.39383 | 0 | #DIV/0!
206 | КТП с ТМ 250 кВа ТП 3- Ф-3 ПС "Итум-Кали" с. Итум-Кали | 0.5414 | 0 | 0 | 0.45882 | 0.45882 | 0.5414 | 0 | #DIV/0!
3. | Приобретение основных средств
4. | Погашение задолженности
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

## Приложение 6.2
Приложение № 6.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ОАО "Чеченэнерго" за 2014 год, млн. рублей (представляется ежегодно)
Управляющий директор
ОАО "Чеченэнерго"
___________С-Х.С.Муртазалиев
«___»________________ 20 г.
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] |  | Причины отклонений
всего
|  | план* | факт**
1 | Собственные средства | 317.5 | 344.6321
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 269.0678 | 131.1583
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 269.0678 | 131.1583
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 48.4322 | 23.2477
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 190.2261
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 200 | 200
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций | 200 | 200
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 517.5 | 544.6321
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## прил 6.3
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. №114
| Отчет о вводах/выводах объектов филиала ОАО "Чеченэнерго" за 2014 год. (представляется ежегодно) | [7 empty] | Генеральный директор
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
_________________Ю.В. Зайцев
«___»________________ 2015 года
№ п/п | Наименование проекта
|  | план* |  | факт |  | план* |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 2014 г. |  | 2014 г. |  | 2014 г. |  | 2014 г.
|  | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км
1 | 2 | 11 | 12 | 21 | 22 | 31 | 32 | 41 | 42
| ВСЕГО, | 177.662 | 255.927 | 203.203 | 245.434 | 11.9 | 0 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 133.02 | 116.446 | 157.181 | 92.141 | 11.9 | 0 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 119.5 | 28.3 | 119.5 | 27.09 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-144 ПС "Ойсунгур"- ПС "Гудермес-Тяговая" (монтаж оборудования на ячейки ПС, установка портала) | 0 | 28.3 | 0 | 27.09 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Ищерская" ( монтаж тр-ра 16,0 МВА, выключателей 110 кВ, разъединителей 110 кВ) | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "ГРП" ( монтаж тр-ра 25,0 МВА, выключателей 110 кВ, разъединителей 110 кВ ) | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Каргалиновская" (установка блочно-модульного ОПУ,выключателей 110 кВ) | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Шелковская"( монтаж тр-ра 10 МВА,блочно-модульного ОПУ, выключателей 110 кВ) | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Установка приборов учета на вводах в многоквартирных жилых домах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Прочее | 13.52 | 88.146 | 37.681 | 65.051 | 11.9 | 0 | 0 | 0
1 | ПС 35/6 кВ "Электроприбор" | 11.9 | 0 | 11.9 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0
2 | ПС110/35кВ"Гудермес-тяговая" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ВЛ 6-10 кВ Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул, протяжен. 1,551 км. | 0 | 1.551 | 0 | 1.551 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Аэропорт"с/х Родина L=0,325 км. | 0 | 0.325 | 0 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ВЛ-6 кВ Ф-1 (Ф-13) ПС "Знаменская", L-0,28 км. | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС "Центарой" с. Дарго, L-4,5 км. | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС "Ведено" н/п. Нефтянка, L-1,1 км. | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Центарой" с. Нижние-Курчали, L-5,0 км. | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод" L-32,48 км. | 0 | 32.48 | 0 | 32.48 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС "Ножай-Юрт" с. Хочи-Ара, L-6,4 км. | 0 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС "Западная" ПРП "Нурэнергоремонт" L-0,87 км. | 0 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ВЛ-10 кВ Ф-6 (Ф-1) ПС "Урус-Мартан" г. Урус-Мартан L-0,083 км. | 0 | 0.083 | 0 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ВЛ 6 кВ, Ф-15, ПС "АТЭЦ", с.Мескер-Юрт L= 1,204 км | 0 | 0.167 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Бердыкель с.Бердыкель Грозненский р-н | 0 | 0.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Сакказова, Хизриева ТП 3-1 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ТП 3-54 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт" с.Центарой | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 6 кВ Ф-9 ПС "Гойт-Корт" с. Белгатой | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ТП 3-10 ПС "Октябрьская" (ТП 3-13) с.Чечен-Аул протяжен. 0,513 км. | 0 | 0.513 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ВЛ-0,4 кВ Ф-10 ПС "Северная" ТЭЦ-3 г. Грозный ТП 10-15 L-1,66 км. | 0 | 1.66 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ПС "Цемзавод" с.Чишки (Ф-4 ТП 4-8,4-94-12) L-2,37 км. | 0 | 2.36 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул. Вайханова, ТП 3-9 | 0 | 0.81 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Кадырова, ТП 3-21 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Вайханова ТП 3-8 | 0 | 1.5 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Кадырова, ТП 3-18 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Баймурадова, Кадырова, ТП 3-2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Ахмадова, ТП 3-4 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ВЛ 0,4 кВ Ф-3 ПС "Бачи-Юрт" с.Центарой,ТП 3-10 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан" с. Бамут ТП 8-8 | 0 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан" с. Бамут ТП 8-9 | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | 0 | 0.9 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | КТП с ТМ 40 кВА Ф-3 ПС "Ойсунгур" с. Ойсхара ТП 3-1 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | КТП с ТМ 160 кВА Ф-2 ПС "Бачи-Юрт" с. Бачи-Юрт ТП 2-6 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | КТП с ТМ 160 кВА Ф-7 ПС "Гудермес" пос. Кундухова ТП 7-48 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | КТП с ТМ 100 кВА Ф-2 ПС "Гудермес" с. Нов. Энгеной ТП 2-25 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Монтаж КТП с ТМ-160 кВА - 1 компл. Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Кадырова, ТП 3-21 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Монтаж КТП с ТМ-250 кВА - 1 компл. Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Чучхаджиева, ТП 3-19 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Монтаж КТП с ТМ-250 кВА - 1 компл. Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Ю.Сакказова, ТП 3-23 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Монтаж КТП с ТМ-250 кВА-1 к-т. Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Баймурадова, Кадырова ТП 3-2 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Монтаж КТП с ТМ-250 кВА-1 к-т. Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Баймурадова, Кадырова ТП 3-? | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-100/10 Ф-5 ТП 5-24 ПС Ножай-Юрт с. Мескеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-63 Ф-9 ТП 9-10 ПС Беной с. Лем-Корц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-250/10 Ф-5 ТП 5-14 ПС Ножай-Юрт с. Галайты | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-400/10 Ф-4 ТП 4-18 ПС Ножай-Юрт с. Ножай-Юрт | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМГ-100 Ф-2 ТП 2-3 ПС Беной с. Пачу | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-63/10 Ф-2 ТП 2-4 ПС Итум-Кали с. Ушкалой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-63/10 с ТМ-40/10 Ф-4 ТП 4-8 ПС Итум-Кали с. Кенхи | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-63/10 Ф-9 ТП 9-18 ПС Курчалой с. Цацан-Юрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-100/10 Ф-3 ТП 3-2 ПС Бачи-Юрт с. Центарой | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-100/10 Ф-5 ТП 5-41 ПС Курчалой с. Курчалой ул. Говдаева | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-250/10 Ф-2 ТП 2-10 ПС Бачи-Юрт с. Бачи-Юрт | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-250/10 Ф-8 ТП 8-30 ПС Курчалой с. Майртуп ул. А Шерипова | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-63/10 Ф-3 ТП 3-25 ПС Курчалой с. Бельты | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМГ 11-100/10 Ф-3 ТП 3-31 ПС Курчалой с. Ялхой-Мохк | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМГ 11-160/10 Ф-4 ТП 4-10 ПС Бачи-Юрт с. Аллерой ул. Абуева | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМГ 11-400/10 Ф-3 ТП 3-15 ПС Бачи-Юрт с. Центарой | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП с ТМ-100 Ф-5 ТП 5-31 ПС Ойсунгур с. Ойсхара | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП с ТМ-160 Ф-14 ТП 14-106 ПС Ойсунгур с. Кошкельды | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП с ТМ-160 Ф-19 ТП 19-66 ПС Гудермес с. Мелчхи | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-160 Ф-4 ТП 4-18 ПС Ойсунгур с. Новые Гордали | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-160 Ф-2 ТП 2-17 ПС Мединструмент с. Брагуны | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМГ 11-160/10 Ф-3 ТП 3-4 ПС Энгель-Юрт с. Энгель-Юрт | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМГ 11-250 Ф-4 ТП 4-58 ПС Ойсунгур с. Н. Нойбера | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМГ-63 Ф-4 ТП 4-5 ПС Ойсунгур с. Н. Нойбера | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-100/10 Ф-3 ТП 3-11 ПС Шатой с. Халкелой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-160/10 Ф-1 ТП 1-2 ПС Ассиновская ст. Ассиновская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-100/10 Ф-2 ТП 2-5 ПС Серноводская с. Серноводск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП с ТМ-250 Ф-22 ТП 22-62 ПС Гудермес г. Гудермес | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-100/6 Ф-18 ТП 18-23 ПС Гудермес г. Гудермес ул. Трудовая | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМГ 11-630/6 Ф-14 ТП 14-24 ПС Гудермес г. Гудермес ул. Кирова | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМГ-250/6 Ф-24 ТП 24-25 ПС Гудермес пос. Дружба ул. Веденская | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-100 с ТМГ-11-100 Ф-3 ТП 3-6 ПС Горская-4 с. Новый Городок | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-100 с ТМГ 11-100 Ф-13 ТП 13-21 ПС Знаменская с. Бено-Юрт | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП с ТМ-160/10 Ф-3 ТП 3-23 ПС Братская с. Братское | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП с ТМ-160/10 Ф-1 ТП 1-19 ПС Гвардейская с. Гвардейское | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП с ТМ-160 Ф-13 ТП 13-20 ПС Знаменская с. Бено-Юрт | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП с ТМ-63/10 Ф-1 ТП 1-18 ПС Гвардейская с. Гвардейское | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-160/10 Ф-3 ТП 3-2 ПС Надтеречная с. Подгорное | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-63/10 Ф-3 ТП 3-4 ПС Минеральная с. Зебир-Юрт | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-100/10 Ф-13 ТП 13-58 ПС Горец г. Урус-Мартан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-160/10 с ТМ-160/10 Ф-16 ТП 16-47 ПС Красноармейская с. Алхан-Юрт | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-100/10 Ф-8 ТП 8-39 ПС Горец г. Урус-Мартан | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-100/10 Ф-4 ТП 4-2 ПС Алхазурово с. Алхазурово | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-160/10 Ф-3 ТП 3-40 ПС Горец г. Урус-Мартан | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-63/10 Ф-9 ТП 9-5 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМГ 11-160/10 Ф-3 ТП 3-65 ПС Горец с. Мартан-чу | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМГ 11-160/10 Ф-10 ТП 10-34 ПС Урус-Мартан с. Гехи | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМГ 11-250/6-10 Ф-18 ТП 18-10 ПС Горец с. Гойты | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМГ 11-250/6-10 Ф-18 ТП 18-7 ПС Горец с. Гойты | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМГ-160/10 Ф-3 ТП 3-27 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМГ-160/10 Ф-8 ТП 8-35 ПС Горец г. Урус-Мартан | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМГ-250/10 Ф-20 ТП 20-31 ПС Горец г. Урус-Мартан | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-160/10 с ТМГ 11-160/10 Ф-5 ТП 5-63 ПС Шали с. Герменчук | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-250 Ф-9 ТП 9-8 ПС Гойт-Корт с. Белгатой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП с ТМ-160/10 Ф-5 ТП 5-64 ПС Шали с. Герменчук | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП с ТМ-160/10 Ф-5 ТП 5-61 ПС Шали с. Герменчук | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП с ТМ-160/10 Ф-5 ТП 5-65 ПС Шали с. Герменчук | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-100/10 Ф-6 ТП 6-5 ПС Шали г. Шали | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-250/6 Ф-20 ТП 20-11 ПС АТЭЦ с. Мескер-Юрт | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-63/10 Ф-1 ТП 1-12 ПС Шали г. Шали | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-63/6 Ф-20 ТП 20-13 ПС АТЭЦ с. Мескер-Юрт | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМГ 11-160/10 Ф-3 ТП 3-18 ПС Шали г. Шали | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМГ-160/10 Ф-3 ТП 3-22 ПС Шали г. Шали | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-25/10 Ф-3 ТП 3-2 ПС Сар-Сакай кошара | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-25/10 Ф-4 ТП 4-1 ПС Степная кошара | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-40/10 Ф-3 ТП 3-14 ПС Сар-Сакай кошара | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-40/6 Ф-7 ТП 7-19 ПС Червленная ст. Червленная | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-250/10 Ф-3 ТП 3-11 ПС Предгорная с. Старые Атаги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-250 Ф-4 ТП 4-22 ПС Бердыкель с. Беркат-Юрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-250 с ТМ-250 Ф-1 ТП 1-2 ПС Правобережная с. Правобережное | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-400/10 Ф-19 ТП 19-4 ПС ГРП с. Октябрьское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-400/10 Ф-19 ТП 19-1 ПС ГРП с. Октябрьское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП с ТМ-160 Ф-3 ТП 3-43 ПС Октябрьская с. Чечен-Аул | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП с ТМ-250 Ф-2 ТП 2-12 ПС Октябрьская с. Пригородное | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-160 Ф-8 ТП 8-19 ПС Толстой-Юрт с. Толстой-Юрт | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-160/10 Ф-5 ТП 5-3 ПС Предгорная с. Старые Атаги | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-160/10 Ф-4 ТП 4-8 ПС Цемзавод с. Чишки | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-160/6 Ф-2 ТП 2-7 ПС Октябрьская с. Пригородное | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-160/6 Ф-8 ТП 8-24 ПС №84 с. Побединское | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-25 Ф-8 ТП 8-7 ПС Озеро с. Виноградное | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-250 Ф-2 ТП 2-16 ПС Октябрьская с. Пригородное | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-250 Ф-3 ТП 3-13 ПС Аэропорт с/з Родина | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-250/6 Ф-8 ТП 8-13 ПС Толстой-Юрт с. Толстой-Юрт | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-250/6 Ф-3 ТП 3-18 ПС Октябрьская с. Чечен-Аул | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-100/10 Ф-7 ТП 7-37 ПС Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-160/10 Ф-4 ТП 4-21 ПС Катар-Юрт с. Катар-Юрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП с ТМ-250/10 Ф-2 ТП 2-46 ПС Самашки с. Закан-Юрт | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-100/10 Ф-7 ТП 7-14 ПС Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан ул. Набережная | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-250/10 Ф-4 ТП 4-7 ПС Самашки с. Самашки | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМГ 11-100/10 Ф-3 ТП 3-18 ПС Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-400/10 с ТМГ 11-400/10 Ф-2 ТП 2-14 ПС Капустино х. Капустино | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-250/10 Ф-2 ТП 2-8 ПС Николаевская с. Новое Солкушино | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-400/10 Ф-3 ТП 3-1 ПС Калиновская с. Новотерское | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМГ 11-250/6-10 Ф-6 ТП 6-6 ПС ИТК-2 ст.Мекенская | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-160/10 с ТМГ-250/10 Ф-10 ТП б/н ПС Северная г. Грозный | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-400 с ТМ-400 Ф-14 ТП 791 ПС Трансмаш г. Грозный пос. Кирпичный | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-400 Ф-6 ТП 48 ПС Черноречье пос. Алды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП с ТМ-250/10 Ф-19 ТП 141"А" ПС Южная г. Грозный | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМГ 11-400/6 Ф-21 ТП 341 ПС Северная г. Грозный | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-160 с ТМ-160 Ф-24 ТП 24-35 ПС Гудермес пос. Дружба ул. Бесаева | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-63/10 с ТМГ-40/10 Ф-1 ТП 1-21 ПС Ведено с. Д.Ведено | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМГ-11-250 Ф-5 ТП 5-26 ПС Махкеты с. Элистанжи | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-100/10 Ф-2 ТП 2-6 ПС Шатой с. Горгачи | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-100/10 Ф-2 ТП 2-15 ПС Итум-Кали с. Зумсой | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-250/10 Ф-3 ТП 3-21 ПС Итум-Кали с. Ведучи | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-100/6 Ф-8 ТП 8-22 ПС Знаменская с. Знаменское | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-160 Ф-7 ТП 7-13 ПС Знаменская с. Знаменское | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМГ 11-160/10 Ф-3 ТП 3-5 ПС Надтеречная с. Мекен-Юрт | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-100/10 Ф-4 ТП 4-2 ПС Каргалиновская кошара | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-25/10 Ф-2 ТП 2-23 ПС Башан кошара | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-25/10 Ф-3 ТП 3-15 ПС Сар-Сакай кошара | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМГ 11-250/6 Ф-7 ТП-125 ПС АКХП г. Аргун | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМГ 11-250/6-10 Ф-1 ТП-55 ПС АКХП г. Аргун | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП с ТМ-100/10 Ф-9 ТП 9-23 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП с ТМ-100/10 Ф-18 ТП 18-41 ПС Горец г. Урус-Мартан, ул. Морская | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП с ТМ-63/10 Ф-10 ТП 10-61 ПС Урус-Мартан с. Гехи | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМГ 11-160/10 Ф-3 ТП 3-18 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМГ 11-160/10 Ф-10 ТП 10-34 ПС Урус-Мартан-1 с. Шалажи | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМГ-100/10 Ф-2 ТП 2-22 ПС Урус-Мартан с. Танги-чу | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-400 Ф-6 ТП 6-67 ПС Ойсунгур с. Кади-Юрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП с ТМ-100 Ф-2 ТП 2-43 ПС Мединструмент с. Дарбан-хи | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП с ТМ-250 Ф-6 ТП 6-71 ПС Ойсунгур с. Кади-Юрт | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-250 Ф-4 ТП 4-1 ПС Ойсунгур с. Нижние Нойбера | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-400/6 Ф-4 ТП 4-2 ПС Ойсунгур с. Нижние Нойбера | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМГ 11-250/6 Ф-2 ТП 2-23 ПС Гудермес-город с. Новый Энгеной | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМГ 11-630/6 Ф-15 ТП 15-81 ПС Гудермес-город с. Джалка | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМГ 11-250 Ф-14 ТП 14-44 ПС Ойсунгур с. Кошкельды | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП с ТМ-160/10 Ф-9 ТП 9-76 ПС Курчалой с. Цоци-Юрт | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-250/10 №0161 Ф-1 ТП 1-1 ПС Курчалой с. Курчалой | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-160 Ф-8 ТП 8-30 ПС Толстой-Юрт с. Толстой-Юрт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-100/10 с ТМГ 11-100/10 Ф-5 ТП 5-51 ПС ГРП-110 с. Алхан-Кала | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-160 Ф-1 ТП 1-16 ПС Правобережная с. Правобережное | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-250 Ф-5 ТП 5-22 ПС Калаус с. Радужное | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-250/10 Ф-2 ТП 2-30 ПС Предгорная с. Старые Атаги | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМГ 11-630 Ф-8 ТП 8-20 ПС №84 пос. Долинский | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМГ-63/10 Ф-5 ТП 5-34 ПС ГРП-110 с. Алхан-Кала | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП с ТМ-250/10 Ф-4 ТП 4-1 ПС Самашки с. Самашки | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-250/10 Ф-7 ТП 7-22 Пс Ачхой-Мартан с. Ачхой-Мартан | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМГ 11-400/10 Ф-3 ТП 3-3 ПС Серноводская с. Серноводск | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-100 Ф-10 ТП 10-3 ПС Беной с. Гуржи-Мохк | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-63 Ф-9 ТП 9-2 ПС Беной с. Деньги-Юрт | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП-100/10 с ТМГ 11-100/10 Ф-1 ТП 1-16 ПС Сержень-Юрт с. Сержень-Юрт | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП с ТМ-250/10 Ф-5 ТП 5-12 ПС Шали с. Герменчук | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП с ТМ-160/10 Ф-4 ТП 4-60 ПС Шали с. Автуры | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП с ТМ-160/10 Ф-6 ТП 6-9 ПС Шали г. Шали | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП с ТМ-160/10 Ф-3 ТП 3-45 ПС Шали г. Шали | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП с ТМ-250/10 Ф-6 ТП 6-10 ПС Шали г. Шали | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-100/6 Ф-15 ТП 15-28 ПС АТЭЦ с. Мескер-Юрт | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМ-63/10 Ф-3 ТП 3-57 ПС Шали г. Шали | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМГ 11-100/10 Ф-2 ТП 2-18 ПС Шали г. Шали | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТМГ-63/10 Ф-8 ТП 8-9 ПС Урус-Мартан г. Урус-Мартан | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Оборудование, не входящее в сметы строек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Реконструкция ВЛ 0,4-6/10 кВ (резерв) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Модернизация системы передачи информации ОАО "Чеченэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Программа перспективного развития систем учета э/э на РРЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство | 44.642 | 139.481 | 46.022 | 153.293 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | 44.642 | 139.481 | 46.022 | 153.293 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Строительство ВЛ 35 кВ ПС "№ 84" - ПС "Горская-1" Л 32 | 0 | 39.8 | 0 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство 2-ой очереди ПС 110/35/6 кВ "№ 84" | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до проектируемой ПС 110/10 кВ НПЗ (технологическое присоединение ОАО НК "Роснефть") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Производственно-административное здание (ПАЗ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Создание Единого Ситуационно-Аналитического Центра электросетевого комплекса ЧР (ЕСАЦ ЧР) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Курчалой" с.Гелдаген протяжен.0,864 км. | 0 | 0.513 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Курчалой" с.Гелдаген, Курчалоевский район. | 0 | 0.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Бачи-Юрт",с.Бачи-Юрт протяжен. 0,254 км. | 0 | 0.254 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС "Предгорная",с.Старые Атаги протяжен. 1,054 км. (3,648) | 0 | 1.054 | 0 | 4.702 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" с.Пригородное L= 1,706 км | 0 | 1.245 | 0 | 1.706 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ВЛ-6 кВ, Ф-2, ПС «Октябрьская», с. Пригородное, Грозненский район. | 0 | 0.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС "Знаменская", с. Бено-Юрт, Надтеречный район. | 0 | 0.046 | 0 | 0.113 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ВЛ-6 кВ Ф-13 ПС Знаменская с. Бено-Юрт L=0,041 км | 0 | 0.041 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Гвардейская с. Бено-Юрт L=0,021 км | 0 | 0.021 | 0 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ВЛ 6 кВ Ф-20 ПС "АТЭЦ" с.Мескер-Юрт протяжен. 0,471 км. | 0 | 0.471 | 0 | 0.471 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ВЛ 10 кВ, Ф-17, ПС "Консервная", г/з Родина L=0,094 км. | 0 | 0.094 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ВЛ 10 кВ, Ф-5, ПС "Сержень-Юрт", с. Автуры L=0,087 км. | 0 | 0.087 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ВЛ 6 кВ Ф-5, ПС "Бердыкель", с.Бердыкель, L= 3,597 км | 0 | 3 | 0 | 3.597 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ВЛ-6 кВ, Ф-7, ПС "АКХП", г. Аргун, пос. Московский, L- 0,2 км. | 0 | 0.2 | 0 | 0.193 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ВЛ-6 кВ, Ф-7, ПС "АКХП", г. Аргун, L- 0,9 км. | 0 | 0.7 | 0 | 0.907 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ВЛ-6 кВ, Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, L- 0,7 км. | 0 | 0.7 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ВЛ-6 кВ, Ф-2, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, L- 0,3 км. | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ВЛ-6 кВ, Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, L- 0,15 км. | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ВЛ-6 кВ, Ф-24, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, L- 0,15 км. | 0 | 0.15 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Гудермес-Сити" г.Гудермес 5,05 км. | 0 | 5.05 | 0 | 4.439 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС "Гудермес-Сити" г.Гудермес 4,75 км. | 0 | 4.75 | 0 | 4.019 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ВЛ-10 кВ, Ф-2, ПС «Бачи - Юрт», с. Бачи - Юрт, L- 0,31 км. | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ВЛ-10 кВ, Ф-5, ПС «Урус - Мартан -1», с. Рошни - Чу, ул. Тиштамирова, L- 0,56 км. | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | ВЛ-6 кВ, Ф-6, ПС «Ойсунгур», с. Бачи - Юрт, L- 1,056 км. | 0 | 1.056 | 0 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ВЛ-6 кВ, Ф-15, ПС «АТЭЦ» с. Мескер - Юрт, L- 7,35 км. | 0 | 7.35 | 0 | 8.007 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ВЛ-10 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, L- 0,5 км. | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС "Горец" г.Урус-Мартан пр.0,252 км. | 0 | 0.252 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элимбаева, Х.Мусалатова протяжен. 0,4 км. 2,959 | 0 | 0.4 | 0 | 2.959 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС "АТЭЦ" с.Мескер-Юрт L=1,037км | 0 | 1.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Вайханова ТП 3-8 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | ВЛ 10 кВ Ф-5 ПС "Бачи-Юрт" с.Центарой | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ВЛ-10кВ Ф-6 ПС «Холодильник» г.Грозный | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Тепличная" г. Грозный | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | ВЛ 6 кВ Ф-2 ПС "Электроприбор" г.Грозный от ТП 383 | 0 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | ВЛ 10 кВ Ф-6 ПС "Холодильник г. Грозный | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | ВЛ 6 кВ Ф-14 ПС "№ 56" г.Грозный | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Шали" г.Шали | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | ВЛ 10 кВ Ф-4 ПС "Ассиновская" 6,781 | 0 | 0 | 0 | 6.781 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | ВЛ 6 кВ Ф-18 ПС "Гудермес-город" г.Гудермес | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС "Гвардейская" с.Гвардейское протяжен. 0,262 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС "Новощедринская ст.Новощедринская протяжен. 1,47 км. | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС "Братская" с Братская протяжен. 0,527 | 0 | 0 | 0 | 0.527 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС "Октябрьская" с.Гикало протяжен. 3,930 км. | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС "Курчалой" с.Цоци-Юрт протяжен. 1,773 км. | 0 | 0 | 0 | 1.773 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Черноречье" п.Алды протяжен. 1,81 км. | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | ВЛ 6 кВ Ф-5 ПС "Калаус" с.Керла-Юрт протяжен. 0,208 км. | 0 | 0 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС "Бачи-Юрт" с.Алерой протяжен. 0,126 км. | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | ВЛ 10 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан" с.Бамут протяжен. 1,255 км. | 0 | 0 | 0 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | ВЛ 10 кВ Ф-18 ПС "Горец" г.Урус-Мартан протяжен. 0,543 км. | 0 | 0 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-9, ПС "Курчалой", ТП 9-66 с. Цоци-Юрт L=0,264 км. | 0 | 0.264 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-2, ПС "Бачи-Юрт", ТП 2-31 с. Бачи-Юрт L=0,660 км. | 0 | 0.66 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-2, ПС "Бачи-Юрт", ТП 2-20 с. Бачи-Юрт L=0,198 км. | 0 | 0.198 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | ВЛ-0,4 кВ ТП-2-16 Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", с.Бачи-Юрт протяжен. 0,268 км. | 0 | 0.268 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | ВЛ-0,4 кВ ТП-2-41 Ф-2 ПС "Октябрьская", с.Пригородное протяжен. 0,139 км. | 0 | 0.139 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | ВЛ-0,4 кВ ТП-2-22 Ф-2 ПС "Октябрьская", с.Пригородное протяжен. 0,438 км. | 0 | 0.438 | 0 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-8, ПС "Курчалой", ТП 8-16 (8-20) с. Майртуп L=0,593 км. | 0 | 0.593 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-13 ПС Знаменская с. Бено-Юрт ТП 13-19, L=1,7 км | 0 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | ВЛ 0,4 кВ Ф-13 ПС "Знаменская ТП 13-16 с.Бено-Юрт протяжен. 0,463 км. | 0 | 0.463 | 0 | 0.463 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-1, ПС "Степная", ТП 1-19 с. Бурунское L=0,457 км. | 0 | 0.457 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-9, ПС "Курчалой", ТП 9-65 с. Цоци-Юрт L=0,626 км. | 0 | 0.626 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | ВЛ 0,4 кВ, Ф-9, ПС "Ачхой-Мартан", ТП 9-33 с. Ачхой-Мартан L=1,170 км. | 0 | 1.17 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | ВЛ 0,4-10 кВ Ф-10 ПС "№ 56" (Ф-7 ПС "Электроприбор" с. Садовое ТП 7-4,7-6,7-8 L-10,7 км.) | 0 | 10.7 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ПС "Октябрьская" с.Пригородное пос.Дачный ТП 2-14 L-0,2 км. | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС "АКХП", г. Аргун, пос. Московский, ТП 7-, L- 2,8 км. | 0 | 2.8 | 0 | 1.946 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 17- ?, L- 0,43 км. | 0 | 0.43 | 0 | 2.923 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 2- ?, L- 0,75 км. | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 17- ?, L- 0,7 км. | 0 | 0.7 | 0 | 1.989 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-24, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 24- ?, L- 1,0 км. | 0 | 1 | 0 | 2.497 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС "Красноармейская", с. Хамби-Ирзи, ТП 1- , L=0,35км. | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС «Урус - Мартан -1» с. Рошни - Чу ТП 5-12 L- 1,0 км. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Урус - Мартан -1», с. Рошни - Чу, ТП 5-3, L- 0,32 км. | 0 | 0.32 | 0 | 0.307 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-2, ПС «Бачи - Юрт», с. Бачи - Юрт, ТП 2-24, L- 0,41 км. | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС «Курчалой», с. Майртуп, ТП 8-1, L- 0,42 км. | 0 | 0.42 | 0 | 0.582 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, ТП 11-? L- 2,0 км. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС "Ножай - Юрт", с. Мескеты, ТП 5-21 , L- 0,85 км | 0 | 0.85 | 0 | 0.871 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | ВЛ 0,4 кВ ТП 2-36 Ф-2 ПС "Урус-Мартан" г.Урус-Мартан пр.0,183 км. | 0 | 0.183 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | ВЛ 0,4 кВ ТП 13- Ф-13 ПС "Горец" г,Урус-Мартан прот. 0,250 км. | 0 | 0.25 | 0 | 0.738 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | ВЛ 0,4 кВ Ф-16 Пс "Красноармейская" с.Алхан-Юрт ТП 16- пр.0,22км. | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элибаева, Х.Мусалатова ТП 5- протяжен. 1,5 км. | 0 | 1.5 | 0 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5, ПС «Махкеты», с. Элистанжи ТП 5-, L- 1,17 км. | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС «Электроприбор», с. Садовое, ТП 7-22 , L- 0,38 км. | 0 | 0.38 | 0 | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС «Бердыкель» с.Бердыкель ТП 5-9 L- 0,27 км. | 0 | 0.27 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Баймурадова, ТП 3-14 | 0 | 0.2 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Вайханова ТП 3-6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ТП 3-53 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ТП 5-3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ТП 3-17 | 0 | 0.52 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Косумова, Баймурадова, ТП 3-13 | 0 | 0.7 | 0 | 0.499 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Мацуева ТП 3-7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ТП 3-16 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой ул.Мацуева ТП 3-5 | 0 | 1.2 | 0 | 1.208 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Кадырова, ТП 5-1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | ВЛ-0,4 кВ Ф-5 ПС Бачи-Юрт ул.Насуханова, Джабраилова, ТП 5-4 | 0 | 1.7 | 0 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Сакказова, Мацуева, ТП 3-12 | 0 | 1.97 | 0 | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Чучхаджиева, ТП 3-19 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | ВЛ 0,4 кВ Ф-19 ПС "Восточная" г.Грозный от ТП -442 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | ВЛ 0,4 кВ Ф-28 ПС "Северная" г.Грозный | 0 | 0.2 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | ВЛ 0,4 кВ Пс "Холодильник" г.Грозный | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ПС "Тепличная" г.Грозный | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | ВЛ 0,4 кВ Ф-2 ПС "Электроприбор" г.Грозный | 0 | 0.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | ВЛ 0,4 кВ Ф-6 ПС "Холодильник" г.Грозный | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | ВЛ 0,4 кВ Ф-14 ПС "№ 56" г.Грозный | 0 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | ВЛ 0,4 кВ Ф-22 ПС "Южная" г.Грозный от ТП-202 | 0 | 0.525 | 0 | 0.464 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | ВЛ 0,4 кВ ПС "Ачхой-Мартан" с. Бамут ТП 8-16 | 0 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-15 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-12 | 0 | 0 | 0 | 1.357 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-10 | 0 | 0 | 0 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан" с.Бамут ТП 8-2 протяжен. 1,0 км. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с. Бамут ТП 8-3 протяжен. 1,322 км. | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с. Бамут ТП 8-4 протяжен. 1,283 км. | 0 | 0 | 0 | 1.283 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | ВЛ 0,4 кВ Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с. Бамут ТП 8-6 протяжен. 1,02км. | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | 0.16 | 4.52 | 0.16 | 10.067 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | КЛ 10 кВ Ф-28 ПС "Северная" г.Грозный | 0 | 0.06 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | КТП с ТМ 63 кВА ТП 1-2 Ф-1 ПС "Степная" (ТП 1-19) | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | КТП с ТМГ 100 кВа Ф-6 ТП 6-6 ПС "Предгорная" с.Старые-Атаги | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | КТП с ТМ -160 кВА ТП-2-74 Ф-2 ПС "Курчалой", с.Гелдаген | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | КТП с ТМ-100/6 ТП-6 Ф-6 ПС "Ойсунгур", с.Бачи-Юрт | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | КТП с ТМ-250 ТП-2-37 Ф-2 ПС "Бачи-Юрт", с.Бачи-Юрт | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | КТПН 400 с ТМ-160 кВА ТП-3-28 Ф-3 ПС "Октябрьская",с. Чечен-Аул | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | КТП с ТМ 100/10 кВа, ТП 6-18 Ф-6 ПС "Предгорная", с.Старые -Атаги | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | КТПН с ТМ-630/10,ТП-6-1 Ф-6 ПС "Предгорная",с.Старые Атаги | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | КТП с ТМ-250 кВА ТП-2-41 Ф-2 ПС "Октябрьская", с.Пригородное | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | КТП с ТМ 160 кВА Ф-13 ПС Знаменская с.Бено-Юрт ТП 13-18 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | КТП с ТМ 100 кВА Ф-13 ПС Знаменская с.Бено-Юрт ТП 13-16 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | КТП с ТМ 100 кВА Ф-2 ПС Гвардейская с. Бено-Юрт ТП 2-27 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | КТП с ТМ 63 кВА Ф-2 ПС Гвардейская с. Бено-Юрт ТП 2-24 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | КТП с ТМ 100 кВА Ф-13 ПС Знаменская с.Бено-Юрт ТП 13-19 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | КТПН с ТМ 400 кВа Ф-3 ПС "Аэропорт" г/х "Родина" ТП 3-42 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | КТПН 160кВа с ТМ 100 кВА Ф-4, ПС "Бердыкель" с. Бердыкель ТП 4-50 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | КТПН 160кВа с ТМ 63 кВА Ф-5, ПС "Бердыкель" с. Бердыкель ТП 5-51 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-2 ТП 2-73 ПС "Курчалой" с.Гелдаган | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | ТМ 25 кВА, Ф-3, ПС "Степная" с. Бурунское, ТП 3-19 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | КТПН 160кВа с ТМ 63 кВА Ф-5, ПС "Бердыкель" с. Бердыкель ТП 5-12 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | КТП с ТМ 100 кВА Ф-15, ПС "АТЭЦ" с. Мескер-Юрт ТП 15-41 | 0.25 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | КТП с ТМ 250 кВА Ф-15, ПС "АТЭЦ" с. Мескер-Юрт ТП 15-40 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| КТП с ТМ 100 кВа Ф-15 ПС "АТЭЦ" с. Мескер-Юрт ТП 15- | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | КТП с ТМ 160 кВА Ф-3, ПС "Шали" г. Шали ТП 3-41 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | КТП с ТМ 160 кВА, Ф-3, ТП 3-42 ПС "Шали" г. Шали | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | КТП с ТМ 25 кВА Ф-3, ПС "Степная" с. Бурунское ТП 3-21 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | КТП с ТМ 40 кВА Ф-3, ПС "Степная" ТП 3-18 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | КТП с ТМ 160 кВА Ф-5, ПС "Сержень-Юрт" с. Автуры ТП 5-31 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Ф-7, ПС "АКХП", г. Аргун, пос. Московский, ТП 7- , КТП с ТМ - 250 кВА - 1 компл. | 0.25 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 17- ?, КТП с ТМ -250 кВА - 1 компл. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | Ф-2, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 2- ?, КТП с ТМ -250 кВА - 1 компл. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Ф-17, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 17- ?, КТП с ТМ -250 кВА - 1 компл. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Ф-24, ПС «Гудермес-город», г. Гудермес, ТП 24- ?, КТПн с ТМ - 400 кВА - 1 компл. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, ТП 11-? КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | Ф-11, ПС «Красноармейская», с. Алхан - Юрт, ТП 11-? КТП с ТМ -100 кВА - 1 компл. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Ф-5, ПС «Ножай - Юрт», с. Ст. Замай-Юрт ТП 5-3 КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | Ф-3, ПС «Ножай - Юрт», с. Ножай - Юрт ТП 3-15 КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | Ф-5, ПС «Ножай - Юрт», с.Бетти- мохк ТП 5- КТП с ТМ -100 кВА - 1 компл. | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Ф-5, ПС «Урус - Мартан -1», с. Рошни - Чу, ТП 5-? КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элимбаева, Х.Мусалатова ТП 5- , КТП с ТМ 160 кВа - 1 комп. | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | КТП с ТМ-250 кВА-1к-т. Ф-5 ПС Бачи-Юрт с.Центарой, ул.Насуханова, Джабраилова, ТП 5-4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | Ф-23;4 ПС "Южная" РП-2 г.Грозный БКТП с вакуумными выключателями с трансформаторами ТМГ-400/10 -2шт. | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | Ф-28 ПС "Северная" ТП -212 г. Грозный БКТП С вакуумными выключателями с трансформаторами ТМГ-400/10 -2шт. | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Ф-22 ПС "Южная" ТП-39 г.Грозный БКТП с вакуумными выключателями и трансформаторами ТМГ-400/10 -2шт | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | Ф-14 ПС "Северная" ТП-б/н с ТМ-630/10 - 2 шт.г.Грозный | 1.26 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | Ф-28 ПС "Северная" ТП-б/н г.Грозный КТП с ТМ-400/ 10-1шт | 0.4 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | Ф-6 ПС "Холодильник" ТП б/н г. Грозный КТП с ТМ-250 кВА | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | Ф-1 ПС "Тепличная" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-400/10 , для разгрузки КТП-105 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | Ф-2 ПС "Электроприбор" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-250/6. | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | Ф-6 ПС "Холодильник" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-400/ 6- 1шт. | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | Ф-14 ПС "№ 56" ТП б/н г.Грозный КТП с ТМ-400/6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | КТП с ТМ 160 кВа Ф-1 ПС "Правобережная" с.Правобережное ТП 1-31 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-10 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-12 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-14 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан с.Бамут ТП 8-15 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-8 ПС "Ачхой-Мартан" ТП 8-16 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | КТП с ТМ 40 кВа Ф-4 ТП 4-19 ПС "Ассиновская ст.Ассиновская | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | КТПН 160 кВа Ф-2 ПС "Серноводская" с.Серноводское ТП 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | КТПН с ТМГ-100 кВа Ф-3 ПС "Серноводская с.Серноводское ТП 3-26 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | КТП с ТМ 400 кВа Ф-18 ПС "Гудермес-город" г.Гудермес ТП 18-54 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-17 ПС "Гудермес-город" г.Гудермес ТП 17-54 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-24 ПС "Гудермес-город" г.Гудермес ТП 24-82 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-17ПС "Гудермес-город" г.Гудермес ТП 17-22 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-3 ПС "Шали" ТП 3- г.Шали | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | КТП с ТМ 400 кВа ТП-209 ПС "Черноречье" г.Грозный | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | КТП с ТМ 250 кВа ТП 9- Ф-9 ПС "Гойт-Корт" с.Белгатой | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | КТП с ТМ 250 кВа Ф-5 ТП 5-4 ПС "Бачи-Юрт" с.Центарой | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | КТП с ТМ 160 кВа ТП 9- Ф-9 ПС "Гойт-Корт" с.Белгатой | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | КТП с ТМ 63 кВа ТП 4- Ф-4 ПС "Бердыкель с.Новый Центарой | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | КТП с ТМ 160 кВа ТП 4- Ф-4 ПС "Бердыкель с.Новый Центарой | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | КТП с ТМ 160 кВа Ф-3 ПС "Аэропорт" с.Алхан-Чурт ТП 3- | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | КТП с ТМ 250 кВа ТП 9-75 Ф-9 ПС "Курчалой" с.Цоци-Юрт | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | КТП с ТМ 250 кВа ТП 9-77 Ф-9 ПС "Курчалой" с.Цоци-Юрт | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | КТП с ТМ 400 кВа ТП 4-54 Ф-9 ПС "Бачи-Юрт" с.Алерой | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | КТП с ТМ 400 кВа Ф-8 ПС "Знаменская" с.Знаменское ТП 8-41 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-2 ПС "Новощедринская" ст.Новощедринская ТП 2- | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-3 ПС "Курчалой" с.Майртуп ТП 3-39 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-9 ПС "Курчалой" с Цоци-Юрт ТП 9-78 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-9 ПС "Курчалой" с Цоци-Юрт ТП 9-73 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | КТП с ТМ 250 кВа ТП 2- Ф 2- ПС "Толстой-Юрт с.Толстой-Юрт | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | КТП с ТМ 160 кВа Ф-5 ПС "Калаус" с. Керла-Юрт ТП 5-13 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | КТП с ТМ 100 кВа Ф-5 ПС "Калаус" с.Керла-Юрт ТП 5- | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | КТП с ТМ 250 кВа ТП 3- Ф-3 ПС "Итум-Кали" с. Итум-Кали | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Приобретение основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Погашение задолженности 2013 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы