## 1.4 Минэнерго
Приложение № 1.4
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
УТВЕРЖДАЮ: | [8 empty] | Управляющий директор | [10 empty] | Генеральный директор
Министр промышленности и энергетики | [8 empty] | ОАО "Чеченэнерго" | [10 empty] | ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Чеченской Республики
____________________Г.С.Таймасханов | [8 empty] | _____________С-Х.С. Муртазалиев | [10 empty] | ________________Ю.В. Зайцев
«___» _____________________ 2015 г. | [8 empty] | «___»____________ 2015 года | [10 empty] | «___»____________ 2015 года
М.П. | [10 empty] | М.П. | [9 empty] | М.П.
Скорректированная Инвестиционная программа ОАО "Чеченэнерго" на 2015 г., млн. рублей с НДС
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года ** | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода ** | Объем корректировки **** |  |  |  | Объем ввода мощностей |  |  |  | Причины корректировки
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв |  |  | млн. рублей | % | в том числе за счет |  | МВА /км
|  |  | план*** | скорректированный объем**** | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем | план | скорректированный объем |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур | план *** |  | скорр ектирова нный объем
| ВСЕГО, | 1030.5714 | 0 | 230 | 0 | 27.756 | 0 | 48.996 | 0 | 81.7085 | 0 | 71.5394 | 0 | 230 |  |  |  | 0 | 0 | 1.903 | 16.301
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 80.2803 | 0 | 16.6581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6581 | 0 | 0 | 0 | 16.6581 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 10.7002 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" | 10.7002 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 63.999 | 0 | 8.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.541 | 0 | 0 | 0 | 8.541 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Модернизация системы передачи информации ОАО "Чеченэнерго" | 63.999 | 0 | 8.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.541 | 0 | 0 | 0 | 8.541 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Прочее | 5.5811 | 0 | 3.1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1171 | 0 | 0 | 0 | 3.1171 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/27,5 кВ "Гудермес-Тяговая" | 4.1454 | 0 | 1.6815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6815 | 0 | 0 | 0 | 1.6815 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Северная"-ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | 0.16371 | 0 | 0.16371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16371 | 0 | 0 | 0 | 0.16371 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Цемзавод" - ЗАО "ИСТ "Казбек" (договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) | 1.0446 | 0 | 1.0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0446 | 0 | 0 | 0 | 1.0446 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Технологичесоке присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго ПС 110 кВ "Южная""- ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | 0.22737 | 0 | 0.22737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22737 | 0 | 0 | 0 | 0.22737 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство | 950.2911 | 0 | 213.3418 | 0 | 27.756 | 0 | 48.996 | 0 | 65.0504 | 0 | 71.5394 | 0 | 213.3418 |  |  |  | 0 | 0 | 1.903 | 16.301
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | 950.2911 | 0 | 213.3418 | 0 | 27.756 | 0 | 48.996 | 0 | 65.0504 | 0 | 71.5394 | 0 | 213.3418 |  |  |  | 0 | 0 | 1.903 | 16.301
| Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | 233.7952 | 0 | 62.81 | 0 | 0 | 0 | 27.81 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 62.81 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | 337.5637 | 0 | 69.6979 | 0 | 0 | 0 | 21.186 | 0 | 48.5119 | 0 | 0 | 0 | 69.6979 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до проектируемой ПС 110/10 кВ НПЗ (технологическое присоединение ОАО НК "Роснефть") | 30.1097 | 0 | 30.1097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1097 | 0 | 30.1097 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.797
| Стр-во ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | 0.67822 | 0 | 0.67822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67822 | 0 | 0 | 0 | 0.67822 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Стр-во ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | 0.61407 | 0 | 0.61407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61407 | 0 | 0 | 0 | 0.61407 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Стр-во ЛЭП-6 кВ. 70м. АС -35 для ТП детского супермаркета "Мега" г,Гудермес ул. 84 Морской бригады,50 ( договор № 948 от 22.12.2014) | 0.07757 | 0 | 0.07757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07757 | 0 | 0 | 0 | 0.07757 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Стр-во ЛЭП -10 кВ. L=50м для ТП Средняя общеобразовательная школа с.Катар-Юрт Ачхой-Мартановского р-на( договор № 363 от 30.04.2014 г.) | 0.057451 | 0 | 0.057451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057451 | 0 | 0 | 0 | 0.057451 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Стр-во ЛЭП -0.4 кВ. для ТП Гатаевой С.М.- Стоматологическая клиника г.Грозный ул.Заветы Ильича ( доп.соглашение от 30.12.2014 г. к договору №654 от 01.09.2014 г.) | 0.084667 | 0 | 0.084667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084667 | 0 | 0 | 0 | 0.084667 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Стр-во отпайки 0.4 кВ. L=87м для ТП частного дома г.Грозный ул.ХанкальскаяЧагаев А.П. ( договор № 977 от 26.12.2014 г.) | 0.026572 | 0 | 0.026572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026572 | 0 | 0 | 0 | 0.026572 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-6 кВ, Ф-6 ПС "Червленная" ст.Червленная , L- 0,13 км. | 0.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.13
| ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик | 0.5015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.56
| ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км | 0.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.5
| ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу | 1.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.05
| Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | 149.7482 | 0 | 42.756 | 0 | 27.756 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.756 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС "Красноармейская", с. Хамби-Ирзи, ТП 1- , L=0,640км. | 0.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.64
| ВЛ-0,4 кВ ТП 3- Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, L- 0,370 км. | 0.36934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.37
| ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. | 0.38704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.41
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. | 0.16048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.17
| ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- пр.1,0 км. | 1.003 | 0 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 1.003 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
| ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-1 | 1.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
| ВЛ-0,4 кВ ТП 10-42 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи L=0,3 км | 0.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.3
| ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.65
| ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элимбаева, Х.Мусалатова ТП 5- L=1,335 км | 1.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.335
| ВЛ-0,4 кВ ТП 1-32 Ф-1 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,892 | 0.60872 | 0 | 0.60872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60872 | 0 | 0.60872 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.892
| ВЛ-0,4 кВ ТП 1-27 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,889 | 0.68903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.889
| ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-14, L= 0,9 км | 0.1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.9
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС «Электроприбор», с. Садовое, ТП 7-22, L=0,910 км | 0.81184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.91
| ВЛ-0,4 кВ Ф-9 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик | 0.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.798
| Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | 0.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.16 | 0
| Ф-9 ТП-9-38 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик, ТП 9-38 КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл. | 0.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0
| Ф-24 ПС "Северная" ТП -230 г.Грозный с трансформаторами ТМГ-630/10 -2шт. | 6.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1.26 | 0
| Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | 0.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.16 | 0
| Ф-6 ПС "Червленная", ст.ЧервленнаяТП 6- КТП с ТМ-63 кВА | 0.4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.063 | 0
| Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49 КТП с ТМ 160 кВа - 1 комплект | 0.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.16 | 0
| Производственно-административное здание | 177.5086 | 0 | 4.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.818 | 0 | 4.818 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Приобретение основных средств
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…

## 1.3 Минэнерго
Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
УТВЕРЖДАЮ: | [5 empty] | Управляющий директор | [14 empty] | Генеральный директор
Министр промышленности и энергетики | [5 empty] | ОАО "Чеченэнерго" | [14 empty] | ОАО "МРСК Северного Кавказа"
Чеченской Республики
____________________Г.С.Таймасханов | [5 empty] | _____________С-Х.С. Муртазалиев | [14 empty] | ________________Ю.В. Зайцев
«___» _____________________ 2015 г. | [5 empty] | «___»____________ 2015 года | [14 empty] | «___»____________ 2015 года
М.П. | [20 empty] | М.П.
М.П.
Прогноз ввода/вывода объектов ОАО "Чеченэнерго" на 2015 год
№№ | Наименование объекта | Ввод основных средств |  | Вывод основных средств |  | Полная стоимость основных средств (без НДС) | Ввод основных средств
|  | 2015 |  | 2015 |  |  | План 2015 г. | [9 empty] | План 2015
[7 empty] | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  | Итого |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
|  | Мва | Км | Мва | Км | 0 | Мва | Км | Мва | Км | Мва | Км | Мва | Км | Мва | Км
| Итого, по ОАО "Чеченэнерго", в т.ч. | 1.903 | 16.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 7.886 | 0.643 | 5.618 | 0 | 2.8 | 1.903 | 16.304 | 0 | 19.6896 | 6.3504 | 72.9305 | 98.9705
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.068 | 0 | 47.4137 | 56.4817
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.068 | 0 | 0 | 9.068
| АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.068 | 0 | 0 | 9.068
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Прочее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4137 | 47.4137
| Реконструкция ПС 110/35/27,5 кВ "Гудермес-Тяговая" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4137 | 47.4137
2 | Новое строительство | 1.903 | 16.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 7.886 | 0.643 | 5.618 | 0 | 2.8 | 1.903 | 16.304 | 0 | 10.6216 | 6.3504 | 25.5167 | 42.4887
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | 1.903 | 16.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 7.886 | 0.643 | 5.618 | 0 | 2.8 | 1.903 | 16.304 | 0 | 10.6216 | 6.3504 | 25.5167 | 42.4887
| Строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до проектируемой ПС 110/10 кВ НПЗ (технологическое присоединение ОАО НК "Роснефть") | 0 | 2.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 25.5167 | 25.5167
| ВЛ-6 кВ, Ф-6 ПС "Червленная" ст.Червленная , L- 0,13 км. | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11
| ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0.425
| ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0.45
| ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | 0 | 1.5164 | 0 | 1.5164
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС "Красноармейская", с. Хамби-Ирзи, ТП 1- , L=0,640км. | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0.52
| ВЛ-0,4 кВ ТП 3- Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, L- 0,370 км. | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0.313 | 0 | 0 | 0.313
| ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0.328 | 0 | 0.328
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0.136 | 0 | 0.136
| ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- пр.1,0 км. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0.85
| ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0.85
| ВЛ-0,4 кВ ТП 10-42 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи L=0,3 км | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24
| ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5
| ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элимбаева, Х.Мусалатова ТП 5- L=1,335 км | 0 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.335 | 0 | 0.90508 | 0 | 0 | 0.90508
| ВЛ-0,4 кВ ТП 1-32 Ф-1 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,892 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.892 | 0 | 0.51586 | 0 | 0 | 0.51586
| ВЛ-0,4 кВ ТП 1-27 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,889 | 0 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 0 | 0.58393 | 0 | 0 | 0.58393
| ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-14, L= 0,9 км | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.16475 | 0 | 0 | 0.16475
| ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС «Электроприбор», с. Садовое, ТП 7-22, L=0,910 км | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 0.688
| ВЛ-0,4 кВ Ф-9 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0.455
| Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.44
| Ф-9 ТП-9-38 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик, ТП 9-38 КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4
| Ф-24 ПС "Северная" ТП -230 г.Грозный с трансформаторами ТМГ-630/10 -2шт. | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 5.341 | 0 | 0 | 5.341
| Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.44
| Ф-6 ПС "Червленная", ст.ЧервленнаяТП 6- КТП с ТМ-63 кВА | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.36
| Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49 КТП с ТМ 160 кВа - 1 комплект | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0.44
Приобретение основных средств

## 1.2 2015 Минэнерго
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОАО "Чеченэнерго" на 2015 год
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
| ВСЕГО, | [14 empty] | 230 | 7.4051 | 127.8719 | 69.8724 | 24.8505 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 16.6581 | 1.156 | 8.5882 | 5.3123 | 1.6016
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 5 | 0.5 | 1.5 | 2.75 | 0.25
| АСКУЭ оптового рынка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0.5 | 1.5 | 2.75 | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [14 empty] | 8.541 | 0.51246 | 4.2705 | 2.5623 | 1.1957
| Модернизация системы передачи информации ОАО "Чеченэнерго" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.541 | 0.51246 | 4.2705 | 2.5623 | 1.1957 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Прочее | [14 empty] | 3.1171 | 0.14356 | 2.8177 | 0 | 0.15586
| Реконструкция ПС 110/35/27,5 кВ "Гудермес-Тяговая" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.6815 | 0 | 1.5974 | 0 | 0.084075 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Северная"-ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.16371 | 0.016371 | 0.13915 | 0 | 0.0081855 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Цемзавод" - ЗАО "ИСТ "Казбек" (договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.0446 | 0.10446 | 0.88788 | 0 | 0.052228 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Технологичесоке присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго"- ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.22737 | 0.022737 | 0.19327 | 0 | 0.011369 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство | [14 empty] | 213.3418 | 6.2491 | 119.2837 | 64.5601 | 23.2489
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | [14 empty] | 213.3418 | 6.2491 | 119.2837 | 64.5601 | 23.2489
| Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62.81 | 0 | 15.7025 | 43.967 | 3.1405 |  |  |  |  | 2015 | 15 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69.6979 | 2.9895 | 35.3443 | 18.8184 | 12.5456 |  |  |  |  | 2017 | 15 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до проектируемой ПС 110/10 кВ НПЗ (технологическое присоединение ОАО НК "Роснефть") |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30.1097 | 0 | 27.0988 | 0 | 3.011 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 15 | У110-1;У110-2;ПБ-110-4; П-110-5 | АС 150/24 | 2.797
| Стр-во ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.67822 | 0.067822 | 0.57648 | 0 | 0.033911 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.6
| Стр-во ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.61407 | 0.061407 | 0.52196 | 0 | 0.030703 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.53
| Стр-во ЛЭП-6 кВ. 70м. АС -35 для ТП детского супермаркета "Мега" г,Гудермес ул. 84 Морской бригады,50 ( договор № 948 от 22.12.2014) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.07757 | 0.007757 | 0.065934 | 0 | 0.0038785 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.07
| Стр-во ЛЭП -10 кВ. L=50м для ТП Средняя общеобразовательная школа с.Катар-Юрт Ачхой-Мартановского р-на( договор № 363 от 30.04.2014 г.) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.057451 | 0.0057451 | 0.048833 | 0 | 0.0028725 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 15 | СВ-110 | АС-50 | 0.05
| Стр-во ЛЭП -0.4 кВ. для ТП Гатаевой С.М.- Стоматологическая клиника г.Грозный ул.Заветы Ильича ( доп.соглашение от 30.12.2014 г. к договору №654 от 01.09.2014 г.) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.084667 | 0.0084667 | 0.071967 | 0 | 0.0042334 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.025
| Стр-во отпайки 0.4 кВ. L=87м для ТП частного дома г.Грозный ул.ХанкальскаяЧагаев А.П. ( договор № 977 от 26.12.2014 г.) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.026572 | 0.0026572 | 0.022587 | 0 | 0.0013286 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.087
| Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42.756 | 2.9929 | 34.2048 | 1.7102 | 3.848 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-2020 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 48.87
| ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- пр.1,0 км. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.003 | 0.07021 | 0.8024 | 0.04012 | 0.09027 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 1
| ВЛ-0,4 кВ ТП 1-32 Ф-1 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,892 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.60872 | 0.04261 | 0.48697 | 0.024349 | 0.054785 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 15 | СВ-95 | СИП 4х35 | 0.892
| Производственно-административное здание |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.818 | 0 | 4.3362 | 0 | 0.4818 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Приобретение основных средств

## прил 2.2 (2015)
Приложение № 2.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Краткое описание проектов инвестиционной программы ОАО "Чеченэнерго" на 2015 год
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
«___»________ 20__ года
М.П.
№ п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы |  | Субъект РФ, на территории которого реализауется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент объема капитальных вложений сметной стоимости на 01.01.2014, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2014, % ** | Стоимость объекта, млн.рублей |  | Остаточная стоимость объекта на 01.01.2014, млн.рублей |  | Обоснование необходимости реализации проекта |  |  | Показатели экономической эффективноскти реализации инвестиционного проекта ****
[5 empty] | длина линий, км | Мощность, МВА | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+;-) | Заключение Главгос экспертизы России (+;-) | Оформленный в соответствии с законо дательством землеотвод (+;-) | Разрешение на строи тельство (+;-) |  |  | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | в соответствии с проектно- сметной документацией *** | в соответствии с итогами конкурсов и заключенными договорами | решаемые задачи * | режимно-балансовая необходимость | основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства РФ, федеральные, региональные и муниципальные программы и др.) | доходность |  | срок окупаемости
[22 empty] | NPV, млн. рублей | IRR, % | простой | дискон тированный
| ВСЕГО, |  |  |  | 93.912 | 82 | [8 empty] | 0.17657 | 1506.1445 | 0 | 969.7345
| Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | ЧЭ | Чеченская Республика | г. Гудермес | 0.27 | 50 | 2011 | 2020 | + | + | + | + | 65.79% | 65.79% | 0 | 401.3089 |  | 233.7952 | улучшит надежность электроснабжения потребителей Гудермесского района Чеченской Республики. | нет | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Гудермес и Гудермесского муниципального района | 1.5413 | 17.8% | 2 | 2
| Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | ЧЭ | Чеченская Республика | п. Черноречье. Г.Грозный | 3.19 | 32 | 2014 | 2018 | - | - | + | + | 31.4% | 31.4% | 0 | 347.9958 |  | 337.5637 | улучшит электроснабжение всего Юго-Западного района г.Грозного Чеченской Республики. | нет | решение Правительства Чеченской Республики по согласованию с руководством ОАО "Россети", Схема и программа развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2014-2018 гг. | 0.52791 | 19.4% | 1 | 1
| Реконструкция ПС 110/35/27,5 кВ "Гудермес-Тяговая" | 0 | Чеченская Республика | п. Черноречье. Г.Грозный | 0 | 0 | 2002 | 2015 | + | - | - | - | 96.84% | 96.84% | 0 | 55.9482 |  | 4.1454 | улучшит электроснабжение всего Юго-Западного района г.Грозного Чеченской Республики. | нет | решение Правительства Чеченской Республики по согласованию с руководством ОАО "Россети", Схема и программа развития электроэнергетики Чеченской Республики на 2014-2018 гг.
| Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Северная"-ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | ЧЭ | Чеченская Республика | г. Гудермес | 0 | 0 | 2015 | 2016 | - | - | - | - | 0% | 0% | 0 | 0.16371 |  | 0.16371 | улучшит надежность электроснабжения потребителей Гудермесского района Чеченской Республики. | нет | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Гудермес и Гудермесского муниципального района
| Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Цемзавод" - ЗАО "ИСТ "Казбек" (договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) | ЧЭ | Чеченская Республика | г. Гудермес | 0 | 0 | 2015 | 2016 | - | - | - | - | 0% | 0% | 0 | 1.0446 |  | 1.0446 | улучшит надежность электроснабжения потребителей Гудермесского района Чеченской Республики. | нет | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Гудермес и Гудермесского муниципального района
| Технологичесоке присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго"- ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | ЧЭ | Чеченская Республика | г. Гудермес | 0 | 0 | 2015 | 2016 | - | - | - | - | 0% | 0% | 0 | 0.22737 |  | 0.22737 | улучшит надежность электроснабжения потребителей Гудермесского района Чеченской Республики. | нет | повышение надежности электроснабжения потребителей г. Гудермес и Гудермесского муниципального района
| Стр-во ЛЭП-6 кВ. 70м. АС -35 для ТП детского супермаркета "Мега" г,Гудермес ул. 84 Морской бригады,50 ( договор № 948 от 22.12.2014) | ЧЭ | Чеченская Республика | Чеченская Республика | 0.07 | 0 | 2015 | 2016 | - | - | - | - | 0% | 0% | 0.078 | 0.07757 |  | 0.07757 | технологическое присоединение новых абонентов | нет | увеличение выручки из-за повышения объема реализации электроэнергии
| Стр-во ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | ЧЭ | Чеченская Республика | Чеченская Республика | 0.6 | 0 | 2015 | 2016 | - | - | - | - | 0% | 0% | 0 | 0.67822 |  | 0.67822 | технологическое присоединение новых абонентов | нет | увеличение выручки из-за повышения объема реализации электроэнергии
| Стр-во ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | ЧЭ | Чеченская Республика | Чеченская Республика | 0.53 | 0 | 2015 | 2016 | - | - | - | - | 0% | 0% | 0 | 0.61407 |  | 0.61407 | технологическое присоединение новых абонентов | нет | увеличение выручки из-за повышения объема реализации электроэнергии
| Стр-во ЛЭП -10 кВ. L=50м для ТП Средняя общеобразовательная школа с.Катар-Юрт Ачхой-Мартановского р-на( договор № 363 от 30.04.2014 г.) | ЧЭ | Чеченская Республика | Чеченская Республика | 0.05 | 0 | 2015 | 2016 | - | - | - | - | 0% | 0% | 0 | 0.057451 |  | 0.057451 | технологическое присоединение новых абонентов | нет | увеличение выручки из-за повышения объема реализации электроэнергии
| Стр-во ЛЭП -0.4 кВ. для ТП Гатаевой С.М.- Стоматологическая клиника г.Грозный ул.Заветы Ильича ( доп.соглашение от 30.12.2014 г. к договору №654 от 01.09.2014 г.) | ЧЭ | Чеченская Республика | Чеченская Республика | 0.025 | 0 | 2015 | 2016 | - | - | - | - | 0% | 0% | 0.072 | 0.084667 |  | 0.084667 | технологическое присоединение новых абонентов | нет | увеличение выручки из-за повышения объема реализации электроэнергии
| Стр-во отпайки 0.4 кВ. L=87м для ТП частного дома г.Грозный ул.ХанкальскаяЧагаев А.П. ( договор № 977 от 26.12.2014 г.) | ЧЭ | Чеченская Республика | Чеченская Республика | 0.087 | 0 | 2015 | 2016 | - | - | - | - | 0% | 0% | 0.026572 | 0.026572 |  | 0.026572 | технологическое присоединение новых абонентов | нет | увеличение выручки из-за повышения объема реализации электроэнергии
| Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | ЧЭ | Чеченская Республика | Чеченская Республика | 89.09 | 0 | 2017 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 66.3% | 66.3% | 0 | 267.4497 |  | 149.7482 | подключения новых потребителей и обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. | нет | увеличение выручки за электроэнергию за счет подключения новых потребителей | -59.9337 | 17% | 12 | Неокупаем
| Модернизация системы передачи информации ОАО "Чеченэнерго" | ЧЭ | Чеченская Республика | Чеченская Республика | 0 | 0 | 2014 | 2020 | - | - | не требуется | не требуется | 17.84% | 17.84% | 0 | 67.4995 |  | 63.999 | повысит точность и достоверность измерений электроэнергии, а также получение легитимных коммерческих данных о мощности | нет | в соответствии с Техническими требованиями по организации цифровых каналов связи и передаче технологической информации, необходимой для управления режимом ЕЭС, с подстанций электиреских сетей ОАО "Нурэнерго" в диспетчерский центр- Филиал ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" Северокавказское РДУ от 24.08.2007 г. | -8.8996 | 20% | 10 | Неокупаем
| Производственно-административное здание | ЧЭ | Чеченская Республика | г. Грозный | 0 | 0 | 2012 | 2020 | + | + | + | + | 52.1% | 52.1% | 0 | 362.9681 |  | 177.5086 | улучшит процесс управления производством. | нет | соглашение между руководствами Чеченской Республики и ОАО «Россети» | -126.7063 | 15% | 12 | Неокупаем
Cогласовано
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
ОАО "МРСК/РСК _________________"
"___"______________________ 20г.
__________________(___________________)