## приложение 1
Приложение №1
к изменениям, которые вносятся в приказы
Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114
"Об утверждении формы инвестиционной
программы субъектов электроэнергетики,
в уставных капиталах которых участвует
государство, и сетевых организаций"
и от 5 апреля 2013 г. № 185 «Об утверждении формы
опубликования в сети Интернет решения
об утверждении инвестиционной программы
субъекта электроэнергетики»
"Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования инвестиционной программы
ОАО "Чеченэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016-2020 гг.
период реализации инвестиционной программы
руководитель организации
__________________ Ю.В. Зайцев
«___»________ 20__ года
М.П.
Раздел 1. Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
№№ | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта1) | Стадия реализации проекта С/П2) | год начала реализации инвестиционного проекта | год окончания реализации инвестиционного проекта3) | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией4) |  |  | Размер платы за технологическое присоединение8) | Оценка полной стоимости инвестицион-ного проекта, млн рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2015 года), млн рублей (с НДС) | План финансирования капитальных вложений 2015 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС)5) | [5 empty] | План финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)
[18 empty] | План 2016 года | [5 empty] | План 2017 года | [5 empty] | План 2018 года | [5 empty] | План 2019 года | [5 empty] | План 2020 года | [5 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
[6 empty] | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  | в прогнозных ценах соответствующих лет | в прогнозных ценах соответствующих лет | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)12) (амортизация?) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)12) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)12) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)12) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)12) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)12) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, учитываемых при установлении регулируемых государством цен (тарифов)12) | платы за технологическое присоединение | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
| ВСЕГО, |  |  |  |  | 0 | 1528.663 |  | 1.4317 | 1764.2909 | 1227.8809 | 196.8429 | 0 | 0 | 196.8429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.1256 | 0 | 0 | 227.1256 | 0 | 0 | 174.454 | 0 | 0 | 174.454 | 0 | 0 | 169.781 | 0 | 0 | 169.781 | 0 | 0 | 369.3664 | 0 | 0 | 369.3664 | 0 | 0 | 940.727 | 0 | 0 | 940.727 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 245.8662 | 190.5629 | 15.2225 | 0 | 0 | 15.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4855 | 0 | 0 | 49.4855 | 0 | 0 | 3.3519 | 0 | 0 | 3.3519 | 0 | 0 | 60.6262 | 0 | 0 | 60.6262 | 0 | 0 | 59.6906 | 0 | 0 | 59.6906 | 0 | 0 | 173.1542 | 0 | 0 | 173.1542 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 22.5002 | 22.5002 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7002 | 0 | 0 | 5.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.605 | 0 | 0 | 5.605 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 17.2052 | 0 | 0 | 17.2052 | 0 | 0
1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" | prj_109108_48000 | п | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 10.7002 | 10.7002 | 5 |  |  | 5 |  |  | 0 | [5 empty] | 5.7002 |  |  | 5.7002 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.9 |  |  | 5.9 |  |  | 11.6002 | 0 | 0 | 11.6002 | 0 | 0
2 | КСУЭ | prj_109108_48130 | п | 2019 | 2020 |  |  |  |  | 11.8 | 11.8 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 5.605 |  |  | 5.605 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5.605 | 0 | 0 | 5.605 | 0 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 67.4995 | 63.999 | 8.541 | 0 | 0 | 8.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8184 | 0 | 0 | 16.8184 | 0 | 0 | 36.7519 | 0 | 0 | 36.7519 | 0 | 0 | 53.5703 | 0 | 0 | 53.5703 | 0 | 0
3 | Модернизация системы передачи информации ОАО "Чеченэнерго" | prj_109108_5354 | с | 2014 | 2020 |  |  |  |  | 67.4995 | 63.999 | 8.541 |  |  | 8.541 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 16.8184 |  |  | 16.8184 |  |  | 36.7519 |  |  | 36.7519 |  |  | 53.5703 | 0 | 0 | 53.5703 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Прочее |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 155.8664 | 104.0636 | 1.6815 | 0 | 0 | 1.6815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7852 | 0 | 0 | 43.7852 | 0 | 0 | 3.3519 | 0 | 0 | 3.3519 | 0 | 0 | 38.2029 | 0 | 0 | 38.2029 | 0 | 0 | 17.0387 | 0 | 0 | 17.0387 | 0 | 0 | 102.3787 | 0 | 0 | 102.3787 | 0 | 0
4 | Реконструкция ПС 110/35/27,5 кВ "Гудермес-Тяговая" | prj_109108_46985 | с | 2002 | 2015 |  |  |  |  | 55.9482 | 4.1454 | 1.6815 |  |  | 1.6815 |  |  | 0 | [5 empty] | 2.4605 |  |  | 2.4605 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.4605 | 0 | 0 | 2.4605 | 0 | 0
5 | Реконструкция ВЛ 0,4-6/10 кВ (резерв) | prj_109108_4237 | п | 2017 | 2020 |  |  |  |  | 5.9 | 5.9 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0.5605 |  |  | 0.5605 |  |  | 1.7995 |  |  | 1.7995 |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0
6 | Реконструкция ВЛ -10,6 (модернизация) | prj_109108_42124 | п | 2017 | 2019 |  |  |  |  | 23.3358 | 23.3358 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 10.1716 |  |  | 10.1716 |  |  | 0.53535 |  |  | 0.53535 |  |  | 11.9975 |  |  | 11.9975 |  |  | 0.63145 |  |  | 0.63145 |  |  | 23.3358 | 0 | 0 | 23.3358 | 0 | 0
7 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | prj_109108_47300 | п | 2017 | 2019 |  |  |  |  | 46.7046 | 46.7046 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 19.3238 |  |  | 19.3238 |  |  | 1.017 |  |  | 1.017 |  |  | 22.3619 |  |  | 22.3619 |  |  | 4.0018 |  |  | 4.0018 |  |  | 46.7046 | 0 | 0 | 46.7046 | 0 | 0
8 | Реконструкция ТП | prj_109108_42126 | п | 2017 | 2019 |  |  |  |  | 23.9778 | 23.9778 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 11.2689 |  |  | 11.2689 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2.0735 |  |  | 2.0735 |  |  | 10.6354 |  |  | 10.6354 |  |  | 23.9778 | 0 | 0 | 23.9778 | 0 | 0
2. | Новое строительство | [5 empty] | 1528.663 |  | 1.4317 | 1518.4247 | 1037.318 | 181.6204 | 0 | 0 | 181.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.6401 | 0 | 0 | 177.6401 | 0 | 0 | 171.1021 | 0 | 0 | 171.1021 | 0 | 0 | 109.1548 | 0 | 0 | 109.1548 | 0 | 0 | 309.6758 | 0 | 0 | 309.6758 | 0 | 0 | 767.5728 | 0 | 0 | 767.5728 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство | [5 empty] | 1528.663 |  | 1.4317 | 1518.4247 | 1037.318 | 181.6204 | 0 | 0 | 181.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.6401 | 0 | 0 | 177.6401 | 0 | 0 | 171.1021 | 0 | 0 | 171.1021 | 0 | 0 | 109.1548 | 0 | 0 | 109.1548 | 0 | 0 | 309.6758 | 0 | 0 | 309.6758 | 0 | 0 | 767.5728 | 0 | 0 | 767.5728 | 0 | 0
9 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | prj_109108_7098 | с | 2011 | 2020 |  | 412.1568 | 2014-12-01 |  | 401.3089 | 233.7952 | 62.81 |  |  | 62.81 |  |  | 0 | [5 empty] | 27.2568 |  |  | 27.2568 |  |  | 69.4789 |  |  | 69.4789 |  |  | 31.6819 |  |  | 31.6819 |  |  | 40.5172 |  |  | 40.5172 |  |  | 168.9349 | 0 | 0 | 168.9349 | 0 | 0
10 | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | prj_109108_46988 | с | 2014 | 2018 |  | 361.0822 | 2014-12-01 |  | 347.9958 | 337.5637 | 69.6979 |  |  | 69.6979 |  |  | 0 | [5 empty] | 98.8326 |  |  | 98.8326 |  |  | 100.7661 |  |  | 100.7661 |  |  | 38.847 |  |  | 38.847 |  |  | 29.4202 |  |  | 29.4202 |  |  | 267.8659 | 0 | 0 | 267.8659 | 0 | 0
11 | Строительство захода на ПС 330 кВ "Сунжа" ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Шелковская" Л 146 | prj_109108_48122 | п | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 20.797 | 20.797 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 19.7563 |  |  | 19.7563 |  |  | 19.7563 | 0 | 0 | 19.7563 | 0 | 0
12 | Строительство захода на ПС 330 кВ "Сунжа" ПС "Гудермес-Тяговая" -ПС "Ойсунгур"Л 144 | prj_109108_48123 | п | 2020 | 2020 |  |  |  |  | 1.7331 | 1.7331 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.6464 |  |  | 1.6464 |  |  | 1.6464 | 0 | 0 | 1.6464 | 0 | 0
13 | Стр-во ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | prj_109108_47931 | п | 2015 | 2016 |  |  |  | 0.67822 | 0.67822 | 0.67822 | 0.67822 |  |  | 0.67822 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Стр-во ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | prj_109108_47932 | п | 2015 | 2016 |  |  |  | 0.61407 | 0.61407 | 0.61407 | 0.61407 |  |  | 0.61407 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Стр-во ЛЭП-6 кВ. 70м. АС -35 для ТП детского супермаркета "Мега" г,Гудермес ул. 84 Морской бригады,50 ( договор № 948 от 22.12.2014) | prj_109108_47933 | п | 2015 | 2016 |  | 0.078 |  | 0.080065 | 0.07757 | 0.07757 | 0.07757 |  |  | 0.07757 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Стр-во ЛЭП -10 кВ. L=50м для ТП Средняя общеобразовательная школа с.Катар-Юрт Ачхой-Мартановского р-на( договор № 363 от 30.04.2014 г.) | prj_109108_47934 | п | 2015 | 2016 |  |  |  | 0.05822 | 0.057451 | 0.057451 | 0.057451 |  |  | 0.057451 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Стр-во ЛЭП -0.4 кВ. для ТП Гатаевой С.М.- Стоматологическая клиника г.Грозный ул.Заветы Ильича ( доп.соглашение от 30.12.2014 г. к договору №654 от 01.09.2014 г.) | prj_109108_47935 | п | 2015 | 2016 |  | 0.072 |  | 0.00055 | 0.084667 | 0.084667 | 0.084667 |  |  | 0.084667 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Стр-во отпайки 0.4 кВ. L=87м для ТП частного дома г.Грозный ул.ХанкальскаяЧагаев А.П. ( договор № 977 от 26.12.2014 г.) | prj_109108_47936 | п | 2015 | 2016 |  | 0.026572 |  | 0.00055 | 0.026572 | 0.026572 | 0.026572 |  |  | 0.026572 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Строительство ВЛ-6-10 кВ | prj_109108_48127 | п | 2017 | 2020 |  |  |  |  | 47.087 | 47.087 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 4.1978 |  |  | 4.1978 |  |  | 0.22093 |  |  | 0.22093 |  |  | 14.4747 |  |  | 14.4747 |  |  | 15.652 |  |  | 15.652 |  |  | 34.5454 | 0 | 0 | 34.5454 | 0 | 0
20 | ВЛ-6 кВ, Ф-6 ПС "Червленная" ст.Червленная , L- 0,13 км. | prj_109108_47880 | п | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 0.1298 | 0.1298 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.1298 |  |  | 0.1298 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.1298 | 0 | 0 | 0.1298 | 0 | 0
21 | ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик | prj_109108_47881 | п | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 0.5015 | 0.5015 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.5015 |  |  | 0.5015 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.5015 | 0 | 0 | 0.5015 | 0 | 0
22 | ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км | prj_109108_47885 | п | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 0.531 | 0.531 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.531 |  |  | 0.531 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.531 | 0 | 0 | 0.531 | 0 | 0
23 | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу | prj_109108_47889 | п | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 1.7893 | 1.7893 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 1.7893 |  |  | 1.7893 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.7893 | 0 | 0 | 1.7893 | 0 | 0
24 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | prj_109108_47301 | п | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 267.4497 | 149.7482 | 42.756 |  |  | 42.756 |  |  | 0 | [5 empty] | 24.6231 |  |  | 24.6231 |  |  | 0.40911 |  |  | 0.40911 |  |  | 9.5532 |  |  | 9.5532 |  |  | 40.9437 |  |  | 40.9437 |  |  | 75.5292 | 0 | 0 | 75.5292 | 0 | 0
25 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС "Красноармейская", с. Хамби-Ирзи, ТП 1- , L=0,640км. | prj_109108_47890 | п | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 0.6136 | 0.6136 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.6136 |  |  | 0.6136 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.6136 | 0 | 0 | 0.6136 | 0 | 0
26 | ВЛ-0,4 кВ ТП 3- Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, L- 0,370 км. | prj_109108_47900 | п | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 0.36934 | 0.36934 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.36934 |  |  | 0.36934 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.36934 | 0 | 0 | 0.36934 | 0 | 0
27 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. | prj_109108_47901 | п | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 0.38704 | 0.38704 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.38704 |  |  | 0.38704 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.38704 | 0 | 0 | 0.38704 | 0 | 0
28 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. | prj_109108_47904 | п | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 0.16048 | 0.16048 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.16048 |  |  | 0.16048 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.16048 | 0 | 0 | 0.16048 | 0 | 0
29 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-1 | prj_109108_47412 | п | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 1.003 | 1.003 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 1.003 |  |  | 1.003 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.003 | 0 | 0 | 1.003 | 0 | 0
30 | ВЛ-0,4 кВ ТП 10-42 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи L=0,3 км | prj_109108_47912 | п | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 0.2832 | 0.2832 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.2832 |  |  | 0.2832 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.2832 | 0 | 0 | 0.2832 | 0 | 0
31 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт | prj_109108_47914 | п | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 0.59 | 0.59 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.59 |  |  | 0.59 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0
32 | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элимбаева, Х.Мусалатова ТП 5- L=1,335 км | prj_109108_47916 | п | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 1.068 | 1.068 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 1.068 |  |  | 1.068 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1.068 | 0 | 0 | 1.068 | 0 | 0
33 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1-27 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,889 | prj_109108_47918 | п | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 0.68903 | 0.68903 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.68903 |  |  | 0.68903 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.68903 | 0 | 0 | 0.68903 | 0 | 0
34 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-14, L= 0,9 км | prj_109108_47919 | п | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 0.1944 | 0.1944 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.1944 |  |  | 0.1944 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.1944 | 0 | 0 | 0.1944 | 0 | 0
35 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС «Электроприбор», с. Садовое, ТП 7-22, L=0,910 км | prj_109108_47253 | п | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 0.81184 | 0.81184 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.81184 |  |  | 0.81184 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.81184 | 0 | 0 | 0.81184 | 0 | 0
36 | ВЛ-0,4 кВ Ф-9 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик | prj_109108_47921 | п | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 0.5369 | 0.5369 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.5369 |  |  | 0.5369 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.5369 | 0 | 0 | 0.5369 | 0 | 0
37 | Строительство ТП | prj_109108_48129 | п | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 49.1314 | 49.1314 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 4.3146 |  |  | 4.3146 |  |  | 0.22708 |  |  | 0.22708 |  |  | 14.5979 |  |  | 14.5979 |  |  | 28.5307 |  |  | 28.5307 |  |  | 47.6702 | 0 | 0 | 47.6702 | 0 | 0
38 | Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | prj_109108_47922 | п | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 0.5192 | 0.5192 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.5192 |  |  | 0.5192 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.5192 | 0 | 0 | 0.5192 | 0 | 0
39 | Ф-9 ТП-9-38 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик, ТП 9-38 КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл. | prj_109108_47923 | п | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 0.472 | 0.472 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.472 |  |  | 0.472 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.472 | 0 | 0 | 0.472 | 0 | 0
40 | Ф-24 ПС "Северная" ТП -230 г.Грозный с трансформаторами ТМГ-630/10 -2шт. | prj_109108_47924 | п | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 6.3024 | 6.3024 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 6.3024 |  |  | 6.3024 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.3024 | 0 | 0 | 6.3024 | 0 | 0
41 | Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | prj_109108_47925 | п | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 0.5192 | 0.5192 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.5192 |  |  | 0.5192 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.5192 | 0 | 0 | 0.5192 | 0 | 0
42 | Ф-6 ПС "Червленная", ст.ЧервленнаяТП 6- КТП с ТМ-63 кВА | prj_109108_47926 | п | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 0.4248 | 0.4248 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.4248 |  |  | 0.4248 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.4248 | 0 | 0 | 0.4248 | 0 | 0
43 | Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49 КТП с ТМ 160 кВа - 1 комплект | prj_109108_47927 | п | 2015 | 2015 |  |  |  |  | 0.5192 | 0.5192 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.5192 |  |  | 0.5192 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0.5192 | 0 | 0 | 0.5192 | 0 | 0
44 | Производственно-административное здание | prj_109108_5385 | с | 2012 | 2020 |  | 755.2474 | 2014-03-01 |  | 362.9681 | 177.5086 | 4.818 |  |  | 4.818 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 133.2092 |  |  | 133.2092 |  |  | 133.2092 | 0 | 0 | 133.2092 | 0 | 0
Раздел 2. Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования (освоение капитальных вложений)
№№ | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентифика-тор нвестицион-ного проекта1) | Стадия реализации проекта С/П2) | год начала реализации инвестиционного проекта | год окончания реализации инвестиционного проекта3) | Полная стоимость, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Остаток освоения9) капитальных вложений на 01.01.2015 года млн рублей (без НДС)10) |  | План освоения9) капитальных вложений 2015 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)5) | План освоения9) капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)
[6 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | [7 empty] | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | Оборудование | Прочие затраты | в базисном уровне цен11) | в прогнозных ценах соответствующих лет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ВСЕГО, | [5 empty] | 1511.0802 | 100.2352 | 825.8768 | 449.1637 | 135.8045 |  | 765.1835 | 36.3073 | 0 | 172.013 | 129.987 | 142.2955 | 331.579 | 775.8745
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [5 empty] | 208.6963 | 16.5645 | 122.6883 | 50.582 | 18.8615 |  | 105.2444 | 10.568 | 0 | 36.3615 | 1.5 | 65.3179 | 38.4953 | 141.6747
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [5 empty] | 19.068 | 1.6068 | 10.7204 | 5.3874 | 1.3534 |  | 19.068 | 9.068 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10
1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" | prj_109108_48000 | п | 2015 | 2015 |  | 9.068 | 0.9068 | 2.7204 | 4.9874 | 0.4534 |  | 9.068 | 9.068 | [5 empty] | 0
2 | КСУЭ | prj_109108_48130 | п | 2019 | 2020 |  | 10 | 0.7 | 8 | 0.4 | 0.9 |  | 10 |  |  |  |  | 5 | 5 | 10
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | [5 empty] | 57.5381 | 5.786 | 30.7377 | 14.0995 | 6.9149 |  | 46.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.003 | 31.9953 | 46.9983
3 | Модернизация системы передачи информации ОАО "Чеченэнерго" | prj_109108_5354 | с | 2014 | 2020 |  | 57.5381 | 5.786 | 30.7377 | 14.0995 | 6.9149 |  | 46.9983 |  |  |  |  | 15.003 | 31.9953 | 46.9983
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5 | Прочее | [5 empty] | 132.0902 | 9.1717 | 81.2301 | 31.0951 | 10.5932 |  | 86.1764 | 1.5 | 0 | 36.3615 | 1.5 | 45.3149 | 1.5 | 84.6764
4 | Реконструкция ПС 110/35/27,5 кВ "Гудермес-Тяговая" | prj_109108_46985 | с | 2002 | 2015 |  | 47.4137 | 3.2444 | 13.489 | 27.708 | 2.9723 |  | 1.5 | 1.5 | [5 empty] | 0
5 | Реконструкция ВЛ 0,4-6/10 кВ (резерв) | prj_109108_4237 | п | 2017 | 2020 |  | 5 | 0.35 | 4 | 0.2 | 0.45 |  | 5 |  |  | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 5
6 | Реконструкция ВЛ -10,6 (модернизация) | prj_109108_42124 | п | 2017 | 2019 |  | 19.7761 | 1.3843 | 15.8209 | 0.79105 | 1.7799 |  | 19.7761 |  |  | 9.0737 |  | 10.7025 |  | 19.7761
7 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | prj_109108_47300 | п | 2017 | 2019 |  | 39.5801 | 2.7706 | 31.6641 | 1.5832 | 3.5622 |  | 39.5801 |  |  | 17.238 |  | 22.3421 |  | 39.5801
8 | Реконструкция ТП | prj_109108_42126 | п | 2017 | 2019 |  | 20.3202 | 1.4224 | 16.2561 | 0.81281 | 1.8288 |  | 20.3202 |  |  | 9.5499 |  | 10.7703 |  | 20.3202
2. | Новое строительство | [5 empty] | 1302.3839 | 83.6706 | 703.1885 | 398.5817 | 116.943 |  | 659.9391 | 25.7393 | 0 | 135.6515 | 128.487 | 76.9776 | 293.0837 | 634.1998
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство | [5 empty] | 1302.3839 | 83.6706 | 703.1885 | 398.5817 | 116.943 |  | 659.9391 | 25.7393 | 0 | 135.6515 | 128.487 | 76.9776 | 293.0837 | 634.1998
9 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | prj_109108_7098 | с | 2011 | 2020 |  | 355.6016 | 13.5261 | 79.1584 | 224.1877 | 38.7294 |  | 116.3434 | 1 |  | 19.9615 | 34.167 | 26.4639 | 34.751 | 115.3434
10 | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | prj_109108_46988 | с | 2014 | 2018 |  | 294.9856 | 30.1772 | 93.1476 | 147.6397 | 24.0211 |  | 202.3117 | 6.8293 |  | 101.1624 | 94.32 |  |  | 195.4824
11 | Строительство захода на ПС 330 кВ "Сунжа" ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Шелковская" Л 146 | prj_109108_48122 | п | 2020 | 2020 |  | 17.6246 | 1.3218 | 14.0997 | 0 | 2.2031 |  | 17.6246 | [5 empty] | 17.6246 | 17.6246
12 | Строительство захода на ПС 330 кВ "Сунжа" ПС "Гудермес-Тяговая" -ПС "Ойсунгур"Л 144 | prj_109108_48123 | п | 2020 | 2020 |  | 1.4687 | 0.11015 | 1.175 | 0 | 0.18359 |  | 1.4687 | [5 empty] | 1.4687 | 1.4687
13 | Стр-во ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | prj_109108_47931 | п | 2015 | 2016 |  | 0.57476 | 0.057476 | 0.48855 | 0 | 0.028738 |  | 0.57476 | 0.57476 | [5 empty] | 0
14 | Стр-во ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | prj_109108_47932 | п | 2015 | 2016 |  | 0.5204 | 0.05204 | 0.44234 | 0 | 0.02602 |  | 0.5204 | 0.5204 | [5 empty] | 0
15 | Стр-во ЛЭП-6 кВ. 70м. АС -35 для ТП детского супермаркета "Мега" г,Гудермес ул. 84 Морской бригады,50 ( договор № 948 от 22.12.2014) | prj_109108_47933 | п | 2015 | 2016 |  | 0.065737 | 0.0065737 | 0.055876 | 0 | 0.0032869 |  | 0.065737 | 0.065737 | [5 empty] | 0
16 | Стр-во ЛЭП -10 кВ. L=50м для ТП Средняя общеобразовательная школа с.Катар-Юрт Ачхой-Мартановского р-на( договор № 363 от 30.04.2014 г.) | prj_109108_47934 | п | 2015 | 2016 |  | 0.048687 | 0.0048687 | 0.041384 | 0 | 0.0024344 |  | 0.048687 | 0.048687 | [5 empty] | 0
17 | Стр-во ЛЭП -0.4 кВ. для ТП Гатаевой С.М.- Стоматологическая клиника г.Грозный ул.Заветы Ильича ( доп.соглашение от 30.12.2014 г. к договору №654 от 01.09.2014 г.) | prj_109108_47935 | п | 2015 | 2016 |  | 0.071752 | 0.0071752 | 0.060989 | 0 | 0.0035876 |  | 0.071752 | 0.071752 | [5 empty] | 0
18 | Стр-во отпайки 0.4 кВ. L=87м для ТП частного дома г.Грозный ул.ХанкальскаяЧагаев А.П. ( договор № 977 от 26.12.2014 г.) | prj_109108_47936 | п | 2015 | 2016 |  | 0.022519 | 0.0022519 | 0.019141 | 0 | 0.001126 |  | 0.022519 | 0.022519 | [5 empty] | 0
19 | Строительство ВЛ-6-10 кВ | prj_109108_48127 | п | 2017 | 2020 |  | 39.9042 | 2.7933 | 31.9234 | 1.5962 | 3.5914 |  | 39.9042 |  |  | 3.7447 |  | 12.9123 | 23.2473 | 39.9042
20 | ВЛ-6 кВ, Ф-6 ПС "Червленная" ст.Червленная , L- 0,13 км. | prj_109108_47880 | п | 2015 | 2015 |  | 0.11 | 0.0077 | 0.088 | 0.0044 | 0.0099 |  | 0.11 | 0.11 | [5 empty] | 0
21 | ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик | prj_109108_47881 | п | 2015 | 2015 |  | 0.425 | 0.02975 | 0.34 | 0.017 | 0.03825 |  | 0.425 | 0.425 | [5 empty] | 0
22 | ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км | prj_109108_47885 | п | 2015 | 2015 |  | 0.45 | 0.0315 | 0.36 | 0.018 | 0.0405 |  | 0.45 | 0.45 | [5 empty] | 0
23 | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу | prj_109108_47889 | п | 2015 | 2015 |  | 1.5164 | 0.10615 | 1.2131 | 0.060655 | 0.13647 |  | 1.5164 | 1.5164 | [5 empty] | 0
24 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | prj_109108_47301 | п | 2017 | 2020 |  | 226.6523 | 15.8657 | 181.3219 | 9.0661 | 20.3987 |  | 76.3917 |  |  | 6.9341 |  | 24.5792 | 44.8785 | 76.3917
25 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС "Красноармейская", с. Хамби-Ирзи, ТП 1- , L=0,640км. | prj_109108_47890 | п | 2015 | 2015 |  | 0.52 | 0.0364 | 0.416 | 0.0208 | 0.0468 |  | 0.52 | 0.52 | [5 empty] | 0
26 | ВЛ-0,4 кВ ТП 3- Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, L- 0,370 км. | prj_109108_47900 | п | 2015 | 2015 |  | 0.313 | 0.02191 | 0.2504 | 0.01252 | 0.02817 |  | 0.313 | 0.313 | [5 empty] | 0
27 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. | prj_109108_47901 | п | 2015 | 2015 |  | 0.328 | 0.02296 | 0.2624 | 0.01312 | 0.02952 |  | 0.328 | 0.328 | [5 empty] | 0
28 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. | prj_109108_47904 | п | 2015 | 2015 |  | 0.136 | 0.00952 | 0.1088 | 0.00544 | 0.01224 |  | 0.136 | 0.136 | [5 empty] | 0
29 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-1 | prj_109108_47412 | п | 2015 | 2015 |  | 0.85 | 0.0595 | 0.68 | 0.034 | 0.0765 |  | 0.85 | 0.85 | [5 empty] | 0
30 | ВЛ-0,4 кВ ТП 10-42 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи L=0,3 км | prj_109108_47912 | п | 2015 | 2015 |  | 0.24 | 0.0168 | 0.192 | 0.0096 | 0.0216 |  | 0.24 | 0.24 | [5 empty] | 0
31 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт | prj_109108_47914 | п | 2015 | 2015 |  | 0.5 | 0.035 | 0.4 | 0.02 | 0.045 |  | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0
32 | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элимбаева, Х.Мусалатова ТП 5- L=1,335 км | prj_109108_47916 | п | 2015 | 2015 |  | 0.90508 | 0.063356 | 0.72407 | 0.036203 | 0.081458 |  | 0.90508 | 0.90508 | [5 empty] | 0
33 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1-27 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,889 | prj_109108_47918 | п | 2015 | 2015 |  | 0.58393 | 0.040875 | 0.46714 | 0.023357 | 0.052553 |  | 0.58393 | 0.58393 | [5 empty] | 0
34 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-14, L= 0,9 км | prj_109108_47919 | п | 2015 | 2015 |  | 0.16475 | 0.011532 | 0.1318 | 0.0065899 | 0.014827 |  | 0.16475 | 0.16475 | [5 empty] | 0
35 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС «Электроприбор», с. Садовое, ТП 7-22, L=0,910 км | prj_109108_47253 | п | 2015 | 2015 |  | 0.688 | 0.04816 | 0.5504 | 0.02752 | 0.06192 |  | 0.688 | 0.688 | [5 empty] | 0
36 | ВЛ-0,4 кВ Ф-9 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик | prj_109108_47921 | п | 2015 | 2015 |  | 0.455 | 0.03185 | 0.364 | 0.0182 | 0.04095 |  | 0.455 | 0.455 | [5 empty] | 0
37 | Строительство ТП | prj_109108_48129 | п | 2017 | 2020 |  | 41.6368 | 2.9146 | 33.3094 | 1.6655 | 3.7473 |  | 41.6368 |  |  | 3.8489 |  | 13.0222 | 24.7657 | 41.6368
38 | Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | prj_109108_47922 | п | 2015 | 2015 |  | 0.44 | 0.0308 | 0.352 | 0.0176 | 0.0396 |  | 0.44 | 0.44 | [5 empty] | 0
39 | Ф-9 ТП-9-38 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик, ТП 9-38 КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл. | prj_109108_47923 | п | 2015 | 2015 |  | 0.4 | 0.028 | 0.32 | 0.016 | 0.036 |  | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | 0
40 | Ф-24 ПС "Северная" ТП -230 г.Грозный с трансформаторами ТМГ-630/10 -2шт. | prj_109108_47924 | п | 2015 | 2015 |  | 5.341 | 0.37387 | 4.2728 | 0.21364 | 0.48069 |  | 5.341 | 5.341 | [5 empty] | 0
41 | Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | prj_109108_47925 | п | 2015 | 2015 |  | 0.44 | 0.0308 | 0.352 | 0.0176 | 0.0396 |  | 0.44 | 0.44 | [5 empty] | 0
42 | Ф-6 ПС "Червленная", ст.ЧервленнаяТП 6- КТП с ТМ-63 кВА | prj_109108_47926 | п | 2015 | 2015 |  | 0.36 | 0.0252 | 0.288 | 0.0144 | 0.0324 |  | 0.36 | 0.36 | [5 empty] | 0
43 | Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49 КТП с ТМ 160 кВа - 1 комплект | prj_109108_47927 | п | 2015 | 2015 |  | 0.44 | 0.0308 | 0.352 | 0.0176 | 0.0396 |  | 0.44 | 0.44 | [5 empty] | 0
44 | Производственно-административное здание | prj_109108_5385 | с | 2012 | 2020 |  | 307.6001 | 15.739 | 255.4601 | 13.8023 | 22.5987 |  | 147.348 | 1 |  |  |  |  | 146.348 | 146.348
1) Заполняется как уникальное цифровое (цифровое и буквенное) обозначение, предназначенное для однозначного определения (идентификации) инвестиционного проекта и соответствующего такому инвестиционному проекту счета (счетов) бухгалтерского учета (после начала реализации инвестиционного проекта), на котором учитываются затраты по строящемуся или приобретаемому объекту основных средств. Идентификатор инвестиционного проекта не меняется на протяжении всего периода реализации инвестиционного проекта, а также после завершения его реализации.
2) С - строительство, П - проектирование.
3) Заполняется в соответствии с наиболее поздним из следующих планируемых сроков: срока окончания финансирования по инвестиционному проекту; срока приемки основных средств, предусмотренных инвестиционным проектом.
4) В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
5) Указывается план года, предшествующего первому году реализации инвестиционной программы. При наличии утвержденной инвестиционной программы - указывается значение, предусмотренное такой инвестиционной программой.
6) Год N - первый год периода реализации инвестиционной программы.
7) Для субъектов электроэнергетики, государственное регулирование цен (тарифов) на продукцию (услуги) которых осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования, период планирования устанавливается равным продолжительности текущего (очередного) долгосрочного периода регулирования в отношении такого субъекта электроэнергетики в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об электроэнергетике.
8) Указывается размер платы за технологическое присоединение предусмотренных инвестиционным проектом строящихся объектов к электрическим сетям в соответствии с заключенным договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям таких объектов.
9) Плановые показатели освоения капитальных вложений, заполняются как планируемые величины дебета счета (счетов) бухгалтерского учета (синтетических счетов (счетов первого порядка), субсчетов (счетов второго порядка), а также счетов аналитического учета, по каждому строящемуся или приобретаемому объекту основных средств), на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете отражаются затраты, связанные со строительством (реконструкцией) и приобретением основных средств.
10) Остаток освоения капитальных вложений заполняется как разность полной стоимости и фактического объема освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту по состоянию на отчетную дату.
11) Заполняется, если субъектом электроэнергетики ведется учет затрат, связанных со строительством (реконструкцией) и приобретением основных средств, в базисном уровне цен.
12) За исключением средств, учитываемых в плате за технологическое присоединение к единой национальной (общероссийской) электрической сети, к электрическим сетям территориальных сетевых организаций.".

## приложение 2
Приложение № 2
к изменениям, которые вносятся в приказы
Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114
"Об утверждении формы инвестиционной
программы субъектов электроэнергетики,
в уставных капиталах которых участвует
государство, и сетевых организаций"
и от 5 апреля 2013 г. № 185 «Об утверждении формы
опубликования в сети Интернет решения
об утверждении инвестиционной программы
субъекта электроэнергетики»
"Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
План ввода (вывода) объектов и показатели энергетической эффективности инвестиционной программы
ОАО "Чеченэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период на период 2016-2020 гг.
период реализации инвестиционной программы
руководитель организации
__________________ Ю.В. Зайцев
«___»________ 20__ года
М.П.
Раздел 1. План постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение (включения объектов по производству электрической энергии для проведения пусконаладочных работ) года N1)
№ п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Постановка объектов электроэнергетики под напряжение (включение объектов по производству электрической энергии для проведения пусконаладочных работ)
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого за 2016 год
|  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
| ВСЕГО, |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5. | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0
1 | Стр-во ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | prj_109108_47931 | [24 empty] | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
2 | Стр-во ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | prj_109108_47932 | [24 empty] | 0.53 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0
3 | Стр-во ЛЭП-6 кВ. 70м. АС -35 для ТП детского супермаркета "Мега" г,Гудермес ул. 84 Морской бригады,50 ( договор № 948 от 22.12.2014) | prj_109108_47933 | [24 empty] | 0.07 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0
4 | Стр-во ЛЭП -10 кВ. L=50м для ТП Средняя общеобразовательная школа с.Катар-Юрт Ачхой-Мартановского р-на( договор № 363 от 30.04.2014 г.) | prj_109108_47934 | [24 empty] | 0.05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0
5 | Стр-во ЛЭП -0.4 кВ. для ТП Гатаевой С.М.- Стоматологическая клиника г.Грозный ул.Заветы Ильича ( доп.соглашение от 30.12.2014 г. к договору №654 от 01.09.2014 г.) | prj_109108_47935 | [24 empty] | 0.025 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0
6 | Стр-во отпайки 0.4 кВ. L=87м для ТП частного дома г.Грозный ул.ХанкальскаяЧагаев А.П. ( договор № 977 от 26.12.2014 г.) | prj_109108_47936 | [24 empty] | 0.087 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство
№ п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Постановка объектов электроэнергетики под напряжение (включение объектов по производству электрической энергии для проведения пусконаладочных работ)
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого за 2017 год
|  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
| ВСЕГО, |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | 0 | 38.51 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | 0 | 38.51 | 3.19 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26.35 | 0 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5. | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26.35 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ВЛ -10,6 (модернизация) | prj_109108_42124 | [24 empty] | 5.67 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | prj_109108_47300 | [24 empty] | 20.68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20.68 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ТП | prj_109108_42126 | [22 empty] | 4 | [5 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.75 | 0 | 12.16 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 42.75 | 0 | 12.16 | 3.19 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.75 | 0 | 12.16 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 42.75 | 0 | 12.16 | 3.19 | 0 | 0
4 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | prj_109108_7098 | [22 empty] | 25 |  | 0.27 |  |  |  | 0 | 25 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | prj_109108_46988 | [22 empty] | 16 |  |  | 3.19 |  |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 0
6 | Строительство ВЛ-6-10 кВ | prj_109108_48127 | [24 empty] | 2.61 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 0
7 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | prj_109108_47301 | [24 empty] | 9.28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.28 | 0 | 0 | 0
8 | Строительство ТП | prj_109108_48129 | [22 empty] | 1.75 | [5 empty] | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Постановка объектов электроэнергетики под напряжение (включение объектов по производству электрической энергии для проведения пусконаладочных работ)
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого за 2018 год
|  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
| ВСЕГО, |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5. | Прочие
2. | Новое строительство |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | prj_109108_46988 | [22 empty] | 16 | [5 empty] | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Постановка объектов электроэнергетики под напряжение (включение объектов по производству электрической энергии для проведения пусконаладочных работ)
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого за 2019 год
|  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
| ВСЕГО, |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 66.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 66.84 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5. | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0
1 | Реконструкция ВЛ -10,6 (модернизация) | prj_109108_42124 | [24 empty] | 5.93 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 0 | 0 | 0
2 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | prj_109108_47300 | [24 empty] | 23.77 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.77 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция ТП | prj_109108_42126 | [22 empty] | 4 | [5 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 37.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 37.14 | 0 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 37.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 37.14 | 0 | 0 | 0
4 | Строительство ВЛ-6-10 кВ | prj_109108_48127 | [24 empty] | 7.98 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | prj_109108_47301 | [24 empty] | 29.16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 29.16 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство ТП | prj_109108_48129 | [22 empty] | 5.25 | [5 empty] | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Постановка объектов электроэнергетики под напряжение (включение объектов по производству электрической энергии для проведения пусконаладочных работ)
|  |  | I кв. | [6 empty] | II кв. | [6 empty] | III кв. | [6 empty] | IV кв. | [6 empty] | Итого за 2020 год
|  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
| ВСЕГО, |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 66.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 66.92 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5. | Прочие
2. | Новое строительство |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 66.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 66.92 | 0 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 66.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 66.92 | 0 | 0 | 0
1 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | prj_109108_7098 | [22 empty] | 25 | [5 empty] | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство захода на ПС 330 кВ "Сунжа" ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Шелковская" Л 146 | prj_109108_48122 | [24 empty] | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0
3 | Строительство захода на ПС 330 кВ "Сунжа" ПС "Гудермес-Тяговая" -ПС "Ойсунгур"Л 144 | prj_109108_48123 | [24 empty] | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
4 | Строительство ВЛ-6-10 кВ | prj_109108_48127 | [24 empty] | 13.67 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13.67 | 0 | 0 | 0
5 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | prj_109108_47301 | [24 empty] | 50.65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50.65 | 0 | 0 | 0
6 | Строительство ТП | prj_109108_48129 | [22 empty] | 9.5 | [5 empty] | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 2. План ввода объектов (мощностей) в эксплуатацию
№ п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Проектная мощность/ протяженность | [6 empty] | Ввод (объектов) мощностей в эксплуатацию2)
[10 empty] | План года 2016 | [6 empty] | План года 2017 | [6 empty] | План года 2018 | [6 empty] | План года 2019 | [6 empty] | План года 2020 | [6 empty] | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп4) | км ВЛ 2-цеп4) | км КЛ4) | Другое3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| ВСЕГО, |  | 0 | 106.5 | 0 | 173.632 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.75 | 0 | 38.51 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 66.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 66.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5 | 0 | 173.632 | 3.19 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 0 | 8 | 0 | 56.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 56.05 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" | prj_109108_48000 | [43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | КСУЭ | prj_109108_48130 | [43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Модернизация системы передачи информации ОАО "Чеченэнерго" | prj_109108_5354 | [43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5. | Прочие |  | 0 | 8 | 0 | 56.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 56.05 | 0 | 0
4 | Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Северная"-ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | prj_109108_47928 | [43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Цемзавод" - ЗАО "ИСТ "Казбек" (договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) | prj_109108_47929 | [43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Технологичесоке присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго"- ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | prj_109108_47930 | [43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Реконструкция ВЛ 0,4-6/10 кВ (резерв) | prj_109108_4237 | [43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Реконструкция ВЛ -10,6 (модернизация) | prj_109108_42124 |  |  |  | 11.6 | [13 empty] | 5.67 | [13 empty] | 5.93 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 | 0
9 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | prj_109108_47300 |  |  |  | 44.45 | [13 empty] | 20.68 | [13 empty] | 23.77 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 44.45 | 0 | 0
10 | Реконструкция ТП | prj_109108_42126 |  | 8 | [13 empty] | 4 | [13 empty] | 4 | [13 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Новое строительство |  | 0 | 98.5 | 0 | 117.582 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.75 | 0 | 12.16 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 37.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 66.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5 | 0 | 117.582 | 3.19 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство |  | 0 | 98.5 | 0 | 117.582 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.75 | 0 | 12.16 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 37.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 66.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5 | 0 | 117.582 | 3.19 | 0
11 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | prj_109108_7098 |  | 50 |  | 0.27 | [11 empty] | 25 |  | 0.27 | [18 empty] | 25 | [6 empty] | 0 | 50 | 0 | 0.27 | 0 | 0
12 | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | prj_109108_46988 |  | 32 |  |  | 3.19 | [10 empty] | 16 |  |  | 3.19 |  |  |  | 16 | [20 empty] | 0 | 32 | 0 | 0 | 3.19 | 0
13 | Строительство захода на ПС 330 кВ "Сунжа" ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Шелковская" Л 146 | prj_109108_48122 |  |  |  | 2.4 | [34 empty] | 2.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0
14 | Строительство захода на ПС 330 кВ "Сунжа" ПС "Гудермес-Тяговая" -ПС "Ойсунгур"Л 144 | prj_109108_48123 |  |  |  | 0.2 | [34 empty] | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
15 | Стр-во ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | prj_109108_47931 |  |  |  | 0.6 | [6 empty] | 0.6 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
16 | Стр-во ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | prj_109108_47932 |  |  |  | 0.53 | [6 empty] | 0.53 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0
17 | Стр-во ЛЭП-6 кВ. 70м. АС -35 для ТП детского супермаркета "Мега" г,Гудермес ул. 84 Морской бригады,50 ( договор № 948 от 22.12.2014) | prj_109108_47933 |  |  |  | 0.07 | [6 empty] | 0.07 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0
18 | Стр-во ЛЭП -10 кВ. L=50м для ТП Средняя общеобразовательная школа с.Катар-Юрт Ачхой-Мартановского р-на( договор № 363 от 30.04.2014 г.) | prj_109108_47934 |  |  |  | 0.05 | [6 empty] | 0.05 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
19 | Стр-во ЛЭП -0.4 кВ. для ТП Гатаевой С.М.- Стоматологическая клиника г.Грозный ул.Заветы Ильича ( доп.соглашение от 30.12.2014 г. к договору №654 от 01.09.2014 г.) | prj_109108_47935 |  |  |  | 0.025 | [6 empty] | 0.025 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0
20 | Стр-во отпайки 0.4 кВ. L=87м для ТП частного дома г.Грозный ул.ХанкальскаяЧагаев А.П. ( договор № 977 от 26.12.2014 г.) | prj_109108_47936 |  |  |  | 0.087 | [6 empty] | 0.087 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | 0
21 | Строительство ВЛ-6-10 кВ | prj_109108_48127 |  |  |  | 24.26 | [13 empty] | 2.61 | [13 empty] | 7.98 | [6 empty] | 13.67 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 24.26 | 0 | 0
22 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | prj_109108_47301 |  |  |  | 89.09 | [13 empty] | 9.28 | [13 empty] | 29.16 | [6 empty] | 50.65 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89.09 | 0 | 0
23 | Строительство ТП | prj_109108_48129 |  | 16.5 | [13 empty] | 1.75 | [13 empty] | 5.25 | [6 empty] | 9.5 | [6 empty] | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Производственно-административное здание | prj_109108_5385 | [43 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Раздел 3. План ввода основных средств в эксплуатацию
№ п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Первонача-льная стоимость вводимых основных средств (без НДС)6) | Ввод основных средств в эксплуатацию7)
|  |  |  | План года 2016 | [24 empty] | План года 2017 |  |  |  |  | План года 2018 |  |  |  |  | План года 2019 |  |  |  |  | План года 2020 |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы |  |  |  |  | План года 2016 |  |  |  |  | План года 2017 | План года 2018 | План года 2019 | План года 2020 | Итого за период реализации инвестицион-ной программы
|  |  |  | I кв. |  |  |  |  | II кв. |  |  |  |  | III кв. |  |  |  |  | IV кв. |  |  |  |  | итого | [29 empty] | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | итого
|  |  | млн рублей | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое3) | млн рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64
| ВСЕГО, |  | 1323.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 46.75 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 66.84 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 66.92 | 0 | 0 | 106.5 | 0 | 176.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5205 | 2.5205 | 496.1911 | 95.82 | 100.8286 | 628.6052 | 1323.9653
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 153.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 56.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 1.2167 | 36.3615 | 1.5 | 50.3149 | 63.703 | 153.0961
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10
1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" | prj_109108_48000 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
2 | КСУЭ | prj_109108_48130 | 10 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5 | 5 | 10
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.203 | 57.203
3 | Модернизация системы передачи информации ОАО "Чеченэнерго" | prj_109108_5354 | 57.2 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 57.203 | 57.203
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5. | Прочие |  | 85.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 56.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2167 | 1.2167 | 36.3615 | 1.5 | 45.3149 | 1.5 | 85.8931
4 | Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Северная"-ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | prj_109108_47928 | 0.14 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.13874 | 0.13874 |  |  |  |  | 0.13874
5 | Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Цемзавод" - ЗАО "ИСТ "Казбек" (договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) | prj_109108_47929 | 0.89 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.88522 | 0.88522 |  |  |  |  | 0.88522
6 | Технологичесоке присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго"- ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | prj_109108_47930 | 0.19 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.19269 | 0.19269 |  |  |  |  | 0.19269
7 | Реконструкция ВЛ 0,4-6/10 кВ (резерв) | prj_109108_4237 | 5 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 5
8 | Реконструкция ВЛ -10,6 (модернизация) | prj_109108_42124 | 19.78 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.67 | [9 empty] | 5.93 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.0737 |  | 10.7025 |  | 19.7761
9 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | prj_109108_47300 | 39.58 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20.68 | [9 empty] | 23.77 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 44.45 | 0 |  |  |  |  | 0 | 17.238 |  | 22.3421 |  | 39.5801
10 | Реконструкция ТП | prj_109108_42126 | 20.32 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | [9 empty] | 4 | [8 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 9.5499 |  | 10.7703 |  | 20.3202
2. | Новое строительство |  | 1170.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 42.75 | 0 | 15.35 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 37.14 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 66.92 | 0 | 0 | 98.5 | 0 | 120.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3039 | 1.3039 | 459.8296 | 94.32 | 50.5136 | 564.9022 | 1170.8692
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство |  | 1170.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.362 | 0 | 0 | 42.75 | 0 | 15.35 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 37.14 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 66.92 | 0 | 0 | 98.5 | 0 | 120.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3039 | 1.3039 | 459.8296 | 94.32 | 50.5136 | 564.9022 | 1170.8692
11 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | prj_109108_7098 | 340.09 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25 |  | 0.27 | [12 empty] | 25 |  |  |  | 0 | 50 | 0 | 0.27 | 0 |  |  |  |  | 0 | 244.7103 |  |  | 95.3819 | 340.0923
12 | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | prj_109108_46988 | 294.91 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 |  | 3.19 |  |  | 16 | [13 empty] | 0 | 32 | 0 | 3.19 | 0 |  |  |  |  | 0 | 200.5917 | 94.32 |  |  | 294.9117
13 | Строительство захода на ПС 330 кВ "Сунжа" ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Шелковская" Л 146 | prj_109108_48122 | 17.62 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 2.4 |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 17.6246 | 17.6246
14 | Строительство захода на ПС 330 кВ "Сунжа" ПС "Гудермес-Тяговая" -ПС "Ойсунгур"Л 144 | prj_109108_48123 | 1.47 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.4687 | 1.4687
15 | Стр-во ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | prj_109108_47931 | 0.57 | [18 empty] | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |  |  |  | 0.57476 | 0.57476 |  |  |  |  | 0.57476
16 | Стр-во ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | prj_109108_47932 | 0.52 | [18 empty] | 0.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 |  |  |  | 0.5204 | 0.5204 |  |  |  |  | 0.5204
17 | Стр-во ЛЭП-6 кВ. 70м. АС -35 для ТП детского супермаркета "Мега" г,Гудермес ул. 84 Морской бригады,50 ( договор № 948 от 22.12.2014) | prj_109108_47933 | 0.07 | [18 empty] | 0.07 |  | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |  |  |  | 0.065737 | 0.065737 |  |  |  |  | 0.065737
18 | Стр-во ЛЭП -10 кВ. L=50м для ТП Средняя общеобразовательная школа с.Катар-Юрт Ачхой-Мартановского р-на( договор № 363 от 30.04.2014 г.) | prj_109108_47934 | 0.05 | [18 empty] | 0.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 |  |  |  | 0.048687 | 0.048687 |  |  |  |  | 0.048687
19 | Стр-во ЛЭП -0.4 кВ. для ТП Гатаевой С.М.- Стоматологическая клиника г.Грозный ул.Заветы Ильича ( доп.соглашение от 30.12.2014 г. к договору №654 от 01.09.2014 г.) | prj_109108_47935 | 0.07 | [18 empty] | 0.025 |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 |  |  |  | 0.071752 | 0.071752 |  |  |  |  | 0.071752
20 | Стр-во отпайки 0.4 кВ. L=87м для ТП частного дома г.Грозный ул.ХанкальскаяЧагаев А.П. ( договор № 977 от 26.12.2014 г.) | prj_109108_47936 | 0.02 | [18 empty] | 0.087 |  | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.087 | 0 |  |  |  | 0.022519 | 0.022519 |  |  |  |  | 0.022519
21 | Строительство ВЛ-6-10 кВ | prj_109108_48127 | 39.9 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.61 | [9 empty] | 7.98 |  |  |  |  | 13.67 |  | 0 | 0 | 0 | 24.26 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.7447 |  | 12.9123 | 23.2473 | 39.9042
22 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | prj_109108_47301 | 76.3917 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.28 | [9 empty] | 29.16 |  |  |  |  | 50.65 |  | 0 | 0 | 0 | 89.09 | 0 |  |  |  |  | 0 | 6.9341 |  | 24.5792 | 44.8785 | 76.3917
23 | Строительство ТП | prj_109108_48129 | 41.6368 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.75 | [9 empty] | 5.25 |  |  |  |  | 9.5 |  |  |  | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 3.8489 |  | 13.0222 | 24.7657 | 41.6368
24 | Производственно-административное здание | prj_109108_5385 | 357.5355 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 357.5355 | 357.5355
Раздел 4. План вывода мощностей из эксплуатации
№ п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Вывод мощностей из эксплуатации
|  |  | План года 2016 |  |  |  |  | План года 2017 |  |  |  |  | План года 2018 |  |  |  |  | План года 2019 |  |  |  |  | План года 2020 |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
|  |  | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое3) | МВт | МВ×А | Мвар | км | Другое3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
| ВСЕГО, |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" | prj_109108_48000
2 | КСУЭ | prj_109108_48130
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Модернизация системы передачи информации ОАО "Чеченэнерго" | prj_109108_5354
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5. | Прочие |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Северная"-ГБУ "Спортивного комплеска имени С.Г. Билимханова (Спортивная арена "Колизей на 5000 мест) ( договор №483/2014 от 18.11.2014г. | prj_109108_47928
5 | Технологическое присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго" ПС 110 кВ "Цемзавод" - ЗАО "ИСТ "Казбек" (договор № 210/2011НЭ от 30.05.2011) | prj_109108_47929
6 | Технологичесоке присоединение к сетям ОАО "Чеченэнерго"- ООО многофункциональный комплекс "Ахмат Тауэр" г.Грозный (договор № 490/2014 от 26.11.2014 г.) | prj_109108_47930
7 | Реконструкция ВЛ 0,4-6/10 кВ (резерв) | prj_109108_4237
8 | Реконструкция ВЛ -10,6 (модернизация) | prj_109108_42124
9 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | prj_109108_47300
10 | Реконструкция ТП | prj_109108_42126
2. | Новое строительство |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | prj_109108_7098
12 | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | prj_109108_46988
13 | Строительство захода на ПС 330 кВ "Сунжа" ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Шелковская" Л 146 | prj_109108_48122
14 | Строительство захода на ПС 330 кВ "Сунжа" ПС "Гудермес-Тяговая" -ПС "Ойсунгур"Л 144 | prj_109108_48123
15 | Стр-во ЛЭП-10 кВ. ВЛ=550м. АС-50. КЛ=50м. ААБл -1 3х95 для ТП песчанный карьер ЗАО "Иновационный строительный технопарк "Казбек" с.Дачу-Барзой Грозненский р-н ( договор № 931 от 16.12.2014г.) | prj_109108_47931
16 | Стр-во ЛЭП-10 кВ. L=530м. АС-50 для ТП известковый карьер ЗАО "Инновационный строительный технопарк Казбек" с.Ярыш-Марды Грозненского района ( договор № 942 от 16.12.2014 г.) | prj_109108_47932
17 | Стр-во ЛЭП-6 кВ. 70м. АС -35 для ТП детского супермаркета "Мега" г,Гудермес ул. 84 Морской бригады,50 ( договор № 948 от 22.12.2014) | prj_109108_47933
18 | Стр-во ЛЭП -10 кВ. L=50м для ТП Средняя общеобразовательная школа с.Катар-Юрт Ачхой-Мартановского р-на( договор № 363 от 30.04.2014 г.) | prj_109108_47934
19 | Стр-во ЛЭП -0.4 кВ. для ТП Гатаевой С.М.- Стоматологическая клиника г.Грозный ул.Заветы Ильича ( доп.соглашение от 30.12.2014 г. к договору №654 от 01.09.2014 г.) | prj_109108_47935
20 | Стр-во отпайки 0.4 кВ. L=87м для ТП частного дома г.Грозный ул.ХанкальскаяЧагаев А.П. ( договор № 977 от 26.12.2014 г.) | prj_109108_47936
21 | Строительство ВЛ-6-10 кВ | prj_109108_48127
22 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | prj_109108_47301
23 | Строительство ТП | prj_109108_48129
24 | Производственно-административное здание | prj_109108_5385
Раздел 5. Плановые значения показателей энергетической эффективности
№ п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Плановые значения показателей энергетической эффективности строящихся (реконструируемых, приобретаемых) объектов8) |  |  | Примечание
снижение потерь электроэнергии, млн. кВтч
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 7
ВСЕГО,
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" | prj_109108_48000 |  |  |  | Объект планируется к вводу в экспуатацию в 2015 году. Включен в проект ИПР 2016-2020гг. с целью погашения кредиторской задолженности прошлых лет.
2 | КСУЭ | prj_109108_48130 | 0.298
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5. | Прочие
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство
Раздел 6. Целевые показатели надежности и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии9)
| Наименование показателя | Значение показателя, годы10)
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.0012171 | 0.0011988 | 0.0011809 | не установлен | не установлен | не установлен
2 | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1 | 1 | 1 | не установлен | не установлен | не установлен
3 | Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо)11) | 0.8753 | 0.8622 | 0.8492 | не установлен | не установлен | не установлен
1) Заполняется в отношении строящихся (реконструируемых) объектов по производству электрической энергии, трансформаторных и иных подстанций, линий электропередачи на каждый год реализации инвестиционной программы, начиная с года N (год N - первый год периода реализации инвестиционной программы), в соответствии с наиболее поздним из планируемых сроков получения в отношении таких объектов следующих документов (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации): разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора (в том числе на период пусконаладочных работ); акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).
2) Заполняется в соответствии с наиболее поздним из планируемых сроков получения в отношении объекта капитального строительства следующих документов (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации): акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство; разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора; акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления); акта комплексного опробования оборудования.
3) Указать при наличии иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.
4) ВЛ 1-цеп - воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, ВЛ 2-цеп - воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, КЛ - кабельных линий электропередачи.
5) Для субъектов электроэнергетики, государственное регулирование цен (тарифов) на продукцию (услуги) которых осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования, период планирования устанавливается равным продолжительности текущего (очередного) долгосрочного периода регулирования в отношении такого субъекта электроэнергетики в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об электроэнергетике.
6) Указывается планируемая первоначальная стоимость объекта основных средств (в соответствии с законодательством Российской Федерации); при осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается планируемое увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
7) Заполняется в соответствии с планируемым сроком приемки основных средств.
8) Указываются наименования плановых или проектных (при наличии проектной документации) показателей энергетической эффективности, единицы измерения их значений, а также плановые значения таких показателей, достижение которых планируется после окончания реализации проекта.
9) Установленные для целей формирования инвестиционной программы сетевой организации в порядке, утвержденном Минэнерго России. Заполняется в отношении сетевых организаций, в том числе организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.
10) Количество заполняемых столбцов должно соответствовать периоду реализации инвестиционной программы.
11) Показатель не заполняется в отношении организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.".

## приложение 3
Приложение № 3
к изменениям, которые вносятся в приказы
Минэнерго России от 24 марта 2010 г. № 114
"Об утверждении формы инвестиционной
программы субъектов электроэнергетики,
в уставных капиталах которых участвует
государство, и сетевых организаций"
и от 5 апреля 2013 г. № 185 «Об утверждении формы
опубликования в сети Интернет решения
об утверждении инвестиционной программы
субъекта электроэнергетики»
"Приложение № 2.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Краткое описание инвестиционной программы
ОАО "Чеченэнерго"
фирменное наименование субъекта электроэнергетики
на период 2016-2020гг.
период реализации инвестиционной программы
Генеральный директор
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
__________________________Ю.В. Зайцев
«___»_____________________ 2015 года
М.П.
Раздел 1. Краткое описание инвестиционной программы (месторасположение объектов, используемое топливо и технические характеристики инвестиционных проектов)
№ п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Федеральные округа, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Место расположения объекта | Технические характеристики | [8 empty] | Используемое топливо
[6 empty] | Мощность |  |  | Протяженность линий электропередачи |  |  | Высшее проектное (рабочее) напряже-ние, кВ | Выработка, млн кВтч | Другое4)
[6 empty] | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп5) | км ВЛ 2-цеп5) | км КЛ5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| ВСЕГО, |  |  |  |  | 0 | 108.403 | 0 | 185.504 | 6.257 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 56.05 | 0 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" | prj_109108_48000 | СКФО | Чеченская Республика | Чеченская Республика
2 | КСУЭ | prj_109108_48130 | СКФО | Чеченская Республика | г. Грозный
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Модернизация системы передачи информации ОАО "Чеченэнерго" | prj_109108_5354 | СКФО | Чеченская Республика | Чеченская Республика
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5. | Прочее |  |  |  |  | 0 | 8 | 0 | 56.05 | 0 | 0
4 | Реконструкция ПС 110/35/27,5 кВ "Гудермес-Тяговая" | prj_109108_46985 | СКФО | Чеченская Республика | г. Гудермес | [6 empty] | 110
5 | Реконструкция ВЛ 0,4-6/10 кВ (резерв) | prj_109108_4237 | СКФО | Чеченская Республика | Чеченская Республика | [6 empty] | 0,4-6/10
6 | Реконструкция ВЛ -10,6 (модернизация) | prj_109108_42124 | СКФО | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  |  |  | 11.6 |  |  | 6/10
7 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | prj_109108_47300 | СКФО | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  |  |  | 44.45 |  |  | 0,4-6/10
8 | Реконструкция ТП | prj_109108_42126 | СКФО | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  | 8
2. | Новое строительство |  |  |  |  | 0 | 100.403 | 0 | 129.454 | 6.257 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 0 | 100.403 | 0 | 129.454 | 6.257 | 0
9 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | prj_109108_7098 | СКФО | Чеченская Республика | г. Гудермес |  | 50 |  |  | 0.27 |  | 110
10 | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | prj_109108_46988 | СКФО | Чеченская Республика | г. Грозный |  | 32 |  |  | 3.19 |  | 110
11 | Строительство захода на ПС 330 кВ "Сунжа" ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Шелковская" Л 146 | prj_109108_48122 | СКФО | Чеченская Республика | г. Гудермес |  |  |  | 2.4 |  |  | 110
12 | Строительство захода на ПС 330 кВ "Сунжа" ПС "Гудермес-Тяговая" -ПС "Ойсунгур"Л 144 | prj_109108_48123 | СКФО | Чеченская Республика | г. Гудермес |  |  |  | 0.2 |  |  | 110
13 | Строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до проектируемой ПС 110/10 кВ НПЗ (технологическое присоединение ОАО НК "Роснефть") | prj_109108_47168 | СКФО | Чеченская Республика | г. Грозный |  |  |  |  | 2.797 |  | 110
14 | Строительство ВЛ-6-10 кВ | prj_109108_48127 | СКФО | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  |  |  | 24.26 |  |  | 6/10
15 | ВЛ-6 кВ, Ф-6 ПС "Червленная" ст.Червленная , L- 0,13 км. | prj_109108_47880 | СКФО | Чеченская Республика | ст.Червленная |  |  |  | 0.13 |  |  | 6
16 | ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик | prj_109108_47881 | СКФО | Чеченская Республика | с. Валерик |  |  |  | 0.56 |  |  | 10
17 | ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км | prj_109108_47885 | СКФО | Чеченская Республика | с.Чечен-Аул |  |  |  | 0.5 |  |  | 6
18 | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу | prj_109108_47889 | СКФО | Чеченская Республика | х. Уми-Чу |  |  |  | 2.05 |  |  | 10
19 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | prj_109108_47301 | СКФО | Чеченская Республика | Чеченская Республика |  |  |  | 89.09 |  |  | 0,4-6/10
20 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС "Красноармейская", с. Хамби-Ирзи, ТП 1- , L=0,640км. | prj_109108_47890 | СКФО | Чеченская Республика | с. Хамби-Ирзи |  |  |  | 0.64 |  |  | 0.4
21 | ВЛ-0,4 кВ ТП 3- Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, L- 0,370 км. | prj_109108_47900 | СКФО | Чеченская Республика | х. Уми-Чу |  |  |  | 0.37 |  |  | 0.4
22 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. | prj_109108_47901 | СКФО | Чеченская Республика | с. Майртуп |  |  |  | 0.41 |  |  | 0.4
23 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. | prj_109108_47904 | СКФО | Чеченская Республика | с. Алхазурово |  |  |  | 0.17 |  |  | 0.4
24 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- пр.1,0 км. | prj_109108_47906 | СКФО | Чеченская Республика | с. Чечен-Аул |  |  |  | 1 |  |  | 0.4
25 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-1 | prj_109108_47412 | СКФО | Чеченская Республика | с. Бамут |  |  |  | 1 |  |  | 0.4
26 | ВЛ-0,4 кВ ТП 10-42 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи L=0,3 км | prj_109108_47912 | СКФО | Чеченская Республика | с.Гехи |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.4
27 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт | prj_109108_47914 | СКФО | Чеченская Республика | с.Шаами-Юрт |  |  |  | 0.65 |  |  | 0.4
28 | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элимбаева, Х.Мусалатова ТП 5- L=1,335 км | prj_109108_47916 | СКФО | Чеченская Республика | с.Алхан-Кала |  |  |  | 1.335 |  |  | 0.4
29 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1-32 Ф-1 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,892 | prj_109108_47917 | СКФО | Чеченская Республика | с. Гехи |  |  |  | 0.892 |  |  | 0.4
30 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1-27 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,889 | prj_109108_47918 | СКФО | Чеченская Республика | с.Гехи |  |  |  | 0.889 |  |  | 0.4
31 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-14, L= 0,9 км | prj_109108_47919 | СКФО | Чеченская Республика | с. Бамут |  |  |  | 0.9 |  |  | 0.4
32 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС «Электроприбор», с. Садовое, ТП 7-22, L=0,910 км | prj_109108_47253 | СКФО | Чеченская Республика |  |  |  |  | 0.91 |  |  | 0.4
33 | ВЛ-0,4 кВ Ф-9 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик | prj_109108_47921 | СКФО | Чеченская Республика | с. Валерик |  |  |  | 0.798 |  |  | 0.4
34 | Строительство ТП | prj_109108_48129 | СКФО | Чеченская Республика |  |  | 16.5
35 | Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | prj_109108_47922 | СКФО | Чеченская Республика | х. Уми-Чу |  | 0.16
36 | Ф-9 ТП-9-38 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик, ТП 9-38 КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл. | prj_109108_47923 | СКФО | Чеченская Республика | с. Валерик |  | 0.1
37 | Ф-24 ПС "Северная" ТП -230 г.Грозный с трансформаторами ТМГ-630/10 -2шт. | prj_109108_47924 | СКФО | Чеченская Республика | г.Грозный |  | 1.26
38 | Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | prj_109108_47925 | СКФО | Чеченская Республика | с.Чечен-Аул |  | 0.16
39 | Ф-6 ПС "Червленная", ст.ЧервленнаяТП 6- КТП с ТМ-63 кВА | prj_109108_47926 | СКФО | Чеченская Республика | ст.Червленная |  | 0.063
40 | Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49 КТП с ТМ 160 кВа - 1 комплект | prj_109108_47927 | СКФО | Чеченская Республика | с Майртуп |  | 0.16
41 | Производственно-административное здание | prj_109108_5385 | СКФО | Чеченская Республика | г.Грозный
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
Раздел 2. Краткое описание инвестиционной программы (сроки и обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов)
№ п/п | Наименование направления/ инвестиционного проекта | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации8) |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2014 года, % | Техническая готовность объекта на 01.01.2014 года, %2) | Обоснование необходимости реализации проекта | [6 empty] | Показатели экономической эффективности реализации инвестиционного проекта3)
|  |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Наличие утвержденной проектной документации (+;-)9) | Наличие положитель-ного заключения экспертизы проектной документа-ции (+;-)10) | Наличие правоустанав-ливающих документов на земельный участок (+;-)11) | Разрешение на строи- тельство (+;-)12) |  |  | решаемые задачи1) | договор об осуществ-лении технологи-ческого присоеди-нения6) | Объект предусмотрен схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в год (N-2)7) |  | Объект предусмотрен схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденными в год (N-2) |  | Основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные программы) | доходность |  | срок окупаемости
[15 empty] | реквизиты решения органа исполни-тельной власти | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой |  | Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV), млн рублей | Внутренняя норма доходности (IRR), % | простой | дискон- тирован-ный
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
ВСЕГО,
1 | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 | АИИСКУЭ ОРЭ для ОАО "Чеченэнерго" | prj_109108_48000 | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | Учет электрической энергии, выявление очагов хищения электроэнергии и снижение коммерческих потерь. | - |  |  |  |  | Учет электрической энергии. | -1.1141 | 21 | 7 | Неокупаем
2 | КСУЭ | prj_109108_48130 | 2019 | 2020 | - | - | - | - | 0 | 0 | Учет электрической энергии. | - |  |  |  |  | Учет электрической энергии. | -0.87486 | 21% | 8 | Неокупаем
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
3 | Модернизация системы передачи информации ОАО "Чеченэнерго" | prj_109108_5354 | 2014 | 2020 | - | - | - | - | 17.84% | 17.84% | Обеспечение точной, достоверной и легитимной информацией всех видов учета электроэнергии и мощности, управления телемеханики на базе цифровых каналов связи. | Доп соглашение №3 от 12.05.2015 г. к договору № 201213/01 от 20.12.2013г. |  |  |  |  | Обеспечение точной, достоверной и легитимной информацией всех видов учета электроэнергии и мощности, управления телемеханики на базе цифровых каналов связи | -8.8996 | 20% | 10 | Неокупаем
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5. | Прочее
4 | Реконструкция ПС 110/35/27,5 кВ "Гудермес-Тяговая" | prj_109108_46985 | 2002 | 2015 | + | - | - | - | 96.84% | 96.84% | Ремонт здания ОПУ. Повысит надежность и качество электроснабжения потребителей. |  |  |  | Соответствует схеме и программе развития электроэнергетики Чеченской Республики на период 2013-2017 гг |  | аварийность и ветхость здания ОПУ.
5 | Реконструкция ВЛ 0,4-6/10 кВ (резерв) | prj_109108_4237 | 2017 | 2020 | - | - | - | - | 0 | 0 | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | [5 empty] | аварийность и ветхость электрических сетей | -1.3727 | 16% | 12 | Неокупаем
6 | Реконструкция ВЛ -10,6 (модернизация) | prj_109108_42124 | 2017 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | [5 empty] | аварийность и ветхость электрических сетей | -10.6251 | 17% | 11 | Неокупаем
7 | Реконструкция ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | prj_109108_47300 | 2017 | 2019 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | [5 empty] | аварийность и ветхость электрических сетей | -20.5074 | 17% | 11 | Неокупаем
8 | Реконструкция ТП | prj_109108_42126 | 2017 | 2019 |  | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей | [5 empty] | аварийность и ветхость электрических сетей | -10.0143 | 17% | 11 | Неокупаем
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство
9 | Строительство ПС 110/10 кВ "Гудермес-Сити" с организацией заходов ВЛ 110 кВ | prj_109108_7098 | 2011 | 2020 | + | + | + | + | 65.79% | 65.79% | Строительство дополнительной ПС обеспечит качественное электроснабжение потребителей Гудермесского района. |  |  |  | Соответствует схеме и программе развития электроэнергетики Чеченской Республики на период 2013-2017 гг. |  | Обеспечит качественное электроснабжение потребителей Гудермесского района. | 1.5413 | 17.8% | 2 | 2
10 | Строительство ПС 110/10 кВ "Черноречье-110"(строительство ПС 110/10 с 2-мя трансформаторами по 16,0 МВА, строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до ПС "Черноречье-110" ) | prj_109108_46988 | 2014 | 2018 | - | - | + | + | 31.4% | 31.4% | Строительство ПС110/10 кВ с питаюшей ВЛ-110 кВ обеспечит качественное электроснабжение потребителей г. Грозного и спортивно-оздоровительный комлекс "Грозненское море" |  |  |  | Учтена в схеме и программе развития электроэнергетики Чеченской Республики на период 2014-2018 гг. |  | Обеспечит качественное электроснабжение потребителей г. Грозного и спортивно-оздоровительный комлекс "Грозненское море" | 0.52791 | 19.4% | 1 | 1
11 | Строительство захода на ПС 330 кВ "Сунжа" ПС "Гудермес-Тяговая"-ПС "Шелковская" Л 146 | prj_109108_48122 | 2020 | 2020 | - | - | - | - | 0 | 0 | Обеспечит качественное электроснабжение потребителей Шелковского района. | [5 empty] | Увеличение запаса мощности ПС для подключения новых потребителей.
12 | Строительство захода на ПС 330 кВ "Сунжа" ПС "Гудермес-Тяговая" -ПС "Ойсунгур"Л 144 | prj_109108_48123 | 2020 | 2020 | - | - | - | - | 0 | 0 | Строительство захода обеспечит качественное электроснабжение потребителей Гудермесского и Курчалоевского районов, от ПС 330 "Сунжа" | [5 empty] | Увеличение запаса мощности ПС для подключения новых потребителей.
13 | Строительство ВЛ 110 кВ : отпайка от ВЛ 110 кВ ПС "Грозный-330"- ПС "ГРП" Л 136/ВЛ 110 кВ ПС "ГРП"-ПС "Октябрьская" Л 137 до проектируемой ПС 110/10 кВ НПЗ (технологическое присоединение ОАО НК "Роснефть") | prj_109108_47168 | 2015 | 2015 | - | - | - | - | 0 | 0 | Технологическое присоединение планируемого к строительству НПЗ ОАО НК "Роснефть" | договор № 226/2011-НЭ |  |  | не предусмотрен
14 | Строительство ВЛ-6-10 кВ | prj_109108_48127 | 2017 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | Дополнительное строительство ВЛ-10 кВ, повысит надежность и качество электроснабжения потребителей | [5 empty] | аварийность и ветхость электрических сетей | -3.458 | 19% | 10 | Неокупаем
15 | ВЛ-6 кВ, Ф-6 ПС "Червленная" ст.Червленная , L- 0,13 км. | prj_109108_47880 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | Стротельство ВЛ-6 кВ, Ф-6 ПС "Червленная" ст.Червленная , повысит надежность и качество электроснабжения потребителей |  |  |  | не предусмотрен |  | аварийность и ветхость электрических сетей | -0.084189 | 17% | 9 | Неокупаем
16 | ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик | prj_109108_47881 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-9 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик, повысит надежность и качество электроснабжения потребителей |  |  |  | не предусмотрен |  | аварийность и ветхость электрических сетей | -0.15702 | 17% | 9 | Неокупаем
17 | ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул L= 0,5 км | prj_109108_47885 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | Строительство ВЛ-6 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул, повысит надежность и качество электроснабжения потребителей |  |  |  | не предусмотрен |  | аварийность и ветхость электрических сетей | 0.84298 | 17% | 9 | Неокупаем
18 | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу | prj_109108_47889 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Итум-Кали", повысит надежность и качество электроснабжения потребителей |  |  |  | не предусмотрен |  | аварийность и ветхость электрических сетей | -0.14782 | 17% | 9 | Неокупаем
19 | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП | prj_109108_47301 | 2017 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 66.3% | 66.3% | Строительство ВЛ 0,4-10 кВ и ТП , повысит надежность и качество электроснабжения потребителей | [5 empty] | аварийность и ветхость электрических сетей | -59.9337 | 17% | 12 | Неокупаем
20 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС "Красноармейская", с. Хамби-Ирзи, ТП 1- , L=0,640км. | prj_109108_47890 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-1, ПС "Красноармейская", повысит надежность и качество электроснабжения потребителей |  |  |  | не предусмотрен |  | аварийность и ветхость электрических сетей | -0.058936 | 17% | 9 | Неокупаем
21 | ВЛ-0,4 кВ ТП 3- Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, L- 0,370 км. | prj_109108_47900 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП 3- Ф-3 ПС "Итум-Кали", повысит надежность и качество электроснабжения потребителей |  |  |  | не предусмотрен |  | аварийность и ветхость электрических сетей | -0.064862 | 19% | 8 | Неокупаем
22 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49, L- 0,41 км. | prj_109108_47901 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | Повысит надежность и качество электроснабжения потребителей |  |  |  | не предусмотрен |  | аварийность и ветхость электрических сетей | -0.024969 | 19% | 8 | Неокупаем
23 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-8, ПС "Алхазурово", с. Алхазурово, ул. Бетерсханова ТП 8-7, L- 0,17 км. | prj_109108_47904 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС "Курчалой", повысит надежность и качество электроснабжения потребителей |  |  |  | не предусмотрен |  | аварийность и ветхость электрических сетей | -0.027359 | 17% | 9 | Неокупаем
24 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- пр.1,0 км. | prj_109108_47906 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-3 ПС "Октябрьская", повысит надежность и качество электроснабжения потребителей |  |  |  | не предусмотрен |  | аварийность и ветхость электрических сетей
25 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-1 | prj_109108_47412 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-1, повысит надежность и качество электроснабжения потребителей |  |  |  | не предусмотрен |  | аварийность и ветхость электрических сетей
26 | ВЛ-0,4 кВ ТП 10-42 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи L=0,3 км | prj_109108_47912 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП 10-42 Ф-10 ПС "Урус-Мартан", повысит надежность и качество электроснабжения потребителей |  |  |  | не предусмотрен |  | аварийность и ветхость электрических сетей
27 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, с.Шаами-Юрт | prj_109108_47914 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ПС Самашки, повысит надежность и качество электроснабжения потребителей |  |  |  | не предусмотрен |  | аварийность и ветхость электрических сетей
28 | ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ПС "ГРП" с.Алхан-Кала ул.Элимбаева, Х.Мусалатова ТП 5- L=1,335 км | prj_109108_47916 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | Сроительство ВЛ 0,4 кВ Ф-5 ПС "ГРП", повысит надежность и качество электроснабжения потребителей |  |  |  | не предусмотрен |  | аварийность и ветхость электрических сетей
29 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1-32 Ф-1 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,892 | prj_109108_47917 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | Сроительство ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ПС "Урус-Мартан", повысит надежность и качество электроснабжения потребителей |  |  |  | не предусмотрен |  | аварийность и ветхость электрических сетей
30 | ВЛ-0,4 кВ ТП 1-27 Ф-10 ПС "Урус-Мартан" с.Гехи, L=0,889 | prj_109108_47918 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ ТП 1-27 Ф-10 ПС "Урус-Мартан", повысит надежность и качество электроснабжения потребителей |  |  |  | не предусмотрен |  | аварийность и ветхость электрических сетей | -0.3473 | 16% | 10 | Неокупаем
31 | ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-14, L= 0,9 км | prj_109108_47919 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | Строительство ВЛ - 0,4 кВ, Ф-8 ПС Ачхой-Мартан с Бамут ТП 8-14, повысит надежность и качество электроснабжения потребителей |  |  |  | не предусмотрен |  | аварийность и ветхость электрических сетей | -0.29457 | 16% | 9 | Неокупаем
32 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС «Электроприбор», с. Садовое, ТП 7-22, L=0,910 км | prj_109108_47253 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ, Ф-7, ПС «Электроприбор», с. Садовое, ТП 7-22, повысит надежность и качество электроснабжения потребителей |  |  |  | не предусмотрен |  | аварийность и ветхость электрических сетей | -0.15757 | 17% | 9 | Неокупаем
33 | ВЛ-0,4 кВ Ф-9 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик | prj_109108_47921 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-9 ПС Катыр-Юрт, повысит надежность и качество электроснабжения потребителей |  |  |  | не предусмотрен |  | аварийность и ветхость электрических сетей
34 | Строительство ТП | prj_109108_48129 | 2017 | 2020 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | Повысит надежность и качество электроснабжения потребителей | [5 empty] | аварийность и ветхость электрических сетей | -9.1703 | 16% | 11 | Неокупаем
35 | Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл. | prj_109108_47922 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | Строительство Ф-3 ПС "Итум-Кали", х. Уми-Чу, ТП 3- КТП с ТМ -160 кВА - 1 компл, повысит надежность и качество электроснабжения потребителей |  |  |  | не предусмотрен |  | аварийность и ветхость электрических сетей | -0.10146 | 16% | 9 | Неокупаем
36 | Ф-9 ТП-9-38 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик, ТП 9-38 КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл. | prj_109108_47923 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | Строительство Ф-9 ТП-9-38 ПС Катыр-Юрт, с. Валерик, ТП 9-38 КТП с ТМ - 100 кВА - 1 компл, повысит надежность и качество электроснабжения потребителей |  |  |  | не предусмотрен |  | аварийность и ветхость электрических сетей | 0.89854 | 16% | 9 | Неокупаем
37 | Ф-24 ПС "Северная" ТП -230 г.Грозный с трансформаторами ТМГ-630/10 -2шт. | prj_109108_47924 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | Строительство Ф-24 ПС "Северная" ТП -230 г.Грозный с трансформаторами ТМГ-630/10 -2шт., повысит надежность и качество электроснабжения потребителей |  |  |  | не предусмотрен |  | аварийность и ветхость электрических сетей | -1.3143 | 16% | 9 | Неокупаем
38 | Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА | prj_109108_47925 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | Строительство Ф-3 ПС "Октябрьская" с.Чечен-Аул ТП 3- КТП с ТМ-160 кВА, повысит надежность и качество электроснабжения потребителей |  |  |  | не предусмотрен |  | аварийность и ветхость электрических сетей | -0.94167 | 16% | 9 | Неокупаем
39 | Ф-6 ПС "Червленная", ст.ЧервленнаяТП 6- КТП с ТМ-63 кВА | prj_109108_47926 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | Строительство Ф-6 ПС "Червленная", ст.ЧервленнаяТП 6- КТП с ТМ-63 кВА, повысит надежность и качество электроснабжения потребителей |  |  |  | не предусмотрен |  | аварийность и ветхость электрических сетей | -0.1203 | 17% | 9 | Неокупаем
40 | Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49 КТП с ТМ 160 кВа - 1 комплект | prj_109108_47927 | 2015 | 2015 | - | не требуется | не требуется | не требуется | 0 | 0 | Строительство Ф-8 ПС "Курчалой" с Майртуп ТП 8-49 КТП с ТМ 160 кВа - 1 комплект. повысит надежность и качество электроснабжения потребителей |  |  |  | не предусмотрен |  | аварийность и ветхость электрических сетей
41 | Производственно-административное здание | prj_109108_5385 | 2012 | 2020 | + | + | + | + | 52.1% | 52.1% | Строительство новых помешенийдля ОАО "Чеченэнерго" увеличит производительность сотрудников. |  |  |  | не предусмотрен |  | Размешения сотрудников управления ОАО "Чеченэнерго" в одно здания ПАЗ.
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1) В том числе: - замещение физически изношенного оборудования (указать степень износа оборудования по состоянию на 01.01.года (N-1)); - замещение выводимого из эксплуатации оборудования (указать какое оборудование выводится из эксплуатации и планируемый срок вывода замещаемого оборудования); - требования субъекта оперативно-диспетчерского управления к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта и (или) энергорайона (указать наименование субъекта-оперативно диспетчерского управления и реквизиты документа, содержащего указанные требования); - указать другие задачи (при наличии), решаемые инвестиционным проектом.
2) Определяется исходя из выполнения графика строительства.
3) Приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3).
4) Указать при наличии иные натуральные количественные показатели, характеризующие созданные (реконструированные) объекты.
5) ВЛ 1-цеп - воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, ВЛ 2-цеп - воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, КЛ - кабельных линий электропередачи.
6) Указываются реквизиты заключенного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащего технические условия, являющиеся неотъемлемой частью такого договора, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом.
7) Указываются сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой развития ЕЭС России, утвержденными в год (N-2).
8) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии документации, оформленной в порядке установленном законодательством Российской Федерации, по состоянию на 1 января года, в котором инвестиционная программа представляется на утверждение.
9) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии утвержденной в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности проектной документации. Если подготовка проектной документации не требуется, то указывается "Не требуется".
10) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии положительного заключения экспертизы проектной документации. Если в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности экспертиза в отношении проектной документации объекта капитального строительства, предусмотренного инвестиционным проектом, не проводится, то указывается "Не требуется".
11) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии правоустанавливающих документов на земельный участок. Если для реализации инвестиционного проекта требуется наличие правоустанавливающих документов на несколько земельных участков, то знак "+" ставится при наличии правоустанавливающих документов на все земельные участки, в противном случае ставится знак "-". Если в соответствии с законодательством Российской Федерации оформление правоустанавливающих документов на земельный участок (участки) не требуется, то указывается "Не требуется".
12) Указывается знак "+" при наличии или знак "-" при отсутствии оформленного в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности разрешения на строительство, действующего на отчетную дату . Если получение разрешения на строительство не требуется, то указывается "Не требуется".
Примечание: в случае отсутствия каких-либо показателей, предусмотренных формой, в строке и соответствующей графе ставится знак "00".".